## Leia_me
Tema | Orientação
Versão | V05 — envelopes mensais e demanda CPU; não CPM executivo aprovado
Fontes usadas | PQ CCA.xlsx; Cronograma Geral com ABC.xlsx; Cronograma Geral para Apresentação.xlsx; XML CCA original; referência de estrutura Terraço.
Fontes não acessíveis | ZIPs 4/5 recebidos. Anexo 06 dispensado. Demais envios atuais acessíveis. Licitação antiga não acessível se não incluída nesses anexos.
Ponderação | Peso global = valor individual PQ / valor total PQ; peso local = valor individual / total do pacote. É ponderação econômica do avanço físico, não HH nem produtividade.
Quantidade física | Não somar unidades diferentes nem deduplicar quantitativos de serviços distintos que usam o mesmo volume.
Uso dos recursos | Material/serviço contratual. Quantidade fixa e preço unitário PQ. Não representa disponibilidade ou superalocação de equipes.
Curva mensal | V05: percentuais do modelo XLSM, não distribuição linear V01. Limites de meses são envelopes, não datas diárias aprovadas.
Datas sem vínculo | Em branco, fora da curva mensal. Datas antigas preservadas em Rastreabilidade para revisão.
Calendário | Calendário corrido de referência adicionado apenas para reproduzir datas inclusivas dos Excel. Jornada operacional ainda a validar.
XML | Agendamento manual até definição de vínculos executivos. Importar como novo projeto; revisar no Project, recalcular e salvar como MPP. Não substituir a baseline aprovada.
Atualização | Preencher Controle com quantidade acumulada e data de corte comum; entradas azuis. Dados desconhecidos ficam em branco.
DCMA | Sem declaração de aprovação. Rede, calendários operacionais, baseline e atualização ainda não consolidados.
Valor total PQ | 332796121.1158
Itens com janela preliminar | 327
Valor com janela preliminar | 284135496.8268
Valor fora da curva mensal | 48660624.289
Recursos operacionais | Cadastro em Equipes_e_Maquinas: preencher sem duplicar custos PQ nem inventar capacidades.
Gantt mestre | 111 janelas agregadas CCA da fonte ABC; referências preliminares sem orçamento adicional. Não é rede CPM.
Uso_Recursos_Visao | Quantidade mensal por recurso/unidade; valores em branco indicam ausência de janela. Não somar unidades diferentes.
Compatibilidade V02 | Excel regravado sem gráficos/imagens. CSVs UTF-8 por aba como alternativa. XML reserializado por escritor MSPDI. Word acompanhado de PDF. Validação interna não substitui teste no aplicativo do usuário.
Documentos novos | 21 PDFs, 2 DOCX e PQ de engenharia mais PQ unificada recebidos. ZIP 4 e dois ZIPs de licitação permanecem inacessíveis.
Revisões e ponderação | Pesos econômicos da PQ CCA preservados. Quantidades de engenharia novas ficam separadas até conciliação de escopo/preços; não considerar peso zero como ausência de trabalho.
Praticabilidade | Proposta REV05 pp.59–60: jornada 07–17, horas praticáveis diárias 07:08, média 113 h/mês, sábados não. Usado só como referência; não aplicado novamente aos coeficientes ou calendário.
Cautela com histogramas | MOD/equipamentos podem conter MTL. MOI RESUMO CCA explicitamente separado. Não usar pico global como frota disponível do CCA.
CPU | 340 correspondências; 333 mesmas quantidades; 7 divergentes. Modelo detalhado e CPU Rev06 possuem revisões distintas: demanda estimada sujeita à conciliação.
Inventario historico | Historico_Documentos_V02 registra a situacao daquela versao; consulte Inventario_Recebido para os envios atuais.
Substituição | V05 substitui as entregas V01/V02/V03 como minuta de trabalho. Fontes originais preservadas.
Compatibilidade V05 | Nomes XML reduzidos a R00001 etc., 6 caracteres ASCII alfanumericos. V03 e V04 falharam no Project do usuario. V05 ainda depende de teste nativo.
Identificacao no XML | Nome e titulo internos conservam V04 para isolar a correcao somente no Resource/Name; o arquivo de entrega e V05. Consulte Mapa_Nomes_Project para descricoes.

## Cronograma_EAP
ID | UID | EAP | Nível | Resumo | Atividade | Pacote | Início referência | Fim referência | Dias corridos | Valor PQ R$ | Peso global | Chave PQ | Notas
1 | 1 | 1 | 1 | TRUE | Complexo CCA — EAP contratual PQ |  |  |  |  | 332796121.1158 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
2 | 144 | 1.2 | 2 | TRUE | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 30510827.78 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
3 | 145 | 1.2.1 | 3 | TRUE | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E PROVISÓRIAS DE OBRAS / INSTALAÇÕES PERMANENTES |  |  |  |  | 3038355.83 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
4 | 146 | 1.2.1.1 | 4 | TRUE | CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 3038355.83 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
5 | 147 | 1.2.1.1.1 | 5 | FALSE | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 2026-09-01 07:00 | 2026-09-30 16:00 | 30 | 1540574.77 | 0.4629% | PQ-L0006-1.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:8. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
6 | 148 | 1.2.1.1.2 | 5 | FALSE | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 2028-02-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 | 29 | 385143.77 | 0.1157% | PQ-L0007-1.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:9. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
7 | 149 | 1.2.1.1.3 | 5 | FALSE | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 2026-09-01 07:00 | 2026-09-30 16:00 | 30 | 1112637.29 | 0.3343% | PQ-L0008-1.1.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:10. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
8 | 150 | 1.2.2 | 3 | TRUE | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 8303619.17 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
9 | 151 | 1.2.2.1 | 4 | TRUE | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 8303619.17 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
10 | 152 | 1.2.2.1.1 | 5 | FALSE | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 2026-10-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 1066 | 5241836.52 | 1.575% | PQ-L0011-2.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:13. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
11 | 153 | 1.2.2.1.2 | 5 | FALSE | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES |  |  |  | 327614.85 | 0.09844% | PQ-L0012-2.1.2 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
12 | 154 | 1.2.2.1.3 | 5 | FALSE | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES |  |  |  | 2734167.8 | 0.8216% | PQ-L0013-2.1.3 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
13 | 155 | 1.2.3 | 3 | TRUE | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 15886985.18 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
14 | 156 | 1.2.3.1 | 4 | TRUE | MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 15886985.18 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
15 | 157 | 1.2.3.1.1 | 5 | FALSE | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 2026-10-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 1066 | 9375925.68 | 2.817% | PQ-L0016-3.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:18. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
16 | 158 | 1.2.3.1.2 | 5 | FALSE | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES |  |  |  | 2343981.42 | 0.7043% | PQ-L0017-3.1.2 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
17 | 159 | 1.2.3.1.3 | 5 | FALSE | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CPA (Itabirito/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES |  |  |  | 4167078.08 | 1.252% | PQ-L0018-3.1.3 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
18 | 160 | 1.2.4 | 3 | TRUE | SERVIÇOS EVENTUAIS |  |  |  |  | 3281867.6 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
19 | 161 | 1.2.4.1 | 4 | TRUE | SERVIÇOS EVENTUAIS - EQUIPAMENTOS C/ OPERADOR |  |  |  |  | 3159829.2 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
20 | 162 | 1.2.4.1.1 | 5 | FALSE | Trator de esteiras tipo D-6 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 2026-10-01 07:00 | 2029-07-31 16:00 | 1035 | 559468.8 | 0.1681% | PQ-L0021-4.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:23. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
21 | 163 | 1.2.4.1.2 | 5 | FALSE | Motoniveladora | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 2026-10-01 07:00 | 2029-07-31 16:00 | 1035 | 510373.6 | 0.1534% | PQ-L0022-4.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:24. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
22 | 164 | 1.2.4.1.3 | 5 | FALSE | Retroescavadeira | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 2026-10-01 07:00 | 2029-07-31 16:00 | 1035 | 209220 | 0.06287% | PQ-L0023-4.1.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:25. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
23 | 165 | 1.2.4.1.4 | 5 | FALSE | Retroescavadeira de pequeno porte | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 2026-10-01 07:00 | 2029-07-31 16:00 | 1035 | 209220 | 0.06287% | PQ-L0024-4.1.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:26. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
24 | 166 | 1.2.4.1.5 | 5 | FALSE | Escavadeira | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 2026-10-01 07:00 | 2029-07-31 16:00 | 1035 | 351467.6 | 0.1056% | PQ-L0025-4.1.5 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:27. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
25 | 167 | 1.2.4.1.6 | 5 | FALSE | Carregadeira | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 2026-10-01 07:00 | 2029-07-31 16:00 | 1035 | 359449.2 | 0.108% | PQ-L0026-4.1.6 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:28. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
26 | 168 | 1.2.4.1.7 | 5 | FALSE | Caminhão traçado 6x4 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 2026-10-01 07:00 | 2029-07-31 16:00 | 1035 | 354930.4 | 0.1067% | PQ-L0027-4.1.7 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:29. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
27 | 169 | 1.2.4.1.8 | 5 | FALSE | Caminhão Pipa | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 2026-10-01 07:00 | 2029-07-31 16:00 | 1035 | 294518.4 | 0.0885% | PQ-L0028-4.1.8 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:30. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
28 | 170 | 1.2.4.1.9 | 5 | FALSE | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 2026-10-01 07:00 | 2029-07-31 16:00 | 1035 | 311181.2 | 0.09351% | PQ-L0029-4.1.9 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:31. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
29 | 171 | 1.2.4.2 | 4 | TRUE | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 122038.4 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
30 | 172 | 1.2.4.2.1 | 5 | FALSE | Oficial | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 2026-10-01 07:00 | 2029-07-31 16:00 | 1035 | 66611.6 | 0.02002% | PQ-L0031-4.2.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:33. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
31 | 173 | 1.2.4.2.2 | 5 | FALSE | Ajudante | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 2026-10-01 07:00 | 2029-07-31 16:00 | 1035 | 55426.8 | 0.01665% | PQ-L0032-4.2.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:34. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
32 | 174 | 1.3 | 2 | TRUE | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO |  |  |  |  | 37681923.335 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
33 | 175 | 1.3.1 | 3 | TRUE | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS - PREPARAÇÃO |  |  |  |  | 3838082.65 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
34 | 176 | 1.3.1.1 | 4 | TRUE | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 3838082.65 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
35 | 177 | 1.3.1.1.1 | 5 | FALSE | Mobilização de pessoal e equipamentos | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 2026-08-01 07:00 | 2026-09-30 16:00 | 61 | 1478445.15 | 0.4442% | PQ-L0036-1.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:38. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
36 | 178 | 1.3.1.1.2 | 5 | FALSE | Desmobilização de pessoal e equipamentos | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 2027-05-01 07:00 | 2027-05-31 16:00 | 31 | 2359637.5 | 0.709% | PQ-L0037-1.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:39. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
37 | 179 | 1.3.2 | 3 | TRUE | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E PROVISÓRIAS DE OBRAS / INSTALAÇÕES PERMANENTES |  |  |  |  | 293621.54 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
38 | 180 | 1.3.2.1 | 4 | TRUE | CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 293621.54 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
39 | 181 | 1.3.2.1.1 | 5 | FALSE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 2026-09-01 07:00 | 2026-09-30 16:00 | 30 | 293621.54 | 0.08823% | PQ-L0040-2.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:42. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
40 | 182 | 1.3.3 | 3 | TRUE | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 693401.39 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
41 | 183 | 1.3.3.1 | 4 | TRUE | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 693401.39 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
42 | 184 | 1.3.3.1.1 | 5 | FALSE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 2026-10-01 07:00 | 2027-04-30 16:00 | 212 | 693401.39 | 0.2084% | PQ-L0043-3.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:45. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
43 | 185 | 1.3.4 | 3 | TRUE | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5643431.517 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
44 | 186 | 1.3.4.1 | 4 | TRUE | SUPRESSÃO VEGETAL |  |  |  |  | 5416675.92 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
45 | 187 | 1.3.4.1.1 | 5 | FALSE | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 1000m | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 2028-03-01 07:00 | 2028-05-31 16:00 | 92 | 5416675.92 | 1.628% | PQ-L0046-4.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:48. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
46 | 188 | 1.3.4.2 | 4 | TRUE | LIMPEZA DE TERRENO |  |  |  |  | 226755.597 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
47 | 189 | 1.3.4.2.1 | 5 | FALSE | Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 2028-03-01 07:00 | 2028-05-31 16:00 | 92 | 226755.597 | 0.06814% | PQ-L0048-4.2.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:50. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
48 | 190 | 1.3.5 | 3 | TRUE | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 16387687.44 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
49 | 191 | 1.3.5.1 | 4 | TRUE | ESCAVAÇÃO DE CAVAS OU VALAS - ACESSOS |  |  |  |  | 413039.51 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
50 | 192 | 1.3.5.1.1 | 5 | FALSE | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 2026-10-01 07:00 | 2026-10-31 16:00 | 31 | 413039.51 | 0.1241% | PQ-L0051-5.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:53. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
51 | 193 | 1.3.5.2 | 4 | TRUE | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL – USO GERAL - ACESSOS |  |  |  |  | 137614.2 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
52 | 194 | 1.3.5.2.1 | 5 | FALSE | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em ADME - DMT até 1000m | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 2026-10-01 07:00 | 2026-10-31 16:00 | 31 | 137614.2 | 0.04135% | PQ-L0053-5.2.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:55. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
53 | 195 | 1.3.5.3 | 4 | TRUE | ESCAVAÇÃO DE CAVAS OU VALAS - PREENCHIMENTO / COBERTURA |  |  |  |  | 1794299.1 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
54 | 196 | 1.3.5.3.1 | 5 | FALSE | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria (estéril - Barragem Santa Izabel) | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO |  |  |  | 1794299.1 | 0.5392% | PQ-L0055-5.3.1 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
55 | 197 | 1.3.5.4 | 4 | TRUE | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL – PREENCHIMENTO / COBERTURA |  |  |  |  | 14042734.63 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
56 | 198 | 1.3.5.4.1 | 5 | FALSE | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (Estéril) | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO |  |  |  | 6854448.26 | 2.06% | PQ-L0057-5.4.1 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
57 | 199 | 1.3.5.4.2 | 5 | FALSE | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (material de baixa permeabilidade a ser disponibilizado pela Jaguar) | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 2026-10-01 07:00 | 2026-12-31 16:00 | 92 | 4630665.44 | 1.391% | PQ-L0058-5.4.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:60. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
58 | 200 | 1.3.5.4.3 | 5 | FALSE | Carga, transporte, descarga e espalhamento de solo para revestimento vegetal - DMT até 3000 m | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 2027-02-01 07:00 | 2027-04-30 16:00 | 89 | 2557620.93 | 0.7685% | PQ-L0059-5.4.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:61. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
59 | 201 | 1.3.6 | 3 | TRUE | POÇOS DE BOMBEAMENTO |  |  |  |  | 1800161.03 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
60 | 202 | 1.3.6.1 | 4 | FALSE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 2026-10-01 07:00 | 2026-12-31 16:00 | 92 | 1301829.8 | 0.3912% | PQ-L0061-5.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:63. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
61 | 203 | 1.3.6.2 | 4 | FALSE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção do bombeamento dos lagos ( 3 linhas ) | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 2026-10-01 07:00 | 2026-12-31 16:00 | 92 | 498331.23 | 0.1497% | PQ-L0062-5.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:64. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
62 | 204 | 1.3.7 | 3 | TRUE | SISTEMA DE COBERTURA |  |  |  |  | 2211259.232 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
63 | 205 | 1.3.7.1 | 4 | FALSE | Instalação de manta impermeável de 1,5 mm TEXTURIZADA EM AMBAS FACES | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 2027-01-01 07:00 | 2027-03-31 16:00 | 90 | 2211259.232 | 0.6644% | PQ-L0064-6.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:66. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
64 | 206 | 1.3.8 | 3 | TRUE | DRENAGEM |  |  |  |  | 2250704.136 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
65 | 207 | 1.3.8.1 | 4 | TRUE | ESCAVAÇÃO DE CAVAS OU VALAS - (Drenagem superficial: Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) |  |  |  |  | 228111.64 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
66 | 208 | 1.3.8.1.1 | 5 | FALSE | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 2027-01-01 07:00 | 2027-03-31 16:00 | 90 | 228111.64 | 0.06854% | PQ-L0067-7.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:69. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
67 | 209 | 1.3.8.2 | 4 | TRUE | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENROCAMENTO EM ADME - DMT ATÉ 1000M - DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 2022592.496 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
68 | 210 | 1.3.8.2.1 | 5 | FALSE | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,10m (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 2027-04-01 07:00 | 2027-04-30 16:00 | 30 | 941096.14 | 0.2828% | PQ-L0069-7.2.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:71. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
69 | 211 | 1.3.8.2.2 | 5 | FALSE | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,30m (Proteção à jusante do reservatório) | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 2027-02-01 07:00 | 2027-03-31 16:00 | 59 | 114572.256 | 0.03443% | PQ-L0070-7.2.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:72. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
70 | 212 | 1.3.8.2.3 | 5 | FALSE | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 2027-02-01 07:00 | 2027-03-31 16:00 | 59 | 966924.1 | 0.2905% | PQ-L0071-7.2.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:73. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
71 | 213 | 1.3.9 | 3 | TRUE | REVEGETAÇÃO DA ÁREA |  |  |  |  | 4563574.4 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
72 | 214 | 1.3.9.1 | 4 | TRUE | COBERTURA VEGETAL |  |  |  |  | 4563574.4 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
73 | 215 | 1.3.9.1.1 | 5 | FALSE | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO |  |  |  | 4563574.4 | 1.371% | PQ-L0074-8.1.1 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
74 | 216 | 1.4 | 2 | TRUE | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO |  |  |  |  | 44366695.2048 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
75 | 217 | 1.4.1 | 3 | TRUE | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS - PREPARAÇÃO |  |  |  |  | 3789293.21 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
76 | 218 | 1.4.1.1 | 4 | TRUE | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 3789293.21 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
77 | 219 | 1.4.1.1.1 | 5 | FALSE | Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 2028-01-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 | 60 | 1467999.2 | 0.4411% | PQ-L0078-1.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:80. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
78 | 220 | 1.4.1.1.2 | 5 | FALSE | Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 2028-12-01 07:00 | 2028-12-31 16:00 | 31 | 2321294.01 | 0.6975% | PQ-L0079-1.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:81. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
79 | 221 | 1.4.2 | 3 | TRUE | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E PROVISÓRIAS DE OBRAS / INSTALAÇÕES PERMANENTES |  |  |  |  | 27828.7 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
80 | 222 | 1.4.2.1 | 4 | TRUE | CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 27828.7 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
81 | 223 | 1.4.2.1.1 | 5 | FALSE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 2028-02-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 | 29 | 27828.7 | 0.008362% | PQ-L0082-2.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:84. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
82 | 224 | 1.4.3 | 3 | TRUE | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 945547.35 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
83 | 225 | 1.4.3.1 | 4 | TRUE | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 945547.35 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
84 | 226 | 1.4.3.1.1 | 5 | FALSE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO |  |  |  | 945547.35 | 0.2841% | PQ-L0085-3.1.1 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
85 | 227 | 1.4.4 | 3 | TRUE | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 39604025.9448 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
86 | 228 | 1.4.4.1 | 4 | TRUE | ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE SOLO OU ROCHA - TERRAPLENAGEM - TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 268918.68 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
87 | 229 | 1.4.4.1.1 | 5 | FALSE | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 2028-03-01 07:00 | 2028-03-31 16:00 | 31 | 268918.68 | 0.08081% | PQ-L0088-4.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:90. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
88 | 230 | 1.4.4.2 | 4 | TRUE | REFORÇO E TRANSIÇÕES |  |  |  |  | 30392574.1752 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
89 | 231 | 1.4.4.2.1 | 5 | TRUE | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL – USO GERAL - DMT ATÉ 1,5 KM |  |  |  |  | 30392574.1752 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
90 | 232 | 1.4.4.2.1.1 | 6 | FALSE | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 2028-04-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 | 244 | 8064522.4296 | 2.423% | PQ-L0091-4.2.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:93. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
91 | 233 | 1.4.4.2.1.2 | 6 | FALSE | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 2028-04-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 | 244 | 8387730.078 | 2.52% | PQ-L0092-4.2.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:94. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
92 | 234 | 1.4.4.2.1.3 | 6 | FALSE | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 2028-04-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 | 244 | 8648042.4576 | 2.599% | PQ-L0093-4.2.1.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:95. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
93 | 235 | 1.4.4.2.1.4 | 6 | FALSE | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 2028-04-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 | 244 | 2289828.96 | 0.6881% | PQ-L0094-4.2.1.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:96. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
94 | 236 | 1.4.4.2.1.5 | 6 | FALSE | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 2028-04-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 | 244 | 3002450.25 | 0.9022% | PQ-L0095-4.2.1.5 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:97. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
95 | 237 | 1.4.4.3 | 4 | TRUE | TALUDE DE REFORÇO OBREIRA DIREITA |  |  |  |  | 8942533.0896 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
96 | 238 | 1.4.4.3.1 | 5 | TRUE | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL – USO GERAL - DMT ATÉ 1,5 KM |  |  |  |  | 8942533.0896 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
97 | 239 | 1.4.4.3.1.1 | 6 | FALSE | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 2028-04-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 | 244 | 2141971.0032 | 0.6436% | PQ-L0098-4.3.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:100. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
98 | 240 | 1.4.4.3.1.2 | 6 | FALSE | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 2028-04-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 | 244 | 1957849.398 | 0.5883% | PQ-L0099-4.3.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:101. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
99 | 241 | 1.4.4.3.1.3 | 6 | FALSE | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 2028-04-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 | 244 | 2025620.0384 | 0.6087% | PQ-L0100-4.3.1.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:102. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
100 | 242 | 1.4.4.3.1.4 | 6 | FALSE | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 2028-04-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 | 244 | 2817092.65 | 0.8465% | PQ-L0101-4.3.1.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:103. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
101 | 243 | 1.5 | 2 | TRUE | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE |  |  |  |  | 15620069.7104 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
102 | 244 | 1.5.1 | 3 | TRUE | 2ª ETAPA - FECHAMENTO |  |  |  |  | 1293759.74 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
103 | 245 | 1.5.1.1 | 4 | TRUE | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 1293759.74 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
104 | 246 | 1.5.1.1.1 | 5 | TRUE | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 1293759.74 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
105 | 247 | 1.5.1.1.1.1 | 6 | FALSE | Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2026-08-01 07:00 | 2026-09-30 16:00 | 61 | 605834.96 | 0.182% | PQ-L0106-1.1.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:108. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
106 | 248 | 1.5.1.1.1.2 | 6 | FALSE | Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2028-01-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 31 | 687924.78 | 0.2067% | PQ-L0107-1.1.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:109. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
107 | 249 | 1.5.1.2 | 4 | TRUE | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS |  |  |  |  | 0 |  |  | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
108 | 250 | 1.5.2 | 3 | TRUE | CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 20914.61 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
109 | 251 | 1.5.2.1 | 4 | FALSE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2026-09-01 07:00 | 2026-09-30 16:00 | 30 | 20914.61 | 0.006285% | PQ-L0110-2.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:112. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
110 | 252 | 1.5.3 | 3 | TRUE | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 213652.6 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
111 | 253 | 1.5.3.1 | 4 | TRUE | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 213652.6 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
112 | 254 | 1.5.3.1.1 | 5 | FALSE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2026-10-01 07:00 | 2027-04-30 16:00 | 212 | 213652.6 | 0.0642% | PQ-L0113-1.3.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:115. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
113 | 255 | 1.5.4 | 3 | TRUE | ATERRO COMPACTADO DE REJEITO FILTRADO |  |  |  |  | 5387515.2716 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
114 | 256 | 1.5.4.1 | 4 | TRUE | REGULARIZAÇÃO |  |  |  |  | 5387515.2716 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
115 | 257 | 1.5.4.1.1 | 5 | FALSE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2026-09-01 07:00 | 2027-11-30 16:00 | 456 | 2917474.5116 | 0.8767% | PQ-L0116-1.4.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:118. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
116 | 258 | 1.5.4.1.2 | 5 | FALSE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2026-09-01 07:00 | 2027-11-30 16:00 | 456 | 2470040.76 | 0.7422% | PQ-L0117-1.4.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:119. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
117 | 259 | 1.5.5 | 3 | TRUE | SISTEMA DE COBERTURA |  |  |  |  | 171755.5206 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
118 | 260 | 1.5.5.1 | 4 | TRUE | GEOMEMBRANA PEAD 1,5 mm TEXTURIZADA EM AMBAS FACES |  |  |  |  | 171755.5206 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
119 | 261 | 1.5.5.1.1 | 5 | FALSE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2026-10-01 07:00 | 2026-11-30 16:00 | 61 | 171755.5206 | 0.05161% | PQ-L0120-1.5.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:122. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
120 | 262 | 1.5.5.2 | 4 | TRUE | APORTE PARA SOLDA |  |  |  |  | 0 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
121 | 263 | 1.5.5.2.1 | 5 | FALSE | Fornecimento de Cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2026-10-01 07:00 | 2026-11-30 16:00 | 61 | 0 | 0% | PQ-L0122-1.5.2.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:124. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
122 | 264 | 1.5.6 | 3 | TRUE | GEOTÊXTIL DE PROTEÇÃO DA GEOMEMBRANA 5 |  |  |  |  | 52312.1235 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
123 | 265 | 1.5.6.1 | 4 | TRUE | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER #400 g/m² |  |  |  |  | 52312.1235 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
124 | 266 | 1.5.6.1.1 | 5 | FALSE | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2026-10-01 07:00 | 2026-11-30 16:00 | 61 | 52312.1235 | 0.01572% | PQ-L0125-1.6.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:127. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
125 | 267 | 1.5.7 | 3 | TRUE | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 395561.7848 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
126 | 268 | 1.5.7.1 | 4 | TRUE | ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE SOLO ORGÂNICO |  |  |  |  | 395561.7848 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
127 | 269 | 1.5.7.1.1 | 5 | FALSE | Escavação, carga e transporte de solo - DMT 5,5 km | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2026-12-01 07:00 | 2027-01-31 16:00 | 62 | 316760.4856 | 0.09518% | PQ-L0128-1.7.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:130. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
128 | 270 | 1.5.7.1.2 | 5 | FALSE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2026-12-01 07:00 | 2027-01-31 16:00 | 62 | 78801.2992 | 0.02368% | PQ-L0129-1.7.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:131. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
129 | 271 | 1.5.7.1.3 | 5 | FALSE | Levantamento Topográfico | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE |  |  |  | 0 | 0% | PQ-L0130-1.7.1.3 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
130 | 272 | 1.5.8 | 3 | TRUE | REVEGETAÇÃO DA ÁREA |  |  |  |  | 398783.2516 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
131 | 273 | 1.5.8.1 | 4 | TRUE | COBERTURA VEGETAL |  |  |  |  | 398783.2516 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
132 | 274 | 1.5.8.1.1 | 5 | FALSE | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2026-12-01 07:00 | 2027-01-31 16:00 | 62 | 380181.472 | 0.1142% | PQ-L0133-1.8.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:135. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
133 | 275 | 1.5.8.1.2 | 5 | FALSE | Fornecimento de Calcário e fertilizante NPK 04-14-08 (500 a 700 kg/ha), composto orgânico (1600 a 1800 kg/ha) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2026-12-01 07:00 | 2027-01-31 16:00 | 62 | 4993.011 | 0.0015% | PQ-L0134-1.8.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:136. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
134 | 276 | 1.5.8.1.3 | 5 | FALSE | Serviço de aplicação de corretivos de acidez do solo | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2026-12-01 07:00 | 2027-01-31 16:00 | 62 | 13608.7686 | 0.004089% | PQ-L0135-1.8.1.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:137. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
135 | 277 | 1.5.9 | 3 | TRUE | 3ª ETAPA - FECHAMENTO |  |  |  |  | 4353034.8817 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
136 | 278 | 1.5.9.1 | 4 | TRUE | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
137 | 279 | 1.5.9.1.1 | 5 | TRUE | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
138 | 280 | 1.5.9.1.1.1 | 6 | FALSE | Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE |  |  |  | 0 | 0% | PQ-L0139-2.1.1.1 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
139 | 281 | 1.5.9.1.1.2 | 6 | FALSE | Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE |  |  |  | 0 | 0% | PQ-L0140-2.1.1.2 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
140 | 282 | 1.5.9.2 | 4 | TRUE | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS |  |  |  |  | 0 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
141 | 283 | 1.5.9.2.1 | 5 | TRUE | CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 0 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
142 | 284 | 1.5.9.2.1.1 | 6 | FALSE | Construção de canteiro de obras | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE |  |  |  | 0 | 0% | PQ-L0143-2.2.1.1 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
143 | 285 | 1.5.9.3 | 4 | TRUE | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 0 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
144 | 286 | 1.5.9.3.1 | 5 | TRUE | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 0 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
145 | 287 | 1.5.9.3.1.1 | 6 | FALSE | Manutenção de canteiro de obras | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE |  |  |  | 0 | 0% | PQ-L0146-2.3.1.1 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
146 | 288 | 1.5.9.4 | 4 | TRUE | ATERRO COMPACTADO DE REJEITO FILTRADO |  |  |  |  | 3265584.3605 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
147 | 289 | 1.5.9.4.1 | 5 | TRUE | REGULARIZAÇÃO |  |  |  |  | 3265584.3605 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
148 | 290 | 1.5.9.4.1.1 | 6 | FALSE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2027-03-01 07:00 | 2027-11-30 16:00 | 275 | 2303988.8905 | 0.6923% | PQ-L0149-2.4.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:151. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
149 | 291 | 1.5.9.4.1.2 | 6 | FALSE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2027-03-01 07:00 | 2027-11-30 16:00 | 275 | 961595.47 | 0.2889% | PQ-L0150-2.4.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:152. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
150 | 292 | 1.5.9.5 | 4 | TRUE | SISTEMA DE COBERTURA |  |  |  |  | 147495.1843 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
151 | 293 | 1.5.9.5.1 | 5 | TRUE | GEOMEMBRANA PEAD 1,5 mm TEXTURIZADA EM AMBAS FACES |  |  |  |  | 147495.1843 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
152 | 294 | 1.5.9.5.1.1 | 6 | FALSE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2027-05-01 07:00 | 2027-06-30 16:00 | 61 | 147495.1843 | 0.04432% | PQ-L0153-2.5.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:155. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
153 | 295 | 1.5.9.5.2 | 5 | TRUE | APORTE PARA SOLDA |  |  |  |  | 0 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
154 | 296 | 1.5.9.5.2.1 | 6 | FALSE | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2027-05-01 07:00 | 2027-06-30 16:00 | 61 | 0 | 0% | PQ-L0155-2.5.2.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:157. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
155 | 297 | 1.5.9.6 | 4 | TRUE | GEOTÊXTIL DE PROTEÇÃO DA GEOMEMBRANA 5 |  |  |  |  | 223480.9587 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
156 | 298 | 1.5.9.6.1 | 5 | TRUE | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER #400 g/m² |  |  |  |  | 223480.9587 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
157 | 299 | 1.5.9.6.1.1 | 6 | FALSE | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2027-05-01 07:00 | 2027-06-30 16:00 | 61 | 223480.9587 | 0.06715% | PQ-L0158-2.6.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:160. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
158 | 300 | 1.5.9.7 | 4 | TRUE | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 357094.9872 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
159 | 301 | 1.5.9.7.1 | 5 | TRUE | ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE SOLO ORGÂNICO |  |  |  |  | 357094.9872 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
160 | 302 | 1.5.9.7.1.1 | 6 | FALSE | Escavação, carga e transporte de solo | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2027-06-01 07:00 | 2027-08-31 16:00 | 92 | 285956.7984 | 0.08593% | PQ-L0161-2.7.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:163. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
161 | 303 | 1.5.9.7.1.2 | 6 | FALSE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2027-06-01 07:00 | 2027-08-31 16:00 | 92 | 71138.1888 | 0.02138% | PQ-L0162-2.7.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:164. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
162 | 304 | 1.5.9.7.1.3 | 6 | FALSE | Levantamento Topográfico | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE |  |  |  | 0 | 0% | PQ-L0163-2.7.1.3 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
163 | 305 | 1.5.9.8 | 4 | TRUE | REVEGETAÇÃO DA ÁREA |  |  |  |  | 359379.391 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
164 | 306 | 1.5.9.8.1 | 5 | TRUE | COBERTURA VEGETAL |  |  |  |  | 359379.391 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
165 | 307 | 1.5.9.8.1.1 | 6 | FALSE | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2027-06-01 07:00 | 2027-08-31 16:00 | 92 | 343210.56 | 0.1031% | PQ-L0166-2.8.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:168. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
166 | 308 | 1.5.9.8.1.2 | 6 | FALSE | Calcário | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2027-06-01 07:00 | 2027-08-31 16:00 | 92 | 3883.453 | 0.001167% | PQ-L0167-2.8.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:169. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
167 | 309 | 1.5.9.8.1.3 | 6 | FALSE | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2027-06-01 07:00 | 2027-08-31 16:00 | 92 | 12285.378 | 0.003692% | PQ-L0168-2.8.1.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:170. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
168 | 310 | 1.5.10 | 3 | TRUE | 4ª ETAPA - PREPARAÇÃO E FECHAMENTO |  |  |  |  | 3332779.9266 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
169 | 311 | 1.5.10.1 | 4 | TRUE | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
170 | 312 | 1.5.10.1.1 | 5 | TRUE | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
171 | 313 | 1.5.10.1.1.1 | 6 | FALSE | Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE |  |  |  | 0 | 0% | PQ-L0172-3.1.1.1 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
172 | 314 | 1.5.10.1.1.2 | 6 | FALSE | Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE |  |  |  | 0 | 0% | PQ-L0173-3.1.1.2 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
173 | 315 | 1.5.10.2 | 4 | TRUE | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS |  |  |  |  | 0 |  |  | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
174 | 316 | 1.5.10.3 | 4 | TRUE | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
175 | 317 | 1.5.10.3.1 | 5 | FALSE | Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE |  |  |  | 0 | 0% | PQ-L0176-3.1.2.1 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
176 | 318 | 1.5.10.3.2 | 5 | FALSE | Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE |  |  |  | 0 | 0% | PQ-L0177-3.1.2.2 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
177 | 319 | 1.5.10.4 | 4 | TRUE | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 0 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
178 | 320 | 1.5.10.4.1 | 5 | TRUE | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 0 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
179 | 321 | 1.5.10.4.1.1 | 6 | FALSE | Manutenção de canteiro de obras | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE |  |  |  | 0 | 0% | PQ-L0180-3.3.1.1 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
180 | 322 | 1.5.10.5 | 4 | TRUE | ATERRO COMPACTADO DE REJEITO FILTRADO |  |  |  |  | 339784.214 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
181 | 323 | 1.5.10.5.1 | 5 | TRUE | REGULARIZAÇÃO |  |  |  |  | 339784.214 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
182 | 324 | 1.5.10.5.1.1 | 6 | FALSE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2027-03-01 07:00 | 2027-11-30 16:00 | 275 | 135790.798 | 0.0408% | PQ-L0183-3.4.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:185. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
183 | 325 | 1.5.10.5.1.2 | 6 | FALSE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2027-03-01 07:00 | 2027-11-30 16:00 | 275 | 203993.416 | 0.0613% | PQ-L0184-3.4.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:186. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
184 | 326 | 1.5.10.6 | 4 | TRUE | COLCHÃO DRENANTE HORIZONTAL |  |  |  |  | 669145.6 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
185 | 327 | 1.5.10.6.1 | 5 | TRUE | BRITA 0/BRITA 1 |  |  |  |  | 669145.6 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
186 | 328 | 1.5.10.6.1.1 | 6 | FALSE | Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2027-08-01 07:00 | 2027-09-30 16:00 | 61 | 669145.6 | 0.2011% | PQ-L0187-3.5.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:189. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
187 | 329 | 1.5.10.7 | 4 | TRUE | GEODRENOS VERTICAIS |  |  |  |  | 386530.305 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
188 | 330 | 1.5.10.7.1 | 5 | TRUE | GEODRENOS VERTICAIS - NÚCLEO EM PEAD/FILTRO NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO |  |  |  |  | 386530.305 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
189 | 331 | 1.5.10.7.1.1 | 6 | FALSE | Instalação de Geodrenos Verticais - Núcleo em PEAD/Filtro Não Tecido de Polipropileno (comprimento total) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2027-08-01 07:00 | 2027-09-30 16:00 | 61 | 386530.305 | 0.1161% | PQ-L0190-3.6.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:192. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
190 | 332 | 1.5.10.8 | 4 | TRUE | GEOTÊXTIL DE SEPARAÇÃO - ABAIXO DO COLCHÃO DRENANTE 5 |  |  |  |  | 89924.4895 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
191 | 333 | 1.5.10.8.1 | 5 | TRUE | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO #400 g/m² |  |  |  |  | 89924.4895 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
192 | 334 | 1.5.10.8.1.1 | 6 | FALSE | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2027-09-01 07:00 | 2027-09-30 16:00 | 30 | 89924.4895 | 0.02702% | PQ-L0193-3.7.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:195. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
193 | 335 | 1.5.10.9 | 4 | TRUE | GEOTÊXTIL DE SEPARAÇÃO - ACIMA DO COLCHÃO DRENANTE 6 |  |  |  |  | 92445.7369 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
194 | 336 | 1.5.10.9.1 | 5 | TRUE | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO #400 g/m² |  |  |  |  | 92445.7369 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
195 | 337 | 1.5.10.9.1.1 | 6 | FALSE | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2027-10-01 07:00 | 2027-10-31 16:00 | 31 | 92445.7369 | 0.02778% | PQ-L0196-3.8.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:198. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
196 | 338 | 1.5.10.10 | 4 | TRUE | GEOTÊXTIL DE PROTEÇÃO DA GEOMEMBRANA 4 |  |  |  |  | 30012.8931 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
197 | 339 | 1.5.10.10.1 | 5 | TRUE | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER #400 g/m² |  |  |  |  | 30012.8931 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
198 | 340 | 1.5.10.10.1.1 | 6 | FALSE | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2027-09-01 07:00 | 2027-10-31 16:00 | 61 | 30012.8931 | 0.009018% | PQ-L0199-3.9.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:201. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
199 | 341 | 1.5.10.11 | 4 | TRUE | SISTEMA DE COBERTURA |  |  |  |  | 0 |  |  | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
200 | 342 | 1.5.10.12 | 4 | TRUE | GEOMEMBRANA PEAD 1,5 mm TEXTURIZADA EM AMBAS FACES |  |  |  |  | 98540.8301 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
201 | 343 | 1.5.10.12.1 | 5 | FALSE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2027-09-01 07:00 | 2027-10-31 16:00 | 61 | 98540.8301 | 0.02961% | PQ-L0202-3.10.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:204. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
202 | 344 | 1.5.10.13 | 4 | TRUE | APORTE PARA SOLDA |  |  |  |  | 0 |  |  | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
203 | 345 | 1.5.10.14 | 4 | FALSE | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2027-09-01 07:00 | 2027-10-31 16:00 | 61 | 0 | 0% | PQ-L0204-3.10.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:206. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
204 | 346 | 1.5.10.15 | 4 | TRUE | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 272803.02 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
205 | 347 | 1.5.10.15.1 | 5 | TRUE | ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE SOLO ORGÂNICO - DMT - ATÉ 5,5 KM |  |  |  |  | 272803.02 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
206 | 348 | 1.5.10.15.1.1 | 6 | FALSE | Escavação, carga e transporte de solo | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2027-11-01 07:00 | 2027-12-31 16:00 | 61 | 218456.94 | 0.06564% | PQ-L0207-3.11.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:209. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
207 | 349 | 1.5.10.15.1.2 | 6 | FALSE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2027-11-01 07:00 | 2027-12-31 16:00 | 61 | 54346.08 | 0.01633% | PQ-L0208-3.11.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:210. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
208 | 350 | 1.5.10.15.1.3 | 6 | FALSE | Levantamento Topográfico | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE |  |  |  | 0 | 0% | PQ-L0209-3.11.1.3 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
209 | 351 | 1.5.10.16 | 4 | TRUE | REVEGETAÇÃO DA ÁREA |  |  |  |  | 275464.878 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
210 | 352 | 1.5.10.16.1 | 5 | TRUE | COBERTURA VEGETAL |  |  |  |  | 275464.878 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
211 | 353 | 1.5.10.16.1.1 | 6 | FALSE | Fornecimento e aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2027-11-01 07:00 | 2027-12-31 16:00 | 61 | 262196 | 0.07879% | PQ-L0212-3.12.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:214. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
212 | 354 | 1.5.10.16.1.2 | 6 | FALSE | Fornecimento e aplicação de Calcário | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2027-11-01 07:00 | 2027-12-31 16:00 | 61 | 3883.453 | 0.001167% | PQ-L0213-3.12.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:215. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
213 | 355 | 1.5.10.16.1.3 | 6 | FALSE | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2027-11-01 07:00 | 2027-12-31 16:00 | 61 | 9385.425 | 0.00282% | PQ-L0214-3.12.1.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:216. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
214 | 356 | 1.5.10.17 | 4 | TRUE | POÇOS DE BOMBEAMENTO |  |  |  |  | 1078127.96 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
215 | 357 | 1.5.10.17.1 | 5 | TRUE | BOMBEAMENTO |  |  |  |  | 1078127.96 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
216 | 358 | 1.5.10.17.1.1 | 6 | FALSE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2026-10-01 07:00 | 2027-12-31 16:00 | 457 | 1046137.76 | 0.3143% | PQ-L0217-3.13.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:219. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
217 | 359 | 1.5.10.17.1.2 | 6 | FALSE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2026-10-01 07:00 | 2027-12-31 16:00 | 457 | 31990.2 | 0.009613% | PQ-L0218-3.13.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:220. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
218 | 360 | 1.6 | 2 | TRUE | CCA - CAVA CATITA - LOURO |  |  |  |  | 11761345.2247 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
219 | 361 | 1.6.1 | 3 | TRUE | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 1450446.96 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
220 | 362 | 1.6.1.1 | 4 | TRUE | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 1450446.96 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
221 | 363 | 1.6.1.1.1 | 5 | FALSE | Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-01-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 | 60 | 715886.74 | 0.2151% | PQ-L0222-1.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:224. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
222 | 364 | 1.6.1.1.2 | 5 | FALSE | Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-12-01 07:00 | 2028-12-31 16:00 | 31 | 734560.22 | 0.2207% | PQ-L0223-1.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:225. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
223 | 365 | 1.6.2 | 3 | TRUE | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS - PREPARAÇÃO |  |  |  |  | 147057.62 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
224 | 366 | 1.6.2.1 | 4 | TRUE | CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 0 |  |  | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
225 | 367 | 1.6.2.2 | 4 | FALSE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-02-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 | 29 | 147057.62 | 0.04419% | PQ-L0226-2.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:228. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
226 | 368 | 1.6.3 | 3 | TRUE | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 494614.71 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
227 | 369 | 1.6.3.1 | 4 | TRUE | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 494614.71 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
228 | 370 | 1.6.3.1.1 | 5 | FALSE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-03-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 | 275 | 494614.71 | 0.1486% | PQ-L0229-3.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:231. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
229 | 371 | 1.6.4 | 3 | TRUE | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 |  |  | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
230 | 372 | 1.6.5 | 3 | TRUE | LIMPEZA E SUPRESSÃO VEGETAL |  |  |  |  | 519636.024 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
231 | 373 | 1.6.5.1 | 4 | FALSE | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-03-01 07:00 | 2028-03-31 16:00 | 31 | 519636.024 | 0.1561% | PQ-L0232-3.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:234. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
232 | 374 | 1.6.6 | 3 | TRUE | PREENCHIMENTO |  |  |  |  | 0 |  |  | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
233 | 375 | 1.6.7 | 3 | TRUE | ESPALHAMENTO, PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO |  |  |  |  | 1644225.895 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
234 | 376 | 1.6.7.1 | 4 | FALSE | Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-07-01 07:00 | 2028-10-31 16:00 | 123 | 1644225.895 | 0.4941% | PQ-L0235-4.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:237. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
235 | 377 | 1.6.8 | 3 | TRUE | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 |  |  | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
236 | 378 | 1.6.9 | 3 | TRUE | SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA - FUNDO |  |  |  |  | 335153.76 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
237 | 379 | 1.6.9.1 | 4 | FALSE | Aplicação de Areia | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-05-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 | 61 | 107828.856 | 0.0324% | PQ-L0238-5.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:240. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
238 | 380 | 1.6.9.2 | 4 | FALSE | Aplicação de Brita 0 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-05-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 | 61 | 83081.16 | 0.02496% | PQ-L0239-5.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:241. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
239 | 381 | 1.6.9.3 | 4 | FALSE | Aplicação de Brita 3 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-05-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 | 61 | 107536.128 | 0.03231% | PQ-L0240-5.1.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:242. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
240 | 382 | 1.6.9.4 | 4 | FALSE | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-05-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 | 61 | 36707.616 | 0.01103% | PQ-L0241-5.1.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:243. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
241 | 383 | 1.6.10 | 3 | TRUE | SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 2686476.6123 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
242 | 384 | 1.6.10.1 | 4 | TRUE | Canal em Concreto (CP-02) - L=1,00 H=1,00 e=0.20m |  |  |  |  | 2686476.6123 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
243 | 385 | 1.6.10.1.1 | 5 | FALSE | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-04-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 | 153 | 168717.6036 | 0.0507% | PQ-L0244-5.2.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:246. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
244 | 386 | 1.6.10.1.2 | 5 | FALSE | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-04-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 | 153 | 236165.2149 | 0.07096% | PQ-L0245-5.2.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:247. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
245 | 387 | 1.6.10.1.3 | 5 | FALSE | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-04-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 | 153 | 425662.3028 | 0.1279% | PQ-L0246-5.2.1.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:248. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
246 | 388 | 1.6.10.1.4 | 5 | FALSE | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-04-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 | 153 | 72152.049 | 0.02168% | PQ-L0247-5.2.1.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:249. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
247 | 389 | 1.6.10.1.5 | 5 | FALSE | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-04-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 | 153 | 712465.292 | 0.2141% | PQ-L0248-5.2.1.5 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:250. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
248 | 390 | 1.6.10.1.6 | 5 | FALSE | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-04-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 | 153 | 1018969.83 | 0.3062% | PQ-L0249-5.2.1.6 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:251. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
249 | 391 | 1.6.10.1.7 | 5 | FALSE | Aplicação de Junta Jeene (m) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-04-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 | 153 | 52344.32 | 0.01573% | PQ-L0250-5.2.1.7 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:252. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
250 | 392 | 1.6.11 | 3 | TRUE | EXTRAVASOR |  |  |  |  | 7619.2 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
251 | 393 | 1.6.11.1 | 4 | FALSE | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-04-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 | 153 | 7619.2 | 0.002289% | PQ-L0252-5.3.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:254. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
252 | 394 | 1.6.12 | 3 | TRUE | SISTEMA DE CONTENÇÃO DE SEDIMENTOS - SUMP |  |  |  |  | 2844454.5744 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
253 | 395 | 1.6.12.1 | 4 | FALSE | Escavação, carga e transporte DMT até 10 Km | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-03-01 07:00 | 2028-04-30 16:00 | 61 | 1907290.3194 | 0.5731% | PQ-L0254-5.4.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:256. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
254 | 396 | 1.6.12.2 | 4 | FALSE | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-03-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 | 122 | 27860.32 | 0.008372% | PQ-L0255-5.4.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:257. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
255 | 397 | 1.6.12.3 | 4 | FALSE | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-03-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 | 122 | 685359.625 | 0.2059% | PQ-L0256-5.4.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:258. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
256 | 398 | 1.6.12.4 | 4 | FALSE | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-03-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 | 122 | 83665.9 | 0.02514% | PQ-L0257-5.4.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:259. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
257 | 399 | 1.6.12.5 | 4 | FALSE | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-03-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 | 122 | 140278.41 | 0.04215% | PQ-L0258-5.4.5 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:260. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
258 | 400 | 1.6.13 | 3 | TRUE | REVEGETAÇÃO DA ÁREA |  |  |  |  | 0 |  |  | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
259 | 401 | 1.6.14 | 3 | TRUE | COBERTURA VEGETAL |  |  |  |  | 1631659.869 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
260 | 402 | 1.6.14.1 | 4 | FALSE | Cobertura com Solo Orgânico (espessura de 0,10 m) (3) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-11-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 | 30 | 8273.664 | 0.002486% | PQ-L0261-6.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:263. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
261 | 403 | 1.6.14.2 | 4 | FALSE | Aplicação de Geomanta MacMat R (2) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-11-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 | 30 | 1593482.625 | 0.4788% | PQ-L0262-6.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:264. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
262 | 404 | 1.6.14.3 | 4 | FALSE | Aplicação de Argila compactada (espessura de 0,30m) (3) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2028-11-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 | 30 | 29903.58 | 0.008986% | PQ-L0263-6.1.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:265. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
263 | 405 | 1.7 | 2 | TRUE | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO |  |  |  |  | 13881371.5518 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
264 | 406 | 1.7.1 | 3 | TRUE | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 1435799.28 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
265 | 407 | 1.7.1.1 | 4 | TRUE | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 1435799.28 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
266 | 408 | 1.7.1.1.1 | 5 | FALSE | Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-01-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 | 60 | 713007.09 | 0.2142% | PQ-L0267-1.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:269. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
267 | 409 | 1.7.1.1.2 | 5 | FALSE | Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-12-01 07:00 | 2028-12-31 16:00 | 31 | 722792.19 | 0.2172% | PQ-L0268-1.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:270. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
268 | 410 | 1.7.2 | 3 | TRUE | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS - PREPARAÇÃO |  |  |  |  | 20914.61 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
269 | 411 | 1.7.2.1 | 4 | TRUE | CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 20914.61 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
270 | 412 | 1.7.2.1.1 | 5 | FALSE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-02-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 | 29 | 20914.61 | 0.006285% | PQ-L0271-2.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:273. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
271 | 413 | 1.7.3 | 3 | TRUE | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 113110.2 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
272 | 414 | 1.7.3.1 | 4 | TRUE | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 113110.2 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
273 | 415 | 1.7.3.1.1 | 5 | FALSE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-03-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 | 275 | 113110.2 | 0.03399% | PQ-L0274-3.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:276. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
274 | 416 | 1.7.4 | 3 | TRUE | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2713836.0772 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
275 | 417 | 1.7.4.1 | 4 | TRUE | LIMPEZA E SUPRESSÃO VEGETAL |  |  |  |  | 2713836.0772 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
276 | 418 | 1.7.4.1.1 | 5 | FALSE | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-03-01 07:00 | 2028-04-30 16:00 | 61 | 2713836.0772 | 0.8155% | PQ-L0277-4.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:279. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
277 | 419 | 1.7.5 | 3 | TRUE | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 1696120.1558 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
278 | 420 | 1.7.5.1 | 4 | TRUE | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  |  |  | 1696120.1558 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
279 | 421 | 1.7.5.1.1 | 5 | FALSE | Escavação e tratamento da fundação - Remoção do Coluvio - Escavação e transporte considerando espessura de 10,00 m - DMT até 0,6 Km - cava do Louro (1) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-06-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 | 122 | 1696120.1558 | 0.5097% | PQ-L0280-5.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:282. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
280 | 422 | 1.7.6 | 3 | TRUE | SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 639998.3886 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
281 | 423 | 1.7.6.1 | 4 | FALSE | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-09-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 | 91 | 522656.3886 | 0.1571% | PQ-L0282-6.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:284. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
282 | 424 | 1.7.6.2 | 4 | FALSE | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-09-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 | 91 | 117342 | 0.03526% | PQ-L0283-6.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:285. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
283 | 425 | 1.7.7 | 3 | TRUE | SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS |  |  |  |  | 42900.0104 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
284 | 426 | 1.7.7.1 | 4 | FALSE | Aplicação de Brita (3) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-04-01 07:00 | 2028-05-31 16:00 | 61 | 12340.7424 | 0.003708% | PQ-L0285-7.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:287. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
285 | 427 | 1.7.7.2 | 4 | FALSE | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-04-01 07:00 | 2028-05-31 16:00 | 61 | 11179.81 | 0.003359% | PQ-L0286-7.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:288. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
286 | 428 | 1.7.7.3 | 4 | FALSE | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-04-01 07:00 | 2028-05-31 16:00 | 61 | 4803.648 | 0.001443% | PQ-L0287-7.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:289. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
287 | 429 | 1.7.7.4 | 4 | FALSE | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO |  |  |  | 14575.81 | 0.00438% | PQ-L0288-7.4 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
288 | 430 | 1.7.8 | 3 | TRUE | DRENAGEM |  |  |  |  | 6839557.0424 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
289 | 431 | 1.7.8.1 | 4 | TRUE | SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA - FUNDO |  |  |  |  | 566861.232 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
290 | 432 | 1.7.8.1.1 | 5 | FALSE | Aplicação de Areia | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-08-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 | 61 | 182690.928 | 0.0549% | PQ-L0291-8.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:293. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
291 | 433 | 1.7.8.1.2 | 5 | FALSE | Aplicação de Brita 0 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-08-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 | 61 | 140400.72 | 0.04219% | PQ-L0292-8.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:294. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
292 | 434 | 1.7.8.1.3 | 5 | FALSE | Aplicação de Brita 3 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-08-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 | 61 | 182034.048 | 0.0547% | PQ-L0293-8.1.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:295. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
293 | 435 | 1.7.8.1.4 | 5 | FALSE | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-08-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 | 61 | 61735.536 | 0.01855% | PQ-L0294-8.1.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:296. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
294 | 436 | 1.7.8.2 | 4 | TRUE | SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 4317595.7035 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
295 | 437 | 1.7.8.2.1 | 5 | TRUE | Canal em Concreto (CP-01) - L=1,00 H=0.50 e=0.20m e Canal de Desvio - L=1,00 H=1.00 e=0.20m |  |  |  |  | 4317595.7035 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
296 | 438 | 1.7.8.2.1.1 | 6 | FALSE | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-06-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 | 122 | 314167.1848 | 0.0944% | PQ-L0297-8.2.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:299. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
297 | 439 | 1.7.8.2.1.2 | 6 | FALSE | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-06-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 | 122 | 657988.0296 | 0.1977% | PQ-L0298-8.2.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:300. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
298 | 440 | 1.7.8.2.1.3 | 6 | FALSE | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-06-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 | 122 | 371542.7771 | 0.1116% | PQ-L0299-8.2.1.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:301. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
299 | 441 | 1.7.8.2.1.4 | 6 | FALSE | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-06-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 | 122 | 141366.61 | 0.04248% | PQ-L0300-8.2.1.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:302. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
300 | 442 | 1.7.8.2.1.5 | 6 | FALSE | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-06-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 | 122 | 1222747.148 | 0.3674% | PQ-L0301-8.2.1.5 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:303. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
301 | 443 | 1.7.8.2.1.6 | 6 | FALSE | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-06-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 | 122 | 1527809.01 | 0.4591% | PQ-L0302-8.2.1.6 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:304. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
302 | 444 | 1.7.8.2.1.7 | 6 | FALSE | Aplicação de Junta Jeene (m) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-06-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 | 122 | 81974.944 | 0.02463% | PQ-L0303-8.2.1.7 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:305. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
303 | 445 | 1.7.8.3 | 4 | TRUE | EXTRAVASOR |  |  |  |  | 40953.2 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
304 | 446 | 1.7.8.3.1 | 5 | FALSE | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-06-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 | 122 | 40953.2 | 0.01231% | PQ-L0305-8.3.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:307. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
305 | 447 | 1.7.8.4 | 4 | TRUE | SISTEMA DE CONTENÇÃO DE SEDIMENTOS - SUMP |  |  |  |  | 1914146.9069 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
306 | 448 | 1.7.8.4.1 | 5 | FALSE | Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 ) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-04-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 | 91 | 569290.6848 | 0.1711% | PQ-L0307-8.4.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:309. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
307 | 449 | 1.7.8.4.2 | 5 | FALSE | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-05-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 | 123 | 34775.052 | 0.01045% | PQ-L0308-8.4.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:310. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
308 | 450 | 1.7.8.4.3 | 5 | FALSE | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-05-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 | 123 | 855460.9781 | 0.2571% | PQ-L0309-8.4.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:311. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
309 | 451 | 1.7.8.4.4 | 5 | FALSE | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-05-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 | 123 | 104431.1775 | 0.03138% | PQ-L0310-8.4.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:312. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
310 | 452 | 1.7.8.4.5 | 5 | FALSE | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-05-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 | 123 | 350189.0145 | 0.1052% | PQ-L0311-8.4.5 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:313. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
311 | 453 | 1.7.9 | 3 | TRUE | ACESSOS CONSTRUTIVOS |  |  |  |  | 379135.7874 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
312 | 454 | 1.7.9.1 | 4 | FALSE | Volume de Aterro - Espalhamento | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-03-01 07:00 | 2028-04-30 16:00 | 61 | 26991.1872 | 0.00811% | PQ-L0313-9.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:315. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
313 | 455 | 1.7.9.2 | 4 | FALSE | Volume de Corte - Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 excedente) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2028-03-01 07:00 | 2028-04-30 16:00 | 61 | 352144.6002 | 0.1058% | PQ-L0314-9.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:316. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
314 | 456 | 1.8 | 2 | TRUE | CCA - PILHA RG1 |  |  |  |  | 144655781.6802 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
315 | 457 | 1.8.1 | 3 | TRUE | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS - PREPARAÇÃO |  |  |  |  | 5921654.26 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
316 | 458 | 1.8.1.1 | 4 | TRUE | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 5921654.26 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
317 | 459 | 1.8.1.1.1 | 5 | FALSE | Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - PILHA RG1 | 2026-08-01 07:00 | 2026-09-30 16:00 | 61 | 2865573.66 | 0.8611% | PQ-L0318-1.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:320. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
318 | 460 | 1.8.1.1.2 | 5 | FALSE | Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - PILHA RG1 | 2029-09-01 07:00 | 2029-09-30 16:00 | 30 | 3056080.6 | 0.9183% | PQ-L0319-1.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:321. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
319 | 461 | 1.8.2 | 3 | TRUE | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E PROVISÓRIAS DE OBRAS / INSTALAÇÕES PERMANENTES |  |  |  |  | 419067.9 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
320 | 462 | 1.8.2.1 | 4 | TRUE | CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 419067.9 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
321 | 463 | 1.8.2.1.1 | 5 | FALSE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - PILHA RG1 | 2026-08-01 07:00 | 2026-09-30 16:00 | 61 | 419067.9 | 0.1259% | PQ-L0322-2.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:324. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
322 | 464 | 1.8.3 | 3 | TRUE | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 1512085.8 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
323 | 465 | 1.8.3.1 | 4 | TRUE | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 1512085.8 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
324 | 466 | 1.8.3.1.1 | 5 | FALSE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - PILHA RG1 |  |  |  | 1512085.8 | 0.4544% | PQ-L0325-3.1.1 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
325 | 467 | 1.8.4 | 3 | TRUE | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2646346.57 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
326 | 468 | 1.8.4.1 | 4 | TRUE | SUPRESSÃO VEGETAL |  |  |  |  | 1106601.07 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
327 | 469 | 1.8.4.1.1 | 5 | TRUE | TALUDE NORTE |  |  |  |  | 1106601.07 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
328 | 470 | 1.8.4.1.1.1 | 6 | FALSE | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | CCA - PILHA RG1 | 2028-03-01 07:00 | 2028-03-31 16:00 | 31 | 1106598.24 | 0.3325% | PQ-L0329-4.1.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:331. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
329 | 471 | 1.8.4.1.1.2 | 6 | FALSE | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | CCA - PILHA RG1 |  |  |  | 2.83 | 8.504e-07% | PQ-L0330-4.1.1.2 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
330 | 472 | 1.8.4.2 | 4 | TRUE | ATERRO DE REFORÇO SEÇÃO A-A' E F-F' |  |  |  |  | 1051202.83 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
331 | 473 | 1.8.4.2.1 | 5 | FALSE | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | CCA - PILHA RG1 | 2026-09-01 07:00 | 2026-09-30 16:00 | 30 | 1051200 | 0.3159% | PQ-L0332-4.2.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:334. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
332 | 474 | 1.8.4.2.2 | 5 | FALSE | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | CCA - PILHA RG1 |  |  |  | 2.83 | 8.504e-07% | PQ-L0333-4.2.2 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
333 | 475 | 1.8.4.3 | 4 | TRUE | ATERRO DE REFORÇO SEÇÃO B-B |  |  |  |  | 2.83 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
334 | 476 | 1.8.4.3.1 | 5 | FALSE | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | CCA - PILHA RG1 |  |  |  | 2.83 | 8.504e-07% | PQ-L0335-4.3.1 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
335 | 477 | 1.8.4.4 | 4 | TRUE | ACESSO OPERACIONAL |  |  |  |  | 132769.39 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
336 | 478 | 1.8.4.4.1 | 5 | FALSE | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | CCA - PILHA RG1 | 2026-09-01 07:00 | 2026-09-30 16:00 | 30 | 132766.56 | 0.03989% | PQ-L0337-4.4.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:339. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
337 | 479 | 1.8.4.4.2 | 5 | FALSE | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | CCA - PILHA RG1 |  |  |  | 2.83 | 8.504e-07% | PQ-L0338-4.4.2 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
338 | 480 | 1.8.4.5 | 4 | TRUE | LIMPEZA DE TERRENO |  |  |  |  | 133560 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
339 | 481 | 1.8.4.5.1 | 5 | TRUE | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 133560 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
340 | 482 | 1.8.4.5.1.1 | 6 | FALSE | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | CCA - PILHA RG1 | 2026-09-01 07:00 | 2026-09-30 16:00 | 30 | 133560 | 0.04013% | PQ-L0341-4.5.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:343. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
341 | 483 | 1.8.4.6 | 4 | TRUE | TALUDE NORTE |  |  |  |  | 155430.45 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
342 | 484 | 1.8.4.6.1 | 5 | FALSE | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | CCA - PILHA RG1 | 2028-03-01 07:00 | 2028-03-31 16:00 | 31 | 155430.45 | 0.0467% | PQ-L0343-4.6.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:345. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
343 | 485 | 1.8.4.7 | 4 | TRUE | ATERRO DE REFORÇO SEÇÃO A-A' E F-F' |  |  |  |  | 66780 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
344 | 486 | 1.8.4.7.1 | 5 | FALSE | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | CCA - PILHA RG1 | 2026-09-01 07:00 | 2026-09-30 16:00 | 30 | 66780 | 0.02007% | PQ-L0345-4.7.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:347. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
345 | 487 | 1.8.5 | 3 | TRUE | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 102386632.004 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
346 | 488 | 1.8.5.1 | 4 | TRUE | TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 9401832.06 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
347 | 489 | 1.8.5.1.1 | 5 | FALSE | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | CCA - PILHA RG1 | 2026-09-01 07:00 | 2027-02-28 16:00 | 181 | 5300194.4 | 1.593% | PQ-L0348-5.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:350. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
348 | 490 | 1.8.5.1.2 | 5 | FALSE | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | CCA - PILHA RG1 | 2026-09-01 07:00 | 2027-02-28 16:00 | 181 | 4101625 | 1.232% | PQ-L0349-5.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:351. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
349 | 491 | 1.8.5.1.3 | 5 | FALSE | Momento extraordinário de transporte de solo mole - uso geral | CCA - PILHA RG1 |  |  |  | 12.66 | 3.804e-06% | PQ-L0350-5.1.3 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
350 | 492 | 1.8.5.2 | 4 | TRUE | ATERRO DE REFORÇO SEÇÃO A-A' E F-F' |  |  |  |  | 21943643.02 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
351 | 493 | 1.8.5.2.1 | 5 | FALSE | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | CCA - PILHA RG1 |  |  |  | 15559089.74 | 4.675% | PQ-L0352-5.2.1 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
352 | 494 | 1.8.5.2.2 | 5 | FALSE | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | CCA - PILHA RG1 |  |  |  | 6384553.28 | 1.918% | PQ-L0353-5.2.2 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
353 | 495 | 1.8.5.3 | 4 | TRUE | ATERRO DE REFORÇO SEÇÃO B-B |  |  |  |  | 919589.74 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
354 | 496 | 1.8.5.3.1 | 5 | FALSE | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | CCA - PILHA RG1 | 2028-10-01 07:00 | 2028-12-31 16:00 | 92 | 919589.74 | 0.2763% | PQ-L0355-5.3.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:357. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
355 | 497 | 1.8.5.4 | 4 | TRUE | ATERRO DO TALUDE NORTE |  |  |  |  | 15201656.8 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
356 | 498 | 1.8.5.4.1 | 5 | FALSE | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | CCA - PILHA RG1 | 2028-08-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 396 | 11250875.84 | 3.381% | PQ-L0357-5.4.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:359. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
357 | 499 | 1.8.5.4.2 | 5 | FALSE | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | CCA - PILHA RG1 | 2028-08-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 396 | 3950780.96 | 1.187% | PQ-L0358-5.4.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:360. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
358 | 500 | 1.8.5.5 | 4 | TRUE | RETALUDAMENTO GERAL |  |  |  |  | 38278084.86 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
359 | 501 | 1.8.5.5.1 | 5 | FALSE | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | CCA - PILHA RG1 | 2028-06-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 457 | 19796002.02 | 5.948% | PQ-L0360-5.5.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:362. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
360 | 502 | 1.8.5.5.2 | 5 | FALSE | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | CCA - PILHA RG1 | 2028-06-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 457 | 848301.74 | 0.2549% | PQ-L0361-5.5.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:363. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
361 | 503 | 1.8.5.5.3 | 5 | FALSE | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | CCA - PILHA RG1 | 2028-06-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 457 | 9743211.02 | 2.928% | PQ-L0362-5.5.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:364. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
362 | 504 | 1.8.5.5.4 | 5 | FALSE | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | CCA - PILHA RG1 | 2028-06-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 457 | 7890563.2 | 2.371% | PQ-L0363-5.5.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:365. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
363 | 505 | 1.8.5.5.5 | 5 | FALSE | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral | CCA - PILHA RG1 |  |  |  | 6.88 | 2.067e-06% | PQ-L0364-5.5.5 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
364 | 506 | 1.8.5.6 | 4 | TRUE | RETALUDAMENTO SEÇÃO E-E' |  |  |  |  | 15309582.35 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
365 | 507 | 1.8.5.6.1 | 5 | FALSE | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | CCA - PILHA RG1 | 2027-03-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 | 488 | 7917544.53 | 2.379% | PQ-L0366-5.6.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:368. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
366 | 508 | 1.8.5.6.2 | 5 | FALSE | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | CCA - PILHA RG1 | 2027-05-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 | 489 | 4258312.3 | 1.28% | PQ-L0367-5.6.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:369. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
367 | 509 | 1.8.5.6.3 | 5 | FALSE | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | CCA - PILHA RG1 | 2027-05-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 | 489 | 3133718.64 | 0.9416% | PQ-L0368-5.6.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:370. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
368 | 510 | 1.8.5.6.4 | 5 | FALSE | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral | CCA - PILHA RG1 |  |  |  | 6.88 | 2.067e-06% | PQ-L0369-5.6.4 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
369 | 511 | 1.8.5.7 | 4 | TRUE | ACESSO OPERACIONAL |  |  |  |  | 1332243.174 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
370 | 512 | 1.8.5.7.1 | 5 | FALSE | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 2ª categoria - DMT até 1000m | CCA - PILHA RG1 | 2026-09-01 07:00 | 2026-10-31 16:00 | 61 | 195124.824 | 0.05863% | PQ-L0371-5.7.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:373. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
371 | 513 | 1.8.5.7.2 | 5 | FALSE | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO ESTRADA | CCA - PILHA RG1 | 2026-09-01 07:00 | 2026-10-31 16:00 | 61 | 1137118.35 | 0.3417% | PQ-L0372-5.7.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:374. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
372 | 514 | 1.8.6 | 3 | TRUE | DRENAGEM |  |  |  |  | 28627894.1162 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
373 | 515 | 1.8.6.1 | 4 | TRUE | BACIA DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 3597550 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
374 | 516 | 1.8.6.1.1 | 5 | TRUE | SUMP DE CONTENÇÃO DE SEDIMENTOS |  |  |  |  | 3597550 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
375 | 517 | 1.8.6.1.1.1 | 6 | FALSE | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | CCA - PILHA RG1 | 2026-09-01 07:00 | 2027-02-28 16:00 | 181 | 43950 | 0.01321% | PQ-L0376-6.1.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:378. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
376 | 518 | 1.8.6.1.1.2 | 6 | FALSE | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | CCA - PILHA RG1 | 2026-09-01 07:00 | 2027-02-28 16:00 | 181 | 3553600 | 1.068% | PQ-L0377-6.1.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:379. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
377 | 519 | 1.8.6.2 | 4 | TRUE | DRENAGEM INTERNA |  |  |  |  | 750546.4 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
378 | 520 | 1.8.6.2.1 | 5 | TRUE | SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA - FUNDO |  |  |  |  | 750546.4 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
379 | 521 | 1.8.6.2.1.1 | 6 | FALSE | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | CCA - PILHA RG1 | 2027-02-01 07:00 | 2027-02-28 16:00 | 28 | 366297.6 | 0.1101% | PQ-L0380-6.2.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:382. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
380 | 522 | 1.8.6.2.1.2 | 6 | FALSE | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | CCA - PILHA RG1 | 2027-02-01 07:00 | 2027-02-28 16:00 | 28 | 236148 | 0.07096% | PQ-L0381-6.2.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:383. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
381 | 523 | 1.8.6.2.1.3 | 6 | FALSE | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 3 | CCA - PILHA RG1 | 2027-02-01 07:00 | 2027-02-28 16:00 | 28 | 129561.6 | 0.03893% | PQ-L0382-6.2.1.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:384. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
382 | 524 | 1.8.6.2.1.4 | 6 | FALSE | Trasporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | CCA - PILHA RG1 | 2027-02-01 07:00 | 2027-02-28 16:00 | 28 | 18539.2 | 0.005571% | PQ-L0383-6.2.1.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:385. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
383 | 525 | 1.8.6.3 | 4 | TRUE | SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA - TALUDE NORTE |  |  |  |  | 417772.6 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
384 | 526 | 1.8.6.3.1 | 5 | FALSE | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | CCA - PILHA RG1 | 2028-09-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 | 30 | 291893.4 | 0.08771% | PQ-L0385-6.3.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:387. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
385 | 527 | 1.8.6.3.2 | 5 | FALSE | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | CCA - PILHA RG1 | 2028-09-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 | 30 | 107340 | 0.03225% | PQ-L0386-6.3.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:388. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
386 | 528 | 1.8.6.3.3 | 5 | FALSE | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | CCA - PILHA RG1 | 2028-09-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 | 30 | 18539.2 | 0.005571% | PQ-L0387-6.3.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:389. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
387 | 529 | 1.8.6.4 | 4 | TRUE | SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 2222676.26 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
388 | 530 | 1.8.6.4.1 | 5 | TRUE | CANALETA DE BERMA (CB) TIPO 01 (Meia-Cana 0,60 m) |  |  |  |  | 2222676.26 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
389 | 531 | 1.8.6.4.1.1 | 6 | FALSE | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | CCA - PILHA RG1 | 2028-01-01 07:00 | 2028-05-31 16:00 | 152 | 626747.9 | 0.1883% | PQ-L0390-6.4.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:392. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
390 | 532 | 1.8.6.4.1.2 | 6 | FALSE | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | CCA - PILHA RG1 | 2028-01-01 07:00 | 2028-05-31 16:00 | 152 | 1595928.36 | 0.4796% | PQ-L0391-6.4.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:393. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
391 | 533 | 1.8.6.5 | 4 | TRUE | CANALETA DE BERMA (CB) TIPO 02 (Meia-Cana 0,80 m) |  |  |  |  | 4402518.8 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
392 | 534 | 1.8.6.5.1 | 5 | FALSE | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | CCA - PILHA RG1 | 2028-01-01 07:00 | 2028-05-31 16:00 | 152 | 1599494.5 | 0.4806% | PQ-L0393-6.5.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:395. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
393 | 535 | 1.8.6.5.2 | 5 | FALSE | Instalação de canaleta meia cana d=086m | CCA - PILHA RG1 | 2028-01-01 07:00 | 2028-05-31 16:00 | 152 | 2803024.3 | 0.8423% | PQ-L0394-6.5.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:396. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
394 | 536 | 1.8.6.6 | 4 | TRUE | CANALETA TRAPEZOIDAL (CA) TIPO 3 - 0,50x0,50m |  |  |  |  | 281319.62 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
395 | 537 | 1.8.6.6.1 | 5 | FALSE | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | CCA - PILHA RG1 | 2028-01-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 | 60 | 2538.25 | 0.0007627% | PQ-L0396-6.6.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:398. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
396 | 538 | 1.8.6.6.2 | 5 | FALSE | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - PILHA RG1 | 2028-01-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 | 60 | 3957 | 0.001189% | PQ-L0397-6.6.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:399. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
397 | 539 | 1.8.6.6.3 | 5 | FALSE | Concreto magro | CCA - PILHA RG1 | 2028-01-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 | 60 | 9179.65 | 0.002758% | PQ-L0398-6.6.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:400. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
398 | 540 | 1.8.6.6.4 | 5 | FALSE | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | CCA - PILHA RG1 | 2028-01-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 | 60 | 129971.12 | 0.03905% | PQ-L0399-6.6.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:401. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
399 | 541 | 1.8.6.6.5 | 5 | FALSE | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | CCA - PILHA RG1 | 2028-01-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 | 60 | 135673.6 | 0.04077% | PQ-L0400-6.6.5 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:402. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
400 | 542 | 1.8.6.7 | 4 | TRUE | CANALETA TRAPEZOIDAL (CA e CP) TIPO 4 - 1,00x0,80m |  |  |  |  | 2594271.71 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
401 | 543 | 1.8.6.7.1 | 5 | FALSE | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | CCA - PILHA RG1 | 2028-02-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 | 213 | 32731 | 0.009835% | PQ-L0402-6.7.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:404. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
402 | 544 | 1.8.6.7.2 | 5 | FALSE | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - PILHA RG1 | 2028-02-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 | 213 | 42181.62 | 0.01267% | PQ-L0403-6.7.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:405. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
403 | 545 | 1.8.6.7.3 | 5 | FALSE | Concreto magro | CCA - PILHA RG1 | 2028-02-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 | 213 | 97304.29 | 0.02924% | PQ-L0404-6.7.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:406. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
404 | 546 | 1.8.6.7.4 | 5 | FALSE | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | CCA - PILHA RG1 | 2028-02-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 | 213 | 1185030.8 | 0.3561% | PQ-L0405-6.7.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:407. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
405 | 547 | 1.8.6.7.5 | 5 | FALSE | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | CCA - PILHA RG1 | 2028-02-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 | 213 | 1237024 | 0.3717% | PQ-L0406-6.7.5 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:408. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
406 | 548 | 1.8.6.8 | 4 | TRUE | CANALETA TRAPEZOIDAL (CP) TIPO 5 - 1,00x1,00m |  |  |  |  | 3953943.65 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
407 | 549 | 1.8.6.8.1 | 5 | FALSE | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | CCA - PILHA RG1 | 2028-09-01 07:00 | 2029-05-31 16:00 | 273 | 43505.25 | 0.01307% | PQ-L0408-6.8.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:410. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
408 | 550 | 1.8.6.8.2 | 5 | FALSE | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - PILHA RG1 | 2028-09-01 07:00 | 2029-05-31 16:00 | 273 | 36641.82 | 0.01101% | PQ-L0409-6.8.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:411. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
409 | 551 | 1.8.6.8.3 | 5 | FALSE | Concreto magro | CCA - PILHA RG1 | 2028-09-01 07:00 | 2029-05-31 16:00 | 273 | 84452.78 | 0.02538% | PQ-L0410-6.8.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:412. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
410 | 552 | 1.8.6.8.4 | 5 | FALSE | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | CCA - PILHA RG1 | 2028-09-01 07:00 | 2029-05-31 16:00 | 273 | 1853999.8 | 0.5571% | PQ-L0411-6.8.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:413. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
411 | 553 | 1.8.6.8.5 | 5 | FALSE | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | CCA - PILHA RG1 | 2028-09-01 07:00 | 2029-05-31 16:00 | 273 | 1935344 | 0.5815% | PQ-L0412-6.8.5 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:414. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
412 | 554 | 1.8.6.9 | 4 | TRUE | CANALETA TRAPEZOIDAL (CP) TIPO 6 - 2,00x1,20m |  |  |  |  | 2830420.0822 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
413 | 555 | 1.8.6.9.1 | 5 | FALSE | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | CCA - PILHA RG1 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 243 | 38411 | 0.01154% | PQ-L0414-6.9.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:416. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
414 | 556 | 1.8.6.9.2 | 5 | FALSE | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - PILHA RG1 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 243 | 34267.62 | 0.0103% | PQ-L0415-6.9.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:417. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
415 | 557 | 1.8.6.9.3 | 5 | FALSE | Concreto magro | CCA - PILHA RG1 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 243 | 79495.769 | 0.02389% | PQ-L0416-6.9.1.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:418. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
416 | 558 | 1.8.6.9.4 | 5 | FALSE | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | CCA - PILHA RG1 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 243 | 1310376.4772 | 0.3937% | PQ-L0417-6.9.1.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:419. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
417 | 559 | 1.8.6.9.5 | 5 | FALSE | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | CCA - PILHA RG1 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 243 | 1367869.216 | 0.411% | PQ-L0418-6.9.1.5 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:420. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
418 | 560 | 1.8.6.10 | 4 | TRUE | DESCIDA DAGUA (DC) TIPO 9 - 2,00x1,00m |  |  |  |  | 2483666.6 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
419 | 561 | 1.8.6.10.1 | 5 | FALSE | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | CCA - PILHA RG1 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 243 | 19276.5 | 0.005792% | PQ-L0420-6.10.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:422. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
420 | 562 | 1.8.6.10.2 | 5 | FALSE | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | CCA - PILHA RG1 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 243 | 62383.46 | 0.01875% | PQ-L0421-6.10.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:423. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
421 | 563 | 1.8.6.10.3 | 5 | FALSE | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - PILHA RG1 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 243 | 22040.49 | 0.006623% | PQ-L0422-6.10.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:424. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
422 | 564 | 1.8.6.10.4 | 5 | FALSE | Concreto magro | CCA - PILHA RG1 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 243 | 51406.04 | 0.01545% | PQ-L0423-6.10.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:425. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
423 | 565 | 1.8.6.10.5 | 5 | FALSE | Fornecimento e Aplicação de Forma | CCA - PILHA RG1 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 243 | 1172224.27 | 0.3522% | PQ-L0424-6.10.5 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:426. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
424 | 566 | 1.8.6.10.6 | 5 | FALSE | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | CCA - PILHA RG1 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 243 | 565756.64 | 0.17% | PQ-L0425-6.10.5 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:427. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
425 | 567 | 1.8.6.10.7 | 5 | FALSE | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | CCA - PILHA RG1 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 243 | 590579.2 | 0.1775% | PQ-L0426-6.10.6 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:428. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
426 | 568 | 1.8.6.11 | 4 | TRUE | DESCIDA DAGUA (DC) TIPO 10 - 2,00x1,50m |  |  |  |  | 3681916.52 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
427 | 569 | 1.8.6.11.1 | 5 | FALSE | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | CCA - PILHA RG1 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 243 | 60776 | 0.01826% | PQ-L0428-6.11.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:430. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
428 | 570 | 1.8.6.11.2 | 5 | FALSE | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | CCA - PILHA RG1 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 243 | 241262 | 0.0725% | PQ-L0429-6.11.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:431. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
429 | 571 | 1.8.6.11.3 | 5 | FALSE | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - PILHA RG1 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 243 | 44437.11 | 0.01335% | PQ-L0430-6.11.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:432. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
430 | 572 | 1.8.6.11.4 | 5 | FALSE | Concreto magro | CCA - PILHA RG1 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 243 | 102812.08 | 0.03089% | PQ-L0431-6.11.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:433. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
431 | 573 | 1.8.6.11.5 | 5 | FALSE | Fornecimento e Aplicação de Forma | CCA - PILHA RG1 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 243 | 396481.29 | 0.1191% | PQ-L0432-6.11.5 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:434. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
432 | 574 | 1.8.6.11.6 | 5 | FALSE | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | CCA - PILHA RG1 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 243 | 1387632.84 | 0.417% | PQ-L0433-6.11.5 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:435. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
433 | 575 | 1.8.6.11.7 | 5 | FALSE | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | CCA - PILHA RG1 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 243 | 1448515.2 | 0.4353% | PQ-L0434-6.11.6 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:436. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
434 | 576 | 1.8.6.12 | 4 | TRUE | BUEIROS (TODOS OS TIPOS) |  |  |  |  | 399409.094 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
435 | 577 | 1.8.6.12.1 | 5 | FALSE | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | CCA - PILHA RG1 | 2027-02-01 07:00 | 2027-04-30 16:00 | 89 | 55962.95 | 0.01682% | PQ-L0436-6.12.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:438. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
436 | 578 | 1.8.6.12.2 | 5 | FALSE | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | CCA - PILHA RG1 | 2027-02-01 07:00 | 2027-04-30 16:00 | 89 | 133477.8 | 0.04011% | PQ-L0437-6.12.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:439. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
437 | 579 | 1.8.6.12.3 | 5 | FALSE | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | CCA - PILHA RG1 | 2027-02-01 07:00 | 2027-04-30 16:00 | 89 | 209968.344 | 0.06309% | PQ-L0438-6.12.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:440. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
438 | 580 | 1.8.6.13 | 4 | TRUE | TRAVESSIAS DE CANAIS |  |  |  |  | 1011882.78 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
439 | 581 | 1.8.6.13.1 | 5 | FALSE | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão até 1,0 | CCA - PILHA RG1 | 2027-02-01 07:00 | 2027-04-30 16:00 | 89 | 330684.42 | 0.09937% | PQ-L0440-6.13.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:442. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
440 | 582 | 1.8.6.13.2 | 5 | FALSE | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão entre 1,0 e 2,0m | CCA - PILHA RG1 | 2027-02-01 07:00 | 2027-04-30 16:00 | 89 | 681198.36 | 0.2047% | PQ-L0441-6.13.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:443. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
441 | 583 | 1.8.7 | 3 | TRUE | REVEGETAÇÃO DA ÁREA |  |  |  |  | 2941126.91 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
442 | 584 | 1.8.7.1 | 4 | TRUE | COBERTURA VEGETAL |  |  |  |  | 2941126.91 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
443 | 585 | 1.8.7.1.1 | 5 | TRUE | TALUDE NORTE |  |  |  |  | 426879.45 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
444 | 586 | 1.8.7.1.1.1 | 6 | FALSE | Plantio de grama por hidrossemeadura | CCA - PILHA RG1 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 243 | 426879.45 | 0.1283% | PQ-L0445-7.1.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:447. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
445 | 587 | 1.8.7.1.2 | 5 | TRUE | REFORÇO SEÇÃO A-A' E F-F' |  |  |  |  | 651927.99 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
446 | 588 | 1.8.7.1.2.1 | 6 | FALSE | Plantio de grama por hidrossemeadura | CCA - PILHA RG1 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 243 | 651927.99 | 0.1959% | PQ-L0447-7.1.2.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:449. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
447 | 589 | 1.8.7.1.3 | 5 | TRUE | REFORÇO SEÇÃO B-B |  |  |  |  | 408640.77 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
448 | 590 | 1.8.7.1.3.1 | 6 | FALSE | Plantio de grama por hidrossemeadura | CCA - PILHA RG1 |  |  |  | 408640.77 | 0.1228% | PQ-L0449-7.1.3.1 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
449 | 591 | 1.8.7.1.4 | 5 | TRUE | RETALUDAMENTO GERAL |  |  |  |  | 914589.44 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
450 | 592 | 1.8.7.1.4.1 | 6 | FALSE | Plantio de grama por hidrossemeadura | CCA - PILHA RG1 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 243 | 914589.44 | 0.2748% | PQ-L0451-7.1.4.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:453. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
451 | 593 | 1.8.7.1.5 | 5 | TRUE | ACESSO OPERACIONAL |  |  |  |  | 130448.49 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
452 | 594 | 1.8.7.1.5.1 | 6 | FALSE | Plantio de grama por hidrossemeadura | CCA - PILHA RG1 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 | 243 | 130448.49 | 0.0392% | PQ-L0453-7.1.5.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:455. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
453 | 595 | 1.8.7.1.6 | 5 | TRUE | RETALUDAMENTO SEÇÃO E-E' |  |  |  |  | 408640.77 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
454 | 596 | 1.8.7.1.6.1 | 6 | FALSE | Plantio de grama por hidrossemeadura | CCA - PILHA RG1 |  |  |  | 408640.77 | 0.1228% | PQ-L0455-7.1.6.1 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
455 | 597 | 1.8.8 | 3 | TRUE | BOMBEAMENTO |  |  |  |  | 200974.12 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
456 | 598 | 1.8.8.1 | 4 | FALSE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | CCA - PILHA RG1 | 2026-09-01 07:00 | 2027-01-31 16:00 | 153 | 200974.12 | 0.06039% | PQ-L0457-8.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:459. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
457 | 599 | 1.9 | 2 | TRUE | CCA - CAVA RG5 |  |  |  |  | 22428248.5425 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
458 | 600 | 1.9.1 | 3 | TRUE | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS |  |  |  |  | 1672854.58 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
459 | 601 | 1.9.1.1 | 4 | TRUE | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 1672854.58 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
460 | 602 | 1.9.1.1.1 | 5 | FALSE | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - CAVA RG5 | 2027-03-01 07:00 | 2027-04-30 16:00 | 61 | 894089.72 | 0.2687% | PQ-L0461-1.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:463. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
461 | 603 | 1.9.1.1.2 | 5 | FALSE | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - CAVA RG5 | 2028-02-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 | 29 | 778764.86 | 0.234% | PQ-L0462-1.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:464. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
462 | 604 | 1.9.2 | 3 | TRUE | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS - PREPARAÇÃO |  |  |  |  | 167972.24 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
463 | 605 | 1.9.2.1 | 4 | TRUE | CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 167972.24 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
464 | 606 | 1.9.2.1.1 | 5 | FALSE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - CAVA RG5 | 2027-04-01 07:00 | 2027-04-30 16:00 | 30 | 167972.24 | 0.05047% | PQ-L0465-2.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:467. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
465 | 607 | 1.9.3 | 3 | TRUE | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 511473.52 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
466 | 608 | 1.9.3.1 | 4 | TRUE | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 511473.52 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
467 | 609 | 1.9.3.1.1 | 5 | FALSE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - CAVA RG5 | 2027-05-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 276 | 511473.52 | 0.1537% | PQ-L0468-3.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:470. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
468 | 610 | 1.9.4 | 3 | TRUE | SERVIÇOS PRELIMINARES - RETALUDAMENTO |  |  |  |  | 0 |  |  | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
469 | 611 | 1.9.5 | 3 | TRUE | LIMPEZA E SUPRESSÃO VEGETAL |  |  |  |  | 0 |  |  | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
470 | 612 | 1.9.6 | 3 | FALSE | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (REGIÃO DA PILHA RG5) | CCA - CAVA RG5 | 2027-05-01 07:00 | 2027-05-31 16:00 | 31 | 593166.24 | 0.1782% | PQ-L0471-4.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:473. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
471 | 613 | 1.9.7 | 3 | FALSE | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (SUMP) | CCA - CAVA RG5 | 2027-05-01 07:00 | 2027-05-31 16:00 | 31 | 243346.8096 | 0.07312% | PQ-L0472-4.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:474. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
472 | 614 | 1.9.8 | 3 | TRUE | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - RETALUDAMENTO |  |  |  |  | 1542415.9156 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
473 | 615 | 1.9.8.1 | 4 | TRUE | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  |  |  | 1542415.9156 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
474 | 616 | 1.9.8.1.1 | 5 | FALSE | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) (SUMP) | CCA - CAVA RG5 | 2027-05-01 07:00 | 2027-05-31 16:00 | 31 | 212768.2286 | 0.06393% | PQ-L0475-5.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:477. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
475 | 617 | 1.9.8.1.2 | 5 | FALSE | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) ( REGIÃO DA PILHA RG5) | CCA - CAVA RG5 | 2027-05-01 07:00 | 2027-05-31 16:00 | 31 | 673505.9 | 0.2024% | PQ-L0476-5.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:478. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
476 | 618 | 1.9.8.1.3 | 5 | FALSE | Esvação em material de 1ª categoria - DMT até 2500m | CCA - CAVA RG5 | 2027-05-01 07:00 | 2027-07-31 16:00 | 92 | 656141.787 | 0.1972% | PQ-L0477-5.1.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:479. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
477 | 619 | 1.9.9 | 3 | TRUE | SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 373395.2 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
478 | 620 | 1.9.9.1 | 4 | FALSE | Aplicação de Geomembrana de PEAD 1,5mm | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2027-07-31 16:00 | 61 | 373395.2 | 0.1122% | PQ-L0479-6.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:481. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
479 | 621 | 1.9.10 | 3 | TRUE | DRENAGEM |  |  |  |  | 17323624.0373 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
480 | 622 | 1.9.10.1 | 4 | TRUE | SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA - FUNDO |  |  |  |  | 2560063.68 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
481 | 623 | 1.9.10.1.1 | 5 | FALSE | Aplicação de Geodreno de PEAD perfurado com diâmetro nominal de 100 cm | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2027-07-31 16:00 | 61 | 7922.7 | 0.002381% | PQ-L0482-7.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:484. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
482 | 624 | 1.9.10.1.2 | 5 | FALSE | Aplicação de material para enrocamento | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2027-07-31 16:00 | 61 | 1760297.04 | 0.5289% | PQ-L0483-7.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:485. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
483 | 625 | 1.9.10.1.3 | 5 | FALSE | Aplicação transição em Brita 0 (Dreno principal) | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2027-07-31 16:00 | 61 | 47229.6 | 0.01419% | PQ-L0484-7.1.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:486. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
484 | 626 | 1.9.10.1.4 | 5 | FALSE | Aplicação de Areia (Dreno principal, auxiliar e dreno de alivo) | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2027-07-31 16:00 | 61 | 744614.34 | 0.2237% | PQ-L0485-7.1.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:487. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
485 | 627 | 1.9.10.2 | 4 | TRUE | SISTEMA DE CONTENÇÃO DE SEDIMENTOS - SUMP |  |  |  |  | 3826436.0741 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
486 | 628 | 1.9.10.2.1 | 5 | FALSE | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 149683.5 | 0.04498% | PQ-L0487-7.2.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:489. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
487 | 629 | 1.9.10.2.2 | 5 | FALSE | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 517615.2 | 0.1555% | PQ-L0488-7.2.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:490. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
488 | 630 | 1.9.10.2.3 | 5 | FALSE | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 26314.05 | 0.007907% | PQ-L0489-7.2.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:491. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
489 | 631 | 1.9.10.2.4 | 5 | FALSE | Aplicação de concreto magro | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 61063.0318 | 0.01835% | PQ-L0490-7.2.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:492. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
490 | 632 | 1.9.10.2.5 | 5 | FALSE | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 2503415.7918 | 0.7522% | PQ-L0491-7.2.5 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:493. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
491 | 633 | 1.9.10.2.6 | 5 | FALSE | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 432874.3405 | 0.1301% | PQ-L0492-7.2.6 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:494. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
492 | 634 | 1.9.10.2.7 | 5 | FALSE | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm, fornecimento e instalação. | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2027-07-31 16:00 | 61 | 13985.92 | 0.004203% | PQ-L0493-7.2.7 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:495. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
493 | 635 | 1.9.10.2.8 | 5 | FALSE | Aplicação de geotextil 200g/m2 | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2027-07-31 16:00 | 61 | 4221.36 | 0.001268% | PQ-L0494-7.2.8 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:496. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
494 | 636 | 1.9.10.2.9 | 5 | FALSE | Aplicação de geotubo Corrugado (D = 10 cm) | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2027-07-31 16:00 | 61 | 3081.05 | 0.0009258% | PQ-L0495-7.2.9 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:497. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
495 | 637 | 1.9.10.2.10 | 5 | FALSE | Sistema de Detecção de Vazamentos - Aplicação de areia | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2027-07-31 16:00 | 61 | 114181.83 | 0.03431% | PQ-L0496-7.2.10 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:498. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
496 | 638 | 1.9.10.3 | 4 | TRUE | SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 13260.0934 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
497 | 639 | 1.9.10.3.1 | 5 | TRUE | CX01 |  |  |  |  | 13260.0934 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
498 | 640 | 1.9.10.3.1.1 | 6 | FALSE | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 174.3081 | 5.238e-05% | PQ-L0499-7.3.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:501. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
499 | 641 | 1.9.10.3.1.2 | 6 | FALSE | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 209.3253 | 6.29e-05% | PQ-L0500-7.3.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:502. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
500 | 642 | 1.9.10.3.1.3 | 6 | FALSE | Aplicação de concreto magro | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 477.3418 | 0.0001434% | PQ-L0501-7.3.1.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:503. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
501 | 643 | 1.9.10.3.1.4 | 6 | FALSE | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 5217.9582 | 0.001568% | PQ-L0502-7.3.1.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:504. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
502 | 644 | 1.9.10.3.1.5 | 6 | FALSE | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 7181.16 | 0.002158% | PQ-L0503-7.3.1.5 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:505. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
503 | 645 | 1.9.10.4 | 4 | TRUE | DA01 + CP01 + CP02 + CC01 + CC02 + EXT01 + EXT02 - (Concreto Armado) |  |  |  |  | 10923864.1898 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
504 | 646 | 1.9.10.4.1 | 5 | FALSE | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 51902.03 | 0.0156% | PQ-L0505-7.4.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:507. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
505 | 647 | 1.9.10.4.2 | 5 | FALSE | 'Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 77952.9 | 0.02342% | PQ-L0506-7.4.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:508. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
506 | 648 | 1.9.10.4.3 | 5 | FALSE | Aplicação de concreto magro | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 231492.4137 | 0.06956% | PQ-L0507-7.4.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:509. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
507 | 649 | 1.9.10.4.4 | 5 | FALSE | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 1440003.556 | 0.4327% | PQ-L0508-7.4.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:510. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
508 | 650 | 1.9.10.4.5 | 5 | FALSE | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 1419278.4781 | 0.4265% | PQ-L0509-7.4.5 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:511. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
509 | 651 | 1.9.10.4.6 | 5 | FALSE | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 25694.208 | 0.007721% | PQ-L0510-7.4.6 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:512. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
510 | 652 | 1.9.10.4.7 | 5 | FALSE | Aplicação de geotextil 200g/m2 | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 7755.264 | 0.00233% | PQ-L0511-7.4.7 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:513. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
511 | 653 | 1.9.10.4.8 | 5 | FALSE | Escavação manual de vala de acocoragem - 0,3x0,3m | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 10792.62 | 0.003243% | PQ-L0512-7.4.8 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:514. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
512 | 654 | 1.9.10.4.9 | 5 | FALSE | Montagem e armação de aço CA-50 - 6,3 mm | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 318134.64 | 0.09559% | PQ-L0513-7.4.9 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:515. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
513 | 655 | 1.9.10.4.10 | 5 | FALSE | Montagem e armação de aço CA-50 - 8 mm | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 952882.58 | 0.2863% | PQ-L0514-7.4.10 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:516. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
514 | 656 | 1.9.10.4.11 | 5 | FALSE | Montagem e armação de aço CA-50 - 10 mm | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 337687.6 | 0.1015% | PQ-L0515-7.4.11 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:517. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
515 | 657 | 1.9.10.4.12 | 5 | FALSE | Montagem e armação de aço CA-50 - 12,5 mm | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 1970.26 | 0.000592% | PQ-L0516-7.4.12 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:518. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
516 | 658 | 1.9.10.4.13 | 5 | FALSE | Montagem e armação de aço CA-50 - 25 mm | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 2054382.62 | 0.6173% | PQ-L0517-7.4.13 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:519. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
517 | 659 | 1.9.10.4.14 | 5 | FALSE | Montagem e armação de aço CA-50 - 32 mm | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 3426232.26 | 1.03% | PQ-L0518-7.4.14 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:520. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
518 | 660 | 1.9.10.4.15 | 5 | FALSE | Gerdal W 200 x 35,9 | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 484378.5 | 0.1455% | PQ-L0519-7.4.15 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:521. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
519 | 661 | 1.9.10.4.16 | 5 | FALSE | CH. 19,00 x 201 x 600 | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 34112.5 | 0.01025% | PQ-L0520-7.4.16 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:522. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
520 | 662 | 1.9.10.4.17 | 5 | FALSE | L. 6,35 x 101,60 | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 3052.18 | 0.0009171% | PQ-L0521-7.4.17 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:523. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
521 | 663 | 1.9.10.4.18 | 5 | FALSE | BR. 6,35 x 38,10 x 140 | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 18852 | 0.005665% | PQ-L0522-7.4.18 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:524. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
522 | 664 | 1.9.10.4.19 | 5 | FALSE | CH 8,00 x 100 x COR. | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 1723.58 | 0.0005179% | PQ-L0523-7.4.19 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:525. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
523 | 665 | 1.9.10.4.20 | 5 | FALSE | BR. 7,94 x 38,10 x 190 | CCA - CAVA RG5 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 | 245 | 25584 | 0.007688% | PQ-L0524-7.4.20 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:526. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
524 | 666 | 1.10 | 2 | TRUE | CCA - CAVA SÃO JORGE |  |  |  |  | 11889858.0863 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
525 | 667 | 1.10.1 | 3 | TRUE | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS |  |  |  |  | 1573233.42 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
526 | 668 | 1.10.1.1 | 4 | TRUE | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 1573233.42 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
527 | 669 | 1.10.1.1.1 | 5 | FALSE | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-01-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 | 60 | 766737.33 | 0.2304% | PQ-L0528-1.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:530. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
528 | 670 | 1.10.1.1.2 | 5 | FALSE | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-12-01 07:00 | 2028-12-31 16:00 | 31 | 806496.09 | 0.2423% | PQ-L0529-1.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:531. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
529 | 671 | 1.10.2 | 3 | TRUE | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS - PREPARAÇÃO |  |  |  |  | 281683.93 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
530 | 672 | 1.10.2.1 | 4 | TRUE | CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 281683.93 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
531 | 673 | 1.10.2.1.1 | 5 | FALSE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-02-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 | 29 | 281683.93 | 0.08464% | PQ-L0532-2.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:534. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
532 | 674 | 1.10.3 | 3 | TRUE | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 567328.41 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
533 | 675 | 1.10.3.1 | 4 | TRUE | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 567328.41 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
534 | 676 | 1.10.3.1.1 | 5 | FALSE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - CAVA SÃO JORGE |  |  |  | 567328.41 | 0.1705% | PQ-L0535-3.1.1 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
535 | 677 | 1.10.4 | 3 | TRUE | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2683818.06 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
536 | 678 | 1.10.4.1 | 4 | TRUE | LIMPEZA E SUPRESSÃO VEGETAL |  |  |  |  | 2683818.06 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
537 | 679 | 1.10.4.1.1 | 5 | FALSE | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-03-01 07:00 | 2028-03-31 16:00 | 31 | 1085942.16 | 0.3263% | PQ-L0538-4.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:540. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
538 | 680 | 1.10.4.1.2 | 5 | FALSE | Volume de Tratamento e Regularização | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-03-01 07:00 | 2028-03-31 16:00 | 31 | 824255.4 | 0.2477% | PQ-L0539-4.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:541. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
539 | 681 | 1.10.4.1.3 | 5 | FALSE | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-03-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 | 184 | 773620.5 | 0.2325% | PQ-L0540-4.1.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:542. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
540 | 682 | 1.10.5 | 3 | TRUE | SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 524646.709 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
541 | 683 | 1.10.5.1 | 4 | FALSE | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-08-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 | 122 | 327220.393 | 0.09832% | PQ-L0542-5.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:544. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
542 | 684 | 1.10.5.2 | 4 | FALSE | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-08-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 | 122 | 197426.316 | 0.05932% | PQ-L0543-5.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:545. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
543 | 685 | 1.10.6 | 3 | TRUE | SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS |  |  |  |  | 61807.202 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
544 | 686 | 1.10.6.1 | 4 | FALSE | Aplicação de Brita (3) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-03-01 07:00 | 2028-04-30 16:00 | 61 | 21053.76 | 0.006326% | PQ-L0545-6.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:547. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
545 | 687 | 1.10.6.2 | 4 | FALSE | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-03-01 07:00 | 2028-04-30 16:00 | 61 | 18310.24 | 0.005502% | PQ-L0546-6.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:548. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
546 | 688 | 1.10.6.3 | 4 | FALSE | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-03-01 07:00 | 2028-04-30 16:00 | 61 | 7867.392 | 0.002364% | PQ-L0547-6.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:549. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
547 | 689 | 1.10.6.4 | 4 | FALSE | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-05-31 16:00 | 31 | 14575.81 | 0.00438% | PQ-L0548-6.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:550. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
548 | 690 | 1.10.7 | 3 | TRUE | DRENAGEM |  |  |  |  | 6178318.2754 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
549 | 691 | 1.10.7.1 | 4 | TRUE | SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA |  |  |  |  | 782102.3836 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
550 | 692 | 1.10.7.1.1 | 5 | FALSE | Aplicação de Areia | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 | 123 | 252115.77 | 0.07576% | PQ-L0551-7.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:553. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
551 | 693 | 1.10.7.1.2 | 5 | FALSE | Aplicação de Brita 0 | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 | 123 | 249887.52 | 0.07509% | PQ-L0552-7.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:554. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
552 | 694 | 1.10.7.1.3 | 5 | FALSE | Aplicação de Brita 3 | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 | 123 | 194957.8176 | 0.05858% | PQ-L0553-7.1.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:555. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
553 | 695 | 1.10.7.1.4 | 5 | FALSE | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 | 123 | 85141.276 | 0.02558% | PQ-L0554-7.1.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:556. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
554 | 696 | 1.10.7.2 | 4 | TRUE | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 2524358.4693 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
555 | 697 | 1.10.7.2.1 | 5 | TRUE | Canal em Concreto (CP-01) - L=0,50 H=0,50 e=0,50m |  |  |  |  | 220802.7314 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
556 | 698 | 1.10.7.2.1.1 | 6 | FALSE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 51740.524 | 0.01555% | PQ-L0557-7.2.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:559. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
557 | 699 | 1.10.7.2.1.2 | 6 | FALSE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 55158.8004 | 0.01657% | PQ-L0558-7.2.1.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:560. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
558 | 700 | 1.10.7.2.1.3 | 6 | FALSE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 15967.835 | 0.004798% | PQ-L0559-7.2.1.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:561. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
559 | 701 | 1.10.7.2.1.4 | 6 | FALSE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 3671.86 | 0.001103% | PQ-L0560-7.2.1.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:562. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
560 | 702 | 1.10.7.2.1.5 | 6 | FALSE | Concreto 30 MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 30317.672 | 0.00911% | PQ-L0561-7.2.1.5 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:563. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
561 | 703 | 1.10.7.2.1.6 | 6 | FALSE | Fôrma (m²) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 61990.56 | 0.01863% | PQ-L0562-7.2.1.6 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:564. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
562 | 704 | 1.10.7.2.1.7 | 6 | FALSE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 1955.48 | 0.0005876% | PQ-L0563-7.2.1.7 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:565. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
563 | 705 | 1.10.7.2.2 | 5 | TRUE | Canal em Concreto (CP-02) - L=1,0 H=0,50 e=0,50m |  |  |  |  | 1440794.6548 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
564 | 706 | 1.10.7.2.2.1 | 6 | FALSE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 348521.536 | 0.1047% | PQ-L0565-7.2.2.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:567. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
565 | 707 | 1.10.7.2.2.2 | 6 | FALSE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 444613.8596 | 0.1336% | PQ-L0566-7.2.2.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:568. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
566 | 708 | 1.10.7.2.2.3 | 6 | FALSE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 72076.6 | 0.02166% | PQ-L0567-7.2.2.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:569. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
567 | 709 | 1.10.7.2.2.4 | 6 | FALSE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 43621.6968 | 0.01311% | PQ-L0568-7.2.2.5 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:570. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
568 | 710 | 1.10.7.2.2.5 | 6 | FALSE | Concreto 30 MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 217893.5024 | 0.06547% | PQ-L0569-7.2.2.6 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:571. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
569 | 711 | 1.10.7.2.2.6 | 6 | FALSE | Fôrma (m²) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 300482.02 | 0.09029% | PQ-L0570-7.2.2.7 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:572. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
570 | 712 | 1.10.7.2.2.7 | 6 | FALSE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 13585.44 | 0.004082% | PQ-L0571-7.2.2.8 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:573. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
571 | 713 | 1.10.7.2.3 | 5 | TRUE | Canal em Concreto (CP-03) - L=0,50 H=0,50 e=0,50m |  |  |  |  | 818650.9954 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
572 | 714 | 1.10.7.2.3.1 | 6 | FALSE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 173258.18 | 0.05206% | PQ-L0573-7.2.3.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:575. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
573 | 715 | 1.10.7.2.3.2 | 6 | FALSE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 254537.64 | 0.07648% | PQ-L0574-7.2.3.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:576. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
574 | 716 | 1.10.7.2.3.3 | 6 | FALSE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 50204.22 | 0.01509% | PQ-L0575-7.2.3.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:577. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
575 | 717 | 1.10.7.2.3.4 | 6 | FALSE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 16046.0282 | 0.004822% | PQ-L0576-7.2.3.5 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:578. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
576 | 718 | 1.10.7.2.3.5 | 6 | FALSE | Concreto 30 MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 125582.0972 | 0.03774% | PQ-L0577-7.2.3.6 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:579. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
577 | 719 | 1.10.7.2.3.6 | 6 | FALSE | Fôrma (m²) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 191998.54 | 0.05769% | PQ-L0578-7.2.3.7 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:580. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
578 | 720 | 1.10.7.2.3.7 | 6 | FALSE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 7024.29 | 0.002111% | PQ-L0579-7.2.3.8 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:581. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
579 | 721 | 1.10.7.2.4 | 5 | TRUE | Caixa de Passagem em Concreto - CAIXA 01 |  |  |  |  | 16573.5266 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
580 | 722 | 1.10.7.2.4.1 | 6 | FALSE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 4414.38 | 0.001326% | PQ-L0581-7.2.4.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:583. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
581 | 723 | 1.10.7.2.4.2 | 6 | FALSE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 3741 | 0.001124% | PQ-L0582-7.2.4.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:584. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
582 | 724 | 1.10.7.2.4.3 | 6 | FALSE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE |  |  |  | 183.593 | 5.517e-05% | PQ-L0583-7.2.4.5 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
583 | 725 | 1.10.7.2.4.4 | 6 | FALSE | Concreto 30 MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 3051.454 | 0.0009169% | PQ-L0584-7.2.4.6 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:586. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
584 | 726 | 1.10.7.2.4.5 | 6 | FALSE | Fôrma (m²) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 5183.0996 | 0.001557% | PQ-L0585-7.2.4.7 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:587. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
585 | 727 | 1.10.7.2.5 | 5 | TRUE | Caixa de Passagem em Concreto - CAIXA 02 |  |  |  |  | 14877.2495 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
586 | 728 | 1.10.7.2.5.1 | 6 | FALSE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 4115.1 | 0.001237% | PQ-L0587-7.2.5.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:589. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
587 | 729 | 1.10.7.2.5.2 | 6 | FALSE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 3641.24 | 0.001094% | PQ-L0588-7.2.5.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:590. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
588 | 730 | 1.10.7.2.5.3 | 6 | FALSE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE |  |  |  | 183.593 | 5.517e-05% | PQ-L0589-7.2.5.4 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
589 | 731 | 1.10.7.2.5.4 | 6 | FALSE | Concreto 30 MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 2421.4764 | 0.0007276% | PQ-L0590-7.2.5.5 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:592. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
590 | 732 | 1.10.7.2.5.5 | 6 | FALSE | Fôrma (m²) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 4515.8401 | 0.001357% | PQ-L0591-7.2.5.6 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:593. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
591 | 733 | 1.10.7.2.6 | 5 | TRUE | Caixa de Passagem em Concreto - CAIXA 03 |  |  |  |  | 12659.3116 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
592 | 734 | 1.10.7.2.6.1 | 6 | FALSE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 3192.32 | 0.0009592% | PQ-L0593-7.2.6.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:595. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
593 | 735 | 1.10.7.2.6.2 | 6 | FALSE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 2693.52 | 0.0008094% | PQ-L0594-7.2.6.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:596. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
594 | 736 | 1.10.7.2.6.3 | 6 | FALSE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE |  |  |  | 183.593 | 5.517e-05% | PQ-L0595-7.2.6.5 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
595 | 737 | 1.10.7.2.6.4 | 6 | FALSE | Concreto 30 MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 2500.2236 | 0.0007513% | PQ-L0596-7.2.6.6 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:598. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
596 | 738 | 1.10.7.2.6.5 | 6 | FALSE | Fôrma (m²) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 | 92 | 4089.655 | 0.001229% | PQ-L0597-7.2.6.7 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:599. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
597 | 739 | 1.10.7.3 | 4 | TRUE | SISTEMA DE CONTENÇÃO DE SEDIMENTOS - SUMP |  |  |  |  | 2871857.4225 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
598 | 740 | 1.10.7.3.1 | 5 | FALSE | Volume de Corte | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-03-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 | 122 | 506267.55 | 0.1521% | PQ-L0599-7.3.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:601. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
599 | 741 | 1.10.7.3.2 | 5 | FALSE | Aplicação e Fornecimento de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-03-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 | 122 | 54385.68 | 0.01634% | PQ-L0600-7.3.2 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:602. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
600 | 742 | 1.10.7.3.3 | 5 | FALSE | Aplicação e Fornecimento de Geocécula preenchida com concreto (2) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-03-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 | 122 | 1337879.4375 | 0.402% | PQ-L0601-7.3.3 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:603. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
601 | 743 | 1.10.7.3.4 | 5 | FALSE | Fornecimento e aplicação de concreto estrutural 30 Mpa | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-03-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 | 122 | 649664.4 | 0.1952% | PQ-L0602-7.3.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:604. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
602 | 744 | 1.10.7.3.5 | 5 | FALSE | Aplicação e Fornecimento de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-03-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 | 122 | 81661.425 | 0.02454% | PQ-L0603-7.3.4 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:605. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
603 | 745 | 1.10.7.3.6 | 5 | FALSE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-04-01 07:00 | 2028-04-30 16:00 | 30 | 167589 | 0.05036% | PQ-L0604-7.3.5 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:606. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
604 | 746 | 1.10.7.3.7 | 5 | FALSE | Boca de Bueiro Tubular Triplo em Concreto | CCA - CAVA SÃO JORGE |  |  |  | 74409.93 | 0.02236% | PQ-L0605-7.3.6 | V05: item sem janela validada; conciliar revisão, quantidade e distribuição. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.
605 | 747 | 1.10.8 | 3 | TRUE | REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS |  |  |  |  | 19022.08 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
606 | 748 | 1.10.8.1 | 4 | TRUE | REMOÇÃO DE LINHA DE ENERGIA |  |  |  |  | 19022.08 |  |  | V05: agrupamento da EAP e orçamento base. Minuta mensal; sem rede executiva, linha de base ou aprovação DCMA. Anexos atuais recebidos; Anexo 06 dispensado.
607 | 749 | 1.10.8.1.1 | 5 | FALSE | Remoção e destinação de 03 (três) postes da linha de distribuição de energia com interferência na região das obras (desenergizados) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2028-03-01 07:00 | 2028-03-31 16:00 | 31 | 19022.08 | 0.005716% | PQ-L0608-8.1.1 | V05: envelope mensal documental por frações da PQ do modelo XLSM; demanda operacional estimada por CPU. Fonte modelo XLSM!PQ:610. Calendário de distribuição mensal não equivale a jornada operacional aprovada. Sem baseline ou avanço real criado; disponibilidade pendente.

## Planilha_Recursos
Chave | UID recurso | Recurso | Pacote | Tipo | Unidade | Quantidade contratual | Preço unitário R$ | Valor PQ R$ | Peso global | Peso no pacote | Critério medição | Fornecimento | Fonte PQ | Situação temporal | Início referência | Fim referência | Taxa média un/d corrido | Nome no Project V05
PQ-L0006-1.1.1 | 1 | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Material — serviço contratual | vb | 1 | 1540574.77 | 1540574.77 | 0.4629% | 5.049% | C.02.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:6 | Envelope mensal documental V05 | 2026-09-01 07:00 | 2026-09-30 16:00 |  | R00001
PQ-L0007-1.1.2 | 2 | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Material — serviço contratual | vb | 1 | 385143.77 | 385143.77 | 0.1157% | 1.262% | C.02.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:7 | Envelope mensal documental V05 | 2028-02-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 |  | R00002
PQ-L0008-1.1.3 | 3 | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Material — serviço contratual | vb | 1 | 1112637.29 | 1112637.29 | 0.3343% | 3.647% | C.02.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:8 | Envelope mensal documental V05 | 2026-09-01 07:00 | 2026-09-30 16:00 |  | R00003
PQ-L0011-2.1.1 | 4 | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Material — serviço contratual | vb | 36 | 145606.57 | 5241836.52 | 1.575% | 17.18% | C.02.02.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:11 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00004
PQ-L0012-2.1.2 | 5 | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Material — serviço contratual | vb | 9 | 36401.65 | 327614.85 | 0.09844% | 1.074% | C.02.02.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:12 | Pendente V05 |  |  |  | R00005
PQ-L0013-2.1.3 | 6 | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Material — serviço contratual | vb | 26 | 105160.3 | 2734167.8 | 0.8216% | 8.961% | C.02.02.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:13 | Pendente V05 |  |  |  | R00006
PQ-L0016-3.1.1 | 7 | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Material — serviço contratual | vb x mês | 36 | 260442.38 | 9375925.68 | 2.817% | 30.73% | C.05.05.007 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:16 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00007
PQ-L0017-3.1.2 | 8 | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Material — serviço contratual | vb x mês | 9 | 260442.38 | 2343981.42 | 0.7043% | 7.682% | C.05.05.007 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:17 | Pendente V05 |  |  |  | R00008
PQ-L0018-3.1.3 | 9 | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CPA (Itabirito/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Material — serviço contratual | vb x mês | 16 | 260442.38 | 4167078.08 | 1.252% | 13.66% | C.05.05.007 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:18 | Pendente V05 |  |  |  | R00009
PQ-L0021-4.1.1 | 10 | Trator de esteiras tipo D-6 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Material — serviço contratual | HM | 440 | 1271.52 | 559468.8 | 0.1681% | 1.834% | C.95.75.010 | - | PQ CCA.xlsx!CCA:21 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2029-07-31 16:00 |  | R00010
PQ-L0022-4.1.2 | 11 | Motoniveladora | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Material — serviço contratual | HM | 440 | 1159.94 | 510373.6 | 0.1534% | 1.673% | C.95.75.010 | - | PQ CCA.xlsx!CCA:22 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2029-07-31 16:00 |  | R00011
PQ-L0023-4.1.3 | 12 | Retroescavadeira | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Material — serviço contratual | HM | 440 | 475.5 | 209220 | 0.06287% | 0.6857% | C.95.75.010 | - | PQ CCA.xlsx!CCA:23 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2029-07-31 16:00 |  | R00012
PQ-L0024-4.1.4 | 13 | Retroescavadeira de pequeno porte | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Material — serviço contratual | HM | 440 | 475.5 | 209220 | 0.06287% | 0.6857% | C.95.75.010 | - | PQ CCA.xlsx!CCA:24 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2029-07-31 16:00 |  | R00013
PQ-L0025-4.1.5 | 14 | Escavadeira | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Material — serviço contratual | HM | 440 | 798.79 | 351467.6 | 0.1056% | 1.152% | C.95.75.010 | - | PQ CCA.xlsx!CCA:25 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2029-07-31 16:00 |  | R00014
PQ-L0026-4.1.6 | 15 | Carregadeira | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Material — serviço contratual | HM | 440 | 816.93 | 359449.2 | 0.108% | 1.178% | C.95.75.010 | - | PQ CCA.xlsx!CCA:26 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2029-07-31 16:00 |  | R00015
PQ-L0027-4.1.7 | 16 | Caminhão traçado 6x4 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Material — serviço contratual | HM | 440 | 806.66 | 354930.4 | 0.1067% | 1.163% | C.95.75.010 | - | PQ CCA.xlsx!CCA:27 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2029-07-31 16:00 |  | R00016
PQ-L0028-4.1.8 | 17 | Caminhão Pipa | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Material — serviço contratual | HM | 440 | 669.36 | 294518.4 | 0.0885% | 0.9653% | C.95.75.010 | - | PQ CCA.xlsx!CCA:28 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2029-07-31 16:00 |  | R00017
PQ-L0029-4.1.9 | 18 | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Material — serviço contratual | HM | 440 | 707.23 | 311181.2 | 0.09351% | 1.02% | C.95.75.010 | - | PQ CCA.xlsx!CCA:29 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2029-07-31 16:00 |  | R00018
PQ-L0031-4.2.1 | 19 | Oficial | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Material — serviço contratual | HH | 440 | 151.39 | 66611.6 | 0.02002% | 0.2183% | C.95.75.009 | - | PQ CCA.xlsx!CCA:31 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2029-07-31 16:00 |  | R00019
PQ-L0032-4.2.2 | 20 | Ajudante | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Material — serviço contratual | HH | 440 | 125.97 | 55426.8 | 0.01665% | 0.1817% | C.95.75.009 | - | PQ CCA.xlsx!CCA:32 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2029-07-31 16:00 |  | R00020
PQ-L0036-1.1.1 | 21 | Mobilização de pessoal e equipamentos | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Material — serviço contratual | vb | 1 | 1478445.15 | 1478445.15 | 0.4442% | 3.923% | C.01.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:36 | Envelope mensal documental V05 | 2026-08-01 07:00 | 2026-09-30 16:00 |  | R00021
PQ-L0037-1.1.2 | 22 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Material — serviço contratual | vb | 1 | 2359637.5 | 2359637.5 | 0.709% | 6.262% | C.01.02.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:37 | Envelope mensal documental V05 | 2027-05-01 07:00 | 2027-05-31 16:00 |  | R00022
PQ-L0040-2.1.1 | 23 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Material — serviço contratual | vb | 1 | 293621.54 | 293621.54 | 0.08823% | 0.7792% | C.01.05.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:40 | Envelope mensal documental V05 | 2026-09-01 07:00 | 2026-09-30 16:00 |  | R00023
PQ-L0043-3.1.1 | 24 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Material — serviço contratual | vb | 11 | 63036.49 | 693401.39 | 0.2084% | 1.84% | C.02.02.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:43 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2027-04-30 16:00 |  | R00024
PQ-L0046-4.1.1 | 25 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 1000m | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Material — serviço contratual | m² | 103057 | 52.56 | 5416675.92 | 1.628% | 14.37% | C.10.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:46 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-05-31 16:00 |  | R00025
PQ-L0048-4.2.1 | 26 | Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Material — serviço contratual | m³ | 6962.1 | 32.57 | 226755.597 | 0.06814% | 0.6018% | C.10.05.030 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:48 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-05-31 16:00 |  | R00026
PQ-L0051-5.1.1 | 27 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Material — serviço contratual | m³ | 20683 | 19.97 | 413039.51 | 0.1241% | 1.096% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:51 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2026-10-31 16:00 |  | R00027
PQ-L0053-5.2.1 | 28 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em ADME - DMT até 1000m | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Material — serviço contratual | m³ | 4220 | 32.61 | 137614.2 | 0.04135% | 0.3652% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:53 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2026-10-31 16:00 |  | R00028
PQ-L0055-5.3.1 | 29 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria (estéril - Barragem Santa Izabel) | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Material — serviço contratual | m³ | 225698 | 7.95 | 1794299.1 | 0.5392% | 4.762% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:55 | Pendente V05 |  |  |  | R00029
PQ-L0057-5.4.1 | 30 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (Estéril) | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Material — serviço contratual | m³ | 225698 | 30.37 | 6854448.26 | 2.06% | 18.19% | C.25.05.005 | CONTRATADA (exceto material) | PQ CCA.xlsx!CCA:57 | Pendente V05 |  |  |  | R00030
PQ-L0058-5.4.2 | 31 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (material de baixa permeabilidade a ser disponibilizado pela Jaguar) | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Material — serviço contratual | m³ | 120842 | 38.32 | 4630665.44 | 1.391% | 12.29% | C.25.05.005 | CONTRATADA (exceto material) | PQ CCA.xlsx!CCA:58 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2026-12-31 16:00 |  | R00031
PQ-L0059-5.4.3 | 32 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de solo para revestimento vegetal - DMT até 3000 m | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Material — serviço contratual | m³ | 60421 | 42.33 | 2557620.93 | 0.7685% | 6.787% | C.10.05.030 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:59 | Envelope mensal documental V05 | 2027-02-01 07:00 | 2027-04-30 16:00 |  | R00032
PQ-L0061-5.1 | 33 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Material — serviço contratual | und | 10 | 130182.98 | 1301829.8 | 0.3912% | 3.455% | C.10.20.010 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:61 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2026-12-31 16:00 |  | R00033
PQ-L0062-5.2 | 34 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção do bombeamento dos lagos ( 3 linhas ) | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Material — serviço contratual | und | 3 | 166110.41 | 498331.23 | 0.1497% | 1.322% | C.10.20.010 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:62 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2026-12-31 16:00 |  | R00034
PQ-L0064-6.1 | 35 | Instalação de manta impermeável de 1,5 mm TEXTURIZADA EM AMBAS FACES | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Material — serviço contratual | m² | 168541.1 | 13.12 | 2211259.232 | 0.6644% | 5.868% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:64 | Envelope mensal documental V05 | 2027-01-01 07:00 | 2027-03-31 16:00 |  | R00035
PQ-L0067-7.1.1 | 36 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Material — serviço contratual | m³ | 12851.36 | 17.75 | 228111.64 | 0.06854% | 0.6054% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:67 | Envelope mensal documental V05 | 2027-01-01 07:00 | 2027-03-31 16:00 |  | R00036
PQ-L0069-7.2.1 | 37 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,10m (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Material — serviço contratual | m³ | 2030.5 | 463.48 | 941096.14 | 0.2828% | 2.497% | C.50.20.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:69 | Envelope mensal documental V05 | 2027-04-01 07:00 | 2027-04-30 16:00 |  | R00037
PQ-L0070-7.2.2 | 38 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,30m (Proteção à jusante do reservatório) | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Material — serviço contratual | m³ | 247.2 | 463.48 | 114572.256 | 0.03443% | 0.3041% | C.50.20.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:70 | Envelope mensal documental V05 | 2027-02-01 07:00 | 2027-03-31 16:00 |  | R00038
PQ-L0071-7.2.3 | 39 | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Material — serviço contratual | m³ | 1015.25 | 952.4 | 966924.1 | 0.2905% | 2.566% | C.75.08.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:71 | Envelope mensal documental V05 | 2027-02-01 07:00 | 2027-03-31 16:00 |  | R00039
PQ-L0074-8.1.1 | 40 | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Material — serviço contratual | m² | 129647 | 35.2 | 4563574.4 | 1.371% | 12.11% | C.95.25.010 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:74 | Pendente V05 |  |  |  | R00040
PQ-L0078-1.1.1 | 41 | Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Material — serviço contratual | vb | 1 | 1467999.2 | 1467999.2 | 0.4411% | 3.309% | C.01.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:78 | Envelope mensal documental V05 | 2028-01-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 |  | R00041
PQ-L0079-1.1.2 | 42 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Material — serviço contratual | vb | 1 | 2321294.01 | 2321294.01 | 0.6975% | 5.232% | C.01.02.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:79 | Envelope mensal documental V05 | 2028-12-01 07:00 | 2028-12-31 16:00 |  | R00042
PQ-L0082-2.1.1 | 43 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Material — serviço contratual | vb | 1 | 27828.7 | 27828.7 | 0.008362% | 0.06272% | C.01.05.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:82 | Envelope mensal documental V05 | 2028-02-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 |  | R00043
PQ-L0085-3.1.1 | 44 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Material — serviço contratual | vb | 15 | 63036.49 | 945547.35 | 0.2841% | 2.131% | C.02.02.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:85 | Pendente V05 |  |  |  | R00044
PQ-L0088-4.1.1 | 45 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Material — serviço contratual | m³ | 3027 | 88.84 | 268918.68 | 0.08081% | 0.6061% | C.10.05.030 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:88 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-03-31 16:00 |  | R00045
PQ-L0091-4.2.1.1 | 46 | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Material — serviço contratual | m³ | 14090.44 | 572.34 | 8064522.4296 | 2.423% | 18.18% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:91 | Envelope mensal documental V05 | 2028-04-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 |  | R00046
PQ-L0092-4.2.1.2 | 47 | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Material — serviço contratual | m³ | 15628.34 | 536.7 | 8387730.078 | 2.52% | 18.91% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:92 | Envelope mensal documental V05 | 2028-04-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 |  | R00047
PQ-L0093-4.2.1.3 | 48 | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Material — serviço contratual | m³ | 16019.64 | 539.84 | 8648042.4576 | 2.599% | 19.49% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:93 | Envelope mensal documental V05 | 2028-04-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 |  | R00048
PQ-L0094-4.2.1.4 | 49 | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Material — serviço contratual | m³ | 30003 | 76.32 | 2289828.96 | 0.6881% | 5.161% | C.25.80.002 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:94 | Envelope mensal documental V05 | 2028-04-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 |  | R00049
PQ-L0095-4.2.1.5 | 50 | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Material — serviço contratual | m³ | 57795 | 51.95 | 3002450.25 | 0.9022% | 6.767% | C.25.80.002 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:95 | Envelope mensal documental V05 | 2028-04-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 |  | R00050
PQ-L0098-4.3.1.1 | 51 | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Material — serviço contratual | m³ | 3742.48 | 572.34 | 2141971.0032 | 0.6436% | 4.828% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:98 | Envelope mensal documental V05 | 2028-04-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 |  | R00051
PQ-L0099-4.3.1.2 | 52 | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Material — serviço contratual | m³ | 3647.94 | 536.7 | 1957849.398 | 0.5883% | 4.413% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:99 | Envelope mensal documental V05 | 2028-04-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 |  | R00052
PQ-L0100-4.3.1.3 | 53 | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Material — serviço contratual | m³ | 3752.26 | 539.84 | 2025620.0384 | 0.6087% | 4.566% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:100 | Envelope mensal documental V05 | 2028-04-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 |  | R00053
PQ-L0101-4.3.1.4 | 54 | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Material — serviço contratual | m³ | 54227 | 51.95 | 2817092.65 | 0.8465% | 6.35% | C.25.80.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:101 | Envelope mensal documental V05 | 2028-04-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 |  | R00054
PQ-L0106-1.1.1.1 | 55 | Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | vb | 1 | 605834.96 | 605834.96 | 0.182% | 3.879% | C.01.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:106 | Envelope mensal documental V05 | 2026-08-01 07:00 | 2026-09-30 16:00 |  | R00055
PQ-L0107-1.1.1.2 | 56 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | vb | 1 | 687924.78 | 687924.78 | 0.2067% | 4.404% | C.01.02.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:107 | Envelope mensal documental V05 | 2028-01-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00056
PQ-L0110-2.1.1 | 57 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | vb | 1 | 20914.61 | 20914.61 | 0.006285% | 0.1339% | C.01.05.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:110 | Envelope mensal documental V05 | 2026-09-01 07:00 | 2026-09-30 16:00 |  | R00057
PQ-L0113-1.3.1.1 | 58 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | vb | 17 | 12567.8 | 213652.6 | 0.0642% | 1.368% | C.02.02.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:113 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2027-04-30 16:00 |  | R00058
PQ-L0116-1.4.1.1 | 59 | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m³ | 949.64 | 3072.19 | 2917474.5116 | 0.8767% | 18.68% | C.10.05.030 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:116 | Envelope mensal documental V05 | 2026-09-01 07:00 | 2027-11-30 16:00 |  | R00059
PQ-L0117-1.4.1.2 | 60 | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m³ | 804 | 3072.19 | 2470040.76 | 0.7422% | 15.81% | C.10.05.030 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:117 | Envelope mensal documental V05 | 2026-09-01 07:00 | 2027-11-30 16:00 |  | R00060
PQ-L0120-1.5.1.1 | 61 | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m² | 13091.122 | 13.12 | 171755.5206 | 0.05161% | 1.1% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:120 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2026-11-30 16:00 |  | R00061
PQ-L0122-1.5.2.1 | 62 | Fornecimento de Cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | kg | 16 | 0 | 0 | 0% | 0% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:122 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2026-11-30 16:00 |  | R00062
PQ-L0125-1.6.1.1 | 63 | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m² | 13210.1322 | 3.96 | 52312.1235 | 0.01572% | 0.3349% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:125 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2026-11-30 16:00 |  | R00063
PQ-L0128-1.7.1.1 | 64 | Escavação, carga e transporte de solo - DMT 5,5 km | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m³ | 6480.37 | 48.88 | 316760.4856 | 0.09518% | 2.028% | C.10.05.030 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:128 | Envelope mensal documental V05 | 2026-12-01 07:00 | 2027-01-31 16:00 |  | R00064
PQ-L0129-1.7.1.2 | 65 | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m³ | 6480.37 | 12.16 | 78801.2992 | 0.02368% | 0.5045% | C.10.05.030 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:129 | Envelope mensal documental V05 | 2026-12-01 07:00 | 2027-01-31 16:00 |  | R00065
PQ-L0130-1.7.1.3 | 66 | Levantamento Topográfico | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m² | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | C.95.70.010 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:130 | Pendente V05 |  |  |  | R00066
PQ-L0133-1.8.1.1 | 67 | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m² | 10800.61 | 35.2 | 380181.472 | 0.1142% | 2.434% | C.95.25.010 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:133 | Envelope mensal documental V05 | 2026-12-01 07:00 | 2027-01-31 16:00 |  | R00067
PQ-L0134-1.8.1.2 | 68 | Fornecimento de Calcário e fertilizante NPK 04-14-08 (500 a 700 kg/ha), composto orgânico (1600 a 1800 kg/ha) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | ton | 0.9 | 5547.79 | 4993.011 | 0.0015% | 0.03197% | C.95.25.020 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:134 | Envelope mensal documental V05 | 2026-12-01 07:00 | 2027-01-31 16:00 |  | R00068
PQ-L0135-1.8.1.3 | 69 | Serviço de aplicação de corretivos de acidez do solo | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m² | 10800.61 | 1.26 | 13608.7686 | 0.004089% | 0.08712% | C.95.25.020 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:135 | Envelope mensal documental V05 | 2026-12-01 07:00 | 2027-01-31 16:00 |  | R00069
PQ-L0139-2.1.1.1 | 70 | Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | vb | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | C.01.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:139 | Pendente V05 |  |  |  | R00070
PQ-L0140-2.1.1.2 | 71 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | vb | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | C.01.02.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:140 | Pendente V05 |  |  |  | R00071
PQ-L0143-2.2.1.1 | 72 | Construção de canteiro de obras | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | vb | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | C.02.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:143 | Pendente V05 |  |  |  | R00072
PQ-L0146-2.3.1.1 | 73 | Manutenção de canteiro de obras | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | vb | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | C.02.02.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:146 | Pendente V05 |  |  |  | R00073
PQ-L0149-2.4.1.1 | 74 | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m³ | 749.95 | 3072.19 | 2303988.8905 | 0.6923% | 14.75% | C.10.05.030 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:149 | Envelope mensal documental V05 | 2027-03-01 07:00 | 2027-11-30 16:00 |  | R00074
PQ-L0150-2.4.1.2 | 75 | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m³ | 313 | 3072.19 | 961595.47 | 0.2889% | 6.156% | C.10.05.030 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:150 | Envelope mensal documental V05 | 2027-03-01 07:00 | 2027-11-30 16:00 |  | R00075
PQ-L0153-2.5.1.1 | 76 | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m² | 11242.011 | 13.12 | 147495.1843 | 0.04432% | 0.9443% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:153 | Envelope mensal documental V05 | 2027-05-01 07:00 | 2027-06-30 16:00 |  | R00076
PQ-L0155-2.5.2.1 | 77 | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | kg | 10 | 0 | 0 | 0% | 0% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:155 | Envelope mensal documental V05 | 2027-05-01 07:00 | 2027-06-30 16:00 |  | R00077
PQ-L0158-2.6.1.1 | 78 | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m² | 11344.2111 | 19.7 | 223480.9587 | 0.06715% | 1.431% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:158 | Envelope mensal documental V05 | 2027-05-01 07:00 | 2027-06-30 16:00 |  | R00078
PQ-L0161-2.7.1.1 | 79 | Escavação, carga e transporte de solo | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m³ | 5850.18 | 48.88 | 285956.7984 | 0.08593% | 1.831% | C.10.05.030 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:161 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2027-08-31 16:00 |  | R00079
PQ-L0162-2.7.1.2 | 80 | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m³ | 5850.18 | 12.16 | 71138.1888 | 0.02138% | 0.4554% | C.10.05.030 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:162 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2027-08-31 16:00 |  | R00080
PQ-L0163-2.7.1.3 | 81 | Levantamento Topográfico | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m² | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | C.95.70.010 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:163 | Pendente V05 |  |  |  | R00081
PQ-L0166-2.8.1.1 | 82 | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m² | 9750.3 | 35.2 | 343210.56 | 0.1031% | 2.197% | C.95.25.010 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:166 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2027-08-31 16:00 |  | R00082
PQ-L0167-2.8.1.2 | 83 | Calcário | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | ton | 0.7 | 5547.79 | 3883.453 | 0.001167% | 0.02486% | C.95.25.020 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:167 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2027-08-31 16:00 |  | R00083
PQ-L0168-2.8.1.3 | 84 | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m² | 9750.3 | 1.26 | 12285.378 | 0.003692% | 0.07865% | C.95.25.020 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:168 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2027-08-31 16:00 |  | R00084
PQ-L0172-3.1.1.1 | 85 | Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | vb | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | C.01.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:172 | Pendente V05 |  |  |  | R00085
PQ-L0173-3.1.1.2 | 86 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | vb | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | C.01.02.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:173 | Pendente V05 |  |  |  | R00086
PQ-L0176-3.1.2.1 | 87 | Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | vb | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | C.01.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:176 | Pendente V05 |  |  |  | R00087
PQ-L0177-3.1.2.2 | 88 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | vb | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | C.01.02.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:177 | Pendente V05 |  |  |  | R00088
PQ-L0180-3.3.1.1 | 89 | Manutenção de canteiro de obras | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | vb | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | C.02.02.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:180 | Pendente V05 |  |  |  | R00089
PQ-L0183-3.4.1.1 | 90 | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m³ | 44.2 | 3072.19 | 135790.798 | 0.0408% | 0.8693% | C.10.05.030 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:183 | Envelope mensal documental V05 | 2027-03-01 07:00 | 2027-11-30 16:00 |  | R00090
PQ-L0184-3.4.1.2 | 91 | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m³ | 66.4 | 3072.19 | 203993.416 | 0.0613% | 1.306% | C.10.05.030 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:184 | Envelope mensal documental V05 | 2027-03-01 07:00 | 2027-11-30 16:00 |  | R00091
PQ-L0187-3.5.1.1 | 92 | Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m³ | 1280 | 522.77 | 669145.6 | 0.2011% | 4.284% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:187 | Envelope mensal documental V05 | 2027-08-01 07:00 | 2027-09-30 16:00 |  | R00092
PQ-L0190-3.6.1.1 | 93 | Instalação de Geodrenos Verticais - Núcleo em PEAD/Filtro Não Tecido de Polipropileno (comprimento total) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m | 2053.5 | 188.23 | 386530.305 | 0.1161% | 2.475% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:190 | Envelope mensal documental V05 | 2027-08-01 07:00 | 2027-09-30 16:00 |  | R00093
PQ-L0193-3.7.1.1 | 94 | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m² | 4564.6949 | 19.7 | 89924.4895 | 0.02702% | 0.5757% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:193 | Envelope mensal documental V05 | 2027-09-01 07:00 | 2027-09-30 16:00 |  | R00094
PQ-L0196-3.8.1.1 | 95 | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m² | 4692.677 | 19.7 | 92445.7369 | 0.02778% | 0.5918% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:196 | Envelope mensal documental V05 | 2027-10-01 07:00 | 2027-10-31 16:00 |  | R00095
PQ-L0199-3.9.1.1 | 96 | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m² | 7579.0134 | 3.96 | 30012.8931 | 0.009018% | 0.1921% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:199 | Envelope mensal documental V05 | 2027-09-01 07:00 | 2027-10-31 16:00 |  | R00096
PQ-L0202-3.10.1.1 | 97 | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m² | 7510.734 | 13.12 | 98540.8301 | 0.02961% | 0.6309% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:202 | Envelope mensal documental V05 | 2027-09-01 07:00 | 2027-10-31 16:00 |  | R00097
PQ-L0204-3.10.1.2 | 98 | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | kg | 8 | 0 | 0 | 0% | 0% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:204 | Envelope mensal documental V05 | 2027-09-01 07:00 | 2027-10-31 16:00 |  | R00098
PQ-L0207-3.11.1.1 | 99 | Escavação, carga e transporte de solo | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m³ | 4469.25 | 48.88 | 218456.94 | 0.06564% | 1.399% | C.10.05.030 | CONTRATADA (exceto material) | PQ CCA.xlsx!CCA:207 | Envelope mensal documental V05 | 2027-11-01 07:00 | 2027-12-31 16:00 |  | R00099
PQ-L0208-3.11.1.2 | 100 | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m³ | 4469.25 | 12.16 | 54346.08 | 0.01633% | 0.3479% | C.10.05.030 | CONTRATADA (exceto material) | PQ CCA.xlsx!CCA:208 | Envelope mensal documental V05 | 2027-11-01 07:00 | 2027-12-31 16:00 |  | R00100
PQ-L0209-3.11.1.3 | 101 | Levantamento Topográfico | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m² | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | C.95.70.010 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:209 | Pendente V05 |  |  |  | R00101
PQ-L0212-3.12.1.1 | 102 | Fornecimento e aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m² | 7448.75 | 35.2 | 262196 | 0.07879% | 1.679% | C.95.25.010 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:212 | Envelope mensal documental V05 | 2027-11-01 07:00 | 2027-12-31 16:00 |  | R00102
PQ-L0213-3.12.1.2 | 103 | Fornecimento e aplicação de Calcário | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | ton | 0.7 | 5547.79 | 3883.453 | 0.001167% | 0.02486% | C.95.25.020 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:213 | Envelope mensal documental V05 | 2027-11-01 07:00 | 2027-12-31 16:00 |  | R00103
PQ-L0214-3.12.1.3 | 104 | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m² | 7448.75 | 1.26 | 9385.425 | 0.00282% | 0.06009% | C.95.25.020 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:214 | Envelope mensal documental V05 | 2027-11-01 07:00 | 2027-12-31 16:00 |  | R00104
PQ-L0217-3.13.1.1 | 105 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | unid | 4 | 261534.44 | 1046137.76 | 0.3143% | 6.697% |  | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:217 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2027-12-31 16:00 |  | R00105
PQ-L0218-3.13.1.2 | 106 | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Material — serviço contratual | m | 20 | 1599.51 | 31990.2 | 0.009613% | 0.2048% |  | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:218 | Envelope mensal documental V05 | 2026-10-01 07:00 | 2027-12-31 16:00 |  | R00106
PQ-L0222-1.1.1 | 107 | Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | vb | 1 | 715886.74 | 715886.74 | 0.2151% | 6.087% | C.01.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:222 | Envelope mensal documental V05 | 2028-01-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 |  | R00107
PQ-L0223-1.1.2 | 108 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | vb | 1 | 734560.22 | 734560.22 | 0.2207% | 6.246% | C.01.02.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:223 | Envelope mensal documental V05 | 2028-12-01 07:00 | 2028-12-31 16:00 |  | R00108
PQ-L0226-2.2 | 109 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | vb | 1 | 147057.62 | 147057.62 | 0.04419% | 1.25% | C.01.05.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:226 | Envelope mensal documental V05 | 2028-02-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 |  | R00109
PQ-L0229-3.1.1 | 110 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | vb | 9 | 54957.19 | 494614.71 | 0.1486% | 4.205% | C.02.02.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:229 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 |  | R00110
PQ-L0232-3.1.1 | 111 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | m² | 9423.9395 | 55.14 | 519636.024 | 0.1561% | 4.418% | C.10.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:232 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-03-31 16:00 |  | R00111
PQ-L0235-4.1.1 | 112 | Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | m³ | 64580.75 | 25.46 | 1644225.895 | 0.4941% | 13.98% | C.25.80.002 | CONTRATADA (exceto material) | PQ CCA.xlsx!CCA:235 | Envelope mensal documental V05 | 2028-07-01 07:00 | 2028-10-31 16:00 |  | R00112
PQ-L0238-5.1.1 | 113 | Aplicação de Areia | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | m³ | 188.4 | 572.34 | 107828.856 | 0.0324% | 0.9168% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:238 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 |  | R00113
PQ-L0239-5.1.2 | 114 | Aplicação de Brita 0 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | m³ | 154.8 | 536.7 | 83081.16 | 0.02496% | 0.7064% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:239 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 |  | R00114
PQ-L0240-5.1.3 | 115 | Aplicação de Brita 3 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | m³ | 199.2 | 539.84 | 107536.128 | 0.03231% | 0.9143% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:240 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 |  | R00115
PQ-L0241-5.1.4 | 116 | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | m³ | 79.2 | 463.48 | 36707.616 | 0.01103% | 0.3121% | C.50.20.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:241 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 |  | R00116
PQ-L0244-5.2.1.1 | 117 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | kg | 6764.94 | 24.94 | 168717.6036 | 0.0507% | 1.435% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:244 | Envelope mensal documental V05 | 2028-04-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 |  | R00117
PQ-L0245-5.2.1.2 | 118 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | kg | 9469.335 | 24.94 | 236165.2149 | 0.07096% | 2.008% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:245 | Envelope mensal documental V05 | 2028-04-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 |  | R00118
PQ-L0246-5.2.1.3 | 119 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | kg | 17067.454 | 24.94 | 425662.3028 | 0.1279% | 3.619% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:246 | Envelope mensal documental V05 | 2028-04-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 |  | R00119
PQ-L0247-5.2.1.4 | 120 | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | m³ | 39.3 | 1835.93 | 72152.049 | 0.02168% | 0.6135% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:247 | Envelope mensal documental V05 | 2028-04-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 |  | R00120
PQ-L0248-5.2.1.5 | 121 | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | m³ | 361.9 | 1968.68 | 712465.292 | 0.2141% | 6.058% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:248 | Envelope mensal documental V05 | 2028-04-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 |  | R00121
PQ-L0249-5.2.1.6 | 122 | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | m² | 2367 | 430.49 | 1018969.83 | 0.3062% | 8.664% | C.65.05.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:249 | Envelope mensal documental V05 | 2028-04-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 |  | R00122
PQ-L0250-5.2.1.7 | 123 | Aplicação de Junta Jeene (m) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | m | 112 | 467.36 | 52344.32 | 0.01573% | 0.4451% | C.65.35.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:250 | Envelope mensal documental V05 | 2028-04-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 |  | R00123
PQ-L0252-5.3.1 | 124 | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | m³ | 8 | 952.4 | 7619.2 | 0.002289% | 0.06478% | C.50.20.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:252 | Envelope mensal documental V05 | 2028-04-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 |  | R00124
PQ-L0254-5.4.1 | 125 | Escavação, carga e transporte DMT até 10 Km | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | m³ | 23520.66 | 81.09 | 1907290.3194 | 0.5731% | 16.22% | C.10.05.030 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:254 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-04-30 16:00 |  | R00125
PQ-L0255-5.4.2 | 126 | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | m² | 2123.5 | 13.12 | 27860.32 | 0.008372% | 0.2369% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:255 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 |  | R00126
PQ-L0256-5.4.3 | 127 | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | m² | 2123.5 | 322.75 | 685359.625 | 0.2059% | 5.827% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:256 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 |  | R00127
PQ-L0257-5.4.4 | 128 | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | m² | 4247 | 19.7 | 83665.9 | 0.02514% | 0.7114% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:257 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 |  | R00128
PQ-L0258-5.4.5 | 129 | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | m² | 2123.5 | 66.06 | 140278.41 | 0.04215% | 1.193% | C.95.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:258 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 |  | R00129
PQ-L0261-6.1.1 | 130 | Cobertura com Solo Orgânico (espessura de 0,10 m) (3) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | m³ | 680.4 | 12.16 | 8273.664 | 0.002486% | 0.07035% | C.25.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:261 | Envelope mensal documental V05 | 2028-11-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 |  | R00130
PQ-L0262-6.1.2 | 131 | Aplicação de Geomanta MacMat R (2) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | m² | 7087.5 | 224.83 | 1593482.625 | 0.4788% | 13.55% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:262 | Envelope mensal documental V05 | 2028-11-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 |  | R00131
PQ-L0263-6.1.3 | 132 | Aplicação de Argila compactada (espessura de 0,30m) (3) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Material — serviço contratual | m³ | 2041.2 | 14.65 | 29903.58 | 0.008986% | 0.2543% | C.25.80.002 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:263 | Envelope mensal documental V05 | 2028-11-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 |  | R00132
PQ-L0267-1.1.1 | 133 | Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | vb | 1 | 713007.09 | 713007.09 | 0.2142% | 5.136% | C.01.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:267 | Envelope mensal documental V05 | 2028-01-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 |  | R00133
PQ-L0268-1.1.2 | 134 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | vb | 1 | 722792.19 | 722792.19 | 0.2172% | 5.207% | C.01.02.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:268 | Envelope mensal documental V05 | 2028-12-01 07:00 | 2028-12-31 16:00 |  | R00134
PQ-L0271-2.1.1 | 135 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | vb | 1 | 20914.61 | 20914.61 | 0.006285% | 0.1507% | C.01.05.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:271 | Envelope mensal documental V05 | 2028-02-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 |  | R00135
PQ-L0274-3.1.1 | 136 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | vb | 9 | 12567.8 | 113110.2 | 0.03399% | 0.8148% | C.02.02.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:274 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 |  | R00136
PQ-L0277-4.1.1 | 137 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | m² | 49217.194 | 55.14 | 2713836.0772 | 0.8155% | 19.55% | C.10.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:277 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-04-30 16:00 |  | R00137
PQ-L0280-5.1.1 | 138 | Escavação e tratamento da fundação - Remoção do Coluvio - Escavação e transporte considerando espessura de 10,00 m - DMT até 0,6 Km - cava do Louro (1) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | m³ | 54855.115 | 30.92 | 1696120.1558 | 0.5097% | 12.22% | C.10.05.030 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:280 | Envelope mensal documental V05 | 2028-06-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 |  | R00138
PQ-L0282-6.1 | 139 | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | m³ | 35676.204 | 14.65 | 522656.3886 | 0.1571% | 3.765% | C.25.80.002 | CONTRATADA (exceto material) | PQ CCA.xlsx!CCA:282 | Envelope mensal documental V05 | 2028-09-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 |  | R00139
PQ-L0283-6.2 | 140 | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | m² | 8943.75 | 13.12 | 117342 | 0.03526% | 0.8453% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:283 | Envelope mensal documental V05 | 2028-09-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 |  | R00140
PQ-L0285-7.1 | 141 | Aplicação de Brita (3) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | m³ | 22.86 | 539.84 | 12340.7424 | 0.003708% | 0.0889% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:285 | Envelope mensal documental V05 | 2028-04-01 07:00 | 2028-05-31 16:00 |  | R00141
PQ-L0286-7.2 | 142 | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | m | 127 | 88.03 | 11179.81 | 0.003359% | 0.08054% | C.45.32.020 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:286 | Envelope mensal documental V05 | 2028-04-01 07:00 | 2028-05-31 16:00 |  | R00142
PQ-L0287-7.3 | 143 | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | m² | 243.84 | 19.7 | 4803.648 | 0.001443% | 0.0346% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:287 | Envelope mensal documental V05 | 2028-04-01 07:00 | 2028-05-31 16:00 |  | R00143
PQ-L0288-7.4 | 144 | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | Unidade | 1 | 14575.81 | 14575.81 | 0.00438% | 0.105% | C.45.68.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:288 | Pendente V05 |  |  |  | R00144
PQ-L0291-8.1.1 | 145 | Aplicação de Areia | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | m³ | 319.2 | 572.34 | 182690.928 | 0.0549% | 1.316% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:291 | Envelope mensal documental V05 | 2028-08-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 |  | R00145
PQ-L0292-8.1.2 | 146 | Aplicação de Brita 0 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | m³ | 261.6 | 536.7 | 140400.72 | 0.04219% | 1.011% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:292 | Envelope mensal documental V05 | 2028-08-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 |  | R00146
PQ-L0293-8.1.3 | 147 | Aplicação de Brita 3 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | m³ | 337.2 | 539.84 | 182034.048 | 0.0547% | 1.311% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:293 | Envelope mensal documental V05 | 2028-08-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 |  | R00147
PQ-L0294-8.1.4 | 148 | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | m³ | 133.2 | 463.48 | 61735.536 | 0.01855% | 0.4447% | C.50.20.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:294 | Envelope mensal documental V05 | 2028-08-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 |  | R00148
PQ-L0297-8.2.1.1 | 149 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | (kg) | 12596.92 | 24.94 | 314167.1848 | 0.0944% | 2.263% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:297 | Envelope mensal documental V05 | 2028-06-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 |  | R00149
PQ-L0298-8.2.1.2 | 150 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | (kg) | 26382.84 | 24.94 | 657988.0296 | 0.1977% | 4.74% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:298 | Envelope mensal documental V05 | 2028-06-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 |  | R00150
PQ-L0299-8.2.1.3 | 151 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | (kg) | 14897.465 | 24.94 | 371542.7771 | 0.1116% | 2.677% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:299 | Envelope mensal documental V05 | 2028-06-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 |  | R00151
PQ-L0300-8.2.1.4 | 152 | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | (m³) | 77 | 1835.93 | 141366.61 | 0.04248% | 1.018% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:300 | Envelope mensal documental V05 | 2028-06-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 |  | R00152
PQ-L0301-8.2.1.5 | 153 | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | (m³) | 621.1 | 1968.68 | 1222747.148 | 0.3674% | 8.809% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:301 | Envelope mensal documental V05 | 2028-06-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 |  | R00153
PQ-L0302-8.2.1.6 | 154 | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | (m²) | 3549 | 430.49 | 1527809.01 | 0.4591% | 11.01% | C.65.05.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:302 | Envelope mensal documental V05 | 2028-06-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 |  | R00154
PQ-L0303-8.2.1.7 | 155 | Aplicação de Junta Jeene (m) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | (m) | 175.4 | 467.36 | 81974.944 | 0.02463% | 0.5905% | C.65.35.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:303 | Envelope mensal documental V05 | 2028-06-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 |  | R00155
PQ-L0305-8.3.1 | 156 | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | m³ | 43 | 952.4 | 40953.2 | 0.01231% | 0.295% | C.50.20.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:305 | Envelope mensal documental V05 | 2028-06-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 |  | R00156
PQ-L0307-8.4.1 | 157 | Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 ) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | m³ | 20566.86 | 27.68 | 569290.6848 | 0.1711% | 4.101% | C.10.05.030 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:307 | Envelope mensal documental V05 | 2028-04-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 |  | R00157
PQ-L0308-8.4.2 | 158 | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | m² | 2650.5375 | 13.12 | 34775.052 | 0.01045% | 0.2505% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:308 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 |  | R00158
PQ-L0309-8.4.3 | 159 | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | m² | 2650.5375 | 322.75 | 855460.9781 | 0.2571% | 6.163% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:309 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 |  | R00159
PQ-L0310-8.4.4 | 160 | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | m² | 5301.075 | 19.7 | 104431.1775 | 0.03138% | 0.7523% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:310 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 |  | R00160
PQ-L0311-8.4.5 | 161 | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | m² | 5301.075 | 66.06 | 350189.0145 | 0.1052% | 2.523% | C.95.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:311 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 |  | R00161
PQ-L0313-9.1 | 162 | Volume de Aterro - Espalhamento | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | m³ | 2219.67 | 12.16 | 26991.1872 | 0.00811% | 0.1944% | C.25.80.002 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:313 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-04-30 16:00 |  | R00162
PQ-L0314-9.2 | 163 | Volume de Corte - Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 excedente) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Material — serviço contratual | m³ | 12913.26 | 27.27 | 352144.6002 | 0.1058% | 2.537% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:314 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-04-30 16:00 |  | R00163
PQ-L0318-1.1.1 | 164 | Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | vb | 1 | 2865573.66 | 2865573.66 | 0.8611% | 1.981% | C.01.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:318 | Envelope mensal documental V05 | 2026-08-01 07:00 | 2026-09-30 16:00 |  | R00164
PQ-L0319-1.1.2 | 165 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | vb | 1 | 3056080.6 | 3056080.6 | 0.9183% | 2.113% | C.01.02.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:319 | Envelope mensal documental V05 | 2029-09-01 07:00 | 2029-09-30 16:00 |  | R00165
PQ-L0322-2.1.1 | 166 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | vb | 2 | 209533.95 | 419067.9 | 0.1259% | 0.2897% | C.01.05.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:322 | Envelope mensal documental V05 | 2026-08-01 07:00 | 2026-09-30 16:00 |  | R00166
PQ-L0325-3.1.1 | 167 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | vb | 20 | 75604.29 | 1512085.8 | 0.4544% | 1.045% | C.02.02.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:325 | Pendente V05 |  |  |  | R00167
PQ-L0329-4.1.1.1 | 168 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² | 21054 | 52.56 | 1106598.24 | 0.3325% | 0.765% | C.10.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:329 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-03-31 16:00 |  | R00168
PQ-L0330-4.1.1.2 | 169 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² x km | 1 | 2.83 | 2.83 | 8.504e-07% | 1.956e-06% | C.10.05.014 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:330 | Pendente V05 |  |  |  | R00169
PQ-L0332-4.2.1 | 170 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² | 20000 | 52.56 | 1051200 | 0.3159% | 0.7267% | C.10.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:332 | Envelope mensal documental V05 | 2026-09-01 07:00 | 2026-09-30 16:00 |  | R00170
PQ-L0333-4.2.2 | 171 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² x km | 1 | 2.83 | 2.83 | 8.504e-07% | 1.956e-06% | C.10.05.014 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:333 | Pendente V05 |  |  |  | R00171
PQ-L0335-4.3.1 | 172 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² x km | 1 | 2.83 | 2.83 | 8.504e-07% | 1.956e-06% | C.10.05.014 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:335 | Pendente V05 |  |  |  | R00172
PQ-L0337-4.4.1 | 173 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² | 2526 | 52.56 | 132766.56 | 0.03989% | 0.09178% | C.10.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:337 | Envelope mensal documental V05 | 2026-09-01 07:00 | 2026-09-30 16:00 |  | R00173
PQ-L0338-4.4.2 | 174 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² x km | 1 | 2.83 | 2.83 | 8.504e-07% | 1.956e-06% | C.10.05.014 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:338 | Pendente V05 |  |  |  | R00174
PQ-L0341-4.5.1.1 | 175 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² | 12000 | 11.13 | 133560 | 0.04013% | 0.09233% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:341 | Envelope mensal documental V05 | 2026-09-01 07:00 | 2026-09-30 16:00 |  | R00175
PQ-L0343-4.6.1 | 176 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² | 13965 | 11.13 | 155430.45 | 0.0467% | 0.1074% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:343 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-03-31 16:00 |  | R00176
PQ-L0345-4.7.1 | 177 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² | 6000 | 11.13 | 66780 | 0.02007% | 0.04616% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:345 | Envelope mensal documental V05 | 2026-09-01 07:00 | 2026-09-30 16:00 |  | R00177
PQ-L0348-5.1.1 | 178 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 59660 | 88.84 | 5300194.4 | 1.593% | 3.664% | C.10.05.030 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:348 | Envelope mensal documental V05 | 2026-09-01 07:00 | 2027-02-28 16:00 |  | R00178
PQ-L0349-5.1.2 | 179 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 59660 | 68.75 | 4101625 | 1.232% | 2.835% | C.25.80.002 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:349 | Envelope mensal documental V05 | 2026-09-01 07:00 | 2027-02-28 16:00 |  | R00179
PQ-L0350-5.1.3 | 180 | Momento extraordinário de transporte de solo mole - uso geral | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ x km | 1 | 12.66 | 12.66 | 3.804e-06% | 8.752e-06% | C.25.30.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:350 | Pendente V05 |  |  |  | R00180
PQ-L0352-5.2.1 | 181 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 611119 | 25.46 | 15559089.74 | 4.675% | 10.76% | C.25.80.002 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:352 | Pendente V05 |  |  |  | R00181
PQ-L0353-5.2.2 | 182 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 250768 | 25.46 | 6384553.28 | 1.918% | 4.414% | C.25.80.002 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:353 | Pendente V05 |  |  |  | R00182
PQ-L0355-5.3.1 | 183 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 36119 | 25.46 | 919589.74 | 0.2763% | 0.6357% | C.25.80.002 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:355 | Envelope mensal documental V05 | 2028-10-01 07:00 | 2028-12-31 16:00 |  | R00183
PQ-L0357-5.4.1 | 184 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 441904 | 25.46 | 11250875.84 | 3.381% | 7.778% | C.25.80.002 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:357 | Envelope mensal documental V05 | 2028-08-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00184
PQ-L0358-5.4.2 | 185 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 155176 | 25.46 | 3950780.96 | 1.187% | 2.731% | C.25.80.002 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:358 | Envelope mensal documental V05 | 2028-08-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00185
PQ-L0360-5.5.1 | 186 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 725926 | 27.27 | 19796002.02 | 5.948% | 13.68% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:360 | Envelope mensal documental V05 | 2028-06-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00186
PQ-L0361-5.5.2 | 187 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 33319 | 25.46 | 848301.74 | 0.2549% | 0.5864% | C.25.80.002 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:361 | Envelope mensal documental V05 | 2028-06-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00187
PQ-L0362-5.5.3 | 188 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 382687 | 25.46 | 9743211.02 | 2.928% | 6.735% | C.25.80.002 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:362 | Envelope mensal documental V05 | 2028-06-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00188
PQ-L0363-5.5.4 | 189 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 309920 | 25.46 | 7890563.2 | 2.371% | 5.455% | C.25.80.002 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:363 | Envelope mensal documental V05 | 2028-06-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00189
PQ-L0364-5.5.5 | 190 | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ x km | 1 | 6.88 | 6.88 | 2.067e-06% | 4.756e-06% | C.25.30.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:364 | Pendente V05 |  |  |  | R00190
PQ-L0366-5.6.1 | 191 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 290339 | 27.27 | 7917544.53 | 2.379% | 5.473% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:366 | Envelope mensal documental V05 | 2027-03-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 |  | R00191
PQ-L0367-5.6.2 | 192 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 167255 | 25.46 | 4258312.3 | 1.28% | 2.944% | C.25.80.002 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:367 | Envelope mensal documental V05 | 2027-05-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 |  | R00192
PQ-L0368-5.6.3 | 193 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 123084 | 25.46 | 3133718.64 | 0.9416% | 2.166% | C.25.80.002 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:368 | Envelope mensal documental V05 | 2027-05-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 |  | R00193
PQ-L0369-5.6.4 | 194 | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ x km | 1 | 6.88 | 6.88 | 2.067e-06% | 4.756e-06% | C.25.30.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:369 | Pendente V05 |  |  |  | R00194
PQ-L0371-5.7.1 | 195 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 2ª categoria - DMT até 1000m | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 2486.3 | 78.48 | 195124.824 | 0.05863% | 0.1349% | C.25.05.010 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:371 | Envelope mensal documental V05 | 2026-09-01 07:00 | 2026-10-31 16:00 |  | R00195
PQ-L0372-5.7.2 | 196 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO ESTRADA | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 77619 | 14.65 | 1137118.35 | 0.3417% | 0.7861% | C.25.80.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:372 | Envelope mensal documental V05 | 2026-09-01 07:00 | 2026-10-31 16:00 |  | R00196
PQ-L0376-6.1.1.1 | 197 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 3000 | 14.65 | 43950 | 0.01321% | 0.03038% | C.25.80.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:376 | Envelope mensal documental V05 | 2026-09-01 07:00 | 2027-02-28 16:00 |  | R00197
PQ-L0377-6.1.1.2 | 198 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 40000 | 88.84 | 3553600 | 1.068% | 2.457% | C.10.05.030 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:377 | Envelope mensal documental V05 | 2026-09-01 07:00 | 2027-02-28 16:00 |  | R00198
PQ-L0380-6.2.1.1 | 199 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 640 | 572.34 | 366297.6 | 0.1101% | 0.2532% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:380 | Envelope mensal documental V05 | 2027-02-01 07:00 | 2027-02-28 16:00 |  | R00199
PQ-L0381-6.2.1.2 | 200 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 440 | 536.7 | 236148 | 0.07096% | 0.1632% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:381 | Envelope mensal documental V05 | 2027-02-01 07:00 | 2027-02-28 16:00 |  | R00200
PQ-L0382-6.2.1.3 | 201 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 3 | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 240 | 539.84 | 129561.6 | 0.03893% | 0.08957% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:382 | Envelope mensal documental V05 | 2027-02-01 07:00 | 2027-02-28 16:00 |  | R00201
PQ-L0383-6.2.1.4 | 202 | Trasporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 40 | 463.48 | 18539.2 | 0.005571% | 0.01282% | C.50.20.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:383 | Envelope mensal documental V05 | 2027-02-01 07:00 | 2027-02-28 16:00 |  | R00202
PQ-L0385-6.3.1 | 203 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 510 | 572.34 | 291893.4 | 0.08771% | 0.2018% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:385 | Envelope mensal documental V05 | 2028-09-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 |  | R00203
PQ-L0386-6.3.2 | 204 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 200 | 536.7 | 107340 | 0.03225% | 0.0742% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:386 | Envelope mensal documental V05 | 2028-09-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 |  | R00204
PQ-L0387-6.3.3 | 205 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 40 | 463.48 | 18539.2 | 0.005571% | 0.01282% | C.50.20.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:387 | Envelope mensal documental V05 | 2028-09-01 07:00 | 2028-09-30 16:00 |  | R00205
PQ-L0390-6.4.1.1 | 206 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 1777 | 352.7 | 626747.9 | 0.1883% | 0.4333% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:390 | Envelope mensal documental V05 | 2028-01-01 07:00 | 2028-05-31 16:00 |  | R00206
PQ-L0391-6.4.1.2 | 207 | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m | 3172 | 503.13 | 1595928.36 | 0.4796% | 1.103% | C.45.20.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:391 | Envelope mensal documental V05 | 2028-01-01 07:00 | 2028-05-31 16:00 |  | R00207
PQ-L0393-6.5.1 | 208 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 4535 | 352.7 | 1599494.5 | 0.4806% | 1.106% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:393 | Envelope mensal documental V05 | 2028-01-01 07:00 | 2028-05-31 16:00 |  | R00208
PQ-L0394-6.5.2 | 209 | Instalação de canaleta meia cana d=086m | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m | 4513 | 621.1 | 2803024.3 | 0.8423% | 1.938% | C.45.20.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:394 | Envelope mensal documental V05 | 2028-01-01 07:00 | 2028-05-31 16:00 |  | R00209
PQ-L0396-6.6.1 | 210 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 143 | 17.75 | 2538.25 | 0.0007627% | 0.001755% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:396 | Envelope mensal documental V05 | 2028-01-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 |  | R00210
PQ-L0397-6.6.2 | 211 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² | 100 | 39.57 | 3957 | 0.001189% | 0.002735% | C.25.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:397 | Envelope mensal documental V05 | 2028-01-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 |  | R00211
PQ-L0398-6.6.3 | 212 | Concreto magro | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 5 | 1835.93 | 9179.65 | 0.002758% | 0.006346% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:398 | Envelope mensal documental V05 | 2028-01-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 |  | R00212
PQ-L0399-6.6.4 | 213 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 68 | 1911.34 | 129971.12 | 0.03905% | 0.08985% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:399 | Envelope mensal documental V05 | 2028-01-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 |  | R00213
PQ-L0400-6.6.5 | 214 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | kg | 5440 | 24.94 | 135673.6 | 0.04077% | 0.09379% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:400 | Envelope mensal documental V05 | 2028-01-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 |  | R00214
PQ-L0402-6.7.1 | 215 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 1844 | 17.75 | 32731 | 0.009835% | 0.02263% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:402 | Envelope mensal documental V05 | 2028-02-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 |  | R00215
PQ-L0403-6.7.2 | 216 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² | 1066 | 39.57 | 42181.62 | 0.01267% | 0.02916% | C.25.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:403 | Envelope mensal documental V05 | 2028-02-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 |  | R00216
PQ-L0404-6.7.3 | 217 | Concreto magro | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 53 | 1835.93 | 97304.29 | 0.02924% | 0.06727% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:404 | Envelope mensal documental V05 | 2028-02-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 |  | R00217
PQ-L0405-6.7.4 | 218 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 620 | 1911.34 | 1185030.8 | 0.3561% | 0.8192% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:405 | Envelope mensal documental V05 | 2028-02-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 |  | R00218
PQ-L0406-6.7.5 | 219 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | kg | 49600 | 24.94 | 1237024 | 0.3717% | 0.8552% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:406 | Envelope mensal documental V05 | 2028-02-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 |  | R00219
PQ-L0408-6.8.1 | 220 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 2451 | 17.75 | 43505.25 | 0.01307% | 0.03008% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:408 | Envelope mensal documental V05 | 2028-09-01 07:00 | 2029-05-31 16:00 |  | R00220
PQ-L0409-6.8.2 | 221 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² | 926 | 39.57 | 36641.82 | 0.01101% | 0.02533% | C.25.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:409 | Envelope mensal documental V05 | 2028-09-01 07:00 | 2029-05-31 16:00 |  | R00221
PQ-L0410-6.8.3 | 222 | Concreto magro | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 46 | 1835.93 | 84452.78 | 0.02538% | 0.05838% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:410 | Envelope mensal documental V05 | 2028-09-01 07:00 | 2029-05-31 16:00 |  | R00222
PQ-L0411-6.8.4 | 223 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 970 | 1911.34 | 1853999.8 | 0.5571% | 1.282% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:411 | Envelope mensal documental V05 | 2028-09-01 07:00 | 2029-05-31 16:00 |  | R00223
PQ-L0412-6.8.5 | 224 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | kg | 77600 | 24.94 | 1935344 | 0.5815% | 1.338% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:412 | Envelope mensal documental V05 | 2028-09-01 07:00 | 2029-05-31 16:00 |  | R00224
PQ-L0414-6.9.1.1 | 225 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 2164 | 17.75 | 38411 | 0.01154% | 0.02655% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:414 | Envelope mensal documental V05 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00225
PQ-L0415-6.9.1.2 | 226 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² | 866 | 39.57 | 34267.62 | 0.0103% | 0.02369% | C.25.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:415 | Envelope mensal documental V05 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00226
PQ-L0416-6.9.1.3 | 227 | Concreto magro | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 43.3 | 1835.93 | 79495.769 | 0.02389% | 0.05496% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:416 | Envelope mensal documental V05 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00227
PQ-L0417-6.9.1.4 | 228 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 685.58 | 1911.34 | 1310376.4772 | 0.3937% | 0.9059% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:417 | Envelope mensal documental V05 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00228
PQ-L0418-6.9.1.5 | 229 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | kg | 54846.4 | 24.94 | 1367869.216 | 0.411% | 0.9456% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:418 | Envelope mensal documental V05 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00229
PQ-L0420-6.10.1 | 230 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 1086 | 17.75 | 19276.5 | 0.005792% | 0.01333% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:420 | Envelope mensal documental V05 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00230
PQ-L0421-6.10.2 | 231 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² | 362 | 172.33 | 62383.46 | 0.01875% | 0.04313% | C.25.80.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:421 | Envelope mensal documental V05 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00231
PQ-L0422-6.10.3 | 232 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² | 557 | 39.57 | 22040.49 | 0.006623% | 0.01524% | C.25.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:422 | Envelope mensal documental V05 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00232
PQ-L0423-6.10.4 | 233 | Concreto magro | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 28 | 1835.93 | 51406.04 | 0.01545% | 0.03554% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:423 | Envelope mensal documental V05 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00233
PQ-L0424-6.10.5 | 234 | Fornecimento e Aplicação de Forma | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² | 2723 | 430.49 | 1172224.27 | 0.3522% | 0.8104% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:424 | Envelope mensal documental V05 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00234
PQ-L0425-6.10.5 | 235 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 296 | 1911.34 | 565756.64 | 0.17% | 0.3911% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:425 | Envelope mensal documental V05 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00235
PQ-L0426-6.10.6 | 236 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | kg | 23680 | 24.94 | 590579.2 | 0.1775% | 0.4083% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:426 | Envelope mensal documental V05 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00236
PQ-L0428-6.11.1 | 237 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 3424 | 17.75 | 60776 | 0.01826% | 0.04201% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:428 | Envelope mensal documental V05 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00237
PQ-L0429-6.11.2 | 238 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² | 1400 | 172.33 | 241262 | 0.0725% | 0.1668% | C.25.80.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:429 | Envelope mensal documental V05 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00238
PQ-L0430-6.11.3 | 239 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² | 1123 | 39.57 | 44437.11 | 0.01335% | 0.03072% | C.25.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:430 | Envelope mensal documental V05 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00239
PQ-L0431-6.11.4 | 240 | Concreto magro | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 56 | 1835.93 | 102812.08 | 0.03089% | 0.07107% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:431 | Envelope mensal documental V05 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00240
PQ-L0432-6.11.5 | 241 | Fornecimento e Aplicação de Forma | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² | 921 | 430.49 | 396481.29 | 0.1191% | 0.2741% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:432 | Envelope mensal documental V05 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00241
PQ-L0433-6.11.5 | 242 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m³ | 726 | 1911.34 | 1387632.84 | 0.417% | 0.9593% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:433 | Envelope mensal documental V05 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00242
PQ-L0434-6.11.6 | 243 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | kg | 58080 | 24.94 | 1448515.2 | 0.4353% | 1.001% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:434 | Envelope mensal documental V05 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00243
PQ-L0436-6.12.1 | 244 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m | 20.5 | 2729.9 | 55962.95 | 0.01682% | 0.03869% | C.45.52.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:436 | Envelope mensal documental V05 | 2027-02-01 07:00 | 2027-04-30 16:00 |  | R00244
PQ-L0437-6.12.2 | 245 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m | 20 | 6673.89 | 133477.8 | 0.04011% | 0.09227% | C.45.52.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:437 | Envelope mensal documental V05 | 2027-02-01 07:00 | 2027-04-30 16:00 |  | R00245
PQ-L0438-6.12.3 | 246 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m | 12.2 | 17210.52 | 209968.344 | 0.06309% | 0.1452% | C.45.52.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:438 | Envelope mensal documental V05 | 2027-02-01 07:00 | 2027-04-30 16:00 |  | R00246
PQ-L0440-6.13.1 | 247 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão até 1,0 | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | un | 11 | 30062.22 | 330684.42 | 0.09937% | 0.2286% | C.65.25.020 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:440 | Envelope mensal documental V05 | 2027-02-01 07:00 | 2027-04-30 16:00 |  | R00247
PQ-L0441-6.13.2 | 248 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão entre 1,0 e 2,0m | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | un | 12 | 56766.53 | 681198.36 | 0.2047% | 0.4709% | C.65.25.020 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:441 | Envelope mensal documental V05 | 2027-02-01 07:00 | 2027-04-30 16:00 |  | R00248
PQ-L0445-7.1.1.1 | 249 | Plantio de grama por hidrossemeadura | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² | 24435 | 17.47 | 426879.45 | 0.1283% | 0.2951% | C.95.25.015 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:445 | Envelope mensal documental V05 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00249
PQ-L0447-7.1.2.1 | 250 | Plantio de grama por hidrossemeadura | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² | 37317 | 17.47 | 651927.99 | 0.1959% | 0.4507% | C.95.25.015 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:447 | Envelope mensal documental V05 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00250
PQ-L0449-7.1.3.1 | 251 | Plantio de grama por hidrossemeadura | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² | 23391 | 17.47 | 408640.77 | 0.1228% | 0.2825% | C.95.25.015 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:449 | Pendente V05 |  |  |  | R00251
PQ-L0451-7.1.4.1 | 252 | Plantio de grama por hidrossemeadura | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² | 52352 | 17.47 | 914589.44 | 0.2748% | 0.6323% | C.95.25.015 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:451 | Envelope mensal documental V05 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00252
PQ-L0453-7.1.5.1 | 253 | Plantio de grama por hidrossemeadura | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² | 7467 | 17.47 | 130448.49 | 0.0392% | 0.09018% | C.95.25.015 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:453 | Envelope mensal documental V05 | 2029-01-01 07:00 | 2029-08-31 16:00 |  | R00253
PQ-L0455-7.1.6.1 | 254 | Plantio de grama por hidrossemeadura | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | m² | 23391 | 17.47 | 408640.77 | 0.1228% | 0.2825% | C.95.25.015 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:455 | Pendente V05 |  |  |  | R00254
PQ-L0457-8.1 | 255 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | CCA - PILHA RG1 | Material — serviço contratual | unid | 2 | 100487.06 | 200974.12 | 0.06039% | 0.1389% | C.10.20.010 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:457 | Envelope mensal documental V05 | 2026-09-01 07:00 | 2027-01-31 16:00 |  | R00255
PQ-L0461-1.1.1 | 256 | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | vb | 1 | 894089.72 | 894089.72 | 0.2687% | 3.986% | C.01.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:461 | Envelope mensal documental V05 | 2027-03-01 07:00 | 2027-04-30 16:00 |  | R00256
PQ-L0462-1.1.2 | 257 | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | vb | 1 | 778764.86 | 778764.86 | 0.234% | 3.472% | C.01.02.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:462 | Envelope mensal documental V05 | 2028-02-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 |  | R00257
PQ-L0465-2.1.1 | 258 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | vb | 1 | 167972.24 | 167972.24 | 0.05047% | 0.7489% | C.01.05.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:465 | Envelope mensal documental V05 | 2027-04-01 07:00 | 2027-04-30 16:00 |  | R00258
PQ-L0468-3.1.1 | 259 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | vb | 8 | 63934.19 | 511473.52 | 0.1537% | 2.28% | C.02.02.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:468 | Envelope mensal documental V05 | 2027-05-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00259
PQ-L0471-4.1.1 | 260 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (REGIÃO DA PILHA RG5) | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m² | 9896 | 59.94 | 593166.24 | 0.1782% | 2.645% | C.10.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:471 | Envelope mensal documental V05 | 2027-05-01 07:00 | 2027-05-31 16:00 |  | R00260
PQ-L0472-4.1.2 | 261 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (SUMP) | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m² | 4059.84 | 59.94 | 243346.8096 | 0.07312% | 1.085% | C.10.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:472 | Envelope mensal documental V05 | 2027-05-01 07:00 | 2027-05-31 16:00 |  | R00261
PQ-L0475-5.1.1 | 262 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) (SUMP) | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m³ | 4495.42 | 47.33 | 212768.2286 | 0.06393% | 0.9487% | C.10.05.030 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:475 | Envelope mensal documental V05 | 2027-05-01 07:00 | 2027-05-31 16:00 |  | R00262
PQ-L0476-5.1.2 | 263 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) ( REGIÃO DA PILHA RG5) | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m³ | 14230 | 47.33 | 673505.9 | 0.2024% | 3.003% | C.10.05.030 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:476 | Envelope mensal documental V05 | 2027-05-01 07:00 | 2027-05-31 16:00 |  | R00263
PQ-L0477-5.1.3 | 264 | Esvação em material de 1ª categoria - DMT até 2500m | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m³ | 15544.7 | 42.21 | 656141.787 | 0.1972% | 2.926% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:477 | Envelope mensal documental V05 | 2027-05-01 07:00 | 2027-07-31 16:00 |  | R00264
PQ-L0479-6.1 | 265 | Aplicação de Geomembrana de PEAD 1,5mm | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m² | 28460 | 13.12 | 373395.2 | 0.1122% | 1.665% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:479 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2027-07-31 16:00 |  | R00265
PQ-L0482-7.1.1 | 266 | Aplicação de Geodreno de PEAD perfurado com diâmetro nominal de 100 cm | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m | 90 | 88.03 | 7922.7 | 0.002381% | 0.03532% | C.45.32.020 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:482 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2027-07-31 16:00 |  | R00266
PQ-L0483-7.1.2 | 267 | Aplicação de material para enrocamento | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m³ | 3798 | 463.48 | 1760297.04 | 0.5289% | 7.849% | C.50.20.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:483 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2027-07-31 16:00 |  | R00267
PQ-L0484-7.1.3 | 268 | Aplicação transição em Brita 0 (Dreno principal) | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m³ | 88 | 536.7 | 47229.6 | 0.01419% | 0.2106% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:484 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2027-07-31 16:00 |  | R00268
PQ-L0485-7.1.4 | 269 | Aplicação de Areia (Dreno principal, auxiliar e dreno de alivo) | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m³ | 1301 | 572.34 | 744614.34 | 0.2237% | 3.32% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:485 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2027-07-31 16:00 |  | R00269
PQ-L0487-7.2.1 | 270 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m³ | 4495 | 33.3 | 149683.5 | 0.04498% | 0.6674% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:487 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00270
PQ-L0488-7.2.2 | 271 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m³ | 15544 | 33.3 | 517615.2 | 0.1555% | 2.308% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:488 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00271
PQ-L0489-7.2.3 | 272 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m² | 665 | 39.57 | 26314.05 | 0.007907% | 0.1173% | C.25.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:489 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00272
PQ-L0490-7.2.4 | 273 | Aplicação de concreto magro | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m³ | 33.26 | 1835.93 | 61063.0318 | 0.01835% | 0.2723% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:490 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00273
PQ-L0491-7.2.5 | 274 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m³ | 1309.77 | 1911.34 | 2503415.7918 | 0.7522% | 11.16% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:491 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00274
PQ-L0492-7.2.6 | 275 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m² | 723.35 | 598.43 | 432874.3405 | 0.1301% | 1.93% | C.65.05.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:492 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00275
PQ-L0493-7.2.7 | 276 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm, fornecimento e instalação. | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m² | 1066 | 13.12 | 13985.92 | 0.004203% | 0.06236% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:493 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2027-07-31 16:00 |  | R00276
PQ-L0494-7.2.8 | 277 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m² | 1066 | 3.96 | 4221.36 | 0.001268% | 0.01882% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:494 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2027-07-31 16:00 |  | R00277
PQ-L0495-7.2.9 | 278 | Aplicação de geotubo Corrugado (D = 10 cm) | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m | 35 | 88.03 | 3081.05 | 0.0009258% | 0.01374% | C.45.32.020 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:495 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2027-07-31 16:00 |  | R00278
PQ-L0496-7.2.10 | 279 | Sistema de Detecção de Vazamentos - Aplicação de areia | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m³ | 199.5 | 572.34 | 114181.83 | 0.03431% | 0.5091% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:496 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2027-07-31 16:00 |  | R00279
PQ-L0499-7.3.1.1 | 280 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m³ | 8.7285 | 19.97 | 174.3081 | 5.238e-05% | 0.0007772% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:499 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00280
PQ-L0500-7.3.1.2 | 281 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m² | 5.29 | 39.57 | 209.3253 | 6.29e-05% | 0.0009333% | C.25.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:500 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00281
PQ-L0501-7.3.1.3 | 282 | Aplicação de concreto magro | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m³ | 0.26 | 1835.93 | 477.3418 | 0.0001434% | 0.002128% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:501 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00282
PQ-L0502-7.3.1.4 | 283 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m³ | 2.73 | 1911.34 | 5217.9582 | 0.001568% | 0.02327% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:502 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00283
PQ-L0503-7.3.1.5 | 284 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m² | 12 | 598.43 | 7181.16 | 0.002158% | 0.03202% | C.65.05.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:503 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00284
PQ-L0505-7.4.1 | 285 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m³ | 2599 | 19.97 | 51902.03 | 0.0156% | 0.2314% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:505 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00285
PQ-L0506-7.4.2 | 286 | 'Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m² | 1970 | 39.57 | 77952.9 | 0.02342% | 0.3476% | C.25.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:506 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00286
PQ-L0507-7.4.3 | 287 | Aplicação de concreto magro | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m³ | 126.09 | 1835.93 | 231492.4137 | 0.06956% | 1.032% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:507 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00287
PQ-L0508-7.4.4 | 288 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m³ | 753.4 | 1911.34 | 1440003.556 | 0.4327% | 6.42% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:508 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00288
PQ-L0509-7.4.5 | 289 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m² | 2371.67 | 598.43 | 1419278.4781 | 0.4265% | 6.328% | C.65.05.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:509 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00289
PQ-L0510-7.4.6 | 290 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m² | 1958.4 | 13.12 | 25694.208 | 0.007721% | 0.1146% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:510 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00290
PQ-L0511-7.4.7 | 291 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m² | 1958.4 | 3.96 | 7755.264 | 0.00233% | 0.03458% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:511 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00291
PQ-L0512-7.4.8 | 292 | Escavação manual de vala de acocoragem - 0,3x0,3m | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | m³ | 30.6 | 352.7 | 10792.62 | 0.003243% | 0.04812% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:512 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00292
PQ-L0513-7.4.9 | 293 | Montagem e armação de aço CA-50 - 6,3 mm | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | kg | 12756 | 24.94 | 318134.64 | 0.09559% | 1.418% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:513 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00293
PQ-L0514-7.4.10 | 294 | Montagem e armação de aço CA-50 - 8 mm | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | kg | 38207 | 24.94 | 952882.58 | 0.2863% | 4.249% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:514 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00294
PQ-L0515-7.4.11 | 295 | Montagem e armação de aço CA-50 - 10 mm | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | kg | 13540 | 24.94 | 337687.6 | 0.1015% | 1.506% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:515 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00295
PQ-L0516-7.4.12 | 296 | Montagem e armação de aço CA-50 - 12,5 mm | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | kg | 79 | 24.94 | 1970.26 | 0.000592% | 0.008785% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:516 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00296
PQ-L0517-7.4.13 | 297 | Montagem e armação de aço CA-50 - 25 mm | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | kg | 82373 | 24.94 | 2054382.62 | 0.6173% | 9.16% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:517 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00297
PQ-L0518-7.4.14 | 298 | Montagem e armação de aço CA-50 - 32 mm | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | kg | 137379 | 24.94 | 3426232.26 | 1.03% | 15.28% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:518 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00298
PQ-L0519-7.4.15 | 299 | Gerdal W 200 x 35,9 | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | und | 75 | 6458.38 | 484378.5 | 0.1455% | 2.16% | C.65.25.010 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:519 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00299
PQ-L0520-7.4.16 | 300 | CH. 19,00 x 201 x 600 | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | und | 50 | 682.25 | 34112.5 | 0.01025% | 0.1521% | C.65.25.010 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:520 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00300
PQ-L0521-7.4.17 | 301 | L. 6,35 x 101,60 | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | und | 2 | 1526.09 | 3052.18 | 0.0009171% | 0.01361% | C.65.25.010 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:521 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00301
PQ-L0522-7.4.18 | 302 | BR. 6,35 x 38,10 x 140 | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | und | 150 | 125.68 | 18852 | 0.005665% | 0.08405% | C.65.25.010 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:522 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00302
PQ-L0523-7.4.19 | 303 | CH 8,00 x 100 x COR. | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | und | 2 | 861.79 | 1723.58 | 0.0005179% | 0.007685% | C.65.25.010 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:523 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00303
PQ-L0524-7.4.20 | 304 | BR. 7,94 x 38,10 x 190 | CCA - CAVA RG5 | Material — serviço contratual | und | 150 | 170.56 | 25584 | 0.007688% | 0.1141% | C.65.25.010 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:524 | Envelope mensal documental V05 | 2027-06-01 07:00 | 2028-01-31 16:00 |  | R00304
PQ-L0528-1.1.1 | 305 | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | vb | 1 | 766737.33 | 766737.33 | 0.2304% | 6.449% | C.01.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:528 | Envelope mensal documental V05 | 2028-01-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 |  | R00305
PQ-L0529-1.1.2 | 306 | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | vb | 1 | 806496.09 | 806496.09 | 0.2423% | 6.783% | C.01.02.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:529 | Envelope mensal documental V05 | 2028-12-01 07:00 | 2028-12-31 16:00 |  | R00306
PQ-L0532-2.1.1 | 307 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | vb | 1 | 281683.93 | 281683.93 | 0.08464% | 2.369% | C.01.05.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:532 | Envelope mensal documental V05 | 2028-02-01 07:00 | 2028-02-29 16:00 |  | R00307
PQ-L0535-3.1.1 | 308 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | vb | 9 | 63036.49 | 567328.41 | 0.1705% | 4.772% | C.02.02.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:535 | Pendente V05 |  |  |  | R00308
PQ-L0538-4.1.1 | 309 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m² | 20661 | 52.56 | 1085942.16 | 0.3263% | 9.133% | C.10.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:538 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-03-31 16:00 |  | R00309
PQ-L0539-4.1.2 | 310 | Volume de Tratamento e Regularização | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m³ | 21634 | 38.1 | 824255.4 | 0.2477% | 6.932% | C.25.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:539 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-03-31 16:00 |  | R00310
PQ-L0540-4.1.3 | 311 | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m³ | 20305 | 38.1 | 773620.5 | 0.2325% | 6.507% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:540 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 |  | R00311
PQ-L0542-5.1 | 312 | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m³ | 22335.863 | 14.65 | 327220.393 | 0.09832% | 2.752% | C.25.80.002 | CONTRATADA (exceto material) | PQ CCA.xlsx!CCA:542 | Envelope mensal documental V05 | 2028-08-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 |  | R00312
PQ-L0543-5.2 | 313 | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m² | 15047.7375 | 13.12 | 197426.316 | 0.05932% | 1.66% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:543 | Envelope mensal documental V05 | 2028-08-01 07:00 | 2028-11-30 16:00 |  | R00313
PQ-L0545-6.1 | 314 | Aplicação de Brita (3) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m³ | 39 | 539.84 | 21053.76 | 0.006326% | 0.1771% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:545 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-04-30 16:00 |  | R00314
PQ-L0546-6.2 | 315 | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m | 208 | 88.03 | 18310.24 | 0.005502% | 0.154% | C.45.32.020 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:546 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-04-30 16:00 |  | R00315
PQ-L0547-6.3 | 316 | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m² | 399.36 | 19.7 | 7867.392 | 0.002364% | 0.06617% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:547 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-04-30 16:00 |  | R00316
PQ-L0548-6.4 | 317 | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | UND | 1 | 14575.81 | 14575.81 | 0.00438% | 0.1226% | C.45.68.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:548 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-05-31 16:00 |  | R00317
PQ-L0551-7.1.1 | 318 | Aplicação de Areia | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m³ | 440.5 | 572.34 | 252115.77 | 0.07576% | 2.12% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:551 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 |  | R00318
PQ-L0552-7.1.2 | 319 | Aplicação de Brita 0 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m³ | 465.6 | 536.7 | 249887.52 | 0.07509% | 2.102% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:552 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 |  | R00319
PQ-L0553-7.1.3 | 320 | Aplicação de Brita 3 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m³ | 361.14 | 539.84 | 194957.8176 | 0.05858% | 1.64% | C.04.01.001 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:553 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 |  | R00320
PQ-L0554-7.1.4 | 321 | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m³ | 183.7 | 463.48 | 85141.276 | 0.02558% | 0.7161% | C.50.20.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:554 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-08-31 16:00 |  | R00321
PQ-L0557-7.2.1.1 | 322 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | kg | 2074.6 | 24.94 | 51740.524 | 0.01555% | 0.4352% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:557 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00322
PQ-L0558-7.2.1.2 | 323 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | kg | 2211.66 | 24.94 | 55158.8004 | 0.01657% | 0.4639% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:558 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00323
PQ-L0559-7.2.1.3 | 324 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | kg | 640.25 | 24.94 | 15967.835 | 0.004798% | 0.1343% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:559 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00324
PQ-L0560-7.2.1.4 | 325 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m³ | 2 | 1835.93 | 3671.86 | 0.001103% | 0.03088% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:560 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00325
PQ-L0561-7.2.1.5 | 326 | Concreto 30 MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m³ | 15.4 | 1968.68 | 30317.672 | 0.00911% | 0.255% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:561 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00326
PQ-L0562-7.2.1.6 | 327 | Fôrma (m²) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m³ | 144 | 430.49 | 61990.56 | 0.01863% | 0.5214% | C.65.05.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:562 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00327
PQ-L0563-7.2.1.7 | 328 | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m | 7.6 | 257.3 | 1955.48 | 0.0005876% | 0.01645% | C.65.35.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:563 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00328
PQ-L0565-7.2.2.1 | 329 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | kg | 13974.4 | 24.94 | 348521.536 | 0.1047% | 2.931% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:565 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00329
PQ-L0566-7.2.2.2 | 330 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | kg | 17827.34 | 24.94 | 444613.8596 | 0.1336% | 3.739% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:566 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00330
PQ-L0567-7.2.2.3 | 331 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | kg | 2890 | 24.94 | 72076.6 | 0.02166% | 0.6062% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:567 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00331
PQ-L0568-7.2.2.5 | 332 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m³ | 23.76 | 1835.93 | 43621.6968 | 0.01311% | 0.3669% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:568 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00332
PQ-L0569-7.2.2.6 | 333 | Concreto 30 MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m³ | 110.68 | 1968.68 | 217893.5024 | 0.06547% | 1.833% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:569 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00333
PQ-L0570-7.2.2.7 | 334 | Fôrma (m²) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m² | 698 | 430.49 | 300482.02 | 0.09029% | 2.527% | C.65.05.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:570 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00334
PQ-L0571-7.2.2.8 | 335 | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m | 52.8 | 257.3 | 13585.44 | 0.004082% | 0.1143% | C.65.35.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:571 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00335
PQ-L0573-7.2.3.1 | 336 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | kg | 6947 | 24.94 | 173258.18 | 0.05206% | 1.457% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:573 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00336
PQ-L0574-7.2.3.2 | 337 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | kg | 10206 | 24.94 | 254537.64 | 0.07648% | 2.141% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:574 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00337
PQ-L0575-7.2.3.3 | 338 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | kg | 2013 | 24.94 | 50204.22 | 0.01509% | 0.4222% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:575 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00338
PQ-L0576-7.2.3.5 | 339 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m³ | 8.74 | 1835.93 | 16046.0282 | 0.004822% | 0.135% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:576 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00339
PQ-L0577-7.2.3.6 | 340 | Concreto 30 MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m³ | 63.79 | 1968.68 | 125582.0972 | 0.03774% | 1.056% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:577 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00340
PQ-L0578-7.2.3.7 | 341 | Fôrma (m²) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m² | 446 | 430.49 | 191998.54 | 0.05769% | 1.615% | C.65.05.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:578 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00341
PQ-L0579-7.2.3.8 | 342 | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m | 27.3 | 257.3 | 7024.29 | 0.002111% | 0.05908% | C.65.35.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:579 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00342
PQ-L0581-7.2.4.2 | 343 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | kg | 177 | 24.94 | 4414.38 | 0.001326% | 0.03713% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:581 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00343
PQ-L0582-7.2.4.3 | 344 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | kg | 150 | 24.94 | 3741 | 0.001124% | 0.03146% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:582 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00344
PQ-L0583-7.2.4.5 | 345 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m³ | 0.1 | 1835.93 | 183.593 | 5.517e-05% | 0.001544% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:583 | Pendente V05 |  |  |  | R00345
PQ-L0584-7.2.4.6 | 346 | Concreto 30 MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m³ | 1.55 | 1968.68 | 3051.454 | 0.0009169% | 0.02566% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:584 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00346
PQ-L0585-7.2.4.7 | 347 | Fôrma (m²) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m² | 12.04 | 430.49 | 5183.0996 | 0.001557% | 0.04359% | C.65.05.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:585 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00347
PQ-L0587-7.2.5.2 | 348 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | kg | 165 | 24.94 | 4115.1 | 0.001237% | 0.03461% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:587 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00348
PQ-L0588-7.2.5.3 | 349 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | kg | 146 | 24.94 | 3641.24 | 0.001094% | 0.03062% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:588 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00349
PQ-L0589-7.2.5.4 | 350 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m³ | 0.1 | 1835.93 | 183.593 | 5.517e-05% | 0.001544% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:589 | Pendente V05 |  |  |  | R00350
PQ-L0590-7.2.5.5 | 351 | Concreto 30 MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m³ | 1.23 | 1968.68 | 2421.4764 | 0.0007276% | 0.02037% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:590 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00351
PQ-L0591-7.2.5.6 | 352 | Fôrma (m²) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m² | 10.49 | 430.49 | 4515.8401 | 0.001357% | 0.03798% | C.65.05.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:591 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00352
PQ-L0593-7.2.6.2 | 353 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | kg | 128 | 24.94 | 3192.32 | 0.0009592% | 0.02685% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:593 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00353
PQ-L0594-7.2.6.3 | 354 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | kg | 108 | 24.94 | 2693.52 | 0.0008094% | 0.02265% | C.65.10.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:594 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00354
PQ-L0595-7.2.6.5 | 355 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m³ | 0.1 | 1835.93 | 183.593 | 5.517e-05% | 0.001544% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:595 | Pendente V05 |  |  |  | R00355
PQ-L0596-7.2.6.6 | 356 | Concreto 30 MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m³ | 1.27 | 1968.68 | 2500.2236 | 0.0007513% | 0.02103% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:596 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00356
PQ-L0597-7.2.6.7 | 357 | Fôrma (m²) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m² | 9.5 | 430.49 | 4089.655 | 0.001229% | 0.0344% | C.65.05.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:597 | Envelope mensal documental V05 | 2028-05-01 07:00 | 2028-07-31 16:00 |  | R00357
PQ-L0599-7.3.1 | 358 | Volume de Corte | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m³ | 18565 | 27.27 | 506267.55 | 0.1521% | 4.258% | C.25.05.005 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:599 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 |  | R00358
PQ-L0600-7.3.2 | 359 | Aplicação e Fornecimento de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m² | 4145.25 | 13.12 | 54385.68 | 0.01634% | 0.4574% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:600 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 |  | R00359
PQ-L0601-7.3.3 | 360 | Aplicação e Fornecimento de Geocécula preenchida com concreto (2) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m² | 4145.25 | 322.75 | 1337879.4375 | 0.402% | 11.25% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:601 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 |  | R00360
PQ-L0602-7.3.4 | 361 | Fornecimento e aplicação de concreto estrutural 30 Mpa | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m³ | 330 | 1968.68 | 649664.4 | 0.1952% | 5.464% | C.65.15.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:602 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 |  | R00361
PQ-L0603-7.3.4 | 362 | Aplicação e Fornecimento de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m² | 4145.25 | 19.7 | 81661.425 | 0.02454% | 0.6868% | C.45.80.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:603 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-06-30 16:00 |  | R00362
PQ-L0604-7.3.5 | 363 | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | m | 25 | 6703.56 | 167589 | 0.05036% | 1.41% | C.45.64.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:604 | Envelope mensal documental V05 | 2028-04-01 07:00 | 2028-04-30 16:00 |  | R00363
PQ-L0605-7.3.6 | 364 | Boca de Bueiro Tubular Triplo em Concreto | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | Unidade | 3 | 24803.31 | 74409.93 | 0.02236% | 0.6258% | C.45.64.000 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:605 | Pendente V05 |  |  |  | R00364
PQ-L0608-8.1.1 | 365 | Remoção e destinação de 03 (três) postes da linha de distribuição de energia com interferência na região das obras (desenergizados) | CCA - CAVA SÃO JORGE | Material — serviço contratual | vb | 1 | 19022.08 | 19022.08 | 0.005716% | 0.16% | C.10.25.020 | CONTRATADA | PQ CCA.xlsx!CCA:608 | Envelope mensal documental V05 | 2028-03-01 07:00 | 2028-03-31 16:00 |  | R00365

## Fontes_Cronogramas
Arquivo | Linha | Frente | Etapa | Serviço agregado | Qtd fonte | Unidade | Prazo informado | Início fonte | Fim fonte | Dias inclusivos | Uso
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 6 | MOITA | 2ª etapa | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | vb | 45 | 2026-07-17 | 2026-08-30 | 45 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 7 | MOITA | 2ª etapa | Construção de canteiro | 1 | vb | 30 | 2026-08-01 | 2026-08-30 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 8 | MOITA | 2ª etapa | Regularização do rejeito filtrado | 1753.64 | m³ | 26 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | 26 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 9 | MOITA | 2ª etapa | Geomembrana PEAD 1,5 mm | 13091.12 | m² | 40 | 2026-09-20 | 2026-10-29 | 40 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 10 | MOITA | 2ª etapa | Geotêxtil de proteção | 13210.13 | m² | 40 | 2026-09-20 | 2026-10-29 | 40 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 11 | MOITA | 2ª etapa | Solo orgânico (escavação, transporte e espalhamento) | 6480.37 | m³ | 30 | 2026-09-30 | 2026-10-29 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 12 | MOITA | 2ª etapa | Revegetação (grama + corretivos) | 10800.61 | m² | 60 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 60 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 13 | MOITA | 2ª etapa | Manutenção no período chuvoso |  |  |  | 2026-12-19 | 2027-03-31 | 103 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 14 | MOITA | 2ª etapa | Sistema de bombeamento | 4 | un | 420 | 2026-09-15 | 2027-11-08 | 420 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 16 | MOITA | 3ª etapa | Regularização do rejeito filtrado | 1062.95 | m³ | 30 | 2027-04-01 | 2027-04-30 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 17 | MOITA | 3ª etapa | Solo orgânico (escavação, transporte e espalhamento) | 5850.18 | m³ | 30 | 2027-04-16 | 2027-05-15 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 18 | MOITA | 3ª etapa | Geomembrana PEAD 1,5 mm | 11242.01 | m² | 30 | 2027-04-16 | 2027-05-15 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 19 | MOITA | 3ª etapa | Geotêxtil de proteção | 11344.21 | m² | 30 | 2027-04-21 | 2027-05-20 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 20 | MOITA | 3ª etapa | Revegetação (grama + corretivos) | 9750.3 | m² | 55 | 2027-05-16 | 2027-07-09 | 55 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 22 | MOITA | 4ª etapa | Colchão drenante (Brita 0/Brita 1) | 1280 | m³ | 40 | 2027-07-10 | 2027-08-18 | 40 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 23 | MOITA | 4ª etapa | Geodrenos verticais | 2053.5 | m | 40 | 2027-07-25 | 2027-09-02 | 40 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 24 | MOITA | 4ª etapa | Geotêxtil de separação (inferior) | 4564.69 | m² | 15 | 2027-08-14 | 2027-08-28 | 15 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 25 | MOITA | 4ª etapa | Geotêxtil de separação (superior) | 4692.68 | m² | 15 | 2027-09-03 | 2027-09-17 | 15 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 26 | MOITA | 4ª etapa | Geotêxtil de proteção | 7579.01 | m² | 25 | 2027-09-15 | 2027-10-09 | 25 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 27 | MOITA | 4ª etapa | Geomembrana PEAD 1,5 mm | 7510.73 | m² | 30 | 2027-09-15 | 2027-10-14 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 28 | MOITA | 4ª etapa | Solo orgânico (escavação, transporte e espalhamento) | 4469.25 | m³ | 30 | 2027-09-15 | 2027-10-14 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 29 | MOITA | 4ª etapa | Revegetação (grama + corretivos) | 7448.75 | m² | 52 | 2027-10-10 | 2027-11-30 | 52 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 30 | MOITA | 4ª etapa | Desmobilização | 1 | vb | 30 | 2027-12-01 | 2027-12-30 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 34 | RG1 |  | Mobilização | 1 | vb | 45 | 2026-07-17 | 2026-08-30 | 45 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 35 | RG1 |  | Canteiro | 2 | vb | 30 | 2026-08-01 | 2026-08-30 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 36 | RG1 |  | Supressão vegetal | 43580 | m² | 635 | 2026-08-31 | 2028-05-26 | 635 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 37 | RG1 |  | Limpeza de terreno | 31965 | m² | 635 | 2026-08-31 | 2028-05-26 | 635 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 38 | RG1 |  | Tratamento de fundação | 59660 | m³ | 90 | 2026-08-31 | 2026-11-28 | 90 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 39 | RG1 |  | Aterro de reforço A-A/F-F | 861887 | m³ | 390 | 2027-04-28 | 2028-05-21 | 390 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 40 | RG1 |  | Aterro de reforço B-B | 36119 | m³ | 390 | 2027-04-28 | 2028-05-21 | 390 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 41 | RG1 |  | Aterro Talude Norte | 597080 | m³ | 390 | 2027-04-28 | 2028-05-21 | 390 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 42 | RG1 |  | Retaludamento Geral | 1451852 | m³ | 360 | 2028-05-22 | 2029-05-16 | 360 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 43 | RG1 |  | Retaludamento Seção E-E | 580678 | m³ | 210 | 2026-08-31 | 2027-03-28 | 210 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 44 | RG1 |  | Acesso Operacional | 80105 | m³ | 30 | 2026-08-31 | 2026-09-29 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 45 | RG1 |  | Drenagem Interna | 2110 | m³ | 440 | 2027-03-29 | 2028-06-10 | 440 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 46 | RG1 |  | Drenagem Superficial |  |  | 870 | 2027-01-28 | 2029-06-15 | 870 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 47 | RG1 |  | Revegetação | 168353 | m² | 120 | 2029-03-03 | 2029-06-30 | 120 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 48 | RG1 |  | Desmobilização | 1 | vb | 30 | 2029-07-01 | 2029-07-30 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 53 | LOURO |  | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | vb | 45 | 2026-11-19 | 2027-01-02 | 45 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 54 | LOURO |  | Construção de canteiro avançado | 1 | vb | 30 | 2026-12-04 | 2027-01-02 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 55 | LOURO |  | Limpeza e supressão vegetal | 9423.94 | m² | 15 | 2027-01-03 | 2027-01-17 | 15 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 56 | LOURO |  | Escavação do Sump | 23520.66 | m³ | 60 | 2027-01-08 | 2027-03-08 | 60 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 57 | LOURO |  | Aplicação de geocélula | 2123 | m² | 90 | 2027-01-23 | 2027-04-22 | 90 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 58 | LOURO |  | Aplicação de manta (geomembrana/geotêxtil) | 6370 | m² | 90 | 2027-01-23 | 2027-04-22 | 90 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 59 | LOURO |  | Sistema de drenagem interna de fundo | 621 | m³ | 60 | 2027-03-09 | 2027-05-07 | 60 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 60 | LOURO |  | Canal em concreto CP-02 | 361 | m³ | 150 | 2027-02-07 | 2027-07-06 | 150 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 61 | LOURO |  | Extravasor em enrocamento | 8 | m | 120 | 2027-02-07 | 2027-06-06 | 120 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 62 | LOURO |  | Sistema de drenagem superficial | 1 | vb | 150 | 2027-02-07 | 2027-07-06 | 150 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 63 | LOURO |  | Preenchimento / Aterro compactado | 64580.75 | m³ | 120 | 2027-05-08 | 2027-09-04 | 120 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 64 | LOURO |  | Cobertura e proteção superficial | 7087 | m² | 26 | 2027-09-05 | 2027-09-30 | 26 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 65 | LOURO |  | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 1 | vb | 30 | 2027-10-01 | 2027-10-30 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 69 | BEZERRO |  | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | vb | 45 | 2026-11-19 | 2027-01-02 | 45 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 70 | BEZERRO |  | Construção de canteiro avançado | 1 | vb | 30 | 2026-12-04 | 2027-01-02 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 71 | BEZERRO |  | Limpeza e supressão vegetal | 49217 | m² | 45 | 2027-01-03 | 2027-02-16 | 45 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 72 | BEZERRO |  | Acessos construtivos - Escavação | 12913 | m³ | 30 | 2027-01-18 | 2027-02-16 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 73 | BEZERRO |  | Acessos construtivos - Aterro | 2219 | m³ | 30 | 2027-01-18 | 2027-02-16 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 74 | BEZERRO |  | Escavação do Sump | 20566 | m³ | 60 | 2027-02-17 | 2027-04-17 | 60 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 75 | BEZERRO |  | Aplicação de geocélula | 2650 | m² | 90 | 2027-03-19 | 2027-06-16 | 90 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 76 | BEZERRO |  | Aplicação de manta (geomembrana/geotêxtil) | 7951 | m² | 90 | 2027-03-19 | 2027-06-16 | 90 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 77 | BEZERRO |  | Geotubo drenante | 127 | m | 30 | 2027-02-27 | 2027-03-28 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 78 | BEZERRO |  | Escavação | 54855 | m³ | 90 | 2027-04-18 | 2027-07-16 | 90 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 79 | BEZERRO |  | Sistema de drenagem superficial | 1 | vb | 90 | 2027-04-18 | 2027-07-16 | 90 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 80 | BEZERRO |  | Canal em concreto CP-01 + Canal de Desvio | 698.1 | m³ | 90 | 2027-04-18 | 2027-07-16 | 90 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 81 | BEZERRO |  | Extravasor | 43 | m | 90 | 2027-04-18 | 2027-07-16 | 90 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 82 | BEZERRO |  | Sistema de drenagem interna de fundo | 1051 | m³ | 30 | 2027-06-17 | 2027-07-16 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 83 | BEZERRO |  | Sistema de impermeabilização (aterro/geomembrana) | 35676 | m³ | 76 | 2027-07-17 | 2027-09-30 | 76 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 84 | BEZERRO |  | Desmobilização | 1 | vb | 30 | 2027-10-01 | 2027-10-30 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 88 | RG5 |  | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | vb | 45 | 2027-02-17 | 2027-04-02 | 45 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 89 | RG5 |  | Construção de canteiro avançado | 1 | vb | 30 | 2027-03-04 | 2027-04-02 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 90 | RG5 |  | Limpeza e supressão vegetal | 13956 | m² | 20 | 2027-04-03 | 2027-04-22 | 20 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 91 | RG5 |  | Escavação (Retaludamento) | 15545 | m³ | 60 | 2027-04-13 | 2027-06-11 | 60 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 92 | RG5 |  | Geomembrana | 28460 | m² | 60 | 2027-04-28 | 2027-06-26 | 60 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 93 | RG5 |  | Sistema de drenagem interna de fundo | 5187 | m³ | 60 | 2027-04-28 | 2027-06-26 | 60 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 94 | RG5 |  | Escavação do Sump | 20039 | m³ | 227 | 2027-04-28 | 2027-12-10 | 227 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 95 | RG5 |  | Concretagem das estruturas | 1343 | m³ | 227 | 2027-05-18 | 2027-12-30 | 227 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 96 | RG5 |  | DA01 + CP01 + CP02 + CC01 + CC02 + EXT01 + EXT02 (Concreto Armado) | 879 | m³ | 210 | 2027-04-28 | 2027-11-23 | 210 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 97 | RG5 |  | Sistema de drenagem superficial | 1 | vb | 30 | 2027-08-26 | 2027-09-24 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 98 | RG5 |  | CX01 | 3 | m³ | 30 | 2027-08-26 | 2027-09-24 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 99 | RG5 |  | Desmobilização | 1 | vb | 30 | 2027-12-31 | 2028-01-29 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 103 | SÃO JORGE |  | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | vb | 45 | 2027-05-18 | 2027-07-01 | 45 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 104 | SÃO JORGE |  | Construção de canteiro avançado | 1 | vb | 30 | 2027-06-02 | 2027-07-01 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 105 | SÃO JORGE |  | Limpeza e supressão vegetal | 20661 | m² | 20 | 2027-07-02 | 2027-07-21 | 20 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 106 | SÃO JORGE |  | Remoção e destinação de 3 postes | 1 | vb | 10 | 2027-07-02 | 2027-07-11 | 10 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 107 | SÃO JORGE |  | Escavação do Sump | 18565 | m³ | 150 | 2027-07-17 | 2027-12-13 | 150 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 108 | SÃO JORGE |  | Concretagem das estruturas (Sump) | 330 | m³ | 150 | 2027-08-01 | 2027-12-28 | 150 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 109 | SÃO JORGE |  | Aplicação de geocélula | 4145 | m² | 150 | 2027-08-01 | 2027-12-28 | 150 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 110 | SÃO JORGE |  | Geotubo drenante | 208 | m | 45 | 2027-07-27 | 2027-09-09 | 45 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 111 | SÃO JORGE |  | Construção de bueiros triplos | 25 | m | 30 | 2027-07-27 | 2027-08-25 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 112 | SÃO JORGE |  | Sistema de drenagem interna | 1450 | m³ | 90 | 2027-12-14 | 2028-03-12 | 90 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 113 | SÃO JORGE |  | Sistema de drenagem superficial | 1 | vb | 60 | 2027-12-14 | 2028-02-11 | 60 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 114 | SÃO JORGE |  | Concretagem das estruturas (drenagem) | 228 | m³ | 60 | 2027-12-14 | 2028-02-11 | 60 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 115 | SÃO JORGE |  | Sistema de impermeabilização (aterro/geomembrana) | 22335 | m³ | 110 | 2028-03-13 | 2028-06-30 | 110 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 116 | SÃO JORGE |  | Desmobilização | 1 | vb | 30 | 2028-07-01 | 2028-07-30 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 120 | CPA PACIENCIA |  | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | vb | 45 | 2026-07-17 | 2026-08-30 | 45 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 121 | CPA PACIENCIA |  | Construção de canteiro avançado | 1 | vb | 30 | 2026-08-01 | 2026-08-30 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 122 | CPA PACIENCIA |  | Escavação de cavas/valas – acessos | 20683 | m³ | 30 | 2026-08-31 | 2026-09-29 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 123 | CPA PACIENCIA |  | Carga, transporte e espalhamento – acessos | 4220 | m³ | 30 | 2026-08-31 | 2026-09-29 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 124 | CPA PACIENCIA |  | Escavação – preenchimento/cobertura | 225698 | m³ | 180 | 2026-09-30 | 2027-03-28 | 180 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 125 | CPA PACIENCIA |  | Carga, transporte e espalhamento – preenchimento | 225698 | m³ | 180 | 2026-09-30 | 2027-03-28 | 180 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 126 | CPA PACIENCIA |  | Instalação e operação dos poços de bombeamento | 13 | un | 175 | 2026-09-05 | 2027-02-26 | 175 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 127 | CPA PACIENCIA |  | Sistema de cobertura | 168541 | m² | 60 | 2027-03-29 | 2027-05-27 | 60 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 128 | CPA PACIENCIA |  | Escavação – drenagem superficial | 12851 | m³ | 60 | 2027-03-29 | 2027-05-27 | 60 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 129 | CPA PACIENCIA |  | Enrocamento drenagem superficial | 2277 | m³ | 30 | 2027-05-28 | 2027-06-26 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 130 | CPA PACIENCIA |  | Aplicação de grama | 129647 | m² | 94 | 2027-03-29 | 2027-06-30 | 94 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 131 | CPA PACIENCIA |  | Supressão vegetal | 103057 | m² | 90 | 2027-07-01 | 2027-09-28 | 90 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 132 | CPA PACIENCIA |  | Limpeza de terreno | 6962 | m³ | 90 | 2027-07-01 | 2027-09-28 | 90 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 133 | CPA PACIENCIA |  | Tratamento de fundação (solo mole) | 3027 | m³ | 30 | 2027-07-01 | 2027-07-30 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 134 | CPA PACIENCIA |  | Aplicação de agregados (Reforços e Transições) | 103533 | m³ | 519 | 2027-07-31 | 2028-12-30 | 519 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 135 | CPA PACIENCIA |  | Aterro compactado | 30003 | m³ | 519 | 2027-07-31 | 2028-12-30 | 519 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 136 | CPA PACIENCIA |  | Aplicação de agregados – Talude de Reforço Obreira Direita | 65369 | m³ | 519 | 2027-07-31 | 2028-12-30 | 519 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral com ABC.xlsx | 137 | CPA PACIENCIA |  | Desmobilização | 1 | vb | 30 | 2028-12-31 | 2029-01-29 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 4 | MOITA | 2ª etapa | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | vb | 45 | 2026-07-17 | 2026-08-30 | 45 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 5 | MOITA | 2ª etapa | Construção de canteiro | 1 | vb | 30 | 2026-08-01 | 2026-08-30 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 6 | MOITA | 2ª etapa | Regularização do rejeito filtrado | 1753.64 | m³ | 26 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | 26 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 7 | MOITA | 2ª etapa | Geomembrana PEAD 1,5 mm | 13091.12 | m² | 40 | 2026-09-20 | 2026-10-29 | 40 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 8 | MOITA | 2ª etapa | Geotêxtil de proteção | 13210.13 | m² | 40 | 2026-09-20 | 2026-10-29 | 40 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 9 | MOITA | 2ª etapa | Solo orgânico (escavação, transporte e espalhamento) | 6480.37 | m³ | 30 | 2026-09-30 | 2026-10-29 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 10 | MOITA | 2ª etapa | Revegetação (grama + corretivos) | 10800.61 | m² | 60 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 60 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 11 | MOITA | 2ª etapa | Manutenção no período chuvoso |  |  |  | 2026-12-19 | 2027-03-31 | 103 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 12 | MOITA | 2ª etapa | Sistema de bombeamento | 4 | un | 420 | 2026-09-15 | 2027-11-08 | 420 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 14 | MOITA | 3ª etapa | Regularização do rejeito filtrado | 1062.95 | m³ | 30 | 2027-04-01 | 2027-04-30 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 15 | MOITA | 3ª etapa | Solo orgânico (escavação, transporte e espalhamento) | 5850.18 | m³ | 30 | 2027-04-16 | 2027-05-15 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 16 | MOITA | 3ª etapa | Geomembrana PEAD 1,5 mm | 11242.01 | m² | 30 | 2027-04-16 | 2027-05-15 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 17 | MOITA | 3ª etapa | Geotêxtil de proteção | 11344.21 | m² | 30 | 2027-04-21 | 2027-05-20 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 18 | MOITA | 3ª etapa | Revegetação (grama + corretivos) | 9750.3 | m² | 55 | 2027-05-16 | 2027-07-09 | 55 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 20 | MOITA | 4ª etapa | Colchão drenante (Brita 0/Brita 1) | 1280 | m³ | 40 | 2027-07-10 | 2027-08-18 | 40 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 21 | MOITA | 4ª etapa | Geodrenos verticais | 2053.5 | m | 40 | 2027-07-25 | 2027-09-02 | 40 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 22 | MOITA | 4ª etapa | Geotêxtil de separação (inferior) | 4564.69 | m² | 15 | 2027-08-14 | 2027-08-28 | 15 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 23 | MOITA | 4ª etapa | Geotêxtil de separação (superior) | 4692.68 | m² | 15 | 2027-09-03 | 2027-09-17 | 15 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 24 | MOITA | 4ª etapa | Geotêxtil de proteção | 7579.01 | m² | 25 | 2027-09-15 | 2027-10-09 | 25 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 25 | MOITA | 4ª etapa | Geomembrana PEAD 1,5 mm | 7510.73 | m² | 30 | 2027-09-15 | 2027-10-14 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 26 | MOITA | 4ª etapa | Solo orgânico (escavação, transporte e espalhamento) | 4469.25 | m³ | 30 | 2027-09-15 | 2027-10-14 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 27 | MOITA | 4ª etapa | Revegetação (grama + corretivos) | 7448.75 | m² | 52 | 2027-10-10 | 2027-11-30 | 52 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 28 | MOITA | 4ª etapa | Desmobilização | 1 | vb | 30 | 2027-12-01 | 2027-12-30 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 32 | RG1 |  | Mobilização | 1 | vb | 45 | 2026-07-17 | 2026-08-30 | 45 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 33 | RG1 |  | Canteiro | 2 | vb | 30 | 2026-08-01 | 2026-08-30 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 34 | RG1 |  | Supressão vegetal | 43580 | m² | 635 | 2026-08-31 | 2028-05-26 | 635 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 35 | RG1 |  | Limpeza de terreno | 31965 | m² | 635 | 2026-08-31 | 2028-05-26 | 635 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 36 | RG1 |  | Tratamento de fundação | 59660 | m³ | 90 | 2026-08-31 | 2026-11-28 | 90 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 37 | RG1 |  | Aterro de reforço A-A/F-F | 861887 | m³ | 390 | 2027-04-28 | 2028-05-21 | 390 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 38 | RG1 |  | Aterro de reforço B-B | 36119 | m³ | 390 | 2027-04-28 | 2028-05-21 | 390 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 39 | RG1 |  | Aterro Talude Norte | 597080 | m³ | 390 | 2027-04-28 | 2028-05-21 | 390 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 40 | RG1 |  | Retaludamento Geral | 1451852 | m³ | 360 | 2028-05-22 | 2029-05-16 | 360 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 41 | RG1 |  | Retaludamento Seção E-E | 580678 | m³ | 210 | 2026-08-31 | 2027-03-28 | 210 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 42 | RG1 |  | Acesso Operacional | 80105 | m³ | 30 | 2026-08-31 | 2026-09-29 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 43 | RG1 |  | Drenagem Interna | 2110 | m³ | 440 | 2027-03-29 | 2028-06-10 | 440 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 44 | RG1 |  | Drenagem Superficial |  |  | 870 | 2027-01-28 | 2029-06-15 | 870 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 45 | RG1 |  | Revegetação | 168353 | m² | 120 | 2029-03-03 | 2029-06-30 | 120 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 46 | RG1 |  | Desmobilização | 1 | vb | 30 | 2029-07-01 | 2029-07-30 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 51 | LOURO |  | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | vb | 45 | 2026-11-19 | 2027-01-02 | 45 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 52 | LOURO |  | Construção de canteiro avançado | 1 | vb | 30 | 2026-12-04 | 2027-01-02 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 53 | LOURO |  | Limpeza e supressão vegetal | 9423.94 | m² | 15 | 2027-01-03 | 2027-01-17 | 15 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 54 | LOURO |  | Escavação do Sump | 23520.66 | m³ | 60 | 2027-01-08 | 2027-03-08 | 60 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 55 | LOURO |  | Aplicação de geocélula | 2123 | m² | 90 | 2027-01-23 | 2027-04-22 | 90 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 56 | LOURO |  | Aplicação de manta (geomembrana/geotêxtil) | 6370 | m² | 90 | 2027-01-23 | 2027-04-22 | 90 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 57 | LOURO |  | Sistema de drenagem interna de fundo | 621 | m³ | 60 | 2027-03-09 | 2027-05-07 | 60 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 58 | LOURO |  | Canal em concreto CP-02 | 361 | m³ | 150 | 2027-02-07 | 2027-07-06 | 150 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 59 | LOURO |  | Extravasor em enrocamento | 8 | m | 120 | 2027-02-07 | 2027-06-06 | 120 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 60 | LOURO |  | Sistema de drenagem superficial | 1 | vb | 150 | 2027-02-07 | 2027-07-06 | 150 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 61 | LOURO |  | Preenchimento / Aterro compactado | 64580.75 | m³ | 120 | 2027-05-08 | 2027-09-04 | 120 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 62 | LOURO |  | Cobertura e proteção superficial | 7087 | m² | 26 | 2027-09-05 | 2027-09-30 | 26 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 63 | LOURO |  | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 1 | vb | 30 | 2027-10-01 | 2027-10-30 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 67 | BEZERRO |  | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | vb | 45 | 2026-11-19 | 2027-01-02 | 45 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 68 | BEZERRO |  | Construção de canteiro avançado | 1 | vb | 30 | 2026-12-04 | 2027-01-02 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 69 | BEZERRO |  | Limpeza e supressão vegetal | 49217 | m² | 45 | 2027-01-03 | 2027-02-16 | 45 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 70 | BEZERRO |  | Acessos construtivos - Escavação | 12913 | m³ | 30 | 2027-01-18 | 2027-02-16 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 71 | BEZERRO |  | Acessos construtivos - Aterro | 2219 | m³ | 30 | 2027-01-18 | 2027-02-16 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 72 | BEZERRO |  | Escavação do Sump | 20566 | m³ | 60 | 2027-02-17 | 2027-04-17 | 60 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 73 | BEZERRO |  | Aplicação de geocélula | 2650 | m² | 90 | 2027-03-19 | 2027-06-16 | 90 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 74 | BEZERRO |  | Aplicação de manta (geomembrana/geotêxtil) | 7951 | m² | 90 | 2027-03-19 | 2027-06-16 | 90 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 75 | BEZERRO |  | Geotubo drenante | 127 | m | 30 | 2027-02-27 | 2027-03-28 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 76 | BEZERRO |  | Escavação | 54855 | m³ | 90 | 2027-04-18 | 2027-07-16 | 90 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 77 | BEZERRO |  | Sistema de drenagem superficial | 1 | vb | 90 | 2027-04-18 | 2027-07-16 | 90 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 78 | BEZERRO |  | Canal em concreto CP-01 + Canal de Desvio | 698.1 | m³ | 90 | 2027-04-18 | 2027-07-16 | 90 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 79 | BEZERRO |  | Extravasor | 43 | m | 90 | 2027-04-18 | 2027-07-16 | 90 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 80 | BEZERRO |  | Sistema de drenagem interna de fundo | 1051 | m³ | 30 | 2027-06-17 | 2027-07-16 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 81 | BEZERRO |  | Sistema de impermeabilização (aterro/geomembrana) | 35676 | m³ | 76 | 2027-07-17 | 2027-09-30 | 76 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 82 | BEZERRO |  | Desmobilização | 1 | vb | 30 | 2027-10-01 | 2027-10-30 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 86 | RG5 |  | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | vb | 45 | 2027-02-17 | 2027-04-02 | 45 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 87 | RG5 |  | Construção de canteiro avançado | 1 | vb | 30 | 2027-03-04 | 2027-04-02 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 88 | RG5 |  | Limpeza e supressão vegetal | 13956 | m² | 20 | 2027-04-03 | 2027-04-22 | 20 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 89 | RG5 |  | Escavação (Retaludamento) | 15545 | m³ | 60 | 2027-04-13 | 2027-06-11 | 60 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 90 | RG5 |  | Geomembrana | 28460 | m² | 60 | 2027-04-28 | 2027-06-26 | 60 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 91 | RG5 |  | Sistema de drenagem interna de fundo | 5187 | m³ | 60 | 2027-04-28 | 2027-06-26 | 60 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 92 | RG5 |  | Escavação do Sump | 20039 | m³ | 227 | 2027-04-28 | 2027-12-10 | 227 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 93 | RG5 |  | Concretagem das estruturas | 1343 | m³ | 227 | 2027-05-18 | 2027-12-30 | 227 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 94 | RG5 |  | DA01 + CP01 + CP02 + CC01 + CC02 + EXT01 + EXT02 (Concreto Armado) | 879 | m³ | 210 | 2027-04-28 | 2027-11-23 | 210 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 95 | RG5 |  | Sistema de drenagem superficial | 1 | vb | 30 | 2027-08-26 | 2027-09-24 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 96 | RG5 |  | CX01 | 3 | m³ | 30 | 2027-08-26 | 2027-09-24 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 97 | RG5 |  | Desmobilização | 1 | vb | 30 | 2027-12-31 | 2028-01-29 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 101 | SÃO JORGE |  | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | vb | 45 | 2027-05-18 | 2027-07-01 | 45 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 102 | SÃO JORGE |  | Construção de canteiro avançado | 1 | vb | 30 | 2027-06-02 | 2027-07-01 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 103 | SÃO JORGE |  | Limpeza e supressão vegetal | 20661 | m² | 20 | 2027-07-02 | 2027-07-21 | 20 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 104 | SÃO JORGE |  | Remoção e destinação de 3 postes | 1 | vb | 10 | 2027-07-02 | 2027-07-11 | 10 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 105 | SÃO JORGE |  | Escavação do Sump | 18565 | m³ | 150 | 2027-07-17 | 2027-12-13 | 150 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 106 | SÃO JORGE |  | Concretagem das estruturas (Sump) | 330 | m³ | 150 | 2027-08-01 | 2027-12-28 | 150 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 107 | SÃO JORGE |  | Aplicação de geocélula | 4145 | m² | 150 | 2027-08-01 | 2027-12-28 | 150 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 108 | SÃO JORGE |  | Geotubo drenante | 208 | m | 45 | 2027-07-27 | 2027-09-09 | 45 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 109 | SÃO JORGE |  | Construção de bueiros triplos | 25 | m | 30 | 2027-07-27 | 2027-08-25 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 110 | SÃO JORGE |  | Sistema de drenagem interna | 1450 | m³ | 90 | 2027-12-14 | 2028-03-12 | 90 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 111 | SÃO JORGE |  | Sistema de drenagem superficial | 1 | vb | 60 | 2027-12-14 | 2028-02-11 | 60 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 112 | SÃO JORGE |  | Concretagem das estruturas (drenagem) | 228 | m³ | 60 | 2027-12-14 | 2028-02-11 | 60 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 113 | SÃO JORGE |  | Sistema de impermeabilização (aterro/geomembrana) | 22335 | m³ | 110 | 2028-03-13 | 2028-06-30 | 110 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 114 | SÃO JORGE |  | Desmobilização | 1 | vb | 30 | 2028-07-01 | 2028-07-30 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 118 | CPA PACIENCIA |  | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | vb | 45 | 2026-07-17 | 2026-08-30 | 45 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 119 | CPA PACIENCIA |  | Construção de canteiro avançado | 1 | vb | 30 | 2026-08-01 | 2026-08-30 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 120 | CPA PACIENCIA |  | Escavação de cavas/valas – acessos | 20683 | m³ | 30 | 2026-08-31 | 2026-09-29 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 121 | CPA PACIENCIA |  | Carga, transporte e espalhamento – acessos | 4220 | m³ | 30 | 2026-08-31 | 2026-09-29 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 122 | CPA PACIENCIA |  | Escavação – preenchimento/cobertura | 225698 | m³ | 180 | 2026-09-30 | 2027-03-28 | 180 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 123 | CPA PACIENCIA |  | Carga, transporte e espalhamento – preenchimento | 225698 | m³ | 180 | 2026-09-30 | 2027-03-28 | 180 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 124 | CPA PACIENCIA |  | Instalação e operação dos poços de bombeamento | 13 | un | 175 | 2026-09-05 | 2027-02-26 | 175 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 125 | CPA PACIENCIA |  | Sistema de cobertura | 168541 | m² | 60 | 2027-03-29 | 2027-05-27 | 60 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 126 | CPA PACIENCIA |  | Escavação – drenagem superficial | 12851 | m³ | 60 | 2027-03-29 | 2027-05-27 | 60 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 127 | CPA PACIENCIA |  | Enrocamento drenagem superficial | 2277 | m³ | 30 | 2027-05-28 | 2027-06-26 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 128 | CPA PACIENCIA |  | Aplicação de grama | 129647 | m² | 94 | 2027-03-29 | 2027-06-30 | 94 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 129 | CPA PACIENCIA |  | Supressão vegetal | 103057 | m² | 90 | 2027-07-01 | 2027-09-28 | 90 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 130 | CPA PACIENCIA |  | Limpeza de terreno | 6962 | m³ | 90 | 2027-07-01 | 2027-09-28 | 90 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 131 | CPA PACIENCIA |  | Tratamento de fundação (solo mole) | 3027 | m³ | 30 | 2027-07-01 | 2027-07-30 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 132 | CPA PACIENCIA |  | Aplicação de agregados (Reforços e Transições) | 103533 | m³ | 519 | 2027-07-31 | 2028-12-30 | 519 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 133 | CPA PACIENCIA |  | Aterro compactado | 30003 | m³ | 519 | 2027-07-31 | 2028-12-30 | 519 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 134 | CPA PACIENCIA |  | Aplicação de agregados – Talude de Reforço Obreira Direita | 65369 | m³ | 519 | 2027-07-31 | 2028-12-30 | 519 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento
Cronograma Geral para Apresentação.xlsx | 135 | CPA PACIENCIA |  | Desmobilização | 1 | vb | 30 | 2028-12-31 | 2029-01-29 | 30 | Referência agregada — não duplicar valor no orçamento

## Rastreabilidade
ID tarefa | Chave | Linha PQ | Nome anterior tarefa | Nome anterior recurso | Nome PQ consolidado | Início anterior | Duração anterior | Linha janela adotada | Situação | Candidatos para revisão
5 | PQ-L0006-1.1.1 | 6 | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
6 | PQ-L0007-1.1.2 | 7 | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
7 | PQ-L0008-1.1.3 | 8 | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
10 | PQ-L0011-2.1.1 | 11 | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
11 | PQ-L0012-2.1.2 | 12 | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
12 | PQ-L0013-2.1.3 | 13 | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
15 | PQ-L0016-3.1.1 | 16 | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
16 | PQ-L0017-3.1.2 | 17 | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
17 | PQ-L0018-3.1.3 | 18 | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CPA (Itabirito/MG) | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CPA (Itabirito/MG) | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CPA (Itabirito/MG) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
20 | PQ-L0021-4.1.1 | 21 | Trator de esteiras tipo D-6 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | Trator de esteiras tipo D-6 | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
21 | PQ-L0022-4.1.2 | 22 | Motoniveladora | Volume de Tratamento e Regularização | Motoniveladora | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
22 | PQ-L0023-4.1.3 | 23 | Retroescavadeira | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | Retroescavadeira | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
23 | PQ-L0024-4.1.4 | 24 | Retroescavadeira de pequeno porte | Retroescavadeira de pequeno porte | Retroescavadeira de pequeno porte | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
24 | PQ-L0025-4.1.5 | 25 | Escavadeira | Escavadeira | Escavadeira | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
25 | PQ-L0026-4.1.6 | 26 | Carregadeira | Carregadeira | Carregadeira | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
26 | PQ-L0027-4.1.7 | 27 | Caminhão traçado 6x4 | Caminhão traçado 6x4 | Caminhão traçado 6x4 | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
27 | PQ-L0028-4.1.8 | 28 | Caminhão Pipa | Caminhão Pipa | Caminhão Pipa | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
28 | PQ-L0029-4.1.9 | 29 | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
30 | PQ-L0031-4.2.1 | 31 | Oficial | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | Oficial | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
31 | PQ-L0032-4.2.2 | 32 | Ajudante | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | Ajudante | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
35 | PQ-L0036-1.1.1 | 36 | Mobilização de pessoal e equipamentos | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | Mobilização de pessoal e equipamentos | 2026-08-03T00:00:00 | PT1080H0M0S |  | Pendente | 120: Mobilização de pessoal e equipamentos
36 | PQ-L0037-1.1.2 | 37 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 2026-08-03T00:00:00 | PT1080H0M0S |  | Pendente | 137: Desmobilização
39 | PQ-L0040-2.1.1 | 40 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2026-08-18T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente | 121: Construção de canteiro avançado
42 | PQ-L0043-3.1.1 | 43 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2026-08-18T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
45 | PQ-L0046-4.1.1 | 46 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 1000m | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 1000m | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S | 131 | Preliminar | 131: Supressão vegetal
47 | PQ-L0048-4.2.1 | 48 | Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
50 | PQ-L0051-5.1.1 | 51 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) (SUMP) | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | 2026-09-17T00:00:00 | PT720H0M0S | 122 | Preliminar | 122: Escavação de cavas/valas – acessos
52 | PQ-L0053-5.2.1 | 53 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em ADME - DMT até 1000m | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em ADME - DMT até 1000m | 2026-09-17T00:00:00 | PT720H0M0S | 123 | Preliminar | 123: Carga, transporte e espalhamento – acessos
54 | PQ-L0055-5.3.1 | 55 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria (estéril - Barragem Santa Izabel) | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria (estéril - Barragem Santa Izabel) | 2026-10-17T00:00:00 | PT2160H0M0S | 124 | Preliminar | 124: Escavação – preenchimento/cobertura
56 | PQ-L0057-5.4.1 | 57 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (Estéril) | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (Estéril) | 2026-09-17T00:00:00 | PT720H0M0S | 125 | Preliminar | 125: Carga, transporte e espalhamento – preenchimento
57 | PQ-L0058-5.4.2 | 58 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (material de baixa permeabilidade a ser disponibilizado pela Jaguar) | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (material de baixa permeabilidade a ser disponibilizado pela Jaguar) | 2026-09-17T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
58 | PQ-L0059-5.4.3 | 59 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de solo para revestimento vegetal - DMT até 3000 m | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | Carga, transporte, descarga e espalhamento de solo para revestimento vegetal - DMT até 3000 m | 2026-09-17T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
60 | PQ-L0061-5.1 | 61 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | 2026-09-22T00:00:00 | PT4200H0M0S |  | Pendente
61 | PQ-L0062-5.2 | 62 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção do bombeamento dos lagos ( 3 linhas ) | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | Fornecimento, instalação, operação e manutenção do bombeamento dos lagos ( 3 linhas ) | 2026-09-22T00:00:00 | PT4200H0M0S |  | Pendente
63 | PQ-L0064-6.1 | 64 | Instalação de manta impermeável de 1,5 mm TEXTURIZADA EM AMBAS FACES | Aplicação de Brita (3) | Instalação de manta impermeável de 1,5 mm TEXTURIZADA EM AMBAS FACES | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
66 | PQ-L0067-7.1.1 | 67 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | Aplicação de Areia | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | 2027-01-15T00:00:00 | PT1440H0M0S | 128 | Preliminar | 128: Escavação – drenagem superficial
68 | PQ-L0069-7.2.1 | 69 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,10m (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,10m (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
69 | PQ-L0070-7.2.2 | 70 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,30m (Proteção à jusante do reservatório) | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,30m (Proteção à jusante do reservatório) | 2027-03-16T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
70 | PQ-L0071-7.2.3 | 71 | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | 2027-03-16T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
73 | PQ-L0074-8.1.1 | 74 | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | Remoção e destinação de 03 (três) postes da linha de distribuição de energia com interferência na região das obras (desenergizados) | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | 2027-01-15T00:00:00 | PT2256H0M0S | 130 | Preliminar | 130: Aplicação de grama
77 | PQ-L0078-1.1.1 | 78 | Mobilização de pessoal e equipamentos | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | Mobilização de pessoal e equipamentos | 2028-01-05T00:00:00 | PT1080H0M0S |  | Pendente | 120: Mobilização de pessoal e equipamentos
78 | PQ-L0079-1.1.2 | 79 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 2028-01-05T00:00:00 | PT1080H0M0S |  | Pendente | 137: Desmobilização
81 | PQ-L0082-2.1.1 | 82 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2028-01-20T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente | 121: Construção de canteiro avançado
84 | PQ-L0085-3.1.1 | 85 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2028-01-20T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
87 | PQ-L0088-4.1.1 | 88 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m | 2028-03-20T00:00:00 | PT720H0M0S | 133 | Preliminar | 133: Tratamento de fundação (solo mole)
90 | PQ-L0091-4.2.1.1 | 91 | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | 2028-03-20T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
91 | PQ-L0092-4.2.1.2 | 92 | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
92 | PQ-L0093-4.2.1.3 | 93 | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
93 | PQ-L0094-4.2.1.4 | 94 | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | 2028-03-20T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
94 | PQ-L0095-4.2.1.5 | 95 | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | 2028-03-20T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
97 | PQ-L0098-4.3.1.1 | 98 | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
98 | PQ-L0099-4.3.1.2 | 99 | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
99 | PQ-L0100-4.3.1.3 | 100 | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
100 | PQ-L0101-4.3.1.4 | 101 | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
105 | PQ-L0106-1.1.1.1 | 106 | Mobilização de pessoal e equipamentos | Mobilização de pessoal e equipamentos | Mobilização de pessoal e equipamentos | 2026-08-03T00:00:00 | PT1080H0M0S | 6 | Preliminar | 6: Mobilização de pessoal e equipamentos
106 | PQ-L0107-1.1.1.2 | 107 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | Desmobilização de pessoal e equipamentos | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 2026-08-03T00:00:00 | PT1080H0M0S | 30 | Preliminar | 30: Desmobilização
109 | PQ-L0110-2.1.1 | 110 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2026-08-18T00:00:00 | PT720H0M0S | 7 | Preliminar | 7: Construção de canteiro
112 | PQ-L0113-1.3.1.1 | 113 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2026-08-18T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
115 | PQ-L0116-1.4.1.1 | 116 | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
116 | PQ-L0117-1.4.1.2 | 117 | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
119 | PQ-L0120-1.5.1.1 | 120 | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S | 9 | Preliminar | 9: Geomembrana PEAD 1,5 mm
121 | PQ-L0122-1.5.2.1 | 122 | Fornecimento de Cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | Fornecimento de Cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | Fornecimento de Cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
124 | PQ-L0125-1.6.1.1 | 125 | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | 2026-10-07T00:00:00 | PT960H0M0S | 10 | Preliminar | 10: Geotêxtil de proteção
127 | PQ-L0128-1.7.1.1 | 128 | Escavação, carga e transporte de solo - DMT 5,5 km | Escavação, carga e transporte de solo - DMT 5,5 km | Escavação, carga e transporte de solo - DMT 5,5 km | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S | 11 | Preliminar | 11: Solo orgânico (escavação, transporte e espalhamento)
128 | PQ-L0129-1.7.1.2 | 129 | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S | 11 | Preliminar | 11: Solo orgânico (escavação, transporte e espalhamento)
129 | PQ-L0130-1.7.1.3 | 130 | Levantamento Topográfico | Levantamento Topográfico | Levantamento Topográfico | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
132 | PQ-L0133-1.8.1.1 | 133 | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | 2026-11-06T00:00:00 | PT1440H0M0S | 12 | Preliminar | 12: Revegetação (grama + corretivos)
133 | PQ-L0134-1.8.1.2 | 134 | Fornecimento de Calcário e fertilizante NPK 04-14-08 (500 a 700 kg/ha), composto orgânico (1600 a 1800 kg/ha) | Fornecimento de Calcário e fertilizante NPK 04-14-08 (500 a 700 kg/ha), composto orgânico (1600 a 1800 kg/ha) | Fornecimento de Calcário e fertilizante NPK 04-14-08 (500 a 700 kg/ha), composto orgânico (1600 a 1800 kg/ha) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
134 | PQ-L0135-1.8.1.3 | 135 | Serviço de aplicação de corretivos de acidez do solo | Serviço de aplicação de corretivos de acidez do solo | Serviço de aplicação de corretivos de acidez do solo | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
138 | PQ-L0139-2.1.1.1 | 139 | Mobilização de pessoal e equipamentos | Mobilização de pessoal e equipamentos | Mobilização de pessoal e equipamentos | 2026-08-03T00:00:00 | PT1080H0M0S |  | Pendente
139 | PQ-L0140-2.1.1.2 | 140 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | Desmobilização de pessoal e equipamentos | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 2026-08-03T00:00:00 | PT1080H0M0S |  | Pendente
142 | PQ-L0143-2.2.1.1 | 143 | Construção de canteiro de obras | Construção de canteiro de obras | Construção de canteiro de obras | 2026-08-18T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
145 | PQ-L0146-2.3.1.1 | 146 | Manutenção de canteiro de obras | Manutenção de canteiro de obras | Manutenção de canteiro de obras | 2026-08-18T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
148 | PQ-L0149-2.4.1.1 | 149 | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 2027-04-18T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
149 | PQ-L0150-2.4.1.2 | 150 | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 2027-04-18T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
152 | PQ-L0153-2.5.1.1 | 153 | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S | 18 | Preliminar | 18: Geomembrana PEAD 1,5 mm
154 | PQ-L0155-2.5.2.1 | 155 | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | 2027-05-03T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
157 | PQ-L0158-2.6.1.1 | 158 | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | 2027-05-08T00:00:00 | PT720H0M0S | 19 | Preliminar | 19: Geotêxtil de proteção
160 | PQ-L0161-2.7.1.1 | 161 | Escavação, carga e transporte de solo | Escavação, carga e transporte de solo | Escavação, carga e transporte de solo | 2027-04-18T00:00:00 | PT720H0M0S | 17 | Preliminar | 17: Solo orgânico (escavação, transporte e espalhamento)
161 | PQ-L0162-2.7.1.2 | 162 | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | 2027-04-18T00:00:00 | PT720H0M0S | 17 | Preliminar | 17: Solo orgânico (escavação, transporte e espalhamento)
162 | PQ-L0163-2.7.1.3 | 163 | Levantamento Topográfico | Levantamento Topográfico | Levantamento Topográfico | 2027-04-18T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
165 | PQ-L0166-2.8.1.1 | 166 | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | 2027-06-02T00:00:00 | PT1320H0M0S | 20 | Preliminar | 20: Revegetação (grama + corretivos)
166 | PQ-L0167-2.8.1.2 | 167 | Calcário | Calcário | Calcário | 2027-06-02T00:00:00 | PT1320H0M0S |  | Pendente
167 | PQ-L0168-2.8.1.3 | 168 | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | 2027-06-02T00:00:00 | PT1320H0M0S |  | Pendente
171 | PQ-L0172-3.1.1.1 | 172 | Mobilização de pessoal e equipamentos | Mobilização de pessoal e equipamentos | Mobilização de pessoal e equipamentos | 2026-08-03T00:00:00 | PT1080H0M0S |  | Pendente
172 | PQ-L0173-3.1.1.2 | 173 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | Desmobilização de pessoal e equipamentos | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 2026-08-03T00:00:00 | PT1080H0M0S |  | Pendente
175 | PQ-L0176-3.1.2.1 | 176 | Mobilização de pessoal e equipamentos | Mobilização de pessoal e equipamentos | Mobilização de pessoal e equipamentos | 2026-08-03T00:00:00 | PT1080H0M0S |  | Pendente
176 | PQ-L0177-3.1.2.2 | 177 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | Desmobilização de pessoal e equipamentos | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 2026-08-03T00:00:00 | PT1080H0M0S |  | Pendente
179 | PQ-L0180-3.3.1.1 | 180 | Manutenção de canteiro de obras | Manutenção de canteiro de obras | Manutenção de canteiro de obras | 2026-08-18T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
182 | PQ-L0183-3.4.1.1 | 183 | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
183 | PQ-L0184-3.4.1.2 | 184 | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
186 | PQ-L0187-3.5.1.1 | 187 | Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | 2027-07-27T00:00:00 | PT960H0M0S | 22 | Preliminar | 22: Colchão drenante (Brita 0/Brita 1)
189 | PQ-L0190-3.6.1.1 | 190 | Instalação de Geodrenos Verticais - Núcleo em PEAD/Filtro Não Tecido de Polipropileno (comprimento total) | Instalação de Geodrenos Verticais - Núcleo em PEAD/Filtro Não Tecido de Polipropileno (comprimento total) | Instalação de Geodrenos Verticais - Núcleo em PEAD/Filtro Não Tecido de Polipropileno (comprimento total) | 2027-08-11T00:00:00 | PT960H0M0S | 23 | Preliminar | 23: Geodrenos verticais
192 | PQ-L0193-3.7.1.1 | 193 | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | 2027-08-31T00:00:00 | PT360H0M0S | 24 | Preliminar | 24: Geotêxtil de separação (inferior)
195 | PQ-L0196-3.8.1.1 | 196 | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | 2027-09-20T00:00:00 | PT360H0M0S | 25 | Preliminar | 25: Geotêxtil de separação (superior)
198 | PQ-L0199-3.9.1.1 | 199 | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | 2027-10-02T00:00:00 | PT600H0M0S | 26 | Preliminar | 26: Geotêxtil de proteção
201 | PQ-L0202-3.10.1.1 | 202 | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S | 27 | Preliminar | 27: Geomembrana PEAD 1,5 mm
203 | PQ-L0204-3.10.1.2 | 204 | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | 2027-10-02T00:00:00 | PT600H0M0S |  | Pendente
206 | PQ-L0207-3.11.1.1 | 207 | Escavação, carga e transporte de solo | Escavação, carga e transporte de solo | Escavação, carga e transporte de solo | 2027-08-31T00:00:00 | PT360H0M0S | 28 | Preliminar | 28: Solo orgânico (escavação, transporte e espalhamento)
207 | PQ-L0208-3.11.1.2 | 208 | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S | 28 | Preliminar | 28: Solo orgânico (escavação, transporte e espalhamento)
208 | PQ-L0209-3.11.1.3 | 209 | Levantamento Topográfico | Levantamento Topográfico | Levantamento Topográfico | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
211 | PQ-L0212-3.12.1.1 | 212 | Fornecimento e aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | Fornecimento e aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | Fornecimento e aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | 2027-10-27T00:00:00 | PT1248H0M0S | 29 | Preliminar | 29: Revegetação (grama + corretivos)
212 | PQ-L0213-3.12.1.2 | 213 | Fornecimento e aplicação de Calcário | Fornecimento e aplicação de Calcário | Fornecimento e aplicação de Calcário | 2027-10-27T00:00:00 | PT1248H0M0S |  | Pendente
213 | PQ-L0214-3.12.1.3 | 214 | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | 2027-10-27T00:00:00 | PT1248H0M0S |  | Pendente
216 | PQ-L0217-3.13.1.1 | 217 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | 2027-07-27T00:00:00 | PT960H0M0S |  | Pendente
217 | PQ-L0218-3.13.1.2 | 218 | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
221 | PQ-L0222-1.1.1 | 222 | Mobilização de pessoal e equipamentos | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | Mobilização de pessoal e equipamentos | 2028-01-02T00:00:00 | PT1080H0M0S | 53 | Preliminar | 53: Mobilização de pessoal e equipamentos
222 | PQ-L0223-1.1.2 | 223 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 2028-01-02T00:00:00 | PT1080H0M0S | 65 | Preliminar | 65: Desmobilização de pessoal e equipamentos
225 | PQ-L0226-2.2 | 226 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2028-01-17T00:00:00 | PT720H0M0S | 54 | Preliminar | 54: Construção de canteiro avançado
228 | PQ-L0229-3.1.1 | 229 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2028-01-17T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
231 | PQ-L0232-3.1.1 | 232 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S | 55 | Preliminar | 55: Limpeza e supressão vegetal
234 | PQ-L0235-4.1.1 | 235 | Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
237 | PQ-L0238-5.1.1 | 238 | Aplicação de Areia | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) (SUMP) | Aplicação de Areia | 2028-04-21T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
238 | PQ-L0239-5.1.2 | 239 | Aplicação de Brita 0 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) ( REGIÃO DA PILHA RG5) | Aplicação de Brita 0 | 2028-04-21T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
239 | PQ-L0240-5.1.3 | 240 | Aplicação de Brita 3 | Esvação em material de 1ª categoria - DMT até 2500m | Aplicação de Brita 3 | 2028-04-21T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
240 | PQ-L0241-5.1.4 | 241 | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 2028-04-21T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
243 | PQ-L0244-5.2.1.1 | 244 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 2028-03-22T00:00:00 | PT3600H0M0S |  | Pendente
244 | PQ-L0245-5.2.1.2 | 245 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 2028-03-22T00:00:00 | PT3600H0M0S |  | Pendente
245 | PQ-L0246-5.2.1.3 | 246 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 2028-03-22T00:00:00 | PT3600H0M0S |  | Pendente
246 | PQ-L0247-5.2.1.4 | 247 | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 2028-03-22T00:00:00 | PT3600H0M0S |  | Pendente
247 | PQ-L0248-5.2.1.5 | 248 | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | 2028-03-22T00:00:00 | PT3600H0M0S |  | Pendente
248 | PQ-L0249-5.2.1.6 | 249 | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | 2028-03-22T00:00:00 | PT3600H0M0S |  | Pendente
249 | PQ-L0250-5.2.1.7 | 250 | Aplicação de Junta Jeene (m) | Aplicação de Junta Jeene (m) | Aplicação de Junta Jeene (m) | 2028-03-22T00:00:00 | PT3600H0M0S |  | Pendente
251 | PQ-L0252-5.3.1 | 252 | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 2028-03-22T00:00:00 | PT3600H0M0S |  | Pendente
253 | PQ-L0254-5.4.1 | 254 | Escavação, carga e transporte DMT até 10 Km | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | Escavação, carga e transporte DMT até 10 Km | 2028-02-21T00:00:00 | PT1440H0M0S |  | Pendente
254 | PQ-L0255-5.4.2 | 255 | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 2028-03-07T00:00:00 | PT2160H0M0S |  | Pendente
255 | PQ-L0256-5.4.3 | 256 | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
256 | PQ-L0257-5.4.4 | 257 | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | 2028-03-07T00:00:00 | PT2160H0M0S |  | Pendente
257 | PQ-L0258-5.4.5 | 258 | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | 2028-02-21T00:00:00 | PT1440H0M0S |  | Pendente
260 | PQ-L0261-6.1.1 | 261 | Cobertura com Solo Orgânico (espessura de 0,10 m) (3) | Cobertura com Solo Orgânico (espessura de 0,10 m) (3) | Cobertura com Solo Orgânico (espessura de 0,10 m) (3) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
261 | PQ-L0262-6.1.2 | 262 | Aplicação de Geomanta MacMat R (2) | Aplicação de Geomanta MacMat R (2) | Aplicação de Geomanta MacMat R (2) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
262 | PQ-L0263-6.1.3 | 263 | Aplicação de Argila compactada (espessura de 0,30m) (3) | Aplicação de Argila compactada (espessura de 0,30m) (3) | Aplicação de Argila compactada (espessura de 0,30m) (3) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
266 | PQ-L0267-1.1.1 | 267 | Mobilização de pessoal e equipamentos | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | Mobilização de pessoal e equipamentos | 2028-01-02T00:00:00 | PT1080H0M0S | 69 | Preliminar | 69: Mobilização de pessoal e equipamentos
267 | PQ-L0268-1.1.2 | 268 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 2028-01-02T00:00:00 | PT1080H0M0S | 84 | Preliminar | 84: Desmobilização
270 | PQ-L0271-2.1.1 | 271 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2028-01-17T00:00:00 | PT720H0M0S | 70 | Preliminar | 70: Construção de canteiro avançado
273 | PQ-L0274-3.1.1 | 274 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2028-01-17T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
276 | PQ-L0277-4.1.1 | 277 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S | 71 | Preliminar | 71: Limpeza e supressão vegetal
279 | PQ-L0280-5.1.1 | 280 | Escavação e tratamento da fundação - Remoção do Coluvio - Escavação e transporte considerando espessura de 10,00 m - DMT até 0,6 Km - cava do Louro (1) | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) (SUMP) | Escavação e tratamento da fundação - Remoção do Coluvio - Escavação e transporte considerando espessura de 10,00 m - DMT até 0,6 Km - cava do Louro (1) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
281 | PQ-L0282-6.1 | 282 | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | Aplicação de Brita (3) | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
282 | PQ-L0283-6.2 | 283 | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | 2028-07-30T00:00:00 | PT1824H0M0S |  | Pendente
284 | PQ-L0285-7.1 | 285 | Aplicação de Brita (3) | Aplicação de Brita (3) | Aplicação de Brita (3) | 2028-04-11T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
285 | PQ-L0286-7.2 | 286 | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | 2028-04-11T00:00:00 | PT720H0M0S | 77 | Preliminar | 77: Geotubo drenante
286 | PQ-L0287-7.3 | 287 | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | 2028-04-11T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
287 | PQ-L0288-7.4 | 288 | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | 2028-05-31T00:00:00 | PT2160H0M0S |  | Pendente
290 | PQ-L0291-8.1.1 | 291 | Aplicação de Areia | Remoção e destinação de 03 (três) postes da linha de distribuição de energia com interferência na região das obras (desenergizados) | Aplicação de Areia | 2028-07-30T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
291 | PQ-L0292-8.1.2 | 292 | Aplicação de Brita 0 | Aplicação de Brita 0 | Aplicação de Brita 0 | 2028-07-30T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
292 | PQ-L0293-8.1.3 | 293 | Aplicação de Brita 3 | Aplicação de Brita 3 | Aplicação de Brita 3 | 2028-07-30T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
293 | PQ-L0294-8.1.4 | 294 | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 2028-07-30T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
296 | PQ-L0297-8.2.1.1 | 297 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 2028-05-31T00:00:00 | PT2160H0M0S |  | Pendente
297 | PQ-L0298-8.2.1.2 | 298 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 2028-05-31T00:00:00 | PT2160H0M0S |  | Pendente
298 | PQ-L0299-8.2.1.3 | 299 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 2028-05-31T00:00:00 | PT2160H0M0S |  | Pendente
299 | PQ-L0300-8.2.1.4 | 300 | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 2028-05-31T00:00:00 | PT2160H0M0S |  | Pendente
300 | PQ-L0301-8.2.1.5 | 301 | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | 2028-05-31T00:00:00 | PT2160H0M0S |  | Pendente
301 | PQ-L0302-8.2.1.6 | 302 | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | 2028-05-31T00:00:00 | PT2160H0M0S |  | Pendente
302 | PQ-L0303-8.2.1.7 | 303 | Aplicação de Junta Jeene (m) | Aplicação de Junta Jeene (m) | Aplicação de Junta Jeene (m) | 2028-05-31T00:00:00 | PT2160H0M0S |  | Pendente
304 | PQ-L0305-8.3.1 | 305 | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 2028-05-31T00:00:00 | PT2160H0M0S |  | Pendente
306 | PQ-L0307-8.4.1 | 307 | Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 ) | Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 ) | Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 ) | 2028-04-01T00:00:00 | PT1440H0M0S |  | Pendente
307 | PQ-L0308-8.4.2 | 308 | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 2028-05-01T00:00:00 | PT2160H0M0S |  | Pendente
308 | PQ-L0309-8.4.3 | 309 | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
309 | PQ-L0310-8.4.4 | 310 | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | 2028-05-01T00:00:00 | PT2160H0M0S |  | Pendente
310 | PQ-L0311-8.4.5 | 311 | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | 2028-04-01T00:00:00 | PT1440H0M0S |  | Pendente
312 | PQ-L0313-9.1 | 313 | Volume de Aterro - Espalhamento | Volume de Aterro - Espalhamento | Volume de Aterro - Espalhamento | 2028-03-02T00:00:00 | PT720H0M0S | 73 | Preliminar | 73: Acessos construtivos - Aterro
313 | PQ-L0314-9.2 | 314 | Volume de Corte - Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 excedente) | Volume de Corte - Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 excedente) | Volume de Corte - Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 excedente) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S | 72 | Preliminar | 72: Acessos construtivos - Escavação
317 | PQ-L0318-1.1.1 | 318 | Mobilização de pessoal e equipamentos | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | Mobilização de pessoal e equipamentos | 2026-08-03T00:00:00 | PT1080H0M0S | 34 | Preliminar | 34: Mobilização
318 | PQ-L0319-1.1.2 | 319 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 2026-08-03T00:00:00 | PT1080H0M0S | 48 | Preliminar | 48: Desmobilização
321 | PQ-L0322-2.1.1 | 322 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2026-08-18T00:00:00 | PT720H0M0S | 35 | Preliminar | 35: Canteiro
324 | PQ-L0325-3.1.1 | 325 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2026-08-18T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
328 | PQ-L0329-4.1.1.1 | 329 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 2028-03-15T00:00:00 | PT360H0M0S |  | Pendente
329 | PQ-L0330-4.1.1.2 | 330 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | 2028-03-15T00:00:00 | PT360H0M0S |  | Pendente
331 | PQ-L0332-4.2.1 | 332 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 2026-09-17T00:00:00 | PT360H0M0S |  | Pendente
332 | PQ-L0333-4.2.2 | 333 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | 2026-09-17T00:00:00 | PT360H0M0S |  | Pendente
334 | PQ-L0335-4.3.1 | 335 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | 2026-09-17T00:00:00 | PT360H0M0S |  | Pendente
336 | PQ-L0337-4.4.1 | 337 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 2026-09-17T00:00:00 | PT4320H0M0S |  | Pendente
337 | PQ-L0338-4.4.2 | 338 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | 2026-09-17T00:00:00 | PT4320H0M0S |  | Pendente
340 | PQ-L0341-4.5.1.1 | 341 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
342 | PQ-L0343-4.6.1 | 343 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
344 | PQ-L0345-4.7.1 | 345 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | 2026-09-17T00:00:00 | PT360H0M0S |  | Pendente
347 | PQ-L0348-5.1.1 | 348 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) (SUMP) | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | 2026-09-17T00:00:00 | PT4320H0M0S |  | Pendente
348 | PQ-L0349-5.1.2 | 349 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) ( REGIÃO DA PILHA RG5) | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | 2026-09-17T00:00:00 | PT4320H0M0S | 38 | Preliminar | 38: Tratamento de fundação
349 | PQ-L0350-5.1.3 | 350 | Momento extraordinário de transporte de solo mole - uso geral | Esvação em material de 1ª categoria - DMT até 2500m | Momento extraordinário de transporte de solo mole - uso geral | 2026-09-17T00:00:00 | PT4320H0M0S |  | Pendente
351 | PQ-L0352-5.2.1 | 352 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 2027-04-30T00:00:00 | PT12960H0M0S |  | Pendente
352 | PQ-L0353-5.2.2 | 353 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 2027-04-30T00:00:00 | PT12960H0M0S |  | Pendente
354 | PQ-L0355-5.3.1 | 355 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | 2028-09-21T00:00:00 | PT2160H0M0S | 40 | Preliminar | 40: Aterro de reforço B-B
356 | PQ-L0357-5.4.1 | 357 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 2027-07-29T00:00:00 | PT9360H0M0S |  | Pendente
357 | PQ-L0358-5.4.2 | 358 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 2027-07-29T00:00:00 | PT9360H0M0S |  | Pendente
359 | PQ-L0360-5.5.1 | 360 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | 2028-06-03T00:00:00 | PT10080H0M0S |  | Pendente
360 | PQ-L0361-5.5.2 | 361 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | 2028-06-03T00:00:00 | PT10080H0M0S |  | Pendente
361 | PQ-L0362-5.5.3 | 362 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
362 | PQ-L0363-5.5.4 | 363 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 2028-06-03T00:00:00 | PT10080H0M0S |  | Pendente
363 | PQ-L0364-5.5.5 | 364 | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral | 2028-06-03T00:00:00 | PT10080H0M0S |  | Pendente
365 | PQ-L0366-5.6.1 | 366 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | 2027-03-16T00:00:00 | PT12240H0M0S |  | Pendente
366 | PQ-L0367-5.6.2 | 367 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
367 | PQ-L0368-5.6.3 | 368 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | 2027-03-16T00:00:00 | PT12240H0M0S |  | Pendente
368 | PQ-L0369-5.6.4 | 369 | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral | 2027-03-16T00:00:00 | PT12240H0M0S |  | Pendente
370 | PQ-L0371-5.7.1 | 371 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 2ª categoria - DMT até 1000m | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 2ª categoria - DMT até 1000m | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 2ª categoria - DMT até 1000m | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
371 | PQ-L0372-5.7.2 | 372 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO ESTRADA | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO ESTRADA | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO ESTRADA | 2026-09-17T00:00:00 | PT4320H0M0S |  | Pendente
375 | PQ-L0376-6.1.1.1 | 376 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | 2027-06-29T00:00:00 | PT4320H0M0S |  | Pendente
376 | PQ-L0377-6.1.1.2 | 377 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | 2027-06-29T00:00:00 | PT4320H0M0S |  | Pendente
379 | PQ-L0380-6.2.1.1 | 380 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | 2027-01-30T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
380 | PQ-L0381-6.2.1.2 | 381 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | 2027-01-30T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
381 | PQ-L0382-6.2.1.3 | 382 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 3 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 3 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 3 | 2027-01-30T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
382 | PQ-L0383-6.2.1.4 | 383 | Trasporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | Trasporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | Trasporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | 2027-01-30T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
384 | PQ-L0385-6.3.1 | 385 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | 2027-07-29T00:00:00 | PT480H0M0S |  | Pendente
385 | PQ-L0386-6.3.2 | 386 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | 2027-07-29T00:00:00 | PT480H0M0S |  | Pendente
386 | PQ-L0387-6.3.3 | 387 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | 2027-07-29T00:00:00 | PT480H0M0S |  | Pendente
389 | PQ-L0390-6.4.1.1 | 390 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | 2027-06-14T00:00:00 | PT3600H0M0S |  | Pendente
390 | PQ-L0391-6.4.1.2 | 391 | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | 2027-06-14T00:00:00 | PT3600H0M0S |  | Pendente
392 | PQ-L0393-6.5.1 | 393 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | 2027-11-11T00:00:00 | PT4320H0M0S |  | Pendente
393 | PQ-L0394-6.5.2 | 394 | Instalação de canaleta meia cana d=086m | Instalação de canaleta meia cana d=086m | Instalação de canaleta meia cana d=086m | 2027-11-11T00:00:00 | PT4320H0M0S |  | Pendente
395 | PQ-L0396-6.6.1 | 396 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 2028-05-09T00:00:00 | PT1440H0M0S |  | Pendente
396 | PQ-L0397-6.6.2 | 397 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 2028-05-09T00:00:00 | PT1440H0M0S |  | Pendente
397 | PQ-L0398-6.6.3 | 398 | Concreto magro | Concreto magro | Concreto magro | 2028-05-09T00:00:00 | PT1440H0M0S |  | Pendente
398 | PQ-L0399-6.6.4 | 399 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 2028-05-09T00:00:00 | PT1440H0M0S |  | Pendente
399 | PQ-L0400-6.6.5 | 400 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 2028-05-09T00:00:00 | PT1440H0M0S |  | Pendente
401 | PQ-L0402-6.7.1 | 402 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 2028-07-08T00:00:00 | PT4320H0M0S |  | Pendente
402 | PQ-L0403-6.7.2 | 403 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 2028-07-08T00:00:00 | PT4320H0M0S |  | Pendente
403 | PQ-L0404-6.7.3 | 404 | Concreto magro | Concreto magro | Concreto magro | 2028-07-08T00:00:00 | PT4320H0M0S |  | Pendente
404 | PQ-L0405-6.7.4 | 405 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 2028-07-08T00:00:00 | PT4320H0M0S |  | Pendente
405 | PQ-L0406-6.7.5 | 406 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 2028-07-08T00:00:00 | PT4320H0M0S |  | Pendente
407 | PQ-L0408-6.8.1 | 408 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 2029-01-04T00:00:00 | PT5400H0M0S |  | Pendente
408 | PQ-L0409-6.8.2 | 409 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 2029-01-04T00:00:00 | PT5400H0M0S |  | Pendente
409 | PQ-L0410-6.8.3 | 410 | Concreto magro | Concreto magro | Concreto magro | 2029-01-04T00:00:00 | PT5400H0M0S |  | Pendente
410 | PQ-L0411-6.8.4 | 411 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 2029-01-04T00:00:00 | PT5400H0M0S |  | Pendente
411 | PQ-L0412-6.8.5 | 412 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 2029-01-04T00:00:00 | PT5400H0M0S |  | Pendente
413 | PQ-L0414-6.9.1.1 | 414 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 2029-01-04T00:00:00 | PT3600H0M0S |  | Pendente
414 | PQ-L0415-6.9.1.2 | 415 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 2029-01-04T00:00:00 | PT3600H0M0S |  | Pendente
415 | PQ-L0416-6.9.1.3 | 416 | Concreto magro | Concreto magro | Concreto magro | 2029-01-04T00:00:00 | PT3600H0M0S |  | Pendente
416 | PQ-L0417-6.9.1.4 | 417 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 2029-01-04T00:00:00 | PT3600H0M0S |  | Pendente
417 | PQ-L0418-6.9.1.5 | 418 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 2029-01-04T00:00:00 | PT3600H0M0S |  | Pendente
419 | PQ-L0420-6.10.1 | 420 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 2027-08-03T00:00:00 | PT4080H0M0S |  | Pendente
420 | PQ-L0421-6.10.2 | 421 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | 2027-08-03T00:00:00 | PT4080H0M0S |  | Pendente
421 | PQ-L0422-6.10.3 | 422 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 2027-08-03T00:00:00 | PT4080H0M0S |  | Pendente
422 | PQ-L0423-6.10.4 | 423 | Concreto magro | Concreto magro | Concreto magro | 2027-08-03T00:00:00 | PT4080H0M0S |  | Pendente
423 | PQ-L0424-6.10.5 | 424 | Fornecimento e Aplicação de Forma | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | Fornecimento e Aplicação de Forma | 2027-08-03T00:00:00 | PT4080H0M0S |  | Pendente
424 | PQ-L0425-6.10.5 | 425 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 2027-08-03T00:00:00 | PT4080H0M0S |  | Pendente
425 | PQ-L0426-6.10.6 | 426 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 2027-08-03T00:00:00 | PT4080H0M0S |  | Pendente
427 | PQ-L0428-6.11.1 | 428 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 2027-08-03T00:00:00 | PT4080H0M0S |  | Pendente
428 | PQ-L0429-6.11.2 | 429 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | 2027-08-03T00:00:00 | PT4080H0M0S |  | Pendente
429 | PQ-L0430-6.11.3 | 430 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 2027-08-03T00:00:00 | PT4080H0M0S |  | Pendente
430 | PQ-L0431-6.11.4 | 431 | Concreto magro | Concreto magro | Concreto magro | 2027-08-03T00:00:00 | PT4080H0M0S |  | Pendente
431 | PQ-L0432-6.11.5 | 432 | Fornecimento e Aplicação de Forma | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | Fornecimento e Aplicação de Forma | 2027-08-03T00:00:00 | PT4080H0M0S |  | Pendente
432 | PQ-L0433-6.11.5 | 433 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 2027-08-03T00:00:00 | PT4080H0M0S |  | Pendente
433 | PQ-L0434-6.11.6 | 434 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 2027-08-03T00:00:00 | PT4080H0M0S |  | Pendente
435 | PQ-L0436-6.12.1 | 436 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
436 | PQ-L0437-6.12.2 | 437 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
437 | PQ-L0438-6.12.3 | 438 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
439 | PQ-L0440-6.13.1 | 440 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão até 1,0 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão até 1,0 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão até 1,0 | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
440 | PQ-L0441-6.13.2 | 441 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão entre 1,0 e 2,0m | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão entre 1,0 e 2,0m | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão entre 1,0 e 2,0m | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
444 | PQ-L0445-7.1.1.1 | 445 | Plantio de grama por hidrossemeadura | Plantio de grama por hidrossemeadura | Plantio de grama por hidrossemeadura | 2029-01-04T00:00:00 | PT5400H0M0S |  | Pendente
446 | PQ-L0447-7.1.2.1 | 447 | Plantio de grama por hidrossemeadura | Plantio de grama por hidrossemeadura | Plantio de grama por hidrossemeadura | 2026-09-17T00:00:00 | PT360H0M0S |  | Pendente
448 | PQ-L0449-7.1.3.1 | 449 | Plantio de grama por hidrossemeadura | Plantio de grama por hidrossemeadura | Plantio de grama por hidrossemeadura | 2029-01-04T00:00:00 | PT5400H0M0S |  | Pendente
450 | PQ-L0451-7.1.4.1 | 451 | Plantio de grama por hidrossemeadura | Plantio de grama por hidrossemeadura | Plantio de grama por hidrossemeadura | 2029-01-04T00:00:00 | PT5400H0M0S |  | Pendente
452 | PQ-L0453-7.1.5.1 | 453 | Plantio de grama por hidrossemeadura | Plantio de grama por hidrossemeadura | Plantio de grama por hidrossemeadura | 2029-01-04T00:00:00 | PT5400H0M0S |  | Pendente
454 | PQ-L0455-7.1.6.1 | 455 | Plantio de grama por hidrossemeadura | Plantio de grama por hidrossemeadura | Plantio de grama por hidrossemeadura | 2029-01-04T00:00:00 | PT5400H0M0S |  | Pendente
456 | PQ-L0457-8.1 | 457 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
460 | PQ-L0461-1.1.1 | 461 | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | 2027-03-01T00:00:00 | PT1080H0M0S | 88 | Preliminar | 88: Mobilização de pessoal e equipamentos
461 | PQ-L0462-1.1.2 | 462 | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | 2027-03-01T00:00:00 | PT1080H0M0S | 99 | Preliminar | 99: Desmobilização
464 | PQ-L0465-2.1.1 | 465 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2027-03-16T00:00:00 | PT720H0M0S | 89 | Preliminar | 89: Construção de canteiro avançado
467 | PQ-L0468-3.1.1 | 468 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2027-03-16T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
470 | PQ-L0471-4.1.1 | 471 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (REGIÃO DA PILHA RG5) | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (REGIÃO DA PILHA RG5) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
471 | PQ-L0472-4.1.2 | 472 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (SUMP) | Volume de Tratamento e Regularização | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (SUMP) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
474 | PQ-L0475-5.1.1 | 475 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) (SUMP) | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) (SUMP) | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) (SUMP) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
475 | PQ-L0476-5.1.2 | 476 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) ( REGIÃO DA PILHA RG5) | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) ( REGIÃO DA PILHA RG5) | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) ( REGIÃO DA PILHA RG5) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
476 | PQ-L0477-5.1.3 | 477 | Esvação em material de 1ª categoria - DMT até 2500m | Esvação em material de 1ª categoria - DMT até 2500m | Esvação em material de 1ª categoria - DMT até 2500m | 2027-04-25T00:00:00 | PT1440H0M0S |  | Pendente
478 | PQ-L0479-6.1 | 479 | Aplicação de Geomembrana de PEAD 1,5mm | Aplicação de Brita (3) | Aplicação de Geomembrana de PEAD 1,5mm | 2027-05-10T00:00:00 | PT1440H0M0S | 92 | Preliminar | 92: Geomembrana
481 | PQ-L0482-7.1.1 | 482 | Aplicação de Geodreno de PEAD perfurado com diâmetro nominal de 100 cm | Aplicação de Areia | Aplicação de Geodreno de PEAD perfurado com diâmetro nominal de 100 cm | 2027-05-10T00:00:00 | PT1440H0M0S |  | Pendente
482 | PQ-L0483-7.1.2 | 483 | Aplicação de material para enrocamento | Aplicação de Brita 0 | Aplicação de material para enrocamento | 2027-05-10T00:00:00 | PT1440H0M0S |  | Pendente
483 | PQ-L0484-7.1.3 | 484 | Aplicação transição em Brita 0 (Dreno principal) | Aplicação de Brita 3 | Aplicação transição em Brita 0 (Dreno principal) | 2027-05-10T00:00:00 | PT1440H0M0S |  | Pendente
484 | PQ-L0485-7.1.4 | 485 | Aplicação de Areia (Dreno principal, auxiliar e dreno de alivo) | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | Aplicação de Areia (Dreno principal, auxiliar e dreno de alivo) | 2027-05-10T00:00:00 | PT1440H0M0S |  | Pendente
486 | PQ-L0487-7.2.1 | 487 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | 2027-05-10T00:00:00 | PT5448H0M0S |  | Pendente
487 | PQ-L0488-7.2.2 | 488 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | 2027-05-10T00:00:00 | PT5448H0M0S |  | Pendente
488 | PQ-L0489-7.2.3 | 489 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 2027-05-10T00:00:00 | PT5448H0M0S |  | Pendente
489 | PQ-L0490-7.2.4 | 490 | Aplicação de concreto magro | Aplicação de concreto magro | Aplicação de concreto magro | 2027-05-10T00:00:00 | PT5448H0M0S |  | Pendente
490 | PQ-L0491-7.2.5 | 491 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | 2027-05-10T00:00:00 | PT5448H0M0S |  | Pendente
491 | PQ-L0492-7.2.6 | 492 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 2027-05-30T00:00:00 | PT5448H0M0S |  | Pendente
492 | PQ-L0493-7.2.7 | 493 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm, fornecimento e instalação. | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm, fornecimento e instalação. | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm, fornecimento e instalação. | 2027-05-10T00:00:00 | PT5448H0M0S |  | Pendente
493 | PQ-L0494-7.2.8 | 494 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | 2027-05-10T00:00:00 | PT5448H0M0S |  | Pendente
494 | PQ-L0495-7.2.9 | 495 | Aplicação de geotubo Corrugado (D = 10 cm) | Aplicação de geotubo Corrugado (D = 10 cm) | Aplicação de geotubo Corrugado (D = 10 cm) | 2027-05-10T00:00:00 | PT5448H0M0S |  | Pendente
495 | PQ-L0496-7.2.10 | 496 | Sistema de Detecção de Vazamentos - Aplicação de areia | Sistema de Detecção de Vazamentos - Aplicação de areia | Sistema de Detecção de Vazamentos - Aplicação de areia | 2027-05-10T00:00:00 | PT5448H0M0S |  | Pendente
498 | PQ-L0499-7.3.1.1 | 499 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
499 | PQ-L0500-7.3.1.2 | 500 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 2027-09-07T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
500 | PQ-L0501-7.3.1.3 | 501 | Aplicação de concreto magro | Aplicação de concreto magro | Aplicação de concreto magro | 2027-09-07T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
501 | PQ-L0502-7.3.1.4 | 502 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | 2027-09-07T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
502 | PQ-L0503-7.3.1.5 | 503 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
504 | PQ-L0505-7.4.1 | 505 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | 2027-05-10T00:00:00 | PT5040H0M0S |  | Pendente
505 | PQ-L0506-7.4.2 | 506 | 'Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 'Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 'Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 2027-05-10T00:00:00 | PT5040H0M0S |  | Pendente
506 | PQ-L0507-7.4.3 | 507 | Aplicação de concreto magro | Aplicação de concreto magro | Aplicação de concreto magro | 2027-05-10T00:00:00 | PT5040H0M0S |  | Pendente
507 | PQ-L0508-7.4.4 | 508 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | 2027-05-10T00:00:00 | PT5040H0M0S |  | Pendente
508 | PQ-L0509-7.4.5 | 509 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 2027-05-10T00:00:00 | PT5040H0M0S |  | Pendente
509 | PQ-L0510-7.4.6 | 510 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | 2027-05-10T00:00:00 | PT5040H0M0S |  | Pendente
510 | PQ-L0511-7.4.7 | 511 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | 2027-05-10T00:00:00 | PT5040H0M0S |  | Pendente
511 | PQ-L0512-7.4.8 | 512 | Escavação manual de vala de acocoragem - 0,3x0,3m | Escavação manual de vala de acocoragem - 0,3x0,3m | Escavação manual de vala de acocoragem - 0,3x0,3m | 2027-05-10T00:00:00 | PT5040H0M0S |  | Pendente
512 | PQ-L0513-7.4.9 | 513 | Montagem e armação de aço CA-50 - 6,3 mm | Montagem e armação de aço CA-50 - 6,3 mm | Montagem e armação de aço CA-50 - 6,3 mm | 2027-05-10T00:00:00 | PT5040H0M0S |  | Pendente
513 | PQ-L0514-7.4.10 | 514 | Montagem e armação de aço CA-50 - 8 mm | Montagem e armação de aço CA-50 - 8 mm | Montagem e armação de aço CA-50 - 8 mm | 2027-05-10T00:00:00 | PT5040H0M0S |  | Pendente
514 | PQ-L0515-7.4.11 | 515 | Montagem e armação de aço CA-50 - 10 mm | Montagem e armação de aço CA-50 - 10 mm | Montagem e armação de aço CA-50 - 10 mm | 2027-05-10T00:00:00 | PT5040H0M0S |  | Pendente
515 | PQ-L0516-7.4.12 | 516 | Montagem e armação de aço CA-50 - 12,5 mm | Montagem e armação de aço CA-50 - 12,5 mm | Montagem e armação de aço CA-50 - 12,5 mm | 2027-05-10T00:00:00 | PT5040H0M0S |  | Pendente
516 | PQ-L0517-7.4.13 | 517 | Montagem e armação de aço CA-50 - 25 mm | Montagem e armação de aço CA-50 - 25 mm | Montagem e armação de aço CA-50 - 25 mm | 2027-05-10T00:00:00 | PT5040H0M0S |  | Pendente
517 | PQ-L0518-7.4.14 | 518 | Montagem e armação de aço CA-50 - 32 mm | Montagem e armação de aço CA-50 - 32 mm | Montagem e armação de aço CA-50 - 32 mm | 2027-05-10T00:00:00 | PT5040H0M0S |  | Pendente
518 | PQ-L0519-7.4.15 | 519 | Gerdal W 200 x 35,9 | Gerdal W 200 x 35,9 | Gerdal W 200 x 35,9 | 2027-05-10T00:00:00 | PT5040H0M0S |  | Pendente
519 | PQ-L0520-7.4.16 | 520 | CH. 19,00 x 201 x 600 | CH. 19,00 x 201 x 600 | CH. 19,00 x 201 x 600 | 2027-05-10T00:00:00 | PT5040H0M0S |  | Pendente
520 | PQ-L0521-7.4.17 | 521 | L. 6,35 x 101,60 | L. 6,35 x 101,60 | L. 6,35 x 101,60 | 2027-05-10T00:00:00 | PT5040H0M0S |  | Pendente
521 | PQ-L0522-7.4.18 | 522 | BR. 6,35 x 38,10 x 140 | BR. 6,35 x 38,10 x 140 | BR. 6,35 x 38,10 x 140 | 2027-05-10T00:00:00 | PT5040H0M0S |  | Pendente
522 | PQ-L0523-7.4.19 | 523 | CH 8,00 x 100 x COR. | CH 8,00 x 100 x COR. | CH 8,00 x 100 x COR. | 2027-05-10T00:00:00 | PT5040H0M0S |  | Pendente
523 | PQ-L0524-7.4.20 | 524 | BR. 7,94 x 38,10 x 190 | BR. 7,94 x 38,10 x 190 | BR. 7,94 x 38,10 x 190 | 2027-05-10T00:00:00 | PT5040H0M0S |  | Pendente
527 | PQ-L0528-1.1.1 | 528 | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | 2028-02-01T00:00:00 | PT1080H0M0S | 103 | Preliminar | 103: Mobilização de pessoal e equipamentos
528 | PQ-L0529-1.1.2 | 529 | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | 2028-02-01T00:00:00 | PT1080H0M0S | 116 | Preliminar | 116: Desmobilização
531 | PQ-L0532-2.1.1 | 532 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2028-02-16T00:00:00 | PT720H0M0S | 104 | Preliminar | 104: Construção de canteiro avançado
534 | PQ-L0535-3.1.1 | 535 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2028-02-16T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
537 | PQ-L0538-4.1.1 | 538 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | 2028-03-17T00:00:00 | PT480H0M0S | 105 | Preliminar | 105: Limpeza e supressão vegetal
538 | PQ-L0539-4.1.2 | 539 | Volume de Tratamento e Regularização | Volume de Tratamento e Regularização | Volume de Tratamento e Regularização | 2028-03-17T00:00:00 | PT480H0M0S |  | Pendente
539 | PQ-L0540-4.1.3 | 540 | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
541 | PQ-L0542-5.1 | 542 | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
542 | PQ-L0543-5.2 | 543 | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | 2028-07-30T00:00:00 | PT2640H0M0S |  | Pendente
544 | PQ-L0545-6.1 | 545 | Aplicação de Brita (3) | Aplicação de Brita (3) | Aplicação de Brita (3) | 2028-04-11T00:00:00 | PT1080H0M0S |  | Pendente
545 | PQ-L0546-6.2 | 546 | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | 2028-04-11T00:00:00 | PT1080H0M0S | 110 | Preliminar | 110: Geotubo drenante
546 | PQ-L0547-6.3 | 547 | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | 2028-04-11T00:00:00 | PT1080H0M0S |  | Pendente
547 | PQ-L0548-6.4 | 548 | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
550 | PQ-L0551-7.1.1 | 551 | Aplicação de Areia | Aplicação de Areia | Aplicação de Areia | 2028-05-01T00:00:00 | PT2160H0M0S |  | Pendente
551 | PQ-L0552-7.1.2 | 552 | Aplicação de Brita 0 | Aplicação de Brita 0 | Aplicação de Brita 0 | 2028-05-01T00:00:00 | PT2160H0M0S |  | Pendente
552 | PQ-L0553-7.1.3 | 553 | Aplicação de Brita 3 | Aplicação de Brita 3 | Aplicação de Brita 3 | 2028-05-01T00:00:00 | PT2160H0M0S |  | Pendente
553 | PQ-L0554-7.1.4 | 554 | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 2028-05-01T00:00:00 | PT2160H0M0S |  | Pendente
556 | PQ-L0557-7.2.1.1 | 557 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
557 | PQ-L0558-7.2.1.2 | 558 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
558 | PQ-L0559-7.2.1.3 | 559 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
559 | PQ-L0560-7.2.1.4 | 560 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
560 | PQ-L0561-7.2.1.5 | 561 | Concreto 30 MPa (m³) | Concreto 30 MPa (m³) | Concreto 30 MPa (m³) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
561 | PQ-L0562-7.2.1.6 | 562 | Fôrma (m²) | Fôrma (m²) | Fôrma (m²) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
562 | PQ-L0563-7.2.1.7 | 563 | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
564 | PQ-L0565-7.2.2.1 | 565 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
565 | PQ-L0566-7.2.2.2 | 566 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
566 | PQ-L0567-7.2.2.3 | 567 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
567 | PQ-L0568-7.2.2.5 | 568 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
568 | PQ-L0569-7.2.2.6 | 569 | Concreto 30 MPa (m³) | Concreto 30 MPa (m³) | Concreto 30 MPa (m³) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
569 | PQ-L0570-7.2.2.7 | 570 | Fôrma (m²) | Fôrma (m²) | Fôrma (m²) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
570 | PQ-L0571-7.2.2.8 | 571 | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
572 | PQ-L0573-7.2.3.1 | 573 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
573 | PQ-L0574-7.2.3.2 | 574 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
574 | PQ-L0575-7.2.3.3 | 575 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
575 | PQ-L0576-7.2.3.5 | 576 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
576 | PQ-L0577-7.2.3.6 | 577 | Concreto 30 MPa (m³) | Concreto 30 MPa (m³) | Concreto 30 MPa (m³) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
577 | PQ-L0578-7.2.3.7 | 578 | Fôrma (m²) | Fôrma (m²) | Fôrma (m²) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
578 | PQ-L0579-7.2.3.8 | 579 | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
580 | PQ-L0581-7.2.4.2 | 581 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
581 | PQ-L0582-7.2.4.3 | 582 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
582 | PQ-L0583-7.2.4.5 | 583 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
583 | PQ-L0584-7.2.4.6 | 584 | Concreto 30 MPa (m³) | Concreto 30 MPa (m³) | Concreto 30 MPa (m³) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
584 | PQ-L0585-7.2.4.7 | 585 | Fôrma (m²) | Fôrma (m²) | Fôrma (m²) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
586 | PQ-L0587-7.2.5.2 | 587 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
587 | PQ-L0588-7.2.5.3 | 588 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
588 | PQ-L0589-7.2.5.4 | 589 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
589 | PQ-L0590-7.2.5.5 | 590 | Concreto 30 MPa (m³) | Concreto 30 MPa (m³) | Concreto 30 MPa (m³) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
590 | PQ-L0591-7.2.5.6 | 591 | Fôrma (m²) | Fôrma (m²) | Fôrma (m²) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
592 | PQ-L0593-7.2.6.2 | 593 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
593 | PQ-L0594-7.2.6.3 | 594 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
594 | PQ-L0595-7.2.6.5 | 595 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
595 | PQ-L0596-7.2.6.6 | 596 | Concreto 30 MPa (m³) | Concreto 30 MPa (m³) | Concreto 30 MPa (m³) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
596 | PQ-L0597-7.2.6.7 | 597 | Fôrma (m²) | Fôrma (m²) | Fôrma (m²) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
598 | PQ-L0599-7.3.1 | 599 | Volume de Corte | Volume de Corte | Volume de Corte | 2028-04-01T00:00:00 | PT2640H0M0S |  | Pendente
599 | PQ-L0600-7.3.2 | 600 | Aplicação e Fornecimento de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | Aplicação e Fornecimento de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | Aplicação e Fornecimento de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 2028-04-01T00:00:00 | PT2640H0M0S |  | Pendente
600 | PQ-L0601-7.3.3 | 601 | Aplicação e Fornecimento de Geocécula preenchida com concreto (2) | Aplicação e Fornecimento de Geocécula preenchida com concreto (2) | Aplicação e Fornecimento de Geocécula preenchida com concreto (2) | 2028-04-01T00:00:00 | PT2640H0M0S |  | Pendente
601 | PQ-L0602-7.3.4 | 602 | Fornecimento e aplicação de concreto estrutural 30 Mpa | Aplicação e Fornecimento de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | Fornecimento e aplicação de concreto estrutural 30 Mpa | 2028-04-01T00:00:00 | PT2640H0M0S |  | Pendente
602 | PQ-L0603-7.3.4 | 603 | Aplicação e Fornecimento de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | Aplicação e Fornecimento de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | Aplicação e Fornecimento de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S |  | Pendente
603 | PQ-L0604-7.3.5 | 604 | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | 2028-04-11T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
604 | PQ-L0605-7.3.6 | 605 | Boca de Bueiro Tubular Triplo em Concreto | Boca de Bueiro Tubular Triplo em Concreto | Boca de Bueiro Tubular Triplo em Concreto | 2028-04-11T00:00:00 | PT720H0M0S |  | Pendente
607 | PQ-L0608-8.1.1 | 608 | Remoção e destinação de 03 (três) postes da linha de distribuição de energia com interferência na região das obras (desenergizados) | Remoção e destinação de 03 (três) postes da linha de distribuição de energia com interferência na região das obras (desenergizados) | Remoção e destinação de 03 (três) postes da linha de distribuição de energia com interferência na região das obras (desenergizados) | 2026-08-03T00:00:00 | PT8H0M0S | 106 | Preliminar | 106: Remoção e destinação de 3 postes

## Controle
Chave | Pacote | Serviço | Unidade | Qtd contratual | Valor PQ R$ | Peso global | Qtd executada acumulada [entrada] | Avanço físico calculado | Contribuição ponderada | Data corte [entrada] | Início real [entrada] | Fim real [entrada] | Duração restante dias [entrada] | Impedimento [entrada] | Responsável [entrada] | Validação
PQ-L0006-1.1.1 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 1 | 1540574.77 | 0.4629%
PQ-L0007-1.1.2 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | vb | 1 | 385143.77 | 0.1157%
PQ-L0008-1.1.3 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | vb | 1 | 1112637.29 | 0.3343%
PQ-L0011-2.1.1 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 36 | 5241836.52 | 1.575%
PQ-L0012-2.1.2 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | vb | 9 | 327614.85 | 0.09844%
PQ-L0013-2.1.3 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | vb | 26 | 2734167.8 | 0.8216%
PQ-L0016-3.1.1 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 36 | 9375925.68 | 2.817%
PQ-L0017-3.1.2 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | vb x mês | 9 | 2343981.42 | 0.7043%
PQ-L0018-3.1.3 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CPA (Itabirito/MG) | vb x mês | 16 | 4167078.08 | 1.252%
PQ-L0021-4.1.1 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 440 | 559468.8 | 0.1681%
PQ-L0022-4.1.2 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 440 | 510373.6 | 0.1534%
PQ-L0023-4.1.3 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 440 | 209220 | 0.06287%
PQ-L0024-4.1.4 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 440 | 209220 | 0.06287%
PQ-L0025-4.1.5 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 440 | 351467.6 | 0.1056%
PQ-L0026-4.1.6 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 440 | 359449.2 | 0.108%
PQ-L0027-4.1.7 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 440 | 354930.4 | 0.1067%
PQ-L0028-4.1.8 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 440 | 294518.4 | 0.0885%
PQ-L0029-4.1.9 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 440 | 311181.2 | 0.09351%
PQ-L0031-4.2.1 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 440 | 66611.6 | 0.02002%
PQ-L0032-4.2.2 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 440 | 55426.8 | 0.01665%
PQ-L0036-1.1.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 1478445.15 | 0.4442%
PQ-L0037-1.1.2 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 2359637.5 | 0.709%
PQ-L0040-2.1.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 1 | 293621.54 | 0.08823%
PQ-L0043-3.1.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 11 | 693401.39 | 0.2084%
PQ-L0046-4.1.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 1000m | m² | 103057 | 5416675.92 | 1.628%
PQ-L0048-4.2.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m | m³ | 6962.1 | 226755.597 | 0.06814%
PQ-L0051-5.1.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³ | 20683 | 413039.51 | 0.1241%
PQ-L0053-5.2.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em ADME - DMT até 1000m | m³ | 4220 | 137614.2 | 0.04135%
PQ-L0055-5.3.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria (estéril - Barragem Santa Izabel) | m³ | 225698 | 1794299.1 | 0.5392%
PQ-L0057-5.4.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (Estéril) | m³ | 225698 | 6854448.26 | 2.06%
PQ-L0058-5.4.2 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (material de baixa permeabilidade a ser disponibilizado pela Jaguar) | m³ | 120842 | 4630665.44 | 1.391%
PQ-L0059-5.4.3 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de solo para revestimento vegetal - DMT até 3000 m | m³ | 60421 | 2557620.93 | 0.7685%
PQ-L0061-5.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | und | 10 | 1301829.8 | 0.3912%
PQ-L0062-5.2 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção do bombeamento dos lagos ( 3 linhas ) | und | 3 | 498331.23 | 0.1497%
PQ-L0064-6.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Instalação de manta impermeável de 1,5 mm TEXTURIZADA EM AMBAS FACES | m² | 168541.1 | 2211259.232 | 0.6644%
PQ-L0067-7.1.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | m³ | 12851.36 | 228111.64 | 0.06854%
PQ-L0069-7.2.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,10m (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | m³ | 2030.5 | 941096.14 | 0.2828%
PQ-L0070-7.2.2 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,30m (Proteção à jusante do reservatório) | m³ | 247.2 | 114572.256 | 0.03443%
PQ-L0071-7.2.3 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | m³ | 1015.25 | 966924.1 | 0.2905%
PQ-L0074-8.1.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | m² | 129647 | 4563574.4 | 1.371%
PQ-L0078-1.1.1 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 1467999.2 | 0.4411%
PQ-L0079-1.1.2 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 2321294.01 | 0.6975%
PQ-L0082-2.1.1 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 1 | 27828.7 | 0.008362%
PQ-L0085-3.1.1 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 15 | 945547.35 | 0.2841%
PQ-L0088-4.1.1 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m | m³ | 3027 | 268918.68 | 0.08081%
PQ-L0091-4.2.1.1 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | m³ | 14090.44 | 8064522.4296 | 2.423%
PQ-L0092-4.2.1.2 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | m³ | 15628.34 | 8387730.078 | 2.52%
PQ-L0093-4.2.1.3 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | m³ | 16019.64 | 8648042.4576 | 2.599%
PQ-L0094-4.2.1.4 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | m³ | 30003 | 2289828.96 | 0.6881%
PQ-L0095-4.2.1.5 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | m³ | 57795 | 3002450.25 | 0.9022%
PQ-L0098-4.3.1.1 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | m³ | 3742.48 | 2141971.0032 | 0.6436%
PQ-L0099-4.3.1.2 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | m³ | 3647.94 | 1957849.398 | 0.5883%
PQ-L0100-4.3.1.3 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | m³ | 3752.26 | 2025620.0384 | 0.6087%
PQ-L0101-4.3.1.4 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | m³ | 54227 | 2817092.65 | 0.8465%
PQ-L0106-1.1.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 605834.96 | 0.182%
PQ-L0107-1.1.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 687924.78 | 0.2067%
PQ-L0110-2.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 1 | 20914.61 | 0.006285%
PQ-L0113-1.3.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 17 | 213652.6 | 0.0642%
PQ-L0116-1.4.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 949.64 | 2917474.5116 | 0.8767%
PQ-L0117-1.4.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 804 | 2470040.76 | 0.7422%
PQ-L0120-1.5.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | m² | 13091.122 | 171755.5206 | 0.05161%
PQ-L0122-1.5.2.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento de Cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | kg | 16 | 0 | 0%
PQ-L0125-1.6.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | m² | 13210.1322 | 52312.1235 | 0.01572%
PQ-L0128-1.7.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo - DMT 5,5 km | m³ | 6480.37 | 316760.4856 | 0.09518%
PQ-L0129-1.7.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | m³ | 6480.37 | 78801.2992 | 0.02368%
PQ-L0130-1.7.1.3 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Levantamento Topográfico | m² | 0 | 0 | 0%
PQ-L0133-1.8.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | m² | 10800.61 | 380181.472 | 0.1142%
PQ-L0134-1.8.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento de Calcário e fertilizante NPK 04-14-08 (500 a 700 kg/ha), composto orgânico (1600 a 1800 kg/ha) | ton | 0.9 | 4993.011 | 0.0015%
PQ-L0135-1.8.1.3 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de aplicação de corretivos de acidez do solo | m² | 10800.61 | 13608.7686 | 0.004089%
PQ-L0139-2.1.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 0 | 0 | 0%
PQ-L0140-2.1.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 0 | 0 | 0%
PQ-L0143-2.2.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Construção de canteiro de obras | vb | 0 | 0 | 0%
PQ-L0146-2.3.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Manutenção de canteiro de obras | vb | 0 | 0 | 0%
PQ-L0149-2.4.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 749.95 | 2303988.8905 | 0.6923%
PQ-L0150-2.4.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 313 | 961595.47 | 0.2889%
PQ-L0153-2.5.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | m² | 11242.011 | 147495.1843 | 0.04432%
PQ-L0155-2.5.2.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | kg | 10 | 0 | 0%
PQ-L0158-2.6.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | m² | 11344.2111 | 223480.9587 | 0.06715%
PQ-L0161-2.7.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo | m³ | 5850.18 | 285956.7984 | 0.08593%
PQ-L0162-2.7.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | m³ | 5850.18 | 71138.1888 | 0.02138%
PQ-L0163-2.7.1.3 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Levantamento Topográfico | m² | 0 | 0 | 0%
PQ-L0166-2.8.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | m² | 9750.3 | 343210.56 | 0.1031%
PQ-L0167-2.8.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Calcário | ton | 0.7 | 3883.453 | 0.001167%
PQ-L0168-2.8.1.3 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | m² | 9750.3 | 12285.378 | 0.003692%
PQ-L0172-3.1.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 0 | 0 | 0%
PQ-L0173-3.1.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 0 | 0 | 0%
PQ-L0176-3.1.2.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 0 | 0 | 0%
PQ-L0177-3.1.2.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 0 | 0 | 0%
PQ-L0180-3.3.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Manutenção de canteiro de obras | vb | 0 | 0 | 0%
PQ-L0183-3.4.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 44.2 | 135790.798 | 0.0408%
PQ-L0184-3.4.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 66.4 | 203993.416 | 0.0613%
PQ-L0187-3.5.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | m³ | 1280 | 669145.6 | 0.2011%
PQ-L0190-3.6.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Instalação de Geodrenos Verticais - Núcleo em PEAD/Filtro Não Tecido de Polipropileno (comprimento total) | m | 2053.5 | 386530.305 | 0.1161%
PQ-L0193-3.7.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | m² | 4564.6949 | 89924.4895 | 0.02702%
PQ-L0196-3.8.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | m² | 4692.677 | 92445.7369 | 0.02778%
PQ-L0199-3.9.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | m² | 7579.0134 | 30012.8931 | 0.009018%
PQ-L0202-3.10.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | m² | 7510.734 | 98540.8301 | 0.02961%
PQ-L0204-3.10.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | kg | 8 | 0 | 0%
PQ-L0207-3.11.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo | m³ | 4469.25 | 218456.94 | 0.06564%
PQ-L0208-3.11.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | m³ | 4469.25 | 54346.08 | 0.01633%
PQ-L0209-3.11.1.3 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Levantamento Topográfico | m² | 0 | 0 | 0%
PQ-L0212-3.12.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | m² | 7448.75 | 262196 | 0.07879%
PQ-L0213-3.12.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e aplicação de Calcário | ton | 0.7 | 3883.453 | 0.001167%
PQ-L0214-3.12.1.3 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | m² | 7448.75 | 9385.425 | 0.00282%
PQ-L0217-3.13.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | unid | 4 | 1046137.76 | 0.3143%
PQ-L0218-3.13.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | m | 20 | 31990.2 | 0.009613%
PQ-L0222-1.1.1 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 715886.74 | 0.2151%
PQ-L0223-1.1.2 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 734560.22 | 0.2207%
PQ-L0226-2.2 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 1 | 147057.62 | 0.04419%
PQ-L0229-3.1.1 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 9 | 494614.71 | 0.1486%
PQ-L0232-3.1.1 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | m² | 9423.9395 | 519636.024 | 0.1561%
PQ-L0235-4.1.1 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | m³ | 64580.75 | 1644225.895 | 0.4941%
PQ-L0238-5.1.1 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Areia | m³ | 188.4 | 107828.856 | 0.0324%
PQ-L0239-5.1.2 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 0 | m³ | 154.8 | 83081.16 | 0.02496%
PQ-L0240-5.1.3 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 3 | m³ | 199.2 | 107536.128 | 0.03231%
PQ-L0241-5.1.4 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | m³ | 79.2 | 36707.616 | 0.01103%
PQ-L0244-5.2.1.1 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg | 6764.94 | 168717.6036 | 0.0507%
PQ-L0245-5.2.1.2 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 9469.335 | 236165.2149 | 0.07096%
PQ-L0246-5.2.1.3 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 17067.454 | 425662.3028 | 0.1279%
PQ-L0247-5.2.1.4 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 39.3 | 72152.049 | 0.02168%
PQ-L0248-5.2.1.5 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | m³ | 361.9 | 712465.292 | 0.2141%
PQ-L0249-5.2.1.6 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | m² | 2367 | 1018969.83 | 0.3062%
PQ-L0250-5.2.1.7 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Junta Jeene (m) | m | 112 | 52344.32 | 0.01573%
PQ-L0252-5.3.1 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | m³ | 8 | 7619.2 | 0.002289%
PQ-L0254-5.4.1 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Escavação, carga e transporte DMT até 10 Km | m³ | 23520.66 | 1907290.3194 | 0.5731%
PQ-L0255-5.4.2 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | m² | 2123.5 | 27860.32 | 0.008372%
PQ-L0256-5.4.3 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | m² | 2123.5 | 685359.625 | 0.2059%
PQ-L0257-5.4.4 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | m² | 4247 | 83665.9 | 0.02514%
PQ-L0258-5.4.5 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | m² | 2123.5 | 140278.41 | 0.04215%
PQ-L0261-6.1.1 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Cobertura com Solo Orgânico (espessura de 0,10 m) (3) | m³ | 680.4 | 8273.664 | 0.002486%
PQ-L0262-6.1.2 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomanta MacMat R (2) | m² | 7087.5 | 1593482.625 | 0.4788%
PQ-L0263-6.1.3 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Argila compactada (espessura de 0,30m) (3) | m³ | 2041.2 | 29903.58 | 0.008986%
PQ-L0267-1.1.1 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 713007.09 | 0.2142%
PQ-L0268-1.1.2 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 722792.19 | 0.2172%
PQ-L0271-2.1.1 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 1 | 20914.61 | 0.006285%
PQ-L0274-3.1.1 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 9 | 113110.2 | 0.03399%
PQ-L0277-4.1.1 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | m² | 49217.194 | 2713836.0772 | 0.8155%
PQ-L0280-5.1.1 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação e tratamento da fundação - Remoção do Coluvio - Escavação e transporte considerando espessura de 10,00 m - DMT até 0,6 Km - cava do Louro (1) | m³ | 54855.115 | 1696120.1558 | 0.5097%
PQ-L0282-6.1 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | m³ | 35676.204 | 522656.3886 | 0.1571%
PQ-L0283-6.2 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | m² | 8943.75 | 117342 | 0.03526%
PQ-L0285-7.1 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita (3) | m³ | 22.86 | 12340.7424 | 0.003708%
PQ-L0286-7.2 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | m | 127 | 11179.81 | 0.003359%
PQ-L0287-7.3 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | m² | 243.84 | 4803.648 | 0.001443%
PQ-L0288-7.4 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | Unidade | 1 | 14575.81 | 0.00438%
PQ-L0291-8.1.1 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Areia | m³ | 319.2 | 182690.928 | 0.0549%
PQ-L0292-8.1.2 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 0 | m³ | 261.6 | 140400.72 | 0.04219%
PQ-L0293-8.1.3 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 3 | m³ | 337.2 | 182034.048 | 0.0547%
PQ-L0294-8.1.4 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | m³ | 133.2 | 61735.536 | 0.01855%
PQ-L0297-8.2.1.1 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | (kg) | 12596.92 | 314167.1848 | 0.0944%
PQ-L0298-8.2.1.2 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | (kg) | 26382.84 | 657988.0296 | 0.1977%
PQ-L0299-8.2.1.3 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | (kg) | 14897.465 | 371542.7771 | 0.1116%
PQ-L0300-8.2.1.4 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | (m³) | 77 | 141366.61 | 0.04248%
PQ-L0301-8.2.1.5 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | (m³) | 621.1 | 1222747.148 | 0.3674%
PQ-L0302-8.2.1.6 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | (m²) | 3549 | 1527809.01 | 0.4591%
PQ-L0303-8.2.1.7 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Junta Jeene (m) | (m) | 175.4 | 81974.944 | 0.02463%
PQ-L0305-8.3.1 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | m³ | 43 | 40953.2 | 0.01231%
PQ-L0307-8.4.1 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 ) | m³ | 20566.86 | 569290.6848 | 0.1711%
PQ-L0308-8.4.2 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | m² | 2650.5375 | 34775.052 | 0.01045%
PQ-L0309-8.4.3 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | m² | 2650.5375 | 855460.9781 | 0.2571%
PQ-L0310-8.4.4 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | m² | 5301.075 | 104431.1775 | 0.03138%
PQ-L0311-8.4.5 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | m² | 5301.075 | 350189.0145 | 0.1052%
PQ-L0313-9.1 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Aterro - Espalhamento | m³ | 2219.67 | 26991.1872 | 0.00811%
PQ-L0314-9.2 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Corte - Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 excedente) | m³ | 12913.26 | 352144.6002 | 0.1058%
PQ-L0318-1.1.1 | CCA - PILHA RG1 | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 2865573.66 | 0.8611%
PQ-L0319-1.1.2 | CCA - PILHA RG1 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 3056080.6 | 0.9183%
PQ-L0322-2.1.1 | CCA - PILHA RG1 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2 | 419067.9 | 0.1259%
PQ-L0325-3.1.1 | CCA - PILHA RG1 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 20 | 1512085.8 | 0.4544%
PQ-L0329-4.1.1.1 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | m² | 21054 | 1106598.24 | 0.3325%
PQ-L0330-4.1.1.2 | CCA - PILHA RG1 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | m² x km | 1 | 2.83 | 8.504e-07%
PQ-L0332-4.2.1 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | m² | 20000 | 1051200 | 0.3159%
PQ-L0333-4.2.2 | CCA - PILHA RG1 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | m² x km | 1 | 2.83 | 8.504e-07%
PQ-L0335-4.3.1 | CCA - PILHA RG1 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | m² x km | 1 | 2.83 | 8.504e-07%
PQ-L0337-4.4.1 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | m² | 2526 | 132766.56 | 0.03989%
PQ-L0338-4.4.2 | CCA - PILHA RG1 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | m² x km | 1 | 2.83 | 8.504e-07%
PQ-L0341-4.5.1.1 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | m² | 12000 | 133560 | 0.04013%
PQ-L0343-4.6.1 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | m² | 13965 | 155430.45 | 0.0467%
PQ-L0345-4.7.1 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | m² | 6000 | 66780 | 0.02007%
PQ-L0348-5.1.1 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | m³ | 59660 | 5300194.4 | 1.593%
PQ-L0349-5.1.2 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | m³ | 59660 | 4101625 | 1.232%
PQ-L0350-5.1.3 | CCA - PILHA RG1 | Momento extraordinário de transporte de solo mole - uso geral | m³ x km | 1 | 12.66 | 3.804e-06%
PQ-L0352-5.2.1 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | m³ | 611119 | 15559089.74 | 4.675%
PQ-L0353-5.2.2 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 250768 | 6384553.28 | 1.918%
PQ-L0355-5.3.1 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | m³ | 36119 | 919589.74 | 0.2763%
PQ-L0357-5.4.1 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | m³ | 441904 | 11250875.84 | 3.381%
PQ-L0358-5.4.2 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 155176 | 3950780.96 | 1.187%
PQ-L0360-5.5.1 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 725926 | 19796002.02 | 5.948%
PQ-L0361-5.5.2 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | m³ | 33319 | 848301.74 | 0.2549%
PQ-L0362-5.5.3 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | m³ | 382687 | 9743211.02 | 2.928%
PQ-L0363-5.5.4 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 309920 | 7890563.2 | 2.371%
PQ-L0364-5.5.5 | CCA - PILHA RG1 | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral | m³ x km | 1 | 6.88 | 2.067e-06%
PQ-L0366-5.6.1 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 290339 | 7917544.53 | 2.379%
PQ-L0367-5.6.2 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | m³ | 167255 | 4258312.3 | 1.28%
PQ-L0368-5.6.3 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | m³ | 123084 | 3133718.64 | 0.9416%
PQ-L0369-5.6.4 | CCA - PILHA RG1 | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral | m³ x km | 1 | 6.88 | 2.067e-06%
PQ-L0371-5.7.1 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 2ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2486.3 | 195124.824 | 0.05863%
PQ-L0372-5.7.2 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO ESTRADA | m³ | 77619 | 1137118.35 | 0.3417%
PQ-L0376-6.1.1.1 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | m³ | 3000 | 43950 | 0.01321%
PQ-L0377-6.1.1.2 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | m³ | 40000 | 3553600 | 1.068%
PQ-L0380-6.2.1.1 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | m³ | 640 | 366297.6 | 0.1101%
PQ-L0381-6.2.1.2 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | m³ | 440 | 236148 | 0.07096%
PQ-L0382-6.2.1.3 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 3 | m³ | 240 | 129561.6 | 0.03893%
PQ-L0383-6.2.1.4 | CCA - PILHA RG1 | Trasporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | m³ | 40 | 18539.2 | 0.005571%
PQ-L0385-6.3.1 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | m³ | 510 | 291893.4 | 0.08771%
PQ-L0386-6.3.2 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | m³ | 200 | 107340 | 0.03225%
PQ-L0387-6.3.3 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | m³ | 40 | 18539.2 | 0.005571%
PQ-L0390-6.4.1.1 | CCA - PILHA RG1 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | m³ | 1777 | 626747.9 | 0.1883%
PQ-L0391-6.4.1.2 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | m | 3172 | 1595928.36 | 0.4796%
PQ-L0393-6.5.1 | CCA - PILHA RG1 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | m³ | 4535 | 1599494.5 | 0.4806%
PQ-L0394-6.5.2 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=086m | m | 4513 | 2803024.3 | 0.8423%
PQ-L0396-6.6.1 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 143 | 2538.25 | 0.0007627%
PQ-L0397-6.6.2 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 100 | 3957 | 0.001189%
PQ-L0398-6.6.3 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 5 | 9179.65 | 0.002758%
PQ-L0399-6.6.4 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 68 | 129971.12 | 0.03905%
PQ-L0400-6.6.5 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 5440 | 135673.6 | 0.04077%
PQ-L0402-6.7.1 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 1844 | 32731 | 0.009835%
PQ-L0403-6.7.2 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 1066 | 42181.62 | 0.01267%
PQ-L0404-6.7.3 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 53 | 97304.29 | 0.02924%
PQ-L0405-6.7.4 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 620 | 1185030.8 | 0.3561%
PQ-L0406-6.7.5 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 49600 | 1237024 | 0.3717%
PQ-L0408-6.8.1 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2451 | 43505.25 | 0.01307%
PQ-L0409-6.8.2 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 926 | 36641.82 | 0.01101%
PQ-L0410-6.8.3 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 46 | 84452.78 | 0.02538%
PQ-L0411-6.8.4 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 970 | 1853999.8 | 0.5571%
PQ-L0412-6.8.5 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 77600 | 1935344 | 0.5815%
PQ-L0414-6.9.1.1 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2164 | 38411 | 0.01154%
PQ-L0415-6.9.1.2 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 866 | 34267.62 | 0.0103%
PQ-L0416-6.9.1.3 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 43.3 | 79495.769 | 0.02389%
PQ-L0417-6.9.1.4 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 685.58 | 1310376.4772 | 0.3937%
PQ-L0418-6.9.1.5 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 54846.4 | 1367869.216 | 0.411%
PQ-L0420-6.10.1 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 1086 | 19276.5 | 0.005792%
PQ-L0421-6.10.2 | CCA - PILHA RG1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | m² | 362 | 62383.46 | 0.01875%
PQ-L0422-6.10.3 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 557 | 22040.49 | 0.006623%
PQ-L0423-6.10.4 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 28 | 51406.04 | 0.01545%
PQ-L0424-6.10.5 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | m² | 2723 | 1172224.27 | 0.3522%
PQ-L0425-6.10.5 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 296 | 565756.64 | 0.17%
PQ-L0426-6.10.6 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 23680 | 590579.2 | 0.1775%
PQ-L0428-6.11.1 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 3424 | 60776 | 0.01826%
PQ-L0429-6.11.2 | CCA - PILHA RG1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | m² | 1400 | 241262 | 0.0725%
PQ-L0430-6.11.3 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 1123 | 44437.11 | 0.01335%
PQ-L0431-6.11.4 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 56 | 102812.08 | 0.03089%
PQ-L0432-6.11.5 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | m² | 921 | 396481.29 | 0.1191%
PQ-L0433-6.11.5 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 726 | 1387632.84 | 0.417%
PQ-L0434-6.11.6 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 58080 | 1448515.2 | 0.4353%
PQ-L0436-6.12.1 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | m | 20.5 | 55962.95 | 0.01682%
PQ-L0437-6.12.2 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | m | 20 | 133477.8 | 0.04011%
PQ-L0438-6.12.3 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | m | 12.2 | 209968.344 | 0.06309%
PQ-L0440-6.13.1 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão até 1,0 | un | 11 | 330684.42 | 0.09937%
PQ-L0441-6.13.2 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão entre 1,0 e 2,0m | un | 12 | 681198.36 | 0.2047%
PQ-L0445-7.1.1.1 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 24435 | 426879.45 | 0.1283%
PQ-L0447-7.1.2.1 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 37317 | 651927.99 | 0.1959%
PQ-L0449-7.1.3.1 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 23391 | 408640.77 | 0.1228%
PQ-L0451-7.1.4.1 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 52352 | 914589.44 | 0.2748%
PQ-L0453-7.1.5.1 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 7467 | 130448.49 | 0.0392%
PQ-L0455-7.1.6.1 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 23391 | 408640.77 | 0.1228%
PQ-L0457-8.1 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | unid | 2 | 200974.12 | 0.06039%
PQ-L0461-1.1.1 | CCA - CAVA RG5 | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 894089.72 | 0.2687%
PQ-L0462-1.1.2 | CCA - CAVA RG5 | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 778764.86 | 0.234%
PQ-L0465-2.1.1 | CCA - CAVA RG5 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 1 | 167972.24 | 0.05047%
PQ-L0468-3.1.1 | CCA - CAVA RG5 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 8 | 511473.52 | 0.1537%
PQ-L0471-4.1.1 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (REGIÃO DA PILHA RG5) | m² | 9896 | 593166.24 | 0.1782%
PQ-L0472-4.1.2 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (SUMP) | m² | 4059.84 | 243346.8096 | 0.07312%
PQ-L0475-5.1.1 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) (SUMP) | m³ | 4495.42 | 212768.2286 | 0.06393%
PQ-L0476-5.1.2 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) ( REGIÃO DA PILHA RG5) | m³ | 14230 | 673505.9 | 0.2024%
PQ-L0477-5.1.3 | CCA - CAVA RG5 | Esvação em material de 1ª categoria - DMT até 2500m | m³ | 15544.7 | 656141.787 | 0.1972%
PQ-L0479-6.1 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Geomembrana de PEAD 1,5mm | m² | 28460 | 373395.2 | 0.1122%
PQ-L0482-7.1.1 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Geodreno de PEAD perfurado com diâmetro nominal de 100 cm | m | 90 | 7922.7 | 0.002381%
PQ-L0483-7.1.2 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de material para enrocamento | m³ | 3798 | 1760297.04 | 0.5289%
PQ-L0484-7.1.3 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação transição em Brita 0 (Dreno principal) | m³ | 88 | 47229.6 | 0.01419%
PQ-L0485-7.1.4 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Areia (Dreno principal, auxiliar e dreno de alivo) | m³ | 1301 | 744614.34 | 0.2237%
PQ-L0487-7.2.1 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | m³ | 4495 | 149683.5 | 0.04498%
PQ-L0488-7.2.2 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | m³ | 15544 | 517615.2 | 0.1555%
PQ-L0489-7.2.3 | CCA - CAVA RG5 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 665 | 26314.05 | 0.007907%
PQ-L0490-7.2.4 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 33.26 | 61063.0318 | 0.01835%
PQ-L0491-7.2.5 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 1309.77 | 2503415.7918 | 0.7522%
PQ-L0492-7.2.6 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 723.35 | 432874.3405 | 0.1301%
PQ-L0493-7.2.7 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm, fornecimento e instalação. | m² | 1066 | 13985.92 | 0.004203%
PQ-L0494-7.2.8 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | m² | 1066 | 4221.36 | 0.001268%
PQ-L0495-7.2.9 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotubo Corrugado (D = 10 cm) | m | 35 | 3081.05 | 0.0009258%
PQ-L0496-7.2.10 | CCA - CAVA RG5 | Sistema de Detecção de Vazamentos - Aplicação de areia | m³ | 199.5 | 114181.83 | 0.03431%
PQ-L0499-7.3.1.1 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³ | 8.7285 | 174.3081 | 5.238e-05%
PQ-L0500-7.3.1.2 | CCA - CAVA RG5 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 5.29 | 209.3253 | 6.29e-05%
PQ-L0501-7.3.1.3 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 0.26 | 477.3418 | 0.0001434%
PQ-L0502-7.3.1.4 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2.73 | 5217.9582 | 0.001568%
PQ-L0503-7.3.1.5 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 12 | 7181.16 | 0.002158%
PQ-L0505-7.4.1 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³ | 2599 | 51902.03 | 0.0156%
PQ-L0506-7.4.2 | CCA - CAVA RG5 | 'Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 1970 | 77952.9 | 0.02342%
PQ-L0507-7.4.3 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 126.09 | 231492.4137 | 0.06956%
PQ-L0508-7.4.4 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 753.4 | 1440003.556 | 0.4327%
PQ-L0509-7.4.5 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2371.67 | 1419278.4781 | 0.4265%
PQ-L0510-7.4.6 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | m² | 1958.4 | 25694.208 | 0.007721%
PQ-L0511-7.4.7 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | m² | 1958.4 | 7755.264 | 0.00233%
PQ-L0512-7.4.8 | CCA - CAVA RG5 | Escavação manual de vala de acocoragem - 0,3x0,3m | m³ | 30.6 | 10792.62 | 0.003243%
PQ-L0513-7.4.9 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 6,3 mm | kg | 12756 | 318134.64 | 0.09559%
PQ-L0514-7.4.10 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 8 mm | kg | 38207 | 952882.58 | 0.2863%
PQ-L0515-7.4.11 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 10 mm | kg | 13540 | 337687.6 | 0.1015%
PQ-L0516-7.4.12 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 12,5 mm | kg | 79 | 1970.26 | 0.000592%
PQ-L0517-7.4.13 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 25 mm | kg | 82373 | 2054382.62 | 0.6173%
PQ-L0518-7.4.14 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 32 mm | kg | 137379 | 3426232.26 | 1.03%
PQ-L0519-7.4.15 | CCA - CAVA RG5 | Gerdal W 200 x 35,9 | und | 75 | 484378.5 | 0.1455%
PQ-L0520-7.4.16 | CCA - CAVA RG5 | CH. 19,00 x 201 x 600 | und | 50 | 34112.5 | 0.01025%
PQ-L0521-7.4.17 | CCA - CAVA RG5 | L. 6,35 x 101,60 | und | 2 | 3052.18 | 0.0009171%
PQ-L0522-7.4.18 | CCA - CAVA RG5 | BR. 6,35 x 38,10 x 140 | und | 150 | 18852 | 0.005665%
PQ-L0523-7.4.19 | CCA - CAVA RG5 | CH 8,00 x 100 x COR. | und | 2 | 1723.58 | 0.0005179%
PQ-L0524-7.4.20 | CCA - CAVA RG5 | BR. 7,94 x 38,10 x 190 | und | 150 | 25584 | 0.007688%
PQ-L0528-1.1.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 766737.33 | 0.2304%
PQ-L0529-1.1.2 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 806496.09 | 0.2423%
PQ-L0532-2.1.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 1 | 281683.93 | 0.08464%
PQ-L0535-3.1.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 9 | 567328.41 | 0.1705%
PQ-L0538-4.1.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | m² | 20661 | 1085942.16 | 0.3263%
PQ-L0539-4.1.2 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Tratamento e Regularização | m³ | 21634 | 824255.4 | 0.2477%
PQ-L0540-4.1.3 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | m³ | 20305 | 773620.5 | 0.2325%
PQ-L0542-5.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | m³ | 22335.863 | 327220.393 | 0.09832%
PQ-L0543-5.2 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | m² | 15047.7375 | 197426.316 | 0.05932%
PQ-L0545-6.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita (3) | m³ | 39 | 21053.76 | 0.006326%
PQ-L0546-6.2 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | m | 208 | 18310.24 | 0.005502%
PQ-L0547-6.3 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | m² | 399.36 | 7867.392 | 0.002364%
PQ-L0548-6.4 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | UND | 1 | 14575.81 | 0.00438%
PQ-L0551-7.1.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Areia | m³ | 440.5 | 252115.77 | 0.07576%
PQ-L0552-7.1.2 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 0 | m³ | 465.6 | 249887.52 | 0.07509%
PQ-L0553-7.1.3 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 3 | m³ | 361.14 | 194957.8176 | 0.05858%
PQ-L0554-7.1.4 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | m³ | 183.7 | 85141.276 | 0.02558%
PQ-L0557-7.2.1.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg | 2074.6 | 51740.524 | 0.01555%
PQ-L0558-7.2.1.2 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2211.66 | 55158.8004 | 0.01657%
PQ-L0559-7.2.1.3 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 640.25 | 15967.835 | 0.004798%
PQ-L0560-7.2.1.4 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 2 | 3671.86 | 0.001103%
PQ-L0561-7.2.1.5 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 15.4 | 30317.672 | 0.00911%
PQ-L0562-7.2.1.6 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m³ | 144 | 61990.56 | 0.01863%
PQ-L0563-7.2.1.7 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | m | 7.6 | 1955.48 | 0.0005876%
PQ-L0565-7.2.2.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg | 13974.4 | 348521.536 | 0.1047%
PQ-L0566-7.2.2.2 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 17827.34 | 444613.8596 | 0.1336%
PQ-L0567-7.2.2.3 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2890 | 72076.6 | 0.02166%
PQ-L0568-7.2.2.5 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 23.76 | 43621.6968 | 0.01311%
PQ-L0569-7.2.2.6 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 110.68 | 217893.5024 | 0.06547%
PQ-L0570-7.2.2.7 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 698 | 300482.02 | 0.09029%
PQ-L0571-7.2.2.8 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | m | 52.8 | 13585.44 | 0.004082%
PQ-L0573-7.2.3.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg | 6947 | 173258.18 | 0.05206%
PQ-L0574-7.2.3.2 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 10206 | 254537.64 | 0.07648%
PQ-L0575-7.2.3.3 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2013 | 50204.22 | 0.01509%
PQ-L0576-7.2.3.5 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 8.74 | 16046.0282 | 0.004822%
PQ-L0577-7.2.3.6 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 63.79 | 125582.0972 | 0.03774%
PQ-L0578-7.2.3.7 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 446 | 191998.54 | 0.05769%
PQ-L0579-7.2.3.8 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | m | 27.3 | 7024.29 | 0.002111%
PQ-L0581-7.2.4.2 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 177 | 4414.38 | 0.001326%
PQ-L0582-7.2.4.3 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 150 | 3741 | 0.001124%
PQ-L0583-7.2.4.5 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 0.1 | 183.593 | 5.517e-05%
PQ-L0584-7.2.4.6 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 1.55 | 3051.454 | 0.0009169%
PQ-L0585-7.2.4.7 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 12.04 | 5183.0996 | 0.001557%
PQ-L0587-7.2.5.2 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 165 | 4115.1 | 0.001237%
PQ-L0588-7.2.5.3 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 146 | 3641.24 | 0.001094%
PQ-L0589-7.2.5.4 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 0.1 | 183.593 | 5.517e-05%
PQ-L0590-7.2.5.5 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 1.23 | 2421.4764 | 0.0007276%
PQ-L0591-7.2.5.6 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 10.49 | 4515.8401 | 0.001357%
PQ-L0593-7.2.6.2 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 128 | 3192.32 | 0.0009592%
PQ-L0594-7.2.6.3 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 108 | 2693.52 | 0.0008094%
PQ-L0595-7.2.6.5 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 0.1 | 183.593 | 5.517e-05%
PQ-L0596-7.2.6.6 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 1.27 | 2500.2236 | 0.0007513%
PQ-L0597-7.2.6.7 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 9.5 | 4089.655 | 0.001229%
PQ-L0599-7.3.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Corte | m³ | 18565 | 506267.55 | 0.1521%
PQ-L0600-7.3.2 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | m² | 4145.25 | 54385.68 | 0.01634%
PQ-L0601-7.3.3 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geocécula preenchida com concreto (2) | m² | 4145.25 | 1337879.4375 | 0.402%
PQ-L0602-7.3.4 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fornecimento e aplicação de concreto estrutural 30 Mpa | m³ | 330 | 649664.4 | 0.1952%
PQ-L0603-7.3.4 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | m² | 4145.25 | 81661.425 | 0.02454%
PQ-L0604-7.3.5 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | m | 25 | 167589 | 0.05036%
PQ-L0605-7.3.6 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Boca de Bueiro Tubular Triplo em Concreto | Unidade | 3 | 74409.93 | 0.02236%
PQ-L0608-8.1.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Remoção e destinação de 03 (três) postes da linha de distribuição de energia com interferência na região das obras (desenergizados) | vb | 1 | 19022.08 | 0.005716%

## Resumo_Pacotes
Pacote | Valor PQ R$ | Peso global | Valor com janela R$ | Cobertura temporal do pacote | Avanço físico ponderado [parcial se faltam medições] | Peso com medição informada
COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 30510827.78 | 9.168% | 20937985.63 | 68.62%
BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 37681923.335 | 11.32% | 24469601.575 | 64.94%
CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 44366695.2048 | 13.33% | 43421147.8548 | 97.87%
CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 15620069.7104 | 4.694% | 15620069.7104 | 100%
CCA - CAVA CATITA - LOURO | 11761345.2247 | 3.534% | 11761345.2247 | 100%
CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 13881371.5518 | 4.171% | 13866795.7418 | 99.89%
CCA - PILHA RG1 | 144655781.6802 | 43.47% | 120382733.5802 | 83.22%
CCA - CAVA RG5 | 22428248.5425 | 6.739% | 22428248.5425 | 100%
CCA - CAVA SÃO JORGE | 11889858.0863 | 3.573% | 11247568.9674 | 94.6%

## Equipes_e_Maquinas
ID operacional | Tipo Trabalho | Equipe ou equipamento | Composição/capacidade | Quantidade disponível | Unidade capacidade | Frente | Calendário/jornada | Disponível de | Disponível até | Produtividade | Unidade produtividade | Compartilhamento | Fonte | Situação
PREENCHER | Trabalho | [12 empty] | Consultar Trabalho_Cadastro, Trabalho_Mensal e Histograma_Proposta; disponibilidade ainda a confirmar

## Pendencias
ID | Tema | Descrição | Ação necessária | Efeito
P01 | Arquivos | ZIPs 4 e 5 recebidos e lidos; anexos técnicos atuais acessíveis | Concluído o acesso à engenharia complementada | OS assinada e revisão contratual permanecem a confirmar
P02 | Lógica | MPP Rev04 com 129 vínculos nativos recebido | Conciliar essa lógica às 365 tarefas e à revisão CPA | Rede fonte não foi copiada indiscriminadamente
P03 | Recursos | Composições e histogramas recebidos; 34 tipos de Trabalho cadastrados | Confirmar disponibilidade por frente e revisão dos índices | Demanda estimada não é disponibilidade física confirmada
P04 | Atualização | Avanço real e data de corte não fornecidos | Preencher Controle com fonte e data | Bloqueia atualização física e desempenho
P05 | Baseline | Linha de base aprovada não recebida | Identificar versão e registro de aprovação | Bloqueia comparação contratual e parte DCMA
P06 | Calendário | Jornadas, feriados, turnos não confirmados | Validar calendário operacional | Datas do Excel tratadas como corridas de referência
P07 | Correspondência | 327 envelopes mensais e 38 itens sem distribuição V05 | Conciliar quantidades/revisões dos pendentes | Curva referência cobre 85,38% do orçamento-base
P08 | Revisão CPA | Quantitativos e especificação alterados nos novos arquivos | Conciliar contrato/PQ base/PQ unificada/desenhos | Não alterar peso monetário sem preço e revisão aceitos
P09 | Janelas suspensas | IDs 54,56 e 73 suspensos por mudança de quantidade | Validar revisão contratual, capacidade e novo prazo | Removidos da curva mensal V02; valores base mantidos
P10 | Praticabilidade | Proposta informa 07:08 h praticáveis/dia e média 113 h/mês | Conciliar chuva/jornada à revisão executiva e ao calendário | Não descontar a mesma perda duas vezes
P11 | Versões | MPP Rev04; histogramas/CPU Rev06; curva Rev05; CF fonte Rev07 | Definir conjunto de revisões aplicável ao contrato | Proposta não equivale a aprovação de baseline ou frota

## DCMA_Preparacao
Ponto | Verificação | Situação | Evidência ou requisito
1 | Lógica | PENDENTE — SEM APROVAÇÃO | Exige rede/calendário/status/baseline pertinentes e recálculo; minuta documental não é avaliação concluída.
2 | Antecipações | PENDENTE — SEM APROVAÇÃO | Exige rede/calendário/status/baseline pertinentes e recálculo; minuta documental não é avaliação concluída.
3 | Esperas | PENDENTE — SEM APROVAÇÃO | Exige rede/calendário/status/baseline pertinentes e recálculo; minuta documental não é avaliação concluída.
4 | Tipos de vínculo | PENDENTE — SEM APROVAÇÃO | Exige rede/calendário/status/baseline pertinentes e recálculo; minuta documental não é avaliação concluída.
5 | Restrições rígidas | PENDENTE — SEM APROVAÇÃO | Exige rede/calendário/status/baseline pertinentes e recálculo; minuta documental não é avaliação concluída.
6 | Folga elevada | PENDENTE — SEM APROVAÇÃO | Exige rede/calendário/status/baseline pertinentes e recálculo; minuta documental não é avaliação concluída.
7 | Folga negativa | PENDENTE — SEM APROVAÇÃO | Exige rede/calendário/status/baseline pertinentes e recálculo; minuta documental não é avaliação concluída.
8 | Duração elevada | PENDENTE — SEM APROVAÇÃO | Exige rede/calendário/status/baseline pertinentes e recálculo; minuta documental não é avaliação concluída.
9 | Datas inválidas | PENDENTE — SEM APROVAÇÃO | Exige rede/calendário/status/baseline pertinentes e recálculo; minuta documental não é avaliação concluída.
10 | Recursos | PENDENTE — SEM APROVAÇÃO | Para recursos: 365 atribuições materiais verificadas; capacidade operacional não comprovada.
11 | Tarefas atrasadas | PENDENTE — SEM APROVAÇÃO | Exige rede/calendário/status/baseline pertinentes e recálculo; minuta documental não é avaliação concluída.
12 | Teste do caminho crítico | PENDENTE — SEM APROVAÇÃO | Exige rede/calendário/status/baseline pertinentes e recálculo; minuta documental não é avaliação concluída.
13 | CPLI | PENDENTE — SEM APROVAÇÃO | Exige rede/calendário/status/baseline pertinentes e recálculo; minuta documental não é avaliação concluída.
14 | BEI | PENDENTE — SEM APROVAÇÃO | Exige rede/calendário/status/baseline pertinentes e recálculo; minuta documental não é avaliação concluída.

## Validacao
Verificação | Obtido | Esperado
Itens PQ | 365 | 365
Tarefas XML | 607 | 607
Total PQ R$ | 332796121.1158 | 332796121.1158
Soma pesos globais | 1 | 1
Soma distribuição mensal R$ | 284135496.8268 | 284135496.8268
Distribuído + pendente R$ | 332796121.1158 | 332796121.1158
Qtd divergente atribuição/PQ | 0 | 0
Nome divergente recurso/PQ | 0 | 0
Chaves duplicadas | 0 | 0

## Gantt_Mestre_Referencia
Frente | Etapa | Serviço agregado | Início fonte | Fim fonte | Dias inclusivos | Linha ABC | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 | 2026-12 | 2027-01 | 2027-02 | 2027-03 | 2027-04 | 2027-05 | 2027-06 | 2027-07 | 2027-08 | 2027-09 | 2027-10 | 2027-11 | 2027-12 | 2028-01 | 2028-02 | 2028-03 | 2028-04 | 2028-05 | 2028-06 | 2028-07 | 2028-08 | 2028-09 | 2028-10 | 2028-11 | 2028-12 | 2029-01 | 2029-02 | 2029-03 | 2029-04 | 2029-05 | 2029-06 | 2029-07
MOITA | 2ª etapa | Mobilização de pessoal e equipamentos | 2026-07-17 | 2026-08-30 | 45 | 6 | 2026-07: REF; 2026-08: REF
MOITA | 2ª etapa | Construção de canteiro | 2026-08-01 | 2026-08-30 | 30 | 7 | 2026-08: REF
MOITA | 2ª etapa | Regularização do rejeito filtrado | 2026-08-31 | 2026-09-25 | 26 | 8 | 2026-08: REF; 2026-09: REF
MOITA | 2ª etapa | Geomembrana PEAD 1,5 mm | 2026-09-20 | 2026-10-29 | 40 | 9 | 2026-09: REF; 2026-10: REF
MOITA | 2ª etapa | Geotêxtil de proteção | 2026-09-20 | 2026-10-29 | 40 | 10 | 2026-09: REF; 2026-10: REF
MOITA | 2ª etapa | Solo orgânico (escavação, transporte e espalhamento) | 2026-09-30 | 2026-10-29 | 30 | 11 | 2026-09: REF; 2026-10: REF
MOITA | 2ª etapa | Revegetação (grama + corretivos) | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 60 | 12 | 2026-10: REF; 2026-11: REF; 2026-12: REF
MOITA | 2ª etapa | Manutenção no período chuvoso | 2026-12-19 | 2027-03-31 | 103 | 13 | 2026-12: REF; 2027-01: REF; 2027-02: REF; 2027-03: REF
MOITA | 2ª etapa | Sistema de bombeamento | 2026-09-15 | 2027-11-08 | 420 | 14 | 2026-09: REF; 2026-10: REF; 2026-11: REF; 2026-12: REF; 2027-01: REF; 2027-02: REF; 2027-03: REF; 2027-04: REF; 2027-05: REF; 2027-06: REF; 2027-07: REF; 2027-08: REF; 2027-09: REF; 2027-10: REF; 2027-11: REF
MOITA | 3ª etapa | Regularização do rejeito filtrado | 2027-04-01 | 2027-04-30 | 30 | 16 | 2027-04: REF
MOITA | 3ª etapa | Solo orgânico (escavação, transporte e espalhamento) | 2027-04-16 | 2027-05-15 | 30 | 17 | 2027-04: REF; 2027-05: REF
MOITA | 3ª etapa | Geomembrana PEAD 1,5 mm | 2027-04-16 | 2027-05-15 | 30 | 18 | 2027-04: REF; 2027-05: REF
MOITA | 3ª etapa | Geotêxtil de proteção | 2027-04-21 | 2027-05-20 | 30 | 19 | 2027-04: REF; 2027-05: REF
MOITA | 3ª etapa | Revegetação (grama + corretivos) | 2027-05-16 | 2027-07-09 | 55 | 20 | 2027-05: REF; 2027-06: REF; 2027-07: REF
MOITA | 4ª etapa | Colchão drenante (Brita 0/Brita 1) | 2027-07-10 | 2027-08-18 | 40 | 22 | 2027-07: REF; 2027-08: REF
MOITA | 4ª etapa | Geodrenos verticais | 2027-07-25 | 2027-09-02 | 40 | 23 | 2027-07: REF; 2027-08: REF; 2027-09: REF
MOITA | 4ª etapa | Geotêxtil de separação (inferior) | 2027-08-14 | 2027-08-28 | 15 | 24 | 2027-08: REF
MOITA | 4ª etapa | Geotêxtil de separação (superior) | 2027-09-03 | 2027-09-17 | 15 | 25 | 2027-09: REF
MOITA | 4ª etapa | Geotêxtil de proteção | 2027-09-15 | 2027-10-09 | 25 | 26 | 2027-09: REF; 2027-10: REF
MOITA | 4ª etapa | Geomembrana PEAD 1,5 mm | 2027-09-15 | 2027-10-14 | 30 | 27 | 2027-09: REF; 2027-10: REF
MOITA | 4ª etapa | Solo orgânico (escavação, transporte e espalhamento) | 2027-09-15 | 2027-10-14 | 30 | 28 | 2027-09: REF; 2027-10: REF
MOITA | 4ª etapa | Revegetação (grama + corretivos) | 2027-10-10 | 2027-11-30 | 52 | 29 | 2027-10: REF; 2027-11: REF
MOITA | 4ª etapa | Desmobilização | 2027-12-01 | 2027-12-30 | 30 | 30 | 2027-12: REF
RG1 |  | Mobilização | 2026-07-17 | 2026-08-30 | 45 | 34 | 2026-07: REF; 2026-08: REF
RG1 |  | Canteiro | 2026-08-01 | 2026-08-30 | 30 | 35 | 2026-08: REF
RG1 |  | Supressão vegetal | 2026-08-31 | 2028-05-26 | 635 | 36 | 2026-08: REF; 2026-09: REF; 2026-10: REF; 2026-11: REF; 2026-12: REF; 2027-01: REF; 2027-02: REF; 2027-03: REF; 2027-04: REF; 2027-05: REF; 2027-06: REF; 2027-07: REF; 2027-08: REF; 2027-09: REF; 2027-10: REF; 2027-11: REF; 2027-12: REF; 2028-01: REF; 2028-02: REF; 2028-03: REF; 2028-04: REF; 2028-05: REF
RG1 |  | Limpeza de terreno | 2026-08-31 | 2028-05-26 | 635 | 37 | 2026-08: REF; 2026-09: REF; 2026-10: REF; 2026-11: REF; 2026-12: REF; 2027-01: REF; 2027-02: REF; 2027-03: REF; 2027-04: REF; 2027-05: REF; 2027-06: REF; 2027-07: REF; 2027-08: REF; 2027-09: REF; 2027-10: REF; 2027-11: REF; 2027-12: REF; 2028-01: REF; 2028-02: REF; 2028-03: REF; 2028-04: REF; 2028-05: REF
RG1 |  | Tratamento de fundação | 2026-08-31 | 2026-11-28 | 90 | 38 | 2026-08: REF; 2026-09: REF; 2026-10: REF; 2026-11: REF
RG1 |  | Aterro de reforço A-A/F-F | 2027-04-28 | 2028-05-21 | 390 | 39 | 2027-04: REF; 2027-05: REF; 2027-06: REF; 2027-07: REF; 2027-08: REF; 2027-09: REF; 2027-10: REF; 2027-11: REF; 2027-12: REF; 2028-01: REF; 2028-02: REF; 2028-03: REF; 2028-04: REF; 2028-05: REF
RG1 |  | Aterro de reforço B-B | 2027-04-28 | 2028-05-21 | 390 | 40 | 2027-04: REF; 2027-05: REF; 2027-06: REF; 2027-07: REF; 2027-08: REF; 2027-09: REF; 2027-10: REF; 2027-11: REF; 2027-12: REF; 2028-01: REF; 2028-02: REF; 2028-03: REF; 2028-04: REF; 2028-05: REF
RG1 |  | Aterro Talude Norte | 2027-04-28 | 2028-05-21 | 390 | 41 | 2027-04: REF; 2027-05: REF; 2027-06: REF; 2027-07: REF; 2027-08: REF; 2027-09: REF; 2027-10: REF; 2027-11: REF; 2027-12: REF; 2028-01: REF; 2028-02: REF; 2028-03: REF; 2028-04: REF; 2028-05: REF
RG1 |  | Retaludamento Geral | 2028-05-22 | 2029-05-16 | 360 | 42 | 2028-05: REF; 2028-06: REF; 2028-07: REF; 2028-08: REF; 2028-09: REF; 2028-10: REF; 2028-11: REF; 2028-12: REF; 2029-01: REF; 2029-02: REF; 2029-03: REF; 2029-04: REF; 2029-05: REF
RG1 |  | Retaludamento Seção E-E | 2026-08-31 | 2027-03-28 | 210 | 43 | 2026-08: REF; 2026-09: REF; 2026-10: REF; 2026-11: REF; 2026-12: REF; 2027-01: REF; 2027-02: REF; 2027-03: REF
RG1 |  | Acesso Operacional | 2026-08-31 | 2026-09-29 | 30 | 44 | 2026-08: REF; 2026-09: REF
RG1 |  | Drenagem Interna | 2027-03-29 | 2028-06-10 | 440 | 45 | 2027-03: REF; 2027-04: REF; 2027-05: REF; 2027-06: REF; 2027-07: REF; 2027-08: REF; 2027-09: REF; 2027-10: REF; 2027-11: REF; 2027-12: REF; 2028-01: REF; 2028-02: REF; 2028-03: REF; 2028-04: REF; 2028-05: REF; 2028-06: REF
RG1 |  | Drenagem Superficial | 2027-01-28 | 2029-06-15 | 870 | 46 | [6 empty] | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
RG1 |  | Revegetação | 2029-03-03 | 2029-06-30 | 120 | 47 | 2029-03: REF; 2029-04: REF; 2029-05: REF; 2029-06: REF
RG1 |  | Desmobilização | 2029-07-01 | 2029-07-30 | 30 | 48 | 2029-07: REF
LOURO |  | Mobilização de pessoal e equipamentos | 2026-11-19 | 2027-01-02 | 45 | 53 | 2026-11: REF; 2026-12: REF; 2027-01: REF
LOURO |  | Construção de canteiro avançado | 2026-12-04 | 2027-01-02 | 30 | 54 | 2026-12: REF; 2027-01: REF
LOURO |  | Limpeza e supressão vegetal | 2027-01-03 | 2027-01-17 | 15 | 55 | 2027-01: REF
LOURO |  | Escavação do Sump | 2027-01-08 | 2027-03-08 | 60 | 56 | 2027-01: REF; 2027-02: REF; 2027-03: REF
LOURO |  | Aplicação de geocélula | 2027-01-23 | 2027-04-22 | 90 | 57 | 2027-01: REF; 2027-02: REF; 2027-03: REF; 2027-04: REF
LOURO |  | Aplicação de manta (geomembrana/geotêxtil) | 2027-01-23 | 2027-04-22 | 90 | 58 | 2027-01: REF; 2027-02: REF; 2027-03: REF; 2027-04: REF
LOURO |  | Sistema de drenagem interna de fundo | 2027-03-09 | 2027-05-07 | 60 | 59 | 2027-03: REF; 2027-04: REF; 2027-05: REF
LOURO |  | Canal em concreto CP-02 | 2027-02-07 | 2027-07-06 | 150 | 60 | 2027-02: REF; 2027-03: REF; 2027-04: REF; 2027-05: REF; 2027-06: REF; 2027-07: REF
LOURO |  | Extravasor em enrocamento | 2027-02-07 | 2027-06-06 | 120 | 61 | 2027-02: REF; 2027-03: REF; 2027-04: REF; 2027-05: REF; 2027-06: REF
LOURO |  | Sistema de drenagem superficial | 2027-02-07 | 2027-07-06 | 150 | 62 | 2027-02: REF; 2027-03: REF; 2027-04: REF; 2027-05: REF; 2027-06: REF; 2027-07: REF
LOURO |  | Preenchimento / Aterro compactado | 2027-05-08 | 2027-09-04 | 120 | 63 | 2027-05: REF; 2027-06: REF; 2027-07: REF; 2027-08: REF; 2027-09: REF
LOURO |  | Cobertura e proteção superficial | 2027-09-05 | 2027-09-30 | 26 | 64 | 2027-09: REF
LOURO |  | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 2027-10-01 | 2027-10-30 | 30 | 65 | 2027-10: REF
BEZERRO |  | Mobilização de pessoal e equipamentos | 2026-11-19 | 2027-01-02 | 45 | 69 | 2026-11: REF; 2026-12: REF; 2027-01: REF
BEZERRO |  | Construção de canteiro avançado | 2026-12-04 | 2027-01-02 | 30 | 70 | 2026-12: REF; 2027-01: REF
BEZERRO |  | Limpeza e supressão vegetal | 2027-01-03 | 2027-02-16 | 45 | 71 | 2027-01: REF; 2027-02: REF
BEZERRO |  | Acessos construtivos - Escavação | 2027-01-18 | 2027-02-16 | 30 | 72 | 2027-01: REF; 2027-02: REF
BEZERRO |  | Acessos construtivos - Aterro | 2027-01-18 | 2027-02-16 | 30 | 73 | 2027-01: REF; 2027-02: REF
BEZERRO |  | Escavação do Sump | 2027-02-17 | 2027-04-17 | 60 | 74 | 2027-02: REF; 2027-03: REF; 2027-04: REF
BEZERRO |  | Aplicação de geocélula | 2027-03-19 | 2027-06-16 | 90 | 75 | 2027-03: REF; 2027-04: REF; 2027-05: REF; 2027-06: REF
BEZERRO |  | Aplicação de manta (geomembrana/geotêxtil) | 2027-03-19 | 2027-06-16 | 90 | 76 | 2027-03: REF; 2027-04: REF; 2027-05: REF; 2027-06: REF
BEZERRO |  | Geotubo drenante | 2027-02-27 | 2027-03-28 | 30 | 77 | 2027-02: REF; 2027-03: REF
BEZERRO |  | Escavação | 2027-04-18 | 2027-07-16 | 90 | 78 | 2027-04: REF; 2027-05: REF; 2027-06: REF; 2027-07: REF
BEZERRO |  | Sistema de drenagem superficial | 2027-04-18 | 2027-07-16 | 90 | 79 | 2027-04: REF; 2027-05: REF; 2027-06: REF; 2027-07: REF
BEZERRO |  | Canal em concreto CP-01 + Canal de Desvio | 2027-04-18 | 2027-07-16 | 90 | 80 | 2027-04: REF; 2027-05: REF; 2027-06: REF; 2027-07: REF
BEZERRO |  | Extravasor | 2027-04-18 | 2027-07-16 | 90 | 81 | 2027-04: REF; 2027-05: REF; 2027-06: REF; 2027-07: REF
BEZERRO |  | Sistema de drenagem interna de fundo | 2027-06-17 | 2027-07-16 | 30 | 82 | 2027-06: REF; 2027-07: REF
BEZERRO |  | Sistema de impermeabilização (aterro/geomembrana) | 2027-07-17 | 2027-09-30 | 76 | 83 | 2027-07: REF; 2027-08: REF; 2027-09: REF
BEZERRO |  | Desmobilização | 2027-10-01 | 2027-10-30 | 30 | 84 | 2027-10: REF
RG5 |  | Mobilização de pessoal e equipamentos | 2027-02-17 | 2027-04-02 | 45 | 88 | 2027-02: REF; 2027-03: REF; 2027-04: REF
RG5 |  | Construção de canteiro avançado | 2027-03-04 | 2027-04-02 | 30 | 89 | 2027-03: REF; 2027-04: REF
RG5 |  | Limpeza e supressão vegetal | 2027-04-03 | 2027-04-22 | 20 | 90 | 2027-04: REF
RG5 |  | Escavação (Retaludamento) | 2027-04-13 | 2027-06-11 | 60 | 91 | 2027-04: REF; 2027-05: REF; 2027-06: REF
RG5 |  | Geomembrana | 2027-04-28 | 2027-06-26 | 60 | 92 | 2027-04: REF; 2027-05: REF; 2027-06: REF
RG5 |  | Sistema de drenagem interna de fundo | 2027-04-28 | 2027-06-26 | 60 | 93 | 2027-04: REF; 2027-05: REF; 2027-06: REF
RG5 |  | Escavação do Sump | 2027-04-28 | 2027-12-10 | 227 | 94 | 2027-04: REF; 2027-05: REF; 2027-06: REF; 2027-07: REF; 2027-08: REF; 2027-09: REF; 2027-10: REF; 2027-11: REF; 2027-12: REF
RG5 |  | Concretagem das estruturas | 2027-05-18 | 2027-12-30 | 227 | 95 | 2027-05: REF; 2027-06: REF; 2027-07: REF; 2027-08: REF; 2027-09: REF; 2027-10: REF; 2027-11: REF; 2027-12: REF
RG5 |  | DA01 + CP01 + CP02 + CC01 + CC02 + EXT01 + EXT02 (Concreto Armado) | 2027-04-28 | 2027-11-23 | 210 | 96 | 2027-04: REF; 2027-05: REF; 2027-06: REF; 2027-07: REF; 2027-08: REF; 2027-09: REF; 2027-10: REF; 2027-11: REF
RG5 |  | Sistema de drenagem superficial | 2027-08-26 | 2027-09-24 | 30 | 97 | 2027-08: REF; 2027-09: REF
RG5 |  | CX01 | 2027-08-26 | 2027-09-24 | 30 | 98 | 2027-08: REF; 2027-09: REF
RG5 |  | Desmobilização | 2027-12-31 | 2028-01-29 | 30 | 99 | 2027-12: REF; 2028-01: REF
SÃO JORGE |  | Mobilização de pessoal e equipamentos | 2027-05-18 | 2027-07-01 | 45 | 103 | 2027-05: REF; 2027-06: REF; 2027-07: REF
SÃO JORGE |  | Construção de canteiro avançado | 2027-06-02 | 2027-07-01 | 30 | 104 | 2027-06: REF; 2027-07: REF
SÃO JORGE |  | Limpeza e supressão vegetal | 2027-07-02 | 2027-07-21 | 20 | 105 | 2027-07: REF
SÃO JORGE |  | Remoção e destinação de 3 postes | 2027-07-02 | 2027-07-11 | 10 | 106 | 2027-07: REF
SÃO JORGE |  | Escavação do Sump | 2027-07-17 | 2027-12-13 | 150 | 107 | 2027-07: REF; 2027-08: REF; 2027-09: REF; 2027-10: REF; 2027-11: REF; 2027-12: REF
SÃO JORGE |  | Concretagem das estruturas (Sump) | 2027-08-01 | 2027-12-28 | 150 | 108 | 2027-08: REF; 2027-09: REF; 2027-10: REF; 2027-11: REF; 2027-12: REF
SÃO JORGE |  | Aplicação de geocélula | 2027-08-01 | 2027-12-28 | 150 | 109 | 2027-08: REF; 2027-09: REF; 2027-10: REF; 2027-11: REF; 2027-12: REF
SÃO JORGE |  | Geotubo drenante | 2027-07-27 | 2027-09-09 | 45 | 110 | 2027-07: REF; 2027-08: REF; 2027-09: REF
SÃO JORGE |  | Construção de bueiros triplos | 2027-07-27 | 2027-08-25 | 30 | 111 | 2027-07: REF; 2027-08: REF
SÃO JORGE |  | Sistema de drenagem interna | 2027-12-14 | 2028-03-12 | 90 | 112 | 2027-12: REF; 2028-01: REF; 2028-02: REF; 2028-03: REF
SÃO JORGE |  | Sistema de drenagem superficial | 2027-12-14 | 2028-02-11 | 60 | 113 | 2027-12: REF; 2028-01: REF; 2028-02: REF
SÃO JORGE |  | Concretagem das estruturas (drenagem) | 2027-12-14 | 2028-02-11 | 60 | 114 | 2027-12: REF; 2028-01: REF; 2028-02: REF
SÃO JORGE |  | Sistema de impermeabilização (aterro/geomembrana) | 2028-03-13 | 2028-06-30 | 110 | 115 | 2028-03: REF; 2028-04: REF; 2028-05: REF; 2028-06: REF
SÃO JORGE |  | Desmobilização | 2028-07-01 | 2028-07-30 | 30 | 116 | 2028-07: REF
CPA PACIENCIA |  | Mobilização de pessoal e equipamentos | 2026-07-17 | 2026-08-30 | 45 | 120 | 2026-07: REF; 2026-08: REF
CPA PACIENCIA |  | Construção de canteiro avançado | 2026-08-01 | 2026-08-30 | 30 | 121 | 2026-08: REF
CPA PACIENCIA |  | Escavação de cavas/valas – acessos | 2026-08-31 | 2026-09-29 | 30 | 122 | 2026-08: REF; 2026-09: REF
CPA PACIENCIA |  | Carga, transporte e espalhamento – acessos | 2026-08-31 | 2026-09-29 | 30 | 123 | 2026-08: REF; 2026-09: REF
CPA PACIENCIA |  | Escavação – preenchimento/cobertura | 2026-09-30 | 2027-03-28 | 180 | 124 | 2026-09: REF; 2026-10: REF; 2026-11: REF; 2026-12: REF; 2027-01: REF; 2027-02: REF; 2027-03: REF
CPA PACIENCIA |  | Carga, transporte e espalhamento – preenchimento | 2026-09-30 | 2027-03-28 | 180 | 125 | 2026-09: REF; 2026-10: REF; 2026-11: REF; 2026-12: REF; 2027-01: REF; 2027-02: REF; 2027-03: REF
CPA PACIENCIA |  | Instalação e operação dos poços de bombeamento | 2026-09-05 | 2027-02-26 | 175 | 126 | 2026-09: REF; 2026-10: REF; 2026-11: REF; 2026-12: REF; 2027-01: REF; 2027-02: REF
CPA PACIENCIA |  | Sistema de cobertura | 2027-03-29 | 2027-05-27 | 60 | 127 | 2027-03: REF; 2027-04: REF; 2027-05: REF
CPA PACIENCIA |  | Escavação – drenagem superficial | 2027-03-29 | 2027-05-27 | 60 | 128 | 2027-03: REF; 2027-04: REF; 2027-05: REF
CPA PACIENCIA |  | Enrocamento drenagem superficial | 2027-05-28 | 2027-06-26 | 30 | 129 | 2027-05: REF; 2027-06: REF
CPA PACIENCIA |  | Aplicação de grama | 2027-03-29 | 2027-06-30 | 94 | 130 | 2027-03: REF; 2027-04: REF; 2027-05: REF; 2027-06: REF
CPA PACIENCIA |  | Supressão vegetal | 2027-07-01 | 2027-09-28 | 90 | 131 | 2027-07: REF; 2027-08: REF; 2027-09: REF
CPA PACIENCIA |  | Limpeza de terreno | 2027-07-01 | 2027-09-28 | 90 | 132 | 2027-07: REF; 2027-08: REF; 2027-09: REF
CPA PACIENCIA |  | Tratamento de fundação (solo mole) | 2027-07-01 | 2027-07-30 | 30 | 133 | 2027-07: REF
CPA PACIENCIA |  | Aplicação de agregados (Reforços e Transições) | 2027-07-31 | 2028-12-30 | 519 | 134 | 2027-07: REF; 2027-08: REF; 2027-09: REF; 2027-10: REF; 2027-11: REF; 2027-12: REF; 2028-01: REF; 2028-02: REF; 2028-03: REF; 2028-04: REF; 2028-05: REF; 2028-06: REF; 2028-07: REF; 2028-08: REF; 2028-09: REF; 2028-10: REF; 2028-11: REF; 2028-12: REF
CPA PACIENCIA |  | Aterro compactado | 2027-07-31 | 2028-12-30 | 519 | 135 | 2027-07: REF; 2027-08: REF; 2027-09: REF; 2027-10: REF; 2027-11: REF; 2027-12: REF; 2028-01: REF; 2028-02: REF; 2028-03: REF; 2028-04: REF; 2028-05: REF; 2028-06: REF; 2028-07: REF; 2028-08: REF; 2028-09: REF; 2028-10: REF; 2028-11: REF; 2028-12: REF
CPA PACIENCIA |  | Aplicação de agregados – Talude de Reforço Obreira Direita | 2027-07-31 | 2028-12-30 | 519 | 136 | 2027-07: REF; 2027-08: REF; 2027-09: REF; 2027-10: REF; 2027-11: REF; 2027-12: REF; 2028-01: REF; 2028-02: REF; 2028-03: REF; 2028-04: REF; 2028-05: REF; 2028-06: REF; 2028-07: REF; 2028-08: REF; 2028-09: REF; 2028-10: REF; 2028-11: REF; 2028-12: REF
CPA PACIENCIA |  | Desmobilização | 2028-12-31 | 2029-01-29 | 30 | 137 | 2028-12: REF; 2029-01: REF

## Historico_Documentos_V02
Documento | Tipo | Bytes | SHA256 | Situação
CPA-SIS-GM-055-DD-0201-00.pdf | PDF | 2811013 | aa80c1a834a8fb4e833852aabeccc27041d5638508bab74158a45ba36c63209a | Recebido; especificações/quantitativos analisados; desenhos inventariados e plantas-chave examinadas
CPA-SIS-GM-055-DD-0202-00.pdf | PDF | 2453347 | 58e5327fe91445512150778833d57ce6f5382299a434e00ed4cd30363a086e99 | Recebido; especificações/quantitativos analisados; desenhos inventariados e plantas-chave examinadas
CPA-SIS-GM-055-DD-0203-00.pdf | PDF | 5215232 | 3b7edea4f79791bced591a4be70da41b7535d52a553b12ed831373ef7bc59b50 | Recebido; especificações/quantitativos analisados; desenhos inventariados e plantas-chave examinadas
CPA-SIS-GM-055-DD-0212-00.pdf | PDF | 1191154 | 92b41384566fde04bc5495ed751e79cf3e157bd76bec9e781bbceb6e4ecac7d3 | Recebido; especificações/quantitativos analisados; desenhos inventariados e plantas-chave examinadas
CPA-SIS-GM-055-DD-0217-00.pdf | PDF | 1413930 | 179aed26cf69732042900284a23afcaf042544e8db6dc898c714378f531c3034 | Recebido; especificações/quantitativos analisados; desenhos inventariados e plantas-chave examinadas
CPA-SIS-GM-055-DD-0218-00.pdf | PDF | 1467714 | 9aee906ac4a163f6a90ab7533231810dab6201faa7b376713f75b8fd0b246cad | Recebido; especificações/quantitativos analisados; desenhos inventariados e plantas-chave examinadas
CPA-SIS-GM-055-DD-0219-00.pdf | PDF | 1793969 | 93cc4ffee2aeae47db56897ef16d886de2972c6913895c22e133594f416917df | Recebido; especificações/quantitativos analisados; desenhos inventariados e plantas-chave examinadas
CPA-SIS-GM-055-DD-0220-00 - PSF.pdf | PDF | 1885837 | 10da58e15e960974c6335ec75f4ea366bc4882911ca4a44fbc38b8a0b393754f | Recebido; especificações/quantitativos analisados; desenhos inventariados e plantas-chave examinadas
CPA-SIS-GM-055-DD-0220-00.pdf | PDF | 1987521 | d925c9ddc90b60f15ac3da6f208573c9a8124b8b9305695eb347fc84a52f61b6 | Recebido; especificações/quantitativos analisados; desenhos inventariados e plantas-chave examinadas
CPA-SIS-GM-055-DD-0221-00 - PSF.pdf | PDF | 1994580 | 61beaf05d09c36de3f39d1fce90c45aa95c9f3e6d44a18d200be1486dcc53ef7 | Recebido; especificações/quantitativos analisados; desenhos inventariados e plantas-chave examinadas
CPA-SIS-GM-055-DD-0221-00.pdf | PDF | 2088904 | 1e9f4d5eee3e0eb51858ce1295deef27145e173cb3c276af2a262ba3c545dab9 | Recebido; especificações/quantitativos analisados; desenhos inventariados e plantas-chave examinadas
CPA-SIS-GM-055-DD-0223-00.pdf | PDF | 2135353 | c71ad687e9323ccb93088d7ad2555a71337d3965572f7280ae51505508fa2d8b | Recebido; especificações/quantitativos analisados; desenhos inventariados e plantas-chave examinadas
CPA-SIS-GM-055-DD-0224-00.pdf | PDF | 1046254 | ef72d4d88430275b57d03e9590b2df47ddf0cdf3c9a2edc857fbbe397c136568 | Recebido; especificações/quantitativos analisados; desenhos inventariados e plantas-chave examinadas
CPA-SIS-GM-055-DD-0302-01.pdf | PDF | 749466 | 2289564fbdf9d760e49f6cef96f54ae53e6f78db190c747b7b0b5787faa556ad | Recebido; especificações/quantitativos analisados; desenhos inventariados e plantas-chave examinadas
CPA-SIS-GM-055-ET-0202-00.docx | DOCX | 1685830 | e20ffe0591b3e849c8d78a59b27682b22fce5cc2d6b637f8ea0541d66e81b275 | Recebido e extraído
CPA-SIS-GM-055-ET-0202-00.pdf | PDF | 1228224 | 93db7cbe45dd5924f3af120773bfe5b1a428aae7e422685b23433e36f9270fbf | Recebido; especificações/quantitativos analisados; desenhos inventariados e plantas-chave examinadas
CPA-SIS-GM-055-ET-0204-00.docx | DOCX | 1785963 | c7fa910a450719e5c55371bdfea6d2cb4c6cd6e1416d692d0d2c3be52161adb4 | Recebido e extraído
CPA-SIS-GM-055-ET-0204-00.pdf | PDF | 875612 | a7c3f01340327b61dc030cdd45ce14083280b3156c58137f4002d85a9d28ab41 | Recebido; especificações/quantitativos analisados; desenhos inventariados e plantas-chave examinadas
CPA-SIS-GM-055-MP-0200-01.pdf | PDF | 1427552 | ec34eeaff13865fb4699c496173a58af1b4e6bc47399268001c5be7ed0a299de | Recebido; especificações/quantitativos analisados; desenhos inventariados e plantas-chave examinadas
CPA-SIS-GM-055-MP-0201-01.pdf | PDF | 891952 | fa300bc569f5176cffb4550511051a291b9196938b8ac7625106c47f23aec699 | Recebido; especificações/quantitativos analisados; desenhos inventariados e plantas-chave examinadas
CPA-SIS-GM-055-MP-0202-00.pdf | PDF | 2697414 | e8c7aba398a3c645bb8796927f6ea03cd24bd436cb879c8a02ef406efe621b02 | Recebido; especificações/quantitativos analisados; desenhos inventariados e plantas-chave examinadas
CPA-SIS-GM-055-PQ-0118-01.pdf | PDF | 201710 | fe87d575005ad86cbc2fec3c9e3bf8256ecb74b310d356f1730534d6d4642b79 | Recebido; especificações/quantitativos analisados; desenhos inventariados e plantas-chave examinadas
CPA-SIS-GM-055-PQ-0118-01.xlsx | XLSX | 130629 | ce8c28c4b640f10d987d63e767658f50175f3d21d18f03ba8de9328e98b3590b | Recebido e extraído
CPA-SIS-GM-055-PQ-0201-00.pdf | PDF | 226864 | 50959c7fffd3f000286e8bbedf227bedc8c5fd6230b1ddcf85467cff37b56209 | Recebido; especificações/quantitativos analisados; desenhos inventariados e plantas-chave examinadas
PQ Reservatório -Unificada.xlsx | XLSX | 119476 | 56d47aec441afac04b362ca7c0b593814d8d790e1f3fc2db82bb6a8d21c2f322 | Camada técnica de preenchimento do reservatório; sem preços
4.zip | ZIP |  |  | Não acessível: arquivo acima de 32 MiB; conteúdo não examinado
Documentos de Licitação CCA - 2 de 2.zip (envio 1) | ZIP |  |  | Não acessível: arquivo acima de 32 MiB; conteúdo não examinado
Documentos de Licitação CCA - 2 de 2.zip (envio 2) | ZIP |  |  | Não acessível: arquivo acima de 32 MiB; conteúdo não examinado

## Reservatorio_Engenharia
Chave única | Código origem | Serviço | Unidade | Quantidade técnica | Fornecimento | Critério | Fonte | Situação | Preço
CPA-UNI-L005 | 1.1.1 | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | CONTRATADA | C.01.01.001 | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:5 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L006 | 1.1.2 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | CONTRATADA | C.01.02.001 | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:6 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L009 | 2.1.1 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 1 | CONTRATADA | C.01.05.000 | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:9 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L012 | 3.1.1 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 1 | CONTRATADA | C.02.02.001 | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:12 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L015 | 4.1.1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m - Acessos | m³ | 1069.71 | CONTRATADA | C.25.05.005 | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:15 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L016 | 4.1.2 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m - Laterita (para proteção do acesso e leiras de proteção)1 | m³ | 9089.3 | CONTRATADA | C.25.05.005 | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:16 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L018 | 4.2.1 | Carga, transporte, descarga de 1ª categoria em ADME - DMT até 1700m - Acessos1 | m³ | 23368.85 | CONTRATADA | C.25.05.005 | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:18 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L019 | 4.2.2 | Carga, transporte, descarga de 1ª categoria em ADME - DMT até 1700m - Laterita1 | m³ | 9089.3 | CONTRATADA | C.25.05.005 | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:19 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L021 | 4.3.1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - Acessos | m³ | 23368.85 | CONTRATADA |  | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:21 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L022 | 4.3.2 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - Laterita (para proteção do acesso e leiras de proteção) | m³ | 9089.3 | CONTRATADA |  | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:22 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L024 | 4.4.1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria (estéril - Barragem Santa Izabel) | m³ | 460206 | CONTRATADA | C.25.05.005 | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:24 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L026 | 4.5.1 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material e passagem de equipamentos de 1ª categoria - DMT até 1700m (Estéril - Camada de regularização - material não seleccionado) | m³ | 314606 | CONTRATADA (exceto material) | C.25.05.005 | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:26 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L027 | 4.5.2 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material e passagem de equipamentos de 1ª categoria - DMT até 1700m (Estéril - Camada de regularização - material seleccionado) | m³ | 145600 | CONTRATADA (exceto material) | C.25.05.005 | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:27 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L028 | 4.5.3 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material e passagem de equipamentos de 1ª categoria - DMT até 1700m (Camada de proteção)1 | m³ | 145779 | CONTRATADA (exceto material) | C.25.05.005 | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:28 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L029 | 4.5.4 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de solo para revestimento vegetal - DMT até 3000 m 1 | m³ | 72889 | CONTRATADA | C.10.05.030 | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:29 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L031 | 5.1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | und | 10 | CONTRATADA | C.10.20.010 | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:31 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L032 | 5.2 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção do bombeamento dos lagos ( 3 linhas ) | und | 3 | CONTRATADA | C.10.20.010 | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:32 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L034 | 6.1 | Instalação de manta impermeável de 2,0 mm - geomembrana PEAD (lisa em ambas fases) | m² | 145779 | CONTRATADA | C.45.80.000 | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:34 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L035 | 6.2 | Execução de soldagem para geomembrana de cobertura com a geomembrana inferior existente | vb | 1 |  |  | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:35 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L038 | 7.1.1 | Espalhamento e adensamento de transição (areia)1 | m³ | 3742.48 | CONTRATADA |  | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:38 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L039 | 7.1.2 | Fornecimento, espalhamento e compactação de transição (brita nº 0)1 | m³ | 3647.94 | CONTRATADA |  | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:39 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L040 | 7.1.3 | Fornecimento, espalhamento e compactação de transição (brita nº 3)1 | m³ | 3752.26 | CONTRATADA |  | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:40 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L041 | 7.1.4 | Fornecimento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento)1 | m³ | 54227 | CONTRATADA |  | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:41 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L044 | 8.1.1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | m³ | 12851.36 | CONTRATADA | C.25.05.005 | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:44 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L046 | 8.2.1 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,10m (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada)1 | m³ | 2030.5 | CONTRATADA | C.50.20.000 | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:46 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L047 | 8.2.2 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,30m (Proteção à jusante do reservatório)1 | m³ | 247.2 | CONTRATADA | C.50.20.000 | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:47 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L048 | 8.2.3 | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | m³ | 1015.25 | CONTRATADA | C.75.08.000 | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:48 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L050 | 9.1.1 | Demolição de concreto armado3 | m³ | 10 | CONTRATADA |  | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:50 | PROVISÓRIO: nota 3 (quantitativo não calculado) | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L051 | 9.1.1 | Concreto armado3 | m³ | 10 | CONTRATADA |  | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:51 | PROVISÓRIO: nota 3 (quantitativo não calculado) | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO
CPA-UNI-L054 | 10.1.1 | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | m² | 145779 | CONTRATADA | C.95.25.010 | PQ Reservatório -Unificada.xlsx!BARRAGEM_CPA PREEN-RESERVATÓRIO:54 | Quantitativo documental; revisão/escopo a confirmar | SEM PREÇO CONTRATUAL VALIDADO

## Conciliacao_Revisoes
Serviço | ID CCA base | Qtd base | Unidade base | Qtd técnica | Unidade técnica | Evidência | Tratamento
Escavação de estéril para preenchimento | 54 | 225698 | m³ | 460206 | m³ | Unificada linha 24 | Aumento documental; não aplicado ao orçamento/preço contratual
Transporte/regularização de estéril | 56 | 225698 | m³ | 460206 | m³ | Unificada linhas 26 e 27 | Nova separação em material selecionado/não selecionado; não duplicar volumes
Solo para revestimento vegetal | 58 | 60421 | m³ | 72889 | m³ | Unificada linha 29 | Revisão documental; prazo depende de produção e setores
Geomembrana | 63 | 168541.1 | m² | 145779 | m² | Unificada linha 34; ET-0202, item 7.1 | Base anterior: 1,5 mm texturizada; nova: 2,0 mm lisa, condicionada à verificação da existente
Grama em placas | 73 | 129647 | m² | 145779 | m² | Unificada linha 54; ET-0204, item 7.1 | PQ básica menciona hidrossemeadura; contrato e ET usam placas; conciliar revisões
Manutenção de canteiro | 42 | 11 | vb | 1 | vb | Unificada linha 12 | Quantidade/frequência não equivalente: esclarecer medição e período
Bombeamento dos poços | 60 | 10 | und | 10 | und | Unificada linha 31; PQ-0118 linha 32 | Cronograma geral indica 13 unidades; quantitativos indicam 10 poços e 3 linhas de lagos: separar escopos
Soldagem perimetral |  |  |  | 1 | vb | Unificada linha 35; ET-0202 item 7.1.6 | Novo detalhamento; preço/cobertura contratual a definir
Demolição/concreto do extravasor |  |  |  | 10 | m³ por serviço | Unificada linhas 50/51 e nota 3 | Duas linhas com o mesmo código 9.1.1; 10 m³ provisórios, não aprovados como cálculo definitivo

## Logica_CPA_Proposta
ID | Etapa/hold point | Predecessoras propostas TI | Base documental | Condição
G01 | Verificar revisões, liberações e limites de execução |  | Governança de planejamento proposta | Responsável/ATO a definir
G02 | Estudo de vibração e condições de trânsito sobre o reservatório | G01 | PQ Unificada nota 2 | Pré-requisito documental para preenchimento; duração/equipamentos ainda não definidos
G03 | Inspecionar geomembrana existente e verificar espessura | G01 | ET-0202 item 7.1 e 7.1.6 | Antes do fornecimento e da soldagem perimetral
G04 | Confirmar disponibilidade de materiais | G01 | PQ Unificada nota 1 | Laterita, estéril, proteção, areia, britas e enrocamento; frente/setor a definir
G05 | Qualificar fornecedor, certificados e recebimento de geomembrana | G03 | ET-0202 item 7.1.1 a 7.1.4 | Cronograma de fabricação/entrega a obter
G06 | Acessos, mobilização e condições de bombeamento | G01 | PQ Unificada linhas 5 a 22, 31 e 32 | Bombeamento é atividade de suporte; não encadear toda operação como tarefa discreta de preparação
G07 | Preenchimento/regularização por setor | G02;G04;G06 | PQ Unificada linhas 24,26,27; DD-0217 | Separar escavação, transporte e aplicação; não somar como volume físico único
G08 | Liberar superfície de apoio da geomembrana | G07 | ET-0202 item 7.1.5 | Hold point proposto; suporte sem rebaixos/vazios, por setor
G09 | Instalar geomembrana e executar soldas por painéis | G05;G08 | ET-0202 item 7.1.5 e 7.1.6; PQ Unificada 34/35 | Soldar ao perímetro existente; detalhar lotes e frentes
G10 | Ensaios, reparos e aceite da impermeabilização | G09 | ET-0202 item 7.1.7 | Ensaios de soldas; reparar e repetir quando houver defeitos
G11 | Camada de proteção e solo de cobertura por setor | G10;G04 | ET-0204 item 7.1; PQ Unificada 28/29; DD-0221 | Dependência técnica proposta por setor; não autoriza tráfego sem liberação
G12 | Drenagem superficial e interfaces de canais | G07 | DD-0221 e DD-0220; PQ Unificada 44 a 48 | Interface proposta; sequência de cada trecho precisa detalhamento
G13 | Preparar solo e instalar grama em placas por setor | G11 | ET-0204 item 7.1 e 7.1.2 | Correção/adubação, terra fértil, regularização; compatibilizar drenagem
G14 | Irrigação, enraizamento, as-built e entrega | G13;G12 | ET-0204 item 7.1.1/7.1.2; ET-0202 7.1.7 | Critério de conclusão é aceite/estabelecimento, não apenas colocação de placas

## Mapa_CPU
ID CCA | UID | Linha PQ | Serviço | Pacote | Qtd base | Linha modelo PQ | Qtd modelo | Conciliação
5 | 147 | 6 | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 1 | 8 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | 7 | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 1 | 9 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | 8 | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 1 | 10 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | 11 | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 36 | 13 | 36 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
11 | 153 | 12 | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 9 | 14 | 12 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | 13 | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 26 | 15 | 30 | QUANTIDADE DIVERGENTE
15 | 157 | 16 | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 36 | 18 | 36 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
16 | 158 | 17 | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 9 | 19 | 12 | QUANTIDADE DIVERGENTE
17 | 159 | 18 | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CPA (Itabirito/MG) | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 16 | 20 | 30 | QUANTIDADE DIVERGENTE
20 | 162 | 21 | Trator de esteiras tipo D-6 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 440 | 23 | 440 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
21 | 163 | 22 | Motoniveladora | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 440 | 24 | 440 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
22 | 164 | 23 | Retroescavadeira | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 440 | 25 | 440 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
23 | 165 | 24 | Retroescavadeira de pequeno porte | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 440 | 26 | 440 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
24 | 166 | 25 | Escavadeira | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 440 | 27 | 440 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
25 | 167 | 26 | Carregadeira | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 440 | 28 | 440 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
26 | 168 | 27 | Caminhão traçado 6x4 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 440 | 29 | 440 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
27 | 169 | 28 | Caminhão Pipa | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 440 | 30 | 440 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
28 | 170 | 29 | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 440 | 31 | 440 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
30 | 172 | 31 | Oficial | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 440 | 33 | 440 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
31 | 173 | 32 | Ajudante | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | 440 | 34 | 440 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
35 | 177 | 36 | Mobilização de pessoal e equipamentos | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 1 | 38 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
36 | 178 | 37 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 1 | 39 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
39 | 181 | 40 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 1 | 42 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
42 | 184 | 43 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 11 | 45 | 11 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
45 | 187 | 46 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 1000m | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 103057 | 48 | 103057 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
47 | 189 | 48 | Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 6962.1 | 50 | 6962.1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
50 | 192 | 51 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 20683 | 53 | 20683 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
52 | 194 | 53 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em ADME - DMT até 1000m | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 4220 | 55 | 4220 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
54 | 196 | 55 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria (estéril - Barragem Santa Izabel) | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 225698 | 57 | 225698 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
56 | 198 | 57 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (Estéril) | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 225698 | 59 | 225698 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
57 | 199 | 58 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (material de baixa permeabilidade a ser disponibilizado pela Jaguar) | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 120842 | 60 | 120842 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
58 | 200 | 59 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de solo para revestimento vegetal - DMT até 3000 m | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 60421 | 61 | 60421 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
60 | 202 | 61 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 10 | 63 | 10 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
61 | 203 | 62 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção do bombeamento dos lagos ( 3 linhas ) | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 3 | 64 | 3 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
63 | 205 | 64 | Instalação de manta impermeável de 1,5 mm TEXTURIZADA EM AMBAS FACES | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 168541.1 | 66 | 168541.1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
66 | 208 | 67 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 12851.36 | 69 | 12851.36 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
68 | 210 | 69 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,10m (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 2030.5 | 71 | 2030.5 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
69 | 211 | 70 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,30m (Proteção à jusante do reservatório) | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 247.2 | 72 | 247.2 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
70 | 212 | 71 | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 1015.25 | 73 | 1015.25 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
73 | 215 | 74 | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | 129647 | 76 | 129647 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
77 | 219 | 78 | Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 1 | 80 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
78 | 220 | 79 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 1 | 81 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
81 | 223 | 82 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 1 | 84 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
84 | 226 | 85 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 15 | 87 | 18 | QUANTIDADE DIVERGENTE
87 | 229 | 88 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 3027 | 90 | 3027 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
90 | 232 | 91 | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 14090.44 | 93 | 14090.44 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
91 | 233 | 92 | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 15628.34 | 94 | 15628.34 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
92 | 234 | 93 | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 16019.64 | 95 | 16019.64 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
93 | 235 | 94 | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 30003 | 96 | 30003 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
94 | 236 | 95 | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 57795 | 97 | 57795 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
97 | 239 | 98 | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 3742.48 | 100 | 3742.48 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
98 | 240 | 99 | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 3647.94 | 101 | 3647.94 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
99 | 241 | 100 | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 3752.26 | 102 | 3752.26 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
100 | 242 | 101 | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | 54227 | 103 | 54227 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
105 | 247 | 106 | Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 1 | 108 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
106 | 248 | 107 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 1 | 109 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
109 | 251 | 110 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 1 | 112 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
112 | 254 | 113 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 17 | 115 | 17 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
115 | 257 | 116 | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 949.64 | 118 | 949.64 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
116 | 258 | 117 | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 804 | 119 | 804 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
119 | 261 | 120 | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 13091.122 | 122 | 13091.12 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
121 | 263 | 122 | Fornecimento de Cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 16 | 124 | 16 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
124 | 266 | 125 | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 13210.1322 | 127 | 13210.13 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
127 | 269 | 128 | Escavação, carga e transporte de solo - DMT 5,5 km | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 6480.37 | 130 | 6480.37 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
128 | 270 | 129 | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 6480.37 | 131 | 6480.37 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
129 | 271 | 130 | Levantamento Topográfico | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 0 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
132 | 274 | 133 | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 10800.61 | 135 | 10800.61 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
133 | 275 | 134 | Fornecimento de Calcário e fertilizante NPK 04-14-08 (500 a 700 kg/ha), composto orgânico (1600 a 1800 kg/ha) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 0.9 | 136 | 0.9 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
134 | 276 | 135 | Serviço de aplicação de corretivos de acidez do solo | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 10800.61 | 137 | 10800.61 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
138 | 280 | 139 | Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 0 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
139 | 281 | 140 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 0 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
142 | 284 | 143 | Construção de canteiro de obras | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 0 | 145 | 0 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
145 | 287 | 146 | Manutenção de canteiro de obras | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 0 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
148 | 290 | 149 | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 749.95 | 151 | 749.95 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
149 | 291 | 150 | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 313 | 152 | 313 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
152 | 294 | 153 | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 11242.011 | 155 | 11242.01 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
154 | 296 | 155 | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 10 | 157 | 10 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
157 | 299 | 158 | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 11344.2111 | 160 | 11344.21 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
160 | 302 | 161 | Escavação, carga e transporte de solo | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 5850.18 | 163 | 5850.18 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
161 | 303 | 162 | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 5850.18 | 164 | 5850.18 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
162 | 304 | 163 | Levantamento Topográfico | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 0 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
165 | 307 | 166 | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 9750.3 | 168 | 9750.3 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
166 | 308 | 167 | Calcário | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 0.7 | 169 | 0.7 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
167 | 309 | 168 | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 9750.3 | 170 | 9750.3 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
171 | 313 | 172 | Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 0 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
172 | 314 | 173 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 0 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
175 | 317 | 176 | Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 0 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
176 | 318 | 177 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 0 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
179 | 321 | 180 | Manutenção de canteiro de obras | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 0 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
182 | 324 | 183 | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 44.2 | 185 | 44.2 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
183 | 325 | 184 | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 66.4 | 186 | 66.4 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
186 | 328 | 187 | Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 1280 | 189 | 1280 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
189 | 331 | 190 | Instalação de Geodrenos Verticais - Núcleo em PEAD/Filtro Não Tecido de Polipropileno (comprimento total) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 2053.5 | 192 | 2053.5 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
192 | 334 | 193 | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 4564.6949 | 195 | 4564.694 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
195 | 337 | 196 | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 4692.677 | 198 | 4692.677 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
198 | 340 | 199 | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 7579.0134 | 201 | 7579.013 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
201 | 343 | 202 | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 7510.734 | 204 | 7510.734 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
203 | 345 | 204 | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 8 | 206 | 8 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
206 | 348 | 207 | Escavação, carga e transporte de solo | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 4469.25 | 209 | 4469.25 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
207 | 349 | 208 | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 4469.25 | 210 | 4469.25 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
208 | 350 | 209 | Levantamento Topográfico | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 0 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
211 | 353 | 212 | Fornecimento e aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 7448.75 | 214 | 7448.75 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
212 | 354 | 213 | Fornecimento e aplicação de Calcário | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 0.7 | 215 | 0.7 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
213 | 355 | 214 | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 7448.75 | 216 | 7448.75 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
216 | 358 | 217 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 4 | 219 | 4 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
217 | 359 | 218 | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | 20 | 220 | 20 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
221 | 363 | 222 | Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 1 | 224 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
222 | 364 | 223 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 1 | 225 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
225 | 367 | 226 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 1 | 228 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
228 | 370 | 229 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 9 | 231 | 9 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
231 | 373 | 232 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 9423.9395 | 234 | 9423.939 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
234 | 376 | 235 | Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 64580.75 | 237 | 64580.75 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
237 | 379 | 238 | Aplicação de Areia | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 188.4 | 240 | 188.4 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
238 | 380 | 239 | Aplicação de Brita 0 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 154.8 | 241 | 154.8 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
239 | 381 | 240 | Aplicação de Brita 3 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 199.2 | 242 | 199.2 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
240 | 382 | 241 | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 79.2 | 243 | 79.2 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
243 | 385 | 244 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 6764.94 | 246 | 6764.94 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
244 | 386 | 245 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 9469.335 | 247 | 9469.335 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
245 | 387 | 246 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 17067.454 | 248 | 17067.45 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
246 | 388 | 247 | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 39.3 | 249 | 39.3 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
247 | 389 | 248 | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 361.9 | 250 | 361.9 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
248 | 390 | 249 | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2367 | 251 | 2367 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
249 | 391 | 250 | Aplicação de Junta Jeene (m) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 112 | 252 | 112 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
251 | 393 | 252 | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 8 | 254 | 8 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
253 | 395 | 254 | Escavação, carga e transporte DMT até 10 Km | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 23520.66 | 256 | 23520.66 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
254 | 396 | 255 | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2123.5 | 257 | 2123.5 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
255 | 397 | 256 | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2123.5 | 258 | 2123.5 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
256 | 398 | 257 | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 4247 | 259 | 4247 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
257 | 399 | 258 | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2123.5 | 260 | 2123.5 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
260 | 402 | 261 | Cobertura com Solo Orgânico (espessura de 0,10 m) (3) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 680.4 | 263 | 680.4 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
261 | 403 | 262 | Aplicação de Geomanta MacMat R (2) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 7087.5 | 264 | 7087.5 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
262 | 404 | 263 | Aplicação de Argila compactada (espessura de 0,30m) (3) | CCA - CAVA CATITA - LOURO | 2041.2 | 265 | 2041.2 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
266 | 408 | 267 | Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 1 | 269 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
267 | 409 | 268 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 1 | 270 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
270 | 412 | 271 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 1 | 273 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
273 | 415 | 274 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 9 | 276 | 9 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
276 | 418 | 277 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 49217.194 | 279 | 49217.19 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
279 | 421 | 280 | Escavação e tratamento da fundação - Remoção do Coluvio - Escavação e transporte considerando espessura de 10,00 m - DMT até 0,6 Km - cava do Louro (1) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 54855.115 | 282 | 54855.12 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
281 | 423 | 282 | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 35676.204 | 284 | 35676.2 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
282 | 424 | 283 | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 8943.75 | 285 | 8943.75 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
284 | 426 | 285 | Aplicação de Brita (3) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 22.86 | 287 | 22.86 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
285 | 427 | 286 | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 127 | 288 | 127 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
286 | 428 | 287 | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 243.84 | 289 | 243.84 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
287 | 429 | 288 | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 1 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
290 | 432 | 291 | Aplicação de Areia | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 319.2 | 293 | 319.2 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
291 | 433 | 292 | Aplicação de Brita 0 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 261.6 | 294 | 261.6 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
292 | 434 | 293 | Aplicação de Brita 3 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 337.2 | 295 | 337.2 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
293 | 435 | 294 | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 133.2 | 296 | 133.2 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
296 | 438 | 297 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 12596.92 | 299 | 12596.92 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
297 | 439 | 298 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 26382.84 | 300 | 26382.84 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
298 | 440 | 299 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 14897.465 | 301 | 14897.47 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
299 | 441 | 300 | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 77 | 302 | 77 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
300 | 442 | 301 | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 621.1 | 303 | 621.1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
301 | 443 | 302 | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 3549 | 304 | 3549 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
302 | 444 | 303 | Aplicação de Junta Jeene (m) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 175.4 | 305 | 175.4 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
304 | 446 | 305 | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 43 | 307 | 43 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
306 | 448 | 307 | Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 ) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 20566.86 | 309 | 20566.86 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
307 | 449 | 308 | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2650.5375 | 310 | 2650.537 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
308 | 450 | 309 | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2650.5375 | 311 | 2650.537 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
309 | 451 | 310 | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 5301.075 | 312 | 5301.075 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
310 | 452 | 311 | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 5301.075 | 313 | 5301.075 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
312 | 454 | 313 | Volume de Aterro - Espalhamento | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 2219.67 | 315 | 2219.67 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
313 | 455 | 314 | Volume de Corte - Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 excedente) | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | 12913.26 | 316 | 12913.26 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
317 | 459 | 318 | Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - PILHA RG1 | 1 | 320 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
318 | 460 | 319 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - PILHA RG1 | 1 | 321 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
321 | 463 | 322 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - PILHA RG1 | 2 | 324 | 2 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
324 | 466 | 325 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - PILHA RG1 | 20 | 327 | 15 | QUANTIDADE DIVERGENTE
328 | 470 | 329 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | CCA - PILHA RG1 | 21054 | 331 | 21054 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
329 | 471 | 330 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | CCA - PILHA RG1 | 1 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
331 | 473 | 332 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | CCA - PILHA RG1 | 20000 | 334 | 20000 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
332 | 474 | 333 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | CCA - PILHA RG1 | 1 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
334 | 476 | 335 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | CCA - PILHA RG1 | 1 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
336 | 478 | 337 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | CCA - PILHA RG1 | 2526 | 339 | 2526 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
337 | 479 | 338 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | CCA - PILHA RG1 | 1 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
340 | 482 | 341 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | CCA - PILHA RG1 | 12000 | 343 | 12000 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
342 | 484 | 343 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | CCA - PILHA RG1 | 13965 | 345 | 13965 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
344 | 486 | 345 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | CCA - PILHA RG1 | 6000 | 347 | 6000 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
347 | 489 | 348 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | CCA - PILHA RG1 | 59660 | 350 | 59660 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
348 | 490 | 349 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | CCA - PILHA RG1 | 59660 | 351 | 59660 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
349 | 491 | 350 | Momento extraordinário de transporte de solo mole - uso geral | CCA - PILHA RG1 | 1 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
351 | 493 | 352 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | CCA - PILHA RG1 | 611119 | 354 | 611119 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
352 | 494 | 353 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | CCA - PILHA RG1 | 250768 | 355 | 250768 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
354 | 496 | 355 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | CCA - PILHA RG1 | 36119 | 357 | 36119 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
356 | 498 | 357 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | CCA - PILHA RG1 | 441904 | 359 | 441904 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
357 | 499 | 358 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | CCA - PILHA RG1 | 155176 | 360 | 155176 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
359 | 501 | 360 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | CCA - PILHA RG1 | 725926 | 362 | 725926 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
360 | 502 | 361 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | CCA - PILHA RG1 | 33319 | 363 | 33319 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
361 | 503 | 362 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | CCA - PILHA RG1 | 382687 | 364 | 382687 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
362 | 504 | 363 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | CCA - PILHA RG1 | 309920 | 365 | 309920 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
363 | 505 | 364 | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral | CCA - PILHA RG1 | 1 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
365 | 507 | 366 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | CCA - PILHA RG1 | 290339 | 368 | 290339 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
366 | 508 | 367 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | CCA - PILHA RG1 | 167255 | 369 | 167255 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
367 | 509 | 368 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | CCA - PILHA RG1 | 123084 | 370 | 123084 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
368 | 510 | 369 | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral | CCA - PILHA RG1 | 1 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
370 | 512 | 371 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 2ª categoria - DMT até 1000m | CCA - PILHA RG1 | 2486.3 | 373 | 2486.3 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
371 | 513 | 372 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO ESTRADA | CCA - PILHA RG1 | 77619 | 374 | 77619 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
375 | 517 | 376 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | CCA - PILHA RG1 | 3000 | 378 | 3000 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
376 | 518 | 377 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | CCA - PILHA RG1 | 40000 | 379 | 40000 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
379 | 521 | 380 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | CCA - PILHA RG1 | 640 | 382 | 640 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
380 | 522 | 381 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | CCA - PILHA RG1 | 440 | 383 | 440 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
381 | 523 | 382 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 3 | CCA - PILHA RG1 | 240 | 384 | 240 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
382 | 524 | 383 | Trasporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | CCA - PILHA RG1 | 40 | 385 | 40 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
384 | 526 | 385 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | CCA - PILHA RG1 | 510 | 387 | 510 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
385 | 527 | 386 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | CCA - PILHA RG1 | 200 | 388 | 200 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
386 | 528 | 387 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | CCA - PILHA RG1 | 40 | 389 | 40 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
389 | 531 | 390 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | CCA - PILHA RG1 | 1777 | 392 | 1777 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
390 | 532 | 391 | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | CCA - PILHA RG1 | 3172 | 393 | 3172 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
392 | 534 | 393 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | CCA - PILHA RG1 | 4535 | 395 | 4535 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
393 | 535 | 394 | Instalação de canaleta meia cana d=086m | CCA - PILHA RG1 | 4513 | 396 | 4513 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
395 | 537 | 396 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | CCA - PILHA RG1 | 143 | 398 | 143 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
396 | 538 | 397 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - PILHA RG1 | 100 | 399 | 100 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
397 | 539 | 398 | Concreto magro | CCA - PILHA RG1 | 5 | 400 | 5 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
398 | 540 | 399 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | CCA - PILHA RG1 | 68 | 401 | 68 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
399 | 541 | 400 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | CCA - PILHA RG1 | 5440 | 402 | 5440 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
401 | 543 | 402 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | CCA - PILHA RG1 | 1844 | 404 | 1844 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
402 | 544 | 403 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - PILHA RG1 | 1066 | 405 | 1066 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
403 | 545 | 404 | Concreto magro | CCA - PILHA RG1 | 53 | 406 | 53 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
404 | 546 | 405 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | CCA - PILHA RG1 | 620 | 407 | 620 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
405 | 547 | 406 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | CCA - PILHA RG1 | 49600 | 408 | 49600 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
407 | 549 | 408 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | CCA - PILHA RG1 | 2451 | 410 | 2451 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
408 | 550 | 409 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - PILHA RG1 | 926 | 411 | 926 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
409 | 551 | 410 | Concreto magro | CCA - PILHA RG1 | 46 | 412 | 46 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
410 | 552 | 411 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | CCA - PILHA RG1 | 970 | 413 | 970 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
411 | 553 | 412 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | CCA - PILHA RG1 | 77600 | 414 | 77600 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
413 | 555 | 414 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | CCA - PILHA RG1 | 2164 | 416 | 2164 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
414 | 556 | 415 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - PILHA RG1 | 866 | 417 | 866 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
415 | 557 | 416 | Concreto magro | CCA - PILHA RG1 | 43.3 | 418 | 43.3 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
416 | 558 | 417 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | CCA - PILHA RG1 | 685.58 | 419 | 685.58 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
417 | 559 | 418 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | CCA - PILHA RG1 | 54846.4 | 420 | 54846.4 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
419 | 561 | 420 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | CCA - PILHA RG1 | 1086 | 422 | 1086 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
420 | 562 | 421 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | CCA - PILHA RG1 | 362 | 423 | 362 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
421 | 563 | 422 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - PILHA RG1 | 557 | 424 | 557 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
422 | 564 | 423 | Concreto magro | CCA - PILHA RG1 | 28 | 425 | 28 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
423 | 565 | 424 | Fornecimento e Aplicação de Forma | CCA - PILHA RG1 | 2723 | 426 | 2723 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
424 | 566 | 425 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | CCA - PILHA RG1 | 296 | 427 | 296 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
425 | 567 | 426 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | CCA - PILHA RG1 | 23680 | 428 | 23680 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
427 | 569 | 428 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | CCA - PILHA RG1 | 3424 | 430 | 3424 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
428 | 570 | 429 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | CCA - PILHA RG1 | 1400 | 431 | 1400 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
429 | 571 | 430 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - PILHA RG1 | 1123 | 432 | 1123 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
430 | 572 | 431 | Concreto magro | CCA - PILHA RG1 | 56 | 433 | 56 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
431 | 573 | 432 | Fornecimento e Aplicação de Forma | CCA - PILHA RG1 | 921 | 434 | 921 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
432 | 574 | 433 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | CCA - PILHA RG1 | 726 | 435 | 726 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
433 | 575 | 434 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | CCA - PILHA RG1 | 58080 | 436 | 58080 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
435 | 577 | 436 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | CCA - PILHA RG1 | 20.5 | 438 | 20.5 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
436 | 578 | 437 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | CCA - PILHA RG1 | 20 | 439 | 20 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
437 | 579 | 438 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | CCA - PILHA RG1 | 12.2 | 440 | 12.2 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
439 | 581 | 440 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão até 1,0 | CCA - PILHA RG1 | 11 | 442 | 11 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
440 | 582 | 441 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão entre 1,0 e 2,0m | CCA - PILHA RG1 | 12 | 443 | 12 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
444 | 586 | 445 | Plantio de grama por hidrossemeadura | CCA - PILHA RG1 | 24435 | 447 | 24435 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
446 | 588 | 447 | Plantio de grama por hidrossemeadura | CCA - PILHA RG1 | 37317 | 449 | 37317 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
448 | 590 | 449 | Plantio de grama por hidrossemeadura | CCA - PILHA RG1 | 23391 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
450 | 592 | 451 | Plantio de grama por hidrossemeadura | CCA - PILHA RG1 | 52352 | 453 | 52352 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
452 | 594 | 453 | Plantio de grama por hidrossemeadura | CCA - PILHA RG1 | 7467 | 455 | 7467 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
454 | 596 | 455 | Plantio de grama por hidrossemeadura | CCA - PILHA RG1 | 23391 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
456 | 598 | 457 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | CCA - PILHA RG1 | 2 | 459 | 2 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
460 | 602 | 461 | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - CAVA RG5 | 1 | 463 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
461 | 603 | 462 | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - CAVA RG5 | 1 | 464 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
464 | 606 | 465 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - CAVA RG5 | 1 | 467 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
467 | 609 | 468 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - CAVA RG5 | 8 | 470 | 8 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
470 | 612 | 471 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (REGIÃO DA PILHA RG5) | CCA - CAVA RG5 | 9896 | 473 | 9896 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
471 | 613 | 472 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (SUMP) | CCA - CAVA RG5 | 4059.84 | 474 | 4059.84 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
474 | 616 | 475 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) (SUMP) | CCA - CAVA RG5 | 4495.42 | 477 | 4495.42 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
475 | 617 | 476 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) ( REGIÃO DA PILHA RG5) | CCA - CAVA RG5 | 14230 | 478 | 14230 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
476 | 618 | 477 | Esvação em material de 1ª categoria - DMT até 2500m | CCA - CAVA RG5 | 15544.7 | 479 | 15544.7 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
478 | 620 | 479 | Aplicação de Geomembrana de PEAD 1,5mm | CCA - CAVA RG5 | 28460 | 481 | 28460 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
481 | 623 | 482 | Aplicação de Geodreno de PEAD perfurado com diâmetro nominal de 100 cm | CCA - CAVA RG5 | 90 | 484 | 90 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
482 | 624 | 483 | Aplicação de material para enrocamento | CCA - CAVA RG5 | 3798 | 485 | 3798 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
483 | 625 | 484 | Aplicação transição em Brita 0 (Dreno principal) | CCA - CAVA RG5 | 88 | 486 | 88 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
484 | 626 | 485 | Aplicação de Areia (Dreno principal, auxiliar e dreno de alivo) | CCA - CAVA RG5 | 1301 | 487 | 1301 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
486 | 628 | 487 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | CCA - CAVA RG5 | 4495 | 489 | 4495 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
487 | 629 | 488 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | CCA - CAVA RG5 | 15544 | 490 | 15544 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
488 | 630 | 489 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - CAVA RG5 | 665 | 491 | 665 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
489 | 631 | 490 | Aplicação de concreto magro | CCA - CAVA RG5 | 33.26 | 492 | 33.26 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
490 | 632 | 491 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | CCA - CAVA RG5 | 1309.77 | 493 | 1309.77 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
491 | 633 | 492 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | CCA - CAVA RG5 | 723.35 | 494 | 723.35 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
492 | 634 | 493 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm, fornecimento e instalação. | CCA - CAVA RG5 | 1066 | 495 | 1066 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
493 | 635 | 494 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | CCA - CAVA RG5 | 1066 | 496 | 1066 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
494 | 636 | 495 | Aplicação de geotubo Corrugado (D = 10 cm) | CCA - CAVA RG5 | 35 | 497 | 35 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
495 | 637 | 496 | Sistema de Detecção de Vazamentos - Aplicação de areia | CCA - CAVA RG5 | 199.5 | 498 | 199.5 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
498 | 640 | 499 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | CCA - CAVA RG5 | 8.7285 | 501 | 8.728 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
499 | 641 | 500 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - CAVA RG5 | 5.29 | 502 | 5.29 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
500 | 642 | 501 | Aplicação de concreto magro | CCA - CAVA RG5 | 0.26 | 503 | 0.26 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
501 | 643 | 502 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | CCA - CAVA RG5 | 2.73 | 504 | 2.73 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
502 | 644 | 503 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | CCA - CAVA RG5 | 12 | 505 | 12 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
504 | 646 | 505 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | CCA - CAVA RG5 | 2599 | 507 | 2599 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
505 | 647 | 506 | 'Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | CCA - CAVA RG5 | 1970 | 508 | 1970 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
506 | 648 | 507 | Aplicação de concreto magro | CCA - CAVA RG5 | 126.09 | 509 | 126.09 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
507 | 649 | 508 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | CCA - CAVA RG5 | 753.4 | 510 | 753.4 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
508 | 650 | 509 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | CCA - CAVA RG5 | 2371.67 | 511 | 2371.67 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
509 | 651 | 510 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | CCA - CAVA RG5 | 1958.4 | 512 | 1958.4 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
510 | 652 | 511 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | CCA - CAVA RG5 | 1958.4 | 513 | 1958.4 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
511 | 653 | 512 | Escavação manual de vala de acocoragem - 0,3x0,3m | CCA - CAVA RG5 | 30.6 | 514 | 30.6 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
512 | 654 | 513 | Montagem e armação de aço CA-50 - 6,3 mm | CCA - CAVA RG5 | 12756 | 515 | 12756 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
513 | 655 | 514 | Montagem e armação de aço CA-50 - 8 mm | CCA - CAVA RG5 | 38207 | 516 | 38207 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
514 | 656 | 515 | Montagem e armação de aço CA-50 - 10 mm | CCA - CAVA RG5 | 13540 | 517 | 13540 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
515 | 657 | 516 | Montagem e armação de aço CA-50 - 12,5 mm | CCA - CAVA RG5 | 79 | 518 | 79 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
516 | 658 | 517 | Montagem e armação de aço CA-50 - 25 mm | CCA - CAVA RG5 | 82373 | 519 | 82373 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
517 | 659 | 518 | Montagem e armação de aço CA-50 - 32 mm | CCA - CAVA RG5 | 137379 | 520 | 137379 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
518 | 660 | 519 | Gerdal W 200 x 35,9 | CCA - CAVA RG5 | 75 | 521 | 75 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
519 | 661 | 520 | CH. 19,00 x 201 x 600 | CCA - CAVA RG5 | 50 | 522 | 50 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
520 | 662 | 521 | L. 6,35 x 101,60 | CCA - CAVA RG5 | 2 | 523 | 2 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
521 | 663 | 522 | BR. 6,35 x 38,10 x 140 | CCA - CAVA RG5 | 150 | 524 | 150 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
522 | 664 | 523 | CH 8,00 x 100 x COR. | CCA - CAVA RG5 | 2 | 525 | 2 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
523 | 665 | 524 | BR. 7,94 x 38,10 x 190 | CCA - CAVA RG5 | 150 | 526 | 150 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
527 | 669 | 528 | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | CCA - CAVA SÃO JORGE | 1 | 530 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
528 | 670 | 529 | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | CCA - CAVA SÃO JORGE | 1 | 531 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
531 | 673 | 532 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - CAVA SÃO JORGE | 1 | 534 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
534 | 676 | 535 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | CCA - CAVA SÃO JORGE | 9 | 537 | 11 | QUANTIDADE DIVERGENTE
537 | 679 | 538 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | CCA - CAVA SÃO JORGE | 20661 | 540 | 20661 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
538 | 680 | 539 | Volume de Tratamento e Regularização | CCA - CAVA SÃO JORGE | 21634 | 541 | 21634 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
539 | 681 | 540 | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | CCA - CAVA SÃO JORGE | 20305 | 542 | 20305 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
541 | 683 | 542 | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 22335.863 | 544 | 22335.86 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
542 | 684 | 543 | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 15047.7375 | 545 | 15047.74 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
544 | 686 | 545 | Aplicação de Brita (3) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 39 | 547 | 39 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
545 | 687 | 546 | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 208 | 548 | 208 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
546 | 688 | 547 | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 399.36 | 549 | 399.36 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
547 | 689 | 548 | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | CCA - CAVA SÃO JORGE | 1 | 550 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
550 | 692 | 551 | Aplicação de Areia | CCA - CAVA SÃO JORGE | 440.5 | 553 | 440.5 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
551 | 693 | 552 | Aplicação de Brita 0 | CCA - CAVA SÃO JORGE | 465.6 | 554 | 465.6 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
552 | 694 | 553 | Aplicação de Brita 3 | CCA - CAVA SÃO JORGE | 361.14 | 555 | 361.14 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
553 | 695 | 554 | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 183.7 | 556 | 183.7 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
556 | 698 | 557 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2074.6 | 559 | 2074.6 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
557 | 699 | 558 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2211.66 | 560 | 2211.66 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
558 | 700 | 559 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 640.25 | 561 | 640.25 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
559 | 701 | 560 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2 | 562 | 2 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
560 | 702 | 561 | Concreto 30 MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 15.4 | 563 | 15.4 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
561 | 703 | 562 | Fôrma (m²) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 144 | 564 | 144 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
562 | 704 | 563 | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 7.6 | 565 | 7.6 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
564 | 706 | 565 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 13974.4 | 567 | 13974.4 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
565 | 707 | 566 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 17827.34 | 568 | 17827.34 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
566 | 708 | 567 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2890 | 569 | 2890 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
567 | 709 | 568 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 23.76 | 570 | 23.76 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
568 | 710 | 569 | Concreto 30 MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 110.68 | 571 | 110.68 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
569 | 711 | 570 | Fôrma (m²) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 698 | 572 | 698 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
570 | 712 | 571 | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 52.8 | 573 | 52.8 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
572 | 714 | 573 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 6947 | 575 | 6947 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
573 | 715 | 574 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 10206 | 576 | 10206 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
574 | 716 | 575 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 2013 | 577 | 2013 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
575 | 717 | 576 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 8.74 | 578 | 8.74 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
576 | 718 | 577 | Concreto 30 MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 63.79 | 579 | 63.79 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
577 | 719 | 578 | Fôrma (m²) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 446 | 580 | 446 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
578 | 720 | 579 | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 27.3 | 581 | 27.3 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
580 | 722 | 581 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 177 | 583 | 177 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
581 | 723 | 582 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 150 | 584 | 150 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
582 | 724 | 583 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 0.1 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
583 | 725 | 584 | Concreto 30 MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 1.55 | 586 | 1.55 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
584 | 726 | 585 | Fôrma (m²) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 12.04 | 587 | 12.04 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
586 | 728 | 587 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 165 | 589 | 165 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
587 | 729 | 588 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 146 | 590 | 146 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
588 | 730 | 589 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 0.1 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
589 | 731 | 590 | Concreto 30 MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 1.23 | 592 | 1.23 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
590 | 732 | 591 | Fôrma (m²) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 10.49 | 593 | 10.49 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
592 | 734 | 593 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 128 | 595 | 128 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
593 | 735 | 594 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | CCA - CAVA SÃO JORGE | 108 | 596 | 108 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
594 | 736 | 595 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 0.1 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
595 | 737 | 596 | Concreto 30 MPa (m³) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 1.27 | 598 | 1.27 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
596 | 738 | 597 | Fôrma (m²) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 9.5 | 599 | 9.5 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
598 | 740 | 599 | Volume de Corte | CCA - CAVA SÃO JORGE | 18565 | 601 | 18565 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
599 | 741 | 600 | Aplicação e Fornecimento de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 4145.25 | 602 | 4145.25 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
600 | 742 | 601 | Aplicação e Fornecimento de Geocécula preenchida com concreto (2) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 4145.25 | 603 | 4145.25 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
601 | 743 | 602 | Fornecimento e aplicação de concreto estrutural 30 Mpa | CCA - CAVA SÃO JORGE | 330 | 604 | 330 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
602 | 744 | 603 | Aplicação e Fornecimento de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 4145.25 | 605 | 4145.25 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
603 | 745 | 604 | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | CCA - CAVA SÃO JORGE | 25 | 606 | 25 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
604 | 746 | 605 | Boca de Bueiro Tubular Triplo em Concreto | CCA - CAVA SÃO JORGE | 3 |  |  | SEM CORRESPONDENCIA UNIVOCA
607 | 749 | 608 | Remoção e destinação de 03 (três) postes da linha de distribuição de energia com interferência na região das obras (desenergizados) | CCA - CAVA SÃO JORGE | 1 | 610 | 1 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE

## Consumos_CPU
ID CCA | UID | Pacote | Serviço | Qtd base | Qtd modelo | Código insumo | Insumo | Tipo | Unidade insumo | Coeficiente por un serviço | Consumo total base | Linha CPU modelo | Situação
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | H | 92.3077 | 92.3077 | 8 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IE1232 | MAQUINA DE SOLDA | EQUIP | H | 16.1538 | 16.1538 | 9 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | h | 55.3846 | 55.3846 | 10 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | H | 16.1538 | 16.1538 | 11 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IE7466 | ROTEADOR WI-FI | EQUIP | UN | 7.3846 | 7.3846 | 12 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IE9634 | PROJETOR + TELA | EQUIP | UN | 0.46154 | 0.46154 | 13 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IE9654 | TV 50" | EQUIP | UN | 0.92308 | 0.92308 | 14 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 104.3077 | 104.3077 | 15 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 104.3077 | 104.3077 | 16 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IH0034 | ELETRICISTA | MO | h | 52.1538 | 52.1538 | 17 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | H | 104.3077 | 104.3077 | 18 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 487.9039 | 487.9039 | 19 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 55.3846 | 55.3846 | 20 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM0093 | TUBO PVC ESGOTO 150 MM | MATERIAL | M | 50.7692 | 50.7692 | 21 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM0712 | ELETRODO E70 XX | MATERIAL | KG | 17.3077 | 17.3077 | 22 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM1223 | TAMPA DE CONCRETO | MATERIAL | UND | 2.3077 | 2.3077 | 23 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM1296 | CABO DE COBRE NÚ Ø 50 MM2 | MATERIAL | M | 250.6154 | 250.6154 | 24 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM1297 | CABO DE COBRE NÚ Ø 35 MM2 | MATERIAL | M | 250.6154 | 250.6154 | 25 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM1298 | GRAMPO ESTANHADO 5/8"X3/4" | MATERIAL | UND | 0.46154 | 0.46154 | 26 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM1705 | MOURAO CONCRETO PTA VIRADA | MATERIAL | UND | 78.2308 | 78.2308 | 27 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM2513 | TELA DE ARAME GALVANIZADO | MATERIAL | M2 | 7.7308 | 7.7308 | 28 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM2593 | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POCO VISITA | MATERIAL | UN | 2.3077 | 2.3077 | 29 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM2705 | POSTE TELESCOPICO C/ CAPTOR FRANKLIN E ACESSÓRIOS | MATERIAL | UND | 8.7692 | 8.7692 | 30 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM2710 | CABO UTP CAT 6 4 PARES | MATERIAL | M | 140.7692 | 140.7692 | 31 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM3517 | TENDA 5X5 | MATERIAL | UN | 2.3077 | 2.3077 | 32 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM3641 | AR CONDICIONADO 18.000 BTU | MATERIAL | UND | 6.9231 | 6.9231 | 33 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM3663 | SWITCH - 48 PONTOS DE LÓGICA | MATERIAL | UND | 0.46154 | 0.46154 | 34 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM3774 | FOSSA SEPTICA, FILTRO E SUMIDOURO EM FIBRA C/ CONEXÕES | MATERIAL | UND | 0.92308 | 0.92308 | 35 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2348.077 | 2348.077 | 36 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM4811 | MESA DE PLÁSTICO | MATERIAL | UND | 15.2308 | 15.2308 | 37 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM4812 | CADEIRA DE PLÁSTICO | MATERIAL | UND | 38.7692 | 38.7692 | 38 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM5030 | CABO DE COBRE NÚ Ø 16 MM2 | MATERIAL | M | 250.6154 | 250.6154 | 39 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM5049 | CALHA 25X20CM CH DOBRADA DE 1,2MM | MATERIAL | M | 106.1539 | 106.1539 | 40 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM5091 | HASTE TERRA ALTA CAMADA 5/8"X2,40M | MATERIAL | UND | 27 | 27 | 41 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM5310 | CABIDEIRO / MALEIRO | MATERIAL | UND | 2.3077 | 2.3077 | 42 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM5311 | CADEIRA PARA MESA DE TRABALHO | MATERIAL | UND | 36 | 36 | 43 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM5312 | DISPENSER ÁLCOOL EM GEL | MATERIAL | UND | 30.9231 | 30.9231 | 44 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM5313 | ESTANTES / PRATELEIRAS | MATERIAL | UND | 3.6923 | 3.6923 | 45 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM5314 | LIXEIRA COLETA SELETIVA | MATERIAL | UND | 34.6154 | 34.6154 | 46 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM5315 | MACA | MATERIAL | UND | 0.46154 | 0.46154 | 47 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM6292 | LOUSA BRANCA | MATERIAL | UND | 8.3077 | 8.3077 | 48 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM7102 | CANTONEIRA 3/4" X 1/8" | MATERIAL | M | 19.6154 | 19.6154 | 49 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM7691 | TENDA 10X10 | MATERIAL | UN | 3.2308 | 3.2308 | 50 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM8094 | TENDA CARPA 15X8 M | MATERIAL | UND | 2.3077 | 2.3077 | 51 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM8505 | TENDA 3 X 3 | MATERIAL | UND | 0.92308 | 0.92308 | 52 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM9366 | AR CONDICIONADO 9.000 BTU | MATERIAL | UND | 10.6154 | 10.6154 | 53 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2348.077 | 2348.077 | 54 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IM9981 | TUBO PVC ESGOTO 75 MM | MATERIAL | M | 23.0769 | 23.0769 | 55 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IN0005 | ARMÁRIO ROUPEIRO COM 4 PORTAS | OUTRO | UND | 60.9231 | 60.9231 | 56 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IN0010 | PREGO 18x30 | OUTRO | KG | 43.5531 | 43.5531 | 57 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IN0014 | CONCRETO USINADO FCK 15MPA | OUTRO | M3 | 25.3846 | 25.3846 | 58 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IN0321 | ARAME FARPADO N16 | OUTRO | M | 782.3078 | 782.3078 | 59 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IN7604 | DRONE | OUTRO | vb | 0.23077 | 0.23077 | 60 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 380.7693 | 380.7693 | 61 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 38.0769 | 38.0769 | 62 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IO0044 | AREIA LAVADA | OUTRO | M3 | 6.9952 | 6.9952 | 63 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IO0047 | BRITA 1 | OUTRO | M3 | 41.6538 | 41.6538 | 64 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IO0061 | CIMENTO CP 32 | OUTRO | KG | 367.7885 | 367.7885 | 65 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IO0084 | SARRAFO DE 10X2,5CM | OUTRO | M | 138.4616 | 138.4616 | 66 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IO0089 | PONTALETE 8x8cm | OUTRO | M | 138.4616 | 138.4616 | 67 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IO0092 | CHAPA COMPENSADA RESINADA | OUTRO | M2 | 55.8462 | 55.8462 | 68 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IO0123 | ADESIVO PARA TUBO EM PVC | OUTRO | KG | 4.6154 | 4.6154 | 69 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IO0640 | CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 25X25 CM | OUTRO | UND | 27 | 27 | 70 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IO2357 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA 10.000L C/ CONEXÕES | OUTRO | UND | 0.46154 | 0.46154 | 71 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IO2401 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC | OUTRO | L | 4.6154 | 4.6154 | 72 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IO2560 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA | OUTRO | M | 11.5385 | 11.5385 | 73 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IO2605 | TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM | OUTRO | M | 97.8462 | 97.8462 | 74 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IO2746 | TAMPA CAIXA DE INSPEÇÃO PVC | OUTRO | UND | 27 | 27 | 75 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IO3306 | CAIXA DE PASSAGEM PVC TIGRE | OUTRO | UND | 2.3077 | 2.3077 | 76 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IO4596 | MESA DE TRABALHO | OUTRO | UND | 28.6154 | 28.6154 | 77 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IO9086 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO S/ COSTURA | OUTRO | M | 17.3077 | 17.3077 | 78 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IP0412 | CABO ISOLADO EM PVC 750 V 70 MM2 | OUTRO | M | 13.8462 | 13.8462 | 79 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IP0413 | CABO ISOLADO EM PVC 750 V 95 MM2 | OUTRO | M | 55.3846 | 55.3846 | 80 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IP0612 | ELETRODUTO ANTI-CHAMA 2" | OUTRO | M | 279.2769 | 279.2769 | 81 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IP0901 | FIO ISOLADO EM PVC 750V 2,5MM2 | OUTRO | M | 279.2769 | 279.2769 | 82 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IP0903 | FIO ISOLADO EM PVC 750V 4,0MM2 | OUTRO | M | 279.2769 | 279.2769 | 83 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IP0904 | FIO ISOLADO EM PVC 750V 6,0MM2 | OUTRO | M | 279.2769 | 279.2769 | 84 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IP0905 | FIO ISOLADO EM PVC 750V 10,0MM2 | OUTRO | M | 110.7692 | 110.7692 | 85 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IP2201 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO | OUTRO | UND | 0.46154 | 0.46154 | 86 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IP2950 | ESTABILIZADOR | OUTRO | PÇ | 6.9231 | 6.9231 | 87 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IQ4569 | MESA DE REUNIÃO | OUTRO | UND | 0.92308 | 0.92308 | 88 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IS1320 | BANCO DE MADEIRA | OUTRO | UND | 16.1538 | 16.1538 | 89 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IS3374 | ARMÁRIO PEQUENO | OUTRO | UND | 7.8462 | 7.8462 | 90 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IS3375 | ARMÁRIO MÉDIO | OUTRO | UND | 7.8462 | 7.8462 | 91 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IS3665 | APARADOR DIST. MARMITA | OUTRO | UND | 0.92308 | 0.92308 | 92 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IS5266 | SINALIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS | OUTRO | VB | 0.46154 | 0.46154 | 93 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IS6153 | IMPRESSORA | OUTRO | UN | 0.92308 | 0.92308 | 94 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IS6195 | COMPUTADOR | OUTRO | UN | 6.9231 | 6.9231 | 95 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IS6623 | BEBEDOURO / LAVATÓRIO | OUTRO | UND | 2.3077 | 2.3077 | 96 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IS9150 | CONTAINER AMBULATÓRIO | OUTRO | UND | 0.46154 | 0.46154 | 97 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IS9153 | CONTAINER SANITÁRIO | OUTRO | UND | 4.6154 | 4.6154 | 98 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IS9155 | CONTAINER LABORATÓRIO | OUTRO | UND | 0.46154 | 0.46154 | 99 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IS9156 | CONTAINER FISCALIZAÇÃO | OUTRO | UND | 1.8462 | 1.8462 | 100 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IS9157 | CONTAINER SALA DE REUNIÃO | OUTRO | UND | 0.92308 | 0.92308 | 101 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IS9158 | CONTAINER ALMOXARIFADO | OUTRO | UND | 0.92308 | 0.92308 | 102 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
5 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 1 | 1 | IS9159 | WC QUIMICO | OUTRO | UND | 2.7692 | 2.7692 | 103 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | H | 30.7692 | 30.7692 | 104 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IE1232 | MAQUINA DE SOLDA | EQUIP | H | 5.3846 | 5.3846 | 105 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | h | 18.4615 | 18.4615 | 106 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | H | 5.3846 | 5.3846 | 107 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IE7466 | ROTEADOR WI-FI | EQUIP | UN | 2.4615 | 2.4615 | 108 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IE9634 | PROJETOR + TELA | EQUIP | UN | 0.15385 | 0.15385 | 109 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IE9654 | TV 50" | EQUIP | UN | 0.30769 | 0.30769 | 110 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 34.7692 | 34.7692 | 111 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 34.7692 | 34.7692 | 112 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IH0034 | ELETRICISTA | MO | h | 17.3846 | 17.3846 | 113 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | H | 34.7692 | 34.7692 | 114 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 162.6347 | 162.6347 | 115 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 18.4615 | 18.4615 | 116 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM0093 | TUBO PVC ESGOTO 150 MM | MATERIAL | M | 16.9231 | 16.9231 | 117 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM0712 | ELETRODO E70 XX | MATERIAL | KG | 5.7692 | 5.7692 | 118 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM1223 | TAMPA DE CONCRETO | MATERIAL | UND | 0.76923 | 0.76923 | 119 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM1296 | CABO DE COBRE NÚ Ø 50 MM2 | MATERIAL | M | 83.5385 | 83.5385 | 120 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM1297 | CABO DE COBRE NÚ Ø 35 MM2 | MATERIAL | M | 83.5385 | 83.5385 | 121 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM1298 | GRAMPO ESTANHADO 5/8"X3/4" | MATERIAL | UND | 0.15385 | 0.15385 | 122 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM1705 | MOURAO CONCRETO PTA VIRADA | MATERIAL | UND | 26.0769 | 26.0769 | 123 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM2513 | TELA DE ARAME GALVANIZADO | MATERIAL | M2 | 2.5769 | 2.5769 | 124 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM2593 | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POCO VISITA | MATERIAL | UN | 0.76923 | 0.76923 | 125 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM2705 | POSTE TELESCOPICO C/ CAPTOR FRANKLIN E ACESSÓRIOS | MATERIAL | UND | 2.9231 | 2.9231 | 126 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM2710 | CABO UTP CAT 6 4 PARES | MATERIAL | M | 46.9231 | 46.9231 | 127 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM3517 | TENDA 5X5 | MATERIAL | UN | 0.76923 | 0.76923 | 128 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM3641 | AR CONDICIONADO 18.000 BTU | MATERIAL | UND | 2.3077 | 2.3077 | 129 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM3663 | SWITCH - 48 PONTOS DE LÓGICA | MATERIAL | UND | 0.15385 | 0.15385 | 130 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM3774 | FOSSA SEPTICA, FILTRO E SUMIDOURO EM FIBRA C/ CONEXÕES | MATERIAL | UND | 0.30769 | 0.30769 | 131 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 782.6925 | 782.6925 | 132 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM4811 | MESA DE PLÁSTICO | MATERIAL | UND | 5.0769 | 5.0769 | 133 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM4812 | CADEIRA DE PLÁSTICO | MATERIAL | UND | 12.9231 | 12.9231 | 134 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM5030 | CABO DE COBRE NÚ Ø 16 MM2 | MATERIAL | M | 83.5385 | 83.5385 | 135 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM5049 | CALHA 25X20CM CH DOBRADA DE 1,2MM | MATERIAL | M | 35.3846 | 35.3846 | 136 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM5091 | HASTE TERRA ALTA CAMADA 5/8"X2,40M | MATERIAL | UND | 9 | 9 | 137 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM5310 | CABIDEIRO / MALEIRO | MATERIAL | UND | 0.76923 | 0.76923 | 138 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM5311 | CADEIRA PARA MESA DE TRABALHO | MATERIAL | UND | 12 | 12 | 139 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM5312 | DISPENSER ÁLCOOL EM GEL | MATERIAL | UND | 10.3077 | 10.3077 | 140 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM5313 | ESTANTES / PRATELEIRAS | MATERIAL | UND | 1.2308 | 1.2308 | 141 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM5314 | LIXEIRA COLETA SELETIVA | MATERIAL | UND | 11.5385 | 11.5385 | 142 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM5315 | MACA | MATERIAL | UND | 0.15385 | 0.15385 | 143 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM6292 | LOUSA BRANCA | MATERIAL | UND | 2.7692 | 2.7692 | 144 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM7102 | CANTONEIRA 3/4" X 1/8" | MATERIAL | M | 6.5385 | 6.5385 | 145 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM7691 | TENDA 10X10 | MATERIAL | UN | 1.0769 | 1.0769 | 146 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM8094 | TENDA CARPA 15X8 M | MATERIAL | UND | 0.76923 | 0.76923 | 147 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM8505 | TENDA 3 X 3 | MATERIAL | UND | 0.30769 | 0.30769 | 148 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM9366 | AR CONDICIONADO 9.000 BTU | MATERIAL | UND | 3.5385 | 3.5385 | 149 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 782.6925 | 782.6925 | 150 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IM9981 | TUBO PVC ESGOTO 75 MM | MATERIAL | M | 7.6923 | 7.6923 | 151 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IN0005 | ARMÁRIO ROUPEIRO COM 4 PORTAS | OUTRO | UND | 20.3077 | 20.3077 | 152 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IN0010 | PREGO 18x30 | OUTRO | KG | 14.5177 | 14.5177 | 153 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IN0014 | CONCRETO USINADO FCK 15MPA | OUTRO | M3 | 8.4615 | 8.4615 | 154 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IN0321 | ARAME FARPADO N16 | OUTRO | M | 260.7693 | 260.7693 | 155 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IN7604 | DRONE | OUTRO | vb | 0.076923 | 0.076923 | 156 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 126.9231 | 126.9231 | 157 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 12.6923 | 12.6923 | 158 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IO0044 | AREIA LAVADA | OUTRO | M3 | 2.3317 | 2.3317 | 159 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IO0047 | BRITA 1 | OUTRO | M3 | 13.8846 | 13.8846 | 160 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IO0061 | CIMENTO CP 32 | OUTRO | KG | 122.5962 | 122.5962 | 161 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IO0084 | SARRAFO DE 10X2,5CM | OUTRO | M | 46.1539 | 46.1539 | 162 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IO0089 | PONTALETE 8x8cm | OUTRO | M | 46.1539 | 46.1539 | 163 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IO0092 | CHAPA COMPENSADA RESINADA | OUTRO | M2 | 18.6154 | 18.6154 | 164 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IO0123 | ADESIVO PARA TUBO EM PVC | OUTRO | KG | 1.5385 | 1.5385 | 165 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IO0640 | CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 25X25 CM | OUTRO | UND | 9 | 9 | 166 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IO2357 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA 10.000L C/ CONEXÕES | OUTRO | UND | 0.15385 | 0.15385 | 167 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IO2401 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC | OUTRO | L | 1.5385 | 1.5385 | 168 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IO2560 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA | OUTRO | M | 3.8462 | 3.8462 | 169 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IO2605 | TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM | OUTRO | M | 32.6154 | 32.6154 | 170 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IO2746 | TAMPA CAIXA DE INSPEÇÃO PVC | OUTRO | UND | 9 | 9 | 171 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IO3306 | CAIXA DE PASSAGEM PVC TIGRE | OUTRO | UND | 0.76923 | 0.76923 | 172 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IO4596 | MESA DE TRABALHO | OUTRO | UND | 9.5385 | 9.5385 | 173 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IO9086 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO S/ COSTURA | OUTRO | M | 5.7692 | 5.7692 | 174 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IP0412 | CABO ISOLADO EM PVC 750 V 70 MM2 | OUTRO | M | 4.6154 | 4.6154 | 175 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IP0413 | CABO ISOLADO EM PVC 750 V 95 MM2 | OUTRO | M | 18.4615 | 18.4615 | 176 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IP0612 | ELETRODUTO ANTI-CHAMA 2" | OUTRO | M | 93.0923 | 93.0923 | 177 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IP0901 | FIO ISOLADO EM PVC 750V 2,5MM2 | OUTRO | M | 93.0923 | 93.0923 | 178 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IP0903 | FIO ISOLADO EM PVC 750V 4,0MM2 | OUTRO | M | 93.0923 | 93.0923 | 179 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IP0904 | FIO ISOLADO EM PVC 750V 6,0MM2 | OUTRO | M | 93.0923 | 93.0923 | 180 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IP0905 | FIO ISOLADO EM PVC 750V 10,0MM2 | OUTRO | M | 36.9231 | 36.9231 | 181 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IP2201 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO | OUTRO | UND | 0.15385 | 0.15385 | 182 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IP2950 | ESTABILIZADOR | OUTRO | PÇ | 2.3077 | 2.3077 | 183 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IQ4569 | MESA DE REUNIÃO | OUTRO | UND | 0.30769 | 0.30769 | 184 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IS1320 | BANCO DE MADEIRA | OUTRO | UND | 5.3846 | 5.3846 | 185 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IS3374 | ARMÁRIO PEQUENO | OUTRO | UND | 2.6154 | 2.6154 | 186 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IS3375 | ARMÁRIO MÉDIO | OUTRO | UND | 2.6154 | 2.6154 | 187 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IS3665 | APARADOR DIST. MARMITA | OUTRO | UND | 0.30769 | 0.30769 | 188 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IS5266 | SINALIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS | OUTRO | VB | 0.15385 | 0.15385 | 189 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IS6153 | IMPRESSORA | OUTRO | UN | 0.30769 | 0.30769 | 190 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IS6195 | COMPUTADOR | OUTRO | UN | 2.3077 | 2.3077 | 191 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IS6623 | BEBEDOURO / LAVATÓRIO | OUTRO | UND | 0.76923 | 0.76923 | 192 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IS9150 | CONTAINER AMBULATÓRIO | OUTRO | UND | 0.15385 | 0.15385 | 193 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IS9153 | CONTAINER SANITÁRIO | OUTRO | UND | 1.5385 | 1.5385 | 194 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IS9155 | CONTAINER LABORATÓRIO | OUTRO | UND | 0.15385 | 0.15385 | 195 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IS9156 | CONTAINER FISCALIZAÇÃO | OUTRO | UND | 0.61538 | 0.61538 | 196 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IS9157 | CONTAINER SALA DE REUNIÃO | OUTRO | UND | 0.30769 | 0.30769 | 197 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IS9158 | CONTAINER ALMOXARIFADO | OUTRO | UND | 0.30769 | 0.30769 | 198 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
6 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 1 | 1 | IS9159 | WC QUIMICO | OUTRO | UND | 0.92308 | 0.92308 | 199 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | H | 76.9231 | 76.9231 | 200 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IE1232 | MAQUINA DE SOLDA | EQUIP | H | 13.4615 | 13.4615 | 201 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | h | 46.1538 | 46.1538 | 202 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | H | 13.4615 | 13.4615 | 203 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IE7466 | ROTEADOR WI-FI | EQUIP | UN | 6.1538 | 6.1538 | 204 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IE9634 | PROJETOR + TELA | EQUIP | UN | 0.38461 | 0.38461 | 205 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IE9654 | TV 50" | EQUIP | UN | 0.76923 | 0.76923 | 206 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 86.9231 | 86.9231 | 207 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 86.9231 | 86.9231 | 208 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IH0034 | ELETRICISTA | MO | h | 43.4615 | 43.4615 | 209 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | H | 86.9231 | 86.9231 | 210 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 406.5866 | 406.5866 | 211 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 46.1538 | 46.1538 | 212 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM0093 | TUBO PVC ESGOTO 150 MM | MATERIAL | M | 42.3077 | 42.3077 | 213 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM0712 | ELETRODO E70 XX | MATERIAL | KG | 14.4231 | 14.4231 | 214 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM1223 | TAMPA DE CONCRETO | MATERIAL | UND | 1.9231 | 1.9231 | 215 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM1296 | CABO DE COBRE NÚ Ø 50 MM2 | MATERIAL | M | 208.8462 | 208.8462 | 216 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM1297 | CABO DE COBRE NÚ Ø 35 MM2 | MATERIAL | M | 208.8462 | 208.8462 | 217 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM1298 | GRAMPO ESTANHADO 5/8"X3/4" | MATERIAL | UND | 0.38461 | 0.38461 | 218 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM1705 | MOURAO CONCRETO PTA VIRADA | MATERIAL | UND | 65.1923 | 65.1923 | 219 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM2513 | TELA DE ARAME GALVANIZADO | MATERIAL | M2 | 6.4423 | 6.4423 | 220 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM2593 | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POCO VISITA | MATERIAL | UN | 1.9231 | 1.9231 | 221 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM2705 | POSTE TELESCOPICO C/ CAPTOR FRANKLIN E ACESSÓRIOS | MATERIAL | UND | 7.3077 | 7.3077 | 222 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM2710 | CABO UTP CAT 6 4 PARES | MATERIAL | M | 117.3077 | 117.3077 | 223 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM3517 | TENDA 5X5 | MATERIAL | UN | 1.9231 | 1.9231 | 224 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM3641 | AR CONDICIONADO 18.000 BTU | MATERIAL | UND | 5.7692 | 5.7692 | 225 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM3663 | SWITCH - 48 PONTOS DE LÓGICA | MATERIAL | UND | 0.38461 | 0.38461 | 226 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM3774 | FOSSA SEPTICA, FILTRO E SUMIDOURO EM FIBRA C/ CONEXÕES | MATERIAL | UND | 0.76923 | 0.76923 | 227 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1956.731 | 1956.731 | 228 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM4811 | MESA DE PLÁSTICO | MATERIAL | UND | 12.6923 | 12.6923 | 229 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM4812 | CADEIRA DE PLÁSTICO | MATERIAL | UND | 32.3077 | 32.3077 | 230 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM5030 | CABO DE COBRE NÚ Ø 16 MM2 | MATERIAL | M | 208.8462 | 208.8462 | 231 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM5049 | CALHA 25X20CM CH DOBRADA DE 1,2MM | MATERIAL | M | 88.4615 | 88.4615 | 232 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM5091 | HASTE TERRA ALTA CAMADA 5/8"X2,40M | MATERIAL | UND | 22.5 | 22.5 | 233 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM5310 | CABIDEIRO / MALEIRO | MATERIAL | UND | 1.9231 | 1.9231 | 234 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM5311 | CADEIRA PARA MESA DE TRABALHO | MATERIAL | UND | 30 | 30 | 235 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM5312 | DISPENSER ÁLCOOL EM GEL | MATERIAL | UND | 25.7692 | 25.7692 | 236 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM5313 | ESTANTES / PRATELEIRAS | MATERIAL | UND | 3.0769 | 3.0769 | 237 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM5314 | LIXEIRA COLETA SELETIVA | MATERIAL | UND | 28.8462 | 28.8462 | 238 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM5315 | MACA | MATERIAL | UND | 0.38461 | 0.38461 | 239 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM6292 | LOUSA BRANCA | MATERIAL | UND | 6.9231 | 6.9231 | 240 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM7102 | CANTONEIRA 3/4" X 1/8" | MATERIAL | M | 16.3462 | 16.3462 | 241 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM7691 | TENDA 10X10 | MATERIAL | UN | 2.6923 | 2.6923 | 242 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM8094 | TENDA CARPA 15X8 M | MATERIAL | UND | 1.9231 | 1.9231 | 243 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM8505 | TENDA 3 X 3 | MATERIAL | UND | 0.76923 | 0.76923 | 244 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM9366 | AR CONDICIONADO 9.000 BTU | MATERIAL | UND | 8.8462 | 8.8462 | 245 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1956.731 | 1956.731 | 246 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IM9981 | TUBO PVC ESGOTO 75 MM | MATERIAL | M | 19.2308 | 19.2308 | 247 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IN0005 | ARMÁRIO ROUPEIRO COM 4 PORTAS | OUTRO | UND | 50.7692 | 50.7692 | 248 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IN0010 | PREGO 18x30 | OUTRO | KG | 36.2942 | 36.2942 | 249 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IN0014 | CONCRETO USINADO FCK 15MPA | OUTRO | M3 | 21.1538 | 21.1538 | 250 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IN0321 | ARAME FARPADO N16 | OUTRO | M | 651.9231 | 651.9231 | 251 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IN7604 | DRONE | OUTRO | vb | 0.19231 | 0.19231 | 252 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 317.3077 | 317.3077 | 253 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 31.7308 | 31.7308 | 254 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IO0044 | AREIA LAVADA | OUTRO | M3 | 5.8293 | 5.8293 | 255 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IO0047 | BRITA 1 | OUTRO | M3 | 34.7115 | 34.7115 | 256 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IO0061 | CIMENTO CP 32 | OUTRO | KG | 306.4904 | 306.4904 | 257 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IO0084 | SARRAFO DE 10X2,5CM | OUTRO | M | 115.3846 | 115.3846 | 258 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IO0089 | PONTALETE 8x8cm | OUTRO | M | 115.3846 | 115.3846 | 259 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IO0092 | CHAPA COMPENSADA RESINADA | OUTRO | M2 | 46.5385 | 46.5385 | 260 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IO0123 | ADESIVO PARA TUBO EM PVC | OUTRO | KG | 3.8462 | 3.8462 | 261 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IO0640 | CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 25X25 CM | OUTRO | UND | 22.5 | 22.5 | 262 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IO2357 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA 10.000L C/ CONEXÕES | OUTRO | UND | 0.38461 | 0.38461 | 263 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IO2401 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC | OUTRO | L | 3.8462 | 3.8462 | 264 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IO2560 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA | OUTRO | M | 9.6154 | 9.6154 | 265 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IO2605 | TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM | OUTRO | M | 81.5385 | 81.5385 | 266 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IO2746 | TAMPA CAIXA DE INSPEÇÃO PVC | OUTRO | UND | 22.5 | 22.5 | 267 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IO3306 | CAIXA DE PASSAGEM PVC TIGRE | OUTRO | UND | 1.9231 | 1.9231 | 268 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IO4596 | MESA DE TRABALHO | OUTRO | UND | 23.8462 | 23.8462 | 269 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IO9086 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO S/ COSTURA | OUTRO | M | 14.4231 | 14.4231 | 270 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IP0412 | CABO ISOLADO EM PVC 750 V 70 MM2 | OUTRO | M | 11.5385 | 11.5385 | 271 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IP0413 | CABO ISOLADO EM PVC 750 V 95 MM2 | OUTRO | M | 46.1538 | 46.1538 | 272 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IP0612 | ELETRODUTO ANTI-CHAMA 2" | OUTRO | M | 232.7308 | 232.7308 | 273 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IP0901 | FIO ISOLADO EM PVC 750V 2,5MM2 | OUTRO | M | 232.7308 | 232.7308 | 274 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IP0903 | FIO ISOLADO EM PVC 750V 4,0MM2 | OUTRO | M | 232.7308 | 232.7308 | 275 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IP0904 | FIO ISOLADO EM PVC 750V 6,0MM2 | OUTRO | M | 232.7308 | 232.7308 | 276 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IP0905 | FIO ISOLADO EM PVC 750V 10,0MM2 | OUTRO | M | 92.3077 | 92.3077 | 277 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IP2201 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO | OUTRO | UND | 0.38461 | 0.38461 | 278 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IP2950 | ESTABILIZADOR | OUTRO | PÇ | 5.7692 | 5.7692 | 279 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IQ4569 | MESA DE REUNIÃO | OUTRO | UND | 0.76923 | 0.76923 | 280 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IS1320 | BANCO DE MADEIRA | OUTRO | UND | 13.4615 | 13.4615 | 281 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IS3374 | ARMÁRIO PEQUENO | OUTRO | UND | 6.5385 | 6.5385 | 282 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IS3375 | ARMÁRIO MÉDIO | OUTRO | UND | 6.5385 | 6.5385 | 283 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IS3665 | APARADOR DIST. MARMITA | OUTRO | UND | 0.76923 | 0.76923 | 284 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IS5266 | SINALIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS | OUTRO | VB | 0.38461 | 0.38461 | 285 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IS6153 | IMPRESSORA | OUTRO | UN | 0.76923 | 0.76923 | 286 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IS6195 | COMPUTADOR | OUTRO | UN | 5.7692 | 5.7692 | 287 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IS6623 | BEBEDOURO / LAVATÓRIO | OUTRO | UND | 1.9231 | 1.9231 | 288 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IS9150 | CONTAINER AMBULATÓRIO | OUTRO | UND | 0.38461 | 0.38461 | 289 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IS9153 | CONTAINER SANITÁRIO | OUTRO | UND | 3.8462 | 3.8462 | 290 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IS9155 | CONTAINER LABORATÓRIO | OUTRO | UND | 0.38461 | 0.38461 | 291 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IS9156 | CONTAINER FISCALIZAÇÃO | OUTRO | UND | 1.5385 | 1.5385 | 292 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IS9157 | CONTAINER SALA DE REUNIÃO | OUTRO | UND | 0.76923 | 0.76923 | 293 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IS9158 | CONTAINER ALMOXARIFADO | OUTRO | UND | 0.76923 | 0.76923 | 294 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
7 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 1 | 1 | IS9159 | WC QUIMICO | OUTRO | UND | 2.3077 | 2.3077 | 295 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | H | 92.3077 | 3323.0772 | 298 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IE6389 | GERADOR 100 KVA - RESERVA | EQUIP | MES | 0.46154 | 16.6154 | 299 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1753.846 | 63138.456 | 300 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IM6378 | KIT AMBIENTAL | MATERIAL | VB | 0.46154 | 16.6154 | 301 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IM7688 | LONAS | MATERIAL | VB | 0.46154 | 16.6154 | 302 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1753.846 | 63138.456 | 303 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IN3640 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | OUTRO | UN/MÊS | 0.46154 | 16.6154 | 304 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IN3641 | ALCOOL GEL | OUTRO | UN/MÊS | 0.46154 | 16.6154 | 305 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IN3642 | SINALIZAÇÃO PROVISORIA | OUTRO | UN/MÊS | 0.46154 | 16.6154 | 306 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IN3643 | MADEIRA DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE SERVICO (EPC) | OUTRO | UN/MÊS | 0.46154 | 16.6154 | 307 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IN3644 | MATERIAL DE LIMPEZA | OUTRO | UN/MÊS | 0.46154 | 16.6154 | 308 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IN3646 | CAÇAMBA | OUTRO | UN/MÊS | 1.8462 | 66.4615 | 309 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IN3647 | ÁGUA POTÁVEL | OUTRO | UN/MÊS | 3.6923 | 132.9231 | 310 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IS2823 | PLOTAGEM DE PROJETOS | OUTRO | UN/MÊS | 0.46154 | 16.6154 | 311 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IS2825 | DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DO CANTEIRO | OUTRO | UN/MÊS | 0.46154 | 16.6154 | 312 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IS2827 | COLETA SELETIVA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | OUTRO | UN/MÊS | 0.46154 | 16.6154 | 313 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IS2828 | SERVIÇOS DE INTERNET | OUTRO | UN/MÊS | 0.46154 | 16.6154 | 314 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IS2829 | ANÁLISE DE POTABILIDADE DA ÁGUA | OUTRO | UN/MÊS | 0.46154 | 16.6154 | 315 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IS2830 | LIMPEZA DE AR CONDICIONADO | OUTRO | UN/MÊS | 0.46154 | 16.6154 | 316 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IS2831 | LIMPEZA DE TANQUE EFLUENTE SANITÁRIO | OUTRO | UN/MÊS | 3.6923 | 132.9231 | 317 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IS2832 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEVES/FERRAMENTARIA | OUTRO | UN/MÊS | 0.46154 | 16.6154 | 318 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IS2833 | Fretes | OUTRO | UN/MÊS | 2.3077 | 83.0769 | 319 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IS2835 | MONITORAMENTO DE RAIO | OUTRO | UN/MÊS | 0.46154 | 16.6154 | 320 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IS3661 | HIGIENIZAÇÃO DE WC QUÍMICO | OUTRO | VB | 2.7692 | 99.6923 | 321 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IS3667 | CONSUMO DE ÁGUA - GALÃO | OUTRO | VB/MES | 0.46154 | 16.6154 | 322 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IS3671 | CAMPANHAS EDUCATIVAS | OUTRO | UN/MÊS | 0.46154 | 16.6154 | 323 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IS9150 | CONTAINER AMBULATÓRIO | OUTRO | UND | 0.46154 | 16.6154 | 324 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IS9153 | CONTAINER SANITÁRIO | OUTRO | UND | 4.6154 | 166.1539 | 325 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IS9155 | CONTAINER LABORATÓRIO | OUTRO | UND | 0.46154 | 16.6154 | 326 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IS9156 | CONTAINER FISCALIZAÇÃO | OUTRO | UND | 1.8462 | 66.4615 | 327 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IS9157 | CONTAINER SALA DE REUNIÃO | OUTRO | UND | 0.92308 | 33.2308 | 328 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IS9158 | CONTAINER ALMOXARIFADO | OUTRO | UND | 0.92308 | 33.2308 | 329 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
10 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IS9159 | WC QUIMICO | OUTRO | UND | 2.7692 | 99.6923 | 330 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | H | 30.7692 | 276.9232 | 331 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IE6389 | GERADOR 100 KVA - RESERVA | EQUIP | MES | 0.15385 | 1.3846 | 332 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 584.6156 | 5261.5404 | 333 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IM6378 | KIT AMBIENTAL | MATERIAL | VB | 0.15385 | 1.3846 | 334 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IM7688 | LONAS | MATERIAL | VB | 0.15385 | 1.3846 | 335 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 584.6156 | 5261.5404 | 336 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IN3640 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | OUTRO | UN/MÊS | 0.15385 | 1.3846 | 337 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IN3641 | ALCOOL GEL | OUTRO | UN/MÊS | 0.15385 | 1.3846 | 338 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IN3642 | SINALIZAÇÃO PROVISORIA | OUTRO | UN/MÊS | 0.15385 | 1.3846 | 339 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IN3643 | MADEIRA DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE SERVICO (EPC) | OUTRO | UN/MÊS | 0.15385 | 1.3846 | 340 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IN3644 | MATERIAL DE LIMPEZA | OUTRO | UN/MÊS | 0.15385 | 1.3846 | 341 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IN3646 | CAÇAMBA | OUTRO | UN/MÊS | 0.61538 | 5.5385 | 342 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IN3647 | ÁGUA POTÁVEL | OUTRO | UN/MÊS | 1.2308 | 11.0769 | 343 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IS2823 | PLOTAGEM DE PROJETOS | OUTRO | UN/MÊS | 0.15385 | 1.3846 | 344 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IS2825 | DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DO CANTEIRO | OUTRO | UN/MÊS | 0.15385 | 1.3846 | 345 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IS2827 | COLETA SELETIVA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | OUTRO | UN/MÊS | 0.15385 | 1.3846 | 346 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IS2828 | SERVIÇOS DE INTERNET | OUTRO | UN/MÊS | 0.15385 | 1.3846 | 347 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IS2829 | ANÁLISE DE POTABILIDADE DA ÁGUA | OUTRO | UN/MÊS | 0.15385 | 1.3846 | 348 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IS2830 | LIMPEZA DE AR CONDICIONADO | OUTRO | UN/MÊS | 0.15385 | 1.3846 | 349 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IS2831 | LIMPEZA DE TANQUE EFLUENTE SANITÁRIO | OUTRO | UN/MÊS | 1.2308 | 11.0769 | 350 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IS2832 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEVES/FERRAMENTARIA | OUTRO | UN/MÊS | 0.15385 | 1.3846 | 351 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IS2833 | Fretes | OUTRO | UN/MÊS | 0.76923 | 6.9231 | 352 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IS2835 | MONITORAMENTO DE RAIO | OUTRO | UN/MÊS | 0.15385 | 1.3846 | 353 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IS3661 | HIGIENIZAÇÃO DE WC QUÍMICO | OUTRO | VB | 0.92308 | 8.3077 | 354 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IS3667 | CONSUMO DE ÁGUA - GALÃO | OUTRO | VB/MES | 0.15385 | 1.3846 | 355 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IS3671 | CAMPANHAS EDUCATIVAS | OUTRO | UN/MÊS | 0.15385 | 1.3846 | 356 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IS9150 | CONTAINER AMBULATÓRIO | OUTRO | UND | 0.15385 | 1.3846 | 357 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IS9153 | CONTAINER SANITÁRIO | OUTRO | UND | 1.5385 | 13.8462 | 358 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IS9155 | CONTAINER LABORATÓRIO | OUTRO | UND | 0.15385 | 1.3846 | 359 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IS9156 | CONTAINER FISCALIZAÇÃO | OUTRO | UND | 0.61538 | 5.5385 | 360 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IS9157 | CONTAINER SALA DE REUNIÃO | OUTRO | UND | 0.30769 | 2.7692 | 361 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IS9158 | CONTAINER ALMOXARIFADO | OUTRO | UND | 0.30769 | 2.7692 | 362 | QUANTIDADE DIVERGENTE
11 | 153 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IS9159 | WC QUIMICO | OUTRO | UND | 0.92308 | 8.3077 | 363 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | H | 76.9231 | 2000.0001 | 364 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IE6389 | GERADOR 100 KVA - RESERVA | EQUIP | MES | 0.38461 | 10 | 365 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1461.539 | 38000.014 | 366 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IM6378 | KIT AMBIENTAL | MATERIAL | VB | 0.38461 | 10 | 367 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IM7688 | LONAS | MATERIAL | VB | 0.38461 | 10 | 368 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1461.539 | 38000.014 | 369 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IN3640 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | OUTRO | UN/MÊS | 0.38461 | 10 | 370 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IN3641 | ALCOOL GEL | OUTRO | UN/MÊS | 0.38461 | 10 | 371 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IN3642 | SINALIZAÇÃO PROVISORIA | OUTRO | UN/MÊS | 0.38461 | 10 | 372 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IN3643 | MADEIRA DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE SERVICO (EPC) | OUTRO | UN/MÊS | 0.38461 | 10 | 373 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IN3644 | MATERIAL DE LIMPEZA | OUTRO | UN/MÊS | 0.38461 | 10 | 374 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IN3646 | CAÇAMBA | OUTRO | UN/MÊS | 1.5385 | 40 | 375 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IN3647 | ÁGUA POTÁVEL | OUTRO | UN/MÊS | 3.0769 | 80 | 376 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IS2823 | PLOTAGEM DE PROJETOS | OUTRO | UN/MÊS | 0.38461 | 10 | 377 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IS2825 | DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DO CANTEIRO | OUTRO | UN/MÊS | 0.38461 | 10 | 378 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IS2827 | COLETA SELETIVA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | OUTRO | UN/MÊS | 0.38461 | 10 | 379 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IS2828 | SERVIÇOS DE INTERNET | OUTRO | UN/MÊS | 0.38461 | 10 | 380 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IS2829 | ANÁLISE DE POTABILIDADE DA ÁGUA | OUTRO | UN/MÊS | 0.38461 | 10 | 381 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IS2830 | LIMPEZA DE AR CONDICIONADO | OUTRO | UN/MÊS | 0.38461 | 10 | 382 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IS2831 | LIMPEZA DE TANQUE EFLUENTE SANITÁRIO | OUTRO | UN/MÊS | 3.0769 | 80 | 383 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IS2832 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEVES/FERRAMENTARIA | OUTRO | UN/MÊS | 0.38461 | 10 | 384 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IS2833 | Fretes | OUTRO | UN/MÊS | 1.9231 | 50 | 385 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IS2835 | MONITORAMENTO DE RAIO | OUTRO | UN/MÊS | 0.38461 | 10 | 386 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IS3661 | HIGIENIZAÇÃO DE WC QUÍMICO | OUTRO | VB | 2.3077 | 60 | 387 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IS3667 | CONSUMO DE ÁGUA - GALÃO | OUTRO | VB/MES | 0.38461 | 10 | 388 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IS3671 | CAMPANHAS EDUCATIVAS | OUTRO | UN/MÊS | 0.38461 | 10 | 389 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IS9150 | CONTAINER AMBULATÓRIO | OUTRO | UND | 0.38461 | 10 | 390 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IS9153 | CONTAINER SANITÁRIO | OUTRO | UND | 3.8462 | 100 | 391 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IS9155 | CONTAINER LABORATÓRIO | OUTRO | UND | 0.38461 | 10 | 392 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IS9156 | CONTAINER FISCALIZAÇÃO | OUTRO | UND | 1.5385 | 40 | 393 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IS9157 | CONTAINER SALA DE REUNIÃO | OUTRO | UND | 0.76923 | 20 | 394 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IS9158 | CONTAINER ALMOXARIFADO | OUTRO | UND | 0.76923 | 20 | 395 | QUANTIDADE DIVERGENTE
12 | 154 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | 26 | 30 | IS9159 | WC QUIMICO | OUTRO | UND | 2.3077 | 60 | 396 | QUANTIDADE DIVERGENTE
15 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | H | 120 | 4320 | 399 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
15 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 120 | 4320 | 400 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
15 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 120 | 4320 | 401 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
15 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 240 | 8640 | 402 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
15 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 120 | 4320 | 403 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
15 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 4200 | 151200 | 404 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
15 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | 36 | 36 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 4200 | 151200 | 405 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
16 | 158 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | H | 120 | 1080 | 406 | QUANTIDADE DIVERGENTE
16 | 158 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 120 | 1080 | 407 | QUANTIDADE DIVERGENTE
16 | 158 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 120 | 1080 | 408 | QUANTIDADE DIVERGENTE
16 | 158 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 240 | 2160 | 409 | QUANTIDADE DIVERGENTE
16 | 158 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 120 | 1080 | 410 | QUANTIDADE DIVERGENTE
16 | 158 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 4200 | 37800 | 411 | QUANTIDADE DIVERGENTE
16 | 158 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | 9 | 12 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 4200 | 37800 | 412 | QUANTIDADE DIVERGENTE
17 | 159 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CPA (Itabirito/MG) | 16 | 30 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | H | 120 | 1920 | 413 | QUANTIDADE DIVERGENTE
17 | 159 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CPA (Itabirito/MG) | 16 | 30 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 120 | 1920 | 414 | QUANTIDADE DIVERGENTE
17 | 159 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CPA (Itabirito/MG) | 16 | 30 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 120 | 1920 | 415 | QUANTIDADE DIVERGENTE
17 | 159 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CPA (Itabirito/MG) | 16 | 30 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 240 | 3840 | 416 | QUANTIDADE DIVERGENTE
17 | 159 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CPA (Itabirito/MG) | 16 | 30 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 120 | 1920 | 417 | QUANTIDADE DIVERGENTE
17 | 159 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CPA (Itabirito/MG) | 16 | 30 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 4200 | 67200 | 418 | QUANTIDADE DIVERGENTE
17 | 159 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CPA (Itabirito/MG) | 16 | 30 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 4200 | 67200 | 419 | QUANTIDADE DIVERGENTE
20 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | 440 | 440 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 1 | 440 | 422 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
20 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | 440 | 440 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 1 | 440 | 423 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
20 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | 440 | 440 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 24 | 10560 | 424 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
20 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | 440 | 440 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 24 | 10560 | 425 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
21 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | 440 | 440 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 1 | 440 | 426 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
21 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | 440 | 440 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 1 | 440 | 427 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
21 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | 440 | 440 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 18 | 7920 | 428 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
21 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | 440 | 440 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 18 | 7920 | 429 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
22 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | 440 | 440 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | H | 1 | 440 | 430 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
22 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | 440 | 440 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 1 | 440 | 431 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
22 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | 440 | 440 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 7 | 3080 | 432 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
22 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | 440 | 440 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 7 | 3080 | 433 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
23 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | 440 | 440 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | H | 1 | 440 | 434 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
23 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | 440 | 440 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 1 | 440 | 435 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
23 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | 440 | 440 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 7 | 3080 | 436 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
23 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | 440 | 440 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 7 | 3080 | 437 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
24 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | 440 | 440 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 1 | 440 | 438 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
24 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | 440 | 440 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 1 | 440 | 439 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
24 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | 440 | 440 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 18 | 7920 | 440 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
24 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | 440 | 440 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 18 | 7920 | 441 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
25 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | 440 | 440 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 1 | 440 | 442 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
25 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | 440 | 440 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 1 | 440 | 443 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
25 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | 440 | 440 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 14 | 6160 | 444 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
25 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | 440 | 440 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 14 | 6160 | 445 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
26 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | 440 | 440 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 1 | 440 | 446 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
26 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | 440 | 440 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 1 | 440 | 447 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
26 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | 440 | 440 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 11.5 | 5060 | 448 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
26 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | 440 | 440 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 11.5 | 5060 | 449 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
27 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | 440 | 440 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 1 | 440 | 450 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
27 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | 440 | 440 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 1 | 440 | 451 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
27 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | 440 | 440 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 10 | 4400 | 452 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
27 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | 440 | 440 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 10 | 4400 | 453 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
28 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | 440 | 440 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 1 | 440 | 454 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
28 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | 440 | 440 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 1 | 440 | 455 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
28 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | 440 | 440 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 12 | 5280 | 456 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
28 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | 440 | 440 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 12 | 5280 | 457 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
30 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | 440 | 440 | IH1908 | OFICIAL | MO | H | 1 | 440 | 459 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
31 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | 440 | 440 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1 | 440 | 460 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
35 | 177 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS2837 | MOB PESSOAL FECHAMENTO | OUTRO | vb | 1 | 1 | 464 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
35 | 177 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS2838 | MOB EQUIPAMENTOS FECHAMENTO | OUTRO | vb | 1 | 1 | 465 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
36 | 178 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS2839 | DESMOB PESSOAL FECHAMENTO | OUTRO | vb | 1 | 1 | 466 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
36 | 178 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS2840 | DESMOB EQUIPAMENTOS FECHAMENTO | OUTRO | vb | 1 | 1 | 467 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
39 | 181 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | H | 200 | 200 | 470 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
39 | 181 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 14.7 | 14.7 | 471 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
39 | 181 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 11.025 | 11.025 | 472 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
39 | 181 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM0838 | EXTINTOR COM CARGA PO QUIMICO (QUANTIDADE: 4,00 KG) | MATERIAL | UN | 2 | 2 | 473 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
39 | 181 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM1981 | CONJ. DE 03 LIXEIRAS COLETORES SELETIVOS DE LIXO | MATERIAL | UND | 2 | 2 | 474 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
39 | 181 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM3517 | TENDA 5X5 | MATERIAL | UN | 2 | 2 | 475 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
39 | 181 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1800 | 1800 | 476 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
39 | 181 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM4811 | MESA DE PLÁSTICO | MATERIAL | UND | 17 | 17 | 477 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
39 | 181 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM4812 | CADEIRA DE PLÁSTICO | MATERIAL | UND | 68 | 68 | 478 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
39 | 181 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM7691 | TENDA 10X10 | MATERIAL | UN | 1 | 1 | 479 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
39 | 181 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1800 | 1800 | 480 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
39 | 181 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IN0012 | CONCRETO USINADO FCK 10MPA | OUTRO | M3 | 7.35 | 7.35 | 481 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
39 | 181 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IN3815 | FECHAMENTO LATERAL DA TENDA | OUTRO | UN | 8 | 8 | 482 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
39 | 181 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 7.35 | 7.35 | 483 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
39 | 181 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IP0216 | ADEQUAÇÕES PONTO REFEITORIO | OUTRO | VB | 1 | 1 | 484 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
39 | 181 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IS0591 | INST. HIDR. ELETRICA , SPDA | OUTRO | VB | 7 | 7 | 485 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
39 | 181 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IS4548 | CONTAINER FRENTE SERVIÇO | OUTRO | UND | 7 | 7 | 486 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
39 | 181 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IS9159 | WC QUIMICO | OUTRO | UND | 2 | 2 | 487 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
42 | 184 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 11 | 11 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | H | 200 | 2200 | 490 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
42 | 184 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 11 | 11 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1800 | 19800 | 491 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
42 | 184 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 11 | 11 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1800 | 19800 | 492 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
42 | 184 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 11 | 11 | IS3753 | MANUT. EQUIP. E EXPEDIENTE | OUTRO | VB | 1 | 11 | 493 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
42 | 184 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 11 | 11 | IS4548 | CONTAINER FRENTE SERVIÇO | OUTRO | UND | 7 | 77 | 494 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
42 | 184 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 11 | 11 | IS9159 | WC QUIMICO | OUTRO | UND | 2 | 22 | 495 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
45 | 187 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 1000m | 103057 | 103057 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0045 | 463.7565 | 498 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
45 | 187 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 1000m | 103057 | 103057 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0114 | 1174.8498 | 499 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
45 | 187 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 1000m | 103057 | 103057 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.00295 | 304.0181 | 500 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
45 | 187 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 1000m | 103057 | 103057 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.00745 | 767.7746 | 501 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
45 | 187 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 1000m | 103057 | 103057 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0114 | 1174.8498 | 502 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
45 | 187 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 1000m | 103057 | 103057 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.3217 | 33153.4369 | 503 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
45 | 187 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 1000m | 103057 | 103057 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.3217 | 33153.4369 | 504 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
45 | 187 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 1000m | 103057 | 103057 | IS9112 | ST - SUPRESSÃO VEGETAL | OUTRO | M2 | 1 | 103057 | 505 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
47 | 189 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m | 6962.1 | 6962.1 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005 | 34.8105 | 507 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
47 | 189 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m | 6962.1 | 6962.1 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0228 | 158.7359 | 508 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
47 | 189 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m | 6962.1 | 6962.1 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.0059 | 41.0764 | 509 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
47 | 189 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m | 6962.1 | 6962.1 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0109 | 75.8869 | 510 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
47 | 189 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m | 6962.1 | 6962.1 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0228 | 158.7359 | 511 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
47 | 189 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m | 6962.1 | 6962.1 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.5474 | 3811.0535 | 512 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
47 | 189 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m | 6962.1 | 6962.1 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.5474 | 3811.0535 | 513 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
50 | 192 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | 20683 | 20683 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.025 | 517.075 | 516 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
50 | 192 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | 20683 | 20683 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.025 | 517.075 | 517 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
50 | 192 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | 20683 | 20683 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.45 | 9307.35 | 518 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
50 | 192 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | 20683 | 20683 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.45 | 9307.35 | 519 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
52 | 194 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em ADME - DMT até 1000m | 4220 | 4220 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005 | 21.1 | 521 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
52 | 194 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em ADME - DMT até 1000m | 4220 | 4220 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0222 | 93.684 | 522 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
52 | 194 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em ADME - DMT até 1000m | 4220 | 4220 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.0063 | 26.586 | 523 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
52 | 194 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em ADME - DMT até 1000m | 4220 | 4220 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0113 | 47.686 | 524 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
52 | 194 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em ADME - DMT até 1000m | 4220 | 4220 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0222 | 93.684 | 525 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
52 | 194 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em ADME - DMT até 1000m | 4220 | 4220 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.5517 | 2328.174 | 526 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
52 | 194 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em ADME - DMT até 1000m | 4220 | 4220 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.5517 | 2328.174 | 527 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
54 | 196 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria (estéril - Barragem Santa Izabel) | 225698 | 225698 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.006 | 1354.188 | 529 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
54 | 196 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria (estéril - Barragem Santa Izabel) | 225698 | 225698 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.006 | 1354.188 | 530 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
54 | 196 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria (estéril - Barragem Santa Izabel) | 225698 | 225698 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.168 | 37917.264 | 531 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
54 | 196 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria (estéril - Barragem Santa Izabel) | 225698 | 225698 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.168 | 37917.264 | 532 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
56 | 198 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (Estéril) | 225698 | 225698 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005 | 1128.49 | 534 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
56 | 198 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (Estéril) | 225698 | 225698 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | H | 0.022 | 4965.356 | 535 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
56 | 198 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (Estéril) | 225698 | 225698 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.005 | 1128.49 | 536 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
56 | 198 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (Estéril) | 225698 | 225698 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.022 | 4965.356 | 537 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
56 | 198 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (Estéril) | 225698 | 225698 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.428 | 96598.744 | 538 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
56 | 198 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (Estéril) | 225698 | 225698 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.428 | 96598.744 | 539 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
57 | 199 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (material de baixa permeabilidade a ser disponibilizado pela Jaguar) | 120842 | 120842 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005 | 604.21 | 540 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
57 | 199 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (material de baixa permeabilidade a ser disponibilizado pela Jaguar) | 120842 | 120842 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | H | 0.022 | 2658.524 | 541 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
57 | 199 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (material de baixa permeabilidade a ser disponibilizado pela Jaguar) | 120842 | 120842 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.006 | 725.052 | 542 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
57 | 199 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (material de baixa permeabilidade a ser disponibilizado pela Jaguar) | 120842 | 120842 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.011 | 1329.262 | 543 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
57 | 199 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (material de baixa permeabilidade a ser disponibilizado pela Jaguar) | 120842 | 120842 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.022 | 2658.524 | 544 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
57 | 199 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (material de baixa permeabilidade a ser disponibilizado pela Jaguar) | 120842 | 120842 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.596 | 72021.832 | 545 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
57 | 199 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (material de baixa permeabilidade a ser disponibilizado pela Jaguar) | 120842 | 120842 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.596 | 72021.832 | 546 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
58 | 200 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de solo para revestimento vegetal - DMT até 3000 m | 60421 | 60421 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005 | 302.105 | 547 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
58 | 200 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de solo para revestimento vegetal - DMT até 3000 m | 60421 | 60421 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0349 | 2108.6929 | 548 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
58 | 200 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de solo para revestimento vegetal - DMT até 3000 m | 60421 | 60421 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.0059 | 356.4839 | 549 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
58 | 200 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de solo para revestimento vegetal - DMT até 3000 m | 60421 | 60421 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0109 | 658.5889 | 550 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
58 | 200 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de solo para revestimento vegetal - DMT até 3000 m | 60421 | 60421 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0349 | 2108.6929 | 551 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
58 | 200 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de solo para revestimento vegetal - DMT até 3000 m | 60421 | 60421 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.68655 | 41482.0376 | 552 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
58 | 200 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de solo para revestimento vegetal - DMT até 3000 m | 60421 | 60421 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.68655 | 41482.0376 | 553 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
60 | 202 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | 10 | 10 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0065 | 0.065 | 555 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
60 | 202 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | 10 | 10 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | H | 1200 | 12000 | 556 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
60 | 202 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | 10 | 10 | IE7801 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | EQUIP | UND | 1 | 10 | 557 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
60 | 202 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | 10 | 10 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0182 | 0.182 | 558 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
60 | 202 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | 10 | 10 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.04444 | 0.4444 | 559 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
60 | 202 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | 10 | 10 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.05094 | 0.5094 | 560 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
60 | 202 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | 10 | 10 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.5 | 5 | 561 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
60 | 202 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | 10 | 10 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0182 | 0.182 | 562 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
60 | 202 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | 10 | 10 | IM0577 | MANILHA DE CONCRETO CA 1 Ø 1000mm | MATERIAL | UND | 5 | 50 | 563 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
60 | 202 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | 10 | 10 | IM2485 | MANGOTE 6" | MATERIAL | UND | 1 | 10 | 564 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
60 | 202 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | 10 | 10 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 3601.1 | 36011 | 565 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
60 | 202 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | 10 | 10 | IM8750 | MANGUEIRA FLET 4" | MATERIAL | M | 300 | 3000 | 566 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
60 | 202 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | 10 | 10 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 3601.1 | 36011 | 567 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
60 | 202 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | 10 | 10 | IO0044 | AREIA LAVADA | OUTRO | M3 | 0.65 | 6.5 | 568 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
60 | 202 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | 10 | 10 | IS3427 | ENSAIO POÇO | OUTRO | UND | 1 | 10 | 569 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
61 | 203 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção do bombeamento dos lagos ( 3 linhas ) | 3 | 3 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | H | 1200 | 3600 | 570 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
61 | 203 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção do bombeamento dos lagos ( 3 linhas ) | 3 | 3 | IE7801 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | EQUIP | UND | 3 | 9 | 571 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
61 | 203 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção do bombeamento dos lagos ( 3 linhas ) | 3 | 3 | IM2485 | MANGOTE 6" | MATERIAL | UND | 3 | 9 | 572 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
61 | 203 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção do bombeamento dos lagos ( 3 linhas ) | 3 | 3 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 3600 | 10800 | 573 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
61 | 203 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção do bombeamento dos lagos ( 3 linhas ) | 3 | 3 | IM8750 | MANGUEIRA FLET 4" | MATERIAL | M | 600 | 1800 | 574 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
61 | 203 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção do bombeamento dos lagos ( 3 linhas ) | 3 | 3 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 3600 | 10800 | 575 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
63 | 205 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Instalação de manta impermeável de 1,5 mm TEXTURIZADA EM AMBAS FACES | 168541.1 | 168541.1 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | h | 0.016 | 2696.6576 | 577 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
63 | 205 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Instalação de manta impermeável de 1,5 mm TEXTURIZADA EM AMBAS FACES | 168541.1 | 168541.1 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | H | 0.016 | 2696.6576 | 578 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
63 | 205 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Instalação de manta impermeável de 1,5 mm TEXTURIZADA EM AMBAS FACES | 168541.1 | 168541.1 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.05 | 8427.055 | 579 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
63 | 205 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Instalação de manta impermeável de 1,5 mm TEXTURIZADA EM AMBAS FACES | 168541.1 | 168541.1 | IH1902 | SOLDADOR | MO | H | 0.016 | 2696.6576 | 580 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
63 | 205 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Instalação de manta impermeável de 1,5 mm TEXTURIZADA EM AMBAS FACES | 168541.1 | 168541.1 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.04 | 6741.644 | 581 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
63 | 205 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Instalação de manta impermeável de 1,5 mm TEXTURIZADA EM AMBAS FACES | 168541.1 | 168541.1 | IM6776 | MANTA PEAD 1,5 MM | MATERIAL | m2 | 1.05 | 176968.155 | 582 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
63 | 205 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Instalação de manta impermeável de 1,5 mm TEXTURIZADA EM AMBAS FACES | 168541.1 | 168541.1 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.04 | 6741.644 | 583 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
63 | 205 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Instalação de manta impermeável de 1,5 mm TEXTURIZADA EM AMBAS FACES | 168541.1 | 168541.1 | IS2442 | ST - ENSAIOS EM SOLDA | OUTRO | M2 | 1 | 168541.1 | 584 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
66 | 208 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | 12851.36 | 12851.36 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.02222 | 285.5572 | 587 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
66 | 208 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | 12851.36 | 12851.36 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.02222 | 285.5572 | 588 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
66 | 208 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | 12851.36 | 12851.36 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.39996 | 5140.0299 | 589 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
66 | 208 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | 12851.36 | 12851.36 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.39996 | 5140.0299 | 590 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
68 | 210 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,10m (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | 2030.5 | 2030.5 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 23.3508 | 592 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
68 | 210 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,10m (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | 2030.5 | 2030.5 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0322 | 65.3821 | 593 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
68 | 210 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,10m (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | 2030.5 | 2030.5 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 101.525 | 594 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
68 | 210 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,10m (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | 2030.5 | 2030.5 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0615 | 124.8757 | 595 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
68 | 210 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,10m (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | 2030.5 | 2030.5 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 304.575 | 596 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
68 | 210 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,10m (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | 2030.5 | 2030.5 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0322 | 65.3821 | 597 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
68 | 210 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,10m (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | 2030.5 | 2030.5 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1.4313 | 2906.2546 | 598 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
68 | 210 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,10m (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | 2030.5 | 2030.5 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1.4313 | 2906.2546 | 599 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
68 | 210 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,10m (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | 2030.5 | 2030.5 | IO0051 | PEDRA DE MAO | OUTRO | M3 | 1.15 | 2335.075 | 600 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
69 | 211 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,30m (Proteção à jusante do reservatório) | 247.2 | 247.2 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 2.8428 | 601 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
69 | 211 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,30m (Proteção à jusante do reservatório) | 247.2 | 247.2 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0322 | 7.9598 | 602 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
69 | 211 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,30m (Proteção à jusante do reservatório) | 247.2 | 247.2 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 12.36 | 603 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
69 | 211 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,30m (Proteção à jusante do reservatório) | 247.2 | 247.2 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0615 | 15.2028 | 604 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
69 | 211 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,30m (Proteção à jusante do reservatório) | 247.2 | 247.2 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 37.08 | 605 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
69 | 211 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,30m (Proteção à jusante do reservatório) | 247.2 | 247.2 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0322 | 7.9598 | 606 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
69 | 211 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,30m (Proteção à jusante do reservatório) | 247.2 | 247.2 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1.4313 | 353.8174 | 607 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
69 | 211 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,30m (Proteção à jusante do reservatório) | 247.2 | 247.2 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1.4313 | 353.8174 | 608 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
69 | 211 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,30m (Proteção à jusante do reservatório) | 247.2 | 247.2 | IO0051 | PEDRA DE MAO | OUTRO | M3 | 1.15 | 284.28 | 609 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
70 | 212 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | 1015.25 | 1015.25 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.008 | 8.122 | 610 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
70 | 212 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | 1015.25 | 1015.25 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0224 | 22.7416 | 611 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
70 | 212 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | 1015.25 | 1015.25 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 50.7625 | 612 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
70 | 212 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | 1015.25 | 1015.25 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 0.693 | 703.5682 | 613 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
70 | 212 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | 1015.25 | 1015.25 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.058 | 58.8845 | 614 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
70 | 212 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | 1015.25 | 1015.25 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.66975 | 679.9637 | 615 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
70 | 212 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | 1015.25 | 1015.25 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0224 | 22.7416 | 616 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
70 | 212 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | 1015.25 | 1015.25 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1.2696 | 1288.9614 | 617 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
70 | 212 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | 1015.25 | 1015.25 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1.2696 | 1288.9614 | 618 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
70 | 212 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | 1015.25 | 1015.25 | IN0014 | CONCRETO USINADO FCK 15MPA | OUTRO | M3 | 0.3465 | 351.7841 | 619 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
70 | 212 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | 1015.25 | 1015.25 | IO0051 | PEDRA DE MAO | OUTRO | M3 | 0.8 | 812.2 | 620 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
70 | 212 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | 1015.25 | 1015.25 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 0.3465 | 351.7841 | 621 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
73 | 215 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | 129647 | 129647 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.05 | 6482.35 | 624 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
73 | 215 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | 129647 | 129647 | IM1008 | GRAMA EM PLACAS | MATERIAL | M2 | 1.05 | 136129.35 | 625 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
73 | 215 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | 129647 | 129647 | IM2064 | PIQUETE DE MADEIRA | MATERIAL | M | 0.1 | 12964.7 | 626 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
77 | 219 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0500 | MOB PESSOAL REFORÇO | OUTRO | vb | 1 | 1 | 630 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
77 | 219 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0501 | MOB EQUIPAMENTOS REFORÇO | OUTRO | vb | 1 | 1 | 631 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
78 | 220 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0514 | DESMOB PESSOAL REFORÇO | OUTRO | vb | 1 | 1 | 632 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
78 | 220 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0515 | DESMOB EQUIPAMENTOS REFORÇO | OUTRO | vb | 1 | 1 | 633 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
81 | 223 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IS4548 | CONTAINER FRENTE SERVIÇO | OUTRO | UND | 7 | 7 | 636 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
81 | 223 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IS9159 | WC QUIMICO | OUTRO | UND | 2 | 2 | 637 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
84 | 226 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 15 | 18 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | H | 200 | 3000 | 640 | QUANTIDADE DIVERGENTE
84 | 226 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 15 | 18 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1800 | 27000 | 641 | QUANTIDADE DIVERGENTE
84 | 226 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 15 | 18 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1800 | 27000 | 642 | QUANTIDADE DIVERGENTE
84 | 226 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 15 | 18 | IS3753 | MANUT. EQUIP. E EXPEDIENTE | OUTRO | VB | 1 | 15 | 643 | QUANTIDADE DIVERGENTE
84 | 226 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 15 | 18 | IS4548 | CONTAINER FRENTE SERVIÇO | OUTRO | UND | 7 | 105 | 644 | QUANTIDADE DIVERGENTE
84 | 226 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 15 | 18 | IS9159 | WC QUIMICO | OUTRO | UND | 2 | 30 | 645 | QUANTIDADE DIVERGENTE
87 | 229 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m | 3027 | 3027 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0056 | 16.9512 | 648 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
87 | 229 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m | 3027 | 3027 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.044 | 133.188 | 649 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
87 | 229 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m | 3027 | 3027 | IE9099 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | EQUIP | h | 0.0378 | 114.4206 | 650 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
87 | 229 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m | 3027 | 3027 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0434 | 131.3718 | 651 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
87 | 229 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m | 3027 | 3027 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.044 | 133.188 | 652 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
87 | 229 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m | 3027 | 3027 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1.3208 | 3998.0616 | 653 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
87 | 229 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m | 3027 | 3027 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1.3208 | 3998.0616 | 654 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
90 | 232 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | 14090.44 | 14090.44 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.013 | 183.1757 | 657 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
90 | 232 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | 14090.44 | 14090.44 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.004 | 56.3618 | 658 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
90 | 232 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | 14090.44 | 14090.44 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0864 | 1217.414 | 659 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
90 | 232 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | 14090.44 | 14090.44 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 704.522 | 660 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
90 | 232 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | 14090.44 | 14090.44 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.063 | 887.6977 | 661 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
90 | 232 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | 14090.44 | 14090.44 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 2113.566 | 662 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
90 | 232 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | 14090.44 | 14090.44 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0904 | 1273.7758 | 663 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
90 | 232 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | 14090.44 | 14090.44 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1156 | 29809.7349 | 664 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
90 | 232 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | 14090.44 | 14090.44 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1156 | 29809.7349 | 665 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
90 | 232 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | 14090.44 | 14090.44 | IO0044 | AREIA LAVADA | OUTRO | M3 | 1.3 | 18317.572 | 666 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
91 | 233 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | 15628.34 | 15628.34 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 179.7259 | 667 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
91 | 233 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | 15628.34 | 15628.34 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005556 | 86.8311 | 668 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
91 | 233 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | 15628.34 | 15628.34 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0822 | 1284.6495 | 669 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
91 | 233 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | 15628.34 | 15628.34 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 781.417 | 670 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
91 | 233 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | 15628.34 | 15628.34 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.067056 | 1047.974 | 671 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
91 | 233 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | 15628.34 | 15628.34 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 2344.251 | 672 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
91 | 233 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | 15628.34 | 15628.34 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0822 | 1284.6495 | 673 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
91 | 233 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | 15628.34 | 15628.34 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1396 | 33438.912 | 674 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
91 | 233 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | 15628.34 | 15628.34 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1396 | 33438.912 | 675 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
91 | 233 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | 15628.34 | 15628.34 | IO0099 | BRITA 0 | OUTRO | M3 | 1.15 | 17972.591 | 676 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
92 | 234 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | 16019.64 | 16019.64 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 184.2259 | 677 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
92 | 234 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | 16019.64 | 16019.64 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0056 | 89.71 | 678 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
92 | 234 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | 16019.64 | 16019.64 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0822 | 1316.8144 | 679 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
92 | 234 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | 16019.64 | 16019.64 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 800.982 | 680 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
92 | 234 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | 16019.64 | 16019.64 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0671 | 1074.9178 | 681 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
92 | 234 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | 16019.64 | 16019.64 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 2402.946 | 682 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
92 | 234 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | 16019.64 | 16019.64 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0822 | 1316.8144 | 683 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
92 | 234 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | 16019.64 | 16019.64 | IM0308 | BRITA 3 | MATERIAL | M3 | 1.15 | 18422.586 | 684 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
92 | 234 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | 16019.64 | 16019.64 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1407 | 34293.2433 | 685 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
92 | 234 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | 16019.64 | 16019.64 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1407 | 34293.2433 | 686 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
93 | 235 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | 30003 | 30003 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.01667 | 500.15 | 687 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
93 | 235 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | 30003 | 30003 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.0056 | 168.0168 | 688 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
93 | 235 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | 30003 | 30003 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | H | 0.0056 | 168.0168 | 689 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
93 | 235 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | 30003 | 30003 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0056 | 168.0168 | 690 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
93 | 235 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | 30003 | 30003 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.03783 | 1135.0135 | 691 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
93 | 235 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | 30003 | 30003 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 0.0056 | 168.0168 | 692 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
93 | 235 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | 30003 | 30003 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.00923 | 276.9277 | 693 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
93 | 235 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | 30003 | 30003 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0427 | 1281.1281 | 694 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
93 | 235 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | 30003 | 30003 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.04343 | 1303.0303 | 695 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
93 | 235 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | 30003 | 30003 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1.2295 | 36889.4386 | 696 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
93 | 235 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | 30003 | 30003 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1.2295 | 36889.4386 | 697 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
94 | 236 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | 57795 | 57795 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.007143 | 412.8297 | 698 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
94 | 236 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | 57795 | 57795 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.007143 | 412.8297 | 699 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
94 | 236 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | 57795 | 57795 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.033465 | 1934.1097 | 700 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
94 | 236 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | 57795 | 57795 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.008165 | 471.8962 | 701 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
94 | 236 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | 57795 | 57795 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.022451 | 1297.5555 | 702 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
94 | 236 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | 57795 | 57795 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.033465 | 1934.1097 | 703 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
94 | 236 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | 57795 | 57795 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.87062 | 50317.2517 | 704 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
94 | 236 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | 57795 | 57795 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.87062 | 50317.2517 | 705 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
97 | 239 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | 3742.48 | 3742.48 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.013 | 48.6522 | 708 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
97 | 239 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | 3742.48 | 3742.48 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.004 | 14.9699 | 709 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
97 | 239 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | 3742.48 | 3742.48 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0864 | 323.3503 | 710 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
97 | 239 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | 3742.48 | 3742.48 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 187.124 | 711 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
97 | 239 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | 3742.48 | 3742.48 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.063 | 235.7762 | 712 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
97 | 239 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | 3742.48 | 3742.48 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 561.372 | 713 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
97 | 239 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | 3742.48 | 3742.48 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0904 | 338.3202 | 714 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
97 | 239 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | 3742.48 | 3742.48 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1156 | 7917.5907 | 715 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
97 | 239 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | 3742.48 | 3742.48 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1156 | 7917.5907 | 716 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
97 | 239 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | 3742.48 | 3742.48 | IO0044 | AREIA LAVADA | OUTRO | M3 | 1.3 | 4865.224 | 717 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
98 | 240 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | 3647.94 | 3647.94 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 41.9513 | 718 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
98 | 240 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | 3647.94 | 3647.94 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005556 | 20.268 | 719 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
98 | 240 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | 3647.94 | 3647.94 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0822 | 299.8607 | 720 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
98 | 240 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | 3647.94 | 3647.94 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 182.397 | 721 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
98 | 240 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | 3647.94 | 3647.94 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.067056 | 244.6163 | 722 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
98 | 240 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | 3647.94 | 3647.94 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 547.191 | 723 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
98 | 240 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | 3647.94 | 3647.94 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0822 | 299.8607 | 724 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
98 | 240 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | 3647.94 | 3647.94 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1396 | 7805.2528 | 725 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
98 | 240 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | 3647.94 | 3647.94 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1396 | 7805.2528 | 726 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
98 | 240 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | 3647.94 | 3647.94 | IO0099 | BRITA 0 | OUTRO | M3 | 1.15 | 4195.131 | 727 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
99 | 241 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | 3752.26 | 3752.26 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 43.151 | 728 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
99 | 241 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | 3752.26 | 3752.26 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0056 | 21.0127 | 729 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
99 | 241 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | 3752.26 | 3752.26 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0822 | 308.4358 | 730 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
99 | 241 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | 3752.26 | 3752.26 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 187.613 | 731 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
99 | 241 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | 3752.26 | 3752.26 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0671 | 251.7766 | 732 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
99 | 241 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | 3752.26 | 3752.26 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 562.839 | 733 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
99 | 241 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | 3752.26 | 3752.26 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0822 | 308.4358 | 734 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
99 | 241 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | 3752.26 | 3752.26 | IM0308 | BRITA 3 | MATERIAL | M3 | 1.15 | 4315.099 | 735 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
99 | 241 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | 3752.26 | 3752.26 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1407 | 8032.463 | 736 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
99 | 241 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | 3752.26 | 3752.26 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1407 | 8032.463 | 737 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
100 | 242 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | 54227 | 54227 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.007143 | 387.3435 | 738 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
100 | 242 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | 54227 | 54227 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.007143 | 387.3435 | 739 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
100 | 242 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | 54227 | 54227 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.033465 | 1814.7066 | 740 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
100 | 242 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | 54227 | 54227 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.008165 | 442.7635 | 741 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
100 | 242 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | 54227 | 54227 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.022451 | 1217.4504 | 742 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
100 | 242 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | 54227 | 54227 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.033465 | 1814.7066 | 743 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
100 | 242 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | 54227 | 54227 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.87062 | 47210.8938 | 744 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
100 | 242 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | 54227 | 54227 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.87062 | 47210.8938 | 745 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
105 | 247 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0502 | MOB PESSOAL MOITA | OUTRO | vb | 1 | 1 | 750 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
105 | 247 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0503 | MOB EQUIPAMENTOS MOITA | OUTRO | vb | 1 | 1 | 751 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
106 | 248 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0516 | DESMOB PESSOAL MOITA | OUTRO | vb | 1 | 1 | 752 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
106 | 248 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0517 | DESMOB EQUIPAMENTOS MOITA | OUTRO | vb | 1 | 1 | 753 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
109 | 251 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM0838 | EXTINTOR COM CARGA PO QUIMICO (QUANTIDADE: 4,00 KG) | MATERIAL | UN | 1 | 1 | 756 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
109 | 251 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM1981 | CONJ. DE 03 LIXEIRAS COLETORES SELETIVOS DE LIXO | MATERIAL | UND | 1 | 1 | 757 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
109 | 251 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM3517 | TENDA 5X5 | MATERIAL | UN | 1 | 1 | 758 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
109 | 251 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM4811 | MESA DE PLÁSTICO | MATERIAL | UND | 1 | 1 | 759 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
109 | 251 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM4812 | CADEIRA DE PLÁSTICO | MATERIAL | UND | 4 | 4 | 760 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
109 | 251 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IS9159 | WC QUIMICO | OUTRO | UND | 2 | 2 | 761 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
112 | 254 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 17 | 17 | IS3753 | MANUT. EQUIP. E EXPEDIENTE | OUTRO | VB | 1 | 17 | 764 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
112 | 254 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 17 | 17 | IS9159 | WC QUIMICO | OUTRO | UND | 2 | 34 | 765 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
115 | 257 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 949.64 | 949.64 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.6968 | 661.7092 | 768 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
115 | 257 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 949.64 | 949.64 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.6968 | 661.7092 | 769 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
115 | 257 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 949.64 | 949.64 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.6968 | 661.7092 | 770 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
115 | 257 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 949.64 | 949.64 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 1.3936 | 1323.4183 | 771 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
115 | 257 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 949.64 | 949.64 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 2.0904 | 1985.1275 | 772 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
115 | 257 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 949.64 | 949.64 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 1.3936 | 1323.4183 | 773 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
115 | 257 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 949.64 | 949.64 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 50.8664 | 48304.7681 | 774 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
115 | 257 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 949.64 | 949.64 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 50.8664 | 48304.7681 | 775 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
116 | 258 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 804 | 804 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.6968 | 560.2272 | 776 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
116 | 258 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 804 | 804 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.6968 | 560.2272 | 777 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
116 | 258 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 804 | 804 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.6968 | 560.2272 | 778 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
116 | 258 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 804 | 804 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 1.3936 | 1120.4544 | 779 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
116 | 258 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 804 | 804 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 2.0904 | 1680.6816 | 780 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
116 | 258 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 804 | 804 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 1.3936 | 1120.4544 | 781 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
116 | 258 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 804 | 804 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 50.8664 | 40896.5856 | 782 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
116 | 258 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 804 | 804 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 50.8664 | 40896.5856 | 783 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
119 | 261 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 13091.122 | 13091.12 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | h | 0.016 | 209.458 | 786 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
119 | 261 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 13091.122 | 13091.12 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | H | 0.016 | 209.458 | 787 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
119 | 261 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 13091.122 | 13091.12 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.05 | 654.5561 | 788 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
119 | 261 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 13091.122 | 13091.12 | IH1902 | SOLDADOR | MO | H | 0.016 | 209.458 | 789 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
119 | 261 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 13091.122 | 13091.12 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.04 | 523.6449 | 790 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
119 | 261 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 13091.122 | 13091.12 | IM6776 | MANTA PEAD 1,5 MM | MATERIAL | m2 | 1.05 | 13745.6781 | 791 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
119 | 261 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 13091.122 | 13091.12 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.04 | 523.6449 | 792 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
119 | 261 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 13091.122 | 13091.12 | IS2442 | ST - ENSAIOS EM SOLDA | OUTRO | M2 | 1 | 13091.122 | 793 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
121 | 263 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento de Cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | 16 | 16 | IM8562 | CORDÃO DE SOLDA | MATERIAL | KG | 1 | 16 | 795 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
124 | 266 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | 13210.1322 | 13210.13 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.025 | 330.2533 | 798 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
124 | 266 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | 13210.1322 | 13210.13 | IM1696 | MANTA TIPO BIDIM RT 31 | MATERIAL | M2 | 1.1 | 14531.1454 | 799 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
124 | 266 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | 13210.1322 | 13210.13 | IM2064 | PIQUETE DE MADEIRA | MATERIAL | M | 0.1 | 1321.0132 | 800 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
127 | 269 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo - DMT 5,5 km | 6480.37 | 6480.37 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0509 | 329.8508 | 803 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
127 | 269 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo - DMT 5,5 km | 6480.37 | 6480.37 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.0059 | 38.2342 | 804 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
127 | 269 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo - DMT 5,5 km | 6480.37 | 6480.37 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0059 | 38.2342 | 805 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
127 | 269 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo - DMT 5,5 km | 6480.37 | 6480.37 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0509 | 329.8508 | 806 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
127 | 269 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo - DMT 5,5 km | 6480.37 | 6480.37 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.75055 | 4863.8417 | 807 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
127 | 269 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo - DMT 5,5 km | 6480.37 | 6480.37 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.75055 | 4863.8417 | 808 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
128 | 270 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | 6480.37 | 6480.37 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005 | 32.4019 | 809 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
128 | 270 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | 6480.37 | 6480.37 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 0.005 | 32.4019 | 810 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
128 | 270 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | 6480.37 | 6480.37 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.01 | 64.8037 | 811 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
128 | 270 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | 6480.37 | 6480.37 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.21 | 1360.8777 | 812 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
128 | 270 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | 6480.37 | 6480.37 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.21 | 1360.8777 | 813 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
132 | 274 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | 10800.61 | 10800.61 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.05 | 540.0305 | 817 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
132 | 274 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | 10800.61 | 10800.61 | IM1008 | GRAMA EM PLACAS | MATERIAL | M2 | 1.05 | 11340.6405 | 818 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
132 | 274 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | 10800.61 | 10800.61 | IM2064 | PIQUETE DE MADEIRA | MATERIAL | M | 0.1 | 1080.061 | 819 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
133 | 275 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento de Calcário e fertilizante NPK 04-14-08 (500 a 700 kg/ha), composto orgânico (1600 a 1800 kg/ha) | 0.9 | 0.9 | IM0115 | ADUBO MINERAL NPK | MATERIAL | KG | 1000 | 900 | 820 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
133 | 275 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento de Calcário e fertilizante NPK 04-14-08 (500 a 700 kg/ha), composto orgânico (1600 a 1800 kg/ha) | 0.9 | 0.9 | IM3343 | CALCÁRIO AGRÍCOLA | MATERIAL | Kg | 1000 | 900 | 821 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
134 | 276 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de aplicação de corretivos de acidez do solo | 10800.61 | 10800.61 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.01 | 108.0061 | 822 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
148 | 290 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 749.95 | 749.95 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.6968 | 522.5652 | 836 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
148 | 290 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 749.95 | 749.95 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.6968 | 522.5652 | 837 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
148 | 290 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 749.95 | 749.95 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.6968 | 522.5652 | 838 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
148 | 290 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 749.95 | 749.95 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 1.3936 | 1045.1303 | 839 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
148 | 290 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 749.95 | 749.95 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 2.0904 | 1567.6955 | 840 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
148 | 290 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 749.95 | 749.95 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 1.3936 | 1045.1303 | 841 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
148 | 290 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 749.95 | 749.95 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 50.8664 | 38147.2567 | 842 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
148 | 290 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 749.95 | 749.95 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 50.8664 | 38147.2567 | 843 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
149 | 291 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 313 | 313 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.6968 | 218.0984 | 844 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
149 | 291 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 313 | 313 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.6968 | 218.0984 | 845 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
149 | 291 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 313 | 313 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.6968 | 218.0984 | 846 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
149 | 291 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 313 | 313 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 1.3936 | 436.1968 | 847 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
149 | 291 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 313 | 313 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 2.0904 | 654.2952 | 848 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
149 | 291 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 313 | 313 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 1.3936 | 436.1968 | 849 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
149 | 291 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 313 | 313 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 50.8664 | 15921.1832 | 850 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
149 | 291 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 313 | 313 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 50.8664 | 15921.1832 | 851 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
152 | 294 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 11242.011 | 11242.01 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | h | 0.016 | 179.8722 | 854 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
152 | 294 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 11242.011 | 11242.01 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | H | 0.016 | 179.8722 | 855 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
152 | 294 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 11242.011 | 11242.01 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.05 | 562.1005 | 856 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
152 | 294 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 11242.011 | 11242.01 | IH1902 | SOLDADOR | MO | H | 0.016 | 179.8722 | 857 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
152 | 294 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 11242.011 | 11242.01 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.04 | 449.6804 | 858 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
152 | 294 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 11242.011 | 11242.01 | IM6776 | MANTA PEAD 1,5 MM | MATERIAL | m2 | 1.05 | 11804.1115 | 859 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
152 | 294 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 11242.011 | 11242.01 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.04 | 449.6804 | 860 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
152 | 294 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 11242.011 | 11242.01 | IS2442 | ST - ENSAIOS EM SOLDA | OUTRO | M2 | 1 | 11242.011 | 861 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
154 | 296 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | 10 | 10 | IM8562 | CORDÃO DE SOLDA | MATERIAL | KG | 1 | 10 | 863 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
157 | 299 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | 11344.2111 | 11344.21 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 1701.6317 | 866 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
157 | 299 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | 11344.2111 | 11344.21 | IM1675 | MANTA TIPO BIDIM RT 08 | MATERIAL | M2 | 1.1 | 12478.6322 | 867 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
157 | 299 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | 11344.2111 | 11344.21 | IM2064 | PIQUETE DE MADEIRA | MATERIAL | M | 0.1 | 1134.4211 | 868 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
160 | 302 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo | 5850.18 | 5850.18 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0509 | 297.7742 | 871 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
160 | 302 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo | 5850.18 | 5850.18 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.0059 | 34.5161 | 872 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
160 | 302 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo | 5850.18 | 5850.18 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0059 | 34.5161 | 873 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
160 | 302 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo | 5850.18 | 5850.18 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0509 | 297.7742 | 874 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
160 | 302 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo | 5850.18 | 5850.18 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.75055 | 4390.8526 | 875 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
160 | 302 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo | 5850.18 | 5850.18 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.75055 | 4390.8526 | 876 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
161 | 303 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | 5850.18 | 5850.18 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005 | 29.2509 | 877 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
161 | 303 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | 5850.18 | 5850.18 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 0.005 | 29.2509 | 878 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
161 | 303 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | 5850.18 | 5850.18 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.01 | 58.5018 | 879 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
161 | 303 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | 5850.18 | 5850.18 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.21 | 1228.5378 | 880 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
161 | 303 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | 5850.18 | 5850.18 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.21 | 1228.5378 | 881 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
165 | 307 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | 9750.3 | 9750.3 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.05 | 487.515 | 885 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
165 | 307 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | 9750.3 | 9750.3 | IM1008 | GRAMA EM PLACAS | MATERIAL | M2 | 1.05 | 10237.815 | 886 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
165 | 307 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | 9750.3 | 9750.3 | IM2064 | PIQUETE DE MADEIRA | MATERIAL | M | 0.1 | 975.03 | 887 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
166 | 308 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Calcário | 0.7 | 0.7 | IM0115 | ADUBO MINERAL NPK | MATERIAL | KG | 1000 | 700 | 888 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
166 | 308 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Calcário | 0.7 | 0.7 | IM3343 | CALCÁRIO AGRÍCOLA | MATERIAL | Kg | 1000 | 700 | 889 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
167 | 309 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | 9750.3 | 9750.3 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.01 | 97.503 | 890 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
182 | 324 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 44.2 | 44.2 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.6968 | 30.7986 | 905 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
182 | 324 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 44.2 | 44.2 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.6968 | 30.7986 | 906 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
182 | 324 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 44.2 | 44.2 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.6968 | 30.7986 | 907 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
182 | 324 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 44.2 | 44.2 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 1.3936 | 61.5971 | 908 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
182 | 324 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 44.2 | 44.2 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 2.0904 | 92.3957 | 909 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
182 | 324 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 44.2 | 44.2 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 1.3936 | 61.5971 | 910 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
182 | 324 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 44.2 | 44.2 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 50.8664 | 2248.2949 | 911 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
182 | 324 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 44.2 | 44.2 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 50.8664 | 2248.2949 | 912 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
183 | 325 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 66.4 | 66.4 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.6968 | 46.2675 | 913 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
183 | 325 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 66.4 | 66.4 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.6968 | 46.2675 | 914 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
183 | 325 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 66.4 | 66.4 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.6968 | 46.2675 | 915 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
183 | 325 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 66.4 | 66.4 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 1.3936 | 92.535 | 916 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
183 | 325 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 66.4 | 66.4 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 2.0904 | 138.8026 | 917 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
183 | 325 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 66.4 | 66.4 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 1.3936 | 92.535 | 918 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
183 | 325 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 66.4 | 66.4 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 50.8664 | 3377.529 | 919 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
183 | 325 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | 66.4 | 66.4 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 50.8664 | 3377.529 | 920 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
186 | 328 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | 1280 | 1280 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 14.72 | 923 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
186 | 328 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | 1280 | 1280 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005556 | 7.1117 | 924 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
186 | 328 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | 1280 | 1280 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0822 | 105.216 | 925 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
186 | 328 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | 1280 | 1280 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 64 | 926 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
186 | 328 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | 1280 | 1280 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.067056 | 85.8317 | 927 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
186 | 328 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | 1280 | 1280 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 192 | 928 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
186 | 328 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | 1280 | 1280 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0822 | 105.216 | 929 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
186 | 328 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | 1280 | 1280 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1396 | 2738.7302 | 930 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
186 | 328 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | 1280 | 1280 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1396 | 2738.7302 | 931 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
186 | 328 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | 1280 | 1280 | IO0047 | BRITA 1 | OUTRO | M3 | 0.575 | 736 | 932 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
186 | 328 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | 1280 | 1280 | IO0099 | BRITA 0 | OUTRO | M3 | 0.575 | 736 | 933 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
189 | 331 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Instalação de Geodrenos Verticais - Núcleo em PEAD/Filtro Não Tecido de Polipropileno (comprimento total) | 2053.5 | 2053.5 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.01 | 20.535 | 936 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
189 | 331 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Instalação de Geodrenos Verticais - Núcleo em PEAD/Filtro Não Tecido de Polipropileno (comprimento total) | 2053.5 | 2053.5 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.01 | 20.535 | 937 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
189 | 331 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Instalação de Geodrenos Verticais - Núcleo em PEAD/Filtro Não Tecido de Polipropileno (comprimento total) | 2053.5 | 2053.5 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.18 | 369.63 | 938 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
189 | 331 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Instalação de Geodrenos Verticais - Núcleo em PEAD/Filtro Não Tecido de Polipropileno (comprimento total) | 2053.5 | 2053.5 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.18 | 369.63 | 939 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
189 | 331 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Instalação de Geodrenos Verticais - Núcleo em PEAD/Filtro Não Tecido de Polipropileno (comprimento total) | 2053.5 | 2053.5 | IS2459 | ST- GEODRENO VERTICAL MATERIAL E INSTALAÇÃO | OUTRO | M | 1 | 2053.5 | 940 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
192 | 334 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | 4564.6949 | 4564.694 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 684.7042 | 943 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
192 | 334 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | 4564.6949 | 4564.694 | IM1871 | MANTA TIPO BIDIM RT 21 | MATERIAL | M2 | 1.1 | 5021.1644 | 944 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
192 | 334 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | 4564.6949 | 4564.694 | IM2064 | PIQUETE DE MADEIRA | MATERIAL | M | 0.1 | 456.4695 | 945 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
195 | 337 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | 4692.677 | 4692.677 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 703.9015 | 948 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
195 | 337 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | 4692.677 | 4692.677 | IM1871 | MANTA TIPO BIDIM RT 21 | MATERIAL | M2 | 1.1 | 5161.9447 | 949 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
195 | 337 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | 4692.677 | 4692.677 | IM2064 | PIQUETE DE MADEIRA | MATERIAL | M | 0.1 | 469.2677 | 950 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
198 | 340 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | 7579.0134 | 7579.013 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.025 | 189.4753 | 953 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
198 | 340 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | 7579.0134 | 7579.013 | IM1696 | MANTA TIPO BIDIM RT 31 | MATERIAL | M2 | 1.1 | 8336.9147 | 954 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
198 | 340 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | 7579.0134 | 7579.013 | IM2064 | PIQUETE DE MADEIRA | MATERIAL | M | 0.1 | 757.9013 | 955 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
201 | 343 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 7510.734 | 7510.734 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | h | 0.016 | 120.1717 | 958 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
201 | 343 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 7510.734 | 7510.734 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | H | 0.016 | 120.1717 | 959 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
201 | 343 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 7510.734 | 7510.734 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.05 | 375.5367 | 960 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
201 | 343 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 7510.734 | 7510.734 | IH1902 | SOLDADOR | MO | H | 0.016 | 120.1717 | 961 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
201 | 343 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 7510.734 | 7510.734 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.04 | 300.4294 | 962 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
201 | 343 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 7510.734 | 7510.734 | IM6776 | MANTA PEAD 1,5 MM | MATERIAL | m2 | 1.05 | 7886.2707 | 963 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
201 | 343 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 7510.734 | 7510.734 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.04 | 300.4294 | 964 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
201 | 343 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | 7510.734 | 7510.734 | IS2442 | ST - ENSAIOS EM SOLDA | OUTRO | M2 | 1 | 7510.734 | 965 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
203 | 345 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | 8 | 8 | IM8562 | CORDÃO DE SOLDA | MATERIAL | KG | 1 | 8 | 967 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
206 | 348 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo | 4469.25 | 4469.25 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0509 | 227.4848 | 970 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
206 | 348 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo | 4469.25 | 4469.25 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.0059 | 26.3686 | 971 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
206 | 348 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo | 4469.25 | 4469.25 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0059 | 26.3686 | 972 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
206 | 348 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo | 4469.25 | 4469.25 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0509 | 227.4848 | 973 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
206 | 348 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo | 4469.25 | 4469.25 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.75055 | 3354.3956 | 974 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
206 | 348 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo | 4469.25 | 4469.25 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.75055 | 3354.3956 | 975 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
207 | 349 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | 4469.25 | 4469.25 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005 | 22.3463 | 976 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
207 | 349 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | 4469.25 | 4469.25 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 0.005 | 22.3463 | 977 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
207 | 349 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | 4469.25 | 4469.25 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.01 | 44.6925 | 978 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
207 | 349 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | 4469.25 | 4469.25 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.21 | 938.5425 | 979 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
207 | 349 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | 4469.25 | 4469.25 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.21 | 938.5425 | 980 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
211 | 353 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | 7448.75 | 7448.75 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.05 | 372.4375 | 984 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
211 | 353 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | 7448.75 | 7448.75 | IM1008 | GRAMA EM PLACAS | MATERIAL | M2 | 1.05 | 7821.1875 | 985 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
211 | 353 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | 7448.75 | 7448.75 | IM2064 | PIQUETE DE MADEIRA | MATERIAL | M | 0.1 | 744.875 | 986 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
212 | 354 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e aplicação de Calcário | 0.7 | 0.7 | IM0115 | ADUBO MINERAL NPK | MATERIAL | KG | 1000 | 700 | 987 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
212 | 354 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e aplicação de Calcário | 0.7 | 0.7 | IM3343 | CALCÁRIO AGRÍCOLA | MATERIAL | Kg | 1000 | 700 | 988 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
213 | 355 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | 7448.75 | 7448.75 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.01 | 74.4875 | 989 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
216 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | 4 | 4 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0065 | 0.026 | 992 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
216 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | 4 | 4 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | H | 2800 | 11200 | 993 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
216 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | 4 | 4 | IE7801 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | EQUIP | UND | 1 | 4 | 994 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
216 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | 4 | 4 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0182 | 0.0728 | 995 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
216 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | 4 | 4 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.04444 | 0.17776 | 996 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
216 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | 4 | 4 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.05094 | 0.20376 | 997 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
216 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | 4 | 4 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.5 | 2 | 998 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
216 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | 4 | 4 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0182 | 0.0728 | 999 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
216 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | 4 | 4 | IM0577 | MANILHA DE CONCRETO CA 1 Ø 1000mm | MATERIAL | UND | 5 | 20 | 1000 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
216 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | 4 | 4 | IM2485 | MANGOTE 6" | MATERIAL | UND | 1 | 4 | 1001 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
216 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | 4 | 4 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 8401.1 | 33604.4 | 1002 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
216 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | 4 | 4 | IM8750 | MANGUEIRA FLET 4" | MATERIAL | M | 500 | 2000 | 1003 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
216 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | 4 | 4 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 8401.1 | 33604.4 | 1004 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
216 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | 4 | 4 | IO0044 | AREIA LAVADA | OUTRO | M3 | 0.65 | 2.6 | 1005 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
216 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | 4 | 4 | IS3427 | ENSAIO POÇO | OUTRO | UND | 1 | 4 | 1006 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
217 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | 20 | 20 | IE3320 | MAQUINA DE SOLDA - ELETROFUSÃO 1200 MM | EQUIP | H | 0.75 | 15 | 1007 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
217 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | 20 | 20 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | H | 0.75 | 15 | 1008 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
217 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | 20 | 20 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 1 | 1009 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
217 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | 20 | 20 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.05 | 1 | 1010 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
217 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | 20 | 20 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.805 | 16.1 | 1011 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
217 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | 20 | 20 | IH1902 | SOLDADOR | MO | H | 0.75 | 15 | 1012 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
217 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | 20 | 20 | IH6070 | MONTADOR | MO | H | 0.75 | 15 | 1013 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
217 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | 20 | 20 | IM1696 | MANTA TIPO BIDIM RT 31 | MATERIAL | M2 | 2.42 | 48.4 | 1014 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
217 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | 20 | 20 | IM2064 | PIQUETE DE MADEIRA | MATERIAL | M | 0.22 | 4.4 | 1015 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
217 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | 20 | 20 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.775 | 55.5 | 1016 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
217 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | 20 | 20 | IM9103 | TUBO PEAD TIGRE ADS/ N12 Ø 600 | MATERIAL | M | 1.05 | 21 | 1017 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
217 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | 20 | 20 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.775 | 55.5 | 1018 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
221 | 363 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0504 | MOB PESSOAL LOURO | OUTRO | vb | 1 | 1 | 1022 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
221 | 363 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0505 | MOB EQUIPAMENTOS LOURO | OUTRO | vb | 1 | 1 | 1023 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
222 | 364 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0518 | DESMOB PESSOAL LOURO | OUTRO | vb | 1 | 1 | 1024 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
222 | 364 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0519 | DESMOB EQUIPAMENTOS LOURO | OUTRO | vb | 1 | 1 | 1025 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
225 | 367 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | H | 200 | 200 | 1028 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
225 | 367 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM0838 | EXTINTOR COM CARGA PO QUIMICO (QUANTIDADE: 4,00 KG) | MATERIAL | UN | 2 | 2 | 1029 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
225 | 367 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM1981 | CONJ. DE 03 LIXEIRAS COLETORES SELETIVOS DE LIXO | MATERIAL | UND | 2 | 2 | 1030 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
225 | 367 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM3517 | TENDA 5X5 | MATERIAL | UN | 2 | 2 | 1031 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
225 | 367 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1800 | 1800 | 1032 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
225 | 367 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM4811 | MESA DE PLÁSTICO | MATERIAL | UND | 2 | 2 | 1033 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
225 | 367 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM4812 | CADEIRA DE PLÁSTICO | MATERIAL | UND | 8 | 8 | 1034 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
225 | 367 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1800 | 1800 | 1035 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
225 | 367 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IS0591 | INST. HIDR. ELETRICA , SPDA | OUTRO | VB | 4 | 4 | 1036 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
225 | 367 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IS4548 | CONTAINER FRENTE SERVIÇO | OUTRO | UND | 4 | 4 | 1037 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
225 | 367 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IS9159 | WC QUIMICO | OUTRO | UND | 2 | 2 | 1038 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
228 | 370 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 9 | 9 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | H | 200 | 1800 | 1041 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
228 | 370 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 9 | 9 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1800 | 16200 | 1042 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
228 | 370 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 9 | 9 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1800 | 16200 | 1043 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
228 | 370 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 9 | 9 | IS3753 | MANUT. EQUIP. E EXPEDIENTE | OUTRO | VB | 1 | 9 | 1044 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
228 | 370 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 9 | 9 | IS4548 | CONTAINER FRENTE SERVIÇO | OUTRO | UND | 4 | 36 | 1045 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
228 | 370 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 9 | 9 | IS9159 | WC QUIMICO | OUTRO | UND | 2 | 18 | 1046 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
231 | 373 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | 9423.9395 | 9423.939 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0045 | 42.4077 | 1049 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
231 | 373 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | 9423.9395 | 9423.939 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0146 | 137.5895 | 1050 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
231 | 373 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | 9423.9395 | 9423.939 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.00295 | 27.8006 | 1051 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
231 | 373 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | 9423.9395 | 9423.939 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.00745 | 70.2083 | 1052 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
231 | 373 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | 9423.9395 | 9423.939 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0146 | 137.5895 | 1053 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
231 | 373 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | 9423.9395 | 9423.939 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.3585 | 3378.4823 | 1054 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
231 | 373 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | 9423.9395 | 9423.939 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.3585 | 3378.4823 | 1055 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
231 | 373 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | 9423.9395 | 9423.939 | IS9112 | ST - SUPRESSÃO VEGETAL | OUTRO | M2 | 1 | 9423.9395 | 1056 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
234 | 376 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | 64580.75 | 64580.75 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | H | 0.0076923 | 496.775 | 1059 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
234 | 376 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | 64580.75 | 64580.75 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.0038462 | 248.3875 | 1060 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
234 | 376 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | 64580.75 | 64580.75 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.0038462 | 248.3875 | 1061 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
234 | 376 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | 64580.75 | 64580.75 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | H | 0.0038462 | 248.3875 | 1062 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
234 | 376 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | 64580.75 | 64580.75 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0038462 | 248.3875 | 1063 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
234 | 376 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | 64580.75 | 64580.75 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 0.0038462 | 248.3875 | 1064 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
234 | 376 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | 64580.75 | 64580.75 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.024998 | 1614.3896 | 1065 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
234 | 376 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | 64580.75 | 64580.75 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.004166 | 269.0434 | 1066 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
234 | 376 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | 64580.75 | 64580.75 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.44996 | 29058.6251 | 1067 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
234 | 376 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | 64580.75 | 64580.75 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.44996 | 29058.6251 | 1068 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
237 | 379 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Areia | 188.4 | 188.4 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.013 | 2.4492 | 1071 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
237 | 379 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Areia | 188.4 | 188.4 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.004 | 0.7536 | 1072 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
237 | 379 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Areia | 188.4 | 188.4 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0864 | 16.2778 | 1073 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
237 | 379 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Areia | 188.4 | 188.4 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 9.42 | 1074 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
237 | 379 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Areia | 188.4 | 188.4 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.063 | 11.8692 | 1075 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
237 | 379 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Areia | 188.4 | 188.4 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 28.26 | 1076 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
237 | 379 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Areia | 188.4 | 188.4 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0904 | 17.0314 | 1077 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
237 | 379 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Areia | 188.4 | 188.4 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1156 | 398.579 | 1078 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
237 | 379 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Areia | 188.4 | 188.4 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1156 | 398.579 | 1079 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
237 | 379 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Areia | 188.4 | 188.4 | IO0044 | AREIA LAVADA | OUTRO | M3 | 1.3 | 244.92 | 1080 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
238 | 380 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 0 | 154.8 | 154.8 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 1.7802 | 1081 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
238 | 380 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 0 | 154.8 | 154.8 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005556 | 0.86007 | 1082 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
238 | 380 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 0 | 154.8 | 154.8 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0822 | 12.7246 | 1083 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
238 | 380 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 0 | 154.8 | 154.8 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 7.74 | 1084 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
238 | 380 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 0 | 154.8 | 154.8 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.067056 | 10.3803 | 1085 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
238 | 380 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 0 | 154.8 | 154.8 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 23.22 | 1086 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
238 | 380 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 0 | 154.8 | 154.8 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0822 | 12.7246 | 1087 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
238 | 380 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 0 | 154.8 | 154.8 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1396 | 331.2152 | 1088 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
238 | 380 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 0 | 154.8 | 154.8 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1396 | 331.2152 | 1089 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
238 | 380 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 0 | 154.8 | 154.8 | IO0099 | BRITA 0 | OUTRO | M3 | 1.15 | 178.02 | 1090 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
239 | 381 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 3 | 199.2 | 199.2 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 2.2908 | 1091 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
239 | 381 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 3 | 199.2 | 199.2 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0056 | 1.1155 | 1092 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
239 | 381 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 3 | 199.2 | 199.2 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0822 | 16.3742 | 1093 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
239 | 381 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 3 | 199.2 | 199.2 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 9.96 | 1094 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
239 | 381 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 3 | 199.2 | 199.2 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0671 | 13.3663 | 1095 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
239 | 381 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 3 | 199.2 | 199.2 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 29.88 | 1096 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
239 | 381 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 3 | 199.2 | 199.2 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0822 | 16.3742 | 1097 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
239 | 381 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 3 | 199.2 | 199.2 | IM0308 | BRITA 3 | MATERIAL | M3 | 1.15 | 229.08 | 1098 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
239 | 381 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 3 | 199.2 | 199.2 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1407 | 426.4274 | 1099 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
239 | 381 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 3 | 199.2 | 199.2 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1407 | 426.4274 | 1100 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
240 | 382 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 79.2 | 79.2 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 0.9108 | 1101 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
240 | 382 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 79.2 | 79.2 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0322 | 2.5502 | 1102 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
240 | 382 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 79.2 | 79.2 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 3.96 | 1103 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
240 | 382 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 79.2 | 79.2 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0615 | 4.8708 | 1104 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
240 | 382 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 79.2 | 79.2 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 11.88 | 1105 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
240 | 382 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 79.2 | 79.2 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0322 | 2.5502 | 1106 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
240 | 382 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 79.2 | 79.2 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1.4313 | 113.359 | 1107 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
240 | 382 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 79.2 | 79.2 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1.4313 | 113.359 | 1108 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
240 | 382 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 79.2 | 79.2 | IO0051 | PEDRA DE MAO | OUTRO | M3 | 1.15 | 91.08 | 1109 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
243 | 385 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 6764.94 | 6764.94 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 422.8087 | 1112 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
243 | 385 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 6764.94 | 6764.94 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 211.4044 | 1113 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
243 | 385 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 6764.94 | 6764.94 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 7306.1352 | 1114 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
243 | 385 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 6764.94 | 6764.94 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 54.1195 | 1115 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
244 | 386 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 9469.335 | 9469.335 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 591.8334 | 1116 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
244 | 386 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 9469.335 | 9469.335 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 295.9167 | 1117 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
244 | 386 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 9469.335 | 9469.335 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 10226.8818 | 1118 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
244 | 386 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 9469.335 | 9469.335 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 75.7547 | 1119 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
245 | 387 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 17067.454 | 17067.45 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 1066.7159 | 1120 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
245 | 387 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 17067.454 | 17067.45 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 533.3579 | 1121 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
245 | 387 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 17067.454 | 17067.45 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 18432.8503 | 1122 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
245 | 387 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 17067.454 | 17067.45 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 136.5396 | 1123 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
246 | 388 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 39.3 | 39.3 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 82.53 | 1124 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
246 | 388 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 39.3 | 39.3 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 61.8975 | 1125 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
246 | 388 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 39.3 | 39.3 | IN0012 | CONCRETO USINADO FCK 10MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 41.265 | 1126 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
246 | 388 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 39.3 | 39.3 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 41.265 | 1127 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
247 | 389 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | 361.9 | 361.9 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 759.99 | 1128 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
247 | 389 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | 361.9 | 361.9 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 569.9925 | 1129 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
247 | 389 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | 361.9 | 361.9 | IN0017 | CONCRETO USINADO FCK 30MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 379.995 | 1130 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
247 | 389 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | 361.9 | 361.9 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 379.995 | 1131 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
248 | 390 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | 2367 | 2367 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | H | 1.4 | 3313.8 | 1132 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
248 | 390 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | 2367 | 2367 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1 | 2367 | 1133 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
248 | 390 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | 2367 | 2367 | IN0010 | PREGO 18x30 | OUTRO | KG | 0.25 | 591.75 | 1134 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
248 | 390 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | 2367 | 2367 | IO0084 | SARRAFO DE 10X2,5CM | OUTRO | M | 2.25 | 5325.75 | 1135 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
248 | 390 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | 2367 | 2367 | IO0089 | PONTALETE 8x8cm | OUTRO | M | 1.2 | 2840.4 | 1136 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
248 | 390 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | 2367 | 2367 | IO0092 | CHAPA COMPENSADA RESINADA | OUTRO | M2 | 0.45 | 1065.15 | 1137 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
248 | 390 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | 2367 | 2367 | IO0717 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | OUTRO | L | 0.1 | 236.7 | 1138 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
249 | 391 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Junta Jeene (m) | 112 | 112 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 0.85 | 95.2 | 1139 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
249 | 391 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Junta Jeene (m) | 112 | 112 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.85 | 95.2 | 1140 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
249 | 391 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Junta Jeene (m) | 112 | 112 | IM0588 | JUNTA ELÁSTICA JEENE | MATERIAL | M | 1 | 112 | 1141 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
251 | 393 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 8 | 8 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.008 | 0.064 | 1143 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
251 | 393 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 8 | 8 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0224 | 0.1792 | 1144 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
251 | 393 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 8 | 8 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 0.4 | 1145 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
251 | 393 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 8 | 8 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 0.693 | 5.544 | 1146 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
251 | 393 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 8 | 8 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.058 | 0.464 | 1147 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
251 | 393 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 8 | 8 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.66975 | 5.358 | 1148 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
251 | 393 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 8 | 8 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0224 | 0.1792 | 1149 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
251 | 393 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 8 | 8 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1.2696 | 10.1568 | 1150 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
251 | 393 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 8 | 8 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1.2696 | 10.1568 | 1151 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
251 | 393 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 8 | 8 | IN0014 | CONCRETO USINADO FCK 15MPA | OUTRO | M3 | 0.3465 | 2.772 | 1152 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
251 | 393 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 8 | 8 | IO0051 | PEDRA DE MAO | OUTRO | M3 | 0.8 | 6.4 | 1153 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
251 | 393 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 8 | 8 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 0.3465 | 2.772 | 1154 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
253 | 395 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Escavação, carga e transporte DMT até 10 Km | 23520.66 | 23520.66 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005 | 117.6033 | 1156 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
253 | 395 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Escavação, carga e transporte DMT até 10 Km | 23520.66 | 23520.66 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0823 | 1935.7503 | 1157 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
253 | 395 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Escavação, carga e transporte DMT até 10 Km | 23520.66 | 23520.66 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.0063 | 148.1802 | 1158 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
253 | 395 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Escavação, carga e transporte DMT até 10 Km | 23520.66 | 23520.66 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0113 | 265.7835 | 1159 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
253 | 395 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Escavação, carga e transporte DMT até 10 Km | 23520.66 | 23520.66 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0823 | 1935.7503 | 1160 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
253 | 395 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Escavação, carga e transporte DMT até 10 Km | 23520.66 | 23520.66 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1.2429 | 29232.6523 | 1161 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
253 | 395 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Escavação, carga e transporte DMT até 10 Km | 23520.66 | 23520.66 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1.2429 | 29232.6523 | 1162 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
254 | 396 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 2123.5 | 2123.5 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | h | 0.016 | 33.976 | 1163 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
254 | 396 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 2123.5 | 2123.5 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | H | 0.016 | 33.976 | 1164 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
254 | 396 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 2123.5 | 2123.5 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.05 | 106.175 | 1165 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
254 | 396 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 2123.5 | 2123.5 | IH1902 | SOLDADOR | MO | H | 0.016 | 33.976 | 1166 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
254 | 396 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 2123.5 | 2123.5 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.04 | 84.94 | 1167 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
254 | 396 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 2123.5 | 2123.5 | IM7808 | MANTA PEAD 2MM | MATERIAL | M2 | 1.05 | 2229.675 | 1168 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
254 | 396 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 2123.5 | 2123.5 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.04 | 84.94 | 1169 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
254 | 396 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 2123.5 | 2123.5 | IS2442 | ST - ENSAIOS EM SOLDA | OUTRO | M2 | 1 | 2123.5 | 1170 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
255 | 397 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | 2123.5 | 2123.5 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 0.33075 | 702.3476 | 1171 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
255 | 397 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | 2123.5 | 2123.5 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.36806 | 781.5818 | 1172 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
255 | 397 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | 2123.5 | 2123.5 | IH1908 | OFICIAL | MO | H | 0.06 | 127.41 | 1173 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
255 | 397 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | 2123.5 | 2123.5 | IM2467 | GRAMPO METÁLICOS TIPO U 30CM | MATERIAL | UND | 1.012 | 2148.982 | 1174 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
255 | 397 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | 2123.5 | 2123.5 | IM3819 | GEOCÉLULA STRATWEB PEAD | MATERIAL | M2 | 1.05 | 2229.675 | 1175 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
255 | 397 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | 2123.5 | 2123.5 | IN0015 | CONCRETO USINADO FCK 20 MPA | OUTRO | M3 | 0.16537 | 351.1738 | 1176 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
255 | 397 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | 2123.5 | 2123.5 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 0.16537 | 351.1738 | 1177 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
256 | 398 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | 4247 | 4247 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 637.05 | 1178 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
256 | 398 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | 4247 | 4247 | IM1871 | MANTA TIPO BIDIM RT 21 | MATERIAL | M2 | 1.1 | 4671.7 | 1179 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
256 | 398 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | 4247 | 4247 | IM2064 | PIQUETE DE MADEIRA | MATERIAL | M | 0.1 | 424.7 | 1180 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
257 | 399 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | 2123.5 | 2123.5 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.02 | 42.47 | 1181 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
257 | 399 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | 2123.5 | 2123.5 | IH1908 | OFICIAL | MO | H | 0.01 | 21.235 | 1182 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
257 | 399 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | 2123.5 | 2123.5 | IM7034 | GRAMPO MULTIDERCIONAL PARA CABO 35 MM | MATERIAL | UN | 1.05 | 2229.675 | 1183 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
260 | 402 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Cobertura com Solo Orgânico (espessura de 0,10 m) (3) | 680.4 | 680.4 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005 | 3.402 | 1186 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
260 | 402 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Cobertura com Solo Orgânico (espessura de 0,10 m) (3) | 680.4 | 680.4 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 0.005 | 3.402 | 1187 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
260 | 402 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Cobertura com Solo Orgânico (espessura de 0,10 m) (3) | 680.4 | 680.4 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.01 | 6.804 | 1188 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
260 | 402 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Cobertura com Solo Orgânico (espessura de 0,10 m) (3) | 680.4 | 680.4 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.21 | 142.884 | 1189 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
260 | 402 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Cobertura com Solo Orgânico (espessura de 0,10 m) (3) | 680.4 | 680.4 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.21 | 142.884 | 1190 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
261 | 403 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomanta MacMat R (2) | 7087.5 | 7087.5 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.034827 | 246.8364 | 1191 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
261 | 403 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomanta MacMat R (2) | 7087.5 | 7087.5 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.017414 | 123.4217 | 1192 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
261 | 403 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomanta MacMat R (2) | 7087.5 | 7087.5 | IM7806 | MANTA MAC MAT R | MATERIAL | M2 | 1.1 | 7796.25 | 1193 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
261 | 403 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomanta MacMat R (2) | 7087.5 | 7087.5 | IM7986 | CABO DE AÇO GALVANIZADO # 3/16" | MATERIAL | m | 0.96881 | 6866.4338 | 1194 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
261 | 403 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomanta MacMat R (2) | 7087.5 | 7087.5 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 0.60181 | 4265.3355 | 1195 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
261 | 403 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomanta MacMat R (2) | 7087.5 | 7087.5 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.11187 | 792.8432 | 1196 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
261 | 403 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomanta MacMat R (2) | 7087.5 | 7087.5 | IS1237 | ST- INSTALAÇÃO DE TELA MACMAT | OUTRO | M2 | 1 | 7087.5 | 1197 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
261 | 403 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomanta MacMat R (2) | 7087.5 | 7087.5 | IS6909 | ST - HIDROSSEMEADURA | OUTRO | M2 | 1 | 7087.5 | 1198 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
262 | 404 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Argila compactada (espessura de 0,30m) (3) | 2041.2 | 2041.2 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.0042 | 8.573 | 1199 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
262 | 404 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Argila compactada (espessura de 0,30m) (3) | 2041.2 | 2041.2 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.0042 | 8.573 | 1200 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
262 | 404 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Argila compactada (espessura de 0,30m) (3) | 2041.2 | 2041.2 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0042 | 8.573 | 1201 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
262 | 404 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Argila compactada (espessura de 0,30m) (3) | 2041.2 | 2041.2 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 0.0042 | 8.573 | 1202 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
262 | 404 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Argila compactada (espessura de 0,30m) (3) | 2041.2 | 2041.2 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0126 | 25.7191 | 1203 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
262 | 404 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Argila compactada (espessura de 0,30m) (3) | 2041.2 | 2041.2 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0042 | 8.573 | 1204 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
262 | 404 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Argila compactada (espessura de 0,30m) (3) | 2041.2 | 2041.2 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.2688 | 548.6746 | 1205 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
262 | 404 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Argila compactada (espessura de 0,30m) (3) | 2041.2 | 2041.2 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.2688 | 548.6746 | 1206 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
266 | 408 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0506 | MOB PESSOAL BEZERRO | OUTRO | vb | 1 | 1 | 1210 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
266 | 408 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0507 | MOB EQUIPAMENTOS BEZERRO | OUTRO | vb | 1 | 1 | 1211 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
267 | 409 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0520 | DESMOB PESSOAL BEZERRO | OUTRO | vb | 1 | 1 | 1212 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
267 | 409 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0521 | DESMOB EQUIPAMENTOS BEZERRO | OUTRO | vb | 1 | 1 | 1213 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
270 | 412 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM0838 | EXTINTOR COM CARGA PO QUIMICO (QUANTIDADE: 4,00 KG) | MATERIAL | UN | 1 | 1 | 1216 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
270 | 412 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM1981 | CONJ. DE 03 LIXEIRAS COLETORES SELETIVOS DE LIXO | MATERIAL | UND | 1 | 1 | 1217 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
270 | 412 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM3517 | TENDA 5X5 | MATERIAL | UN | 1 | 1 | 1218 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
270 | 412 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM4811 | MESA DE PLÁSTICO | MATERIAL | UND | 1 | 1 | 1219 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
270 | 412 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM4812 | CADEIRA DE PLÁSTICO | MATERIAL | UND | 4 | 4 | 1220 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
270 | 412 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IS9159 | WC QUIMICO | OUTRO | UND | 2 | 2 | 1221 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
273 | 415 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 9 | 9 | IS3753 | MANUT. EQUIP. E EXPEDIENTE | OUTRO | VB | 1 | 9 | 1224 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
273 | 415 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 9 | 9 | IS9159 | WC QUIMICO | OUTRO | UND | 2 | 18 | 1225 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
276 | 418 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | 49217.194 | 49217.19 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0045 | 221.4774 | 1228 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
276 | 418 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | 49217.194 | 49217.19 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0146 | 718.571 | 1229 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
276 | 418 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | 49217.194 | 49217.19 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.00295 | 145.1907 | 1230 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
276 | 418 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | 49217.194 | 49217.19 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.00745 | 366.6681 | 1231 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
276 | 418 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | 49217.194 | 49217.19 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0146 | 718.571 | 1232 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
276 | 418 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | 49217.194 | 49217.19 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.3585 | 17644.364 | 1233 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
276 | 418 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | 49217.194 | 49217.19 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.3585 | 17644.364 | 1234 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
276 | 418 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | 49217.194 | 49217.19 | IS9112 | ST - SUPRESSÃO VEGETAL | OUTRO | M2 | 1 | 49217.194 | 1235 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
279 | 421 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação e tratamento da fundação - Remoção do Coluvio - Escavação e transporte considerando espessura de 10,00 m - DMT até 0,6 Km - cava do Louro (1) | 54855.115 | 54855.12 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005 | 274.2756 | 1238 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
279 | 421 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação e tratamento da fundação - Remoção do Coluvio - Escavação e transporte considerando espessura de 10,00 m - DMT até 0,6 Km - cava do Louro (1) | 54855.115 | 54855.12 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0201 | 1102.5878 | 1239 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
279 | 421 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação e tratamento da fundação - Remoção do Coluvio - Escavação e transporte considerando espessura de 10,00 m - DMT até 0,6 Km - cava do Louro (1) | 54855.115 | 54855.12 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.0063 | 345.5872 | 1240 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
279 | 421 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação e tratamento da fundação - Remoção do Coluvio - Escavação e transporte considerando espessura de 10,00 m - DMT até 0,6 Km - cava do Louro (1) | 54855.115 | 54855.12 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0113 | 619.8628 | 1241 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
279 | 421 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação e tratamento da fundação - Remoção do Coluvio - Escavação e transporte considerando espessura de 10,00 m - DMT até 0,6 Km - cava do Louro (1) | 54855.115 | 54855.12 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0201 | 1102.5878 | 1242 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
279 | 421 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação e tratamento da fundação - Remoção do Coluvio - Escavação e transporte considerando espessura de 10,00 m - DMT até 0,6 Km - cava do Louro (1) | 54855.115 | 54855.12 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.52755 | 28938.8159 | 1243 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
279 | 421 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação e tratamento da fundação - Remoção do Coluvio - Escavação e transporte considerando espessura de 10,00 m - DMT até 0,6 Km - cava do Louro (1) | 54855.115 | 54855.12 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.52755 | 28938.8159 | 1244 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
281 | 423 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | 35676.204 | 35676.2 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.0042 | 149.8401 | 1246 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
281 | 423 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | 35676.204 | 35676.2 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.0042 | 149.8401 | 1247 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
281 | 423 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | 35676.204 | 35676.2 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0042 | 149.8401 | 1248 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
281 | 423 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | 35676.204 | 35676.2 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 0.0042 | 149.8401 | 1249 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
281 | 423 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | 35676.204 | 35676.2 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0126 | 449.5202 | 1250 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
281 | 423 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | 35676.204 | 35676.2 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0042 | 149.8401 | 1251 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
281 | 423 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | 35676.204 | 35676.2 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.2688 | 9589.7636 | 1252 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
281 | 423 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | 35676.204 | 35676.2 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.2688 | 9589.7636 | 1253 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
282 | 424 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | 8943.75 | 8943.75 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | h | 0.016 | 143.1 | 1254 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
282 | 424 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | 8943.75 | 8943.75 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | H | 0.016 | 143.1 | 1255 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
282 | 424 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | 8943.75 | 8943.75 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.05 | 447.1875 | 1256 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
282 | 424 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | 8943.75 | 8943.75 | IH1902 | SOLDADOR | MO | H | 0.016 | 143.1 | 1257 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
282 | 424 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | 8943.75 | 8943.75 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.04 | 357.75 | 1258 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
282 | 424 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | 8943.75 | 8943.75 | IM7808 | MANTA PEAD 2MM | MATERIAL | M2 | 1.05 | 9390.9375 | 1259 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
282 | 424 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | 8943.75 | 8943.75 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.04 | 357.75 | 1260 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
282 | 424 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | 8943.75 | 8943.75 | IS2442 | ST - ENSAIOS EM SOLDA | OUTRO | M2 | 1 | 8943.75 | 1261 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
284 | 426 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita (3) | 22.86 | 22.86 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 0.26289 | 1263 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
284 | 426 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita (3) | 22.86 | 22.86 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0056 | 0.12802 | 1264 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
284 | 426 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita (3) | 22.86 | 22.86 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0822 | 1.8791 | 1265 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
284 | 426 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita (3) | 22.86 | 22.86 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 1.143 | 1266 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
284 | 426 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita (3) | 22.86 | 22.86 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0671 | 1.5339 | 1267 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
284 | 426 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita (3) | 22.86 | 22.86 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 3.429 | 1268 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
284 | 426 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita (3) | 22.86 | 22.86 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0822 | 1.8791 | 1269 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
284 | 426 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita (3) | 22.86 | 22.86 | IM0308 | BRITA 3 | MATERIAL | M3 | 1.15 | 26.289 | 1270 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
284 | 426 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita (3) | 22.86 | 22.86 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1407 | 48.9364 | 1271 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
284 | 426 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita (3) | 22.86 | 22.86 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1407 | 48.9364 | 1272 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
285 | 427 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | 127 | 127 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.2 | 25.4 | 1273 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
285 | 427 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | 127 | 127 | IM0764 | TUBO P DRENO Ø 100mm KANANET | MATERIAL | M | 1 | 127 | 1274 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
286 | 428 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | 243.84 | 243.84 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 36.576 | 1275 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
286 | 428 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | 243.84 | 243.84 | IM1871 | MANTA TIPO BIDIM RT 21 | MATERIAL | M2 | 1.1 | 268.224 | 1276 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
286 | 428 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | 243.84 | 243.84 | IM2064 | PIQUETE DE MADEIRA | MATERIAL | M | 0.1 | 24.384 | 1277 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
290 | 432 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Areia | 319.2 | 319.2 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.013 | 4.1496 | 1293 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
290 | 432 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Areia | 319.2 | 319.2 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.004 | 1.2768 | 1294 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
290 | 432 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Areia | 319.2 | 319.2 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0864 | 27.5789 | 1295 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
290 | 432 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Areia | 319.2 | 319.2 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 15.96 | 1296 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
290 | 432 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Areia | 319.2 | 319.2 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.063 | 20.1096 | 1297 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
290 | 432 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Areia | 319.2 | 319.2 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 47.88 | 1298 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
290 | 432 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Areia | 319.2 | 319.2 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0904 | 28.8557 | 1299 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
290 | 432 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Areia | 319.2 | 319.2 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1156 | 675.2995 | 1300 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
290 | 432 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Areia | 319.2 | 319.2 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1156 | 675.2995 | 1301 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
290 | 432 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Areia | 319.2 | 319.2 | IO0044 | AREIA LAVADA | OUTRO | M3 | 1.3 | 414.96 | 1302 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
291 | 433 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 0 | 261.6 | 261.6 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 3.0084 | 1303 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
291 | 433 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 0 | 261.6 | 261.6 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005556 | 1.4534 | 1304 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
291 | 433 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 0 | 261.6 | 261.6 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0822 | 21.5035 | 1305 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
291 | 433 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 0 | 261.6 | 261.6 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 13.08 | 1306 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
291 | 433 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 0 | 261.6 | 261.6 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.067056 | 17.5418 | 1307 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
291 | 433 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 0 | 261.6 | 261.6 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 39.24 | 1308 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
291 | 433 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 0 | 261.6 | 261.6 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0822 | 21.5035 | 1309 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
291 | 433 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 0 | 261.6 | 261.6 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1396 | 559.728 | 1310 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
291 | 433 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 0 | 261.6 | 261.6 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1396 | 559.728 | 1311 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
291 | 433 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 0 | 261.6 | 261.6 | IO0099 | BRITA 0 | OUTRO | M3 | 1.15 | 300.84 | 1312 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
292 | 434 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 3 | 337.2 | 337.2 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 3.8778 | 1313 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
292 | 434 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 3 | 337.2 | 337.2 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0056 | 1.8883 | 1314 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
292 | 434 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 3 | 337.2 | 337.2 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0822 | 27.7178 | 1315 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
292 | 434 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 3 | 337.2 | 337.2 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 16.86 | 1316 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
292 | 434 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 3 | 337.2 | 337.2 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0671 | 22.6261 | 1317 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
292 | 434 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 3 | 337.2 | 337.2 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 50.58 | 1318 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
292 | 434 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 3 | 337.2 | 337.2 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0822 | 27.7178 | 1319 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
292 | 434 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 3 | 337.2 | 337.2 | IM0308 | BRITA 3 | MATERIAL | M3 | 1.15 | 387.78 | 1320 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
292 | 434 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 3 | 337.2 | 337.2 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1407 | 721.844 | 1321 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
292 | 434 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 3 | 337.2 | 337.2 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1407 | 721.844 | 1322 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
293 | 435 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 133.2 | 133.2 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 1.5318 | 1323 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
293 | 435 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 133.2 | 133.2 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0322 | 4.289 | 1324 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
293 | 435 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 133.2 | 133.2 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 6.66 | 1325 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
293 | 435 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 133.2 | 133.2 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0615 | 8.1918 | 1326 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
293 | 435 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 133.2 | 133.2 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 19.98 | 1327 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
293 | 435 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 133.2 | 133.2 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0322 | 4.289 | 1328 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
293 | 435 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 133.2 | 133.2 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1.4313 | 190.6492 | 1329 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
293 | 435 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 133.2 | 133.2 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1.4313 | 190.6492 | 1330 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
293 | 435 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 133.2 | 133.2 | IO0051 | PEDRA DE MAO | OUTRO | M3 | 1.15 | 153.18 | 1331 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
296 | 438 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 12596.92 | 12596.92 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 787.3075 | 1334 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
296 | 438 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 12596.92 | 12596.92 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 393.6538 | 1335 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
296 | 438 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 12596.92 | 12596.92 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 13604.6736 | 1336 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
296 | 438 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 12596.92 | 12596.92 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 100.7754 | 1337 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
297 | 439 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 26382.84 | 26382.84 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 1648.9275 | 1338 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
297 | 439 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 26382.84 | 26382.84 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 824.4638 | 1339 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
297 | 439 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 26382.84 | 26382.84 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 28493.4672 | 1340 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
297 | 439 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 26382.84 | 26382.84 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 211.0627 | 1341 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
298 | 440 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 14897.465 | 14897.47 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 931.0916 | 1342 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
298 | 440 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 14897.465 | 14897.47 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 465.5458 | 1343 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
298 | 440 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 14897.465 | 14897.47 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 16089.2622 | 1344 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
298 | 440 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 14897.465 | 14897.47 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 119.1797 | 1345 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
299 | 441 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 77 | 77 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 161.7 | 1346 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
299 | 441 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 77 | 77 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 121.275 | 1347 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
299 | 441 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 77 | 77 | IN0012 | CONCRETO USINADO FCK 10MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 80.85 | 1348 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
299 | 441 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 77 | 77 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 80.85 | 1349 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
300 | 442 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | 621.1 | 621.1 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 1304.31 | 1350 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
300 | 442 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | 621.1 | 621.1 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 978.2325 | 1351 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
300 | 442 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | 621.1 | 621.1 | IN0017 | CONCRETO USINADO FCK 30MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 652.155 | 1352 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
300 | 442 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | 621.1 | 621.1 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 652.155 | 1353 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
301 | 443 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | 3549 | 3549 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | H | 1.4 | 4968.6 | 1354 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
301 | 443 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | 3549 | 3549 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1 | 3549 | 1355 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
301 | 443 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | 3549 | 3549 | IN0010 | PREGO 18x30 | OUTRO | KG | 0.25 | 887.25 | 1356 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
301 | 443 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | 3549 | 3549 | IO0084 | SARRAFO DE 10X2,5CM | OUTRO | M | 2.25 | 7985.25 | 1357 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
301 | 443 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | 3549 | 3549 | IO0089 | PONTALETE 8x8cm | OUTRO | M | 1.2 | 4258.8 | 1358 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
301 | 443 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | 3549 | 3549 | IO0092 | CHAPA COMPENSADA RESINADA | OUTRO | M2 | 0.45 | 1597.05 | 1359 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
301 | 443 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | 3549 | 3549 | IO0717 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | OUTRO | L | 0.1 | 354.9 | 1360 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
302 | 444 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Junta Jeene (m) | 175.4 | 175.4 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 0.85 | 149.09 | 1361 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
302 | 444 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Junta Jeene (m) | 175.4 | 175.4 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.85 | 149.09 | 1362 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
302 | 444 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Junta Jeene (m) | 175.4 | 175.4 | IM0588 | JUNTA ELÁSTICA JEENE | MATERIAL | M | 1 | 175.4 | 1363 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
304 | 446 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 43 | 43 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.008 | 0.344 | 1365 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
304 | 446 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 43 | 43 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0224 | 0.9632 | 1366 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
304 | 446 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 43 | 43 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 2.15 | 1367 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
304 | 446 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 43 | 43 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 0.693 | 29.799 | 1368 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
304 | 446 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 43 | 43 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.058 | 2.494 | 1369 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
304 | 446 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 43 | 43 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.66975 | 28.7993 | 1370 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
304 | 446 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 43 | 43 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0224 | 0.9632 | 1371 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
304 | 446 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 43 | 43 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1.2696 | 54.5928 | 1372 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
304 | 446 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 43 | 43 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1.2696 | 54.5928 | 1373 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
304 | 446 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 43 | 43 | IN0014 | CONCRETO USINADO FCK 15MPA | OUTRO | M3 | 0.3465 | 14.8995 | 1374 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
304 | 446 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 43 | 43 | IO0051 | PEDRA DE MAO | OUTRO | M3 | 0.8 | 34.4 | 1375 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
304 | 446 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 43 | 43 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 0.3465 | 14.8995 | 1376 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
306 | 448 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 ) | 20566.86 | 20566.86 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005 | 102.8343 | 1378 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
306 | 448 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 ) | 20566.86 | 20566.86 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0146 | 300.2762 | 1379 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
306 | 448 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 ) | 20566.86 | 20566.86 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.0072 | 148.0814 | 1380 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
306 | 448 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 ) | 20566.86 | 20566.86 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0122 | 250.9157 | 1381 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
306 | 448 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 ) | 20566.86 | 20566.86 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0146 | 300.2762 | 1382 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
306 | 448 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 ) | 20566.86 | 20566.86 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.4895 | 10067.478 | 1383 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
306 | 448 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 ) | 20566.86 | 20566.86 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.4895 | 10067.478 | 1384 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
307 | 449 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 2650.5375 | 2650.537 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | h | 0.016 | 42.4086 | 1385 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
307 | 449 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 2650.5375 | 2650.537 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | H | 0.016 | 42.4086 | 1386 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
307 | 449 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 2650.5375 | 2650.537 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.05 | 132.5269 | 1387 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
307 | 449 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 2650.5375 | 2650.537 | IH1902 | SOLDADOR | MO | H | 0.016 | 42.4086 | 1388 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
307 | 449 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 2650.5375 | 2650.537 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.04 | 106.0215 | 1389 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
307 | 449 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 2650.5375 | 2650.537 | IM7808 | MANTA PEAD 2MM | MATERIAL | M2 | 1.05 | 2783.0644 | 1390 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
307 | 449 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 2650.5375 | 2650.537 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.04 | 106.0215 | 1391 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
307 | 449 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 2650.5375 | 2650.537 | IS2442 | ST - ENSAIOS EM SOLDA | OUTRO | M2 | 1 | 2650.5375 | 1392 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
308 | 450 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | 2650.5375 | 2650.537 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 0.33075 | 876.6653 | 1393 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
308 | 450 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | 2650.5375 | 2650.537 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.36806 | 975.5648 | 1394 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
308 | 450 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | 2650.5375 | 2650.537 | IH1908 | OFICIAL | MO | H | 0.06 | 159.0323 | 1395 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
308 | 450 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | 2650.5375 | 2650.537 | IM2467 | GRAMPO METÁLICOS TIPO U 30CM | MATERIAL | UND | 1.012 | 2682.3439 | 1396 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
308 | 450 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | 2650.5375 | 2650.537 | IM3819 | GEOCÉLULA STRATWEB PEAD | MATERIAL | M2 | 1.05 | 2783.0644 | 1397 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
308 | 450 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | 2650.5375 | 2650.537 | IN0015 | CONCRETO USINADO FCK 20 MPA | OUTRO | M3 | 0.16537 | 438.3326 | 1398 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
308 | 450 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | 2650.5375 | 2650.537 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 0.16537 | 438.3326 | 1399 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
309 | 451 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | 5301.075 | 5301.075 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 795.1612 | 1400 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
309 | 451 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | 5301.075 | 5301.075 | IM1871 | MANTA TIPO BIDIM RT 21 | MATERIAL | M2 | 1.1 | 5831.1825 | 1401 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
309 | 451 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | 5301.075 | 5301.075 | IM2064 | PIQUETE DE MADEIRA | MATERIAL | M | 0.1 | 530.1075 | 1402 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
310 | 452 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | 5301.075 | 5301.075 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.02 | 106.0215 | 1403 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
310 | 452 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | 5301.075 | 5301.075 | IH1908 | OFICIAL | MO | H | 0.01 | 53.0108 | 1404 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
310 | 452 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | 5301.075 | 5301.075 | IM7034 | GRAMPO MULTIDERCIONAL PARA CABO 35 MM | MATERIAL | UN | 1.05 | 5566.1287 | 1405 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
312 | 454 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Aterro - Espalhamento | 2219.67 | 2219.67 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005 | 11.0983 | 1407 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
312 | 454 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Aterro - Espalhamento | 2219.67 | 2219.67 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 0.005 | 11.0983 | 1408 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
312 | 454 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Aterro - Espalhamento | 2219.67 | 2219.67 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.01 | 22.1967 | 1409 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
312 | 454 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Aterro - Espalhamento | 2219.67 | 2219.67 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.21 | 466.1307 | 1410 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
312 | 454 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Aterro - Espalhamento | 2219.67 | 2219.67 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.21 | 466.1307 | 1411 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
313 | 455 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Corte - Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 excedente) | 12913.26 | 12913.26 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | H | 0.0177 | 228.5647 | 1412 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
313 | 455 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Corte - Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 excedente) | 12913.26 | 12913.26 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.006 | 77.4796 | 1413 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
313 | 455 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Corte - Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 excedente) | 12913.26 | 12913.26 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.006 | 77.4796 | 1414 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
313 | 455 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Corte - Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 excedente) | 12913.26 | 12913.26 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0177 | 228.5647 | 1415 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
313 | 455 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Corte - Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 excedente) | 12913.26 | 12913.26 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.4158 | 5369.3335 | 1416 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
313 | 455 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Corte - Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 excedente) | 12913.26 | 12913.26 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.4158 | 5369.3335 | 1417 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
317 | 459 | CCA - PILHA RG1 | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0508 | MOB PESSOAL RG1 | OUTRO | vb | 1 | 1 | 1421 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
317 | 459 | CCA - PILHA RG1 | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0509 | MOB EQUIPAMENTOS RG1 | OUTRO | vb | 1 | 1 | 1422 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
318 | 460 | CCA - PILHA RG1 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0522 | DESMOB PESSOAL RG1 | OUTRO | vb | 1 | 1 | 1423 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
318 | 460 | CCA - PILHA RG1 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0523 | DESMOB EQUIPAMENTOS RG1 | OUTRO | vb | 1 | 1 | 1424 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
321 | 463 | CCA - PILHA RG1 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2 | 2 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | H | 200 | 400 | 1427 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
321 | 463 | CCA - PILHA RG1 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2 | 2 | IM0838 | EXTINTOR COM CARGA PO QUIMICO (QUANTIDADE: 4,00 KG) | MATERIAL | UN | 4 | 8 | 1428 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
321 | 463 | CCA - PILHA RG1 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2 | 2 | IM1981 | CONJ. DE 03 LIXEIRAS COLETORES SELETIVOS DE LIXO | MATERIAL | UND | 4 | 8 | 1429 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
321 | 463 | CCA - PILHA RG1 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2 | 2 | IM3517 | TENDA 5X5 | MATERIAL | UN | 4 | 8 | 1430 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
321 | 463 | CCA - PILHA RG1 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2 | 2 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1800 | 3600 | 1431 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
321 | 463 | CCA - PILHA RG1 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2 | 2 | IM4811 | MESA DE PLÁSTICO | MATERIAL | UND | 4 | 8 | 1432 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
321 | 463 | CCA - PILHA RG1 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2 | 2 | IM4812 | CADEIRA DE PLÁSTICO | MATERIAL | UND | 16 | 32 | 1433 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
321 | 463 | CCA - PILHA RG1 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2 | 2 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1800 | 3600 | 1434 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
321 | 463 | CCA - PILHA RG1 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2 | 2 | IS0591 | INST. HIDR. ELETRICA , SPDA | OUTRO | VB | 5 | 10 | 1435 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
321 | 463 | CCA - PILHA RG1 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2 | 2 | IS4548 | CONTAINER FRENTE SERVIÇO | OUTRO | UND | 5 | 10 | 1436 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
321 | 463 | CCA - PILHA RG1 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 2 | 2 | IS9159 | WC QUIMICO | OUTRO | UND | 6 | 12 | 1437 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
324 | 466 | CCA - PILHA RG1 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 20 | 15 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | H | 200 | 4000 | 1440 | QUANTIDADE DIVERGENTE
324 | 466 | CCA - PILHA RG1 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 20 | 15 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1800 | 36000 | 1441 | QUANTIDADE DIVERGENTE
324 | 466 | CCA - PILHA RG1 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 20 | 15 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1800 | 36000 | 1442 | QUANTIDADE DIVERGENTE
324 | 466 | CCA - PILHA RG1 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 20 | 15 | IS3753 | MANUT. EQUIP. E EXPEDIENTE | OUTRO | VB | 1 | 20 | 1443 | QUANTIDADE DIVERGENTE
324 | 466 | CCA - PILHA RG1 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 20 | 15 | IS4548 | CONTAINER FRENTE SERVIÇO | OUTRO | UND | 5 | 100 | 1444 | QUANTIDADE DIVERGENTE
324 | 466 | CCA - PILHA RG1 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 20 | 15 | IS9159 | WC QUIMICO | OUTRO | UND | 6 | 120 | 1445 | QUANTIDADE DIVERGENTE
328 | 470 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 21054 | 21054 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0045 | 94.743 | 1449 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
328 | 470 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 21054 | 21054 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0114 | 240.0156 | 1450 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
328 | 470 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 21054 | 21054 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.00295 | 62.1093 | 1451 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
328 | 470 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 21054 | 21054 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.00745 | 156.8523 | 1452 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
328 | 470 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 21054 | 21054 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0114 | 240.0156 | 1453 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
328 | 470 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 21054 | 21054 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.3217 | 6773.0718 | 1454 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
328 | 470 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 21054 | 21054 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.3217 | 6773.0718 | 1455 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
328 | 470 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 21054 | 21054 | IS9112 | ST - SUPRESSÃO VEGETAL | OUTRO | M2 | 1 | 21054 | 1456 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
331 | 473 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 20000 | 20000 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0045 | 90 | 1462 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
331 | 473 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 20000 | 20000 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0114 | 228 | 1463 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
331 | 473 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 20000 | 20000 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.00295 | 59 | 1464 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
331 | 473 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 20000 | 20000 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.00745 | 149 | 1465 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
331 | 473 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 20000 | 20000 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0114 | 228 | 1466 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
331 | 473 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 20000 | 20000 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.3217 | 6434 | 1467 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
331 | 473 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 20000 | 20000 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.3217 | 6434 | 1468 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
331 | 473 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 20000 | 20000 | IS9112 | ST - SUPRESSÃO VEGETAL | OUTRO | M2 | 1 | 20000 | 1469 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
336 | 478 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 2526 | 2526 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0045 | 11.367 | 1480 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
336 | 478 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 2526 | 2526 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0114 | 28.7964 | 1481 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
336 | 478 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 2526 | 2526 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.00295 | 7.4517 | 1482 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
336 | 478 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 2526 | 2526 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.00745 | 18.8187 | 1483 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
336 | 478 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 2526 | 2526 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0114 | 28.7964 | 1484 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
336 | 478 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 2526 | 2526 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.3217 | 812.6142 | 1485 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
336 | 478 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 2526 | 2526 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.3217 | 812.6142 | 1486 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
336 | 478 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | 2526 | 2526 | IS9112 | ST - SUPRESSÃO VEGETAL | OUTRO | M2 | 1 | 2526 | 1487 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
340 | 482 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | 12000 | 12000 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0015 | 18 | 1494 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
340 | 482 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | 12000 | 12000 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.00852 | 102.24 | 1495 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
340 | 482 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | 12000 | 12000 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.00177 | 21.24 | 1496 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
340 | 482 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | 12000 | 12000 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.00327 | 39.24 | 1497 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
340 | 482 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | 12000 | 12000 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.00852 | 102.24 | 1498 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
340 | 482 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | 12000 | 12000 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.18354 | 2202.48 | 1499 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
340 | 482 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | 12000 | 12000 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.18354 | 2202.48 | 1500 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
342 | 484 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | 13965 | 13965 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0015 | 20.9475 | 1502 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
342 | 484 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | 13965 | 13965 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.00852 | 118.9818 | 1503 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
342 | 484 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | 13965 | 13965 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.00177 | 24.7181 | 1504 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
342 | 484 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | 13965 | 13965 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.00327 | 45.6656 | 1505 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
342 | 484 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | 13965 | 13965 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.00852 | 118.9818 | 1506 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
342 | 484 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | 13965 | 13965 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.18354 | 2563.1361 | 1507 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
342 | 484 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | 13965 | 13965 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.18354 | 2563.1361 | 1508 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
344 | 486 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | 6000 | 6000 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0015 | 9 | 1510 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
344 | 486 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | 6000 | 6000 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.00852 | 51.12 | 1511 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
344 | 486 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | 6000 | 6000 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.00177 | 10.62 | 1512 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
344 | 486 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | 6000 | 6000 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.00327 | 19.62 | 1513 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
344 | 486 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | 6000 | 6000 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.00852 | 51.12 | 1514 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
344 | 486 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | 6000 | 6000 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.18354 | 1101.24 | 1515 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
344 | 486 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | 6000 | 6000 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.18354 | 1101.24 | 1516 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
347 | 489 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | 59660 | 59660 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0056 | 334.096 | 1519 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
347 | 489 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | 59660 | 59660 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.044 | 2625.04 | 1520 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
347 | 489 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | 59660 | 59660 | IE9099 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | EQUIP | h | 0.0378 | 2255.148 | 1521 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
347 | 489 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | 59660 | 59660 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0434 | 2589.244 | 1522 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
347 | 489 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | 59660 | 59660 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.044 | 2625.04 | 1523 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
347 | 489 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | 59660 | 59660 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1.3208 | 78798.928 | 1524 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
347 | 489 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | 59660 | 59660 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1.3208 | 78798.928 | 1525 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
348 | 490 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | 59660 | 59660 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | H | 0.0076923 | 458.9231 | 1526 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
348 | 490 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | 59660 | 59660 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.0038462 | 229.4615 | 1527 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
348 | 490 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | 59660 | 59660 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.0038462 | 229.4615 | 1528 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
348 | 490 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | 59660 | 59660 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | H | 0.0038462 | 229.4615 | 1529 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
348 | 490 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | 59660 | 59660 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.010666 | 636.3336 | 1530 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
348 | 490 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | 59660 | 59660 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | H | 0.02262 | 1349.5092 | 1531 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
348 | 490 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | 59660 | 59660 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 0.004166 | 248.5436 | 1532 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
348 | 490 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | 59660 | 59660 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.0078 | 465.348 | 1533 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
348 | 490 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | 59660 | 59660 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.039298 | 2344.5187 | 1534 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
348 | 490 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | 59660 | 59660 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.026786 | 1598.0528 | 1535 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
348 | 490 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | 59660 | 59660 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1.141 | 68074.3271 | 1536 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
348 | 490 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | 59660 | 59660 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1.141 | 68074.3271 | 1537 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
351 | 493 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 611119 | 611119 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | H | 0.0076923 | 4700.9154 | 1543 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
351 | 493 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 611119 | 611119 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.0038462 | 2350.4577 | 1544 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
351 | 493 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 611119 | 611119 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.0038462 | 2350.4577 | 1545 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
351 | 493 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 611119 | 611119 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | H | 0.0038462 | 2350.4577 | 1546 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
351 | 493 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 611119 | 611119 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0038462 | 2350.4577 | 1547 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
351 | 493 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 611119 | 611119 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 0.0038462 | 2350.4577 | 1548 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
351 | 493 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 611119 | 611119 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.024998 | 15276.7528 | 1549 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
351 | 493 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 611119 | 611119 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.004166 | 2545.9218 | 1550 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
351 | 493 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 611119 | 611119 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.44996 | 274977.883 | 1551 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
351 | 493 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 611119 | 611119 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.44996 | 274977.883 | 1552 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
352 | 494 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 250768 | 250768 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | H | 0.0076923 | 1928.9846 | 1553 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
352 | 494 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 250768 | 250768 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.0038462 | 964.4923 | 1554 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
352 | 494 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 250768 | 250768 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.0038462 | 964.4923 | 1555 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
352 | 494 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 250768 | 250768 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | H | 0.0038462 | 964.4923 | 1556 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
352 | 494 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 250768 | 250768 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0038462 | 964.4923 | 1557 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
352 | 494 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 250768 | 250768 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 0.0038462 | 964.4923 | 1558 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
352 | 494 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 250768 | 250768 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.024998 | 6268.6985 | 1559 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
352 | 494 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 250768 | 250768 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.004166 | 1044.6995 | 1560 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
352 | 494 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 250768 | 250768 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.44996 | 112835.0677 | 1561 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
352 | 494 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 250768 | 250768 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.44996 | 112835.0677 | 1562 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
354 | 496 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | 36119 | 36119 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | H | 0.0076923 | 277.8385 | 1564 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
354 | 496 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | 36119 | 36119 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.0038462 | 138.9192 | 1565 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
354 | 496 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | 36119 | 36119 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.0038462 | 138.9192 | 1566 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
354 | 496 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | 36119 | 36119 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | H | 0.0038462 | 138.9192 | 1567 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
354 | 496 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | 36119 | 36119 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0038462 | 138.9192 | 1568 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
354 | 496 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | 36119 | 36119 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 0.0038462 | 138.9192 | 1569 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
354 | 496 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | 36119 | 36119 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.024998 | 902.9028 | 1570 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
354 | 496 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | 36119 | 36119 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.004166 | 150.4718 | 1571 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
354 | 496 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | 36119 | 36119 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.44996 | 16252.033 | 1572 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
354 | 496 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | 36119 | 36119 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.44996 | 16252.033 | 1573 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
356 | 498 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 441904 | 441904 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | H | 0.0076923 | 3399.2615 | 1575 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
356 | 498 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 441904 | 441904 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.0038462 | 1699.6308 | 1576 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
356 | 498 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 441904 | 441904 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.0038462 | 1699.6308 | 1577 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
356 | 498 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 441904 | 441904 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | H | 0.0038462 | 1699.6308 | 1578 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
356 | 498 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 441904 | 441904 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0038462 | 1699.6308 | 1579 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
356 | 498 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 441904 | 441904 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 0.0038462 | 1699.6308 | 1580 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
356 | 498 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 441904 | 441904 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.024998 | 11046.7162 | 1581 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
356 | 498 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 441904 | 441904 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.004166 | 1840.9721 | 1582 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
356 | 498 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 441904 | 441904 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.44996 | 198838.24 | 1583 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
356 | 498 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 441904 | 441904 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.44996 | 198838.24 | 1584 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
357 | 499 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 155176 | 155176 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | H | 0.0076923 | 1193.6615 | 1585 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
357 | 499 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 155176 | 155176 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.0038462 | 596.8308 | 1586 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
357 | 499 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 155176 | 155176 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.0038462 | 596.8308 | 1587 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
357 | 499 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 155176 | 155176 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | H | 0.0038462 | 596.8308 | 1588 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
357 | 499 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 155176 | 155176 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0038462 | 596.8308 | 1589 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
357 | 499 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 155176 | 155176 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 0.0038462 | 596.8308 | 1590 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
357 | 499 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 155176 | 155176 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.024998 | 3879.0896 | 1591 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
357 | 499 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 155176 | 155176 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.004166 | 646.4632 | 1592 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
357 | 499 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 155176 | 155176 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.44996 | 69822.6826 | 1593 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
357 | 499 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 155176 | 155176 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.44996 | 69822.6826 | 1594 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
359 | 501 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | 725926 | 725926 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | H | 0.0177 | 12848.8902 | 1596 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
359 | 501 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | 725926 | 725926 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.006 | 4355.556 | 1597 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
359 | 501 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | 725926 | 725926 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.006 | 4355.556 | 1598 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
359 | 501 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | 725926 | 725926 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0177 | 12848.8902 | 1599 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
359 | 501 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | 725926 | 725926 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.4158 | 301840.0308 | 1600 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
359 | 501 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | 725926 | 725926 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.4158 | 301840.0308 | 1601 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
360 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | 33319 | 33319 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | H | 0.0076923 | 256.3 | 1602 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
360 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | 33319 | 33319 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.0038462 | 128.15 | 1603 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
360 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | 33319 | 33319 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.0038462 | 128.15 | 1604 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
360 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | 33319 | 33319 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | H | 0.0038462 | 128.15 | 1605 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
360 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | 33319 | 33319 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0038462 | 128.15 | 1606 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
360 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | 33319 | 33319 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 0.0038462 | 128.15 | 1607 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
360 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | 33319 | 33319 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.024998 | 832.9084 | 1608 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
360 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | 33319 | 33319 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.004166 | 138.807 | 1609 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
360 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | 33319 | 33319 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.44996 | 14992.1506 | 1610 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
360 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | 33319 | 33319 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.44996 | 14992.1506 | 1611 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
361 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | 382687 | 382687 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | H | 0.0076923 | 2943.7462 | 1612 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
361 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | 382687 | 382687 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.0038462 | 1471.8731 | 1613 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
361 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | 382687 | 382687 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.0038462 | 1471.8731 | 1614 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
361 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | 382687 | 382687 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | H | 0.0038462 | 1471.8731 | 1615 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
361 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | 382687 | 382687 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0038462 | 1471.8731 | 1616 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
361 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | 382687 | 382687 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 0.0038462 | 1471.8731 | 1617 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
361 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | 382687 | 382687 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.024998 | 9566.4096 | 1618 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
361 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | 382687 | 382687 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.004166 | 1594.274 | 1619 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
361 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | 382687 | 382687 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.44996 | 172193.0771 | 1620 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
361 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | 382687 | 382687 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.44996 | 172193.0771 | 1621 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
362 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 309920 | 309920 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | H | 0.0076923 | 2384 | 1622 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
362 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 309920 | 309920 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.0038462 | 1192 | 1623 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
362 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 309920 | 309920 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.0038462 | 1192 | 1624 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
362 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 309920 | 309920 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | H | 0.0038462 | 1192 | 1625 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
362 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 309920 | 309920 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0038462 | 1192 | 1626 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
362 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 309920 | 309920 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 0.0038462 | 1192 | 1627 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
362 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 309920 | 309920 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.024998 | 7747.3802 | 1628 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
362 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 309920 | 309920 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.004166 | 1291.1267 | 1629 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
362 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 309920 | 309920 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.44996 | 139450.9834 | 1630 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
362 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | 309920 | 309920 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.44996 | 139450.9834 | 1631 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
365 | 507 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | 290339 | 290339 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | H | 0.0177 | 5139.0003 | 1637 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
365 | 507 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | 290339 | 290339 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.006 | 1742.034 | 1638 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
365 | 507 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | 290339 | 290339 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.006 | 1742.034 | 1639 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
365 | 507 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | 290339 | 290339 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0177 | 5139.0003 | 1640 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
365 | 507 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | 290339 | 290339 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.4158 | 120722.9562 | 1641 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
365 | 507 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | 290339 | 290339 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.4158 | 120722.9562 | 1642 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
366 | 508 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | 167255 | 167255 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | H | 0.0076923 | 1286.5769 | 1643 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
366 | 508 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | 167255 | 167255 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.0038462 | 643.2885 | 1644 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
366 | 508 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | 167255 | 167255 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.0038462 | 643.2885 | 1645 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
366 | 508 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | 167255 | 167255 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | H | 0.0038462 | 643.2885 | 1646 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
366 | 508 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | 167255 | 167255 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0038462 | 643.2885 | 1647 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
366 | 508 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | 167255 | 167255 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 0.0038462 | 643.2885 | 1648 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
366 | 508 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | 167255 | 167255 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.024998 | 4181.0405 | 1649 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
366 | 508 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | 167255 | 167255 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.004166 | 696.7843 | 1650 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
366 | 508 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | 167255 | 167255 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.44996 | 75257.7253 | 1651 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
366 | 508 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | 167255 | 167255 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.44996 | 75257.7253 | 1652 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
367 | 509 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | 123084 | 123084 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | H | 0.0076923 | 946.8 | 1653 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
367 | 509 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | 123084 | 123084 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.0038462 | 473.4 | 1654 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
367 | 509 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | 123084 | 123084 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.0038462 | 473.4 | 1655 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
367 | 509 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | 123084 | 123084 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | H | 0.0038462 | 473.4 | 1656 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
367 | 509 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | 123084 | 123084 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0038462 | 473.4 | 1657 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
367 | 509 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | 123084 | 123084 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 0.0038462 | 473.4 | 1658 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
367 | 509 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | 123084 | 123084 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.024998 | 3076.8538 | 1659 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
367 | 509 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | 123084 | 123084 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.004166 | 512.7679 | 1660 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
367 | 509 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | 123084 | 123084 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.44996 | 55382.6305 | 1661 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
367 | 509 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | 123084 | 123084 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.44996 | 55382.6305 | 1662 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
370 | 512 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 2ª categoria - DMT até 1000m | 2486.3 | 2486.3 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0252 | 62.6548 | 1668 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
370 | 512 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 2ª categoria - DMT até 1000m | 2486.3 | 2486.3 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.0078 | 19.3931 | 1669 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
370 | 512 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 2ª categoria - DMT até 1000m | 2486.3 | 2486.3 | IE9909 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | EQUIP | H | 0.025 | 62.1575 | 1670 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
370 | 512 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 2ª categoria - DMT até 1000m | 2486.3 | 2486.3 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0328 | 81.5506 | 1671 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
370 | 512 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 2ª categoria - DMT até 1000m | 2486.3 | 2486.3 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0252 | 62.6548 | 1672 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
370 | 512 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 2ª categoria - DMT até 1000m | 2486.3 | 2486.3 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1.2582 | 3128.2627 | 1673 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
370 | 512 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 2ª categoria - DMT até 1000m | 2486.3 | 2486.3 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1.2582 | 3128.2627 | 1674 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
371 | 513 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO ESTRADA | 77619 | 77619 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.0038462 | 298.5346 | 1675 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
371 | 513 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO ESTRADA | 77619 | 77619 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.0038462 | 298.5346 | 1676 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
371 | 513 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO ESTRADA | 77619 | 77619 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0038462 | 298.5346 | 1677 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
371 | 513 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO ESTRADA | 77619 | 77619 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 0.0038462 | 298.5346 | 1678 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
371 | 513 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO ESTRADA | 77619 | 77619 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0126 | 977.9994 | 1679 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
371 | 513 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO ESTRADA | 77619 | 77619 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0042 | 325.9998 | 1680 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
371 | 513 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO ESTRADA | 77619 | 77619 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.2688 | 20863.9872 | 1681 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
371 | 513 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO ESTRADA | 77619 | 77619 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.2688 | 20863.9872 | 1682 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
375 | 517 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | 3000 | 3000 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.0038462 | 11.5385 | 1686 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
375 | 517 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | 3000 | 3000 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.0038462 | 11.5385 | 1687 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
375 | 517 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | 3000 | 3000 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0038462 | 11.5385 | 1688 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
375 | 517 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | 3000 | 3000 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 0.0038462 | 11.5385 | 1689 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
375 | 517 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | 3000 | 3000 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0126 | 37.8 | 1690 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
375 | 517 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | 3000 | 3000 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0042 | 12.6 | 1691 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
375 | 517 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | 3000 | 3000 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.2688 | 806.4 | 1692 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
375 | 517 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | 3000 | 3000 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.2688 | 806.4 | 1693 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
376 | 518 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | 40000 | 40000 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0056 | 224 | 1694 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
376 | 518 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | 40000 | 40000 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.044 | 1760 | 1695 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
376 | 518 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | 40000 | 40000 | IE9099 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | EQUIP | h | 0.0378 | 1512 | 1696 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
376 | 518 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | 40000 | 40000 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0434 | 1736 | 1697 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
376 | 518 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | 40000 | 40000 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.044 | 1760 | 1698 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
376 | 518 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | 40000 | 40000 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1.3208 | 52832 | 1699 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
376 | 518 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | 40000 | 40000 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1.3208 | 52832 | 1700 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
379 | 521 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | 640 | 640 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.013 | 8.32 | 1703 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
379 | 521 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | 640 | 640 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.004 | 2.56 | 1704 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
379 | 521 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | 640 | 640 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0864 | 55.296 | 1705 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
379 | 521 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | 640 | 640 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 32 | 1706 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
379 | 521 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | 640 | 640 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.063 | 40.32 | 1707 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
379 | 521 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | 640 | 640 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 96 | 1708 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
379 | 521 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | 640 | 640 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0904 | 57.856 | 1709 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
379 | 521 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | 640 | 640 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1156 | 1353.984 | 1710 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
379 | 521 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | 640 | 640 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1156 | 1353.984 | 1711 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
379 | 521 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | 640 | 640 | IO0044 | AREIA LAVADA | OUTRO | M3 | 1.3 | 832 | 1712 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
380 | 522 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | 440 | 440 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 5.06 | 1713 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
380 | 522 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | 440 | 440 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005556 | 2.4446 | 1714 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
380 | 522 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | 440 | 440 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0822 | 36.168 | 1715 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
380 | 522 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | 440 | 440 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 22 | 1716 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
380 | 522 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | 440 | 440 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.067056 | 29.5046 | 1717 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
380 | 522 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | 440 | 440 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 66 | 1718 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
380 | 522 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | 440 | 440 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0822 | 36.168 | 1719 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
380 | 522 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | 440 | 440 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1396 | 941.4385 | 1720 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
380 | 522 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | 440 | 440 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1396 | 941.4385 | 1721 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
380 | 522 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | 440 | 440 | IO0099 | BRITA 0 | OUTRO | M3 | 1.15 | 506 | 1722 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
381 | 523 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 3 | 240 | 240 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 2.76 | 1723 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
381 | 523 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 3 | 240 | 240 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0056 | 1.344 | 1724 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
381 | 523 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 3 | 240 | 240 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0822 | 19.728 | 1725 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
381 | 523 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 3 | 240 | 240 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 12 | 1726 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
381 | 523 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 3 | 240 | 240 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0671 | 16.104 | 1727 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
381 | 523 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 3 | 240 | 240 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 36 | 1728 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
381 | 523 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 3 | 240 | 240 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0822 | 19.728 | 1729 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
381 | 523 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 3 | 240 | 240 | IM0308 | BRITA 3 | MATERIAL | M3 | 1.15 | 276 | 1730 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
381 | 523 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 3 | 240 | 240 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1407 | 513.768 | 1731 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
381 | 523 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 3 | 240 | 240 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1407 | 513.768 | 1732 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
382 | 524 | CCA - PILHA RG1 | Trasporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | 40 | 40 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 0.46 | 1733 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
382 | 524 | CCA - PILHA RG1 | Trasporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | 40 | 40 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0322 | 1.288 | 1734 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
382 | 524 | CCA - PILHA RG1 | Trasporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | 40 | 40 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 2 | 1735 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
382 | 524 | CCA - PILHA RG1 | Trasporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | 40 | 40 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0615 | 2.46 | 1736 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
382 | 524 | CCA - PILHA RG1 | Trasporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | 40 | 40 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 6 | 1737 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
382 | 524 | CCA - PILHA RG1 | Trasporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | 40 | 40 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0322 | 1.288 | 1738 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
382 | 524 | CCA - PILHA RG1 | Trasporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | 40 | 40 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1.4313 | 57.252 | 1739 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
382 | 524 | CCA - PILHA RG1 | Trasporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | 40 | 40 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1.4313 | 57.252 | 1740 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
382 | 524 | CCA - PILHA RG1 | Trasporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | 40 | 40 | IO0051 | PEDRA DE MAO | OUTRO | M3 | 1.15 | 46 | 1741 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
384 | 526 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | 510 | 510 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.013 | 6.63 | 1743 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
384 | 526 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | 510 | 510 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.004 | 2.04 | 1744 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
384 | 526 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | 510 | 510 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0864 | 44.064 | 1745 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
384 | 526 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | 510 | 510 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 25.5 | 1746 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
384 | 526 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | 510 | 510 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.063 | 32.13 | 1747 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
384 | 526 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | 510 | 510 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 76.5 | 1748 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
384 | 526 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | 510 | 510 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0904 | 46.104 | 1749 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
384 | 526 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | 510 | 510 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1156 | 1078.956 | 1750 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
384 | 526 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | 510 | 510 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1156 | 1078.956 | 1751 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
384 | 526 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | 510 | 510 | IO0044 | AREIA LAVADA | OUTRO | M3 | 1.3 | 663 | 1752 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
385 | 527 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | 200 | 200 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 2.3 | 1753 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
385 | 527 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | 200 | 200 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005556 | 1.1112 | 1754 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
385 | 527 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | 200 | 200 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0822 | 16.44 | 1755 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
385 | 527 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | 200 | 200 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 10 | 1756 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
385 | 527 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | 200 | 200 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.067056 | 13.4112 | 1757 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
385 | 527 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | 200 | 200 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 30 | 1758 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
385 | 527 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | 200 | 200 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0822 | 16.44 | 1759 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
385 | 527 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | 200 | 200 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1396 | 427.9266 | 1760 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
385 | 527 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | 200 | 200 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1396 | 427.9266 | 1761 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
385 | 527 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | 200 | 200 | IO0099 | BRITA 0 | OUTRO | M3 | 1.15 | 230 | 1762 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
386 | 528 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | 40 | 40 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 0.46 | 1763 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
386 | 528 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | 40 | 40 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0322 | 1.288 | 1764 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
386 | 528 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | 40 | 40 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 2 | 1765 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
386 | 528 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | 40 | 40 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0615 | 2.46 | 1766 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
386 | 528 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | 40 | 40 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 6 | 1767 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
386 | 528 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | 40 | 40 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0322 | 1.288 | 1768 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
386 | 528 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | 40 | 40 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1.4313 | 57.252 | 1769 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
386 | 528 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | 40 | 40 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1.4313 | 57.252 | 1770 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
386 | 528 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | 40 | 40 | IO0051 | PEDRA DE MAO | OUTRO | M3 | 1.15 | 46 | 1771 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
389 | 531 | CCA - PILHA RG1 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | 1777 | 1777 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 2.8 | 4975.6 | 1774 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
390 | 532 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | 3172 | 3172 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | H | 0.028 | 88.816 | 1775 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
390 | 532 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | 3172 | 3172 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | H | 0.028 | 88.816 | 1776 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
390 | 532 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | 3172 | 3172 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 0.05657 | 179.44 | 1777 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
390 | 532 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | 3172 | 3172 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.5937 | 1883.2164 | 1778 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
390 | 532 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | 3172 | 3172 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.07 | 222.04 | 1779 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
390 | 532 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | 3172 | 3172 | IM5906 | CANALETA MEIA CANA ø0,60M CONCRETO | MATERIAL | M | 1.13 | 3584.36 | 1780 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
390 | 532 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | 3172 | 3172 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.07 | 222.04 | 1781 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
390 | 532 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | 3172 | 3172 | IO0044 | AREIA LAVADA | OUTRO | M3 | 0.0224 | 71.0528 | 1782 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
390 | 532 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | 3172 | 3172 | IO0061 | CIMENTO CP 32 | OUTRO | KG | 10.92 | 34638.24 | 1783 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
392 | 534 | CCA - PILHA RG1 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | 4535 | 4535 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 2.8 | 12698 | 1785 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
393 | 535 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=086m | 4513 | 4513 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | H | 0.041 | 185.033 | 1786 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
393 | 535 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=086m | 4513 | 4513 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | H | 0.041 | 185.033 | 1787 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
393 | 535 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=086m | 4513 | 4513 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 0.06957 | 313.9694 | 1788 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
393 | 535 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=086m | 4513 | 4513 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.47957 | 2164.2994 | 1789 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
393 | 535 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=086m | 4513 | 4513 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.1025 | 462.5825 | 1790 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
393 | 535 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=086m | 4513 | 4513 | IM5905 | CANALETA MEIA CANA D = 0,86 M | MATERIAL | M | 1.12 | 5054.56 | 1791 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
393 | 535 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=086m | 4513 | 4513 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.1025 | 462.5825 | 1792 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
393 | 535 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=086m | 4513 | 4513 | IO0044 | AREIA LAVADA | OUTRO | M3 | 0.0328 | 148.0264 | 1793 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
393 | 535 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=086m | 4513 | 4513 | IO0061 | CIMENTO CP 32 | OUTRO | KG | 15.99 | 72162.87 | 1794 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
395 | 537 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 143 | 143 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.02222 | 3.1775 | 1796 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
395 | 537 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 143 | 143 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.02222 | 3.1775 | 1797 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
395 | 537 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 143 | 143 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.39996 | 57.1943 | 1798 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
395 | 537 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 143 | 143 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.39996 | 57.1943 | 1799 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
396 | 538 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 100 | 100 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | H | 0.25 | 25 | 1800 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
396 | 538 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 100 | 100 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.25 | 25 | 1801 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
397 | 539 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | 5 | 5 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 10.5 | 1802 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
397 | 539 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | 5 | 5 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 7.875 | 1803 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
397 | 539 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | 5 | 5 | IN0012 | CONCRETO USINADO FCK 10MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 5.25 | 1804 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
397 | 539 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | 5 | 5 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 5.25 | 1805 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
398 | 540 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 68 | 68 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 142.8 | 1806 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
398 | 540 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 68 | 68 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 107.1 | 1807 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
398 | 540 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 68 | 68 | IN0016 | CONCRETO USINADO FCK 25MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 71.4 | 1808 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
398 | 540 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 68 | 68 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 71.4 | 1809 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
399 | 541 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 5440 | 5440 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 340 | 1810 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
399 | 541 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 5440 | 5440 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 170 | 1811 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
399 | 541 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 5440 | 5440 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 5875.2 | 1812 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
399 | 541 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 5440 | 5440 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 43.52 | 1813 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
401 | 543 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 1844 | 1844 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.02222 | 40.9737 | 1815 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
401 | 543 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 1844 | 1844 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.02222 | 40.9737 | 1816 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
401 | 543 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 1844 | 1844 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.39996 | 737.5262 | 1817 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
401 | 543 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 1844 | 1844 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.39996 | 737.5262 | 1818 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
402 | 544 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 1066 | 1066 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | H | 0.25 | 266.5 | 1819 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
402 | 544 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 1066 | 1066 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.25 | 266.5 | 1820 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
403 | 545 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | 53 | 53 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 111.3 | 1821 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
403 | 545 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | 53 | 53 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 83.475 | 1822 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
403 | 545 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | 53 | 53 | IN0012 | CONCRETO USINADO FCK 10MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 55.65 | 1823 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
403 | 545 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | 53 | 53 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 55.65 | 1824 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
404 | 546 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 620 | 620 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 1302 | 1825 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
404 | 546 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 620 | 620 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 976.5 | 1826 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
404 | 546 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 620 | 620 | IN0016 | CONCRETO USINADO FCK 25MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 651 | 1827 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
404 | 546 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 620 | 620 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 651 | 1828 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
405 | 547 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 49600 | 49600 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 3100 | 1829 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
405 | 547 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 49600 | 49600 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 1550 | 1830 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
405 | 547 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 49600 | 49600 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 53568 | 1831 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
405 | 547 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 49600 | 49600 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 396.8 | 1832 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
407 | 549 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 2451 | 2451 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.02222 | 54.4612 | 1834 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
407 | 549 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 2451 | 2451 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.02222 | 54.4612 | 1835 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
407 | 549 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 2451 | 2451 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.39996 | 980.302 | 1836 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
407 | 549 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 2451 | 2451 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.39996 | 980.302 | 1837 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
408 | 550 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 926 | 926 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | H | 0.25 | 231.5 | 1838 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
408 | 550 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 926 | 926 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.25 | 231.5 | 1839 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
409 | 551 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | 46 | 46 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 96.6 | 1840 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
409 | 551 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | 46 | 46 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 72.45 | 1841 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
409 | 551 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | 46 | 46 | IN0012 | CONCRETO USINADO FCK 10MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 48.3 | 1842 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
409 | 551 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | 46 | 46 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 48.3 | 1843 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
410 | 552 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 970 | 970 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 2037 | 1844 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
410 | 552 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 970 | 970 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 1527.75 | 1845 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
410 | 552 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 970 | 970 | IN0016 | CONCRETO USINADO FCK 25MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 1018.5 | 1846 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
410 | 552 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 970 | 970 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 1018.5 | 1847 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
411 | 553 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 77600 | 77600 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 4850 | 1848 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
411 | 553 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 77600 | 77600 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 2425 | 1849 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
411 | 553 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 77600 | 77600 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 83808 | 1850 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
411 | 553 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 77600 | 77600 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 620.8 | 1851 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
413 | 555 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 2164 | 2164 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.02222 | 48.0841 | 1853 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
413 | 555 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 2164 | 2164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.02222 | 48.0841 | 1854 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
413 | 555 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 2164 | 2164 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.39996 | 865.5134 | 1855 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
413 | 555 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 2164 | 2164 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.39996 | 865.5134 | 1856 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
414 | 556 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 866 | 866 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | H | 0.25 | 216.5 | 1857 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
414 | 556 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 866 | 866 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.25 | 216.5 | 1858 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
415 | 557 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | 43.3 | 43.3 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 90.93 | 1859 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
415 | 557 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | 43.3 | 43.3 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 68.1975 | 1860 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
415 | 557 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | 43.3 | 43.3 | IN0012 | CONCRETO USINADO FCK 10MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 45.465 | 1861 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
415 | 557 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | 43.3 | 43.3 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 45.465 | 1862 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
416 | 558 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 685.58 | 685.58 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 1439.718 | 1863 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
416 | 558 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 685.58 | 685.58 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 1079.7885 | 1864 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
416 | 558 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 685.58 | 685.58 | IN0016 | CONCRETO USINADO FCK 25MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 719.859 | 1865 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
416 | 558 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 685.58 | 685.58 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 719.859 | 1866 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
417 | 559 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 54846.4 | 54846.4 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 3427.9 | 1867 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
417 | 559 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 54846.4 | 54846.4 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 1713.95 | 1868 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
417 | 559 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 54846.4 | 54846.4 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 59234.112 | 1869 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
417 | 559 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 54846.4 | 54846.4 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 438.7712 | 1870 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
419 | 561 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 1086 | 1086 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.02222 | 24.1309 | 1872 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
419 | 561 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 1086 | 1086 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.02222 | 24.1309 | 1873 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
419 | 561 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 1086 | 1086 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.39996 | 434.3566 | 1874 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
419 | 561 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 1086 | 1086 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.39996 | 434.3566 | 1875 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
420 | 562 | CCA - PILHA RG1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | 362 | 362 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | H | 0.85 | 307.7 | 1876 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
420 | 562 | CCA - PILHA RG1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | 362 | 362 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.15 | 416.3 | 1877 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
421 | 563 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 557 | 557 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | H | 0.25 | 139.25 | 1878 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
421 | 563 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 557 | 557 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.25 | 139.25 | 1879 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
422 | 564 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | 28 | 28 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 58.8 | 1880 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
422 | 564 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | 28 | 28 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 44.1 | 1881 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
422 | 564 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | 28 | 28 | IN0012 | CONCRETO USINADO FCK 10MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 29.4 | 1882 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
422 | 564 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | 28 | 28 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 29.4 | 1883 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
423 | 565 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | 2723 | 2723 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | H | 1.4 | 3812.2 | 1884 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
423 | 565 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | 2723 | 2723 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1 | 2723 | 1885 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
423 | 565 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | 2723 | 2723 | IN0010 | PREGO 18x30 | OUTRO | KG | 0.25 | 680.75 | 1886 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
423 | 565 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | 2723 | 2723 | IO0084 | SARRAFO DE 10X2,5CM | OUTRO | M | 2.25 | 6126.75 | 1887 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
423 | 565 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | 2723 | 2723 | IO0089 | PONTALETE 8x8cm | OUTRO | M | 1.2 | 3267.6 | 1888 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
423 | 565 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | 2723 | 2723 | IO0092 | CHAPA COMPENSADA RESINADA | OUTRO | M2 | 0.45 | 1225.35 | 1889 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
423 | 565 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | 2723 | 2723 | IO0717 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | OUTRO | L | 0.1 | 272.3 | 1890 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
424 | 566 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 296 | 296 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 621.6 | 1891 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
424 | 566 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 296 | 296 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 466.2 | 1892 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
424 | 566 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 296 | 296 | IN0016 | CONCRETO USINADO FCK 25MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 310.8 | 1893 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
424 | 566 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 296 | 296 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 310.8 | 1894 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
425 | 567 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 23680 | 23680 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 1480 | 1895 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
425 | 567 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 23680 | 23680 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 740 | 1896 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
425 | 567 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 23680 | 23680 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 25574.4 | 1897 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
425 | 567 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 23680 | 23680 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 189.44 | 1898 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
427 | 569 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 3424 | 3424 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.02222 | 76.0813 | 1900 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
427 | 569 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 3424 | 3424 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.02222 | 76.0813 | 1901 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
427 | 569 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 3424 | 3424 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.39996 | 1369.463 | 1902 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
427 | 569 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | 3424 | 3424 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.39996 | 1369.463 | 1903 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
428 | 570 | CCA - PILHA RG1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | 1400 | 1400 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | H | 0.85 | 1190 | 1904 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
428 | 570 | CCA - PILHA RG1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | 1400 | 1400 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.15 | 1610 | 1905 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
429 | 571 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 1123 | 1123 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | H | 0.25 | 280.75 | 1906 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
429 | 571 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 1123 | 1123 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.25 | 280.75 | 1907 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
430 | 572 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | 56 | 56 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 117.6 | 1908 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
430 | 572 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | 56 | 56 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 88.2 | 1909 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
430 | 572 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | 56 | 56 | IN0012 | CONCRETO USINADO FCK 10MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 58.8 | 1910 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
430 | 572 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | 56 | 56 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 58.8 | 1911 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
431 | 573 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | 921 | 921 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | H | 1.4 | 1289.4 | 1912 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
431 | 573 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | 921 | 921 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1 | 921 | 1913 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
431 | 573 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | 921 | 921 | IN0010 | PREGO 18x30 | OUTRO | KG | 0.25 | 230.25 | 1914 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
431 | 573 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | 921 | 921 | IO0084 | SARRAFO DE 10X2,5CM | OUTRO | M | 2.25 | 2072.25 | 1915 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
431 | 573 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | 921 | 921 | IO0089 | PONTALETE 8x8cm | OUTRO | M | 1.2 | 1105.2 | 1916 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
431 | 573 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | 921 | 921 | IO0092 | CHAPA COMPENSADA RESINADA | OUTRO | M2 | 0.45 | 414.45 | 1917 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
431 | 573 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | 921 | 921 | IO0717 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | OUTRO | L | 0.1 | 92.1 | 1918 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
432 | 574 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 726 | 726 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 1524.6 | 1919 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
432 | 574 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 726 | 726 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 1143.45 | 1920 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
432 | 574 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 726 | 726 | IN0016 | CONCRETO USINADO FCK 25MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 762.3 | 1921 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
432 | 574 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 726 | 726 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 762.3 | 1922 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
433 | 575 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 58080 | 58080 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 3630 | 1923 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
433 | 575 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 58080 | 58080 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 1815 | 1924 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
433 | 575 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 58080 | 58080 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 62726.4 | 1925 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
433 | 575 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 58080 | 58080 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 464.64 | 1926 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
435 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20.5 | 20.5 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | H | 0.005 | 0.1025 | 1928 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
435 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20.5 | 20.5 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | h | 0.15 | 3.075 | 1929 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
435 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20.5 | 20.5 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | H | 0.005 | 0.1025 | 1930 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
435 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20.5 | 20.5 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | H | 2.3689 | 48.5635 | 1931 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
435 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20.5 | 20.5 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.67666 | 13.8715 | 1932 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
435 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20.5 | 20.5 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 0.341 | 6.9905 | 1933 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
435 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20.5 | 20.5 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | H | 0.56 | 11.48 | 1934 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
435 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20.5 | 20.5 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.67666 | 13.8715 | 1935 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
435 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20.5 | 20.5 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 5.382 | 110.332 | 1936 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
435 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20.5 | 20.5 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.15 | 3.075 | 1937 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
435 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20.5 | 20.5 | IM0580 | MANILHA DE CONCRETO CA 1 Ø 800mm | MATERIAL | UND | 1 | 20.5 | 1938 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
435 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20.5 | 20.5 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 13.6924 | 280.6934 | 1939 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
435 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20.5 | 20.5 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 13.6924 | 280.6934 | 1940 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
435 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20.5 | 20.5 | IN0010 | PREGO 18x30 | OUTRO | KG | 0.1 | 2.05 | 1941 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
435 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20.5 | 20.5 | IN0015 | CONCRETO USINADO FCK 20 MPA | OUTRO | M3 | 0.168 | 3.444 | 1942 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
435 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20.5 | 20.5 | IO0044 | AREIA LAVADA | OUTRO | M3 | 0.004 | 0.082 | 1943 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
435 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20.5 | 20.5 | IO0061 | CIMENTO CP 32 | OUTRO | KG | 1.95 | 39.975 | 1944 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
435 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20.5 | 20.5 | IO0084 | SARRAFO DE 10X2,5CM | OUTRO | M | 0.9 | 18.45 | 1945 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
435 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20.5 | 20.5 | IO0089 | PONTALETE 8x8cm | OUTRO | M | 0.48 | 9.84 | 1946 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
435 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20.5 | 20.5 | IO0092 | CHAPA COMPENSADA RESINADA | OUTRO | M2 | 0.18 | 3.69 | 1947 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
435 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20.5 | 20.5 | IO0717 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | OUTRO | L | 0.04 | 0.82 | 1948 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
435 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20.5 | 20.5 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 0.168 | 3.444 | 1949 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
436 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20 | 20 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | H | 0.009 | 0.18 | 1950 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
436 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20 | 20 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | h | 0.25 | 5 | 1951 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
436 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20 | 20 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | H | 0.009 | 0.18 | 1952 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
436 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20 | 20 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | H | 3.8531 | 77.061 | 1953 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
436 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20 | 20 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.89665 | 17.933 | 1954 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
436 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20 | 20 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 0.639 | 12.78 | 1955 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
436 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20 | 20 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | H | 0.56 | 11.2 | 1956 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
436 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20 | 20 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.89665 | 17.933 | 1957 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
436 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20 | 20 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 8.0595 | 161.189 | 1958 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
436 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20 | 20 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.25 | 5 | 1959 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
436 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20 | 20 | IM0593 | MANILHA DE CONCRETO CA 1 Ø 1500mm | MATERIAL | UND | 1 | 20 | 1960 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
436 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20 | 20 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 18.6622 | 373.2448 | 1961 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
436 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20 | 20 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 18.6622 | 373.2448 | 1962 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
436 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20 | 20 | IN0010 | PREGO 18x30 | OUTRO | KG | 0.1 | 2 | 1963 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
436 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20 | 20 | IN0015 | CONCRETO USINADO FCK 20 MPA | OUTRO | M3 | 0.315 | 6.3 | 1964 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
436 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20 | 20 | IO0044 | AREIA LAVADA | OUTRO | M3 | 0.0072 | 0.144 | 1965 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
436 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20 | 20 | IO0061 | CIMENTO CP 32 | OUTRO | KG | 3.51 | 70.2 | 1966 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
436 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20 | 20 | IO0084 | SARRAFO DE 10X2,5CM | OUTRO | M | 0.9 | 18 | 1967 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
436 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20 | 20 | IO0089 | PONTALETE 8x8cm | OUTRO | M | 0.48 | 9.6 | 1968 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
436 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20 | 20 | IO0092 | CHAPA COMPENSADA RESINADA | OUTRO | M2 | 0.18 | 3.6 | 1969 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
436 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20 | 20 | IO0717 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | OUTRO | L | 0.04 | 0.8 | 1970 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
436 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 20 | 20 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 0.315 | 6.3 | 1971 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
437 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 12.2 | 12.2 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | H | 0.15 | 1.83 | 1972 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
437 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 12.2 | 12.2 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | H | 0.15 | 1.83 | 1973 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
437 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 12.2 | 12.2 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | H | 21.3137 | 260.0278 | 1974 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
437 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 12.2 | 12.2 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.79214 | 9.6641 | 1975 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
437 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 12.2 | 12.2 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 4.707 | 57.4254 | 1976 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
437 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 12.2 | 12.2 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 5.8587 | 71.4767 | 1977 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
437 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 12.2 | 12.2 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | H | 17.08 | 208.376 | 1978 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
437 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 12.2 | 12.2 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.79214 | 9.6641 | 1979 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
437 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 12.2 | 12.2 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 51.0584 | 622.9122 | 1980 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
437 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 12.2 | 12.2 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 14.6336 | 178.5296 | 1981 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
437 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 12.2 | 12.2 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 14.6336 | 178.5296 | 1982 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
437 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 12.2 | 12.2 | IN0010 | PREGO 18x30 | OUTRO | KG | 3.05 | 37.21 | 1983 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
437 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 12.2 | 12.2 | IN0012 | CONCRETO USINADO FCK 10MPA | OUTRO | M3 | 0.399 | 4.8678 | 1984 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
437 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 12.2 | 12.2 | IN0015 | CONCRETO USINADO FCK 20 MPA | OUTRO | M3 | 1.8795 | 22.9299 | 1985 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
437 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 12.2 | 12.2 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 101.2392 | 1235.1182 | 1986 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
437 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 12.2 | 12.2 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.74992 | 9.149 | 1987 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
437 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 12.2 | 12.2 | IO0044 | AREIA LAVADA | OUTRO | M3 | 0.12 | 1.464 | 1988 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
437 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 12.2 | 12.2 | IO0061 | CIMENTO CP 32 | OUTRO | KG | 58.5 | 713.7 | 1989 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
437 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 12.2 | 12.2 | IO0084 | SARRAFO DE 10X2,5CM | OUTRO | M | 27.45 | 334.89 | 1990 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
437 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 12.2 | 12.2 | IO0089 | PONTALETE 8x8cm | OUTRO | M | 14.64 | 178.608 | 1991 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
437 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 12.2 | 12.2 | IO0092 | CHAPA COMPENSADA RESINADA | OUTRO | M2 | 5.49 | 66.978 | 1992 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
437 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 12.2 | 12.2 | IO0717 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | OUTRO | L | 1.22 | 14.884 | 1993 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
437 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | 12.2 | 12.2 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 2.2785 | 27.7977 | 1994 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
439 | 581 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão até 1,0 | 11 | 11 | IE1232 | MAQUINA DE SOLDA | EQUIP | H | 30.75 | 338.25 | 1996 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
439 | 581 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão até 1,0 | 11 | 11 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | h | 4 | 44 | 1997 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
439 | 581 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão até 1,0 | 11 | 11 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | H | 30.75 | 338.25 | 1998 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
439 | 581 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão até 1,0 | 11 | 11 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 30.75 | 338.25 | 1999 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
439 | 581 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão até 1,0 | 11 | 11 | IH1902 | SOLDADOR | MO | H | 30.75 | 338.25 | 2000 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
439 | 581 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão até 1,0 | 11 | 11 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 4 | 44 | 2001 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
439 | 581 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão até 1,0 | 11 | 11 | IH6070 | MONTADOR | MO | H | 30.75 | 338.25 | 2002 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
439 | 581 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão até 1,0 | 11 | 11 | IM3393 | CHAPA DE AÇO ASTM A-36 | MATERIAL | KG | 221.4 | 2435.4 | 2003 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
439 | 581 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão até 1,0 | 11 | 11 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 116.875 | 1285.625 | 2004 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
439 | 581 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão até 1,0 | 11 | 11 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 116.875 | 1285.625 | 2005 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
439 | 581 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão até 1,0 | 11 | 11 | IM9885 | ACESSORIOS DE AÇO PERFIL | MATERIAL | VB | 1 | 11 | 2006 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
440 | 582 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão entre 1,0 e 2,0m | 12 | 12 | IE1232 | MAQUINA DE SOLDA | EQUIP | H | 63 | 756 | 2007 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
440 | 582 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão entre 1,0 e 2,0m | 12 | 12 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | h | 4 | 48 | 2008 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
440 | 582 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão entre 1,0 e 2,0m | 12 | 12 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | H | 63 | 756 | 2009 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
440 | 582 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão entre 1,0 e 2,0m | 12 | 12 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 63 | 756 | 2010 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
440 | 582 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão entre 1,0 e 2,0m | 12 | 12 | IH1902 | SOLDADOR | MO | H | 63 | 756 | 2011 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
440 | 582 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão entre 1,0 e 2,0m | 12 | 12 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 4 | 48 | 2012 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
440 | 582 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão entre 1,0 e 2,0m | 12 | 12 | IH6070 | MONTADOR | MO | H | 63 | 756 | 2013 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
440 | 582 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão entre 1,0 e 2,0m | 12 | 12 | IM3393 | CHAPA DE AÇO ASTM A-36 | MATERIAL | KG | 453.6 | 5443.2 | 2014 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
440 | 582 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão entre 1,0 e 2,0m | 12 | 12 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 197.5 | 2370 | 2015 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
440 | 582 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão entre 1,0 e 2,0m | 12 | 12 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 197.5 | 2370 | 2016 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
440 | 582 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão entre 1,0 e 2,0m | 12 | 12 | IM9885 | ACESSORIOS DE AÇO PERFIL | MATERIAL | VB | 1 | 12 | 2017 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
444 | 586 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | 24435 | 24435 | IS6909 | ST - HIDROSSEMEADURA | OUTRO | M2 | 1 | 24435 | 2021 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
446 | 588 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | 37317 | 37317 | IS6909 | ST - HIDROSSEMEADURA | OUTRO | M2 | 1 | 37317 | 2023 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
450 | 592 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | 52352 | 52352 | IS6909 | ST - HIDROSSEMEADURA | OUTRO | M2 | 1 | 52352 | 2027 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
452 | 594 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | 7467 | 7467 | IS6909 | ST - HIDROSSEMEADURA | OUTRO | M2 | 1 | 7467 | 2029 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
456 | 598 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | 2 | 2 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0065 | 0.013 | 2033 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
456 | 598 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | 2 | 2 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | H | 800 | 1600 | 2034 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
456 | 598 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | 2 | 2 | IE7801 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | EQUIP | UND | 1 | 2 | 2035 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
456 | 598 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | 2 | 2 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0182 | 0.0364 | 2036 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
456 | 598 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | 2 | 2 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.04444 | 0.08888 | 2037 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
456 | 598 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | 2 | 2 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.05094 | 0.10188 | 2038 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
456 | 598 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | 2 | 2 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.5 | 1 | 2039 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
456 | 598 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | 2 | 2 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0182 | 0.0364 | 2040 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
456 | 598 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | 2 | 2 | IM0577 | MANILHA DE CONCRETO CA 1 Ø 1000mm | MATERIAL | UND | 5 | 10 | 2041 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
456 | 598 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | 2 | 2 | IM2485 | MANGOTE 6" | MATERIAL | UND | 1 | 2 | 2042 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
456 | 598 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | 2 | 2 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2401.1 | 4802.2 | 2043 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
456 | 598 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | 2 | 2 | IM8750 | MANGUEIRA FLET 4" | MATERIAL | M | 300 | 600 | 2044 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
456 | 598 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | 2 | 2 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2401.1 | 4802.2 | 2045 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
456 | 598 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | 2 | 2 | IO0044 | AREIA LAVADA | OUTRO | M3 | 0.65 | 1.3 | 2046 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
456 | 598 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | 2 | 2 | IS3427 | ENSAIO POÇO | OUTRO | UND | 1 | 2 | 2047 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
460 | 602 | CCA - CAVA RG5 | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0510 | MOB PESSOAL RG5 | OUTRO | vb | 1 | 1 | 2051 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
460 | 602 | CCA - CAVA RG5 | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0511 | MOB EQUIPAMENTOS RG5 | OUTRO | vb | 1 | 1 | 2052 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
461 | 603 | CCA - CAVA RG5 | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0524 | DESMOB PESSOAL RG5 | OUTRO | vb | 1 | 1 | 2053 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
461 | 603 | CCA - CAVA RG5 | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0525 | DESMOB EQUIPAMENTOS RG5 | OUTRO | vb | 1 | 1 | 2054 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
464 | 606 | CCA - CAVA RG5 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | H | 200 | 200 | 2057 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
464 | 606 | CCA - CAVA RG5 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM0838 | EXTINTOR COM CARGA PO QUIMICO (QUANTIDADE: 4,00 KG) | MATERIAL | UN | 3 | 3 | 2058 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
464 | 606 | CCA - CAVA RG5 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM1981 | CONJ. DE 03 LIXEIRAS COLETORES SELETIVOS DE LIXO | MATERIAL | UND | 3 | 3 | 2059 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
464 | 606 | CCA - CAVA RG5 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM3517 | TENDA 5X5 | MATERIAL | UN | 3 | 3 | 2060 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
464 | 606 | CCA - CAVA RG5 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1800 | 1800 | 2061 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
464 | 606 | CCA - CAVA RG5 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM4811 | MESA DE PLÁSTICO | MATERIAL | UND | 3 | 3 | 2062 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
464 | 606 | CCA - CAVA RG5 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM4812 | CADEIRA DE PLÁSTICO | MATERIAL | UND | 12 | 12 | 2063 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
464 | 606 | CCA - CAVA RG5 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1800 | 1800 | 2064 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
464 | 606 | CCA - CAVA RG5 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IS0591 | INST. HIDR. ELETRICA , SPDA | OUTRO | VB | 4 | 4 | 2065 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
464 | 606 | CCA - CAVA RG5 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IS4548 | CONTAINER FRENTE SERVIÇO | OUTRO | UND | 4 | 4 | 2066 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
464 | 606 | CCA - CAVA RG5 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IS9159 | WC QUIMICO | OUTRO | UND | 4 | 4 | 2067 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
467 | 609 | CCA - CAVA RG5 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 8 | 8 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | H | 200 | 1600 | 2070 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
467 | 609 | CCA - CAVA RG5 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 8 | 8 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1800 | 14400 | 2071 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
467 | 609 | CCA - CAVA RG5 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 8 | 8 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1800 | 14400 | 2072 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
467 | 609 | CCA - CAVA RG5 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 8 | 8 | IS3753 | MANUT. EQUIP. E EXPEDIENTE | OUTRO | VB | 1 | 8 | 2073 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
467 | 609 | CCA - CAVA RG5 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 8 | 8 | IS4548 | CONTAINER FRENTE SERVIÇO | OUTRO | UND | 4 | 32 | 2074 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
467 | 609 | CCA - CAVA RG5 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 8 | 8 | IS9159 | WC QUIMICO | OUTRO | UND | 4 | 32 | 2075 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
470 | 612 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (REGIÃO DA PILHA RG5) | 9896 | 9896 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0045 | 44.532 | 2078 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
470 | 612 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (REGIÃO DA PILHA RG5) | 9896 | 9896 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.02055 | 203.3628 | 2079 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
470 | 612 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (REGIÃO DA PILHA RG5) | 9896 | 9896 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.00295 | 29.1932 | 2080 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
470 | 612 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (REGIÃO DA PILHA RG5) | 9896 | 9896 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.00745 | 73.7252 | 2081 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
470 | 612 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (REGIÃO DA PILHA RG5) | 9896 | 9896 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.02055 | 203.3628 | 2082 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
470 | 612 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (REGIÃO DA PILHA RG5) | 9896 | 9896 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.42692 | 4224.8498 | 2083 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
470 | 612 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (REGIÃO DA PILHA RG5) | 9896 | 9896 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.42692 | 4224.8498 | 2084 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
470 | 612 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (REGIÃO DA PILHA RG5) | 9896 | 9896 | IS9112 | ST - SUPRESSÃO VEGETAL | OUTRO | M2 | 1 | 9896 | 2085 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
471 | 613 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (SUMP) | 4059.84 | 4059.84 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0045 | 18.2693 | 2086 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
471 | 613 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (SUMP) | 4059.84 | 4059.84 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.02055 | 83.4297 | 2087 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
471 | 613 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (SUMP) | 4059.84 | 4059.84 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.00295 | 11.9765 | 2088 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
471 | 613 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (SUMP) | 4059.84 | 4059.84 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.00745 | 30.2458 | 2089 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
471 | 613 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (SUMP) | 4059.84 | 4059.84 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.02055 | 83.4297 | 2090 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
471 | 613 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (SUMP) | 4059.84 | 4059.84 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.42692 | 1733.2472 | 2091 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
471 | 613 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (SUMP) | 4059.84 | 4059.84 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.42692 | 1733.2472 | 2092 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
471 | 613 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (SUMP) | 4059.84 | 4059.84 | IS9112 | ST - SUPRESSÃO VEGETAL | OUTRO | M2 | 1 | 4059.84 | 2093 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
474 | 616 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) (SUMP) | 4495.42 | 4495.42 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005 | 22.4771 | 2096 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
474 | 616 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) (SUMP) | 4495.42 | 4495.42 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0411 | 184.7618 | 2097 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
474 | 616 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) (SUMP) | 4495.42 | 4495.42 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.0059 | 26.523 | 2098 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
474 | 616 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) (SUMP) | 4495.42 | 4495.42 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0109 | 49.0001 | 2099 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
474 | 616 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) (SUMP) | 4495.42 | 4495.42 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0411 | 184.7618 | 2100 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
474 | 616 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) (SUMP) | 4495.42 | 4495.42 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.75785 | 3406.854 | 2101 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
474 | 616 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) (SUMP) | 4495.42 | 4495.42 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.75785 | 3406.854 | 2102 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
475 | 617 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) ( REGIÃO DA PILHA RG5) | 14230 | 14230 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005 | 71.15 | 2103 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
475 | 617 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) ( REGIÃO DA PILHA RG5) | 14230 | 14230 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0411 | 584.853 | 2104 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
475 | 617 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) ( REGIÃO DA PILHA RG5) | 14230 | 14230 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.0059 | 83.957 | 2105 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
475 | 617 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) ( REGIÃO DA PILHA RG5) | 14230 | 14230 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0109 | 155.107 | 2106 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
475 | 617 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) ( REGIÃO DA PILHA RG5) | 14230 | 14230 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0411 | 584.853 | 2107 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
475 | 617 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) ( REGIÃO DA PILHA RG5) | 14230 | 14230 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.75785 | 10784.2055 | 2108 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
475 | 617 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) ( REGIÃO DA PILHA RG5) | 14230 | 14230 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.75785 | 10784.2055 | 2109 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
476 | 618 | CCA - CAVA RG5 | Esvação em material de 1ª categoria - DMT até 2500m | 15544.7 | 15544.7 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005 | 77.7235 | 2110 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
476 | 618 | CCA - CAVA RG5 | Esvação em material de 1ª categoria - DMT até 2500m | 15544.7 | 15544.7 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0341 | 530.0743 | 2111 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
476 | 618 | CCA - CAVA RG5 | Esvação em material de 1ª categoria - DMT até 2500m | 15544.7 | 15544.7 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.0063 | 97.9316 | 2112 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
476 | 618 | CCA - CAVA RG5 | Esvação em material de 1ª categoria - DMT até 2500m | 15544.7 | 15544.7 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0113 | 175.6551 | 2113 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
476 | 618 | CCA - CAVA RG5 | Esvação em material de 1ª categoria - DMT até 2500m | 15544.7 | 15544.7 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0341 | 530.0743 | 2114 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
476 | 618 | CCA - CAVA RG5 | Esvação em material de 1ª categoria - DMT até 2500m | 15544.7 | 15544.7 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.68855 | 10703.3032 | 2115 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
476 | 618 | CCA - CAVA RG5 | Esvação em material de 1ª categoria - DMT até 2500m | 15544.7 | 15544.7 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.68855 | 10703.3032 | 2116 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
478 | 620 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Geomembrana de PEAD 1,5mm | 28460 | 28460 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | h | 0.016 | 455.36 | 2118 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
478 | 620 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Geomembrana de PEAD 1,5mm | 28460 | 28460 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | H | 0.016 | 455.36 | 2119 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
478 | 620 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Geomembrana de PEAD 1,5mm | 28460 | 28460 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.05 | 1423 | 2120 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
478 | 620 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Geomembrana de PEAD 1,5mm | 28460 | 28460 | IH1902 | SOLDADOR | MO | H | 0.016 | 455.36 | 2121 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
478 | 620 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Geomembrana de PEAD 1,5mm | 28460 | 28460 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.04 | 1138.4 | 2122 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
478 | 620 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Geomembrana de PEAD 1,5mm | 28460 | 28460 | IM6776 | MANTA PEAD 1,5 MM | MATERIAL | m2 | 1.05 | 29883 | 2123 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
478 | 620 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Geomembrana de PEAD 1,5mm | 28460 | 28460 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.04 | 1138.4 | 2124 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
478 | 620 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Geomembrana de PEAD 1,5mm | 28460 | 28460 | IS2442 | ST - ENSAIOS EM SOLDA | OUTRO | M2 | 1 | 28460 | 2125 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
481 | 623 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Geodreno de PEAD perfurado com diâmetro nominal de 100 cm | 90 | 90 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.2 | 18 | 2128 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
481 | 623 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Geodreno de PEAD perfurado com diâmetro nominal de 100 cm | 90 | 90 | IM0764 | TUBO P DRENO Ø 100mm KANANET | MATERIAL | M | 1 | 90 | 2129 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
482 | 624 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de material para enrocamento | 3798 | 3798 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 43.677 | 2130 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
482 | 624 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de material para enrocamento | 3798 | 3798 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0322 | 122.2956 | 2131 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
482 | 624 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de material para enrocamento | 3798 | 3798 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 189.9 | 2132 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
482 | 624 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de material para enrocamento | 3798 | 3798 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0615 | 233.577 | 2133 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
482 | 624 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de material para enrocamento | 3798 | 3798 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 569.7 | 2134 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
482 | 624 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de material para enrocamento | 3798 | 3798 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0322 | 122.2956 | 2135 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
482 | 624 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de material para enrocamento | 3798 | 3798 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1.4313 | 5436.0774 | 2136 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
482 | 624 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de material para enrocamento | 3798 | 3798 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1.4313 | 5436.0774 | 2137 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
482 | 624 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de material para enrocamento | 3798 | 3798 | IO0051 | PEDRA DE MAO | OUTRO | M3 | 1.15 | 4367.7 | 2138 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
483 | 625 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação transição em Brita 0 (Dreno principal) | 88 | 88 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 1.012 | 2139 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
483 | 625 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação transição em Brita 0 (Dreno principal) | 88 | 88 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005556 | 0.48893 | 2140 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
483 | 625 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação transição em Brita 0 (Dreno principal) | 88 | 88 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0822 | 7.2336 | 2141 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
483 | 625 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação transição em Brita 0 (Dreno principal) | 88 | 88 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 4.4 | 2142 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
483 | 625 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação transição em Brita 0 (Dreno principal) | 88 | 88 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.067056 | 5.9009 | 2143 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
483 | 625 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação transição em Brita 0 (Dreno principal) | 88 | 88 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 13.2 | 2144 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
483 | 625 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação transição em Brita 0 (Dreno principal) | 88 | 88 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0822 | 7.2336 | 2145 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
483 | 625 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação transição em Brita 0 (Dreno principal) | 88 | 88 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1396 | 188.2877 | 2146 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
483 | 625 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação transição em Brita 0 (Dreno principal) | 88 | 88 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1396 | 188.2877 | 2147 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
483 | 625 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação transição em Brita 0 (Dreno principal) | 88 | 88 | IO0099 | BRITA 0 | OUTRO | M3 | 1.15 | 101.2 | 2148 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
484 | 626 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Areia (Dreno principal, auxiliar e dreno de alivo) | 1301 | 1301 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.013 | 16.913 | 2149 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
484 | 626 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Areia (Dreno principal, auxiliar e dreno de alivo) | 1301 | 1301 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.004 | 5.204 | 2150 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
484 | 626 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Areia (Dreno principal, auxiliar e dreno de alivo) | 1301 | 1301 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0864 | 112.4064 | 2151 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
484 | 626 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Areia (Dreno principal, auxiliar e dreno de alivo) | 1301 | 1301 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 65.05 | 2152 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
484 | 626 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Areia (Dreno principal, auxiliar e dreno de alivo) | 1301 | 1301 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.063 | 81.963 | 2153 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
484 | 626 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Areia (Dreno principal, auxiliar e dreno de alivo) | 1301 | 1301 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 195.15 | 2154 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
484 | 626 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Areia (Dreno principal, auxiliar e dreno de alivo) | 1301 | 1301 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0904 | 117.6104 | 2155 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
484 | 626 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Areia (Dreno principal, auxiliar e dreno de alivo) | 1301 | 1301 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1156 | 2752.3956 | 2156 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
484 | 626 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Areia (Dreno principal, auxiliar e dreno de alivo) | 1301 | 1301 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1156 | 2752.3956 | 2157 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
484 | 626 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Areia (Dreno principal, auxiliar e dreno de alivo) | 1301 | 1301 | IO0044 | AREIA LAVADA | OUTRO | M3 | 1.3 | 1691.3 | 2158 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
486 | 628 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | 4495 | 4495 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005 | 22.475 | 2160 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
486 | 628 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | 4495 | 4495 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | H | 0.0174 | 78.213 | 2161 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
486 | 628 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | 4495 | 4495 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.006 | 26.97 | 2162 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
486 | 628 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | 4495 | 4495 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.011 | 49.445 | 2163 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
486 | 628 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | 4495 | 4495 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0174 | 78.213 | 2164 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
486 | 628 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | 4495 | 4495 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.5316 | 2389.542 | 2165 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
486 | 628 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | 4495 | 4495 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.5316 | 2389.542 | 2166 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
487 | 629 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | 15544 | 15544 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005 | 77.72 | 2167 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
487 | 629 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | 15544 | 15544 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | H | 0.0174 | 270.4656 | 2168 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
487 | 629 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | 15544 | 15544 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.006 | 93.264 | 2169 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
487 | 629 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | 15544 | 15544 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.011 | 170.984 | 2170 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
487 | 629 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | 15544 | 15544 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0174 | 270.4656 | 2171 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
487 | 629 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | 15544 | 15544 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.5316 | 8263.1904 | 2172 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
487 | 629 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | 15544 | 15544 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.5316 | 8263.1904 | 2173 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
488 | 630 | CCA - CAVA RG5 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 665 | 665 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | H | 0.25 | 166.25 | 2174 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
488 | 630 | CCA - CAVA RG5 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 665 | 665 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.25 | 166.25 | 2175 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
489 | 631 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | 33.26 | 33.26 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 69.846 | 2176 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
489 | 631 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | 33.26 | 33.26 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 52.3845 | 2177 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
489 | 631 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | 33.26 | 33.26 | IN0012 | CONCRETO USINADO FCK 10MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 34.923 | 2178 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
489 | 631 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | 33.26 | 33.26 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 34.923 | 2179 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
490 | 632 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | 1309.77 | 1309.77 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 2750.517 | 2180 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
490 | 632 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | 1309.77 | 1309.77 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 2062.8877 | 2181 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
490 | 632 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | 1309.77 | 1309.77 | IN0016 | CONCRETO USINADO FCK 25MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 1375.2585 | 2182 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
490 | 632 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | 1309.77 | 1309.77 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 1375.2585 | 2183 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
491 | 633 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 723.35 | 723.35 | IE0005 | ANDAIME TUBULAR TIPO ROHR 1,5x1,5 INCL PISO E GURDA CORP | EQUIP | M2 | 0.15 | 108.5025 | 2184 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
491 | 633 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 723.35 | 723.35 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | H | 1.4 | 1012.69 | 2185 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
491 | 633 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 723.35 | 723.35 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.075 | 777.6012 | 2186 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
491 | 633 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 723.35 | 723.35 | IH6070 | MONTADOR | MO | H | 0.575 | 415.9262 | 2187 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
491 | 633 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 723.35 | 723.35 | IM8962 | ESCORAMENTO METALICO | MATERIAL | m2 | 0.5 | 361.675 | 2188 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
491 | 633 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 723.35 | 723.35 | IN0010 | PREGO 18x30 | OUTRO | KG | 0.25 | 180.8375 | 2189 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
491 | 633 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 723.35 | 723.35 | IO0084 | SARRAFO DE 10X2,5CM | OUTRO | M | 2.25 | 1627.5375 | 2190 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
491 | 633 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 723.35 | 723.35 | IO0089 | PONTALETE 8x8cm | OUTRO | M | 1.2 | 868.02 | 2191 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
491 | 633 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 723.35 | 723.35 | IO0092 | CHAPA COMPENSADA RESINADA | OUTRO | M2 | 0.45 | 325.5075 | 2192 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
491 | 633 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 723.35 | 723.35 | IO0717 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | OUTRO | L | 0.1 | 72.335 | 2193 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
492 | 634 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm, fornecimento e instalação. | 1066 | 1066 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | h | 0.016 | 17.056 | 2194 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
492 | 634 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm, fornecimento e instalação. | 1066 | 1066 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | H | 0.016 | 17.056 | 2195 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
492 | 634 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm, fornecimento e instalação. | 1066 | 1066 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.05 | 53.3 | 2196 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
492 | 634 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm, fornecimento e instalação. | 1066 | 1066 | IH1902 | SOLDADOR | MO | H | 0.016 | 17.056 | 2197 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
492 | 634 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm, fornecimento e instalação. | 1066 | 1066 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.04 | 42.64 | 2198 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
492 | 634 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm, fornecimento e instalação. | 1066 | 1066 | IM6776 | MANTA PEAD 1,5 MM | MATERIAL | m2 | 1.05 | 1119.3 | 2199 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
492 | 634 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm, fornecimento e instalação. | 1066 | 1066 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.04 | 42.64 | 2200 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
492 | 634 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm, fornecimento e instalação. | 1066 | 1066 | IS2442 | ST - ENSAIOS EM SOLDA | OUTRO | M2 | 1 | 1066 | 2201 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
493 | 635 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | 1066 | 1066 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.025 | 26.65 | 2202 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
493 | 635 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | 1066 | 1066 | IM1677 | MANTA TIPO BIDIM RT 14 | MATERIAL | M2 | 1.1 | 1172.6 | 2203 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
493 | 635 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | 1066 | 1066 | IM2064 | PIQUETE DE MADEIRA | MATERIAL | M | 0.1 | 106.6 | 2204 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
494 | 636 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotubo Corrugado (D = 10 cm) | 35 | 35 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.2 | 7 | 2205 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
494 | 636 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotubo Corrugado (D = 10 cm) | 35 | 35 | IM0764 | TUBO P DRENO Ø 100mm KANANET | MATERIAL | M | 1 | 35 | 2206 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
495 | 637 | CCA - CAVA RG5 | Sistema de Detecção de Vazamentos - Aplicação de areia | 199.5 | 199.5 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.013 | 2.5935 | 2207 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
495 | 637 | CCA - CAVA RG5 | Sistema de Detecção de Vazamentos - Aplicação de areia | 199.5 | 199.5 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.004 | 0.798 | 2208 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
495 | 637 | CCA - CAVA RG5 | Sistema de Detecção de Vazamentos - Aplicação de areia | 199.5 | 199.5 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0864 | 17.2368 | 2209 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
495 | 637 | CCA - CAVA RG5 | Sistema de Detecção de Vazamentos - Aplicação de areia | 199.5 | 199.5 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 9.975 | 2210 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
495 | 637 | CCA - CAVA RG5 | Sistema de Detecção de Vazamentos - Aplicação de areia | 199.5 | 199.5 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.063 | 12.5685 | 2211 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
495 | 637 | CCA - CAVA RG5 | Sistema de Detecção de Vazamentos - Aplicação de areia | 199.5 | 199.5 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 29.925 | 2212 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
495 | 637 | CCA - CAVA RG5 | Sistema de Detecção de Vazamentos - Aplicação de areia | 199.5 | 199.5 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0904 | 18.0348 | 2213 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
495 | 637 | CCA - CAVA RG5 | Sistema de Detecção de Vazamentos - Aplicação de areia | 199.5 | 199.5 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1156 | 422.0622 | 2214 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
495 | 637 | CCA - CAVA RG5 | Sistema de Detecção de Vazamentos - Aplicação de areia | 199.5 | 199.5 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1156 | 422.0622 | 2215 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
495 | 637 | CCA - CAVA RG5 | Sistema de Detecção de Vazamentos - Aplicação de areia | 199.5 | 199.5 | IO0044 | AREIA LAVADA | OUTRO | M3 | 1.3 | 259.35 | 2216 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
498 | 640 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | 8.7285 | 8.728 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.025 | 0.21821 | 2219 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
498 | 640 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | 8.7285 | 8.728 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.025 | 0.21821 | 2220 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
498 | 640 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | 8.7285 | 8.728 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.45 | 3.9278 | 2221 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
498 | 640 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | 8.7285 | 8.728 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.45 | 3.9278 | 2222 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
499 | 641 | CCA - CAVA RG5 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 5.29 | 5.29 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | H | 0.25 | 1.3225 | 2223 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
499 | 641 | CCA - CAVA RG5 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 5.29 | 5.29 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.25 | 1.3225 | 2224 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
500 | 642 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | 0.26 | 0.26 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 0.546 | 2225 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
500 | 642 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | 0.26 | 0.26 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 0.4095 | 2226 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
500 | 642 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | 0.26 | 0.26 | IN0012 | CONCRETO USINADO FCK 10MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 0.273 | 2227 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
500 | 642 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | 0.26 | 0.26 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 0.273 | 2228 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
501 | 643 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | 2.73 | 2.73 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 5.733 | 2229 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
501 | 643 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | 2.73 | 2.73 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 4.2998 | 2230 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
501 | 643 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | 2.73 | 2.73 | IN0016 | CONCRETO USINADO FCK 25MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 2.8665 | 2231 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
501 | 643 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | 2.73 | 2.73 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 2.8665 | 2232 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
502 | 644 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 12 | 12 | IE0005 | ANDAIME TUBULAR TIPO ROHR 1,5x1,5 INCL PISO E GURDA CORP | EQUIP | M2 | 0.15 | 1.8 | 2233 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
502 | 644 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 12 | 12 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | H | 1.4 | 16.8 | 2234 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
502 | 644 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 12 | 12 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.075 | 12.9 | 2235 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
502 | 644 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 12 | 12 | IH6070 | MONTADOR | MO | H | 0.575 | 6.9 | 2236 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
502 | 644 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 12 | 12 | IM8962 | ESCORAMENTO METALICO | MATERIAL | m2 | 0.5 | 6 | 2237 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
502 | 644 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 12 | 12 | IN0010 | PREGO 18x30 | OUTRO | KG | 0.25 | 3 | 2238 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
502 | 644 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 12 | 12 | IO0084 | SARRAFO DE 10X2,5CM | OUTRO | M | 2.25 | 27 | 2239 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
502 | 644 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 12 | 12 | IO0089 | PONTALETE 8x8cm | OUTRO | M | 1.2 | 14.4 | 2240 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
502 | 644 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 12 | 12 | IO0092 | CHAPA COMPENSADA RESINADA | OUTRO | M2 | 0.45 | 5.4 | 2241 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
502 | 644 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 12 | 12 | IO0717 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | OUTRO | L | 0.1 | 1.2 | 2242 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
504 | 646 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | 2599 | 2599 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.025 | 64.975 | 2244 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
504 | 646 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | 2599 | 2599 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.025 | 64.975 | 2245 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
504 | 646 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | 2599 | 2599 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.45 | 1169.55 | 2246 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
504 | 646 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | 2599 | 2599 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.45 | 1169.55 | 2247 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
505 | 647 | CCA - CAVA RG5 | 'Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 1970 | 1970 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | H | 0.25 | 492.5 | 2248 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
505 | 647 | CCA - CAVA RG5 | 'Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | 1970 | 1970 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.25 | 492.5 | 2249 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
506 | 648 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | 126.09 | 126.09 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 264.789 | 2250 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
506 | 648 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | 126.09 | 126.09 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 198.5917 | 2251 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
506 | 648 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | 126.09 | 126.09 | IN0012 | CONCRETO USINADO FCK 10MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 132.3945 | 2252 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
506 | 648 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | 126.09 | 126.09 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 132.3945 | 2253 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
507 | 649 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | 753.4 | 753.4 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 1582.14 | 2254 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
507 | 649 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | 753.4 | 753.4 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 1186.605 | 2255 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
507 | 649 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | 753.4 | 753.4 | IN0016 | CONCRETO USINADO FCK 25MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 791.07 | 2256 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
507 | 649 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | 753.4 | 753.4 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 791.07 | 2257 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
508 | 650 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 2371.67 | 2371.67 | IE0005 | ANDAIME TUBULAR TIPO ROHR 1,5x1,5 INCL PISO E GURDA CORP | EQUIP | M2 | 0.15 | 355.7505 | 2258 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
508 | 650 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 2371.67 | 2371.67 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | H | 1.4 | 3320.338 | 2259 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
508 | 650 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 2371.67 | 2371.67 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.075 | 2549.5453 | 2260 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
508 | 650 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 2371.67 | 2371.67 | IH6070 | MONTADOR | MO | H | 0.575 | 1363.7103 | 2261 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
508 | 650 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 2371.67 | 2371.67 | IM8962 | ESCORAMENTO METALICO | MATERIAL | m2 | 0.5 | 1185.835 | 2262 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
508 | 650 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 2371.67 | 2371.67 | IN0010 | PREGO 18x30 | OUTRO | KG | 0.25 | 592.9175 | 2263 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
508 | 650 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 2371.67 | 2371.67 | IO0084 | SARRAFO DE 10X2,5CM | OUTRO | M | 2.25 | 5336.2575 | 2264 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
508 | 650 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 2371.67 | 2371.67 | IO0089 | PONTALETE 8x8cm | OUTRO | M | 1.2 | 2846.004 | 2265 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
508 | 650 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 2371.67 | 2371.67 | IO0092 | CHAPA COMPENSADA RESINADA | OUTRO | M2 | 0.45 | 1067.2515 | 2266 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
508 | 650 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | 2371.67 | 2371.67 | IO0717 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | OUTRO | L | 0.1 | 237.167 | 2267 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
509 | 651 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | 1958.4 | 1958.4 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | h | 0.016 | 31.3344 | 2268 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
509 | 651 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | 1958.4 | 1958.4 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | H | 0.016 | 31.3344 | 2269 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
509 | 651 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | 1958.4 | 1958.4 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.05 | 97.92 | 2270 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
509 | 651 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | 1958.4 | 1958.4 | IH1902 | SOLDADOR | MO | H | 0.016 | 31.3344 | 2271 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
509 | 651 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | 1958.4 | 1958.4 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.04 | 78.336 | 2272 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
509 | 651 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | 1958.4 | 1958.4 | IM6776 | MANTA PEAD 1,5 MM | MATERIAL | m2 | 1.05 | 2056.32 | 2273 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
509 | 651 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | 1958.4 | 1958.4 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.04 | 78.336 | 2274 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
509 | 651 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | 1958.4 | 1958.4 | IS2442 | ST - ENSAIOS EM SOLDA | OUTRO | M2 | 1 | 1958.4 | 2275 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
510 | 652 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | 1958.4 | 1958.4 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.025 | 48.96 | 2276 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
510 | 652 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | 1958.4 | 1958.4 | IM1677 | MANTA TIPO BIDIM RT 14 | MATERIAL | M2 | 1.1 | 2154.24 | 2277 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
510 | 652 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | 1958.4 | 1958.4 | IM2064 | PIQUETE DE MADEIRA | MATERIAL | M | 0.1 | 195.84 | 2278 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
511 | 653 | CCA - CAVA RG5 | Escavação manual de vala de acocoragem - 0,3x0,3m | 30.6 | 30.6 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 2.8 | 85.68 | 2279 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
512 | 654 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 6,3 mm | 12756 | 12756 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 797.25 | 2280 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
512 | 654 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 6,3 mm | 12756 | 12756 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 398.625 | 2281 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
512 | 654 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 6,3 mm | 12756 | 12756 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 13776.48 | 2282 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
512 | 654 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 6,3 mm | 12756 | 12756 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 102.048 | 2283 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
513 | 655 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 8 mm | 38207 | 38207 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 2387.9375 | 2284 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
513 | 655 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 8 mm | 38207 | 38207 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 1193.9688 | 2285 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
513 | 655 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 8 mm | 38207 | 38207 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 41263.56 | 2286 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
513 | 655 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 8 mm | 38207 | 38207 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 305.656 | 2287 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
514 | 656 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 10 mm | 13540 | 13540 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 846.25 | 2288 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
514 | 656 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 10 mm | 13540 | 13540 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 423.125 | 2289 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
514 | 656 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 10 mm | 13540 | 13540 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 14623.2 | 2290 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
514 | 656 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 10 mm | 13540 | 13540 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 108.32 | 2291 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
515 | 657 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 12,5 mm | 79 | 79 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 4.9375 | 2292 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
515 | 657 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 12,5 mm | 79 | 79 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 2.4688 | 2293 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
515 | 657 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 12,5 mm | 79 | 79 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 85.32 | 2294 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
515 | 657 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 12,5 mm | 79 | 79 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 0.632 | 2295 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
516 | 658 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 25 mm | 82373 | 82373 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 5148.3125 | 2296 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
516 | 658 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 25 mm | 82373 | 82373 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 2574.1562 | 2297 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
516 | 658 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 25 mm | 82373 | 82373 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 88962.84 | 2298 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
516 | 658 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 25 mm | 82373 | 82373 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 658.984 | 2299 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
517 | 659 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 32 mm | 137379 | 137379 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 8586.1875 | 2300 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
517 | 659 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 32 mm | 137379 | 137379 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 4293.0938 | 2301 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
517 | 659 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 32 mm | 137379 | 137379 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 148369.32 | 2302 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
517 | 659 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 32 mm | 137379 | 137379 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 1099.032 | 2303 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
518 | 660 | CCA - CAVA RG5 | Gerdal W 200 x 35,9 | 75 | 75 | IP2007 | PERFIL W 200X35,9 | OUTRO | UN | 1 | 75 | 2304 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
519 | 661 | CCA - CAVA RG5 | CH. 19,00 x 201 x 600 | 50 | 50 | IP0358 | Chapa 19,00 x 201 x 600 | OUTRO | UND | 1 | 50 | 2305 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
520 | 662 | CCA - CAVA RG5 | L. 6,35 x 101,60 | 2 | 2 | IM7656 | Cantoneira L. 6,35 x 101,60 | MATERIAL | un | 1 | 2 | 2306 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
521 | 663 | CCA - CAVA RG5 | BR. 6,35 x 38,10 x 140 | 150 | 150 | IM1993 | Barra Reta. 6,35 x 38,10 x 140 | MATERIAL | UN | 1 | 150 | 2307 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
522 | 664 | CCA - CAVA RG5 | CH 8,00 x 100 x COR. | 2 | 2 | IP0313 | Chapa 8,00 x 100 x COR. | OUTRO | UN | 1 | 2 | 2308 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
523 | 665 | CCA - CAVA RG5 | BR. 7,94 x 38,10 x 190 | 150 | 150 | IP0392 | Barra 7,94 x 38,10 x 190 | OUTRO | UND | 1 | 150 | 2309 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
527 | 669 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0512 | MOB PESSOAL SÃO JORGE | OUTRO | vb | 1 | 1 | 2313 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
527 | 669 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0513 | MOB EQUIPAMENTOS SÃO JORGE | OUTRO | vb | 1 | 1 | 2314 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
528 | 670 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0526 | DESMOB PESSOAL SÃO JORGE | OUTRO | vb | 1 | 1 | 2315 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
528 | 670 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | 1 | 1 | IS0527 | DESMOB EQUIPAMENTOS SÃO JORGE | OUTRO | vb | 1 | 1 | 2316 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
531 | 673 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | H | 200 | 200 | 2319 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
531 | 673 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 14.7 | 14.7 | 2320 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
531 | 673 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 11.025 | 11.025 | 2321 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
531 | 673 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM0838 | EXTINTOR COM CARGA PO QUIMICO (QUANTIDADE: 4,00 KG) | MATERIAL | UN | 1 | 1 | 2322 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
531 | 673 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM1981 | CONJ. DE 03 LIXEIRAS COLETORES SELETIVOS DE LIXO | MATERIAL | UND | 1 | 1 | 2323 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
531 | 673 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM3517 | TENDA 5X5 | MATERIAL | UN | 1 | 1 | 2324 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
531 | 673 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1800 | 1800 | 2325 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
531 | 673 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM4811 | MESA DE PLÁSTICO | MATERIAL | UND | 16 | 16 | 2326 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
531 | 673 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM4812 | CADEIRA DE PLÁSTICO | MATERIAL | UND | 64 | 64 | 2327 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
531 | 673 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM7691 | TENDA 10X10 | MATERIAL | UN | 1 | 1 | 2328 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
531 | 673 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1800 | 1800 | 2329 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
531 | 673 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IN0012 | CONCRETO USINADO FCK 10MPA | OUTRO | M3 | 7.35 | 7.35 | 2330 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
531 | 673 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IN3815 | FECHAMENTO LATERAL DA TENDA | OUTRO | UN | 8 | 8 | 2331 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
531 | 673 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 7.35 | 7.35 | 2332 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
531 | 673 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IP0216 | ADEQUAÇÕES PONTO REFEITORIO | OUTRO | VB | 1 | 1 | 2333 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
531 | 673 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IS0591 | INST. HIDR. ELETRICA , SPDA | OUTRO | VB | 7 | 7 | 2334 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
531 | 673 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IS4548 | CONTAINER FRENTE SERVIÇO | OUTRO | UND | 7 | 7 | 2335 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
531 | 673 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 1 | 1 | IS9159 | WC QUIMICO | OUTRO | UND | 2 | 2 | 2336 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
534 | 676 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 9 | 11 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | H | 200 | 1800 | 2339 | QUANTIDADE DIVERGENTE
534 | 676 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 9 | 11 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1800 | 16200 | 2340 | QUANTIDADE DIVERGENTE
534 | 676 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 9 | 11 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1800 | 16200 | 2341 | QUANTIDADE DIVERGENTE
534 | 676 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 9 | 11 | IS3753 | MANUT. EQUIP. E EXPEDIENTE | OUTRO | VB | 1 | 9 | 2342 | QUANTIDADE DIVERGENTE
534 | 676 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 9 | 11 | IS4548 | CONTAINER FRENTE SERVIÇO | OUTRO | UND | 7 | 63 | 2343 | QUANTIDADE DIVERGENTE
534 | 676 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | 9 | 11 | IS9159 | WC QUIMICO | OUTRO | UND | 2 | 18 | 2344 | QUANTIDADE DIVERGENTE
537 | 679 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | 20661 | 20661 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0045 | 92.9745 | 2347 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
537 | 679 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | 20661 | 20661 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0114 | 235.5354 | 2348 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
537 | 679 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | 20661 | 20661 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.00295 | 60.95 | 2349 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
537 | 679 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | 20661 | 20661 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.00745 | 153.9245 | 2350 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
537 | 679 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | 20661 | 20661 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0114 | 235.5354 | 2351 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
537 | 679 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | 20661 | 20661 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.3217 | 6646.6437 | 2352 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
537 | 679 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | 20661 | 20661 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.3217 | 6646.6437 | 2353 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
537 | 679 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | 20661 | 20661 | IS9112 | ST - SUPRESSÃO VEGETAL | OUTRO | M2 | 1 | 20661 | 2354 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
538 | 680 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Tratamento e Regularização | 21634 | 21634 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005 | 108.17 | 2355 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
538 | 680 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Tratamento e Regularização | 21634 | 21634 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.029 | 627.386 | 2356 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
538 | 680 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Tratamento e Regularização | 21634 | 21634 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.0063 | 136.2942 | 2357 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
538 | 680 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Tratamento e Regularização | 21634 | 21634 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0113 | 244.4642 | 2358 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
538 | 680 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Tratamento e Regularização | 21634 | 21634 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.029 | 627.386 | 2359 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
538 | 680 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Tratamento e Regularização | 21634 | 21634 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.6299 | 13627.2566 | 2360 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
538 | 680 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Tratamento e Regularização | 21634 | 21634 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.6299 | 13627.2566 | 2361 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
539 | 681 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | 20305 | 20305 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005 | 101.525 | 2362 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
539 | 681 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | 20305 | 20305 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.029 | 588.845 | 2363 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
539 | 681 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | 20305 | 20305 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.0063 | 127.9215 | 2364 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
539 | 681 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | 20305 | 20305 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0113 | 229.4465 | 2365 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
539 | 681 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | 20305 | 20305 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.029 | 588.845 | 2366 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
539 | 681 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | 20305 | 20305 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.6299 | 12790.1195 | 2367 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
539 | 681 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | 20305 | 20305 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.6299 | 12790.1195 | 2368 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
541 | 683 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | 22335.863 | 22335.86 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | H | 0.0042 | 93.8106 | 2370 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
541 | 683 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | 22335.863 | 22335.86 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.0042 | 93.8106 | 2371 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
541 | 683 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | 22335.863 | 22335.86 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0042 | 93.8106 | 2372 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
541 | 683 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | 22335.863 | 22335.86 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | H | 0.0042 | 93.8106 | 2373 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
541 | 683 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | 22335.863 | 22335.86 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0126 | 281.4319 | 2374 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
541 | 683 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | 22335.863 | 22335.86 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0042 | 93.8106 | 2375 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
541 | 683 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | 22335.863 | 22335.86 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.2688 | 6003.88 | 2376 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
541 | 683 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | 22335.863 | 22335.86 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.2688 | 6003.88 | 2377 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
542 | 684 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | 15047.7375 | 15047.74 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | h | 0.016 | 240.7638 | 2378 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
542 | 684 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | 15047.7375 | 15047.74 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | H | 0.016 | 240.7638 | 2379 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
542 | 684 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | 15047.7375 | 15047.74 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.05 | 752.3869 | 2380 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
542 | 684 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | 15047.7375 | 15047.74 | IH1902 | SOLDADOR | MO | H | 0.016 | 240.7638 | 2381 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
542 | 684 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | 15047.7375 | 15047.74 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.04 | 601.9095 | 2382 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
542 | 684 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | 15047.7375 | 15047.74 | IM7808 | MANTA PEAD 2MM | MATERIAL | M2 | 1.05 | 15800.1244 | 2383 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
542 | 684 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | 15047.7375 | 15047.74 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.04 | 601.9095 | 2384 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
542 | 684 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | 15047.7375 | 15047.74 | IS2442 | ST - ENSAIOS EM SOLDA | OUTRO | M2 | 1 | 15047.7375 | 2385 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
544 | 686 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita (3) | 39 | 39 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 0.4485 | 2387 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
544 | 686 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita (3) | 39 | 39 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0056 | 0.2184 | 2388 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
544 | 686 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita (3) | 39 | 39 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0822 | 3.2058 | 2389 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
544 | 686 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita (3) | 39 | 39 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 1.95 | 2390 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
544 | 686 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita (3) | 39 | 39 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0671 | 2.6169 | 2391 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
544 | 686 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita (3) | 39 | 39 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 5.85 | 2392 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
544 | 686 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita (3) | 39 | 39 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0822 | 3.2058 | 2393 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
544 | 686 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita (3) | 39 | 39 | IM0308 | BRITA 3 | MATERIAL | M3 | 1.15 | 44.85 | 2394 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
544 | 686 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita (3) | 39 | 39 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1407 | 83.4873 | 2395 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
544 | 686 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita (3) | 39 | 39 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1407 | 83.4873 | 2396 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
545 | 687 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | 208 | 208 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.2 | 41.6 | 2397 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
545 | 687 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | 208 | 208 | IM0764 | TUBO P DRENO Ø 100mm KANANET | MATERIAL | M | 1 | 208 | 2398 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
546 | 688 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | 399.36 | 399.36 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 59.904 | 2399 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
546 | 688 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | 399.36 | 399.36 | IM1871 | MANTA TIPO BIDIM RT 21 | MATERIAL | M2 | 1.1 | 439.296 | 2400 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
546 | 688 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | 399.36 | 399.36 | IM2064 | PIQUETE DE MADEIRA | MATERIAL | M | 0.1 | 39.936 | 2401 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
547 | 689 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | 1 | 1 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 4.914 | 4.914 | 2402 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
547 | 689 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | 1 | 1 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 3.125 | 3.125 | 2403 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
547 | 689 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | 1 | 1 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | H | 22.4 | 22.4 | 2404 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
547 | 689 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | 1 | 1 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 35.809 | 35.809 | 2405 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
547 | 689 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | 1 | 1 | IN0010 | PREGO 18x30 | OUTRO | KG | 4 | 4 | 2406 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
547 | 689 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | 1 | 1 | IN0017 | CONCRETO USINADO FCK 30MPA | OUTRO | M3 | 2.457 | 2.457 | 2407 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
547 | 689 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | 1 | 1 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 54 | 54 | 2408 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
547 | 689 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | 1 | 1 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.4 | 0.4 | 2409 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
547 | 689 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | 1 | 1 | IO0084 | SARRAFO DE 10X2,5CM | OUTRO | M | 36 | 36 | 2410 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
547 | 689 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | 1 | 1 | IO0089 | PONTALETE 8x8cm | OUTRO | M | 19.2 | 19.2 | 2411 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
547 | 689 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | 1 | 1 | IO0092 | CHAPA COMPENSADA RESINADA | OUTRO | M2 | 7.2 | 7.2 | 2412 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
547 | 689 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | 1 | 1 | IO0717 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | OUTRO | L | 1.6 | 1.6 | 2413 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
547 | 689 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | 1 | 1 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 2.457 | 2.457 | 2414 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
550 | 692 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Areia | 440.5 | 440.5 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.013 | 5.7265 | 2417 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
550 | 692 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Areia | 440.5 | 440.5 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | H | 0.004 | 1.762 | 2418 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
550 | 692 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Areia | 440.5 | 440.5 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0864 | 38.0592 | 2419 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
550 | 692 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Areia | 440.5 | 440.5 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 22.025 | 2420 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
550 | 692 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Areia | 440.5 | 440.5 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.063 | 27.7515 | 2421 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
550 | 692 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Areia | 440.5 | 440.5 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 66.075 | 2422 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
550 | 692 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Areia | 440.5 | 440.5 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0904 | 39.8212 | 2423 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
550 | 692 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Areia | 440.5 | 440.5 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1156 | 931.9218 | 2424 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
550 | 692 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Areia | 440.5 | 440.5 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1156 | 931.9218 | 2425 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
550 | 692 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Areia | 440.5 | 440.5 | IO0044 | AREIA LAVADA | OUTRO | M3 | 1.3 | 572.65 | 2426 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
551 | 693 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 0 | 465.6 | 465.6 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 5.3544 | 2427 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
551 | 693 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 0 | 465.6 | 465.6 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.005556 | 2.5869 | 2428 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
551 | 693 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 0 | 465.6 | 465.6 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0822 | 38.2723 | 2429 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
551 | 693 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 0 | 465.6 | 465.6 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 23.28 | 2430 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
551 | 693 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 0 | 465.6 | 465.6 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.067056 | 31.2213 | 2431 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
551 | 693 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 0 | 465.6 | 465.6 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 69.84 | 2432 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
551 | 693 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 0 | 465.6 | 465.6 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0822 | 38.2723 | 2433 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
551 | 693 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 0 | 465.6 | 465.6 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1396 | 996.2131 | 2434 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
551 | 693 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 0 | 465.6 | 465.6 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1396 | 996.2131 | 2435 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
551 | 693 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 0 | 465.6 | 465.6 | IO0099 | BRITA 0 | OUTRO | M3 | 1.15 | 535.44 | 2436 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
552 | 694 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 3 | 361.14 | 361.14 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 4.1531 | 2437 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
552 | 694 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 3 | 361.14 | 361.14 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | h | 0.0056 | 2.0224 | 2438 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
552 | 694 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 3 | 361.14 | 361.14 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0822 | 29.6857 | 2439 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
552 | 694 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 3 | 361.14 | 361.14 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 18.057 | 2440 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
552 | 694 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 3 | 361.14 | 361.14 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0671 | 24.2325 | 2441 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
552 | 694 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 3 | 361.14 | 361.14 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 54.171 | 2442 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
552 | 694 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 3 | 361.14 | 361.14 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0822 | 29.6857 | 2443 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
552 | 694 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 3 | 361.14 | 361.14 | IM0308 | BRITA 3 | MATERIAL | M3 | 1.15 | 415.311 | 2444 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
552 | 694 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 3 | 361.14 | 361.14 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 2.1407 | 773.0924 | 2445 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
552 | 694 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 3 | 361.14 | 361.14 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 2.1407 | 773.0924 | 2446 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
553 | 695 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 183.7 | 183.7 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | H | 0.0115 | 2.1126 | 2447 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
553 | 695 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 183.7 | 183.7 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | H | 0.0322 | 5.9151 | 2448 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
553 | 695 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 183.7 | 183.7 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.05 | 9.185 | 2449 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
553 | 695 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 183.7 | 183.7 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.0615 | 11.2975 | 2450 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
553 | 695 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 183.7 | 183.7 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 27.555 | 2451 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
553 | 695 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 183.7 | 183.7 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0322 | 5.9151 | 2452 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
553 | 695 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 183.7 | 183.7 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 1.4313 | 262.9298 | 2453 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
553 | 695 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 183.7 | 183.7 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 1.4313 | 262.9298 | 2454 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
553 | 695 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 183.7 | 183.7 | IO0051 | PEDRA DE MAO | OUTRO | M3 | 1.15 | 211.255 | 2455 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
556 | 698 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 2074.6 | 2074.6 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 129.6625 | 2458 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
556 | 698 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 2074.6 | 2074.6 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 64.8312 | 2459 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
556 | 698 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 2074.6 | 2074.6 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 2240.568 | 2460 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
556 | 698 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 2074.6 | 2074.6 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 16.5968 | 2461 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
557 | 699 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 2211.66 | 2211.66 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 138.2287 | 2462 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
557 | 699 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 2211.66 | 2211.66 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 69.1144 | 2463 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
557 | 699 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 2211.66 | 2211.66 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 2388.5928 | 2464 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
557 | 699 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 2211.66 | 2211.66 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 17.6933 | 2465 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
558 | 700 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 640.25 | 640.25 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 40.0156 | 2466 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
558 | 700 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 640.25 | 640.25 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 20.0078 | 2467 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
558 | 700 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 640.25 | 640.25 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 691.47 | 2468 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
558 | 700 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 640.25 | 640.25 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 5.122 | 2469 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
559 | 701 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 2 | 2 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 4.2 | 2470 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
559 | 701 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 2 | 2 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 3.15 | 2471 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
559 | 701 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 2 | 2 | IN0012 | CONCRETO USINADO FCK 10MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 2.1 | 2472 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
559 | 701 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 2 | 2 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 2.1 | 2473 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
560 | 702 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | 15.4 | 15.4 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 32.34 | 2474 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
560 | 702 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | 15.4 | 15.4 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 24.255 | 2475 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
560 | 702 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | 15.4 | 15.4 | IN0017 | CONCRETO USINADO FCK 30MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 16.17 | 2476 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
560 | 702 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | 15.4 | 15.4 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 16.17 | 2477 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
561 | 703 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 144 | 144 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | H | 1.4 | 201.6 | 2478 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
561 | 703 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 144 | 144 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1 | 144 | 2479 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
561 | 703 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 144 | 144 | IN0010 | PREGO 18x30 | OUTRO | KG | 0.25 | 36 | 2480 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
561 | 703 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 144 | 144 | IO0084 | SARRAFO DE 10X2,5CM | OUTRO | M | 2.25 | 324 | 2481 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
561 | 703 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 144 | 144 | IO0089 | PONTALETE 8x8cm | OUTRO | M | 1.2 | 172.8 | 2482 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
561 | 703 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 144 | 144 | IO0092 | CHAPA COMPENSADA RESINADA | OUTRO | M2 | 0.45 | 64.8 | 2483 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
561 | 703 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 144 | 144 | IO0717 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | OUTRO | L | 0.1 | 14.4 | 2484 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
562 | 704 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | 7.6 | 7.6 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 0.3 | 2.28 | 2485 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
562 | 704 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | 7.6 | 7.6 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 1.14 | 2486 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
562 | 704 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | 7.6 | 7.6 | IM6411 | ADESIVO ADE 52 OU SIMILAR | MATERIAL | KG | 0.05 | 0.38 | 2487 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
562 | 704 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | 7.6 | 7.6 | IN9950 | JUNTA ELÁSTICA PRÉ-MOLDADA TIPO O-22 DA SIKA | OUTRO | M | 1.05 | 7.98 | 2488 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
564 | 706 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 13974.4 | 13974.4 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 873.4 | 2490 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
564 | 706 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 13974.4 | 13974.4 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 436.7 | 2491 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
564 | 706 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 13974.4 | 13974.4 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 15092.352 | 2492 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
564 | 706 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 13974.4 | 13974.4 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 111.7952 | 2493 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
565 | 707 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 17827.34 | 17827.34 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 1114.2088 | 2494 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
565 | 707 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 17827.34 | 17827.34 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 557.1044 | 2495 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
565 | 707 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 17827.34 | 17827.34 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 19253.5272 | 2496 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
565 | 707 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 17827.34 | 17827.34 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 142.6187 | 2497 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
566 | 708 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 2890 | 2890 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 180.625 | 2498 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
566 | 708 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 2890 | 2890 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 90.3125 | 2499 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
566 | 708 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 2890 | 2890 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 3121.2 | 2500 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
566 | 708 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 2890 | 2890 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 23.12 | 2501 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
567 | 709 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 23.76 | 23.76 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 49.896 | 2502 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
567 | 709 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 23.76 | 23.76 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 37.422 | 2503 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
567 | 709 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 23.76 | 23.76 | IN0012 | CONCRETO USINADO FCK 10MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 24.948 | 2504 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
567 | 709 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 23.76 | 23.76 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 24.948 | 2505 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
568 | 710 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | 110.68 | 110.68 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 232.428 | 2506 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
568 | 710 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | 110.68 | 110.68 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 174.321 | 2507 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
568 | 710 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | 110.68 | 110.68 | IN0017 | CONCRETO USINADO FCK 30MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 116.214 | 2508 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
568 | 710 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | 110.68 | 110.68 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 116.214 | 2509 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
569 | 711 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 698 | 698 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | H | 1.4 | 977.2 | 2510 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
569 | 711 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 698 | 698 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1 | 698 | 2511 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
569 | 711 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 698 | 698 | IN0010 | PREGO 18x30 | OUTRO | KG | 0.25 | 174.5 | 2512 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
569 | 711 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 698 | 698 | IO0084 | SARRAFO DE 10X2,5CM | OUTRO | M | 2.25 | 1570.5 | 2513 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
569 | 711 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 698 | 698 | IO0089 | PONTALETE 8x8cm | OUTRO | M | 1.2 | 837.6 | 2514 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
569 | 711 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 698 | 698 | IO0092 | CHAPA COMPENSADA RESINADA | OUTRO | M2 | 0.45 | 314.1 | 2515 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
569 | 711 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 698 | 698 | IO0717 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | OUTRO | L | 0.1 | 69.8 | 2516 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
570 | 712 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | 52.8 | 52.8 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 0.3 | 15.84 | 2517 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
570 | 712 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | 52.8 | 52.8 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 7.92 | 2518 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
570 | 712 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | 52.8 | 52.8 | IM6411 | ADESIVO ADE 52 OU SIMILAR | MATERIAL | KG | 0.05 | 2.64 | 2519 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
570 | 712 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | 52.8 | 52.8 | IN9950 | JUNTA ELÁSTICA PRÉ-MOLDADA TIPO O-22 DA SIKA | OUTRO | M | 1.05 | 55.44 | 2520 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
572 | 714 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 6947 | 6947 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 434.1875 | 2522 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
572 | 714 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 6947 | 6947 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 217.0938 | 2523 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
572 | 714 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 6947 | 6947 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 7502.76 | 2524 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
572 | 714 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 6947 | 6947 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 55.576 | 2525 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
573 | 715 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 10206 | 10206 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 637.875 | 2526 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
573 | 715 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 10206 | 10206 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 318.9375 | 2527 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
573 | 715 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 10206 | 10206 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 11022.48 | 2528 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
573 | 715 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 10206 | 10206 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 81.648 | 2529 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
574 | 716 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 2013 | 2013 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 125.8125 | 2530 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
574 | 716 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 2013 | 2013 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 62.9062 | 2531 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
574 | 716 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 2013 | 2013 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 2174.04 | 2532 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
574 | 716 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 2013 | 2013 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 16.104 | 2533 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
575 | 717 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 8.74 | 8.74 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 18.354 | 2534 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
575 | 717 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 8.74 | 8.74 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 13.7655 | 2535 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
575 | 717 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 8.74 | 8.74 | IN0012 | CONCRETO USINADO FCK 10MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 9.177 | 2536 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
575 | 717 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 8.74 | 8.74 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 9.177 | 2537 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
576 | 718 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | 63.79 | 63.79 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 133.959 | 2538 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
576 | 718 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | 63.79 | 63.79 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 100.4693 | 2539 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
576 | 718 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | 63.79 | 63.79 | IN0017 | CONCRETO USINADO FCK 30MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 66.9795 | 2540 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
576 | 718 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | 63.79 | 63.79 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 66.9795 | 2541 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
577 | 719 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 446 | 446 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | H | 1.4 | 624.4 | 2542 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
577 | 719 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 446 | 446 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1 | 446 | 2543 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
577 | 719 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 446 | 446 | IN0010 | PREGO 18x30 | OUTRO | KG | 0.25 | 111.5 | 2544 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
577 | 719 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 446 | 446 | IO0084 | SARRAFO DE 10X2,5CM | OUTRO | M | 2.25 | 1003.5 | 2545 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
577 | 719 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 446 | 446 | IO0089 | PONTALETE 8x8cm | OUTRO | M | 1.2 | 535.2 | 2546 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
577 | 719 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 446 | 446 | IO0092 | CHAPA COMPENSADA RESINADA | OUTRO | M2 | 0.45 | 200.7 | 2547 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
577 | 719 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 446 | 446 | IO0717 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | OUTRO | L | 0.1 | 44.6 | 2548 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
578 | 720 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | 27.3 | 27.3 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 0.3 | 8.19 | 2549 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
578 | 720 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | 27.3 | 27.3 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 4.095 | 2550 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
578 | 720 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | 27.3 | 27.3 | IM6411 | ADESIVO ADE 52 OU SIMILAR | MATERIAL | KG | 0.05 | 1.365 | 2551 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
578 | 720 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | 27.3 | 27.3 | IN9950 | JUNTA ELÁSTICA PRÉ-MOLDADA TIPO O-22 DA SIKA | OUTRO | M | 1.05 | 28.665 | 2552 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
580 | 722 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 177 | 177 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 11.0625 | 2554 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
580 | 722 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 177 | 177 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 5.5312 | 2555 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
580 | 722 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 177 | 177 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 191.16 | 2556 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
580 | 722 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 177 | 177 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 1.416 | 2557 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
581 | 723 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 150 | 150 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 9.375 | 2558 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
581 | 723 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 150 | 150 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 4.6875 | 2559 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
581 | 723 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 150 | 150 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 162 | 2560 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
581 | 723 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 150 | 150 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 1.2 | 2561 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
583 | 725 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | 1.55 | 1.55 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 3.255 | 2566 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
583 | 725 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | 1.55 | 1.55 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 2.4413 | 2567 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
583 | 725 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | 1.55 | 1.55 | IN0017 | CONCRETO USINADO FCK 30MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 1.6275 | 2568 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
583 | 725 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | 1.55 | 1.55 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 1.6275 | 2569 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
584 | 726 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 12.04 | 12.04 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | H | 1.4 | 16.856 | 2570 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
584 | 726 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 12.04 | 12.04 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1 | 12.04 | 2571 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
584 | 726 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 12.04 | 12.04 | IN0010 | PREGO 18x30 | OUTRO | KG | 0.25 | 3.01 | 2572 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
584 | 726 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 12.04 | 12.04 | IO0084 | SARRAFO DE 10X2,5CM | OUTRO | M | 2.25 | 27.09 | 2573 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
584 | 726 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 12.04 | 12.04 | IO0089 | PONTALETE 8x8cm | OUTRO | M | 1.2 | 14.448 | 2574 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
584 | 726 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 12.04 | 12.04 | IO0092 | CHAPA COMPENSADA RESINADA | OUTRO | M2 | 0.45 | 5.418 | 2575 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
584 | 726 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 12.04 | 12.04 | IO0717 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | OUTRO | L | 0.1 | 1.204 | 2576 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
586 | 728 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 165 | 165 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 10.3125 | 2578 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
586 | 728 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 165 | 165 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 5.1562 | 2579 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
586 | 728 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 165 | 165 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 178.2 | 2580 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
586 | 728 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 165 | 165 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 1.32 | 2581 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
587 | 729 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 146 | 146 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 9.125 | 2582 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
587 | 729 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 146 | 146 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 4.5625 | 2583 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
587 | 729 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 146 | 146 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 157.68 | 2584 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
587 | 729 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 146 | 146 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 1.168 | 2585 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
589 | 731 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | 1.23 | 1.23 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 2.583 | 2590 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
589 | 731 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | 1.23 | 1.23 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 1.9372 | 2591 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
589 | 731 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | 1.23 | 1.23 | IN0017 | CONCRETO USINADO FCK 30MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 1.2915 | 2592 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
589 | 731 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | 1.23 | 1.23 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 1.2915 | 2593 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
590 | 732 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 10.49 | 10.49 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | H | 1.4 | 14.686 | 2594 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
590 | 732 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 10.49 | 10.49 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1 | 10.49 | 2595 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
590 | 732 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 10.49 | 10.49 | IN0010 | PREGO 18x30 | OUTRO | KG | 0.25 | 2.6225 | 2596 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
590 | 732 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 10.49 | 10.49 | IO0084 | SARRAFO DE 10X2,5CM | OUTRO | M | 2.25 | 23.6025 | 2597 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
590 | 732 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 10.49 | 10.49 | IO0089 | PONTALETE 8x8cm | OUTRO | M | 1.2 | 12.588 | 2598 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
590 | 732 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 10.49 | 10.49 | IO0092 | CHAPA COMPENSADA RESINADA | OUTRO | M2 | 0.45 | 4.7205 | 2599 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
590 | 732 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 10.49 | 10.49 | IO0717 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | OUTRO | L | 0.1 | 1.049 | 2600 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
592 | 734 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 128 | 128 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 8 | 2602 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
592 | 734 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 128 | 128 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 4 | 2603 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
592 | 734 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 128 | 128 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 138.24 | 2604 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
592 | 734 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 128 | 128 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 1.024 | 2605 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
593 | 735 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 108 | 108 | IH0012 | ARMADOR | MO | H | 0.0625 | 6.75 | 2606 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
593 | 735 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 108 | 108 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.03125 | 3.375 | 2607 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
593 | 735 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 108 | 108 | IO0001 | ACO CA-50 CORTADO E DOBRADO | OUTRO | KG | 1.08 | 116.64 | 2608 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
593 | 735 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 108 | 108 | IO0010 | ARAME RECOZIDO TIPO PG7 | OUTRO | KG | 0.008 | 0.864 | 2609 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
595 | 737 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | 1.27 | 1.27 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 2.667 | 2614 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
595 | 737 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | 1.27 | 1.27 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 2.0002 | 2615 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
595 | 737 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | 1.27 | 1.27 | IN0017 | CONCRETO USINADO FCK 30MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 1.3335 | 2616 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
595 | 737 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | 1.27 | 1.27 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 1.3335 | 2617 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
596 | 738 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 9.5 | 9.5 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | H | 1.4 | 13.3 | 2618 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
596 | 738 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 9.5 | 9.5 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1 | 9.5 | 2619 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
596 | 738 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 9.5 | 9.5 | IN0010 | PREGO 18x30 | OUTRO | KG | 0.25 | 2.375 | 2620 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
596 | 738 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 9.5 | 9.5 | IO0084 | SARRAFO DE 10X2,5CM | OUTRO | M | 2.25 | 21.375 | 2621 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
596 | 738 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 9.5 | 9.5 | IO0089 | PONTALETE 8x8cm | OUTRO | M | 1.2 | 11.4 | 2622 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
596 | 738 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 9.5 | 9.5 | IO0092 | CHAPA COMPENSADA RESINADA | OUTRO | M2 | 0.45 | 4.275 | 2623 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
596 | 738 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | 9.5 | 9.5 | IO0717 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | OUTRO | L | 0.1 | 0.95 | 2624 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
598 | 740 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Corte | 18565 | 18565 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | H | 0.0177 | 328.6005 | 2626 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
598 | 740 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Corte | 18565 | 18565 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | H | 0.006 | 111.39 | 2627 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
598 | 740 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Corte | 18565 | 18565 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.006 | 111.39 | 2628 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
598 | 740 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Corte | 18565 | 18565 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.0177 | 328.6005 | 2629 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
598 | 740 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Corte | 18565 | 18565 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.4158 | 7719.327 | 2630 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
598 | 740 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Corte | 18565 | 18565 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.4158 | 7719.327 | 2631 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
599 | 741 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 4145.25 | 4145.25 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | h | 0.016 | 66.324 | 2632 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
599 | 741 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 4145.25 | 4145.25 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | H | 0.016 | 66.324 | 2633 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
599 | 741 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 4145.25 | 4145.25 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.05 | 207.2625 | 2634 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
599 | 741 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 4145.25 | 4145.25 | IH1902 | SOLDADOR | MO | H | 0.016 | 66.324 | 2635 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
599 | 741 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 4145.25 | 4145.25 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 0.04 | 165.81 | 2636 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
599 | 741 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 4145.25 | 4145.25 | IM7808 | MANTA PEAD 2MM | MATERIAL | M2 | 1.05 | 4352.5125 | 2637 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
599 | 741 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 4145.25 | 4145.25 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 0.04 | 165.81 | 2638 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
599 | 741 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 4145.25 | 4145.25 | IS2442 | ST - ENSAIOS EM SOLDA | OUTRO | M2 | 1 | 4145.25 | 2639 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
600 | 742 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geocécula preenchida com concreto (2) | 4145.25 | 4145.25 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 0.33075 | 1371.0414 | 2640 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
600 | 742 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geocécula preenchida com concreto (2) | 4145.25 | 4145.25 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.36806 | 1525.7132 | 2641 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
600 | 742 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geocécula preenchida com concreto (2) | 4145.25 | 4145.25 | IH1908 | OFICIAL | MO | H | 0.06 | 248.715 | 2642 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
600 | 742 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geocécula preenchida com concreto (2) | 4145.25 | 4145.25 | IM2467 | GRAMPO METÁLICOS TIPO U 30CM | MATERIAL | UND | 1.012 | 4194.993 | 2643 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
600 | 742 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geocécula preenchida com concreto (2) | 4145.25 | 4145.25 | IM3819 | GEOCÉLULA STRATWEB PEAD | MATERIAL | M2 | 1.05 | 4352.5125 | 2644 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
600 | 742 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geocécula preenchida com concreto (2) | 4145.25 | 4145.25 | IN0015 | CONCRETO USINADO FCK 20 MPA | OUTRO | M3 | 0.16537 | 685.5207 | 2645 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
600 | 742 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geocécula preenchida com concreto (2) | 4145.25 | 4145.25 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 0.16537 | 685.5207 | 2646 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
601 | 743 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fornecimento e aplicação de concreto estrutural 30 Mpa | 330 | 330 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 2.1 | 693 | 2647 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
601 | 743 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fornecimento e aplicação de concreto estrutural 30 Mpa | 330 | 330 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 1.575 | 519.75 | 2648 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
601 | 743 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fornecimento e aplicação de concreto estrutural 30 Mpa | 330 | 330 | IN0017 | CONCRETO USINADO FCK 30MPA | OUTRO | M3 | 1.05 | 346.5 | 2649 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
601 | 743 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fornecimento e aplicação de concreto estrutural 30 Mpa | 330 | 330 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 1.05 | 346.5 | 2650 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
602 | 744 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | 4145.25 | 4145.25 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 0.15 | 621.7875 | 2651 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
602 | 744 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | 4145.25 | 4145.25 | IM1871 | MANTA TIPO BIDIM RT 21 | MATERIAL | M2 | 1.1 | 4559.775 | 2652 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
602 | 744 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | 4145.25 | 4145.25 | IM2064 | PIQUETE DE MADEIRA | MATERIAL | M | 0.1 | 414.525 | 2653 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
603 | 745 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | 25 | 25 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | H | 0.113 | 2.825 | 2654 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
603 | 745 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | 25 | 25 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | h | 0.25 | 6.25 | 2655 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
603 | 745 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | 25 | 25 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | H | 0.113 | 2.825 | 2656 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
603 | 745 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | 25 | 25 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | H | 10.2654 | 256.6363 | 2657 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
603 | 745 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | 25 | 25 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 1.2773 | 31.9326 | 2658 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
603 | 745 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | 25 | 25 | IH0011 | PEDREIRO | MO | H | 0.869 | 21.725 | 2659 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
603 | 745 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | 25 | 25 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | H | 0.56 | 14 | 2660 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
603 | 745 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | 25 | 25 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 1.2773 | 31.9326 | 2661 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
603 | 745 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | 25 | 25 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 19.8185 | 495.4637 | 2662 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
603 | 745 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | 25 | 25 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 0.25 | 6.25 | 2663 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
603 | 745 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | 25 | 25 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 25.774 | 644.35 | 2664 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
603 | 745 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | 25 | 25 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 25.774 | 644.35 | 2665 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
603 | 745 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | 25 | 25 | IN0010 | PREGO 18x30 | OUTRO | KG | 0.1 | 2.5 | 2666 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
603 | 745 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | 25 | 25 | IN0015 | CONCRETO USINADO FCK 20 MPA | OUTRO | M3 | 0.378 | 9.45 | 2667 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
603 | 745 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | 25 | 25 | IN9923 | MANILHA DE CONCRETO CA 1 Ø 600mm | OUTRO | UND | 3 | 75 | 2668 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
603 | 745 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | 25 | 25 | IO0044 | AREIA LAVADA | OUTRO | M3 | 0.0904 | 2.26 | 2669 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
603 | 745 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | 25 | 25 | IO0061 | CIMENTO CP 32 | OUTRO | KG | 44.07 | 1101.75 | 2670 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
603 | 745 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | 25 | 25 | IO0084 | SARRAFO DE 10X2,5CM | OUTRO | M | 0.9 | 22.5 | 2671 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
603 | 745 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | 25 | 25 | IO0089 | PONTALETE 8x8cm | OUTRO | M | 0.48 | 12 | 2672 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
603 | 745 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | 25 | 25 | IO0092 | CHAPA COMPENSADA RESINADA | OUTRO | M2 | 0.18 | 4.5 | 2673 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
603 | 745 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | 25 | 25 | IO0717 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | OUTRO | L | 0.04 | 1 | 2674 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
603 | 745 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | 25 | 25 | IP0003 | TAXA BOMBEAMENTO DE CONCRETO | OUTRO | M3 | 0.378 | 9.45 | 2675 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
607 | 749 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Remoção e destinação de 03 (três) postes da linha de distribuição de energia com interferência na região das obras (desenergizados) | 1 | 1 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | h | 12 | 12 | 2695 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
607 | 749 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Remoção e destinação de 03 (três) postes da linha de distribuição de energia com interferência na região das obras (desenergizados) | 1 | 1 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | H | 0.15 | 0.15 | 2696 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
607 | 749 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Remoção e destinação de 03 (três) postes da linha de distribuição de energia com interferência na região das obras (desenergizados) | 1 | 1 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | H | 0.15 | 0.15 | 2697 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
607 | 749 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Remoção e destinação de 03 (três) postes da linha de distribuição de energia com interferência na região das obras (desenergizados) | 1 | 1 | IH1901 | AJUDANTE | MO | H | 12 | 12 | 2698 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
607 | 749 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Remoção e destinação de 03 (três) postes da linha de distribuição de energia com interferência na região das obras (desenergizados) | 1 | 1 | IH1906 | MOTORISTA | MO | H | 12 | 12 | 2699 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
607 | 749 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Remoção e destinação de 03 (três) postes da linha de distribuição de energia com interferência na região das obras (desenergizados) | 1 | 1 | IM3903 | COMBUSTIVEL | MATERIAL | L | 122.7 | 122.7 | 2700 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
607 | 749 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Remoção e destinação de 03 (três) postes da linha de distribuição de energia com interferência na região das obras (desenergizados) | 1 | 1 | IM9700 | LUBRIFICANTES | MATERIAL | L | 122.7 | 122.7 | 2701 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE
607 | 749 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Remoção e destinação de 03 (três) postes da linha de distribuição de energia com interferência na região das obras (desenergizados) | 1 | 1 | IS9089 | FRETE P/ TRANSPORTE MATERIAIS POSTES | OUTRO | vb | 1 | 1 | 2702 | CORRESPONDENCIA DE NOME/UNIDADE/QUANTIDADE

## Trabalho_Cadastro
Código | Recurso | Tipo | Demanda total h base | Disponibilidade confirmada | Tarifa incremental XML | Observação | UID recurso Project | Nome no Project V05
IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 5800.0005 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10002 | R10002
IE1232 | MAQUINA DE SOLDA | EQUIP | 1129.25 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10003 | R10003
IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | 238.325 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10010 | R10010
IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 5659.5188 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10013 | R10013
IH0011 | PEDREIRO | MO | 20520.441 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10025 | R10025
IH0012 | ARMADOR | MO | 44323.5384 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10026 | R10026
IH0034 | ELETRICISTA | MO | 113 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10027 | R10027
IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 20075.326 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10028 | R10028
IH1901 | AJUDANTE | MO | 120141.0648 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10030 | R10030
IH1906 | MOTORISTA | MO | 79699.9192 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10032 | R10032
IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 8200 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10005 | R10005
IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 18712.931 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10008 | R10008
IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 18744.7863 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10020 | R10020
IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 121881.6711 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10029 | R10029
IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 19662.2019 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10016 | R10016
IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 5259.889 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10024 | R10024
IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 3338.3376 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10004 | R10004
IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 32010.029 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10018 | R10018
IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 14479.1773 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10007 | R10007
IH1908 | OFICIAL | MO | 1049.403 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10033 | R10033
IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 15600 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10014 | R10014
IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 12564.2714 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10022 | R10022
IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 27867.1235 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10017 | R10017
IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 28400 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10015 | R10015
IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 4236.4823 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10011 | R10011
IH1902 | SOLDADOR | MO | 5345.7323 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10031 | R10031
IE9099 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | EQUIP | 3881.5686 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10021 | R10021
IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 10304.9081 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10009 | R10009
IE3320 | MAQUINA DE SOLDA - ELETROFUSÃO 1200 MM | EQUIP | 15 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10012 | R10012
IH6070 | MONTADOR | MO | 2895.7865 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10034 | R10034
IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 20273.7827 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10006 | R10006
IE9909 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | EQUIP | 62.1575 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10023 | R10023
IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | 278.7865 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10001 | R10001
IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 3959.561 |  | 0 | Demanda CPU; não disponibilidade. Custo já incluído na PQ. Sem nivelamento aprovado. | 10019 | R10019

## Trabalho_Mensal
ID CCA | UID | Código | Recurso | Tipo | Mês | Horas estimadas | Equivalente h/113 referência
5 | 147 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2026-09 | 92.3077 | 0.81688
5 | 147 | IE1232 | MAQUINA DE SOLDA | EQUIP | 2026-09 | 16.1538 | 0.14295
5 | 147 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | 2026-09 | 55.3846 | 0.49013
5 | 147 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2026-09 | 16.1538 | 0.14295
5 | 147 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2026-09 | 104.3077 | 0.92308
5 | 147 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2026-09 | 104.3077 | 0.92308
5 | 147 | IH0034 | ELETRICISTA | MO | 2026-09 | 52.1538 | 0.46154
5 | 147 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2026-09 | 104.3077 | 0.92308
5 | 147 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-09 | 487.9039 | 4.3177
5 | 147 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-09 | 55.3846 | 0.49013
6 | 148 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2028-02 | 30.7692 | 0.27229
6 | 148 | IE1232 | MAQUINA DE SOLDA | EQUIP | 2028-02 | 5.3846 | 0.047651
6 | 148 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | 2028-02 | 18.4615 | 0.16338
6 | 148 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-02 | 5.3846 | 0.047651
6 | 148 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-02 | 34.7692 | 0.30769
6 | 148 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-02 | 34.7692 | 0.30769
6 | 148 | IH0034 | ELETRICISTA | MO | 2028-02 | 17.3846 | 0.15385
6 | 148 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-02 | 34.7692 | 0.30769
6 | 148 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-02 | 162.6347 | 1.4392
6 | 148 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-02 | 18.4615 | 0.16338
7 | 149 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2026-09 | 76.9231 | 0.68074
7 | 149 | IE1232 | MAQUINA DE SOLDA | EQUIP | 2026-09 | 13.4615 | 0.11913
7 | 149 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | 2026-09 | 46.1538 | 0.40844
7 | 149 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2026-09 | 13.4615 | 0.11913
7 | 149 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2026-09 | 86.9231 | 0.76923
7 | 149 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2026-09 | 86.9231 | 0.76923
7 | 149 | IH0034 | ELETRICISTA | MO | 2026-09 | 43.4615 | 0.38462
7 | 149 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2026-09 | 86.9231 | 0.76923
7 | 149 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-09 | 406.5866 | 3.5981
7 | 149 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-09 | 46.1538 | 0.40844
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2026-10 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2026-11 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2026-12 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2027-01 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2027-02 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2027-03 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2027-04 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2027-05 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2027-06 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2027-07 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2027-08 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2027-09 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2027-10 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2027-11 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2027-12 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2028-01 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2028-02 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2028-03 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2028-04 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2028-05 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2028-06 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2028-07 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2028-08 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2028-09 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2028-10 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2028-11 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2028-12 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2029-01 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2029-02 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2029-03 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2029-04 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2029-05 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2029-06 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2029-07 | 94.9451 | 0.84022
10 | 152 | IE0704 | GERADOR 100 KVA | EQUIP | 2029-08 | 94.9451 | 0.84022
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2026-10 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2026-11 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2026-12 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-01 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-02 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-03 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-04 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-05 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-06 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-07 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-08 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-09 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-10 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-11 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-12 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-01 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-02 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-03 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-04 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-05 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-06 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-07 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-08 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-09 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-10 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-11 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-12 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2029-01 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2029-02 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2029-03 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2029-04 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2029-05 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2029-06 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2029-07 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2029-08 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2026-10 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2026-11 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2026-12 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-01 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-02 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-03 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-04 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-05 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-06 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-07 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-08 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-09 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-10 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-11 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-12 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-01 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-02 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-03 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-04 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-05 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-06 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-07 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-08 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-09 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-10 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-11 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-12 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-01 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-02 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-03 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-04 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-05 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-06 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-07 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-08 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2026-10 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2026-11 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2026-12 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-01 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-02 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-03 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-04 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-05 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-06 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-07 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-08 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-09 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-10 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-11 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-12 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-01 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-02 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-03 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-04 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-05 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-06 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-07 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-08 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-09 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-10 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-11 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-12 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-01 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-02 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-03 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-04 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-05 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-06 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-07 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-08 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-10 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-11 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-12 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-01 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-03 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-04 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-05 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-10 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-11 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-12 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-01 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-02 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-12 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-01 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-02 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-03 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-04 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-05 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-06 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-07 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-08 | 246.8571 | 2.1846
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-10 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-11 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-12 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-01 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-02 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-03 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-04 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-05 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-06 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-07 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-08 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-09 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-10 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-11 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-12 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-01 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-02 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-03 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-10 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-11 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-12 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-01 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-02 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-03 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-04 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-05 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-06 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-07 | 123.4286 | 1.0923
15 | 157 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-08 | 123.4286 | 1.0923
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-10 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-11 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-12 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-01 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-02 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-03 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-04 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-05 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-06 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-07 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-08 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-09 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-10 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-11 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-12 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-01 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-02 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-03 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-04 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-05 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-06 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-07 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-08 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-09 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-10 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-11 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-12 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-01 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-02 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-03 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-04 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-05 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-06 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-07 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-10 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-11 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-12 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-01 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-03 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-04 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-05 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-10 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-11 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-12 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-01 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-02 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-12 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-01 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-02 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-03 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-04 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-05 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-06 | 12.9412 | 0.11452
20 | 162 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-07 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2026-10 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2026-11 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2026-12 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-01 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-02 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-03 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-04 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-05 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-06 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-07 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-08 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-09 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-10 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-11 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-12 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-01 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-02 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-03 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-04 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-05 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-06 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-07 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-08 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-09 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-10 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-11 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-12 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-01 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-02 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-03 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-04 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-05 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-06 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-07 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-10 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-11 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-12 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-01 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-03 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-04 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-05 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-10 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-11 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-12 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-01 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-02 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-12 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-01 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-02 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-03 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-04 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-05 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-06 | 12.9412 | 0.11452
21 | 163 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-07 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2026-10 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2026-11 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2026-12 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-01 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-02 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-03 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-04 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-05 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-06 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-07 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-08 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-09 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-10 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-11 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-12 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-01 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-02 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-03 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-04 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-05 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-06 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-07 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-08 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-09 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-10 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-11 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-12 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2029-01 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2029-02 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2029-03 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2029-04 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2029-05 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2029-06 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2029-07 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-10 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-11 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-12 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-01 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-03 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-04 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-05 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-10 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-11 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-12 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-01 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-02 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-12 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-01 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-02 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-03 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-04 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-05 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-06 | 12.9412 | 0.11452
22 | 164 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-07 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2026-10 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2026-11 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2026-12 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-01 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-02 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-03 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-04 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-05 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-06 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-07 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-08 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-09 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-10 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-11 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2027-12 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-01 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-02 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-03 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-04 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-05 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-06 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-07 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-08 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-09 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-10 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-11 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2028-12 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2029-01 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2029-02 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2029-03 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2029-04 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2029-05 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2029-06 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IE1706 | RETRO-ESCAVADEIRA | EQUIP | 2029-07 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-10 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-11 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-12 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-01 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-03 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-04 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-05 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-10 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-11 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-12 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-01 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-02 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-12 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-01 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-02 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-03 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-04 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-05 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-06 | 12.9412 | 0.11452
23 | 165 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-07 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2026-10 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2026-11 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2026-12 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-01 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-02 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-03 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-04 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-05 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-06 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-07 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-08 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-09 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-10 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-11 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-12 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-01 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-02 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-03 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-04 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-05 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-06 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-07 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-08 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-09 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-10 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-11 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-12 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-01 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-02 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-03 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-04 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-05 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-06 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-07 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-10 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-11 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-12 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-01 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-03 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-04 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-05 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-10 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-11 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-12 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-01 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-02 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-12 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-01 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-02 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-03 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-04 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-05 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-06 | 12.9412 | 0.11452
24 | 166 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-07 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2026-10 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2026-11 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2026-12 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-01 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-02 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-03 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-04 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-05 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-06 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-07 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-08 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-09 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-10 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-11 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-12 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-01 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-02 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-03 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-04 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-05 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-06 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-07 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-08 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-09 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-10 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-11 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-12 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2029-01 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2029-02 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2029-03 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2029-04 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2029-05 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2029-06 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2029-07 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-10 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-11 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-12 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-01 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-03 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-04 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-05 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-10 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-11 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-12 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-01 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-02 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-12 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-01 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-02 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-03 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-04 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-05 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-06 | 12.9412 | 0.11452
25 | 167 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-07 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-10 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-11 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-12 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-01 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-02 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-03 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-04 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-05 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-06 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-07 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-08 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-09 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-10 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-11 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-12 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-01 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-02 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-03 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-04 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-05 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-06 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-07 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-08 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-09 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-10 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-11 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-12 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2029-01 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2029-02 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2029-03 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2029-04 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2029-05 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2029-06 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2029-07 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-10 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-11 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-12 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-01 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-02 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-03 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-04 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-05 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-06 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-07 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-08 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-09 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-10 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-11 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-12 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-01 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-02 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-03 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-10 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-11 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-12 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-01 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-02 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-03 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-04 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-05 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-06 | 12.9412 | 0.11452
26 | 168 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-07 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2026-10 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2026-11 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2026-12 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-01 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-02 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-03 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-04 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-05 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-06 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-07 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-08 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-09 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-10 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-11 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-12 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-01 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-02 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-03 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-04 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-05 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-06 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-07 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-08 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-09 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-10 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-11 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-12 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-01 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-02 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-03 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-04 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-05 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-06 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-07 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-10 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-11 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-12 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-01 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-02 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-03 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-04 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-05 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-06 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-07 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-08 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-09 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-10 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-11 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-12 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-01 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-02 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-03 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-10 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-11 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-12 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-01 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-02 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-03 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-04 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-05 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-06 | 12.9412 | 0.11452
27 | 169 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-07 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2026-10 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2026-11 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2026-12 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-01 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-02 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-03 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-04 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-05 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-06 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-07 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-08 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-09 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-10 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-11 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-12 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-01 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-02 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-03 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-04 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-05 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-06 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-07 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-08 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-09 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-10 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-11 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-12 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-01 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-02 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-03 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-04 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-05 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-06 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-07 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-10 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-11 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-12 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-01 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-03 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-04 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-05 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-10 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-11 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-12 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-01 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-02 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-12 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-01 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-02 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-03 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-04 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-05 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-06 | 12.9412 | 0.11452
28 | 170 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-07 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2026-10 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2026-11 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2026-12 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2027-01 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2027-02 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2027-03 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2027-04 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2027-05 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2027-06 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2027-07 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2027-08 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2027-09 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2027-10 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2027-11 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2027-12 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-01 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-02 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-03 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-04 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-05 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-06 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-07 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-08 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-09 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-10 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-11 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-12 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2029-01 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2029-02 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2029-03 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2029-04 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2029-05 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2029-06 | 12.9412 | 0.11452
30 | 172 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2029-07 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-10 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-11 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-12 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-01 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-02 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-03 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-04 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-05 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-02 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-03 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-10 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-11 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-12 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-01 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-02 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-03 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-04 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-05 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-06 | 12.9412 | 0.11452
31 | 173 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-07 | 12.9412 | 0.11452
39 | 181 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2026-09 | 200 | 1.7699
39 | 181 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2026-09 | 14.7 | 0.13009
39 | 181 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-09 | 11.025 | 0.097566
42 | 184 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2026-10 | 314.2857 | 2.7813
42 | 184 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2026-11 | 314.2857 | 2.7813
42 | 184 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2026-12 | 314.2857 | 2.7813
42 | 184 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2027-01 | 314.2857 | 2.7813
42 | 184 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2027-02 | 314.2857 | 2.7813
42 | 184 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2027-03 | 314.2857 | 2.7813
42 | 184 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2027-04 | 314.2857 | 2.7813
45 | 187 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-03 | 154.57 | 1.3679
45 | 187 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-04 | 154.57 | 1.3679
45 | 187 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-05 | 154.6164 | 1.3683
45 | 187 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-03 | 391.5774 | 3.4653
45 | 187 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-04 | 391.5774 | 3.4653
45 | 187 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-05 | 391.6949 | 3.4663
45 | 187 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-03 | 101.3292 | 0.89672
45 | 187 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-04 | 101.3292 | 0.89672
45 | 187 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-05 | 101.3597 | 0.89699
45 | 187 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 255.8993 | 2.2646
45 | 187 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 255.8993 | 2.2646
45 | 187 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 255.9761 | 2.2653
45 | 187 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-03 | 391.5774 | 3.4653
45 | 187 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 391.5774 | 3.4653
45 | 187 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 391.6949 | 3.4663
47 | 189 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-03 | 11.6023 | 0.10268
47 | 189 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-04 | 11.6023 | 0.10268
47 | 189 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-05 | 11.6058 | 0.10271
47 | 189 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-03 | 52.9067 | 0.4682
47 | 189 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-04 | 52.9067 | 0.4682
47 | 189 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-05 | 52.9225 | 0.46834
47 | 189 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-03 | 13.6908 | 0.12116
47 | 189 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-04 | 13.6908 | 0.12116
47 | 189 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-05 | 13.6949 | 0.12119
47 | 189 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 25.2931 | 0.22383
47 | 189 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 25.2931 | 0.22383
47 | 189 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 25.3007 | 0.2239
47 | 189 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-03 | 52.9067 | 0.4682
47 | 189 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 52.9067 | 0.4682
47 | 189 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 52.9225 | 0.46834
50 | 192 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2026-10 | 517.075 | 4.5759
50 | 192 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-10 | 517.075 | 4.5759
52 | 194 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-10 | 21.1 | 0.18673
52 | 194 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-10 | 93.684 | 0.82906
52 | 194 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2026-10 | 26.586 | 0.23527
52 | 194 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-10 | 47.686 | 0.422
52 | 194 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-10 | 93.684 | 0.82906
57 | 199 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-10 | 201.3832 | 1.7822
57 | 199 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-11 | 201.3832 | 1.7822
57 | 199 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-12 | 201.4436 | 1.7827
57 | 199 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2026-10 | 886.086 | 7.8415
57 | 199 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2026-11 | 886.086 | 7.8415
57 | 199 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2026-12 | 886.3519 | 7.8438
57 | 199 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2026-10 | 241.6598 | 2.1386
57 | 199 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2026-11 | 241.6598 | 2.1386
57 | 199 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2026-12 | 241.7323 | 2.1392
57 | 199 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-10 | 443.043 | 3.9207
57 | 199 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-11 | 443.043 | 3.9207
57 | 199 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-12 | 443.176 | 3.9219
57 | 199 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-10 | 886.086 | 7.8415
57 | 199 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-11 | 886.086 | 7.8415
57 | 199 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-12 | 886.3519 | 7.8438
58 | 200 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-02 | 100.6916 | 0.89108
58 | 200 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-03 | 100.6916 | 0.89108
58 | 200 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-04 | 100.7218 | 0.89134
58 | 200 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-02 | 702.8273 | 6.2197
58 | 200 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-03 | 702.8273 | 6.2197
58 | 200 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-04 | 703.0382 | 6.2216
58 | 200 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-02 | 118.8161 | 1.0515
58 | 200 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-03 | 118.8161 | 1.0515
58 | 200 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-04 | 118.8517 | 1.0518
58 | 200 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 219.5077 | 1.9425
58 | 200 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-03 | 219.5077 | 1.9425
58 | 200 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-04 | 219.5735 | 1.9431
58 | 200 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-02 | 702.8273 | 6.2197
58 | 200 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-03 | 702.8273 | 6.2197
58 | 200 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-04 | 703.0382 | 6.2216
60 | 202 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2026-10 | 0.021664 | 0.00019172
60 | 202 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2026-11 | 0.021664 | 0.00019172
60 | 202 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2026-12 | 0.021671 | 0.00019178
60 | 202 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2026-10 | 3999.6 | 35.3947
60 | 202 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2026-11 | 3999.6 | 35.3947
60 | 202 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2026-12 | 4000.8 | 35.4053
60 | 202 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-10 | 0.060661 | 0.00053682
60 | 202 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-11 | 0.060661 | 0.00053682
60 | 202 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-12 | 0.060679 | 0.00053698
60 | 202 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2026-10 | 0.14812 | 0.0013108
60 | 202 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2026-11 | 0.14812 | 0.0013108
60 | 202 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2026-12 | 0.14816 | 0.0013112
60 | 202 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-10 | 0.16978 | 0.0015025
60 | 202 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-11 | 0.16978 | 0.0015025
60 | 202 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-12 | 0.16983 | 0.001503
60 | 202 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-10 | 1.6665 | 0.014748
60 | 202 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-11 | 1.6665 | 0.014748
60 | 202 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-12 | 1.667 | 0.014752
60 | 202 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-10 | 0.060661 | 0.00053682
60 | 202 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-11 | 0.060661 | 0.00053682
60 | 202 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-12 | 0.060679 | 0.00053698
61 | 203 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2026-10 | 1199.88 | 10.6184
61 | 203 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2026-11 | 1199.88 | 10.6184
61 | 203 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2026-12 | 1200.24 | 10.6216
63 | 205 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2027-01 | 898.796 | 7.9539
63 | 205 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2027-02 | 898.796 | 7.9539
63 | 205 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2027-03 | 899.0656 | 7.9563
63 | 205 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-01 | 898.796 | 7.9539
63 | 205 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-02 | 898.796 | 7.9539
63 | 205 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-03 | 899.0656 | 7.9563
63 | 205 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-01 | 2808.7374 | 24.8561
63 | 205 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-02 | 2808.7374 | 24.8561
63 | 205 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-03 | 2809.5801 | 24.8635
63 | 205 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-01 | 898.796 | 7.9539
63 | 205 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-02 | 898.796 | 7.9539
63 | 205 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-03 | 899.0656 | 7.9563
66 | 208 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-01 | 95.1762 | 0.84227
66 | 208 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-02 | 95.1762 | 0.84227
66 | 208 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-03 | 95.2048 | 0.84252
66 | 208 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-01 | 95.1762 | 0.84227
66 | 208 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 95.1762 | 0.84227
66 | 208 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-03 | 95.2048 | 0.84252
68 | 210 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-04 | 23.3508 | 0.20664
68 | 210 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-04 | 65.3821 | 0.5786
68 | 210 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-04 | 101.525 | 0.89845
68 | 210 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-04 | 124.8757 | 1.1051
68 | 210 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-04 | 304.575 | 2.6954
68 | 210 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-04 | 65.3821 | 0.5786
69 | 211 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-02 | 1.4214 | 0.012579
69 | 211 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-03 | 1.4214 | 0.012579
69 | 211 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-02 | 3.9799 | 0.035221
69 | 211 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-03 | 3.9799 | 0.035221
69 | 211 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-02 | 6.18 | 0.05469
69 | 211 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-03 | 6.18 | 0.05469
69 | 211 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 7.6014 | 0.067269
69 | 211 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-03 | 7.6014 | 0.067269
69 | 211 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-02 | 18.54 | 0.16407
69 | 211 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-03 | 18.54 | 0.16407
69 | 211 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-02 | 3.9799 | 0.035221
69 | 211 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-03 | 3.9799 | 0.035221
70 | 212 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-02 | 4.061 | 0.035938
70 | 212 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-03 | 4.061 | 0.035938
70 | 212 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-02 | 11.3708 | 0.10063
70 | 212 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-03 | 11.3708 | 0.10063
70 | 212 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-02 | 25.3813 | 0.22461
70 | 212 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-03 | 25.3813 | 0.22461
70 | 212 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-02 | 351.7841 | 3.1131
70 | 212 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-03 | 351.7841 | 3.1131
70 | 212 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 29.4423 | 0.26055
70 | 212 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-03 | 29.4423 | 0.26055
70 | 212 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-02 | 339.9818 | 3.0087
70 | 212 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-03 | 339.9818 | 3.0087
70 | 212 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-02 | 11.3708 | 0.10063
70 | 212 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-03 | 11.3708 | 0.10063
87 | 229 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-03 | 16.9512 | 0.15001
87 | 229 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-03 | 133.188 | 1.1787
87 | 229 | IE9099 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | EQUIP | 2028-03 | 114.4206 | 1.0126
87 | 229 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 131.3718 | 1.1626
87 | 229 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-03 | 133.188 | 1.1787
90 | 232 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-04 | 22.897 | 0.20263
90 | 232 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-05 | 22.897 | 0.20263
90 | 232 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-06 | 22.897 | 0.20263
90 | 232 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-07 | 22.897 | 0.20263
90 | 232 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-08 | 22.897 | 0.20263
90 | 232 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-09 | 22.897 | 0.20263
90 | 232 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-10 | 22.897 | 0.20263
90 | 232 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-11 | 22.897 | 0.20263
90 | 232 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-04 | 7.0452 | 0.062347
90 | 232 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-05 | 7.0452 | 0.062347
90 | 232 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-06 | 7.0452 | 0.062347
90 | 232 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-07 | 7.0452 | 0.062347
90 | 232 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-08 | 7.0452 | 0.062347
90 | 232 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-09 | 7.0452 | 0.062347
90 | 232 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-10 | 7.0452 | 0.062347
90 | 232 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-11 | 7.0452 | 0.062347
90 | 232 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-04 | 152.1768 | 1.3467
90 | 232 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-05 | 152.1768 | 1.3467
90 | 232 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-06 | 152.1768 | 1.3467
90 | 232 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-07 | 152.1768 | 1.3467
90 | 232 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-08 | 152.1768 | 1.3467
90 | 232 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-09 | 152.1768 | 1.3467
90 | 232 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-10 | 152.1768 | 1.3467
90 | 232 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-11 | 152.1768 | 1.3467
90 | 232 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-04 | 88.0653 | 0.77934
90 | 232 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-05 | 88.0653 | 0.77934
90 | 232 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-06 | 88.0653 | 0.77934
90 | 232 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-07 | 88.0653 | 0.77934
90 | 232 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-08 | 88.0653 | 0.77934
90 | 232 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-09 | 88.0653 | 0.77934
90 | 232 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-10 | 88.0653 | 0.77934
90 | 232 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-11 | 88.0653 | 0.77934
90 | 232 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 110.9622 | 0.98197
90 | 232 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 110.9622 | 0.98197
90 | 232 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 110.9622 | 0.98197
90 | 232 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 110.9622 | 0.98197
90 | 232 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 110.9622 | 0.98197
90 | 232 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 110.9622 | 0.98197
90 | 232 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 110.9622 | 0.98197
90 | 232 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 110.9622 | 0.98197
90 | 232 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 264.1957 | 2.338
90 | 232 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 264.1957 | 2.338
90 | 232 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 264.1957 | 2.338
90 | 232 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 264.1957 | 2.338
90 | 232 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 264.1957 | 2.338
90 | 232 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 264.1957 | 2.338
90 | 232 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-10 | 264.1957 | 2.338
90 | 232 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-11 | 264.1957 | 2.338
90 | 232 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 159.222 | 1.409
90 | 232 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 159.222 | 1.409
90 | 232 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 159.222 | 1.409
90 | 232 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 159.222 | 1.409
90 | 232 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 159.222 | 1.409
90 | 232 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 159.222 | 1.409
90 | 232 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-10 | 159.222 | 1.409
90 | 232 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-11 | 159.222 | 1.409
91 | 233 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-04 | 22.4657 | 0.19881
91 | 233 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-05 | 22.4657 | 0.19881
91 | 233 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-06 | 22.4657 | 0.19881
91 | 233 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-07 | 22.4657 | 0.19881
91 | 233 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-08 | 22.4657 | 0.19881
91 | 233 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-09 | 22.4657 | 0.19881
91 | 233 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-10 | 22.4657 | 0.19881
91 | 233 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-11 | 22.4657 | 0.19881
91 | 233 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-04 | 10.8539 | 0.096052
91 | 233 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-05 | 10.8539 | 0.096052
91 | 233 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-06 | 10.8539 | 0.096052
91 | 233 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-07 | 10.8539 | 0.096052
91 | 233 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-08 | 10.8539 | 0.096052
91 | 233 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-09 | 10.8539 | 0.096052
91 | 233 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-10 | 10.8539 | 0.096052
91 | 233 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-11 | 10.8539 | 0.096052
91 | 233 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-04 | 160.5812 | 1.4211
91 | 233 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-05 | 160.5812 | 1.4211
91 | 233 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-06 | 160.5812 | 1.4211
91 | 233 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-07 | 160.5812 | 1.4211
91 | 233 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-08 | 160.5812 | 1.4211
91 | 233 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-09 | 160.5812 | 1.4211
91 | 233 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-10 | 160.5812 | 1.4211
91 | 233 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-11 | 160.5812 | 1.4211
91 | 233 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-04 | 97.6771 | 0.8644
91 | 233 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-05 | 97.6771 | 0.8644
91 | 233 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-06 | 97.6771 | 0.8644
91 | 233 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-07 | 97.6771 | 0.8644
91 | 233 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-08 | 97.6771 | 0.8644
91 | 233 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-09 | 97.6771 | 0.8644
91 | 233 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-10 | 97.6771 | 0.8644
91 | 233 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-11 | 97.6771 | 0.8644
91 | 233 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 130.9967 | 1.1593
91 | 233 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 130.9967 | 1.1593
91 | 233 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 130.9967 | 1.1593
91 | 233 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 130.9967 | 1.1593
91 | 233 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 130.9967 | 1.1593
91 | 233 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 130.9967 | 1.1593
91 | 233 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 130.9967 | 1.1593
91 | 233 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 130.9967 | 1.1593
91 | 233 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 293.0314 | 2.5932
91 | 233 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 293.0314 | 2.5932
91 | 233 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 293.0314 | 2.5932
91 | 233 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 293.0314 | 2.5932
91 | 233 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 293.0314 | 2.5932
91 | 233 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 293.0314 | 2.5932
91 | 233 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-10 | 293.0314 | 2.5932
91 | 233 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-11 | 293.0314 | 2.5932
91 | 233 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 160.5812 | 1.4211
91 | 233 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 160.5812 | 1.4211
91 | 233 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 160.5812 | 1.4211
91 | 233 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 160.5812 | 1.4211
91 | 233 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 160.5812 | 1.4211
91 | 233 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 160.5812 | 1.4211
91 | 233 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-10 | 160.5812 | 1.4211
91 | 233 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-11 | 160.5812 | 1.4211
92 | 234 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-04 | 23.0282 | 0.20379
92 | 234 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-05 | 23.0282 | 0.20379
92 | 234 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-06 | 23.0282 | 0.20379
92 | 234 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-07 | 23.0282 | 0.20379
92 | 234 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-08 | 23.0282 | 0.20379
92 | 234 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-09 | 23.0282 | 0.20379
92 | 234 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-10 | 23.0282 | 0.20379
92 | 234 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-11 | 23.0282 | 0.20379
92 | 234 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-04 | 11.2137 | 0.099237
92 | 234 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-05 | 11.2137 | 0.099237
92 | 234 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-06 | 11.2137 | 0.099237
92 | 234 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-07 | 11.2137 | 0.099237
92 | 234 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-08 | 11.2137 | 0.099237
92 | 234 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-09 | 11.2137 | 0.099237
92 | 234 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-10 | 11.2137 | 0.099237
92 | 234 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-11 | 11.2137 | 0.099237
92 | 234 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-04 | 164.6018 | 1.4567
92 | 234 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-05 | 164.6018 | 1.4567
92 | 234 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-06 | 164.6018 | 1.4567
92 | 234 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-07 | 164.6018 | 1.4567
92 | 234 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-08 | 164.6018 | 1.4567
92 | 234 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-09 | 164.6018 | 1.4567
92 | 234 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-10 | 164.6018 | 1.4567
92 | 234 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-11 | 164.6018 | 1.4567
92 | 234 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-04 | 100.1227 | 0.88604
92 | 234 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-05 | 100.1227 | 0.88604
92 | 234 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-06 | 100.1227 | 0.88604
92 | 234 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-07 | 100.1227 | 0.88604
92 | 234 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-08 | 100.1227 | 0.88604
92 | 234 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-09 | 100.1227 | 0.88604
92 | 234 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-10 | 100.1227 | 0.88604
92 | 234 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-11 | 100.1228 | 0.88604
92 | 234 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 134.3647 | 1.1891
92 | 234 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 134.3647 | 1.1891
92 | 234 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 134.3647 | 1.1891
92 | 234 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 134.3647 | 1.1891
92 | 234 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 134.3647 | 1.1891
92 | 234 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 134.3647 | 1.1891
92 | 234 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 134.3647 | 1.1891
92 | 234 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 134.3647 | 1.1891
92 | 234 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 300.3682 | 2.6581
92 | 234 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 300.3682 | 2.6581
92 | 234 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 300.3682 | 2.6581
92 | 234 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 300.3682 | 2.6581
92 | 234 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 300.3682 | 2.6581
92 | 234 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 300.3682 | 2.6581
92 | 234 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-10 | 300.3682 | 2.6581
92 | 234 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-11 | 300.3683 | 2.6581
92 | 234 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 164.6018 | 1.4567
92 | 234 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 164.6018 | 1.4567
92 | 234 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 164.6018 | 1.4567
92 | 234 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 164.6018 | 1.4567
92 | 234 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 164.6018 | 1.4567
92 | 234 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 164.6018 | 1.4567
92 | 234 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-10 | 164.6018 | 1.4567
92 | 234 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-11 | 164.6018 | 1.4567
93 | 235 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-04 | 62.5188 | 0.55326
93 | 235 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-05 | 62.5188 | 0.55326
93 | 235 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-06 | 62.5188 | 0.55326
93 | 235 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-07 | 62.5188 | 0.55326
93 | 235 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-08 | 62.5188 | 0.55326
93 | 235 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-09 | 62.5188 | 0.55326
93 | 235 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-10 | 62.5188 | 0.55326
93 | 235 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-11 | 62.5188 | 0.55326
93 | 235 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-04 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-05 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-06 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-07 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-08 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-09 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-10 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-11 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-04 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-05 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-06 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-07 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-08 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-09 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-10 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-11 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-04 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-05 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-06 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-07 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-08 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-09 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-10 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-11 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-04 | 141.8767 | 1.2555
93 | 235 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-05 | 141.8767 | 1.2555
93 | 235 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-06 | 141.8767 | 1.2555
93 | 235 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-07 | 141.8767 | 1.2555
93 | 235 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-08 | 141.8767 | 1.2555
93 | 235 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-09 | 141.8767 | 1.2555
93 | 235 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-10 | 141.8767 | 1.2555
93 | 235 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-11 | 141.8767 | 1.2555
93 | 235 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-04 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-05 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-06 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-07 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-08 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-09 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-10 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-11 | 21.0021 | 0.18586
93 | 235 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-04 | 34.616 | 0.30634
93 | 235 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-05 | 34.616 | 0.30634
93 | 235 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-06 | 34.616 | 0.30634
93 | 235 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-07 | 34.616 | 0.30634
93 | 235 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-08 | 34.616 | 0.30634
93 | 235 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-09 | 34.616 | 0.30634
93 | 235 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-10 | 34.616 | 0.30634
93 | 235 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-11 | 34.616 | 0.30634
93 | 235 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 160.141 | 1.4172
93 | 235 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 160.141 | 1.4172
93 | 235 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 160.141 | 1.4172
93 | 235 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 160.141 | 1.4172
93 | 235 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 160.141 | 1.4172
93 | 235 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 160.141 | 1.4172
93 | 235 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 160.141 | 1.4172
93 | 235 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 160.141 | 1.4172
93 | 235 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 162.8788 | 1.4414
93 | 235 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 162.8788 | 1.4414
93 | 235 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 162.8788 | 1.4414
93 | 235 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 162.8788 | 1.4414
93 | 235 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 162.8788 | 1.4414
93 | 235 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 162.8788 | 1.4414
93 | 235 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-10 | 162.8788 | 1.4414
93 | 235 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-11 | 162.8788 | 1.4414
94 | 236 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-04 | 51.6037 | 0.45667
94 | 236 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-05 | 51.6037 | 0.45667
94 | 236 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-06 | 51.6037 | 0.45667
94 | 236 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-07 | 51.6037 | 0.45667
94 | 236 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-08 | 51.6037 | 0.45667
94 | 236 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-09 | 51.6037 | 0.45667
94 | 236 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-10 | 51.6037 | 0.45667
94 | 236 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-11 | 51.6037 | 0.45667
94 | 236 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-04 | 51.6037 | 0.45667
94 | 236 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-05 | 51.6037 | 0.45667
94 | 236 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-06 | 51.6037 | 0.45667
94 | 236 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-07 | 51.6037 | 0.45667
94 | 236 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-08 | 51.6037 | 0.45667
94 | 236 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-09 | 51.6037 | 0.45667
94 | 236 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-10 | 51.6037 | 0.45667
94 | 236 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-11 | 51.6037 | 0.45667
94 | 236 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-04 | 241.7637 | 2.1395
94 | 236 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-05 | 241.7637 | 2.1395
94 | 236 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-06 | 241.7637 | 2.1395
94 | 236 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-07 | 241.7637 | 2.1395
94 | 236 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-08 | 241.7637 | 2.1395
94 | 236 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-09 | 241.7637 | 2.1395
94 | 236 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-10 | 241.7637 | 2.1395
94 | 236 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-11 | 241.7637 | 2.1395
94 | 236 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-04 | 58.987 | 0.52201
94 | 236 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-05 | 58.987 | 0.52201
94 | 236 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-06 | 58.987 | 0.52201
94 | 236 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-07 | 58.987 | 0.52201
94 | 236 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-08 | 58.987 | 0.52201
94 | 236 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-09 | 58.987 | 0.52201
94 | 236 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-10 | 58.987 | 0.52201
94 | 236 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-11 | 58.987 | 0.52201
94 | 236 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 162.1944 | 1.4353
94 | 236 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 162.1944 | 1.4353
94 | 236 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 162.1944 | 1.4353
94 | 236 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 162.1944 | 1.4353
94 | 236 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 162.1944 | 1.4353
94 | 236 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 162.1944 | 1.4353
94 | 236 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 162.1944 | 1.4353
94 | 236 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 162.1944 | 1.4353
94 | 236 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 241.7637 | 2.1395
94 | 236 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 241.7637 | 2.1395
94 | 236 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 241.7637 | 2.1395
94 | 236 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 241.7637 | 2.1395
94 | 236 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 241.7637 | 2.1395
94 | 236 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 241.7637 | 2.1395
94 | 236 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-10 | 241.7637 | 2.1395
94 | 236 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-11 | 241.7637 | 2.1395
97 | 239 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-04 | 6.0815 | 0.053819
97 | 239 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-05 | 6.0815 | 0.053819
97 | 239 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-06 | 6.0815 | 0.053819
97 | 239 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-07 | 6.0815 | 0.053819
97 | 239 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-08 | 6.0815 | 0.053819
97 | 239 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-09 | 6.0815 | 0.053819
97 | 239 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-10 | 6.0815 | 0.053819
97 | 239 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-11 | 6.0815 | 0.053819
97 | 239 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-04 | 1.8712 | 0.01656
97 | 239 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-05 | 1.8712 | 0.01656
97 | 239 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-06 | 1.8712 | 0.01656
97 | 239 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-07 | 1.8712 | 0.01656
97 | 239 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-08 | 1.8712 | 0.01656
97 | 239 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-09 | 1.8712 | 0.01656
97 | 239 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-10 | 1.8712 | 0.01656
97 | 239 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-11 | 1.8712 | 0.01656
97 | 239 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-04 | 40.4188 | 0.35769
97 | 239 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-05 | 40.4188 | 0.35769
97 | 239 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-06 | 40.4188 | 0.35769
97 | 239 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-07 | 40.4188 | 0.35769
97 | 239 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-08 | 40.4188 | 0.35769
97 | 239 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-09 | 40.4188 | 0.35769
97 | 239 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-10 | 40.4188 | 0.35769
97 | 239 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-11 | 40.4188 | 0.35769
97 | 239 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-04 | 23.3905 | 0.207
97 | 239 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-05 | 23.3905 | 0.207
97 | 239 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-06 | 23.3905 | 0.207
97 | 239 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-07 | 23.3905 | 0.207
97 | 239 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-08 | 23.3905 | 0.207
97 | 239 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-09 | 23.3905 | 0.207
97 | 239 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-10 | 23.3905 | 0.207
97 | 239 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-11 | 23.3905 | 0.207
97 | 239 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 29.472 | 0.26081
97 | 239 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 29.472 | 0.26081
97 | 239 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 29.472 | 0.26081
97 | 239 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 29.472 | 0.26081
97 | 239 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 29.472 | 0.26081
97 | 239 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 29.472 | 0.26081
97 | 239 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 29.472 | 0.26081
97 | 239 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 29.472 | 0.26081
97 | 239 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 70.1715 | 0.62099
97 | 239 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 70.1715 | 0.62099
97 | 239 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 70.1715 | 0.62099
97 | 239 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 70.1715 | 0.62099
97 | 239 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 70.1715 | 0.62099
97 | 239 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 70.1715 | 0.62099
97 | 239 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-10 | 70.1715 | 0.62099
97 | 239 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-11 | 70.1715 | 0.62099
97 | 239 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 42.29 | 0.37425
97 | 239 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 42.29 | 0.37425
97 | 239 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 42.29 | 0.37425
97 | 239 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 42.29 | 0.37425
97 | 239 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 42.29 | 0.37425
97 | 239 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 42.29 | 0.37425
97 | 239 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-10 | 42.29 | 0.37425
97 | 239 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-11 | 42.29 | 0.37425
98 | 240 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-04 | 5.2439 | 0.046406
98 | 240 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-05 | 5.2439 | 0.046406
98 | 240 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-06 | 5.2439 | 0.046406
98 | 240 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-07 | 5.2439 | 0.046406
98 | 240 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-08 | 5.2439 | 0.046406
98 | 240 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-09 | 5.2439 | 0.046406
98 | 240 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-10 | 5.2439 | 0.046406
98 | 240 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-11 | 5.2439 | 0.046406
98 | 240 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-04 | 2.5335 | 0.02242
98 | 240 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-05 | 2.5335 | 0.02242
98 | 240 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-06 | 2.5335 | 0.02242
98 | 240 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-07 | 2.5335 | 0.02242
98 | 240 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-08 | 2.5335 | 0.02242
98 | 240 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-09 | 2.5335 | 0.02242
98 | 240 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-10 | 2.5335 | 0.02242
98 | 240 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-11 | 2.5335 | 0.02242
98 | 240 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-04 | 37.4826 | 0.3317
98 | 240 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-05 | 37.4826 | 0.3317
98 | 240 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-06 | 37.4826 | 0.3317
98 | 240 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-07 | 37.4826 | 0.3317
98 | 240 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-08 | 37.4826 | 0.3317
98 | 240 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-09 | 37.4826 | 0.3317
98 | 240 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-10 | 37.4826 | 0.3317
98 | 240 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-11 | 37.4826 | 0.3317
98 | 240 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-04 | 22.7996 | 0.20177
98 | 240 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-05 | 22.7996 | 0.20177
98 | 240 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-06 | 22.7996 | 0.20177
98 | 240 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-07 | 22.7996 | 0.20177
98 | 240 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-08 | 22.7996 | 0.20177
98 | 240 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-09 | 22.7996 | 0.20177
98 | 240 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-10 | 22.7996 | 0.20177
98 | 240 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-11 | 22.7996 | 0.20177
98 | 240 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 30.577 | 0.27059
98 | 240 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 30.577 | 0.27059
98 | 240 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 30.577 | 0.27059
98 | 240 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 30.577 | 0.27059
98 | 240 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 30.577 | 0.27059
98 | 240 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 30.577 | 0.27059
98 | 240 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 30.577 | 0.27059
98 | 240 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 30.577 | 0.27059
98 | 240 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 68.3989 | 0.6053
98 | 240 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 68.3989 | 0.6053
98 | 240 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 68.3989 | 0.6053
98 | 240 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 68.3989 | 0.6053
98 | 240 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 68.3989 | 0.6053
98 | 240 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 68.3989 | 0.6053
98 | 240 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-10 | 68.3989 | 0.6053
98 | 240 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-11 | 68.3989 | 0.6053
98 | 240 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 37.4826 | 0.3317
98 | 240 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 37.4826 | 0.3317
98 | 240 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 37.4826 | 0.3317
98 | 240 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 37.4826 | 0.3317
98 | 240 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 37.4826 | 0.3317
98 | 240 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 37.4826 | 0.3317
98 | 240 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-10 | 37.4826 | 0.3317
98 | 240 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-11 | 37.4826 | 0.3317
99 | 241 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-04 | 5.3939 | 0.047733
99 | 241 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-05 | 5.3939 | 0.047733
99 | 241 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-06 | 5.3939 | 0.047733
99 | 241 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-07 | 5.3939 | 0.047733
99 | 241 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-08 | 5.3939 | 0.047733
99 | 241 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-09 | 5.3939 | 0.047733
99 | 241 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-10 | 5.3939 | 0.047733
99 | 241 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-11 | 5.3939 | 0.047733
99 | 241 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-04 | 2.6266 | 0.023244
99 | 241 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-05 | 2.6266 | 0.023244
99 | 241 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-06 | 2.6266 | 0.023244
99 | 241 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-07 | 2.6266 | 0.023244
99 | 241 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-08 | 2.6266 | 0.023244
99 | 241 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-09 | 2.6266 | 0.023244
99 | 241 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-10 | 2.6266 | 0.023244
99 | 241 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-11 | 2.6266 | 0.023244
99 | 241 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-04 | 38.5545 | 0.34119
99 | 241 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-05 | 38.5545 | 0.34119
99 | 241 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-06 | 38.5545 | 0.34119
99 | 241 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-07 | 38.5545 | 0.34119
99 | 241 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-08 | 38.5545 | 0.34119
99 | 241 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-09 | 38.5545 | 0.34119
99 | 241 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-10 | 38.5545 | 0.34119
99 | 241 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-11 | 38.5545 | 0.34119
99 | 241 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-04 | 23.4516 | 0.20754
99 | 241 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-05 | 23.4516 | 0.20754
99 | 241 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-06 | 23.4516 | 0.20754
99 | 241 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-07 | 23.4516 | 0.20754
99 | 241 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-08 | 23.4516 | 0.20754
99 | 241 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-09 | 23.4516 | 0.20754
99 | 241 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-10 | 23.4516 | 0.20754
99 | 241 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-11 | 23.4516 | 0.20754
99 | 241 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 31.4721 | 0.27851
99 | 241 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 31.4721 | 0.27851
99 | 241 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 31.4721 | 0.27851
99 | 241 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 31.4721 | 0.27851
99 | 241 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 31.4721 | 0.27851
99 | 241 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 31.4721 | 0.27851
99 | 241 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 31.4721 | 0.27851
99 | 241 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 31.4721 | 0.27851
99 | 241 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 70.3549 | 0.62261
99 | 241 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 70.3549 | 0.62261
99 | 241 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 70.3549 | 0.62261
99 | 241 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 70.3549 | 0.62261
99 | 241 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 70.3549 | 0.62261
99 | 241 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 70.3549 | 0.62261
99 | 241 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-10 | 70.3549 | 0.62261
99 | 241 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-11 | 70.3549 | 0.62261
99 | 241 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 38.5545 | 0.34119
99 | 241 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 38.5545 | 0.34119
99 | 241 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 38.5545 | 0.34119
99 | 241 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 38.5545 | 0.34119
99 | 241 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 38.5545 | 0.34119
99 | 241 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 38.5545 | 0.34119
99 | 241 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-10 | 38.5545 | 0.34119
99 | 241 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-11 | 38.5545 | 0.34119
100 | 242 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-04 | 48.4179 | 0.42848
100 | 242 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-05 | 48.4179 | 0.42848
100 | 242 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-06 | 48.4179 | 0.42848
100 | 242 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-07 | 48.4179 | 0.42848
100 | 242 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-08 | 48.4179 | 0.42848
100 | 242 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-09 | 48.4179 | 0.42848
100 | 242 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-10 | 48.4179 | 0.42848
100 | 242 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-11 | 48.4179 | 0.42848
100 | 242 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-04 | 48.4179 | 0.42848
100 | 242 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-05 | 48.4179 | 0.42848
100 | 242 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-06 | 48.4179 | 0.42848
100 | 242 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-07 | 48.4179 | 0.42848
100 | 242 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-08 | 48.4179 | 0.42848
100 | 242 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-09 | 48.4179 | 0.42848
100 | 242 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-10 | 48.4179 | 0.42848
100 | 242 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-11 | 48.4179 | 0.42848
100 | 242 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-04 | 226.8383 | 2.0074
100 | 242 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-05 | 226.8383 | 2.0074
100 | 242 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-06 | 226.8383 | 2.0074
100 | 242 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-07 | 226.8383 | 2.0074
100 | 242 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-08 | 226.8383 | 2.0074
100 | 242 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-09 | 226.8383 | 2.0074
100 | 242 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-10 | 226.8383 | 2.0074
100 | 242 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-11 | 226.8383 | 2.0074
100 | 242 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-04 | 55.3454 | 0.48978
100 | 242 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-05 | 55.3454 | 0.48978
100 | 242 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-06 | 55.3454 | 0.48978
100 | 242 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-07 | 55.3454 | 0.48978
100 | 242 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-08 | 55.3454 | 0.48978
100 | 242 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-09 | 55.3454 | 0.48978
100 | 242 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-10 | 55.3454 | 0.48978
100 | 242 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-11 | 55.3454 | 0.48978
100 | 242 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 152.1813 | 1.3467
100 | 242 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 152.1813 | 1.3467
100 | 242 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 152.1813 | 1.3467
100 | 242 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 152.1813 | 1.3467
100 | 242 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 152.1813 | 1.3467
100 | 242 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 152.1813 | 1.3467
100 | 242 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 152.1813 | 1.3467
100 | 242 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 152.1813 | 1.3467
100 | 242 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 226.8383 | 2.0074
100 | 242 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 226.8383 | 2.0074
100 | 242 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 226.8383 | 2.0074
100 | 242 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 226.8383 | 2.0074
100 | 242 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 226.8383 | 2.0074
100 | 242 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 226.8383 | 2.0074
100 | 242 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-10 | 226.8383 | 2.0074
100 | 242 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-11 | 226.8383 | 2.0074
115 | 257 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2026-09 | 66.1709 | 0.58558
115 | 257 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2026-10 | 66.1709 | 0.58558
115 | 257 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2026-11 | 66.1709 | 0.58558
115 | 257 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2026-12 | 66.1709 | 0.58558
115 | 257 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-03 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-04 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-05 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-06 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-07 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-08 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-09 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-10 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-11 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2026-09 | 66.1709 | 0.58558
115 | 257 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2026-10 | 66.1709 | 0.58558
115 | 257 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2026-11 | 66.1709 | 0.58558
115 | 257 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2026-12 | 66.1709 | 0.58558
115 | 257 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-03 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-04 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-05 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-06 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-07 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-08 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-09 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-10 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-11 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-09 | 66.1709 | 0.58558
115 | 257 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-10 | 66.1709 | 0.58558
115 | 257 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-11 | 66.1709 | 0.58558
115 | 257 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-12 | 66.1709 | 0.58558
115 | 257 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-03 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-04 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-05 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-06 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-07 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-08 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-09 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-10 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-11 | 44.1139 | 0.39039
115 | 257 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-09 | 132.3418 | 1.1712
115 | 257 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-10 | 132.3418 | 1.1712
115 | 257 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-11 | 132.3418 | 1.1712
115 | 257 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-12 | 132.3418 | 1.1712
115 | 257 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-03 | 88.2279 | 0.78078
115 | 257 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-04 | 88.2279 | 0.78078
115 | 257 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-05 | 88.2279 | 0.78078
115 | 257 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-06 | 88.2279 | 0.78078
115 | 257 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-07 | 88.2279 | 0.78078
115 | 257 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-08 | 88.2279 | 0.78078
115 | 257 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-09 | 88.2279 | 0.78078
115 | 257 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-10 | 88.2279 | 0.78078
115 | 257 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-11 | 88.2279 | 0.78078
115 | 257 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-09 | 198.5127 | 1.7567
115 | 257 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-10 | 198.5127 | 1.7567
115 | 257 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-11 | 198.5127 | 1.7567
115 | 257 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-12 | 198.5127 | 1.7567
115 | 257 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-03 | 132.3418 | 1.1712
115 | 257 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-04 | 132.3418 | 1.1712
115 | 257 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-05 | 132.3418 | 1.1712
115 | 257 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 132.3418 | 1.1712
115 | 257 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 132.3418 | 1.1712
115 | 257 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 132.3418 | 1.1712
115 | 257 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 132.3418 | 1.1712
115 | 257 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-10 | 132.3418 | 1.1712
115 | 257 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-11 | 132.3418 | 1.1712
115 | 257 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-09 | 132.3418 | 1.1712
115 | 257 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-10 | 132.3418 | 1.1712
115 | 257 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-11 | 132.3418 | 1.1712
115 | 257 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-12 | 132.3418 | 1.1712
115 | 257 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-03 | 88.2279 | 0.78078
115 | 257 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-04 | 88.2279 | 0.78078
115 | 257 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-05 | 88.2279 | 0.78078
115 | 257 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-06 | 88.2279 | 0.78078
115 | 257 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-07 | 88.2279 | 0.78078
115 | 257 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-08 | 88.2279 | 0.78078
115 | 257 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-09 | 88.2279 | 0.78078
115 | 257 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-10 | 88.2279 | 0.78078
115 | 257 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-11 | 88.2279 | 0.78078
116 | 258 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2026-09 | 56.0227 | 0.49578
116 | 258 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2026-10 | 56.0227 | 0.49578
116 | 258 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2026-11 | 56.0227 | 0.49578
116 | 258 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2026-12 | 56.0227 | 0.49578
116 | 258 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-03 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-04 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-05 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-06 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-07 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-08 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-09 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-10 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-11 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2026-09 | 56.0227 | 0.49578
116 | 258 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2026-10 | 56.0227 | 0.49578
116 | 258 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2026-11 | 56.0227 | 0.49578
116 | 258 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2026-12 | 56.0227 | 0.49578
116 | 258 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-03 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-04 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-05 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-06 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-07 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-08 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-09 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-10 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-11 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-09 | 56.0227 | 0.49578
116 | 258 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-10 | 56.0227 | 0.49578
116 | 258 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-11 | 56.0227 | 0.49578
116 | 258 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-12 | 56.0227 | 0.49578
116 | 258 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-03 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-04 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-05 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-06 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-07 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-08 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-09 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-10 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-11 | 37.3485 | 0.33052
116 | 258 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-09 | 112.0454 | 0.99155
116 | 258 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-10 | 112.0454 | 0.99155
116 | 258 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-11 | 112.0454 | 0.99155
116 | 258 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-12 | 112.0454 | 0.99155
116 | 258 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-03 | 74.697 | 0.66104
116 | 258 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-04 | 74.697 | 0.66104
116 | 258 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-05 | 74.697 | 0.66104
116 | 258 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-06 | 74.697 | 0.66104
116 | 258 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-07 | 74.697 | 0.66104
116 | 258 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-08 | 74.697 | 0.66104
116 | 258 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-09 | 74.697 | 0.66104
116 | 258 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-10 | 74.697 | 0.66104
116 | 258 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-11 | 74.697 | 0.66104
116 | 258 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-09 | 168.0682 | 1.4873
116 | 258 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-10 | 168.0682 | 1.4873
116 | 258 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-11 | 168.0682 | 1.4873
116 | 258 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-12 | 168.0682 | 1.4873
116 | 258 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-03 | 112.0454 | 0.99155
116 | 258 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-04 | 112.0454 | 0.99155
116 | 258 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-05 | 112.0454 | 0.99155
116 | 258 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 112.0454 | 0.99155
116 | 258 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 112.0454 | 0.99155
116 | 258 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 112.0454 | 0.99155
116 | 258 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 112.0454 | 0.99155
116 | 258 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-10 | 112.0454 | 0.99155
116 | 258 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-11 | 112.0454 | 0.99155
116 | 258 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-09 | 112.0454 | 0.99155
116 | 258 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-10 | 112.0454 | 0.99155
116 | 258 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-11 | 112.0454 | 0.99155
116 | 258 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-12 | 112.0454 | 0.99155
116 | 258 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-03 | 74.697 | 0.66104
116 | 258 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-04 | 74.697 | 0.66104
116 | 258 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-05 | 74.697 | 0.66104
116 | 258 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-06 | 74.697 | 0.66104
116 | 258 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-07 | 74.697 | 0.66104
116 | 258 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-08 | 74.697 | 0.66104
116 | 258 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-09 | 74.697 | 0.66104
116 | 258 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-10 | 74.697 | 0.66104
116 | 258 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-11 | 74.697 | 0.66104
119 | 261 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2026-10 | 104.729 | 0.92681
119 | 261 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2026-11 | 104.729 | 0.92681
119 | 261 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2026-10 | 104.729 | 0.92681
119 | 261 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2026-11 | 104.729 | 0.92681
119 | 261 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-10 | 327.2781 | 2.8963
119 | 261 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-11 | 327.2781 | 2.8963
119 | 261 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2026-10 | 104.729 | 0.92681
119 | 261 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2026-11 | 104.729 | 0.92681
124 | 266 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-10 | 165.1267 | 1.4613
124 | 266 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-11 | 165.1267 | 1.4613
127 | 269 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-12 | 164.9254 | 1.4595
127 | 269 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-01 | 164.9254 | 1.4595
127 | 269 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2026-12 | 19.1171 | 0.16918
127 | 269 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-01 | 19.1171 | 0.16918
127 | 269 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-12 | 19.1171 | 0.16918
127 | 269 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-01 | 19.1171 | 0.16918
127 | 269 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-12 | 164.9254 | 1.4595
127 | 269 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-01 | 164.9254 | 1.4595
128 | 270 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-12 | 16.2009 | 0.14337
128 | 270 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-01 | 16.2009 | 0.14337
128 | 270 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2026-12 | 16.2009 | 0.14337
128 | 270 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-01 | 16.2009 | 0.14337
128 | 270 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-12 | 32.4019 | 0.28674
128 | 270 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-01 | 32.4019 | 0.28674
132 | 274 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-12 | 270.0152 | 2.3895
132 | 274 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-01 | 270.0152 | 2.3895
134 | 276 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-12 | 54.0031 | 0.4779
134 | 276 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-01 | 54.0031 | 0.4779
148 | 290 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-03 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-04 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-05 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-06 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-07 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-08 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-09 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-10 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-11 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-03 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-04 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-05 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-06 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-07 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-08 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-09 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-10 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-11 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-03 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-04 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-05 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-06 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-07 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-08 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-09 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-10 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-11 | 58.0628 | 0.51383
148 | 290 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-03 | 116.1256 | 1.0277
148 | 290 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-04 | 116.1256 | 1.0277
148 | 290 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-05 | 116.1256 | 1.0277
148 | 290 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-06 | 116.1256 | 1.0277
148 | 290 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-07 | 116.1256 | 1.0277
148 | 290 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-08 | 116.1256 | 1.0277
148 | 290 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-09 | 116.1256 | 1.0277
148 | 290 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-10 | 116.1256 | 1.0277
148 | 290 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-11 | 116.1256 | 1.0277
148 | 290 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-03 | 174.1884 | 1.5415
148 | 290 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-04 | 174.1884 | 1.5415
148 | 290 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-05 | 174.1884 | 1.5415
148 | 290 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 174.1884 | 1.5415
148 | 290 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 174.1884 | 1.5415
148 | 290 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 174.1884 | 1.5415
148 | 290 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 174.1884 | 1.5415
148 | 290 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-10 | 174.1884 | 1.5415
148 | 290 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-11 | 174.1884 | 1.5415
148 | 290 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-03 | 116.1256 | 1.0277
148 | 290 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-04 | 116.1256 | 1.0277
148 | 290 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-05 | 116.1256 | 1.0277
148 | 290 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-06 | 116.1256 | 1.0277
148 | 290 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-07 | 116.1256 | 1.0277
148 | 290 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-08 | 116.1256 | 1.0277
148 | 290 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-09 | 116.1256 | 1.0277
148 | 290 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-10 | 116.1256 | 1.0277
148 | 290 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-11 | 116.1256 | 1.0277
149 | 291 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-03 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-04 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-05 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-06 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-07 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-08 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-09 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-10 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-11 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-03 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-04 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-05 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-06 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-07 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-08 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-09 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-10 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-11 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-03 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-04 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-05 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-06 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-07 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-08 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-09 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-10 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-11 | 24.2332 | 0.21445
149 | 291 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-03 | 48.4663 | 0.42891
149 | 291 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-04 | 48.4663 | 0.42891
149 | 291 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-05 | 48.4663 | 0.42891
149 | 291 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-06 | 48.4663 | 0.42891
149 | 291 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-07 | 48.4663 | 0.42891
149 | 291 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-08 | 48.4663 | 0.42891
149 | 291 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-09 | 48.4663 | 0.42891
149 | 291 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-10 | 48.4663 | 0.42891
149 | 291 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-11 | 48.4663 | 0.42891
149 | 291 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-03 | 72.6995 | 0.64336
149 | 291 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-04 | 72.6995 | 0.64336
149 | 291 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-05 | 72.6995 | 0.64336
149 | 291 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 72.6995 | 0.64336
149 | 291 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 72.6995 | 0.64336
149 | 291 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 72.6995 | 0.64336
149 | 291 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 72.6995 | 0.64336
149 | 291 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-10 | 72.6995 | 0.64336
149 | 291 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-11 | 72.6995 | 0.64336
149 | 291 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-03 | 48.4663 | 0.42891
149 | 291 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-04 | 48.4663 | 0.42891
149 | 291 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-05 | 48.4663 | 0.42891
149 | 291 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-06 | 48.4663 | 0.42891
149 | 291 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-07 | 48.4663 | 0.42891
149 | 291 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-08 | 48.4663 | 0.42891
149 | 291 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-09 | 48.4663 | 0.42891
149 | 291 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-10 | 48.4663 | 0.42891
149 | 291 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-11 | 48.4663 | 0.42891
152 | 294 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2027-05 | 89.9361 | 0.79589
152 | 294 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2027-06 | 89.9361 | 0.79589
152 | 294 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-05 | 89.9361 | 0.79589
152 | 294 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-06 | 89.9361 | 0.79589
152 | 294 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-05 | 281.0503 | 2.4872
152 | 294 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 281.0503 | 2.4872
152 | 294 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-05 | 89.9361 | 0.79589
152 | 294 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-06 | 89.9361 | 0.79589
157 | 299 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-05 | 850.8158 | 7.5293
157 | 299 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 850.8158 | 7.5293
160 | 302 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-06 | 119.1097 | 1.0541
160 | 302 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-07 | 119.1097 | 1.0541
160 | 302 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-08 | 59.5548 | 0.52703
160 | 302 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-06 | 13.8064 | 0.12218
160 | 302 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-07 | 13.8064 | 0.12218
160 | 302 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-08 | 6.9032 | 0.06109
160 | 302 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 13.8064 | 0.12218
160 | 302 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 13.8064 | 0.12218
160 | 302 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 6.9032 | 0.06109
160 | 302 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-06 | 119.1097 | 1.0541
160 | 302 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-07 | 119.1097 | 1.0541
160 | 302 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-08 | 59.5548 | 0.52703
161 | 303 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-06 | 11.7004 | 0.10354
161 | 303 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-07 | 11.7004 | 0.10354
161 | 303 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-08 | 5.8502 | 0.051772
161 | 303 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-06 | 11.7004 | 0.10354
161 | 303 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-07 | 11.7004 | 0.10354
161 | 303 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-08 | 5.8502 | 0.051772
161 | 303 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 23.4007 | 0.20709
161 | 303 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 23.4007 | 0.20709
161 | 303 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 11.7004 | 0.10354
165 | 307 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 195.006 | 1.7257
165 | 307 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 195.006 | 1.7257
165 | 307 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 97.503 | 0.86286
167 | 309 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 39.0012 | 0.34514
167 | 309 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 39.0012 | 0.34514
167 | 309 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 19.5006 | 0.17257
182 | 324 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-03 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-04 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-05 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-06 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-07 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-08 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-09 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-10 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-11 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-03 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-04 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-05 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-06 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-07 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-08 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-09 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-10 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-11 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-03 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-04 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-05 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-06 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-07 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-08 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-09 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-10 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-11 | 3.4221 | 0.030284
182 | 324 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-03 | 6.8441 | 0.060567
182 | 324 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-04 | 6.8441 | 0.060567
182 | 324 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-05 | 6.8441 | 0.060567
182 | 324 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-06 | 6.8441 | 0.060567
182 | 324 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-07 | 6.8441 | 0.060567
182 | 324 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-08 | 6.8441 | 0.060567
182 | 324 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-09 | 6.8441 | 0.060567
182 | 324 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-10 | 6.8441 | 0.060567
182 | 324 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-11 | 6.8441 | 0.060567
182 | 324 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-03 | 10.2662 | 0.090851
182 | 324 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-04 | 10.2662 | 0.090851
182 | 324 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-05 | 10.2662 | 0.090851
182 | 324 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 10.2662 | 0.090851
182 | 324 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 10.2662 | 0.090851
182 | 324 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 10.2662 | 0.090851
182 | 324 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 10.2662 | 0.090851
182 | 324 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-10 | 10.2662 | 0.090851
182 | 324 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-11 | 10.2662 | 0.090851
182 | 324 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-03 | 6.8441 | 0.060567
182 | 324 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-04 | 6.8441 | 0.060567
182 | 324 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-05 | 6.8441 | 0.060567
182 | 324 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-06 | 6.8441 | 0.060567
182 | 324 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-07 | 6.8441 | 0.060567
182 | 324 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-08 | 6.8441 | 0.060567
182 | 324 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-09 | 6.8441 | 0.060567
182 | 324 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-10 | 6.8441 | 0.060567
182 | 324 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-11 | 6.8441 | 0.060567
183 | 325 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-03 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-04 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-05 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-06 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-07 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-08 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-09 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-10 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-11 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-03 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-04 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-05 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-06 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-07 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-08 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-09 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-10 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-11 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-03 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-04 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-05 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-06 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-07 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-08 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-09 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-10 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-11 | 5.1408 | 0.045494
183 | 325 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-03 | 10.2817 | 0.090988
183 | 325 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-04 | 10.2817 | 0.090988
183 | 325 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-05 | 10.2817 | 0.090988
183 | 325 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-06 | 10.2817 | 0.090988
183 | 325 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-07 | 10.2817 | 0.090988
183 | 325 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-08 | 10.2817 | 0.090988
183 | 325 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-09 | 10.2817 | 0.090988
183 | 325 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-10 | 10.2817 | 0.090988
183 | 325 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-11 | 10.2817 | 0.090988
183 | 325 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-03 | 15.4225 | 0.13648
183 | 325 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-04 | 15.4225 | 0.13648
183 | 325 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-05 | 15.4225 | 0.13648
183 | 325 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 15.4225 | 0.13648
183 | 325 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 15.4225 | 0.13648
183 | 325 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 15.4225 | 0.13648
183 | 325 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 15.4225 | 0.13648
183 | 325 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-10 | 15.4225 | 0.13648
183 | 325 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-11 | 15.4225 | 0.13648
183 | 325 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-03 | 10.2817 | 0.090988
183 | 325 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-04 | 10.2817 | 0.090988
183 | 325 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-05 | 10.2817 | 0.090988
183 | 325 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-06 | 10.2817 | 0.090988
183 | 325 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-07 | 10.2817 | 0.090988
183 | 325 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-08 | 10.2817 | 0.090988
183 | 325 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-09 | 10.2817 | 0.090988
183 | 325 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-10 | 10.2817 | 0.090988
183 | 325 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-11 | 10.2817 | 0.090988
186 | 328 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-08 | 7.36 | 0.065133
186 | 328 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-09 | 7.36 | 0.065133
186 | 328 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-08 | 3.5558 | 0.031468
186 | 328 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-09 | 3.5558 | 0.031468
186 | 328 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-08 | 52.608 | 0.46556
186 | 328 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-09 | 52.608 | 0.46556
186 | 328 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-08 | 32 | 0.28319
186 | 328 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-09 | 32 | 0.28319
186 | 328 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 42.9158 | 0.37979
186 | 328 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 42.9158 | 0.37979
186 | 328 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 96 | 0.84956
186 | 328 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 96 | 0.84956
186 | 328 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-08 | 52.608 | 0.46556
186 | 328 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-09 | 52.608 | 0.46556
189 | 331 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-08 | 10.2675 | 0.090863
189 | 331 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-09 | 10.2675 | 0.090863
189 | 331 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 10.2675 | 0.090863
189 | 331 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 10.2675 | 0.090863
192 | 334 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 684.7042 | 6.0593
195 | 337 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 703.9016 | 6.2292
198 | 340 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 94.7377 | 0.83839
198 | 340 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 94.7377 | 0.83839
201 | 343 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2027-09 | 60.0859 | 0.53173
201 | 343 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2027-10 | 60.0859 | 0.53173
201 | 343 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-09 | 60.0859 | 0.53173
201 | 343 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-10 | 60.0859 | 0.53173
201 | 343 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 187.7683 | 1.6617
201 | 343 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 187.7683 | 1.6617
201 | 343 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-09 | 60.0859 | 0.53173
201 | 343 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-10 | 60.0859 | 0.53173
206 | 348 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-11 | 113.7424 | 1.0066
206 | 348 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-12 | 113.7424 | 1.0066
206 | 348 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-11 | 13.1843 | 0.11668
206 | 348 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-12 | 13.1843 | 0.11668
206 | 348 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-11 | 13.1843 | 0.11668
206 | 348 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-12 | 13.1843 | 0.11668
206 | 348 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-11 | 113.7424 | 1.0066
206 | 348 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-12 | 113.7424 | 1.0066
207 | 349 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-11 | 11.1731 | 0.098877
207 | 349 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-12 | 11.1731 | 0.098877
207 | 349 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-11 | 11.1731 | 0.098877
207 | 349 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-12 | 11.1731 | 0.098877
207 | 349 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-11 | 22.3463 | 0.19775
207 | 349 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-12 | 22.3463 | 0.19775
211 | 353 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 186.2188 | 1.648
211 | 353 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 186.2188 | 1.648
213 | 355 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 37.2437 | 0.32959
213 | 355 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 37.2437 | 0.32959
216 | 358 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2026-10 | 0.0017333 | 1.5339e-05
216 | 358 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2026-11 | 0.0017333 | 1.5339e-05
216 | 358 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2026-12 | 0.0017333 | 1.5339e-05
216 | 358 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-01 | 0.0017333 | 1.5339e-05
216 | 358 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-02 | 0.0017333 | 1.5339e-05
216 | 358 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-03 | 0.0017333 | 1.5339e-05
216 | 358 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-04 | 0.0017333 | 1.5339e-05
216 | 358 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-05 | 0.0017333 | 1.5339e-05
216 | 358 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-06 | 0.0017333 | 1.5339e-05
216 | 358 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-07 | 0.0017333 | 1.5339e-05
216 | 358 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-08 | 0.0017333 | 1.5339e-05
216 | 358 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-09 | 0.0017333 | 1.5339e-05
216 | 358 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-10 | 0.0017333 | 1.5339e-05
216 | 358 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-11 | 0.0017333 | 1.5339e-05
216 | 358 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-12 | 0.0017333 | 1.5339e-05
216 | 358 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2026-10 | 746.6667 | 6.6077
216 | 358 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2026-11 | 746.6667 | 6.6077
216 | 358 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2026-12 | 746.6667 | 6.6077
216 | 358 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2027-01 | 746.6667 | 6.6077
216 | 358 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2027-02 | 746.6667 | 6.6077
216 | 358 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2027-03 | 746.6667 | 6.6077
216 | 358 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2027-04 | 746.6667 | 6.6077
216 | 358 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2027-05 | 746.6667 | 6.6077
216 | 358 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2027-06 | 746.6667 | 6.6077
216 | 358 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2027-07 | 746.6667 | 6.6077
216 | 358 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2027-08 | 746.6667 | 6.6077
216 | 358 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2027-09 | 746.6667 | 6.6077
216 | 358 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2027-10 | 746.6667 | 6.6077
216 | 358 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2027-11 | 746.6667 | 6.6077
216 | 358 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2027-12 | 746.6667 | 6.6077
216 | 358 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-10 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-11 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-12 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-01 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-02 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-03 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-04 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-05 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-06 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-07 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-08 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-09 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-10 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-11 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-12 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2026-10 | 0.011851 | 0.00010487
216 | 358 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2026-11 | 0.011851 | 0.00010487
216 | 358 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2026-12 | 0.011851 | 0.00010487
216 | 358 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-01 | 0.011851 | 0.00010487
216 | 358 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-02 | 0.011851 | 0.00010487
216 | 358 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-03 | 0.011851 | 0.00010487
216 | 358 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-04 | 0.011851 | 0.00010487
216 | 358 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-05 | 0.011851 | 0.00010487
216 | 358 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-06 | 0.011851 | 0.00010487
216 | 358 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-07 | 0.011851 | 0.00010487
216 | 358 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-08 | 0.011851 | 0.00010487
216 | 358 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-09 | 0.011851 | 0.00010487
216 | 358 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-10 | 0.011851 | 0.00010487
216 | 358 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-11 | 0.011851 | 0.00010487
216 | 358 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-12 | 0.011851 | 0.00010487
216 | 358 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-10 | 0.013584 | 0.00012021
216 | 358 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-11 | 0.013584 | 0.00012021
216 | 358 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-12 | 0.013584 | 0.00012021
216 | 358 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-01 | 0.013584 | 0.00012021
216 | 358 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 0.013584 | 0.00012021
216 | 358 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-03 | 0.013584 | 0.00012021
216 | 358 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-04 | 0.013584 | 0.00012021
216 | 358 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-05 | 0.013584 | 0.00012021
216 | 358 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 0.013584 | 0.00012021
216 | 358 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 0.013584 | 0.00012021
216 | 358 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 0.013584 | 0.00012021
216 | 358 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 0.013584 | 0.00012021
216 | 358 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-10 | 0.013584 | 0.00012021
216 | 358 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-11 | 0.013584 | 0.00012021
216 | 358 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-12 | 0.013584 | 0.00012021
216 | 358 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-10 | 0.13333 | 0.0011799
216 | 358 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-11 | 0.13333 | 0.0011799
216 | 358 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-12 | 0.13333 | 0.0011799
216 | 358 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-01 | 0.13333 | 0.0011799
216 | 358 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-02 | 0.13333 | 0.0011799
216 | 358 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-03 | 0.13333 | 0.0011799
216 | 358 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-04 | 0.13333 | 0.0011799
216 | 358 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-05 | 0.13333 | 0.0011799
216 | 358 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 0.13333 | 0.0011799
216 | 358 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 0.13333 | 0.0011799
216 | 358 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 0.13333 | 0.0011799
216 | 358 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 0.13333 | 0.0011799
216 | 358 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 0.13333 | 0.0011799
216 | 358 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 0.13333 | 0.0011799
216 | 358 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 0.13333 | 0.0011799
216 | 358 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-10 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-11 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-12 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-01 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-02 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-03 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-04 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-05 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-06 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-07 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-08 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-09 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-10 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-11 | 0.0048533 | 4.295e-05
216 | 358 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-12 | 0.0048533 | 4.295e-05
217 | 359 | IE3320 | MAQUINA DE SOLDA - ELETROFUSÃO 1200 MM | EQUIP | 2026-10 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE3320 | MAQUINA DE SOLDA - ELETROFUSÃO 1200 MM | EQUIP | 2026-11 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE3320 | MAQUINA DE SOLDA - ELETROFUSÃO 1200 MM | EQUIP | 2026-12 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE3320 | MAQUINA DE SOLDA - ELETROFUSÃO 1200 MM | EQUIP | 2027-01 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE3320 | MAQUINA DE SOLDA - ELETROFUSÃO 1200 MM | EQUIP | 2027-02 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE3320 | MAQUINA DE SOLDA - ELETROFUSÃO 1200 MM | EQUIP | 2027-03 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE3320 | MAQUINA DE SOLDA - ELETROFUSÃO 1200 MM | EQUIP | 2027-04 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE3320 | MAQUINA DE SOLDA - ELETROFUSÃO 1200 MM | EQUIP | 2027-05 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE3320 | MAQUINA DE SOLDA - ELETROFUSÃO 1200 MM | EQUIP | 2027-06 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE3320 | MAQUINA DE SOLDA - ELETROFUSÃO 1200 MM | EQUIP | 2027-07 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE3320 | MAQUINA DE SOLDA - ELETROFUSÃO 1200 MM | EQUIP | 2027-08 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE3320 | MAQUINA DE SOLDA - ELETROFUSÃO 1200 MM | EQUIP | 2027-09 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE3320 | MAQUINA DE SOLDA - ELETROFUSÃO 1200 MM | EQUIP | 2027-10 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE3320 | MAQUINA DE SOLDA - ELETROFUSÃO 1200 MM | EQUIP | 2027-11 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE3320 | MAQUINA DE SOLDA - ELETROFUSÃO 1200 MM | EQUIP | 2027-12 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2026-10 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2026-11 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2026-12 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-01 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-02 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-03 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-04 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-05 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-06 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-07 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-08 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-09 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-10 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-11 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-12 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2026-10 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2026-11 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2026-12 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-01 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-02 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-03 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-04 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-05 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-06 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-07 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-08 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-09 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-10 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-11 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-12 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-10 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-11 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-12 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-01 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-03 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-04 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-05 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-10 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-11 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-12 | 0.066667 | 0.00058997
217 | 359 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-10 | 1.0733 | 0.0094985
217 | 359 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-11 | 1.0733 | 0.0094985
217 | 359 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-12 | 1.0733 | 0.0094985
217 | 359 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-01 | 1.0733 | 0.0094985
217 | 359 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-02 | 1.0733 | 0.0094985
217 | 359 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-03 | 1.0733 | 0.0094985
217 | 359 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-04 | 1.0733 | 0.0094985
217 | 359 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-05 | 1.0733 | 0.0094985
217 | 359 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 1.0733 | 0.0094985
217 | 359 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 1.0733 | 0.0094985
217 | 359 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 1.0733 | 0.0094985
217 | 359 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 1.0733 | 0.0094985
217 | 359 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 1.0733 | 0.0094985
217 | 359 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 1.0733 | 0.0094985
217 | 359 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 1.0733 | 0.0094985
217 | 359 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2026-10 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2026-11 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2026-12 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-01 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-02 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-03 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-04 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-05 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-06 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-07 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-08 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-09 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-10 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-11 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-12 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2026-10 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2026-11 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2026-12 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-01 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-02 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-03 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-04 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-05 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-06 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-07 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-08 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-09 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-10 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-11 | 1 | 0.0088496
217 | 359 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-12 | 1 | 0.0088496
225 | 367 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2028-02 | 200 | 1.7699
228 | 370 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2028-03 | 200 | 1.7699
228 | 370 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2028-04 | 200 | 1.7699
228 | 370 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2028-05 | 200 | 1.7699
228 | 370 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2028-06 | 200 | 1.7699
228 | 370 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2028-07 | 200 | 1.7699
228 | 370 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2028-08 | 200 | 1.7699
228 | 370 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2028-09 | 200 | 1.7699
228 | 370 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2028-10 | 200 | 1.7699
228 | 370 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2028-11 | 200 | 1.7699
231 | 373 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-03 | 42.4077 | 0.37529
231 | 373 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-03 | 137.5895 | 1.2176
231 | 373 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-03 | 27.8006 | 0.24602
231 | 373 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 70.2083 | 0.62131
231 | 373 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-03 | 137.5895 | 1.2176
234 | 376 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-07 | 49.6775 | 0.43962
234 | 376 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-08 | 149.0325 | 1.3189
234 | 376 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-09 | 149.0325 | 1.3189
234 | 376 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-10 | 149.0325 | 1.3189
234 | 376 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-07 | 24.8388 | 0.21981
234 | 376 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-08 | 74.5162 | 0.65944
234 | 376 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-09 | 74.5162 | 0.65944
234 | 376 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-10 | 74.5163 | 0.65944
234 | 376 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-07 | 24.8388 | 0.21981
234 | 376 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-08 | 74.5162 | 0.65944
234 | 376 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-09 | 74.5162 | 0.65944
234 | 376 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-10 | 74.5163 | 0.65944
234 | 376 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-07 | 24.8388 | 0.21981
234 | 376 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-08 | 74.5162 | 0.65944
234 | 376 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-09 | 74.5162 | 0.65944
234 | 376 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-10 | 74.5163 | 0.65944
234 | 376 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-07 | 24.8388 | 0.21981
234 | 376 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-08 | 74.5162 | 0.65944
234 | 376 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-09 | 74.5162 | 0.65944
234 | 376 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-10 | 74.5163 | 0.65944
234 | 376 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-07 | 24.8388 | 0.21981
234 | 376 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-08 | 74.5162 | 0.65944
234 | 376 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-09 | 74.5162 | 0.65944
234 | 376 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-10 | 74.5163 | 0.65944
234 | 376 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 161.439 | 1.4287
234 | 376 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 484.3169 | 4.286
234 | 376 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 484.3169 | 4.286
234 | 376 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 484.3169 | 4.286
234 | 376 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 26.9043 | 0.23809
234 | 376 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 80.713 | 0.71427
234 | 376 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 80.713 | 0.71427
234 | 376 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-10 | 80.713 | 0.71427
237 | 379 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-05 | 1.2246 | 0.010837
237 | 379 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-06 | 1.2246 | 0.010837
237 | 379 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-05 | 0.3768 | 0.0033345
237 | 379 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-06 | 0.3768 | 0.0033345
237 | 379 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-05 | 8.1389 | 0.072025
237 | 379 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-06 | 8.1389 | 0.072025
237 | 379 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-05 | 4.71 | 0.041681
237 | 379 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-06 | 4.71 | 0.041681
237 | 379 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 5.9346 | 0.052519
237 | 379 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 5.9346 | 0.052519
237 | 379 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 14.13 | 0.12504
237 | 379 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 14.13 | 0.12504
237 | 379 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 8.5157 | 0.07536
237 | 379 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 8.5157 | 0.07536
238 | 380 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-05 | 0.8901 | 0.007877
238 | 380 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-06 | 0.8901 | 0.007877
238 | 380 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-05 | 0.43003 | 0.0038056
238 | 380 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-06 | 0.43003 | 0.0038056
238 | 380 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-05 | 6.3623 | 0.056303
238 | 380 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-06 | 6.3623 | 0.056303
238 | 380 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-05 | 3.87 | 0.034248
238 | 380 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-06 | 3.87 | 0.034248
238 | 380 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 5.1901 | 0.04593
238 | 380 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 5.1901 | 0.04593
238 | 380 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 11.61 | 0.10274
238 | 380 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 11.61 | 0.10274
238 | 380 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 6.3623 | 0.056303
238 | 380 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 6.3623 | 0.056303
239 | 381 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-05 | 1.1454 | 0.010136
239 | 381 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-06 | 1.1454 | 0.010136
239 | 381 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-05 | 0.55776 | 0.0049359
239 | 381 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-06 | 0.55776 | 0.0049359
239 | 381 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-05 | 8.1871 | 0.072452
239 | 381 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-06 | 8.1871 | 0.072452
239 | 381 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-05 | 4.98 | 0.044071
239 | 381 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-06 | 4.98 | 0.044071
239 | 381 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 6.6832 | 0.059143
239 | 381 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 6.6832 | 0.059143
239 | 381 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 14.94 | 0.13221
239 | 381 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 14.94 | 0.13221
239 | 381 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 8.1871 | 0.072452
239 | 381 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 8.1871 | 0.072452
240 | 382 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-05 | 0.4554 | 0.0040301
240 | 382 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-06 | 0.4554 | 0.0040301
240 | 382 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-05 | 1.2751 | 0.011284
240 | 382 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-06 | 1.2751 | 0.011284
240 | 382 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-05 | 1.98 | 0.017522
240 | 382 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-06 | 1.98 | 0.017522
240 | 382 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 2.4354 | 0.021552
240 | 382 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 2.4354 | 0.021552
240 | 382 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 5.94 | 0.052566
240 | 382 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 5.94 | 0.052566
240 | 382 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 1.2751 | 0.011284
240 | 382 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 1.2751 | 0.011284
243 | 385 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-04 | 84.5618 | 0.74833
243 | 385 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-05 | 84.5618 | 0.74833
243 | 385 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-06 | 84.5618 | 0.74833
243 | 385 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-07 | 84.5618 | 0.74833
243 | 385 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-08 | 84.5618 | 0.74833
243 | 385 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 42.2809 | 0.37417
243 | 385 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 42.2809 | 0.37417
243 | 385 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 42.2809 | 0.37417
243 | 385 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 42.2809 | 0.37417
243 | 385 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 42.2809 | 0.37417
244 | 386 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-04 | 118.3667 | 1.0475
244 | 386 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-05 | 118.3667 | 1.0475
244 | 386 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-06 | 118.3667 | 1.0475
244 | 386 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-07 | 118.3667 | 1.0475
244 | 386 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-08 | 118.3667 | 1.0475
244 | 386 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 59.1833 | 0.52375
244 | 386 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 59.1833 | 0.52375
244 | 386 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 59.1833 | 0.52375
244 | 386 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 59.1833 | 0.52375
244 | 386 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 59.1833 | 0.52375
245 | 387 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-04 | 213.3432 | 1.888
245 | 387 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-05 | 213.3432 | 1.888
245 | 387 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-06 | 213.3432 | 1.888
245 | 387 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-07 | 213.3432 | 1.888
245 | 387 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-08 | 213.3432 | 1.888
245 | 387 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 106.6716 | 0.944
245 | 387 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 106.6716 | 0.944
245 | 387 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 106.6716 | 0.944
245 | 387 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 106.6716 | 0.944
245 | 387 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 106.6716 | 0.944
246 | 388 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-04 | 16.506 | 0.14607
246 | 388 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 16.506 | 0.14607
246 | 388 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 16.506 | 0.14607
246 | 388 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-07 | 16.506 | 0.14607
246 | 388 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-08 | 16.506 | 0.14607
246 | 388 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 12.3795 | 0.10955
246 | 388 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 12.3795 | 0.10955
246 | 388 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 12.3795 | 0.10955
246 | 388 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 12.3795 | 0.10955
246 | 388 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 12.3795 | 0.10955
247 | 389 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-04 | 151.998 | 1.3451
247 | 389 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 151.998 | 1.3451
247 | 389 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 151.998 | 1.3451
247 | 389 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-07 | 151.998 | 1.3451
247 | 389 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-08 | 151.998 | 1.3451
247 | 389 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 113.9985 | 1.0088
247 | 389 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 113.9985 | 1.0088
247 | 389 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 113.9985 | 1.0088
247 | 389 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 113.9985 | 1.0088
247 | 389 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 113.9985 | 1.0088
248 | 390 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-04 | 662.76 | 5.8651
248 | 390 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-05 | 662.76 | 5.8651
248 | 390 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-06 | 662.76 | 5.8651
248 | 390 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-07 | 662.76 | 5.8651
248 | 390 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-08 | 662.76 | 5.8651
248 | 390 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 473.4 | 4.1894
248 | 390 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 473.4 | 4.1894
248 | 390 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 473.4 | 4.1894
248 | 390 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 473.4 | 4.1894
248 | 390 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 473.4 | 4.1894
249 | 391 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-04 | 19.04 | 0.1685
249 | 391 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 19.04 | 0.1685
249 | 391 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 19.04 | 0.1685
249 | 391 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-07 | 19.04 | 0.1685
249 | 391 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-08 | 19.04 | 0.1685
249 | 391 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 19.04 | 0.1685
249 | 391 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 19.04 | 0.1685
249 | 391 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 19.04 | 0.1685
249 | 391 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 19.04 | 0.1685
249 | 391 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 19.04 | 0.1685
251 | 393 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-04 | 0.0128 | 0.00011327
251 | 393 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-05 | 0.0128 | 0.00011327
251 | 393 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-06 | 0.0128 | 0.00011327
251 | 393 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-07 | 0.0128 | 0.00011327
251 | 393 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-08 | 0.0128 | 0.00011327
251 | 393 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-04 | 0.03584 | 0.00031717
251 | 393 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-05 | 0.03584 | 0.00031717
251 | 393 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-06 | 0.03584 | 0.00031717
251 | 393 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-07 | 0.03584 | 0.00031717
251 | 393 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-08 | 0.03584 | 0.00031717
251 | 393 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-04 | 0.08 | 0.00070796
251 | 393 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-05 | 0.08 | 0.00070796
251 | 393 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-06 | 0.08 | 0.00070796
251 | 393 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-07 | 0.08 | 0.00070796
251 | 393 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-08 | 0.08 | 0.00070796
251 | 393 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-04 | 1.1088 | 0.0098124
251 | 393 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 1.1088 | 0.0098124
251 | 393 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 1.1088 | 0.0098124
251 | 393 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-07 | 1.1088 | 0.0098124
251 | 393 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-08 | 1.1088 | 0.0098124
251 | 393 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 0.0928 | 0.00082124
251 | 393 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 0.0928 | 0.00082124
251 | 393 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 0.0928 | 0.00082124
251 | 393 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 0.0928 | 0.00082124
251 | 393 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 0.0928 | 0.00082124
251 | 393 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 1.0716 | 0.0094832
251 | 393 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 1.0716 | 0.0094832
251 | 393 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 1.0716 | 0.0094832
251 | 393 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 1.0716 | 0.0094832
251 | 393 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 1.0716 | 0.0094832
251 | 393 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 0.03584 | 0.00031717
251 | 393 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 0.03584 | 0.00031717
251 | 393 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 0.03584 | 0.00031717
251 | 393 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 0.03584 | 0.00031717
251 | 393 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 0.03584 | 0.00031717
253 | 395 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-03 | 58.8017 | 0.52037
253 | 395 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-04 | 58.8017 | 0.52037
253 | 395 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-03 | 967.8752 | 8.5653
253 | 395 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-04 | 967.8752 | 8.5653
253 | 395 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-03 | 74.0901 | 0.65566
253 | 395 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-04 | 74.0901 | 0.65566
253 | 395 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 132.8917 | 1.176
253 | 395 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 132.8917 | 1.176
253 | 395 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-03 | 967.8752 | 8.5653
253 | 395 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 967.8752 | 8.5653
254 | 396 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2028-03 | 5.0964 | 0.045101
254 | 396 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2028-04 | 11.8916 | 0.10524
254 | 396 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2028-05 | 11.8916 | 0.10524
254 | 396 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2028-06 | 5.0964 | 0.045101
254 | 396 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-03 | 5.0964 | 0.045101
254 | 396 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-04 | 11.8916 | 0.10524
254 | 396 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-05 | 11.8916 | 0.10524
254 | 396 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-06 | 5.0964 | 0.045101
254 | 396 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-03 | 15.9262 | 0.14094
254 | 396 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 37.1613 | 0.32886
254 | 396 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 37.1613 | 0.32886
254 | 396 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 15.9262 | 0.14094
254 | 396 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2028-03 | 5.0964 | 0.045101
254 | 396 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2028-04 | 11.8916 | 0.10524
254 | 396 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2028-05 | 11.8916 | 0.10524
254 | 396 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2028-06 | 5.0964 | 0.045101
255 | 397 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-03 | 105.3521 | 0.93232
255 | 397 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-04 | 245.8217 | 2.1754
255 | 397 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 245.8217 | 2.1754
255 | 397 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 105.3521 | 0.93232
255 | 397 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-03 | 117.2373 | 1.0375
255 | 397 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 273.5536 | 2.4208
255 | 397 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 273.5536 | 2.4208
255 | 397 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 117.2373 | 1.0375
255 | 397 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-03 | 19.1115 | 0.16913
255 | 397 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-04 | 44.5935 | 0.39463
255 | 397 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-05 | 44.5935 | 0.39463
255 | 397 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-06 | 19.1115 | 0.16913
256 | 398 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-03 | 95.5575 | 0.84564
256 | 398 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 222.9675 | 1.9732
256 | 398 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 222.9675 | 1.9732
256 | 398 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 95.5575 | 0.84564
257 | 399 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-03 | 6.3705 | 0.056376
257 | 399 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 14.8645 | 0.13154
257 | 399 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 14.8645 | 0.13154
257 | 399 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 6.3705 | 0.056376
257 | 399 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-03 | 3.1852 | 0.028188
257 | 399 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-04 | 7.4322 | 0.065772
257 | 399 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-05 | 7.4322 | 0.065772
257 | 399 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-06 | 3.1852 | 0.028188
260 | 402 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-11 | 3.402 | 0.030106
260 | 402 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-11 | 3.402 | 0.030106
260 | 402 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 6.804 | 0.060212
261 | 403 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-11 | 246.8364 | 2.1844
261 | 403 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-11 | 123.4217 | 1.0922
262 | 404 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-11 | 8.573 | 0.075868
262 | 404 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-11 | 8.573 | 0.075868
262 | 404 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-11 | 8.573 | 0.075868
262 | 404 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-11 | 8.573 | 0.075868
262 | 404 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 25.7191 | 0.2276
262 | 404 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-11 | 8.573 | 0.075868
276 | 418 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-03 | 166.108 | 1.47
276 | 418 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-04 | 55.3693 | 0.48999
276 | 418 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-03 | 538.9283 | 4.7693
276 | 418 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-04 | 179.6428 | 1.5898
276 | 418 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-03 | 108.893 | 0.96366
276 | 418 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-04 | 36.2977 | 0.32122
276 | 418 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 275.0011 | 2.4336
276 | 418 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 91.667 | 0.81121
276 | 418 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-03 | 538.9283 | 4.7693
276 | 418 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 179.6428 | 1.5898
279 | 421 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-06 | 41.1413 | 0.36408
279 | 421 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-07 | 95.9965 | 0.84953
279 | 421 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-08 | 95.9965 | 0.84953
279 | 421 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-09 | 41.1413 | 0.36408
279 | 421 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-06 | 165.3882 | 1.4636
279 | 421 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-07 | 385.9057 | 3.4151
279 | 421 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-08 | 385.9057 | 3.4151
279 | 421 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-09 | 165.3882 | 1.4636
279 | 421 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-06 | 51.8381 | 0.45874
279 | 421 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-07 | 120.9555 | 1.0704
279 | 421 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-08 | 120.9555 | 1.0704
279 | 421 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-09 | 51.8381 | 0.45874
279 | 421 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 92.9794 | 0.82283
279 | 421 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 216.952 | 1.9199
279 | 421 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 216.952 | 1.9199
279 | 421 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 92.9794 | 0.82283
279 | 421 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 165.3882 | 1.4636
279 | 421 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 385.9057 | 3.4151
279 | 421 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 385.9057 | 3.4151
279 | 421 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 165.3882 | 1.4636
281 | 423 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-09 | 29.968 | 0.2652
281 | 423 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-10 | 59.936 | 0.53041
281 | 423 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-11 | 59.936 | 0.53041
281 | 423 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-09 | 29.968 | 0.2652
281 | 423 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-10 | 59.936 | 0.53041
281 | 423 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-11 | 59.936 | 0.53041
281 | 423 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-09 | 29.968 | 0.2652
281 | 423 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-10 | 59.936 | 0.53041
281 | 423 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-11 | 59.936 | 0.53041
281 | 423 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-09 | 29.968 | 0.2652
281 | 423 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-10 | 59.936 | 0.53041
281 | 423 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-11 | 59.936 | 0.53041
281 | 423 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 89.904 | 0.79561
281 | 423 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 179.8081 | 1.5912
281 | 423 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 179.8081 | 1.5912
281 | 423 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 29.968 | 0.2652
281 | 423 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-10 | 59.936 | 0.53041
281 | 423 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-11 | 59.936 | 0.53041
282 | 424 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2028-09 | 28.62 | 0.25327
282 | 424 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2028-10 | 57.24 | 0.50655
282 | 424 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2028-11 | 57.24 | 0.50655
282 | 424 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-09 | 28.62 | 0.25327
282 | 424 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-10 | 57.24 | 0.50655
282 | 424 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-11 | 57.24 | 0.50655
282 | 424 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 89.4375 | 0.79148
282 | 424 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-10 | 178.875 | 1.583
282 | 424 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-11 | 178.875 | 1.583
282 | 424 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2028-09 | 28.62 | 0.25327
282 | 424 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2028-10 | 57.24 | 0.50655
282 | 424 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2028-11 | 57.24 | 0.50655
284 | 426 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-04 | 0.13145 | 0.0011632
284 | 426 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-05 | 0.13145 | 0.0011632
284 | 426 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-04 | 0.064008 | 0.00056644
284 | 426 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-05 | 0.064008 | 0.00056644
284 | 426 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-04 | 0.93955 | 0.0083146
284 | 426 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-05 | 0.93955 | 0.0083146
284 | 426 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-04 | 0.5715 | 0.0050575
284 | 426 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-05 | 0.5715 | 0.0050575
284 | 426 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 0.76695 | 0.0067872
284 | 426 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 0.76695 | 0.0067872
284 | 426 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 1.7145 | 0.015173
284 | 426 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 1.7145 | 0.015173
284 | 426 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 0.93955 | 0.0083146
284 | 426 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 0.93955 | 0.0083146
285 | 427 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 12.7 | 0.11239
285 | 427 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 12.7 | 0.11239
286 | 428 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 18.288 | 0.16184
286 | 428 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 18.288 | 0.16184
290 | 432 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-08 | 2.0748 | 0.018361
290 | 432 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-09 | 2.0748 | 0.018361
290 | 432 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-08 | 0.6384 | 0.0056496
290 | 432 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-09 | 0.6384 | 0.0056496
290 | 432 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-08 | 13.7894 | 0.12203
290 | 432 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-09 | 13.7894 | 0.12203
290 | 432 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-08 | 7.98 | 0.070619
290 | 432 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-09 | 7.98 | 0.070619
290 | 432 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 10.0548 | 0.088981
290 | 432 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 10.0548 | 0.088981
290 | 432 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 23.94 | 0.21186
290 | 432 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 23.94 | 0.21186
290 | 432 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 14.4278 | 0.12768
290 | 432 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 14.4278 | 0.12768
291 | 433 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-08 | 1.5042 | 0.013312
291 | 433 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-09 | 1.5042 | 0.013312
291 | 433 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-08 | 0.72672 | 0.0064312
291 | 433 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-09 | 0.72672 | 0.0064312
291 | 433 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-08 | 10.7518 | 0.095148
291 | 433 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-09 | 10.7518 | 0.095148
291 | 433 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-08 | 6.54 | 0.057876
291 | 433 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-09 | 6.54 | 0.057876
291 | 433 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 8.7709 | 0.077619
291 | 433 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 8.7709 | 0.077619
291 | 433 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 19.62 | 0.17363
291 | 433 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 19.62 | 0.17363
291 | 433 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 10.7518 | 0.095148
291 | 433 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 10.7518 | 0.095148
292 | 434 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-08 | 1.9389 | 0.017158
292 | 434 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-09 | 1.9389 | 0.017158
292 | 434 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-08 | 0.94416 | 0.0083554
292 | 434 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-09 | 0.94416 | 0.0083554
292 | 434 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-08 | 13.8589 | 0.12265
292 | 434 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-09 | 13.8589 | 0.12265
292 | 434 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-08 | 8.43 | 0.074602
292 | 434 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-09 | 8.43 | 0.074602
292 | 434 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 11.3131 | 0.10012
292 | 434 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 11.3131 | 0.10012
292 | 434 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 25.29 | 0.22381
292 | 434 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 25.29 | 0.22381
292 | 434 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 13.8589 | 0.12265
292 | 434 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 13.8589 | 0.12265
293 | 435 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-08 | 0.7659 | 0.0067779
293 | 435 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-09 | 0.7659 | 0.0067779
293 | 435 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-08 | 2.1445 | 0.018978
293 | 435 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-09 | 2.1445 | 0.018978
293 | 435 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-08 | 3.33 | 0.029469
293 | 435 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-09 | 3.33 | 0.029469
293 | 435 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 4.0959 | 0.036247
293 | 435 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 4.0959 | 0.036247
293 | 435 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 9.99 | 0.088407
293 | 435 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 9.99 | 0.088407
293 | 435 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 2.1445 | 0.018978
293 | 435 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 2.1445 | 0.018978
296 | 438 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-06 | 118.0961 | 1.0451
296 | 438 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-07 | 275.5576 | 2.4386
296 | 438 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-08 | 275.5576 | 2.4386
296 | 438 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-09 | 118.0961 | 1.0451
296 | 438 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 59.0481 | 0.52255
296 | 438 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 137.7788 | 1.2193
296 | 438 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 137.7788 | 1.2193
296 | 438 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 59.0481 | 0.52255
297 | 439 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-06 | 247.3391 | 2.1888
297 | 439 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-07 | 577.1246 | 5.1073
297 | 439 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-08 | 577.1246 | 5.1073
297 | 439 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-09 | 247.3391 | 2.1888
297 | 439 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 123.6696 | 1.0944
297 | 439 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 288.5623 | 2.5536
297 | 439 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 288.5623 | 2.5536
297 | 439 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 123.6696 | 1.0944
298 | 440 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-06 | 139.6637 | 1.236
298 | 440 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-07 | 325.882 | 2.8839
298 | 440 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-08 | 325.882 | 2.8839
298 | 440 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-09 | 139.6637 | 1.236
298 | 440 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 69.8319 | 0.61798
298 | 440 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 162.941 | 1.442
298 | 440 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 162.941 | 1.442
298 | 440 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 69.8319 | 0.61798
299 | 441 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 24.255 | 0.21465
299 | 441 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-07 | 56.595 | 0.50084
299 | 441 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-08 | 56.595 | 0.50084
299 | 441 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-09 | 24.255 | 0.21465
299 | 441 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 18.1913 | 0.16098
299 | 441 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 42.4462 | 0.37563
299 | 441 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 42.4462 | 0.37563
299 | 441 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 18.1913 | 0.16098
300 | 442 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 195.6465 | 1.7314
300 | 442 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-07 | 456.5085 | 4.0399
300 | 442 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-08 | 456.5085 | 4.0399
300 | 442 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-09 | 195.6465 | 1.7314
300 | 442 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 146.7349 | 1.2985
300 | 442 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 342.3814 | 3.0299
300 | 442 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 342.3814 | 3.0299
300 | 442 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 146.7349 | 1.2985
301 | 443 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-06 | 745.29 | 6.5955
301 | 443 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-07 | 1739.01 | 15.3895
301 | 443 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-08 | 1739.01 | 15.3895
301 | 443 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-09 | 745.29 | 6.5955
301 | 443 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 532.35 | 4.7111
301 | 443 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 1242.15 | 10.9925
301 | 443 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 1242.15 | 10.9925
301 | 443 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 532.35 | 4.7111
302 | 444 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 22.3635 | 0.19791
302 | 444 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-07 | 52.1815 | 0.46178
302 | 444 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-08 | 52.1815 | 0.46178
302 | 444 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-09 | 22.3635 | 0.19791
302 | 444 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 22.3635 | 0.19791
302 | 444 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 52.1815 | 0.46178
302 | 444 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 52.1815 | 0.46178
302 | 444 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 22.3635 | 0.19791
304 | 446 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-06 | 0.0516 | 0.00045664
304 | 446 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-07 | 0.1204 | 0.0010655
304 | 446 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-08 | 0.1204 | 0.0010655
304 | 446 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-09 | 0.0516 | 0.00045664
304 | 446 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-06 | 0.14448 | 0.0012786
304 | 446 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-07 | 0.33712 | 0.0029834
304 | 446 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-08 | 0.33712 | 0.0029834
304 | 446 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-09 | 0.14448 | 0.0012786
304 | 446 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-06 | 0.3225 | 0.002854
304 | 446 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-07 | 0.7525 | 0.0066593
304 | 446 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-08 | 0.7525 | 0.0066593
304 | 446 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-09 | 0.3225 | 0.002854
304 | 446 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 4.4699 | 0.039556
304 | 446 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-07 | 10.4297 | 0.092298
304 | 446 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-08 | 10.4297 | 0.092298
304 | 446 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-09 | 4.4699 | 0.039556
304 | 446 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 0.3741 | 0.0033106
304 | 446 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 0.8729 | 0.0077248
304 | 446 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 0.8729 | 0.0077248
304 | 446 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 0.3741 | 0.0033106
304 | 446 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 4.3199 | 0.038229
304 | 446 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 10.0797 | 0.089201
304 | 446 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 10.0797 | 0.089201
304 | 446 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 4.3199 | 0.038229
304 | 446 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 0.14448 | 0.0012786
304 | 446 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 0.33712 | 0.0029834
304 | 446 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 0.33712 | 0.0029834
304 | 446 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 0.14448 | 0.0012786
306 | 448 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-04 | 25.7086 | 0.22751
306 | 448 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-05 | 51.4171 | 0.45502
306 | 448 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-06 | 25.7086 | 0.22751
306 | 448 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-04 | 75.069 | 0.66433
306 | 448 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-05 | 150.1381 | 1.3287
306 | 448 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-06 | 75.069 | 0.66433
306 | 448 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-04 | 37.0203 | 0.32761
306 | 448 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-05 | 74.0407 | 0.65523
306 | 448 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-06 | 37.0203 | 0.32761
306 | 448 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 62.7289 | 0.55512
306 | 448 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 125.4578 | 1.1102
306 | 448 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 62.7289 | 0.55512
306 | 448 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 75.069 | 0.66433
306 | 448 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 150.1381 | 1.3287
306 | 448 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 75.069 | 0.66433
307 | 449 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2028-05 | 6.3613 | 0.056295
307 | 449 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2028-06 | 14.843 | 0.13135
307 | 449 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2028-07 | 14.843 | 0.13135
307 | 449 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2028-08 | 6.3613 | 0.056295
307 | 449 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-05 | 6.3613 | 0.056295
307 | 449 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-06 | 14.843 | 0.13135
307 | 449 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-07 | 14.843 | 0.13135
307 | 449 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-08 | 6.3613 | 0.056295
307 | 449 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 19.879 | 0.17592
307 | 449 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 46.3844 | 0.41048
307 | 449 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 46.3844 | 0.41048
307 | 449 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 19.879 | 0.17592
307 | 449 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2028-05 | 6.3613 | 0.056295
307 | 449 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2028-06 | 14.843 | 0.13135
307 | 449 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2028-07 | 14.843 | 0.13135
307 | 449 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2028-08 | 6.3613 | 0.056295
308 | 450 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 131.4998 | 1.1637
308 | 450 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 306.8328 | 2.7153
308 | 450 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-07 | 306.8328 | 2.7153
308 | 450 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-08 | 131.4998 | 1.1637
308 | 450 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 146.3347 | 1.295
308 | 450 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 341.4477 | 3.0217
308 | 450 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 341.4477 | 3.0217
308 | 450 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 146.3347 | 1.295
308 | 450 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-05 | 23.8548 | 0.2111
308 | 450 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-06 | 55.6613 | 0.49258
308 | 450 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-07 | 55.6613 | 0.49258
308 | 450 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-08 | 23.8548 | 0.2111
309 | 451 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 119.2742 | 1.0555
309 | 451 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 278.3064 | 2.4629
309 | 451 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 278.3064 | 2.4629
309 | 451 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 119.2742 | 1.0555
310 | 452 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 15.9032 | 0.14074
310 | 452 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 37.1075 | 0.32839
310 | 452 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 37.1075 | 0.32839
310 | 452 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 15.9032 | 0.14074
310 | 452 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-05 | 7.9516 | 0.070368
310 | 452 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-06 | 18.5538 | 0.16419
310 | 452 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-07 | 18.5538 | 0.16419
310 | 452 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-08 | 7.9516 | 0.070368
312 | 454 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-03 | 5.5492 | 0.049108
312 | 454 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-04 | 5.5492 | 0.049108
312 | 454 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-03 | 5.5492 | 0.049108
312 | 454 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-04 | 5.5492 | 0.049108
312 | 454 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 11.0983 | 0.098215
312 | 454 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 11.0983 | 0.098215
313 | 455 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2028-03 | 114.2824 | 1.0113
313 | 455 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2028-04 | 114.2824 | 1.0113
313 | 455 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-03 | 38.7398 | 0.34283
313 | 455 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-04 | 38.7398 | 0.34283
313 | 455 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 38.7398 | 0.34283
313 | 455 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 38.7398 | 0.34283
313 | 455 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-03 | 114.2824 | 1.0113
313 | 455 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 114.2824 | 1.0113
321 | 463 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2026-08 | 200 | 1.7699
321 | 463 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2026-09 | 200 | 1.7699
328 | 470 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-03 | 94.743 | 0.83843
328 | 470 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-03 | 240.0156 | 2.124
328 | 470 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-03 | 62.1093 | 0.54964
328 | 470 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 156.8523 | 1.3881
328 | 470 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-03 | 240.0156 | 2.124
331 | 473 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-09 | 90 | 0.79646
331 | 473 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-09 | 228 | 2.0177
331 | 473 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2026-09 | 59 | 0.52212
331 | 473 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-09 | 149 | 1.3186
331 | 473 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-09 | 228 | 2.0177
336 | 478 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-09 | 11.367 | 0.10059
336 | 478 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-09 | 28.7964 | 0.25484
336 | 478 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2026-09 | 7.4517 | 0.065944
336 | 478 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-09 | 18.8187 | 0.16654
336 | 478 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-09 | 28.7964 | 0.25484
340 | 482 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-09 | 18 | 0.15929
340 | 482 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-09 | 102.24 | 0.90478
340 | 482 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2026-09 | 21.24 | 0.18796
340 | 482 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-09 | 39.24 | 0.34726
340 | 482 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-09 | 102.24 | 0.90478
342 | 484 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-03 | 20.9475 | 0.18538
342 | 484 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-03 | 118.9818 | 1.0529
342 | 484 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-03 | 24.7181 | 0.21874
342 | 484 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 45.6656 | 0.40412
342 | 484 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-03 | 118.9818 | 1.0529
344 | 486 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-09 | 9 | 0.079646
344 | 486 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-09 | 51.12 | 0.45239
344 | 486 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2026-09 | 10.62 | 0.093982
344 | 486 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-09 | 19.62 | 0.17363
344 | 486 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-09 | 51.12 | 0.45239
347 | 489 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-09 | 55.6827 | 0.49277
347 | 489 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-10 | 55.6827 | 0.49277
347 | 489 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-11 | 55.6827 | 0.49277
347 | 489 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-12 | 55.6827 | 0.49277
347 | 489 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-01 | 55.6827 | 0.49277
347 | 489 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-02 | 55.6827 | 0.49277
347 | 489 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-09 | 437.5067 | 3.8717
347 | 489 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-10 | 437.5067 | 3.8717
347 | 489 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-11 | 437.5067 | 3.8717
347 | 489 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-12 | 437.5067 | 3.8717
347 | 489 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-01 | 437.5067 | 3.8717
347 | 489 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-02 | 437.5067 | 3.8717
347 | 489 | IE9099 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | EQUIP | 2026-09 | 375.858 | 3.3262
347 | 489 | IE9099 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | EQUIP | 2026-10 | 375.858 | 3.3262
347 | 489 | IE9099 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | EQUIP | 2026-11 | 375.858 | 3.3262
347 | 489 | IE9099 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | EQUIP | 2026-12 | 375.858 | 3.3262
347 | 489 | IE9099 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | EQUIP | 2027-01 | 375.858 | 3.3262
347 | 489 | IE9099 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | EQUIP | 2027-02 | 375.858 | 3.3262
347 | 489 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-09 | 431.5407 | 3.8189
347 | 489 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-10 | 431.5407 | 3.8189
347 | 489 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-11 | 431.5407 | 3.8189
347 | 489 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-12 | 431.5407 | 3.8189
347 | 489 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-01 | 431.5407 | 3.8189
347 | 489 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 431.5407 | 3.8189
347 | 489 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-09 | 437.5067 | 3.8717
347 | 489 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-10 | 437.5067 | 3.8717
347 | 489 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-11 | 437.5067 | 3.8717
347 | 489 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-12 | 437.5067 | 3.8717
347 | 489 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-01 | 437.5067 | 3.8717
347 | 489 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-02 | 437.5067 | 3.8717
348 | 490 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2026-09 | 76.4872 | 0.67688
348 | 490 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2026-10 | 76.4872 | 0.67688
348 | 490 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2026-11 | 76.4872 | 0.67688
348 | 490 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2026-12 | 76.4872 | 0.67688
348 | 490 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2027-01 | 76.4872 | 0.67688
348 | 490 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2027-02 | 76.4872 | 0.67688
348 | 490 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2026-09 | 38.2436 | 0.33844
348 | 490 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2026-10 | 38.2436 | 0.33844
348 | 490 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2026-11 | 38.2436 | 0.33844
348 | 490 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2026-12 | 38.2436 | 0.33844
348 | 490 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-01 | 38.2436 | 0.33844
348 | 490 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-02 | 38.2436 | 0.33844
348 | 490 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2026-09 | 38.2436 | 0.33844
348 | 490 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2026-10 | 38.2436 | 0.33844
348 | 490 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2026-11 | 38.2436 | 0.33844
348 | 490 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2026-12 | 38.2436 | 0.33844
348 | 490 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-01 | 38.2436 | 0.33844
348 | 490 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-02 | 38.2436 | 0.33844
348 | 490 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2026-09 | 38.2436 | 0.33844
348 | 490 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2026-10 | 38.2436 | 0.33844
348 | 490 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2026-11 | 38.2436 | 0.33844
348 | 490 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2026-12 | 38.2436 | 0.33844
348 | 490 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2027-01 | 38.2436 | 0.33844
348 | 490 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2027-02 | 38.2436 | 0.33844
348 | 490 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-09 | 106.0556 | 0.93855
348 | 490 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-10 | 106.0556 | 0.93855
348 | 490 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-11 | 106.0556 | 0.93855
348 | 490 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-12 | 106.0556 | 0.93855
348 | 490 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-01 | 106.0556 | 0.93855
348 | 490 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-02 | 106.0556 | 0.93855
348 | 490 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2026-09 | 224.9182 | 1.9904
348 | 490 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2026-10 | 224.9182 | 1.9904
348 | 490 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2026-11 | 224.9182 | 1.9904
348 | 490 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2026-12 | 224.9182 | 1.9904
348 | 490 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2027-01 | 224.9182 | 1.9904
348 | 490 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2027-02 | 224.9182 | 1.9904
348 | 490 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2026-09 | 41.4239 | 0.36658
348 | 490 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2026-10 | 41.4239 | 0.36658
348 | 490 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2026-11 | 41.4239 | 0.36658
348 | 490 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2026-12 | 41.4239 | 0.36658
348 | 490 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-01 | 41.4239 | 0.36658
348 | 490 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-02 | 41.4239 | 0.36658
348 | 490 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2026-09 | 77.558 | 0.68635
348 | 490 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2026-10 | 77.558 | 0.68635
348 | 490 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2026-11 | 77.558 | 0.68635
348 | 490 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2026-12 | 77.558 | 0.68635
348 | 490 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-01 | 77.558 | 0.68635
348 | 490 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-02 | 77.558 | 0.68635
348 | 490 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-09 | 390.7531 | 3.458
348 | 490 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-10 | 390.7531 | 3.458
348 | 490 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-11 | 390.7531 | 3.458
348 | 490 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-12 | 390.7531 | 3.458
348 | 490 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-01 | 390.7531 | 3.458
348 | 490 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 390.7531 | 3.458
348 | 490 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-09 | 266.3421 | 2.357
348 | 490 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-10 | 266.3421 | 2.357
348 | 490 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-11 | 266.3421 | 2.357
348 | 490 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-12 | 266.3421 | 2.357
348 | 490 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-01 | 266.3421 | 2.357
348 | 490 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-02 | 266.3421 | 2.357
354 | 496 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-10 | 92.6036 | 0.8195
354 | 496 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-11 | 92.6036 | 0.8195
354 | 496 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-12 | 92.6313 | 0.81975
354 | 496 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-10 | 46.3018 | 0.40975
354 | 496 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-11 | 46.3018 | 0.40975
354 | 496 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-12 | 46.3157 | 0.40987
354 | 496 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-10 | 46.3018 | 0.40975
354 | 496 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-11 | 46.3018 | 0.40975
354 | 496 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-12 | 46.3157 | 0.40987
354 | 496 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-10 | 46.3018 | 0.40975
354 | 496 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-11 | 46.3018 | 0.40975
354 | 496 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-12 | 46.3157 | 0.40987
354 | 496 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-10 | 46.3018 | 0.40975
354 | 496 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-11 | 46.3018 | 0.40975
354 | 496 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-12 | 46.3157 | 0.40987
354 | 496 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-10 | 46.3018 | 0.40975
354 | 496 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-11 | 46.3018 | 0.40975
354 | 496 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-12 | 46.3157 | 0.40987
354 | 496 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 300.9375 | 2.6632
354 | 496 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 300.9375 | 2.6632
354 | 496 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-12 | 301.0278 | 2.664
354 | 496 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-10 | 50.1522 | 0.44383
354 | 496 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-11 | 50.1522 | 0.44383
354 | 496 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-12 | 50.1673 | 0.44396
356 | 498 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-08 | 135.9705 | 1.2033
356 | 498 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-09 | 135.9705 | 1.2033
356 | 498 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-10 | 135.9705 | 1.2033
356 | 498 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-03 | 543.8818 | 4.8131
356 | 498 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-04 | 543.8818 | 4.8131
356 | 498 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-05 | 543.8818 | 4.8131
356 | 498 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-06 | 543.8818 | 4.8131
356 | 498 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-07 | 407.9114 | 3.6098
356 | 498 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-08 | 407.9114 | 3.6098
356 | 498 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-08 | 67.9852 | 0.60164
356 | 498 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-09 | 67.9852 | 0.60164
356 | 498 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-10 | 67.9852 | 0.60164
356 | 498 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-03 | 271.9409 | 2.4066
356 | 498 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-04 | 271.9409 | 2.4066
356 | 498 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-05 | 271.9409 | 2.4066
356 | 498 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-06 | 271.9409 | 2.4066
356 | 498 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-07 | 203.9557 | 1.8049
356 | 498 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-08 | 203.9557 | 1.8049
356 | 498 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-08 | 67.9852 | 0.60164
356 | 498 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-09 | 67.9852 | 0.60164
356 | 498 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-10 | 67.9852 | 0.60164
356 | 498 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-03 | 271.9409 | 2.4066
356 | 498 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-04 | 271.9409 | 2.4066
356 | 498 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-05 | 271.9409 | 2.4066
356 | 498 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-06 | 271.9409 | 2.4066
356 | 498 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-07 | 203.9557 | 1.8049
356 | 498 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-08 | 203.9557 | 1.8049
356 | 498 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-08 | 67.9852 | 0.60164
356 | 498 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-09 | 67.9852 | 0.60164
356 | 498 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-10 | 67.9852 | 0.60164
356 | 498 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-03 | 271.9409 | 2.4066
356 | 498 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-04 | 271.9409 | 2.4066
356 | 498 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-05 | 271.9409 | 2.4066
356 | 498 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-06 | 271.9409 | 2.4066
356 | 498 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-07 | 203.9557 | 1.8049
356 | 498 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-08 | 203.9557 | 1.8049
356 | 498 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-08 | 67.9852 | 0.60164
356 | 498 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-09 | 67.9852 | 0.60164
356 | 498 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-10 | 67.9852 | 0.60164
356 | 498 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-03 | 271.9409 | 2.4066
356 | 498 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-04 | 271.9409 | 2.4066
356 | 498 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-05 | 271.9409 | 2.4066
356 | 498 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-06 | 271.9409 | 2.4066
356 | 498 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-07 | 203.9557 | 1.8049
356 | 498 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-08 | 203.9557 | 1.8049
356 | 498 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-08 | 67.9852 | 0.60164
356 | 498 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-09 | 67.9852 | 0.60164
356 | 498 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-10 | 67.9852 | 0.60164
356 | 498 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-03 | 271.9409 | 2.4066
356 | 498 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-04 | 271.9409 | 2.4066
356 | 498 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-05 | 271.9409 | 2.4066
356 | 498 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-06 | 271.9409 | 2.4066
356 | 498 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-07 | 203.9557 | 1.8049
356 | 498 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-08 | 203.9557 | 1.8049
356 | 498 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 441.8686 | 3.9103
356 | 498 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 441.8686 | 3.9103
356 | 498 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 441.8686 | 3.9103
356 | 498 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-03 | 1767.4746 | 15.6414
356 | 498 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-04 | 1767.4746 | 15.6414
356 | 498 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-05 | 1767.4746 | 15.6414
356 | 498 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-06 | 1767.4746 | 15.6414
356 | 498 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-07 | 1325.6059 | 11.731
356 | 498 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-08 | 1325.6059 | 11.731
356 | 498 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 73.6389 | 0.65167
356 | 498 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 73.6389 | 0.65167
356 | 498 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-10 | 73.6389 | 0.65167
356 | 498 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-03 | 294.5555 | 2.6067
356 | 498 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-04 | 294.5555 | 2.6067
356 | 498 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-05 | 294.5555 | 2.6067
356 | 498 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-06 | 294.5555 | 2.6067
356 | 498 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-07 | 220.9166 | 1.955
356 | 498 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-08 | 220.9166 | 1.955
357 | 499 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-08 | 47.7465 | 0.42254
357 | 499 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-09 | 47.7465 | 0.42254
357 | 499 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-10 | 47.7465 | 0.42254
357 | 499 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-03 | 190.9858 | 1.6901
357 | 499 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-04 | 190.9858 | 1.6901
357 | 499 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-05 | 190.9858 | 1.6901
357 | 499 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-06 | 190.9858 | 1.6901
357 | 499 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-07 | 143.2394 | 1.2676
357 | 499 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-08 | 143.2394 | 1.2676
357 | 499 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-08 | 23.8732 | 0.21127
357 | 499 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-09 | 23.8732 | 0.21127
357 | 499 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-10 | 23.8732 | 0.21127
357 | 499 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-03 | 95.4929 | 0.84507
357 | 499 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-04 | 95.4929 | 0.84507
357 | 499 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-05 | 95.4929 | 0.84507
357 | 499 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-06 | 95.4929 | 0.84507
357 | 499 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-07 | 71.6197 | 0.6338
357 | 499 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-08 | 71.6197 | 0.6338
357 | 499 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-08 | 23.8732 | 0.21127
357 | 499 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-09 | 23.8732 | 0.21127
357 | 499 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-10 | 23.8732 | 0.21127
357 | 499 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-03 | 95.4929 | 0.84507
357 | 499 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-04 | 95.4929 | 0.84507
357 | 499 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-05 | 95.4929 | 0.84507
357 | 499 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-06 | 95.4929 | 0.84507
357 | 499 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-07 | 71.6197 | 0.6338
357 | 499 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-08 | 71.6197 | 0.6338
357 | 499 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-08 | 23.8732 | 0.21127
357 | 499 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-09 | 23.8732 | 0.21127
357 | 499 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-10 | 23.8732 | 0.21127
357 | 499 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-03 | 95.4929 | 0.84507
357 | 499 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-04 | 95.4929 | 0.84507
357 | 499 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-05 | 95.4929 | 0.84507
357 | 499 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-06 | 95.4929 | 0.84507
357 | 499 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-07 | 71.6197 | 0.6338
357 | 499 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-08 | 71.6197 | 0.6338
357 | 499 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-08 | 23.8732 | 0.21127
357 | 499 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-09 | 23.8732 | 0.21127
357 | 499 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-10 | 23.8732 | 0.21127
357 | 499 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-03 | 95.4929 | 0.84507
357 | 499 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-04 | 95.4929 | 0.84507
357 | 499 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-05 | 95.4929 | 0.84507
357 | 499 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-06 | 95.4929 | 0.84507
357 | 499 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-07 | 71.6197 | 0.6338
357 | 499 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-08 | 71.6197 | 0.6338
357 | 499 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-08 | 23.8732 | 0.21127
357 | 499 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-09 | 23.8732 | 0.21127
357 | 499 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-10 | 23.8732 | 0.21127
357 | 499 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-03 | 95.4929 | 0.84507
357 | 499 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-04 | 95.4929 | 0.84507
357 | 499 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-05 | 95.4929 | 0.84507
357 | 499 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-06 | 95.4929 | 0.84507
357 | 499 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-07 | 71.6197 | 0.6338
357 | 499 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-08 | 71.6197 | 0.6338
357 | 499 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 155.1636 | 1.3731
357 | 499 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 155.1636 | 1.3731
357 | 499 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 155.1636 | 1.3731
357 | 499 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-03 | 620.6543 | 5.4925
357 | 499 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-04 | 620.6543 | 5.4925
357 | 499 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-05 | 620.6543 | 5.4925
357 | 499 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-06 | 620.6543 | 5.4925
357 | 499 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-07 | 465.4908 | 4.1194
357 | 499 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-08 | 465.4908 | 4.1194
357 | 499 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 25.8585 | 0.22884
357 | 499 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 25.8585 | 0.22884
357 | 499 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-10 | 25.8585 | 0.22884
357 | 499 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-03 | 103.4341 | 0.91535
357 | 499 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-04 | 103.4341 | 0.91535
357 | 499 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-05 | 103.4341 | 0.91535
357 | 499 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-06 | 103.4341 | 0.91535
357 | 499 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-07 | 77.5756 | 0.68651
357 | 499 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-08 | 77.5756 | 0.68651
359 | 501 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2028-06 | 398.3156 | 3.5249
359 | 501 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2028-07 | 803.0556 | 7.1067
359 | 501 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2028-08 | 803.0556 | 7.1067
359 | 501 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2028-09 | 803.0556 | 7.1067
359 | 501 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2028-10 | 803.0556 | 7.1067
359 | 501 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2028-11 | 803.0556 | 7.1067
359 | 501 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2028-12 | 803.0556 | 7.1067
359 | 501 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2029-01 | 803.0556 | 7.1067
359 | 501 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2029-02 | 1027.9112 | 9.0966
359 | 501 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2029-03 | 1027.9112 | 9.0966
359 | 501 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2029-04 | 1027.9112 | 9.0966
359 | 501 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2029-05 | 1027.9112 | 9.0966
359 | 501 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2029-06 | 1027.9112 | 9.0966
359 | 501 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2029-07 | 1027.9112 | 9.0966
359 | 501 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2029-08 | 661.7178 | 5.8559
359 | 501 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-06 | 135.0222 | 1.1949
359 | 501 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-07 | 272.2222 | 2.409
359 | 501 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-08 | 272.2222 | 2.409
359 | 501 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-09 | 272.2222 | 2.409
359 | 501 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-10 | 272.2222 | 2.409
359 | 501 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-11 | 272.2222 | 2.409
359 | 501 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-12 | 272.2222 | 2.409
359 | 501 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2029-01 | 272.2222 | 2.409
359 | 501 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2029-02 | 348.4445 | 3.0836
359 | 501 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2029-03 | 348.4445 | 3.0836
359 | 501 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2029-04 | 348.4445 | 3.0836
359 | 501 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2029-05 | 348.4445 | 3.0836
359 | 501 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2029-06 | 348.4445 | 3.0836
359 | 501 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2029-07 | 348.4445 | 3.0836
359 | 501 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2029-08 | 224.3111 | 1.9851
359 | 501 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 135.0222 | 1.1949
359 | 501 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 272.2222 | 2.409
359 | 501 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 272.2222 | 2.409
359 | 501 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 272.2222 | 2.409
359 | 501 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 272.2222 | 2.409
359 | 501 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 272.2222 | 2.409
359 | 501 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-12 | 272.2222 | 2.409
359 | 501 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-01 | 272.2222 | 2.409
359 | 501 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-02 | 348.4445 | 3.0836
359 | 501 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-03 | 348.4445 | 3.0836
359 | 501 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-04 | 348.4445 | 3.0836
359 | 501 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-05 | 348.4445 | 3.0836
359 | 501 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-06 | 348.4445 | 3.0836
359 | 501 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-07 | 348.4445 | 3.0836
359 | 501 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-08 | 224.3111 | 1.9851
359 | 501 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 398.3156 | 3.5249
359 | 501 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 803.0556 | 7.1067
359 | 501 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 803.0556 | 7.1067
359 | 501 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 803.0556 | 7.1067
359 | 501 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-10 | 803.0556 | 7.1067
359 | 501 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-11 | 803.0556 | 7.1067
359 | 501 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-12 | 803.0556 | 7.1067
359 | 501 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-01 | 803.0556 | 7.1067
359 | 501 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-02 | 1027.9112 | 9.0966
359 | 501 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-03 | 1027.9112 | 9.0966
359 | 501 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-04 | 1027.9112 | 9.0966
359 | 501 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-05 | 1027.9112 | 9.0966
359 | 501 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-06 | 1027.9112 | 9.0966
359 | 501 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-07 | 1027.9112 | 9.0966
359 | 501 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-08 | 661.7178 | 5.8559
360 | 502 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-06 | 7.9453 | 0.070312
360 | 502 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-07 | 16.0188 | 0.14176
360 | 502 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-08 | 16.0188 | 0.14176
360 | 502 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-09 | 16.0188 | 0.14176
360 | 502 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-10 | 16.0188 | 0.14176
360 | 502 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-11 | 16.0188 | 0.14176
360 | 502 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-12 | 16.0188 | 0.14176
360 | 502 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-01 | 16.0188 | 0.14176
360 | 502 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-02 | 20.504 | 0.18145
360 | 502 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-03 | 20.504 | 0.18145
360 | 502 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-04 | 20.504 | 0.18145
360 | 502 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-05 | 20.504 | 0.18145
360 | 502 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-06 | 20.504 | 0.18145
360 | 502 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-07 | 20.504 | 0.18145
360 | 502 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-08 | 13.1995 | 0.11681
360 | 502 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-06 | 3.9726 | 0.035156
360 | 502 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-07 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-08 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-09 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-10 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-11 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-12 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-01 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-02 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-03 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-04 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-05 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-06 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-07 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-08 | 6.5997 | 0.058405
360 | 502 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-06 | 3.9726 | 0.035156
360 | 502 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-07 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-08 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-09 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-10 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-11 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-12 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-01 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-02 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-03 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-04 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-05 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-06 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-07 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-08 | 6.5997 | 0.058405
360 | 502 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-06 | 3.9726 | 0.035156
360 | 502 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-07 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-08 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-09 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-10 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-11 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-12 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-01 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-02 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-03 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-04 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-05 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-06 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-07 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-08 | 6.5997 | 0.058405
360 | 502 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-06 | 3.9726 | 0.035156
360 | 502 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-07 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-08 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-09 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-10 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-11 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-12 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-01 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-02 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-03 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-04 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-05 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-06 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-07 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-08 | 6.5997 | 0.058405
360 | 502 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-06 | 3.9726 | 0.035156
360 | 502 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-07 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-08 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-09 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-10 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-11 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-12 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-01 | 8.0094 | 0.070879
360 | 502 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-02 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-03 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-04 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-05 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-06 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-07 | 10.252 | 0.090726
360 | 502 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-08 | 6.5997 | 0.058405
360 | 502 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 25.8202 | 0.2285
360 | 502 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 52.0568 | 0.46068
360 | 502 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 52.0568 | 0.46068
360 | 502 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 52.0568 | 0.46068
360 | 502 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 52.0568 | 0.46068
360 | 502 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 52.0568 | 0.46068
360 | 502 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-12 | 52.0568 | 0.46068
360 | 502 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-01 | 52.0568 | 0.46068
360 | 502 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-02 | 66.6327 | 0.58967
360 | 502 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-03 | 66.6327 | 0.58967
360 | 502 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-04 | 66.6327 | 0.58967
360 | 502 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-05 | 66.6327 | 0.58967
360 | 502 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-06 | 66.6327 | 0.58967
360 | 502 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-07 | 66.6327 | 0.58967
360 | 502 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-08 | 42.8948 | 0.3796
360 | 502 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 4.303 | 0.03808
360 | 502 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 8.6754 | 0.076774
360 | 502 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 8.6754 | 0.076774
360 | 502 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 8.6754 | 0.076774
360 | 502 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-10 | 8.6754 | 0.076774
360 | 502 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-11 | 8.6754 | 0.076774
360 | 502 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-12 | 8.6754 | 0.076774
360 | 502 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-01 | 8.6754 | 0.076774
360 | 502 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-02 | 11.1046 | 0.09827
360 | 502 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-03 | 11.1046 | 0.09827
360 | 502 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-04 | 11.1046 | 0.09827
360 | 502 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-05 | 11.1046 | 0.09827
360 | 502 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-06 | 11.1046 | 0.09827
360 | 502 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-07 | 11.1046 | 0.09827
360 | 502 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-08 | 7.1486 | 0.063262
361 | 503 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-06 | 91.2561 | 0.80758
361 | 503 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-07 | 183.9841 | 1.6282
361 | 503 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-08 | 183.9841 | 1.6282
361 | 503 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-09 | 183.9841 | 1.6282
361 | 503 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-10 | 183.9841 | 1.6282
361 | 503 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-11 | 183.9841 | 1.6282
361 | 503 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-12 | 183.9841 | 1.6282
361 | 503 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-01 | 183.9841 | 1.6282
361 | 503 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-02 | 235.4997 | 2.0841
361 | 503 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-03 | 235.4997 | 2.0841
361 | 503 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-04 | 235.4997 | 2.0841
361 | 503 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-05 | 235.4997 | 2.0841
361 | 503 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-06 | 235.4997 | 2.0841
361 | 503 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-07 | 235.4997 | 2.0841
361 | 503 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-08 | 151.6029 | 1.3416
361 | 503 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-06 | 45.6281 | 0.40379
361 | 503 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-07 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-08 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-09 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-10 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-11 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-12 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-01 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-02 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-03 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-04 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-05 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-06 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-07 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-08 | 75.8015 | 0.67081
361 | 503 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-06 | 45.6281 | 0.40379
361 | 503 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-07 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-08 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-09 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-10 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-11 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-12 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-01 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-02 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-03 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-04 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-05 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-06 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-07 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-08 | 75.8015 | 0.67081
361 | 503 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-06 | 45.6281 | 0.40379
361 | 503 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-07 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-08 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-09 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-10 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-11 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-12 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-01 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-02 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-03 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-04 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-05 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-06 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-07 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-08 | 75.8015 | 0.67081
361 | 503 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-06 | 45.6281 | 0.40379
361 | 503 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-07 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-08 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-09 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-10 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-11 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-12 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-01 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-02 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-03 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-04 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-05 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-06 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-07 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-08 | 75.8015 | 0.67081
361 | 503 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-06 | 45.6281 | 0.40379
361 | 503 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-07 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-08 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-09 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-10 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-11 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-12 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-01 | 91.9921 | 0.81409
361 | 503 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-02 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-03 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-04 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-05 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-06 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-07 | 117.7498 | 1.042
361 | 503 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-08 | 75.8015 | 0.67081
361 | 503 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 296.5587 | 2.6244
361 | 503 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 597.9006 | 5.2912
361 | 503 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 597.9006 | 5.2912
361 | 503 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 597.9006 | 5.2912
361 | 503 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 597.9006 | 5.2912
361 | 503 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 597.9006 | 5.2912
361 | 503 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-12 | 597.9006 | 5.2912
361 | 503 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-01 | 597.9006 | 5.2912
361 | 503 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-02 | 765.3128 | 6.7727
361 | 503 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-03 | 765.3128 | 6.7727
361 | 503 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-04 | 765.3128 | 6.7727
361 | 503 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-05 | 765.3128 | 6.7727
361 | 503 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-06 | 765.3128 | 6.7727
361 | 503 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-07 | 765.3128 | 6.7727
361 | 503 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-08 | 492.6701 | 4.3599
361 | 503 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 49.4225 | 0.43737
361 | 503 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 99.6421 | 0.88179
361 | 503 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 99.6421 | 0.88179
361 | 503 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 99.6421 | 0.88179
361 | 503 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-10 | 99.6421 | 0.88179
361 | 503 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-11 | 99.6421 | 0.88179
361 | 503 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-12 | 99.6421 | 0.88179
361 | 503 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-01 | 99.6421 | 0.88179
361 | 503 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-02 | 127.5419 | 1.1287
361 | 503 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-03 | 127.5419 | 1.1287
361 | 503 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-04 | 127.5419 | 1.1287
361 | 503 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-05 | 127.5419 | 1.1287
361 | 503 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-06 | 127.5419 | 1.1287
361 | 503 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-07 | 127.5419 | 1.1287
361 | 503 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-08 | 82.1051 | 0.72659
362 | 504 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-06 | 73.904 | 0.65402
362 | 504 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-07 | 149 | 1.3186
362 | 504 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-08 | 149 | 1.3186
362 | 504 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-09 | 149 | 1.3186
362 | 504 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-10 | 149 | 1.3186
362 | 504 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-11 | 149 | 1.3186
362 | 504 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-12 | 149 | 1.3186
362 | 504 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-01 | 149 | 1.3186
362 | 504 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-02 | 190.72 | 1.6878
362 | 504 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-03 | 190.72 | 1.6878
362 | 504 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-04 | 190.72 | 1.6878
362 | 504 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-05 | 190.72 | 1.6878
362 | 504 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-06 | 190.72 | 1.6878
362 | 504 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-07 | 190.72 | 1.6878
362 | 504 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2029-08 | 122.776 | 1.0865
362 | 504 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-06 | 36.952 | 0.32701
362 | 504 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-07 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-08 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-09 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-10 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-11 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-12 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-01 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-02 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-03 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-04 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-05 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-06 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-07 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2029-08 | 61.388 | 0.54326
362 | 504 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-06 | 36.952 | 0.32701
362 | 504 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-07 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-08 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-09 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-10 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-11 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-12 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-01 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-02 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-03 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-04 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-05 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-06 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-07 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2029-08 | 61.388 | 0.54326
362 | 504 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-06 | 36.952 | 0.32701
362 | 504 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-07 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-08 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-09 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-10 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-11 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-12 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-01 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-02 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-03 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-04 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-05 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-06 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-07 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2029-08 | 61.388 | 0.54326
362 | 504 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-06 | 36.952 | 0.32701
362 | 504 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-07 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-08 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-09 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-10 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-11 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-12 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-01 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-02 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-03 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-04 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-05 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-06 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-07 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2029-08 | 61.388 | 0.54326
362 | 504 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-06 | 36.952 | 0.32701
362 | 504 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-07 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-08 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-09 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-10 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-11 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-12 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-01 | 74.5 | 0.65929
362 | 504 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-02 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-03 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-04 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-05 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-06 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-07 | 95.36 | 0.84389
362 | 504 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2029-08 | 61.388 | 0.54326
362 | 504 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 240.1688 | 2.1254
362 | 504 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 484.2113 | 4.2851
362 | 504 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 484.2113 | 4.2851
362 | 504 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 484.2113 | 4.2851
362 | 504 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 484.2113 | 4.2851
362 | 504 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 484.2113 | 4.2851
362 | 504 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-12 | 484.2113 | 4.2851
362 | 504 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-01 | 484.2113 | 4.2851
362 | 504 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-02 | 619.7904 | 5.4849
362 | 504 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-03 | 619.7904 | 5.4849
362 | 504 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-04 | 619.7904 | 5.4849
362 | 504 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-05 | 619.7904 | 5.4849
362 | 504 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-06 | 619.7904 | 5.4849
362 | 504 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-07 | 619.7904 | 5.4849
362 | 504 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-08 | 398.9901 | 3.5309
362 | 504 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 40.0249 | 0.3542
362 | 504 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 80.6954 | 0.71412
362 | 504 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 80.6954 | 0.71412
362 | 504 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 80.6954 | 0.71412
362 | 504 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-10 | 80.6954 | 0.71412
362 | 504 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-11 | 80.6954 | 0.71412
362 | 504 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-12 | 80.6954 | 0.71412
362 | 504 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-01 | 80.6954 | 0.71412
362 | 504 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-02 | 103.2901 | 0.91407
362 | 504 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-03 | 103.2901 | 0.91407
362 | 504 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-04 | 103.2901 | 0.91407
362 | 504 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-05 | 103.2901 | 0.91407
362 | 504 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-06 | 103.2901 | 0.91407
362 | 504 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-07 | 103.2901 | 0.91407
362 | 504 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2029-08 | 66.493 | 0.58843
365 | 507 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2027-03 | 428.0787 | 3.7883
365 | 507 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2027-04 | 428.0787 | 3.7883
365 | 507 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2027-05 | 428.0787 | 3.7883
365 | 507 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2027-06 | 428.0787 | 3.7883
365 | 507 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2027-07 | 428.0787 | 3.7883
365 | 507 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2027-08 | 428.0787 | 3.7883
365 | 507 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2027-09 | 428.0787 | 3.7883
365 | 507 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2027-12 | 214.2963 | 1.8964
365 | 507 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2028-01 | 214.2963 | 1.8964
365 | 507 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2028-02 | 214.2963 | 1.8964
365 | 507 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2028-03 | 214.2963 | 1.8964
365 | 507 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2028-04 | 428.5926 | 3.7929
365 | 507 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2028-05 | 428.5926 | 3.7929
365 | 507 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2028-06 | 428.0787 | 3.7883
365 | 507 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-03 | 145.1114 | 1.2842
365 | 507 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-04 | 145.1114 | 1.2842
365 | 507 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-05 | 145.1114 | 1.2842
365 | 507 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-06 | 145.1114 | 1.2842
365 | 507 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-07 | 145.1114 | 1.2842
365 | 507 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-08 | 145.1114 | 1.2842
365 | 507 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-09 | 145.1114 | 1.2842
365 | 507 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-12 | 72.6428 | 0.64286
365 | 507 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-01 | 72.6428 | 0.64286
365 | 507 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-02 | 72.6428 | 0.64286
365 | 507 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-03 | 72.6428 | 0.64286
365 | 507 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-04 | 145.2856 | 1.2857
365 | 507 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-05 | 145.2856 | 1.2857
365 | 507 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-06 | 145.1114 | 1.2842
365 | 507 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-03 | 145.1114 | 1.2842
365 | 507 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-04 | 145.1114 | 1.2842
365 | 507 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-05 | 145.1114 | 1.2842
365 | 507 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 145.1114 | 1.2842
365 | 507 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 145.1114 | 1.2842
365 | 507 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 145.1114 | 1.2842
365 | 507 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 145.1114 | 1.2842
365 | 507 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-12 | 72.6428 | 0.64286
365 | 507 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-01 | 72.6428 | 0.64286
365 | 507 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-02 | 72.6428 | 0.64286
365 | 507 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 72.6428 | 0.64286
365 | 507 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 145.2856 | 1.2857
365 | 507 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 145.2856 | 1.2857
365 | 507 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 145.1114 | 1.2842
365 | 507 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-03 | 428.0787 | 3.7883
365 | 507 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-04 | 428.0787 | 3.7883
365 | 507 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-05 | 428.0787 | 3.7883
365 | 507 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-06 | 428.0787 | 3.7883
365 | 507 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-07 | 428.0787 | 3.7883
365 | 507 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-08 | 428.0787 | 3.7883
365 | 507 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-09 | 428.0787 | 3.7883
365 | 507 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-12 | 214.2963 | 1.8964
365 | 507 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-01 | 214.2963 | 1.8964
365 | 507 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-02 | 214.2963 | 1.8964
365 | 507 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-03 | 214.2963 | 1.8964
365 | 507 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 428.5926 | 3.7929
365 | 507 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 428.5926 | 3.7929
365 | 507 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 428.0787 | 3.7883
366 | 508 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2027-05 | 107.1719 | 0.94842
366 | 508 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2027-06 | 107.1719 | 0.94842
366 | 508 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2027-07 | 107.1719 | 0.94842
366 | 508 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2027-08 | 107.1719 | 0.94842
366 | 508 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2027-09 | 107.1719 | 0.94842
366 | 508 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2027-10 | 107.1719 | 0.94842
366 | 508 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2027-11 | 107.1719 | 0.94842
366 | 508 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-04 | 107.1719 | 0.94842
366 | 508 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-05 | 107.3005 | 0.94956
366 | 508 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-06 | 107.3005 | 0.94956
366 | 508 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-07 | 107.3005 | 0.94956
366 | 508 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-08 | 107.3005 | 0.94956
366 | 508 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-05 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-06 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-07 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-08 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-09 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-10 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-11 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-04 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-05 | 53.6503 | 0.47478
366 | 508 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-06 | 53.6503 | 0.47478
366 | 508 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-07 | 53.6503 | 0.47478
366 | 508 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-08 | 53.6503 | 0.47478
366 | 508 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-05 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-06 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-07 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-08 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-09 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-10 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-11 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-04 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-05 | 53.6503 | 0.47478
366 | 508 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-06 | 53.6503 | 0.47478
366 | 508 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-07 | 53.6503 | 0.47478
366 | 508 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-08 | 53.6503 | 0.47478
366 | 508 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2027-05 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2027-06 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2027-07 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2027-08 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2027-09 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2027-10 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2027-11 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-04 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-05 | 53.6503 | 0.47478
366 | 508 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-06 | 53.6503 | 0.47478
366 | 508 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-07 | 53.6503 | 0.47478
366 | 508 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-08 | 53.6503 | 0.47478
366 | 508 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-05 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-06 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-07 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-08 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-09 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-10 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-11 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-04 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-05 | 53.6503 | 0.47478
366 | 508 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-06 | 53.6503 | 0.47478
366 | 508 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-07 | 53.6503 | 0.47478
366 | 508 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-08 | 53.6503 | 0.47478
366 | 508 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-05 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-06 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-07 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-08 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-09 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-10 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-11 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-04 | 53.5859 | 0.47421
366 | 508 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-05 | 53.6503 | 0.47478
366 | 508 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-06 | 53.6503 | 0.47478
366 | 508 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-07 | 53.6503 | 0.47478
366 | 508 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-08 | 53.6503 | 0.47478
366 | 508 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-05 | 348.2807 | 3.0821
366 | 508 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 348.2807 | 3.0821
366 | 508 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 348.2807 | 3.0821
366 | 508 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 348.2807 | 3.0821
366 | 508 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 348.2807 | 3.0821
366 | 508 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-10 | 348.2807 | 3.0821
366 | 508 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-11 | 348.2807 | 3.0821
366 | 508 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 348.2807 | 3.0821
366 | 508 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 348.6988 | 3.0858
366 | 508 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 348.6988 | 3.0858
366 | 508 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 348.6988 | 3.0858
366 | 508 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 348.6988 | 3.0858
366 | 508 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-05 | 58.0421 | 0.51365
366 | 508 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-06 | 58.0421 | 0.51365
366 | 508 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-07 | 58.0421 | 0.51365
366 | 508 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-08 | 58.0421 | 0.51365
366 | 508 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-09 | 58.0421 | 0.51365
366 | 508 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-10 | 58.0421 | 0.51365
366 | 508 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-11 | 58.0421 | 0.51365
366 | 508 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 58.0421 | 0.51365
366 | 508 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 58.1118 | 0.51426
366 | 508 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 58.1118 | 0.51426
366 | 508 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 58.1118 | 0.51426
366 | 508 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 58.1118 | 0.51426
367 | 509 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2027-05 | 78.8684 | 0.69795
367 | 509 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2027-06 | 78.8684 | 0.69795
367 | 509 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2027-07 | 78.8684 | 0.69795
367 | 509 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2027-08 | 78.8684 | 0.69795
367 | 509 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2027-09 | 78.8684 | 0.69795
367 | 509 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2027-10 | 78.8684 | 0.69795
367 | 509 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2027-11 | 78.8684 | 0.69795
367 | 509 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-04 | 78.8684 | 0.69795
367 | 509 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-05 | 78.9631 | 0.69879
367 | 509 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-06 | 78.9631 | 0.69879
367 | 509 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-07 | 78.9631 | 0.69879
367 | 509 | IE1715 | ROLO COMPACTADOR 20 T | EQUIP | 2028-08 | 78.9631 | 0.69879
367 | 509 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-05 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-06 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-07 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-08 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-09 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-10 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-11 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-04 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-05 | 39.4816 | 0.34939
367 | 509 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-06 | 39.4816 | 0.34939
367 | 509 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-07 | 39.4816 | 0.34939
367 | 509 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-08 | 39.4816 | 0.34939
367 | 509 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-05 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-06 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-07 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-08 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-09 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-10 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-11 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-04 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-05 | 39.4816 | 0.34939
367 | 509 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-06 | 39.4816 | 0.34939
367 | 509 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-07 | 39.4816 | 0.34939
367 | 509 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-08 | 39.4816 | 0.34939
367 | 509 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2027-05 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2027-06 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2027-07 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2027-08 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2027-09 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2027-10 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2027-11 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-04 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-05 | 39.4816 | 0.34939
367 | 509 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-06 | 39.4816 | 0.34939
367 | 509 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-07 | 39.4816 | 0.34939
367 | 509 | IE1933 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | EQUIP | 2028-08 | 39.4816 | 0.34939
367 | 509 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-05 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-06 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-07 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-08 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-09 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-10 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-11 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-04 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-05 | 39.4816 | 0.34939
367 | 509 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-06 | 39.4816 | 0.34939
367 | 509 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-07 | 39.4816 | 0.34939
367 | 509 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-08 | 39.4816 | 0.34939
367 | 509 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-05 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-06 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-07 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-08 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-09 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-10 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-11 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-04 | 39.4342 | 0.34898
367 | 509 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-05 | 39.4816 | 0.34939
367 | 509 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-06 | 39.4816 | 0.34939
367 | 509 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-07 | 39.4816 | 0.34939
367 | 509 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-08 | 39.4816 | 0.34939
367 | 509 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-05 | 256.3019 | 2.2682
367 | 509 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 256.3019 | 2.2682
367 | 509 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 256.3019 | 2.2682
367 | 509 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 256.3019 | 2.2682
367 | 509 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 256.3019 | 2.2682
367 | 509 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-10 | 256.3019 | 2.2682
367 | 509 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-11 | 256.3019 | 2.2682
367 | 509 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 256.3019 | 2.2682
367 | 509 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 256.6096 | 2.2709
367 | 509 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 256.6096 | 2.2709
367 | 509 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 256.6096 | 2.2709
367 | 509 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 256.6096 | 2.2709
367 | 509 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-05 | 42.7136 | 0.378
367 | 509 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-06 | 42.7136 | 0.378
367 | 509 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-07 | 42.7136 | 0.378
367 | 509 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-08 | 42.7136 | 0.378
367 | 509 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-09 | 42.7136 | 0.378
367 | 509 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-10 | 42.7136 | 0.378
367 | 509 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-11 | 42.7136 | 0.378
367 | 509 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 42.7136 | 0.378
367 | 509 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 42.7648 | 0.37845
367 | 509 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 42.7648 | 0.37845
367 | 509 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 42.7648 | 0.37845
367 | 509 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 42.7648 | 0.37845
370 | 512 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-09 | 31.3274 | 0.27723
370 | 512 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-10 | 31.3274 | 0.27723
370 | 512 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2026-09 | 9.6966 | 0.08581
370 | 512 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2026-10 | 9.6966 | 0.08581
370 | 512 | IE9909 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | EQUIP | 2026-09 | 31.0787 | 0.27503
370 | 512 | IE9909 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | EQUIP | 2026-10 | 31.0787 | 0.27503
370 | 512 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-09 | 40.7753 | 0.36084
370 | 512 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-10 | 40.7753 | 0.36084
370 | 512 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-09 | 31.3274 | 0.27723
370 | 512 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-10 | 31.3274 | 0.27723
371 | 513 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2026-09 | 149.2673 | 1.3209
371 | 513 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2026-10 | 149.2673 | 1.3209
371 | 513 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2026-09 | 149.2673 | 1.3209
371 | 513 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2026-10 | 149.2673 | 1.3209
371 | 513 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-09 | 149.2673 | 1.3209
371 | 513 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-10 | 149.2673 | 1.3209
371 | 513 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2026-09 | 149.2673 | 1.3209
371 | 513 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2026-10 | 149.2673 | 1.3209
371 | 513 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-09 | 488.9997 | 4.3274
371 | 513 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-10 | 488.9997 | 4.3274
371 | 513 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-09 | 162.9999 | 1.4425
371 | 513 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-10 | 162.9999 | 1.4425
375 | 517 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2026-09 | 1.9231 | 0.017018
375 | 517 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2026-10 | 1.9231 | 0.017018
375 | 517 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2026-11 | 1.9231 | 0.017018
375 | 517 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2026-12 | 1.9231 | 0.017018
375 | 517 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-01 | 1.9231 | 0.017018
375 | 517 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2027-02 | 1.9231 | 0.017018
375 | 517 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2026-09 | 1.9231 | 0.017018
375 | 517 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2026-10 | 1.9231 | 0.017018
375 | 517 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2026-11 | 1.9231 | 0.017018
375 | 517 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2026-12 | 1.9231 | 0.017018
375 | 517 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-01 | 1.9231 | 0.017018
375 | 517 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-02 | 1.9231 | 0.017018
375 | 517 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-09 | 1.9231 | 0.017018
375 | 517 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-10 | 1.9231 | 0.017018
375 | 517 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-11 | 1.9231 | 0.017018
375 | 517 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-12 | 1.9231 | 0.017018
375 | 517 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-01 | 1.9231 | 0.017018
375 | 517 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-02 | 1.9231 | 0.017018
375 | 517 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2026-09 | 1.9231 | 0.017018
375 | 517 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2026-10 | 1.9231 | 0.017018
375 | 517 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2026-11 | 1.9231 | 0.017018
375 | 517 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2026-12 | 1.9231 | 0.017018
375 | 517 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-01 | 1.9231 | 0.017018
375 | 517 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2027-02 | 1.9231 | 0.017018
375 | 517 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-09 | 6.3 | 0.055752
375 | 517 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-10 | 6.3 | 0.055752
375 | 517 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-11 | 6.3 | 0.055752
375 | 517 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-12 | 6.3 | 0.055752
375 | 517 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-01 | 6.3 | 0.055752
375 | 517 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 6.3 | 0.055752
375 | 517 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-09 | 2.1 | 0.018584
375 | 517 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-10 | 2.1 | 0.018584
375 | 517 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-11 | 2.1 | 0.018584
375 | 517 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-12 | 2.1 | 0.018584
375 | 517 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-01 | 2.1 | 0.018584
375 | 517 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-02 | 2.1 | 0.018584
376 | 518 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-09 | 37.3333 | 0.33038
376 | 518 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-10 | 37.3333 | 0.33038
376 | 518 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-11 | 37.3333 | 0.33038
376 | 518 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2026-12 | 37.3333 | 0.33038
376 | 518 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-01 | 37.3333 | 0.33038
376 | 518 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-02 | 37.3333 | 0.33038
376 | 518 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-09 | 293.3333 | 2.5959
376 | 518 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-10 | 293.3333 | 2.5959
376 | 518 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-11 | 293.3333 | 2.5959
376 | 518 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-12 | 293.3333 | 2.5959
376 | 518 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-01 | 293.3333 | 2.5959
376 | 518 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-02 | 293.3333 | 2.5959
376 | 518 | IE9099 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | EQUIP | 2026-09 | 252 | 2.2301
376 | 518 | IE9099 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | EQUIP | 2026-10 | 252 | 2.2301
376 | 518 | IE9099 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | EQUIP | 2026-11 | 252 | 2.2301
376 | 518 | IE9099 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | EQUIP | 2026-12 | 252 | 2.2301
376 | 518 | IE9099 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | EQUIP | 2027-01 | 252 | 2.2301
376 | 518 | IE9099 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | EQUIP | 2027-02 | 252 | 2.2301
376 | 518 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-09 | 289.3333 | 2.5605
376 | 518 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-10 | 289.3333 | 2.5605
376 | 518 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-11 | 289.3333 | 2.5605
376 | 518 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-12 | 289.3333 | 2.5605
376 | 518 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-01 | 289.3333 | 2.5605
376 | 518 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 289.3333 | 2.5605
376 | 518 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-09 | 293.3333 | 2.5959
376 | 518 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-10 | 293.3333 | 2.5959
376 | 518 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-11 | 293.3333 | 2.5959
376 | 518 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-12 | 293.3333 | 2.5959
376 | 518 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-01 | 293.3333 | 2.5959
376 | 518 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-02 | 293.3333 | 2.5959
379 | 521 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-02 | 8.32 | 0.073628
379 | 521 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-02 | 2.56 | 0.022655
379 | 521 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-02 | 55.296 | 0.48935
379 | 521 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-02 | 32 | 0.28319
379 | 521 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 40.32 | 0.35681
379 | 521 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-02 | 96 | 0.84956
379 | 521 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-02 | 57.856 | 0.512
380 | 522 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-02 | 5.06 | 0.044779
380 | 522 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-02 | 2.4446 | 0.021634
380 | 522 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-02 | 36.168 | 0.32007
380 | 522 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-02 | 22 | 0.19469
380 | 522 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 29.5046 | 0.2611
380 | 522 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-02 | 66 | 0.58407
380 | 522 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-02 | 36.168 | 0.32007
381 | 523 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-02 | 2.76 | 0.024425
381 | 523 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-02 | 1.344 | 0.011894
381 | 523 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-02 | 19.728 | 0.17458
381 | 523 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-02 | 12 | 0.10619
381 | 523 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 16.104 | 0.14251
381 | 523 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-02 | 36 | 0.31858
381 | 523 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-02 | 19.728 | 0.17458
382 | 524 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-02 | 0.46 | 0.0040708
382 | 524 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-02 | 1.288 | 0.011398
382 | 524 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-02 | 2 | 0.017699
382 | 524 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 2.46 | 0.02177
382 | 524 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-02 | 6 | 0.053097
382 | 524 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-02 | 1.288 | 0.011398
384 | 526 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-09 | 6.63 | 0.058673
384 | 526 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-09 | 2.04 | 0.018053
384 | 526 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-09 | 44.064 | 0.38995
384 | 526 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-09 | 25.5 | 0.22566
384 | 526 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 32.13 | 0.28434
384 | 526 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 76.5 | 0.67699
384 | 526 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 46.104 | 0.408
385 | 527 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-09 | 2.3 | 0.020354
385 | 527 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-09 | 1.1112 | 0.0098336
385 | 527 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-09 | 16.44 | 0.14549
385 | 527 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-09 | 10 | 0.088496
385 | 527 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 13.4112 | 0.11868
385 | 527 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 30 | 0.26549
385 | 527 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 16.44 | 0.14549
386 | 528 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-09 | 0.46 | 0.0040708
386 | 528 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-09 | 1.288 | 0.011398
386 | 528 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-09 | 2 | 0.017699
386 | 528 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 2.46 | 0.02177
386 | 528 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 6 | 0.053097
386 | 528 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 1.288 | 0.011398
389 | 531 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 995.12 | 8.8064
389 | 531 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-02 | 995.12 | 8.8064
389 | 531 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-03 | 995.12 | 8.8064
389 | 531 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 995.12 | 8.8064
389 | 531 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 995.12 | 8.8064
390 | 532 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | 2028-01 | 17.7632 | 0.1572
390 | 532 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | 2028-02 | 17.7632 | 0.1572
390 | 532 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | 2028-03 | 17.7632 | 0.1572
390 | 532 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | 2028-04 | 17.7632 | 0.1572
390 | 532 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | 2028-05 | 17.7632 | 0.1572
390 | 532 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-01 | 17.7632 | 0.1572
390 | 532 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-02 | 17.7632 | 0.1572
390 | 532 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-03 | 17.7632 | 0.1572
390 | 532 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-04 | 17.7632 | 0.1572
390 | 532 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-05 | 17.7632 | 0.1572
390 | 532 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-01 | 35.888 | 0.31759
390 | 532 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-02 | 35.888 | 0.31759
390 | 532 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-03 | 35.888 | 0.31759
390 | 532 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-04 | 35.888 | 0.31759
390 | 532 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 35.888 | 0.31759
390 | 532 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 376.6433 | 3.3331
390 | 532 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-02 | 376.6433 | 3.3331
390 | 532 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-03 | 376.6433 | 3.3331
390 | 532 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 376.6433 | 3.3331
390 | 532 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 376.6433 | 3.3331
392 | 534 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 2539.6 | 22.4743
392 | 534 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-02 | 2539.6 | 22.4743
392 | 534 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-03 | 2539.6 | 22.4743
392 | 534 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 2539.6 | 22.4743
392 | 534 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 2539.6 | 22.4743
393 | 535 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | 2028-01 | 37.0066 | 0.32749
393 | 535 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | 2028-02 | 37.0066 | 0.32749
393 | 535 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | 2028-03 | 37.0066 | 0.32749
393 | 535 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | 2028-04 | 37.0066 | 0.32749
393 | 535 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | 2028-05 | 37.0066 | 0.32749
393 | 535 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-01 | 37.0066 | 0.32749
393 | 535 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-02 | 37.0066 | 0.32749
393 | 535 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-03 | 37.0066 | 0.32749
393 | 535 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-04 | 37.0066 | 0.32749
393 | 535 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-05 | 37.0066 | 0.32749
393 | 535 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-01 | 62.7939 | 0.5557
393 | 535 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-02 | 62.7939 | 0.5557
393 | 535 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-03 | 62.7939 | 0.5557
393 | 535 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-04 | 62.7939 | 0.5557
393 | 535 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 62.7939 | 0.5557
393 | 535 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 432.8599 | 3.8306
393 | 535 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-02 | 432.8599 | 3.8306
393 | 535 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-03 | 432.8599 | 3.8306
393 | 535 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 432.8599 | 3.8306
393 | 535 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 432.8599 | 3.8306
395 | 537 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-01 | 1.5887 | 0.01406
395 | 537 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-02 | 1.5887 | 0.01406
395 | 537 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-01 | 1.5887 | 0.01406
395 | 537 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-02 | 1.5887 | 0.01406
396 | 538 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2028-01 | 12.5 | 0.11062
396 | 538 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2028-02 | 12.5 | 0.11062
396 | 538 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 12.5 | 0.11062
396 | 538 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-02 | 12.5 | 0.11062
397 | 539 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-01 | 5.25 | 0.04646
397 | 539 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-02 | 5.25 | 0.04646
397 | 539 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 3.9375 | 0.034845
397 | 539 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-02 | 3.9375 | 0.034845
398 | 540 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-01 | 71.4 | 0.63186
398 | 540 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-02 | 71.4 | 0.63186
398 | 540 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 53.55 | 0.47389
398 | 540 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-02 | 53.55 | 0.47389
399 | 541 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-01 | 170 | 1.5044
399 | 541 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-02 | 170 | 1.5044
399 | 541 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 85 | 0.75221
399 | 541 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-02 | 85 | 0.75221
401 | 543 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-02 | 5.8534 | 0.0518
401 | 543 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-03 | 5.8534 | 0.0518
401 | 543 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-04 | 5.8534 | 0.0518
401 | 543 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-05 | 5.8534 | 0.0518
401 | 543 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-06 | 5.8534 | 0.0518
401 | 543 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-07 | 5.8534 | 0.0518
401 | 543 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-08 | 5.8534 | 0.0518
401 | 543 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-02 | 5.8534 | 0.0518
401 | 543 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 5.8534 | 0.0518
401 | 543 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 5.8534 | 0.0518
401 | 543 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 5.8534 | 0.0518
401 | 543 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 5.8534 | 0.0518
401 | 543 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 5.8534 | 0.0518
401 | 543 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 5.8534 | 0.0518
402 | 544 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2028-02 | 38.0714 | 0.33692
402 | 544 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2028-03 | 38.0714 | 0.33692
402 | 544 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2028-04 | 38.0714 | 0.33692
402 | 544 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2028-05 | 38.0714 | 0.33692
402 | 544 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2028-06 | 38.0714 | 0.33692
402 | 544 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2028-07 | 38.0714 | 0.33692
402 | 544 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2028-08 | 38.0714 | 0.33692
402 | 544 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-02 | 38.0714 | 0.33692
402 | 544 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-03 | 38.0714 | 0.33692
402 | 544 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 38.0714 | 0.33692
402 | 544 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 38.0714 | 0.33692
402 | 544 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 38.0714 | 0.33692
402 | 544 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 38.0714 | 0.33692
402 | 544 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 38.0714 | 0.33692
403 | 545 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-02 | 15.9 | 0.14071
403 | 545 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-03 | 15.9 | 0.14071
403 | 545 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-04 | 15.9 | 0.14071
403 | 545 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 15.9 | 0.14071
403 | 545 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 15.9 | 0.14071
403 | 545 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-07 | 15.9 | 0.14071
403 | 545 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-08 | 15.9 | 0.14071
403 | 545 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-02 | 11.925 | 0.10553
403 | 545 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-03 | 11.925 | 0.10553
403 | 545 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 11.925 | 0.10553
403 | 545 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 11.925 | 0.10553
403 | 545 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 11.925 | 0.10553
403 | 545 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 11.925 | 0.10553
403 | 545 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 11.925 | 0.10553
404 | 546 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-02 | 186 | 1.646
404 | 546 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-03 | 186 | 1.646
404 | 546 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-04 | 186 | 1.646
404 | 546 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 186 | 1.646
404 | 546 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 186 | 1.646
404 | 546 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-07 | 186 | 1.646
404 | 546 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-08 | 186 | 1.646
404 | 546 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-02 | 139.5 | 1.2345
404 | 546 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-03 | 139.5 | 1.2345
404 | 546 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 139.5 | 1.2345
404 | 546 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 139.5 | 1.2345
404 | 546 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 139.5 | 1.2345
404 | 546 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 139.5 | 1.2345
404 | 546 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 139.5 | 1.2345
405 | 547 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-02 | 442.8571 | 3.9191
405 | 547 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-03 | 442.8571 | 3.9191
405 | 547 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-04 | 442.8571 | 3.9191
405 | 547 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-05 | 442.8571 | 3.9191
405 | 547 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-06 | 442.8571 | 3.9191
405 | 547 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-07 | 442.8571 | 3.9191
405 | 547 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-08 | 442.8571 | 3.9191
405 | 547 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-02 | 221.4286 | 1.9595
405 | 547 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-03 | 221.4286 | 1.9595
405 | 547 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 221.4286 | 1.9595
405 | 547 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 221.4286 | 1.9595
405 | 547 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 221.4286 | 1.9595
405 | 547 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 221.4286 | 1.9595
405 | 547 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 221.4286 | 1.9595
407 | 549 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-09 | 6.0512 | 0.053551
407 | 549 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-10 | 6.0512 | 0.053551
407 | 549 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-11 | 6.0512 | 0.053551
407 | 549 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-12 | 6.0512 | 0.053551
407 | 549 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-01 | 6.0512 | 0.053551
407 | 549 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-02 | 6.0512 | 0.053551
407 | 549 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-03 | 6.0512 | 0.053551
407 | 549 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-04 | 6.0512 | 0.053551
407 | 549 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-05 | 6.0512 | 0.053551
407 | 549 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 6.0512 | 0.053551
407 | 549 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 6.0512 | 0.053551
407 | 549 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 6.0512 | 0.053551
407 | 549 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-12 | 6.0512 | 0.053551
407 | 549 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-01 | 6.0512 | 0.053551
407 | 549 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-02 | 6.0512 | 0.053551
407 | 549 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-03 | 6.0512 | 0.053551
407 | 549 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-04 | 6.0512 | 0.053551
407 | 549 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-05 | 6.0512 | 0.053551
408 | 550 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2028-09 | 25.7222 | 0.22763
408 | 550 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2028-10 | 25.7222 | 0.22763
408 | 550 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2028-11 | 25.7222 | 0.22763
408 | 550 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2028-12 | 25.7222 | 0.22763
408 | 550 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-01 | 25.7222 | 0.22763
408 | 550 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-02 | 25.7222 | 0.22763
408 | 550 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-03 | 25.7222 | 0.22763
408 | 550 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-04 | 25.7222 | 0.22763
408 | 550 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-05 | 25.7222 | 0.22763
408 | 550 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 25.7222 | 0.22763
408 | 550 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-10 | 25.7222 | 0.22763
408 | 550 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-11 | 25.7222 | 0.22763
408 | 550 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-12 | 25.7222 | 0.22763
408 | 550 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-01 | 25.7222 | 0.22763
408 | 550 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-02 | 25.7222 | 0.22763
408 | 550 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-03 | 25.7222 | 0.22763
408 | 550 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-04 | 25.7222 | 0.22763
408 | 550 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-05 | 25.7222 | 0.22763
409 | 551 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-09 | 10.7333 | 0.094985
409 | 551 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-10 | 10.7333 | 0.094985
409 | 551 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-11 | 10.7333 | 0.094985
409 | 551 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-12 | 10.7333 | 0.094985
409 | 551 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-01 | 10.7333 | 0.094985
409 | 551 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-02 | 10.7333 | 0.094985
409 | 551 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-03 | 10.7333 | 0.094985
409 | 551 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-04 | 10.7333 | 0.094985
409 | 551 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-05 | 10.7333 | 0.094985
409 | 551 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 8.05 | 0.071239
409 | 551 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-10 | 8.05 | 0.071239
409 | 551 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-11 | 8.05 | 0.071239
409 | 551 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-12 | 8.05 | 0.071239
409 | 551 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-01 | 8.05 | 0.071239
409 | 551 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-02 | 8.05 | 0.071239
409 | 551 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-03 | 8.05 | 0.071239
409 | 551 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-04 | 8.05 | 0.071239
409 | 551 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-05 | 8.05 | 0.071239
410 | 552 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-09 | 226.3333 | 2.0029
410 | 552 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-10 | 226.3333 | 2.0029
410 | 552 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-11 | 226.3333 | 2.0029
410 | 552 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-12 | 226.3333 | 2.0029
410 | 552 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-01 | 226.3333 | 2.0029
410 | 552 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-02 | 226.3333 | 2.0029
410 | 552 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-03 | 226.3333 | 2.0029
410 | 552 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-04 | 226.3333 | 2.0029
410 | 552 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-05 | 226.3333 | 2.0029
410 | 552 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 169.75 | 1.5022
410 | 552 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-10 | 169.75 | 1.5022
410 | 552 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-11 | 169.75 | 1.5022
410 | 552 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-12 | 169.75 | 1.5022
410 | 552 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-01 | 169.75 | 1.5022
410 | 552 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-02 | 169.75 | 1.5022
410 | 552 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-03 | 169.75 | 1.5022
410 | 552 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-04 | 169.75 | 1.5022
410 | 552 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-05 | 169.75 | 1.5022
411 | 553 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-09 | 538.8889 | 4.7689
411 | 553 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-10 | 538.8889 | 4.7689
411 | 553 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-11 | 538.8889 | 4.7689
411 | 553 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-12 | 538.8889 | 4.7689
411 | 553 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-01 | 538.8889 | 4.7689
411 | 553 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-02 | 538.8889 | 4.7689
411 | 553 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-03 | 538.8889 | 4.7689
411 | 553 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-04 | 538.8889 | 4.7689
411 | 553 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-05 | 538.8889 | 4.7689
411 | 553 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 269.4444 | 2.3845
411 | 553 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-10 | 269.4444 | 2.3845
411 | 553 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-11 | 269.4444 | 2.3845
411 | 553 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-12 | 269.4444 | 2.3845
411 | 553 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-01 | 269.4444 | 2.3845
411 | 553 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-02 | 269.4444 | 2.3845
411 | 553 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-03 | 269.4444 | 2.3845
411 | 553 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-04 | 269.4444 | 2.3845
411 | 553 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-05 | 269.4444 | 2.3845
413 | 555 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-01 | 6.0105 | 0.05319
413 | 555 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-02 | 6.0105 | 0.05319
413 | 555 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-03 | 6.0105 | 0.05319
413 | 555 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-04 | 6.0105 | 0.05319
413 | 555 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-05 | 6.0105 | 0.05319
413 | 555 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-06 | 6.0105 | 0.05319
413 | 555 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-07 | 6.0105 | 0.05319
413 | 555 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-08 | 6.0105 | 0.05319
413 | 555 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-01 | 6.0105 | 0.05319
413 | 555 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-02 | 6.0105 | 0.05319
413 | 555 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-03 | 6.0105 | 0.05319
413 | 555 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-04 | 6.0105 | 0.05319
413 | 555 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-05 | 6.0105 | 0.05319
413 | 555 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-06 | 6.0105 | 0.05319
413 | 555 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-07 | 6.0105 | 0.05319
413 | 555 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-08 | 6.0105 | 0.05319
414 | 556 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-01 | 27.0625 | 0.23949
414 | 556 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-02 | 27.0625 | 0.23949
414 | 556 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-03 | 27.0625 | 0.23949
414 | 556 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-04 | 27.0625 | 0.23949
414 | 556 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-05 | 27.0625 | 0.23949
414 | 556 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-06 | 27.0625 | 0.23949
414 | 556 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-07 | 27.0625 | 0.23949
414 | 556 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-08 | 27.0625 | 0.23949
414 | 556 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-01 | 27.0625 | 0.23949
414 | 556 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-02 | 27.0625 | 0.23949
414 | 556 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-03 | 27.0625 | 0.23949
414 | 556 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-04 | 27.0625 | 0.23949
414 | 556 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-05 | 27.0625 | 0.23949
414 | 556 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-06 | 27.0625 | 0.23949
414 | 556 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-07 | 27.0625 | 0.23949
414 | 556 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-08 | 27.0625 | 0.23949
415 | 557 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-01 | 11.3663 | 0.10059
415 | 557 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-02 | 11.3663 | 0.10059
415 | 557 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-03 | 11.3663 | 0.10059
415 | 557 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-04 | 11.3663 | 0.10059
415 | 557 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-05 | 11.3663 | 0.10059
415 | 557 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-06 | 11.3663 | 0.10059
415 | 557 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-07 | 11.3663 | 0.10059
415 | 557 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-08 | 11.3663 | 0.10059
415 | 557 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-01 | 8.5247 | 0.07544
415 | 557 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-02 | 8.5247 | 0.07544
415 | 557 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-03 | 8.5247 | 0.07544
415 | 557 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-04 | 8.5247 | 0.07544
415 | 557 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-05 | 8.5247 | 0.07544
415 | 557 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-06 | 8.5247 | 0.07544
415 | 557 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-07 | 8.5247 | 0.07544
415 | 557 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-08 | 8.5247 | 0.07544
416 | 558 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-01 | 179.9648 | 1.5926
416 | 558 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-02 | 179.9648 | 1.5926
416 | 558 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-03 | 179.9648 | 1.5926
416 | 558 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-04 | 179.9648 | 1.5926
416 | 558 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-05 | 179.9648 | 1.5926
416 | 558 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-06 | 179.9648 | 1.5926
416 | 558 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-07 | 179.9648 | 1.5926
416 | 558 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-08 | 179.9648 | 1.5926
416 | 558 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-01 | 134.9736 | 1.1945
416 | 558 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-02 | 134.9736 | 1.1945
416 | 558 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-03 | 134.9736 | 1.1945
416 | 558 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-04 | 134.9736 | 1.1945
416 | 558 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-05 | 134.9736 | 1.1945
416 | 558 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-06 | 134.9736 | 1.1945
416 | 558 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-07 | 134.9736 | 1.1945
416 | 558 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-08 | 134.9736 | 1.1945
417 | 559 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-01 | 428.4875 | 3.7919
417 | 559 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-02 | 428.4875 | 3.7919
417 | 559 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-03 | 428.4875 | 3.7919
417 | 559 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-04 | 428.4875 | 3.7919
417 | 559 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-05 | 428.4875 | 3.7919
417 | 559 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-06 | 428.4875 | 3.7919
417 | 559 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-07 | 428.4875 | 3.7919
417 | 559 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-08 | 428.4875 | 3.7919
417 | 559 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-01 | 214.2438 | 1.896
417 | 559 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-02 | 214.2438 | 1.896
417 | 559 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-03 | 214.2438 | 1.896
417 | 559 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-04 | 214.2438 | 1.896
417 | 559 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-05 | 214.2438 | 1.896
417 | 559 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-06 | 214.2438 | 1.896
417 | 559 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-07 | 214.2438 | 1.896
417 | 559 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-08 | 214.2438 | 1.896
419 | 561 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-01 | 3.0164 | 0.026693
419 | 561 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-02 | 3.0164 | 0.026693
419 | 561 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-03 | 3.0164 | 0.026693
419 | 561 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-04 | 3.0164 | 0.026693
419 | 561 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-05 | 3.0164 | 0.026693
419 | 561 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-06 | 3.0164 | 0.026693
419 | 561 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-07 | 3.0164 | 0.026693
419 | 561 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-08 | 3.0164 | 0.026693
419 | 561 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-01 | 3.0164 | 0.026693
419 | 561 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-02 | 3.0164 | 0.026693
419 | 561 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-03 | 3.0164 | 0.026693
419 | 561 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-04 | 3.0164 | 0.026693
419 | 561 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-05 | 3.0164 | 0.026693
419 | 561 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-06 | 3.0164 | 0.026693
419 | 561 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-07 | 3.0164 | 0.026693
419 | 561 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-08 | 3.0164 | 0.026693
420 | 562 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-01 | 38.4625 | 0.34038
420 | 562 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-02 | 38.4625 | 0.34038
420 | 562 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-03 | 38.4625 | 0.34038
420 | 562 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-04 | 38.4625 | 0.34038
420 | 562 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-05 | 38.4625 | 0.34038
420 | 562 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-06 | 38.4625 | 0.34038
420 | 562 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-07 | 38.4625 | 0.34038
420 | 562 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-08 | 38.4625 | 0.34038
420 | 562 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-01 | 52.0375 | 0.46051
420 | 562 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-02 | 52.0375 | 0.46051
420 | 562 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-03 | 52.0375 | 0.46051
420 | 562 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-04 | 52.0375 | 0.46051
420 | 562 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-05 | 52.0375 | 0.46051
420 | 562 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-06 | 52.0375 | 0.46051
420 | 562 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-07 | 52.0375 | 0.46051
420 | 562 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-08 | 52.0375 | 0.46051
421 | 563 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-01 | 17.4062 | 0.15404
421 | 563 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-02 | 17.4062 | 0.15404
421 | 563 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-03 | 17.4062 | 0.15404
421 | 563 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-04 | 17.4062 | 0.15404
421 | 563 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-05 | 17.4062 | 0.15404
421 | 563 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-06 | 17.4062 | 0.15404
421 | 563 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-07 | 17.4062 | 0.15404
421 | 563 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-08 | 17.4062 | 0.15404
421 | 563 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-01 | 17.4062 | 0.15404
421 | 563 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-02 | 17.4062 | 0.15404
421 | 563 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-03 | 17.4062 | 0.15404
421 | 563 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-04 | 17.4062 | 0.15404
421 | 563 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-05 | 17.4062 | 0.15404
421 | 563 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-06 | 17.4062 | 0.15404
421 | 563 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-07 | 17.4062 | 0.15404
421 | 563 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-08 | 17.4062 | 0.15404
422 | 564 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-01 | 7.35 | 0.065044
422 | 564 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-02 | 7.35 | 0.065044
422 | 564 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-03 | 7.35 | 0.065044
422 | 564 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-04 | 7.35 | 0.065044
422 | 564 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-05 | 7.35 | 0.065044
422 | 564 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-06 | 7.35 | 0.065044
422 | 564 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-07 | 7.35 | 0.065044
422 | 564 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-08 | 7.35 | 0.065044
422 | 564 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-01 | 5.5125 | 0.048783
422 | 564 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-02 | 5.5125 | 0.048783
422 | 564 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-03 | 5.5125 | 0.048783
422 | 564 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-04 | 5.5125 | 0.048783
422 | 564 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-05 | 5.5125 | 0.048783
422 | 564 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-06 | 5.5125 | 0.048783
422 | 564 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-07 | 5.5125 | 0.048783
422 | 564 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-08 | 5.5125 | 0.048783
423 | 565 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2029-01 | 476.525 | 4.217
423 | 565 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2029-02 | 476.525 | 4.217
423 | 565 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2029-03 | 476.525 | 4.217
423 | 565 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2029-04 | 476.525 | 4.217
423 | 565 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2029-05 | 476.525 | 4.217
423 | 565 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2029-06 | 476.525 | 4.217
423 | 565 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2029-07 | 476.525 | 4.217
423 | 565 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2029-08 | 476.525 | 4.217
423 | 565 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-01 | 340.375 | 3.0122
423 | 565 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-02 | 340.375 | 3.0122
423 | 565 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-03 | 340.375 | 3.0122
423 | 565 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-04 | 340.375 | 3.0122
423 | 565 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-05 | 340.375 | 3.0122
423 | 565 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-06 | 340.375 | 3.0122
423 | 565 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-07 | 340.375 | 3.0122
423 | 565 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-08 | 340.375 | 3.0122
424 | 566 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-01 | 77.7 | 0.68761
424 | 566 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-02 | 77.7 | 0.68761
424 | 566 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-03 | 77.7 | 0.68761
424 | 566 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-04 | 77.7 | 0.68761
424 | 566 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-05 | 77.7 | 0.68761
424 | 566 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-06 | 77.7 | 0.68761
424 | 566 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-07 | 77.7 | 0.68761
424 | 566 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-08 | 77.7 | 0.68761
424 | 566 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-01 | 58.275 | 0.51571
424 | 566 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-02 | 58.275 | 0.51571
424 | 566 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-03 | 58.275 | 0.51571
424 | 566 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-04 | 58.275 | 0.51571
424 | 566 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-05 | 58.275 | 0.51571
424 | 566 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-06 | 58.275 | 0.51571
424 | 566 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-07 | 58.275 | 0.51571
424 | 566 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-08 | 58.275 | 0.51571
425 | 567 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-01 | 185 | 1.6372
425 | 567 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-02 | 185 | 1.6372
425 | 567 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-03 | 185 | 1.6372
425 | 567 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-04 | 185 | 1.6372
425 | 567 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-05 | 185 | 1.6372
425 | 567 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-06 | 185 | 1.6372
425 | 567 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-07 | 185 | 1.6372
425 | 567 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-08 | 185 | 1.6372
425 | 567 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-01 | 92.5 | 0.81858
425 | 567 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-02 | 92.5 | 0.81858
425 | 567 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-03 | 92.5 | 0.81858
425 | 567 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-04 | 92.5 | 0.81858
425 | 567 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-05 | 92.5 | 0.81858
425 | 567 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-06 | 92.5 | 0.81858
425 | 567 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-07 | 92.5 | 0.81858
425 | 567 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-08 | 92.5 | 0.81858
427 | 569 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-01 | 9.5102 | 0.084161
427 | 569 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-02 | 9.5102 | 0.084161
427 | 569 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-03 | 9.5102 | 0.084161
427 | 569 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-04 | 9.5102 | 0.084161
427 | 569 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-05 | 9.5102 | 0.084161
427 | 569 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-06 | 9.5102 | 0.084161
427 | 569 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-07 | 9.5102 | 0.084161
427 | 569 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2029-08 | 9.5102 | 0.084161
427 | 569 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-01 | 9.5102 | 0.084161
427 | 569 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-02 | 9.5102 | 0.084161
427 | 569 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-03 | 9.5102 | 0.084161
427 | 569 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-04 | 9.5102 | 0.084161
427 | 569 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-05 | 9.5102 | 0.084161
427 | 569 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-06 | 9.5102 | 0.084161
427 | 569 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-07 | 9.5102 | 0.084161
427 | 569 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2029-08 | 9.5102 | 0.084161
428 | 570 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-01 | 148.75 | 1.3164
428 | 570 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-02 | 148.75 | 1.3164
428 | 570 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-03 | 148.75 | 1.3164
428 | 570 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-04 | 148.75 | 1.3164
428 | 570 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-05 | 148.75 | 1.3164
428 | 570 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-06 | 148.75 | 1.3164
428 | 570 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-07 | 148.75 | 1.3164
428 | 570 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-08 | 148.75 | 1.3164
428 | 570 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-01 | 201.25 | 1.781
428 | 570 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-02 | 201.25 | 1.781
428 | 570 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-03 | 201.25 | 1.781
428 | 570 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-04 | 201.25 | 1.781
428 | 570 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-05 | 201.25 | 1.781
428 | 570 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-06 | 201.25 | 1.781
428 | 570 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-07 | 201.25 | 1.781
428 | 570 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-08 | 201.25 | 1.781
429 | 571 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-01 | 35.0938 | 0.31056
429 | 571 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-02 | 35.0938 | 0.31056
429 | 571 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-03 | 35.0938 | 0.31056
429 | 571 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-04 | 35.0938 | 0.31056
429 | 571 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-05 | 35.0938 | 0.31056
429 | 571 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-06 | 35.0938 | 0.31056
429 | 571 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-07 | 35.0938 | 0.31056
429 | 571 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2029-08 | 35.0938 | 0.31056
429 | 571 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-01 | 35.0938 | 0.31056
429 | 571 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-02 | 35.0938 | 0.31056
429 | 571 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-03 | 35.0938 | 0.31056
429 | 571 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-04 | 35.0938 | 0.31056
429 | 571 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-05 | 35.0938 | 0.31056
429 | 571 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-06 | 35.0938 | 0.31056
429 | 571 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-07 | 35.0938 | 0.31056
429 | 571 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-08 | 35.0938 | 0.31056
430 | 572 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-01 | 14.7 | 0.13009
430 | 572 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-02 | 14.7 | 0.13009
430 | 572 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-03 | 14.7 | 0.13009
430 | 572 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-04 | 14.7 | 0.13009
430 | 572 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-05 | 14.7 | 0.13009
430 | 572 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-06 | 14.7 | 0.13009
430 | 572 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-07 | 14.7 | 0.13009
430 | 572 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-08 | 14.7 | 0.13009
430 | 572 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-01 | 11.025 | 0.097566
430 | 572 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-02 | 11.025 | 0.097566
430 | 572 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-03 | 11.025 | 0.097566
430 | 572 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-04 | 11.025 | 0.097566
430 | 572 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-05 | 11.025 | 0.097566
430 | 572 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-06 | 11.025 | 0.097566
430 | 572 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-07 | 11.025 | 0.097566
430 | 572 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-08 | 11.025 | 0.097566
431 | 573 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2029-01 | 161.175 | 1.4263
431 | 573 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2029-02 | 161.175 | 1.4263
431 | 573 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2029-03 | 161.175 | 1.4263
431 | 573 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2029-04 | 161.175 | 1.4263
431 | 573 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2029-05 | 161.175 | 1.4263
431 | 573 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2029-06 | 161.175 | 1.4263
431 | 573 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2029-07 | 161.175 | 1.4263
431 | 573 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2029-08 | 161.175 | 1.4263
431 | 573 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-01 | 115.125 | 1.0188
431 | 573 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-02 | 115.125 | 1.0188
431 | 573 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-03 | 115.125 | 1.0188
431 | 573 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-04 | 115.125 | 1.0188
431 | 573 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-05 | 115.125 | 1.0188
431 | 573 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-06 | 115.125 | 1.0188
431 | 573 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-07 | 115.125 | 1.0188
431 | 573 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-08 | 115.125 | 1.0188
432 | 574 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-01 | 190.575 | 1.6865
432 | 574 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-02 | 190.575 | 1.6865
432 | 574 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-03 | 190.575 | 1.6865
432 | 574 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-04 | 190.575 | 1.6865
432 | 574 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-05 | 190.575 | 1.6865
432 | 574 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-06 | 190.575 | 1.6865
432 | 574 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-07 | 190.575 | 1.6865
432 | 574 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2029-08 | 190.575 | 1.6865
432 | 574 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-01 | 142.9313 | 1.2649
432 | 574 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-02 | 142.9313 | 1.2649
432 | 574 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-03 | 142.9313 | 1.2649
432 | 574 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-04 | 142.9313 | 1.2649
432 | 574 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-05 | 142.9313 | 1.2649
432 | 574 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-06 | 142.9313 | 1.2649
432 | 574 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-07 | 142.9313 | 1.2649
432 | 574 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-08 | 142.9313 | 1.2649
433 | 575 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-01 | 453.75 | 4.0155
433 | 575 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-02 | 453.75 | 4.0155
433 | 575 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-03 | 453.75 | 4.0155
433 | 575 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-04 | 453.75 | 4.0155
433 | 575 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-05 | 453.75 | 4.0155
433 | 575 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-06 | 453.75 | 4.0155
433 | 575 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-07 | 453.75 | 4.0155
433 | 575 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2029-08 | 453.75 | 4.0155
433 | 575 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-01 | 226.875 | 2.0077
433 | 575 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-02 | 226.875 | 2.0077
433 | 575 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-03 | 226.875 | 2.0077
433 | 575 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-04 | 226.875 | 2.0077
433 | 575 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-05 | 226.875 | 2.0077
433 | 575 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-06 | 226.875 | 2.0077
433 | 575 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-07 | 226.875 | 2.0077
433 | 575 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2029-08 | 226.875 | 2.0077
435 | 577 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | 2027-02 | 0.034163 | 0.00030233
435 | 577 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | 2027-03 | 0.034163 | 0.00030233
435 | 577 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | 2027-04 | 0.034174 | 0.00030242
435 | 577 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | 2027-02 | 1.0249 | 0.0090699
435 | 577 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | 2027-03 | 1.0249 | 0.0090699
435 | 577 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | 2027-04 | 1.0252 | 0.0090726
435 | 577 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-02 | 0.034163 | 0.00030233
435 | 577 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-03 | 0.034163 | 0.00030233
435 | 577 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-04 | 0.034174 | 0.00030242
435 | 577 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-02 | 16.1862 | 0.14324
435 | 577 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-03 | 16.1862 | 0.14324
435 | 577 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-04 | 16.1911 | 0.14328
435 | 577 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-02 | 4.6234 | 0.040915
435 | 577 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-03 | 4.6234 | 0.040915
435 | 577 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-04 | 4.6248 | 0.040927
435 | 577 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-02 | 2.3299 | 0.020619
435 | 577 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-03 | 2.3299 | 0.020619
435 | 577 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-04 | 2.3306 | 0.020625
435 | 577 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-02 | 3.8263 | 0.033861
435 | 577 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-03 | 3.8263 | 0.033861
435 | 577 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-04 | 3.8274 | 0.033871
435 | 577 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 4.6234 | 0.040915
435 | 577 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-03 | 4.6234 | 0.040915
435 | 577 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-04 | 4.6248 | 0.040927
435 | 577 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-02 | 36.7737 | 0.32543
435 | 577 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-03 | 36.7737 | 0.32543
435 | 577 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-04 | 36.7847 | 0.32553
435 | 577 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-02 | 1.0249 | 0.0090699
435 | 577 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-03 | 1.0249 | 0.0090699
435 | 577 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-04 | 1.0252 | 0.0090726
436 | 578 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | 2027-02 | 0.059994 | 0.00053092
436 | 578 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | 2027-03 | 0.059994 | 0.00053092
436 | 578 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | 2027-04 | 0.060012 | 0.00053108
436 | 578 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | 2027-02 | 1.6665 | 0.014748
436 | 578 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | 2027-03 | 1.6665 | 0.014748
436 | 578 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | 2027-04 | 1.667 | 0.014752
436 | 578 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-02 | 0.059994 | 0.00053092
436 | 578 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-03 | 0.059994 | 0.00053092
436 | 578 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-04 | 0.060012 | 0.00053108
436 | 578 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-02 | 25.6844 | 0.2273
436 | 578 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-03 | 25.6844 | 0.2273
436 | 578 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-04 | 25.6921 | 0.22736
436 | 578 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-02 | 5.9771 | 0.052895
436 | 578 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-03 | 5.9771 | 0.052895
436 | 578 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-04 | 5.9789 | 0.05291
436 | 578 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-02 | 4.2596 | 0.037695
436 | 578 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-03 | 4.2596 | 0.037695
436 | 578 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-04 | 4.2609 | 0.037707
436 | 578 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-02 | 3.733 | 0.033035
436 | 578 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-03 | 3.733 | 0.033035
436 | 578 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-04 | 3.7341 | 0.033045
436 | 578 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 5.9771 | 0.052895
436 | 578 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-03 | 5.9771 | 0.052895
436 | 578 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-04 | 5.9789 | 0.05291
436 | 578 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-02 | 53.7243 | 0.47544
436 | 578 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-03 | 53.7243 | 0.47544
436 | 578 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-04 | 53.7404 | 0.47558
436 | 578 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-02 | 1.6665 | 0.014748
436 | 578 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-03 | 1.6665 | 0.014748
436 | 578 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-04 | 1.667 | 0.014752
437 | 579 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | 2027-02 | 0.60994 | 0.0053977
437 | 579 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | 2027-03 | 0.60994 | 0.0053977
437 | 579 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | 2027-04 | 0.61012 | 0.0053993
437 | 579 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-02 | 0.60994 | 0.0053977
437 | 579 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-03 | 0.60994 | 0.0053977
437 | 579 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-04 | 0.61012 | 0.0053993
437 | 579 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-02 | 86.6672 | 0.76697
437 | 579 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-03 | 86.6672 | 0.76697
437 | 579 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-04 | 86.6933 | 0.7672
437 | 579 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-02 | 3.2211 | 0.028505
437 | 579 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-03 | 3.2211 | 0.028505
437 | 579 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-04 | 3.222 | 0.028514
437 | 579 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-02 | 19.1399 | 0.16938
437 | 579 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-03 | 19.1399 | 0.16938
437 | 579 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-04 | 19.1456 | 0.16943
437 | 579 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-02 | 23.8232 | 0.21082
437 | 579 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-03 | 23.8232 | 0.21082
437 | 579 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-04 | 23.8303 | 0.21089
437 | 579 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-02 | 69.4517 | 0.61462
437 | 579 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-03 | 69.4517 | 0.61462
437 | 579 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-04 | 69.4726 | 0.6148
437 | 579 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-02 | 3.2211 | 0.028505
437 | 579 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-03 | 3.2211 | 0.028505
437 | 579 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-04 | 3.222 | 0.028514
437 | 579 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-02 | 207.6166 | 1.8373
437 | 579 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-03 | 207.6166 | 1.8373
437 | 579 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-04 | 207.6789 | 1.8379
439 | 581 | IE1232 | MAQUINA DE SOLDA | EQUIP | 2027-02 | 112.7387 | 0.99769
439 | 581 | IE1232 | MAQUINA DE SOLDA | EQUIP | 2027-03 | 112.7387 | 0.99769
439 | 581 | IE1232 | MAQUINA DE SOLDA | EQUIP | 2027-04 | 112.7725 | 0.99799
439 | 581 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | 2027-02 | 14.6652 | 0.12978
439 | 581 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | 2027-03 | 14.6652 | 0.12978
439 | 581 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | 2027-04 | 14.6696 | 0.12982
439 | 581 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-02 | 112.7387 | 0.99769
439 | 581 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-03 | 112.7387 | 0.99769
439 | 581 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-04 | 112.7725 | 0.99799
439 | 581 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-02 | 112.7387 | 0.99769
439 | 581 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-03 | 112.7387 | 0.99769
439 | 581 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-04 | 112.7725 | 0.99799
439 | 581 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-02 | 112.7387 | 0.99769
439 | 581 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-03 | 112.7387 | 0.99769
439 | 581 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-04 | 112.7725 | 0.99799
439 | 581 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-02 | 14.6652 | 0.12978
439 | 581 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-03 | 14.6652 | 0.12978
439 | 581 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-04 | 14.6696 | 0.12982
439 | 581 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-02 | 112.7387 | 0.99769
439 | 581 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-03 | 112.7387 | 0.99769
439 | 581 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-04 | 112.7725 | 0.99799
440 | 582 | IE1232 | MAQUINA DE SOLDA | EQUIP | 2027-02 | 251.9748 | 2.2299
440 | 582 | IE1232 | MAQUINA DE SOLDA | EQUIP | 2027-03 | 251.9748 | 2.2299
440 | 582 | IE1232 | MAQUINA DE SOLDA | EQUIP | 2027-04 | 252.0504 | 2.2305
440 | 582 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | 2027-02 | 15.9984 | 0.14158
440 | 582 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | 2027-03 | 15.9984 | 0.14158
440 | 582 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | 2027-04 | 16.0032 | 0.14162
440 | 582 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-02 | 251.9748 | 2.2299
440 | 582 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-03 | 251.9748 | 2.2299
440 | 582 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-04 | 252.0504 | 2.2305
440 | 582 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-02 | 251.9748 | 2.2299
440 | 582 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-03 | 251.9748 | 2.2299
440 | 582 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-04 | 252.0504 | 2.2305
440 | 582 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-02 | 251.9748 | 2.2299
440 | 582 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-03 | 251.9748 | 2.2299
440 | 582 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-04 | 252.0504 | 2.2305
440 | 582 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-02 | 15.9984 | 0.14158
440 | 582 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-03 | 15.9984 | 0.14158
440 | 582 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-04 | 16.0032 | 0.14162
440 | 582 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-02 | 251.9748 | 2.2299
440 | 582 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-03 | 251.9748 | 2.2299
440 | 582 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-04 | 252.0504 | 2.2305
456 | 598 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2026-09 | 0.0026 | 2.3009e-05
456 | 598 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2026-10 | 0.0026 | 2.3009e-05
456 | 598 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2026-11 | 0.0026 | 2.3009e-05
456 | 598 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2026-12 | 0.0026 | 2.3009e-05
456 | 598 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-01 | 0.0026 | 2.3009e-05
456 | 598 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2026-09 | 320 | 2.8319
456 | 598 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2026-10 | 320 | 2.8319
456 | 598 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2026-11 | 320 | 2.8319
456 | 598 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2026-12 | 320 | 2.8319
456 | 598 | IE4104 | GERADOR 20 KVA | EQUIP | 2027-01 | 320 | 2.8319
456 | 598 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-09 | 0.00728 | 6.4425e-05
456 | 598 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-10 | 0.00728 | 6.4425e-05
456 | 598 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-11 | 0.00728 | 6.4425e-05
456 | 598 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2026-12 | 0.00728 | 6.4425e-05
456 | 598 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-01 | 0.00728 | 6.4425e-05
456 | 598 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2026-09 | 0.017776 | 0.00015731
456 | 598 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2026-10 | 0.017776 | 0.00015731
456 | 598 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2026-11 | 0.017776 | 0.00015731
456 | 598 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2026-12 | 0.017776 | 0.00015731
456 | 598 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-01 | 0.017776 | 0.00015731
456 | 598 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-09 | 0.020376 | 0.00018032
456 | 598 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-10 | 0.020376 | 0.00018032
456 | 598 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-11 | 0.020376 | 0.00018032
456 | 598 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2026-12 | 0.020376 | 0.00018032
456 | 598 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-01 | 0.020376 | 0.00018032
456 | 598 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-09 | 0.2 | 0.0017699
456 | 598 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-10 | 0.2 | 0.0017699
456 | 598 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-11 | 0.2 | 0.0017699
456 | 598 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2026-12 | 0.2 | 0.0017699
456 | 598 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-01 | 0.2 | 0.0017699
456 | 598 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-09 | 0.00728 | 6.4425e-05
456 | 598 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-10 | 0.00728 | 6.4425e-05
456 | 598 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-11 | 0.00728 | 6.4425e-05
456 | 598 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2026-12 | 0.00728 | 6.4425e-05
456 | 598 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-01 | 0.00728 | 6.4425e-05
464 | 606 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2027-04 | 200 | 1.7699
467 | 609 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2027-05 | 177.7778 | 1.5733
467 | 609 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2027-06 | 177.7778 | 1.5733
467 | 609 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2027-07 | 177.7778 | 1.5733
467 | 609 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2027-08 | 177.7778 | 1.5733
467 | 609 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2027-09 | 177.7778 | 1.5733
467 | 609 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2027-10 | 177.7778 | 1.5733
467 | 609 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2027-11 | 177.7778 | 1.5733
467 | 609 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2027-12 | 177.7778 | 1.5733
467 | 609 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2028-01 | 177.7778 | 1.5733
470 | 612 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-05 | 44.532 | 0.39409
470 | 612 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-05 | 203.3628 | 1.7997
470 | 612 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-05 | 29.1932 | 0.25835
470 | 612 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-05 | 73.7252 | 0.65244
470 | 612 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-05 | 203.3628 | 1.7997
471 | 613 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-05 | 18.2693 | 0.16168
471 | 613 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-05 | 83.4297 | 0.73832
471 | 613 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-05 | 11.9765 | 0.10599
471 | 613 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-05 | 30.2458 | 0.26766
471 | 613 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-05 | 83.4297 | 0.73832
474 | 616 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-05 | 22.4771 | 0.19891
474 | 616 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-05 | 184.7618 | 1.6351
474 | 616 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-05 | 26.523 | 0.23472
474 | 616 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-05 | 49.0001 | 0.43363
474 | 616 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-05 | 184.7618 | 1.6351
475 | 617 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-05 | 71.15 | 0.62965
475 | 617 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-05 | 584.853 | 5.1757
475 | 617 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-05 | 83.957 | 0.74298
475 | 617 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-05 | 155.107 | 1.3726
475 | 617 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-05 | 584.853 | 5.1757
476 | 618 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-05 | 19.4309 | 0.17195
476 | 618 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-06 | 38.8618 | 0.34391
476 | 618 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-07 | 19.4309 | 0.17195
476 | 618 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-05 | 132.5186 | 1.1727
476 | 618 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-06 | 265.0371 | 2.3455
476 | 618 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-07 | 132.5186 | 1.1727
476 | 618 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-05 | 24.4829 | 0.21666
476 | 618 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-06 | 48.9658 | 0.43333
476 | 618 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-07 | 24.4829 | 0.21666
476 | 618 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-05 | 43.9138 | 0.38862
476 | 618 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 87.8276 | 0.77724
476 | 618 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 43.9138 | 0.38862
476 | 618 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-05 | 132.5186 | 1.1727
476 | 618 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-06 | 265.0371 | 2.3455
476 | 618 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-07 | 132.5186 | 1.1727
478 | 620 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2027-06 | 227.68 | 2.0149
478 | 620 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2027-07 | 227.68 | 2.0149
478 | 620 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-06 | 227.68 | 2.0149
478 | 620 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-07 | 227.68 | 2.0149
478 | 620 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 711.5 | 6.2965
478 | 620 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 711.5 | 6.2965
478 | 620 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-06 | 227.68 | 2.0149
478 | 620 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-07 | 227.68 | 2.0149
481 | 623 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 9 | 0.079646
481 | 623 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 9 | 0.079646
482 | 624 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-06 | 21.8385 | 0.19326
482 | 624 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-07 | 21.8385 | 0.19326
482 | 624 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-06 | 61.1478 | 0.54113
482 | 624 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-07 | 61.1478 | 0.54113
482 | 624 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-06 | 94.95 | 0.84027
482 | 624 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-07 | 94.95 | 0.84027
482 | 624 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 116.7885 | 1.0335
482 | 624 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 116.7885 | 1.0335
482 | 624 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 284.85 | 2.5208
482 | 624 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 284.85 | 2.5208
482 | 624 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-06 | 61.1478 | 0.54113
482 | 624 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-07 | 61.1478 | 0.54113
483 | 625 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-06 | 0.506 | 0.0044779
483 | 625 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-07 | 0.506 | 0.0044779
483 | 625 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-06 | 0.24446 | 0.0021634
483 | 625 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-07 | 0.24446 | 0.0021634
483 | 625 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-06 | 3.6168 | 0.032007
483 | 625 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-07 | 3.6168 | 0.032007
483 | 625 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-06 | 2.2 | 0.019469
483 | 625 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-07 | 2.2 | 0.019469
483 | 625 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 2.9505 | 0.02611
483 | 625 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 2.9505 | 0.02611
483 | 625 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 6.6 | 0.058407
483 | 625 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 6.6 | 0.058407
483 | 625 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-06 | 3.6168 | 0.032007
483 | 625 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-07 | 3.6168 | 0.032007
484 | 626 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-06 | 8.4565 | 0.074836
484 | 626 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-07 | 8.4565 | 0.074836
484 | 626 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-06 | 2.602 | 0.023027
484 | 626 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-07 | 2.602 | 0.023027
484 | 626 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-06 | 56.2032 | 0.49737
484 | 626 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-07 | 56.2032 | 0.49737
484 | 626 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-06 | 32.525 | 0.28783
484 | 626 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-07 | 32.525 | 0.28783
484 | 626 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 40.9815 | 0.36267
484 | 626 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 40.9815 | 0.36267
484 | 626 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 97.575 | 0.8635
484 | 626 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 97.575 | 0.8635
484 | 626 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-06 | 58.8052 | 0.5204
484 | 626 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-07 | 58.8052 | 0.5204
486 | 628 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-06 | 2.9217 | 0.025856
486 | 628 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-07 | 2.9217 | 0.025856
486 | 628 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-08 | 2.9217 | 0.025856
486 | 628 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-09 | 2.9217 | 0.025856
486 | 628 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-10 | 2.9217 | 0.025856
486 | 628 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-11 | 2.9217 | 0.025856
486 | 628 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-12 | 2.9217 | 0.025856
486 | 628 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-01 | 2.0227 | 0.0179
486 | 628 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2027-06 | 10.1677 | 0.08998
486 | 628 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2027-07 | 10.1677 | 0.08998
486 | 628 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2027-08 | 10.1677 | 0.08998
486 | 628 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2027-09 | 10.1677 | 0.08998
486 | 628 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2027-10 | 10.1677 | 0.08998
486 | 628 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2027-11 | 10.1677 | 0.08998
486 | 628 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2027-12 | 10.1677 | 0.08998
486 | 628 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2028-01 | 7.0392 | 0.062294
486 | 628 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-06 | 3.5061 | 0.031027
486 | 628 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-07 | 3.5061 | 0.031027
486 | 628 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-08 | 3.5061 | 0.031027
486 | 628 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-09 | 3.5061 | 0.031027
486 | 628 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-10 | 3.5061 | 0.031027
486 | 628 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-11 | 3.5061 | 0.031027
486 | 628 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-12 | 3.5061 | 0.031027
486 | 628 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-01 | 2.4273 | 0.021481
486 | 628 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 6.4279 | 0.056884
486 | 628 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 6.4279 | 0.056884
486 | 628 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 6.4279 | 0.056884
486 | 628 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 6.4279 | 0.056884
486 | 628 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-10 | 6.4279 | 0.056884
486 | 628 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-11 | 6.4279 | 0.056884
486 | 628 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-12 | 6.4279 | 0.056884
486 | 628 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-01 | 4.4501 | 0.039381
486 | 628 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-06 | 10.1677 | 0.08998
486 | 628 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-07 | 10.1677 | 0.08998
486 | 628 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-08 | 10.1677 | 0.08998
486 | 628 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-09 | 10.1677 | 0.08998
486 | 628 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-10 | 10.1677 | 0.08998
486 | 628 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-11 | 10.1677 | 0.08998
486 | 628 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-12 | 10.1677 | 0.08998
486 | 628 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-01 | 7.0392 | 0.062294
487 | 629 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-06 | 10.1036 | 0.089412
487 | 629 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-07 | 10.1036 | 0.089412
487 | 629 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-08 | 10.1036 | 0.089412
487 | 629 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-09 | 10.1036 | 0.089412
487 | 629 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-10 | 10.1036 | 0.089412
487 | 629 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-11 | 10.1036 | 0.089412
487 | 629 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2027-12 | 10.1036 | 0.089412
487 | 629 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-01 | 6.9948 | 0.061901
487 | 629 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2027-06 | 35.1605 | 0.31116
487 | 629 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2027-07 | 35.1605 | 0.31116
487 | 629 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2027-08 | 35.1605 | 0.31116
487 | 629 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2027-09 | 35.1605 | 0.31116
487 | 629 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2027-10 | 35.1605 | 0.31116
487 | 629 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2027-11 | 35.1605 | 0.31116
487 | 629 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2027-12 | 35.1605 | 0.31116
487 | 629 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2028-01 | 24.3419 | 0.21542
487 | 629 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-06 | 12.1243 | 0.10729
487 | 629 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-07 | 12.1243 | 0.10729
487 | 629 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-08 | 12.1243 | 0.10729
487 | 629 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-09 | 12.1243 | 0.10729
487 | 629 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-10 | 12.1243 | 0.10729
487 | 629 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-11 | 12.1243 | 0.10729
487 | 629 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2027-12 | 12.1243 | 0.10729
487 | 629 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-01 | 8.3938 | 0.074281
487 | 629 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 22.2279 | 0.19671
487 | 629 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 22.2279 | 0.19671
487 | 629 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 22.2279 | 0.19671
487 | 629 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 22.2279 | 0.19671
487 | 629 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-10 | 22.2279 | 0.19671
487 | 629 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-11 | 22.2279 | 0.19671
487 | 629 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-12 | 22.2279 | 0.19671
487 | 629 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-01 | 15.3886 | 0.13618
487 | 629 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-06 | 35.1605 | 0.31116
487 | 629 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-07 | 35.1605 | 0.31116
487 | 629 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-08 | 35.1605 | 0.31116
487 | 629 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-09 | 35.1605 | 0.31116
487 | 629 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-10 | 35.1605 | 0.31116
487 | 629 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-11 | 35.1605 | 0.31116
487 | 629 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-12 | 35.1605 | 0.31116
487 | 629 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-01 | 24.3419 | 0.21542
488 | 630 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-06 | 21.6125 | 0.19126
488 | 630 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-07 | 21.6125 | 0.19126
488 | 630 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-08 | 21.6125 | 0.19126
488 | 630 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-09 | 21.6125 | 0.19126
488 | 630 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-10 | 21.6125 | 0.19126
488 | 630 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-11 | 21.6125 | 0.19126
488 | 630 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-12 | 21.6125 | 0.19126
488 | 630 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2028-01 | 14.9625 | 0.13241
488 | 630 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 21.6125 | 0.19126
488 | 630 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 21.6125 | 0.19126
488 | 630 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 21.6125 | 0.19126
488 | 630 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 21.6125 | 0.19126
488 | 630 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 21.6125 | 0.19126
488 | 630 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 21.6125 | 0.19126
488 | 630 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 21.6125 | 0.19126
488 | 630 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 14.9625 | 0.13241
489 | 631 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-06 | 9.08 | 0.080354
489 | 631 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-07 | 9.08 | 0.080354
489 | 631 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-08 | 9.08 | 0.080354
489 | 631 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-09 | 9.08 | 0.080354
489 | 631 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-10 | 9.08 | 0.080354
489 | 631 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-11 | 9.08 | 0.080354
489 | 631 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-12 | 9.08 | 0.080354
489 | 631 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-01 | 6.2861 | 0.05563
489 | 631 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 6.81 | 0.060265
489 | 631 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 6.81 | 0.060265
489 | 631 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 6.81 | 0.060265
489 | 631 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 6.81 | 0.060265
489 | 631 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 6.81 | 0.060265
489 | 631 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 6.81 | 0.060265
489 | 631 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 6.81 | 0.060265
489 | 631 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 4.7146 | 0.041722
490 | 632 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-06 | 357.5672 | 3.1643
490 | 632 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-07 | 357.5672 | 3.1643
490 | 632 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-08 | 357.5672 | 3.1643
490 | 632 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-09 | 357.5672 | 3.1643
490 | 632 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-10 | 357.5672 | 3.1643
490 | 632 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-11 | 357.5672 | 3.1643
490 | 632 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-12 | 357.5672 | 3.1643
490 | 632 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-01 | 247.5465 | 2.1907
490 | 632 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 268.1754 | 2.3732
490 | 632 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 268.1754 | 2.3732
490 | 632 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 268.1754 | 2.3732
490 | 632 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 268.1754 | 2.3732
490 | 632 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 268.1754 | 2.3732
490 | 632 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 268.1754 | 2.3732
490 | 632 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 268.1754 | 2.3732
490 | 632 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 185.6599 | 1.643
491 | 633 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-06 | 131.6497 | 1.165
491 | 633 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-07 | 131.6497 | 1.165
491 | 633 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-08 | 131.6497 | 1.165
491 | 633 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-09 | 131.6497 | 1.165
491 | 633 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-10 | 131.6497 | 1.165
491 | 633 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-11 | 131.6497 | 1.165
491 | 633 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-12 | 131.6497 | 1.165
491 | 633 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-01 | 91.1421 | 0.80657
491 | 633 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 101.0882 | 0.89459
491 | 633 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 101.0882 | 0.89459
491 | 633 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 101.0882 | 0.89459
491 | 633 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 101.0882 | 0.89459
491 | 633 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 101.0882 | 0.89459
491 | 633 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 101.0882 | 0.89459
491 | 633 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 101.0882 | 0.89459
491 | 633 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 69.9841 | 0.61933
491 | 633 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-06 | 54.0704 | 0.4785
491 | 633 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-07 | 54.0704 | 0.4785
491 | 633 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-08 | 54.0704 | 0.4785
491 | 633 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-09 | 54.0704 | 0.4785
491 | 633 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-10 | 54.0704 | 0.4785
491 | 633 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-11 | 54.0704 | 0.4785
491 | 633 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-12 | 54.0704 | 0.4785
491 | 633 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2028-01 | 37.4334 | 0.33127
492 | 634 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2027-06 | 8.528 | 0.075469
492 | 634 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2027-07 | 8.528 | 0.075469
492 | 634 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-06 | 8.528 | 0.075469
492 | 634 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-07 | 8.528 | 0.075469
492 | 634 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 26.65 | 0.23584
492 | 634 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 26.65 | 0.23584
492 | 634 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-06 | 8.528 | 0.075469
492 | 634 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-07 | 8.528 | 0.075469
493 | 635 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 13.325 | 0.11792
493 | 635 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 13.325 | 0.11792
494 | 636 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 3.5 | 0.030973
494 | 636 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 3.5 | 0.030973
495 | 637 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-06 | 1.2968 | 0.011476
495 | 637 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2027-07 | 1.2968 | 0.011476
495 | 637 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-06 | 0.399 | 0.003531
495 | 637 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2027-07 | 0.399 | 0.003531
495 | 637 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-06 | 8.6184 | 0.076269
495 | 637 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2027-07 | 8.6184 | 0.076269
495 | 637 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-06 | 4.9875 | 0.044137
495 | 637 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-07 | 4.9875 | 0.044137
495 | 637 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 6.2843 | 0.055613
495 | 637 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 6.2843 | 0.055613
495 | 637 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 14.9625 | 0.13241
495 | 637 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 14.9625 | 0.13241
495 | 637 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-06 | 9.0174 | 0.0798
495 | 637 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2027-07 | 9.0174 | 0.0798
498 | 640 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-06 | 0.028368 | 0.00025104
498 | 640 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-07 | 0.028368 | 0.00025104
498 | 640 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-08 | 0.028368 | 0.00025104
498 | 640 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-09 | 0.028368 | 0.00025104
498 | 640 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-10 | 0.028368 | 0.00025104
498 | 640 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-11 | 0.028368 | 0.00025104
498 | 640 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-12 | 0.028368 | 0.00025104
498 | 640 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-01 | 0.019639 | 0.0001738
498 | 640 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 0.028368 | 0.00025104
498 | 640 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 0.028368 | 0.00025104
498 | 640 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 0.028368 | 0.00025104
498 | 640 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 0.028368 | 0.00025104
498 | 640 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-10 | 0.028368 | 0.00025104
498 | 640 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-11 | 0.028368 | 0.00025104
498 | 640 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-12 | 0.028368 | 0.00025104
498 | 640 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-01 | 0.019639 | 0.0001738
499 | 641 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-06 | 0.17192 | 0.0015215
499 | 641 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-07 | 0.17192 | 0.0015215
499 | 641 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-08 | 0.17192 | 0.0015215
499 | 641 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-09 | 0.17192 | 0.0015215
499 | 641 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-10 | 0.17192 | 0.0015215
499 | 641 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-11 | 0.17192 | 0.0015215
499 | 641 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-12 | 0.17192 | 0.0015215
499 | 641 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2028-01 | 0.11902 | 0.0010533
499 | 641 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 0.17192 | 0.0015215
499 | 641 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 0.17192 | 0.0015215
499 | 641 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 0.17192 | 0.0015215
499 | 641 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 0.17192 | 0.0015215
499 | 641 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 0.17192 | 0.0015215
499 | 641 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 0.17192 | 0.0015215
499 | 641 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 0.17192 | 0.0015215
499 | 641 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 0.11902 | 0.0010533
500 | 642 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-06 | 0.07098 | 0.00062814
500 | 642 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-07 | 0.07098 | 0.00062814
500 | 642 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-08 | 0.07098 | 0.00062814
500 | 642 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-09 | 0.07098 | 0.00062814
500 | 642 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-10 | 0.07098 | 0.00062814
500 | 642 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-11 | 0.07098 | 0.00062814
500 | 642 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-12 | 0.07098 | 0.00062814
500 | 642 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-01 | 0.04914 | 0.00043487
500 | 642 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 0.053235 | 0.00047111
500 | 642 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 0.053235 | 0.00047111
500 | 642 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 0.053235 | 0.00047111
500 | 642 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 0.053235 | 0.00047111
500 | 642 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 0.053235 | 0.00047111
500 | 642 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 0.053235 | 0.00047111
500 | 642 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 0.053235 | 0.00047111
500 | 642 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 0.036855 | 0.00032615
501 | 643 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-06 | 0.74529 | 0.0065955
501 | 643 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-07 | 0.74529 | 0.0065955
501 | 643 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-08 | 0.74529 | 0.0065955
501 | 643 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-09 | 0.74529 | 0.0065955
501 | 643 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-10 | 0.74529 | 0.0065955
501 | 643 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-11 | 0.74529 | 0.0065955
501 | 643 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-12 | 0.74529 | 0.0065955
501 | 643 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-01 | 0.51597 | 0.0045661
501 | 643 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 0.55897 | 0.0049466
501 | 643 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 0.55897 | 0.0049466
501 | 643 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 0.55897 | 0.0049466
501 | 643 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 0.55897 | 0.0049466
501 | 643 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 0.55897 | 0.0049466
501 | 643 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 0.55897 | 0.0049466
501 | 643 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 0.55897 | 0.0049466
501 | 643 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 0.38698 | 0.0034246
502 | 644 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-06 | 2.184 | 0.019327
502 | 644 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-07 | 2.184 | 0.019327
502 | 644 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-08 | 2.184 | 0.019327
502 | 644 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-09 | 2.184 | 0.019327
502 | 644 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-10 | 2.184 | 0.019327
502 | 644 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-11 | 2.184 | 0.019327
502 | 644 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-12 | 2.184 | 0.019327
502 | 644 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-01 | 1.512 | 0.013381
502 | 644 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 1.677 | 0.014841
502 | 644 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 1.677 | 0.014841
502 | 644 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 1.677 | 0.014841
502 | 644 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 1.677 | 0.014841
502 | 644 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 1.677 | 0.014841
502 | 644 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 1.677 | 0.014841
502 | 644 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 1.677 | 0.014841
502 | 644 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 1.161 | 0.010274
502 | 644 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-06 | 0.897 | 0.0079381
502 | 644 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-07 | 0.897 | 0.0079381
502 | 644 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-08 | 0.897 | 0.0079381
502 | 644 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-09 | 0.897 | 0.0079381
502 | 644 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-10 | 0.897 | 0.0079381
502 | 644 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-11 | 0.897 | 0.0079381
502 | 644 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-12 | 0.897 | 0.0079381
502 | 644 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2028-01 | 0.621 | 0.0054956
504 | 646 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-06 | 8.4467 | 0.07475
504 | 646 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-07 | 8.4467 | 0.07475
504 | 646 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-08 | 8.4467 | 0.07475
504 | 646 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-09 | 8.4467 | 0.07475
504 | 646 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-10 | 8.4467 | 0.07475
504 | 646 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-11 | 8.4467 | 0.07475
504 | 646 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2027-12 | 8.4467 | 0.07475
504 | 646 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-01 | 5.8477 | 0.05175
504 | 646 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-06 | 8.4467 | 0.07475
504 | 646 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-07 | 8.4467 | 0.07475
504 | 646 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-08 | 8.4467 | 0.07475
504 | 646 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-09 | 8.4467 | 0.07475
504 | 646 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-10 | 8.4467 | 0.07475
504 | 646 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-11 | 8.4467 | 0.07475
504 | 646 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2027-12 | 8.4467 | 0.07475
504 | 646 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-01 | 5.8477 | 0.05175
505 | 647 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-06 | 64.025 | 0.56659
505 | 647 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-07 | 64.025 | 0.56659
505 | 647 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-08 | 64.025 | 0.56659
505 | 647 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-09 | 64.025 | 0.56659
505 | 647 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-10 | 64.025 | 0.56659
505 | 647 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-11 | 64.025 | 0.56659
505 | 647 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2027-12 | 64.025 | 0.56659
505 | 647 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2028-01 | 44.325 | 0.39226
505 | 647 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 64.025 | 0.56659
505 | 647 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 64.025 | 0.56659
505 | 647 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 64.025 | 0.56659
505 | 647 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 64.025 | 0.56659
505 | 647 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 64.025 | 0.56659
505 | 647 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 64.025 | 0.56659
505 | 647 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 64.025 | 0.56659
505 | 647 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 44.325 | 0.39226
506 | 648 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-06 | 34.4226 | 0.30462
506 | 648 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-07 | 34.4226 | 0.30462
506 | 648 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-08 | 34.4226 | 0.30462
506 | 648 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-09 | 34.4226 | 0.30462
506 | 648 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-10 | 34.4226 | 0.30462
506 | 648 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-11 | 34.4226 | 0.30462
506 | 648 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-12 | 34.4226 | 0.30462
506 | 648 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-01 | 23.831 | 0.21089
506 | 648 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 25.8169 | 0.22847
506 | 648 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 25.8169 | 0.22847
506 | 648 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 25.8169 | 0.22847
506 | 648 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 25.8169 | 0.22847
506 | 648 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 25.8169 | 0.22847
506 | 648 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 25.8169 | 0.22847
506 | 648 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 25.8169 | 0.22847
506 | 648 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 17.8733 | 0.15817
507 | 649 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-06 | 205.6782 | 1.8202
507 | 649 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-07 | 205.6782 | 1.8202
507 | 649 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-08 | 205.6782 | 1.8202
507 | 649 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-09 | 205.6782 | 1.8202
507 | 649 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-10 | 205.6782 | 1.8202
507 | 649 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-11 | 205.6782 | 1.8202
507 | 649 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2027-12 | 205.6782 | 1.8202
507 | 649 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-01 | 142.3926 | 1.2601
507 | 649 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 154.2586 | 1.3651
507 | 649 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 154.2586 | 1.3651
507 | 649 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 154.2586 | 1.3651
507 | 649 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 154.2586 | 1.3651
507 | 649 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 154.2586 | 1.3651
507 | 649 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 154.2586 | 1.3651
507 | 649 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 154.2586 | 1.3651
507 | 649 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 106.7944 | 0.94508
508 | 650 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-06 | 431.6439 | 3.8199
508 | 650 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-07 | 431.6439 | 3.8199
508 | 650 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-08 | 431.6439 | 3.8199
508 | 650 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-09 | 431.6439 | 3.8199
508 | 650 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-10 | 431.6439 | 3.8199
508 | 650 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-11 | 431.6439 | 3.8199
508 | 650 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2027-12 | 431.6439 | 3.8199
508 | 650 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-01 | 298.8304 | 2.6445
508 | 650 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 331.4409 | 2.9331
508 | 650 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 331.4409 | 2.9331
508 | 650 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 331.4409 | 2.9331
508 | 650 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 331.4409 | 2.9331
508 | 650 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 331.4409 | 2.9331
508 | 650 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 331.4409 | 2.9331
508 | 650 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 331.4409 | 2.9331
508 | 650 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 229.4591 | 2.0306
508 | 650 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-06 | 177.2823 | 1.5689
508 | 650 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-07 | 177.2823 | 1.5689
508 | 650 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-08 | 177.2823 | 1.5689
508 | 650 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-09 | 177.2823 | 1.5689
508 | 650 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-10 | 177.2823 | 1.5689
508 | 650 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-11 | 177.2823 | 1.5689
508 | 650 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2027-12 | 177.2823 | 1.5689
508 | 650 | IH6070 | MONTADOR | MO | 2028-01 | 122.7339 | 1.0861
509 | 651 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2027-06 | 4.0735 | 0.036048
509 | 651 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2027-07 | 4.0735 | 0.036048
509 | 651 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2027-08 | 4.0735 | 0.036048
509 | 651 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2027-09 | 4.0735 | 0.036048
509 | 651 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2027-10 | 4.0735 | 0.036048
509 | 651 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2027-11 | 4.0735 | 0.036048
509 | 651 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2027-12 | 4.0735 | 0.036048
509 | 651 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2028-01 | 2.8201 | 0.024957
509 | 651 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-06 | 4.0735 | 0.036048
509 | 651 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-07 | 4.0735 | 0.036048
509 | 651 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-08 | 4.0735 | 0.036048
509 | 651 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-09 | 4.0735 | 0.036048
509 | 651 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-10 | 4.0735 | 0.036048
509 | 651 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-11 | 4.0735 | 0.036048
509 | 651 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2027-12 | 4.0735 | 0.036048
509 | 651 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-01 | 2.8201 | 0.024957
509 | 651 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 12.7296 | 0.11265
509 | 651 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 12.7296 | 0.11265
509 | 651 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 12.7296 | 0.11265
509 | 651 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 12.7296 | 0.11265
509 | 651 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 12.7296 | 0.11265
509 | 651 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 12.7296 | 0.11265
509 | 651 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 12.7296 | 0.11265
509 | 651 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 8.8128 | 0.077989
509 | 651 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-06 | 4.0735 | 0.036048
509 | 651 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-07 | 4.0735 | 0.036048
509 | 651 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-08 | 4.0735 | 0.036048
509 | 651 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-09 | 4.0735 | 0.036048
509 | 651 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-10 | 4.0735 | 0.036048
509 | 651 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-11 | 4.0735 | 0.036048
509 | 651 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2027-12 | 4.0735 | 0.036048
509 | 651 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2028-01 | 2.8201 | 0.024957
510 | 652 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 6.3648 | 0.056326
510 | 652 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 6.3648 | 0.056326
510 | 652 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 6.3648 | 0.056326
510 | 652 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 6.3648 | 0.056326
510 | 652 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 6.3648 | 0.056326
510 | 652 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 6.3648 | 0.056326
510 | 652 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 6.3648 | 0.056326
510 | 652 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 4.4064 | 0.038995
511 | 653 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 11.1384 | 0.09857
511 | 653 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 11.1384 | 0.09857
511 | 653 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 11.1384 | 0.09857
511 | 653 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 11.1384 | 0.09857
511 | 653 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 11.1384 | 0.09857
511 | 653 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 11.1384 | 0.09857
511 | 653 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 11.1384 | 0.09857
511 | 653 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 7.7112 | 0.068241
512 | 654 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-06 | 103.6425 | 0.91719
512 | 654 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-07 | 103.6425 | 0.91719
512 | 654 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-08 | 103.6425 | 0.91719
512 | 654 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-09 | 103.6425 | 0.91719
512 | 654 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-10 | 103.6425 | 0.91719
512 | 654 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-11 | 103.6425 | 0.91719
512 | 654 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-12 | 103.6425 | 0.91719
512 | 654 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-01 | 71.7525 | 0.63498
512 | 654 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 51.8212 | 0.4586
512 | 654 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 51.8212 | 0.4586
512 | 654 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 51.8212 | 0.4586
512 | 654 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 51.8212 | 0.4586
512 | 654 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 51.8212 | 0.4586
512 | 654 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 51.8212 | 0.4586
512 | 654 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 51.8212 | 0.4586
512 | 654 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 35.8762 | 0.31749
513 | 655 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-06 | 310.4319 | 2.7472
513 | 655 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-07 | 310.4319 | 2.7472
513 | 655 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-08 | 310.4319 | 2.7472
513 | 655 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-09 | 310.4319 | 2.7472
513 | 655 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-10 | 310.4319 | 2.7472
513 | 655 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-11 | 310.4319 | 2.7472
513 | 655 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-12 | 310.4319 | 2.7472
513 | 655 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-01 | 214.9144 | 1.9019
513 | 655 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 155.2159 | 1.3736
513 | 655 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 155.2159 | 1.3736
513 | 655 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 155.2159 | 1.3736
513 | 655 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 155.2159 | 1.3736
513 | 655 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 155.2159 | 1.3736
513 | 655 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 155.2159 | 1.3736
513 | 655 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 155.2159 | 1.3736
513 | 655 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 107.4572 | 0.95095
514 | 656 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-06 | 110.0125 | 0.97356
514 | 656 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-07 | 110.0125 | 0.97356
514 | 656 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-08 | 110.0125 | 0.97356
514 | 656 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-09 | 110.0125 | 0.97356
514 | 656 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-10 | 110.0125 | 0.97356
514 | 656 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-11 | 110.0125 | 0.97356
514 | 656 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-12 | 110.0125 | 0.97356
514 | 656 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-01 | 76.1625 | 0.674
514 | 656 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 55.0063 | 0.48678
514 | 656 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 55.0063 | 0.48678
514 | 656 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 55.0063 | 0.48678
514 | 656 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 55.0063 | 0.48678
514 | 656 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 55.0063 | 0.48678
514 | 656 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 55.0063 | 0.48678
514 | 656 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 55.0063 | 0.48678
514 | 656 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 38.0812 | 0.337
515 | 657 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-06 | 0.64187 | 0.0056803
515 | 657 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-07 | 0.64187 | 0.0056803
515 | 657 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-08 | 0.64187 | 0.0056803
515 | 657 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-09 | 0.64187 | 0.0056803
515 | 657 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-10 | 0.64187 | 0.0056803
515 | 657 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-11 | 0.64187 | 0.0056803
515 | 657 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-12 | 0.64187 | 0.0056803
515 | 657 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-01 | 0.44438 | 0.0039325
515 | 657 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 0.32094 | 0.0028402
515 | 657 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 0.32094 | 0.0028402
515 | 657 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 0.32094 | 0.0028402
515 | 657 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 0.32094 | 0.0028402
515 | 657 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 0.32094 | 0.0028402
515 | 657 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 0.32094 | 0.0028402
515 | 657 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 0.32094 | 0.0028402
515 | 657 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 0.22219 | 0.0019663
516 | 658 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-06 | 669.2806 | 5.9228
516 | 658 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-07 | 669.2806 | 5.9228
516 | 658 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-08 | 669.2806 | 5.9228
516 | 658 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-09 | 669.2806 | 5.9228
516 | 658 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-10 | 669.2806 | 5.9228
516 | 658 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-11 | 669.2806 | 5.9228
516 | 658 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-12 | 669.2806 | 5.9228
516 | 658 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-01 | 463.3481 | 4.1004
516 | 658 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 334.6403 | 2.9614
516 | 658 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 334.6403 | 2.9614
516 | 658 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 334.6403 | 2.9614
516 | 658 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 334.6403 | 2.9614
516 | 658 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 334.6403 | 2.9614
516 | 658 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 334.6403 | 2.9614
516 | 658 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 334.6403 | 2.9614
516 | 658 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 231.6741 | 2.0502
517 | 659 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-06 | 1116.2044 | 9.8779
517 | 659 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-07 | 1116.2044 | 9.8779
517 | 659 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-08 | 1116.2044 | 9.8779
517 | 659 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-09 | 1116.2044 | 9.8779
517 | 659 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-10 | 1116.2044 | 9.8779
517 | 659 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-11 | 1116.2044 | 9.8779
517 | 659 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2027-12 | 1116.2044 | 9.8779
517 | 659 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-01 | 772.7569 | 6.8386
517 | 659 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-06 | 558.1022 | 4.939
517 | 659 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-07 | 558.1022 | 4.939
517 | 659 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-08 | 558.1022 | 4.939
517 | 659 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-09 | 558.1022 | 4.939
517 | 659 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-10 | 558.1022 | 4.939
517 | 659 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-11 | 558.1022 | 4.939
517 | 659 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2027-12 | 558.1022 | 4.939
517 | 659 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-01 | 386.3784 | 3.4193
531 | 673 | IE4103 | GERADOR 50 KVA | EQUIP | 2028-02 | 200 | 1.7699
531 | 673 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-02 | 14.7 | 0.13009
531 | 673 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-02 | 11.025 | 0.097566
537 | 679 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-03 | 92.9745 | 0.82278
537 | 679 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-03 | 235.5354 | 2.0844
537 | 679 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-03 | 60.95 | 0.53938
537 | 679 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 153.9245 | 1.3622
537 | 679 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-03 | 235.5354 | 2.0844
538 | 680 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-03 | 108.17 | 0.95726
538 | 680 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-03 | 627.386 | 5.5521
538 | 680 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-03 | 136.2942 | 1.2061
538 | 680 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 244.4642 | 2.1634
538 | 680 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-03 | 627.386 | 5.5521
539 | 681 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-03 | 10.1525 | 0.089845
539 | 681 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-04 | 20.305 | 0.17969
539 | 681 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-05 | 20.305 | 0.17969
539 | 681 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-06 | 20.305 | 0.17969
539 | 681 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-07 | 20.305 | 0.17969
539 | 681 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-08 | 10.1525 | 0.089845
539 | 681 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-03 | 58.8845 | 0.5211
539 | 681 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-04 | 117.769 | 1.0422
539 | 681 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-05 | 117.769 | 1.0422
539 | 681 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-06 | 117.769 | 1.0422
539 | 681 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-07 | 117.769 | 1.0422
539 | 681 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-08 | 58.8845 | 0.5211
539 | 681 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-03 | 12.7921 | 0.1132
539 | 681 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-04 | 25.5843 | 0.22641
539 | 681 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-05 | 25.5843 | 0.22641
539 | 681 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-06 | 25.5843 | 0.22641
539 | 681 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-07 | 25.5843 | 0.22641
539 | 681 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-08 | 12.7921 | 0.1132
539 | 681 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 22.9446 | 0.20305
539 | 681 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 45.8893 | 0.4061
539 | 681 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 45.8893 | 0.4061
539 | 681 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 45.8893 | 0.4061
539 | 681 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 45.8893 | 0.4061
539 | 681 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 22.9446 | 0.20305
539 | 681 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-03 | 58.8845 | 0.5211
539 | 681 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 117.769 | 1.0422
539 | 681 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 117.769 | 1.0422
539 | 681 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 117.769 | 1.0422
539 | 681 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 117.769 | 1.0422
539 | 681 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 58.8845 | 0.5211
541 | 683 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-08 | 15.0097 | 0.13283
541 | 683 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-09 | 26.267 | 0.23245
541 | 683 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-10 | 26.267 | 0.23245
541 | 683 | IE1720 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | EQUIP | 2028-11 | 26.267 | 0.23245
541 | 683 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-08 | 15.0097 | 0.13283
541 | 683 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-09 | 26.267 | 0.23245
541 | 683 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-10 | 26.267 | 0.23245
541 | 683 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-11 | 26.267 | 0.23245
541 | 683 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-08 | 15.0097 | 0.13283
541 | 683 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-09 | 26.267 | 0.23245
541 | 683 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-10 | 26.267 | 0.23245
541 | 683 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-11 | 26.267 | 0.23245
541 | 683 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-08 | 15.0097 | 0.13283
541 | 683 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-09 | 26.267 | 0.23245
541 | 683 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-10 | 26.267 | 0.23245
541 | 683 | IE9054 | MOTONIVELADORA 140 H | EQUIP | 2028-11 | 26.267 | 0.23245
541 | 683 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 45.0291 | 0.39849
541 | 683 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-09 | 78.8009 | 0.69735
541 | 683 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-10 | 78.8009 | 0.69735
541 | 683 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-11 | 78.8009 | 0.69735
541 | 683 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 15.0097 | 0.13283
541 | 683 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-09 | 26.267 | 0.23245
541 | 683 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-10 | 26.267 | 0.23245
541 | 683 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-11 | 26.267 | 0.23245
542 | 684 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2028-08 | 38.5222 | 0.3409
542 | 684 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2028-09 | 67.4139 | 0.59658
542 | 684 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2028-10 | 67.4139 | 0.59658
542 | 684 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2028-11 | 67.4139 | 0.59658
542 | 684 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-08 | 38.5222 | 0.3409
542 | 684 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-09 | 67.4139 | 0.59658
542 | 684 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-10 | 67.4139 | 0.59658
542 | 684 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-11 | 67.4139 | 0.59658
542 | 684 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 120.3819 | 1.0653
542 | 684 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-09 | 210.6683 | 1.8643
542 | 684 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-10 | 210.6683 | 1.8643
542 | 684 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-11 | 210.6683 | 1.8643
542 | 684 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2028-08 | 38.5222 | 0.3409
542 | 684 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2028-09 | 67.4139 | 0.59658
542 | 684 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2028-10 | 67.4139 | 0.59658
542 | 684 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2028-11 | 67.4139 | 0.59658
544 | 686 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-03 | 0.22425 | 0.0019845
544 | 686 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-04 | 0.22425 | 0.0019845
544 | 686 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-03 | 0.1092 | 0.00096637
544 | 686 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-04 | 0.1092 | 0.00096637
544 | 686 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-03 | 1.6029 | 0.014185
544 | 686 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-04 | 1.6029 | 0.014185
544 | 686 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-03 | 0.975 | 0.0086283
544 | 686 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-04 | 0.975 | 0.0086283
544 | 686 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 1.3084 | 0.011579
544 | 686 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 1.3084 | 0.011579
544 | 686 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-03 | 2.925 | 0.025885
544 | 686 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 2.925 | 0.025885
544 | 686 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-03 | 1.6029 | 0.014185
544 | 686 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 1.6029 | 0.014185
545 | 687 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-03 | 20.8 | 0.18407
545 | 687 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 20.8 | 0.18407
546 | 688 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-03 | 29.952 | 0.26506
546 | 688 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 29.952 | 0.26506
547 | 689 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 4.914 | 0.043487
547 | 689 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-05 | 3.125 | 0.027655
547 | 689 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-05 | 22.4 | 0.19823
547 | 689 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 35.809 | 0.31689
550 | 692 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-05 | 0.85898 | 0.0076015
550 | 692 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-06 | 2.0043 | 0.017737
550 | 692 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-07 | 2.0043 | 0.017737
550 | 692 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-08 | 0.85898 | 0.0076015
550 | 692 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-05 | 0.2643 | 0.0023389
550 | 692 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-06 | 0.6167 | 0.0054575
550 | 692 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-07 | 0.6167 | 0.0054575
550 | 692 | IE1913 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | EQUIP | 2028-08 | 0.2643 | 0.0023389
550 | 692 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-05 | 5.7089 | 0.050521
550 | 692 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-06 | 13.3207 | 0.11788
550 | 692 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-07 | 13.3207 | 0.11788
550 | 692 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-08 | 5.7089 | 0.050521
550 | 692 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-05 | 3.3037 | 0.029237
550 | 692 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-06 | 7.7088 | 0.068219
550 | 692 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-07 | 7.7088 | 0.068219
550 | 692 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-08 | 3.3037 | 0.029237
550 | 692 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 4.1627 | 0.036838
550 | 692 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 9.713 | 0.085956
550 | 692 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 9.713 | 0.085956
550 | 692 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 4.1627 | 0.036838
550 | 692 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 9.9113 | 0.08771
550 | 692 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 23.1262 | 0.20466
550 | 692 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 23.1262 | 0.20466
550 | 692 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 9.9113 | 0.08771
550 | 692 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 5.9732 | 0.05286
550 | 692 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 13.9374 | 0.12334
550 | 692 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 13.9374 | 0.12334
550 | 692 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 5.9732 | 0.05286
551 | 693 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-05 | 0.80316 | 0.0071076
551 | 693 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-06 | 1.874 | 0.016584
551 | 693 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-07 | 1.874 | 0.016584
551 | 693 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-08 | 0.80316 | 0.0071076
551 | 693 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-05 | 0.38803 | 0.0034339
551 | 693 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-06 | 0.90541 | 0.0080124
551 | 693 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-07 | 0.90541 | 0.0080124
551 | 693 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-08 | 0.38803 | 0.0034339
551 | 693 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-05 | 5.7408 | 0.050804
551 | 693 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-06 | 13.3953 | 0.11854
551 | 693 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-07 | 13.3953 | 0.11854
551 | 693 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-08 | 5.7408 | 0.050804
551 | 693 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-05 | 3.492 | 0.030903
551 | 693 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-06 | 8.148 | 0.072106
551 | 693 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-07 | 8.148 | 0.072106
551 | 693 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-08 | 3.492 | 0.030903
551 | 693 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 4.6832 | 0.041444
551 | 693 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 10.9274 | 0.096703
551 | 693 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 10.9274 | 0.096703
551 | 693 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 4.6832 | 0.041444
551 | 693 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 10.476 | 0.092708
551 | 693 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 24.444 | 0.21632
551 | 693 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 24.444 | 0.21632
551 | 693 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 10.476 | 0.092708
551 | 693 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 5.7408 | 0.050804
551 | 693 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 13.3953 | 0.11854
551 | 693 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 13.3953 | 0.11854
551 | 693 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 5.7408 | 0.050804
552 | 694 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-05 | 0.62297 | 0.005513
552 | 694 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-06 | 1.4536 | 0.012864
552 | 694 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-07 | 1.4536 | 0.012864
552 | 694 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-08 | 0.62297 | 0.005513
552 | 694 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-05 | 0.30336 | 0.0026846
552 | 694 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-06 | 0.70783 | 0.006264
552 | 694 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-07 | 0.70783 | 0.006264
552 | 694 | IE8002 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | EQUIP | 2028-08 | 0.30336 | 0.0026846
552 | 694 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-05 | 4.4529 | 0.039406
552 | 694 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-06 | 10.39 | 0.091947
552 | 694 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-07 | 10.39 | 0.091947
552 | 694 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-08 | 4.4529 | 0.039406
552 | 694 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-05 | 2.7085 | 0.023969
552 | 694 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-06 | 6.32 | 0.055929
552 | 694 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-07 | 6.32 | 0.055929
552 | 694 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-08 | 2.7085 | 0.023969
552 | 694 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 3.6349 | 0.032167
552 | 694 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 8.4814 | 0.075056
552 | 694 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 8.4814 | 0.075056
552 | 694 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 3.6349 | 0.032167
552 | 694 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 8.1257 | 0.071908
552 | 694 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 18.9598 | 0.16779
552 | 694 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 18.9598 | 0.16779
552 | 694 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 8.1257 | 0.071908
552 | 694 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 4.4529 | 0.039406
552 | 694 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 10.39 | 0.091947
552 | 694 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 10.39 | 0.091947
552 | 694 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 4.4529 | 0.039406
553 | 695 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-05 | 0.31688 | 0.0028043
553 | 695 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-06 | 0.73939 | 0.0065433
553 | 695 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-07 | 0.73939 | 0.0065433
553 | 695 | IE1506 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | EQUIP | 2028-08 | 0.31688 | 0.0028043
553 | 695 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-05 | 0.88727 | 0.007852
553 | 695 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-06 | 2.0703 | 0.018321
553 | 695 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-07 | 2.0703 | 0.018321
553 | 695 | IE8414 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | EQUIP | 2028-08 | 0.88727 | 0.007852
553 | 695 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-05 | 1.3778 | 0.012192
553 | 695 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-06 | 3.2147 | 0.028449
553 | 695 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-07 | 3.2147 | 0.028449
553 | 695 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-08 | 1.3778 | 0.012192
553 | 695 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 1.6946 | 0.014997
553 | 695 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 3.9541 | 0.034992
553 | 695 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-07 | 3.9541 | 0.034992
553 | 695 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-08 | 1.6946 | 0.014997
553 | 695 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 4.1333 | 0.036577
553 | 695 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 9.6442 | 0.085347
553 | 695 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 9.6442 | 0.085347
553 | 695 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-08 | 4.1333 | 0.036577
553 | 695 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 0.88727 | 0.007852
553 | 695 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 2.0703 | 0.018321
553 | 695 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-07 | 2.0703 | 0.018321
553 | 695 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-08 | 0.88727 | 0.007852
556 | 698 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-05 | 32.4156 | 0.28686
556 | 698 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-06 | 64.8312 | 0.57373
556 | 698 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-07 | 32.4156 | 0.28686
556 | 698 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 16.2078 | 0.14343
556 | 698 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 32.4156 | 0.28686
556 | 698 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 16.2078 | 0.14343
557 | 699 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-05 | 34.5572 | 0.30582
557 | 699 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-06 | 69.1144 | 0.61163
557 | 699 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-07 | 34.5572 | 0.30582
557 | 699 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 17.2786 | 0.15291
557 | 699 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 34.5572 | 0.30582
557 | 699 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 17.2786 | 0.15291
558 | 700 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-05 | 10.0039 | 0.08853
558 | 700 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-06 | 20.0078 | 0.17706
558 | 700 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-07 | 10.0039 | 0.08853
558 | 700 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 5.002 | 0.044265
558 | 700 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 10.0039 | 0.08853
558 | 700 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 5.002 | 0.044265
559 | 701 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 1.05 | 0.009292
559 | 701 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 2.1 | 0.018584
559 | 701 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-07 | 1.05 | 0.009292
559 | 701 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 0.7875 | 0.006969
559 | 701 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 1.575 | 0.013938
559 | 701 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 0.7875 | 0.006969
560 | 702 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 8.085 | 0.071549
560 | 702 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 16.17 | 0.1431
560 | 702 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-07 | 8.085 | 0.071549
560 | 702 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 6.0637 | 0.053662
560 | 702 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 12.1275 | 0.10732
560 | 702 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 6.0637 | 0.053662
561 | 703 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-05 | 50.4 | 0.44602
561 | 703 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-06 | 100.8 | 0.89204
561 | 703 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-07 | 50.4 | 0.44602
561 | 703 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 36 | 0.31858
561 | 703 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 72 | 0.63717
561 | 703 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 36 | 0.31858
562 | 704 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 0.57 | 0.0050442
562 | 704 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 1.14 | 0.010088
562 | 704 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-07 | 0.57 | 0.0050442
562 | 704 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 0.285 | 0.0025221
562 | 704 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 0.57 | 0.0050442
562 | 704 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 0.285 | 0.0025221
564 | 706 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-05 | 218.35 | 1.9323
564 | 706 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-06 | 436.7 | 3.8646
564 | 706 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-07 | 218.35 | 1.9323
564 | 706 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 109.175 | 0.96615
564 | 706 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 218.35 | 1.9323
564 | 706 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 109.175 | 0.96615
565 | 707 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-05 | 278.5522 | 2.4651
565 | 707 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-06 | 557.1044 | 4.9301
565 | 707 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-07 | 278.5522 | 2.4651
565 | 707 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 139.2761 | 1.2325
565 | 707 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 278.5522 | 2.4651
565 | 707 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 139.2761 | 1.2325
566 | 708 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-05 | 45.1562 | 0.39961
566 | 708 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-06 | 90.3125 | 0.79923
566 | 708 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-07 | 45.1562 | 0.39961
566 | 708 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 22.5781 | 0.19981
566 | 708 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 45.1562 | 0.39961
566 | 708 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 22.5781 | 0.19981
567 | 709 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 12.474 | 0.11039
567 | 709 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 24.948 | 0.22078
567 | 709 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-07 | 12.474 | 0.11039
567 | 709 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 9.3555 | 0.082792
567 | 709 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 18.711 | 0.16558
567 | 709 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 9.3555 | 0.082792
568 | 710 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 58.107 | 0.51422
568 | 710 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 116.214 | 1.0284
568 | 710 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-07 | 58.107 | 0.51422
568 | 710 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 43.5802 | 0.38567
568 | 710 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 87.1605 | 0.77133
568 | 710 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 43.5802 | 0.38567
569 | 711 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-05 | 244.3 | 2.1619
569 | 711 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-06 | 488.6 | 4.3239
569 | 711 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-07 | 244.3 | 2.1619
569 | 711 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 174.5 | 1.5442
569 | 711 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 349 | 3.0885
569 | 711 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 174.5 | 1.5442
570 | 712 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 3.96 | 0.035044
570 | 712 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 7.92 | 0.070088
570 | 712 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-07 | 3.96 | 0.035044
570 | 712 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 1.98 | 0.017522
570 | 712 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 3.96 | 0.035044
570 | 712 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 1.98 | 0.017522
572 | 714 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-05 | 108.5469 | 0.96059
572 | 714 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-06 | 217.0938 | 1.9212
572 | 714 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-07 | 108.5469 | 0.96059
572 | 714 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 54.2734 | 0.4803
572 | 714 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 108.5469 | 0.96059
572 | 714 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 54.2734 | 0.4803
573 | 715 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-05 | 159.4688 | 1.4112
573 | 715 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-06 | 318.9375 | 2.8225
573 | 715 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-07 | 159.4688 | 1.4112
573 | 715 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 79.7344 | 0.70561
573 | 715 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 159.4688 | 1.4112
573 | 715 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 79.7344 | 0.70561
574 | 716 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-05 | 31.4531 | 0.27835
574 | 716 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-06 | 62.9062 | 0.55669
574 | 716 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-07 | 31.4531 | 0.27835
574 | 716 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 15.7266 | 0.13917
574 | 716 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 31.4531 | 0.27835
574 | 716 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 15.7266 | 0.13917
575 | 717 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 4.5885 | 0.040606
575 | 717 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 9.177 | 0.081212
575 | 717 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-07 | 4.5885 | 0.040606
575 | 717 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 3.4414 | 0.030455
575 | 717 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 6.8827 | 0.060909
575 | 717 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 3.4414 | 0.030455
576 | 718 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 33.4898 | 0.29637
576 | 718 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 66.9795 | 0.59274
576 | 718 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-07 | 33.4898 | 0.29637
576 | 718 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 25.1173 | 0.22228
576 | 718 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 50.2346 | 0.44455
576 | 718 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 25.1173 | 0.22228
577 | 719 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-05 | 156.1 | 1.3814
577 | 719 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-06 | 312.2 | 2.7628
577 | 719 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-07 | 156.1 | 1.3814
577 | 719 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 111.5 | 0.98673
577 | 719 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 223 | 1.9735
577 | 719 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 111.5 | 0.98673
578 | 720 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 2.0475 | 0.018119
578 | 720 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 4.095 | 0.036239
578 | 720 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-07 | 2.0475 | 0.018119
578 | 720 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 1.0237 | 0.0090597
578 | 720 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 2.0475 | 0.018119
578 | 720 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 1.0237 | 0.0090597
580 | 722 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-05 | 2.7656 | 0.024475
580 | 722 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-06 | 5.5312 | 0.048949
580 | 722 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-07 | 2.7656 | 0.024475
580 | 722 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 1.3828 | 0.012237
580 | 722 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 2.7656 | 0.024475
580 | 722 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 1.3828 | 0.012237
581 | 723 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-05 | 2.3438 | 0.020741
581 | 723 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-06 | 4.6875 | 0.041482
581 | 723 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-07 | 2.3438 | 0.020741
581 | 723 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 1.1719 | 0.010371
581 | 723 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 2.3438 | 0.020741
581 | 723 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 1.1719 | 0.010371
583 | 725 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 0.81375 | 0.0072013
583 | 725 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 1.6275 | 0.014403
583 | 725 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-07 | 0.81375 | 0.0072013
583 | 725 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 0.61031 | 0.005401
583 | 725 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 1.2206 | 0.010802
583 | 725 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 0.61031 | 0.005401
584 | 726 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-05 | 4.214 | 0.037292
584 | 726 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-06 | 8.428 | 0.074584
584 | 726 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-07 | 4.214 | 0.037292
584 | 726 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 3.01 | 0.026637
584 | 726 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 6.02 | 0.053274
584 | 726 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 3.01 | 0.026637
586 | 728 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-05 | 2.5781 | 0.022815
586 | 728 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-06 | 5.1562 | 0.045631
586 | 728 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-07 | 2.5781 | 0.022815
586 | 728 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 1.2891 | 0.011408
586 | 728 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 2.5781 | 0.022815
586 | 728 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 1.2891 | 0.011408
587 | 729 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-05 | 2.2812 | 0.020188
587 | 729 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-06 | 4.5625 | 0.040376
587 | 729 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-07 | 2.2812 | 0.020188
587 | 729 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 1.1406 | 0.010094
587 | 729 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 2.2812 | 0.020188
587 | 729 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 1.1406 | 0.010094
589 | 731 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 0.64575 | 0.0057146
589 | 731 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 1.2915 | 0.011429
589 | 731 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-07 | 0.64575 | 0.0057146
589 | 731 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 0.48431 | 0.004286
589 | 731 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 0.96862 | 0.0085719
589 | 731 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 0.48431 | 0.004286
590 | 732 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-05 | 3.6715 | 0.032491
590 | 732 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-06 | 7.343 | 0.064982
590 | 732 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-07 | 3.6715 | 0.032491
590 | 732 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 2.6225 | 0.023208
590 | 732 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 5.245 | 0.046416
590 | 732 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 2.6225 | 0.023208
592 | 734 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-05 | 2 | 0.017699
592 | 734 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-06 | 4 | 0.035398
592 | 734 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-07 | 2 | 0.017699
592 | 734 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 1 | 0.0088496
592 | 734 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 2 | 0.017699
592 | 734 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 1 | 0.0088496
593 | 735 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-05 | 1.6875 | 0.014934
593 | 735 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-06 | 3.375 | 0.029867
593 | 735 | IH0012 | ARMADOR | MO | 2028-07 | 1.6875 | 0.014934
593 | 735 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 0.84375 | 0.0074668
593 | 735 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 1.6875 | 0.014934
593 | 735 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 0.84375 | 0.0074668
595 | 737 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 0.66675 | 0.0059004
595 | 737 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 1.3335 | 0.011801
595 | 737 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-07 | 0.66675 | 0.0059004
595 | 737 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 0.50006 | 0.0044253
595 | 737 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 1.0001 | 0.0088507
595 | 737 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 0.50006 | 0.0044253
596 | 738 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-05 | 3.325 | 0.029425
596 | 738 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-06 | 6.65 | 0.05885
596 | 738 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-07 | 3.325 | 0.029425
596 | 738 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 2.375 | 0.021018
596 | 738 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 4.75 | 0.042035
596 | 738 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-07 | 2.375 | 0.021018
598 | 740 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2028-03 | 52.5761 | 0.46528
598 | 740 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2028-04 | 92.0081 | 0.81423
598 | 740 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2028-05 | 92.0081 | 0.81423
598 | 740 | IE8404 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | EQUIP | 2028-06 | 92.0081 | 0.81423
598 | 740 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-03 | 17.8224 | 0.15772
598 | 740 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-04 | 31.1892 | 0.27601
598 | 740 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-05 | 31.1892 | 0.27601
598 | 740 | IE9903 | ESCAVADEIRA HID 35 T | EQUIP | 2028-06 | 31.1892 | 0.27601
598 | 740 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 17.8224 | 0.15772
598 | 740 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 31.1892 | 0.27601
598 | 740 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-05 | 31.1892 | 0.27601
598 | 740 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-06 | 31.1892 | 0.27601
598 | 740 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-03 | 52.5761 | 0.46528
598 | 740 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 92.0081 | 0.81423
598 | 740 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-05 | 92.0081 | 0.81423
598 | 740 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-06 | 92.0081 | 0.81423
599 | 741 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2028-03 | 10.6118 | 0.09391
599 | 741 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2028-04 | 18.5707 | 0.16434
599 | 741 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2028-05 | 18.5707 | 0.16434
599 | 741 | IE2341 | EXTRUSORA | EQUIP | 2028-06 | 18.5707 | 0.16434
599 | 741 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-03 | 10.6118 | 0.09391
599 | 741 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-04 | 18.5707 | 0.16434
599 | 741 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-05 | 18.5707 | 0.16434
599 | 741 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-06 | 18.5707 | 0.16434
599 | 741 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-03 | 33.162 | 0.29347
599 | 741 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 58.0335 | 0.51357
599 | 741 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 58.0335 | 0.51357
599 | 741 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 58.0335 | 0.51357
599 | 741 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2028-03 | 10.6118 | 0.09391
599 | 741 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2028-04 | 18.5707 | 0.16434
599 | 741 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2028-05 | 18.5707 | 0.16434
599 | 741 | IH1902 | SOLDADOR | MO | 2028-06 | 18.5707 | 0.16434
600 | 742 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-03 | 219.3666 | 1.9413
600 | 742 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-04 | 383.8916 | 3.3973
600 | 742 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 383.8916 | 3.3973
600 | 742 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 383.8916 | 3.3973
600 | 742 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-03 | 244.1141 | 2.1603
600 | 742 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 427.1997 | 3.7805
600 | 742 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 427.1997 | 3.7805
600 | 742 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 427.1997 | 3.7805
600 | 742 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-03 | 39.7944 | 0.35216
600 | 742 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-04 | 69.6402 | 0.61628
600 | 742 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-05 | 69.6402 | 0.61628
600 | 742 | IH1908 | OFICIAL | MO | 2028-06 | 69.6402 | 0.61628
601 | 743 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-03 | 110.88 | 0.98124
601 | 743 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-04 | 194.04 | 1.7172
601 | 743 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-05 | 194.04 | 1.7172
601 | 743 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-06 | 194.04 | 1.7172
601 | 743 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-03 | 83.16 | 0.73593
601 | 743 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 145.53 | 1.2879
601 | 743 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 145.53 | 1.2879
601 | 743 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 145.53 | 1.2879
602 | 744 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-03 | 99.486 | 0.88041
602 | 744 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 174.1005 | 1.5407
602 | 744 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-05 | 174.1005 | 1.5407
602 | 744 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-06 | 174.1005 | 1.5407
603 | 745 | IE0203 | BETONEIRA 320 L | EQUIP | 2028-04 | 2.825 | 0.025
603 | 745 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | 2028-04 | 6.25 | 0.05531
603 | 745 | IE4102 | GERADOR 4,5 KVA | EQUIP | 2028-04 | 2.825 | 0.025
603 | 745 | IE8914 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | EQUIP | 2028-04 | 256.6363 | 2.2711
603 | 745 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-04 | 31.9326 | 0.28259
603 | 745 | IH0011 | PEDREIRO | MO | 2028-04 | 21.725 | 0.19226
603 | 745 | IH0301 | CARPINTEIRO | MO | 2028-04 | 14 | 0.12389
603 | 745 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-04 | 31.9326 | 0.28259
603 | 745 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-04 | 495.4638 | 4.3846
603 | 745 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-04 | 6.25 | 0.05531
607 | 749 | IE1946 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | EQUIP | 2028-03 | 12 | 0.10619
607 | 749 | IE9912 | ESCAVADEIRA HID 20 T | EQUIP | 2028-03 | 0.15 | 0.0013274
607 | 749 | IH1338 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | MO | 2028-03 | 0.15 | 0.0013274
607 | 749 | IH1901 | AJUDANTE | MO | 2028-03 | 12 | 0.10619
607 | 749 | IH1906 | MOTORISTA | MO | 2028-03 | 12 | 0.10619

## Histograma_Proposta
Aba | Linha | Recurso | Pico proposto | Escopo | Mês | Qtd proposta
Equipamentos | 139 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 139 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 1
Equipamentos | 139 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 1
Equipamentos | 139 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 1
Equipamentos | 139 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Equipamentos | 139 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 139 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 139 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 1
Equipamentos | 139 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 1
Equipamentos | 139 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 1
Equipamentos | 139 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 1
Equipamentos | 139 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 1
Equipamentos | 139 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 1
Equipamentos | 139 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 1
Equipamentos | 141 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 141 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 1
Equipamentos | 141 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 1
Equipamentos | 141 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 1
Equipamentos | 141 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Equipamentos | 141 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 141 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 141 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 1
Equipamentos | 141 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 1
Equipamentos | 141 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 1
Equipamentos | 141 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 1
Equipamentos | 141 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 1
Equipamentos | 141 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 1
Equipamentos | 141 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 1
Equipamentos | 143 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 143 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 1
Equipamentos | 143 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 1
Equipamentos | 143 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 1
Equipamentos | 143 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Equipamentos | 143 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 143 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 143 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 1
Equipamentos | 143 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 1
Equipamentos | 143 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 1
Equipamentos | 143 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 1
Equipamentos | 143 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 1
Equipamentos | 143 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 1
Equipamentos | 143 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 1
Equipamentos | 148 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 148 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 2
Equipamentos | 148 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 2
Equipamentos | 148 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 2
Equipamentos | 148 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 2
Equipamentos | 148 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 2
Equipamentos | 148 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 2
Equipamentos | 148 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 2
Equipamentos | 148 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 2
Equipamentos | 148 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 2
Equipamentos | 148 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 2
Equipamentos | 148 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 2
Equipamentos | 148 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 2
Equipamentos | 148 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 2
Equipamentos | 151 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 151 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 2
Equipamentos | 151 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 4
Equipamentos | 151 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 4
Equipamentos | 151 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 4
Equipamentos | 151 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 4
Equipamentos | 151 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 4
Equipamentos | 151 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 4
Equipamentos | 151 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 4
Equipamentos | 151 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 4
Equipamentos | 151 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 4
Equipamentos | 151 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 4
Equipamentos | 151 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 4
Equipamentos | 151 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 4
Equipamentos | 151 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 4
Equipamentos | 151 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 2
Equipamentos | 157 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 157 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 157 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 157 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 157 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 157 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 157 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0.5
Equipamentos | 157 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 157 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 1
Equipamentos | 157 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 1
Equipamentos | 157 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 1
Equipamentos | 157 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 157 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 157 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 157 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0.5
Equipamentos | 159 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 159 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 159 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 159 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 159 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 159 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 159 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Equipamentos | 159 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 159 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Equipamentos | 159 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Equipamentos | 163 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 163 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 163 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 163 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 163 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 163 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 163 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0.5
Equipamentos | 163 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 2
Equipamentos | 163 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 2
Equipamentos | 163 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 1
Equipamentos | 163 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 1
Equipamentos | 163 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 163 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 163 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 163 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0.5
Equipamentos | 164 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0.5
Equipamentos | 164 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 164 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 164 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 164 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0.5
Equipamentos | 165 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 165 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 165 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 165 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 165 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 165 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 165 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0.5
Equipamentos | 165 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0.5
Equipamentos | 165 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Equipamentos | 165 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Equipamentos | 165 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 165 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 165 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 166 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 166 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 166 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 166 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 166 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 166 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 166 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Equipamentos | 166 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Equipamentos | 166 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0.5
Equipamentos | 166 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 166 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 166 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 166 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0.5
Equipamentos | 167 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 167 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 167 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 167 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 167 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 167 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 167 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Equipamentos | 167 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Equipamentos | 167 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 167 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 167 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 168 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 168 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 168 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 168 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 168 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 168 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 168 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0.5
Equipamentos | 168 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 168 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 168 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 168 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0.5
Equipamentos | 169 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 169 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 169 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 169 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 169 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 169 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 169 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0.5
Equipamentos | 169 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 169 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0.5
Equipamentos | 169 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Equipamentos | 169 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0
Equipamentos | 169 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0
Equipamentos | 169 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Equipamentos | 169 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Equipamentos | 169 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Equipamentos | 170 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 170 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 170 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 170 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 170 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 170 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 170 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 4
Equipamentos | 170 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 8
Equipamentos | 170 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 8
Equipamentos | 170 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 4
Equipamentos | 170 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 3
Equipamentos | 170 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 3
Equipamentos | 170 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 3
Equipamentos | 170 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 3
Equipamentos | 170 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 2
Equipamentos | 179 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 179 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 179 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 179 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 179 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 179 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 179 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Equipamentos | 179 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Equipamentos | 179 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Equipamentos | 179 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Equipamentos | 179 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Equipamentos | 179 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Equipamentos | 179 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 179 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 1
Equipamentos | 179 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 1
Equipamentos | 179 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 1
Equipamentos | 179 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0
Equipamentos | 179 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Equipamentos | 179 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Equipamentos | 179 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Equipamentos | 184 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 184 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 184 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 184 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 184 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 184 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 184 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Equipamentos | 184 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Equipamentos | 184 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Equipamentos | 184 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Equipamentos | 184 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Equipamentos | 184 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Equipamentos | 184 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 184 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 1
Equipamentos | 184 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 1
Equipamentos | 184 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 1
Equipamentos | 184 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 184 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 184 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 184 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Equipamentos | 184 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Equipamentos | 185 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 185 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 185 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 185 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 185 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 185 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 185 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Equipamentos | 185 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Equipamentos | 185 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Equipamentos | 185 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Equipamentos | 185 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Equipamentos | 185 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Equipamentos | 185 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 185 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 185 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Equipamentos | 185 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0.5
Equipamentos | 187 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 187 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 187 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 187 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 187 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 187 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 187 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Equipamentos | 187 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Equipamentos | 187 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Equipamentos | 187 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Equipamentos | 187 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Equipamentos | 187 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Equipamentos | 187 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0.5
Equipamentos | 187 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0.5
Equipamentos | 188 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 188 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 188 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 188 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 188 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 188 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 188 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Equipamentos | 188 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Equipamentos | 188 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Equipamentos | 188 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Equipamentos | 188 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Equipamentos | 188 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Equipamentos | 188 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 188 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 1
Equipamentos | 188 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 1
Equipamentos | 188 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 1
Equipamentos | 188 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 188 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 188 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 188 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Equipamentos | 188 | MOTONIVELADORA 140 H | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Equipamentos | 190 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 190 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 190 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 190 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 190 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 190 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 190 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Equipamentos | 190 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Equipamentos | 190 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Equipamentos | 190 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Equipamentos | 190 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Equipamentos | 190 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Equipamentos | 190 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 190 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 1
Equipamentos | 190 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 1
Equipamentos | 190 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 1
Equipamentos | 190 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 190 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 190 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 190 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Equipamentos | 190 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Equipamentos | 191 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 191 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 191 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 191 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 191 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 191 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 191 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Equipamentos | 191 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Equipamentos | 191 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Equipamentos | 191 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Equipamentos | 191 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Equipamentos | 191 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Equipamentos | 191 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0.5
Equipamentos | 191 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 1
Equipamentos | 191 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 1
Equipamentos | 191 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0.5
Equipamentos | 191 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0
Equipamentos | 191 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Equipamentos | 191 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Equipamentos | 191 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Equipamentos | 192 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 192 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 192 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 192 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 192 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 192 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 192 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Equipamentos | 192 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Equipamentos | 192 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Equipamentos | 192 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Equipamentos | 192 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Equipamentos | 192 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Equipamentos | 192 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 3
Equipamentos | 192 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 3
Equipamentos | 192 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 2
Equipamentos | 192 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 1
Equipamentos | 192 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 192 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 192 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 192 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Equipamentos | 192 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Equipamentos | 196 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 196 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 196 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 196 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 196 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 196 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 196 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Equipamentos | 196 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Equipamentos | 196 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Equipamentos | 196 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Equipamentos | 196 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Equipamentos | 196 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Equipamentos | 196 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Equipamentos | 196 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Equipamentos | 196 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Equipamentos | 196 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0
Equipamentos | 196 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 2
Equipamentos | 196 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Equipamentos | 196 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0
Equipamentos | 196 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0
Equipamentos | 196 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Equipamentos | 196 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Equipamentos | 196 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Equipamentos | 201 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 201 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 201 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 201 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 201 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 201 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 201 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Equipamentos | 201 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Equipamentos | 201 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Equipamentos | 201 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0.5
Equipamentos | 201 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 1
Equipamentos | 201 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 1
Equipamentos | 201 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 1
Equipamentos | 201 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 1
Equipamentos | 201 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 1
Equipamentos | 201 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 1
Equipamentos | 201 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 1
Equipamentos | 201 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0.5
Equipamentos | 203 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 203 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 203 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 203 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 203 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 203 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 203 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Equipamentos | 203 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Equipamentos | 203 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Equipamentos | 203 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Equipamentos | 203 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 1
Equipamentos | 203 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 1
Equipamentos | 203 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0.5
Equipamentos | 203 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Equipamentos | 203 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Equipamentos | 203 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Equipamentos | 203 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Equipamentos | 203 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Equipamentos | 207 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 207 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 207 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 207 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 207 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 207 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 207 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Equipamentos | 207 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Equipamentos | 207 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Equipamentos | 207 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0.5
Equipamentos | 207 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0.5
Equipamentos | 207 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0.5
Equipamentos | 207 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0.5
Equipamentos | 207 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0.5
Equipamentos | 213 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 213 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 213 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 213 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 213 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 213 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 213 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Equipamentos | 213 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Equipamentos | 213 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Equipamentos | 213 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Equipamentos | 213 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0.5
Equipamentos | 213 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0.5
Equipamentos | 213 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0.5
Equipamentos | 213 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0.5
Equipamentos | 213 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0.5
Equipamentos | 213 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0.5
Equipamentos | 213 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0.5
Equipamentos | 214 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 214 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 214 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 214 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 214 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 214 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 214 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Equipamentos | 214 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Equipamentos | 214 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Equipamentos | 214 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 6
Equipamentos | 214 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 6
Equipamentos | 214 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 4
Equipamentos | 214 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0
Equipamentos | 214 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Equipamentos | 214 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Equipamentos | 214 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Equipamentos | 214 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Equipamentos | 214 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Equipamentos | 218 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 218 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 218 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 218 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 218 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 218 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 218 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Equipamentos | 218 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Equipamentos | 218 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Equipamentos | 218 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Equipamentos | 218 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 1
Equipamentos | 218 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 1
Equipamentos | 218 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 1
Equipamentos | 218 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 1
Equipamentos | 218 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 1
Equipamentos | 218 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 1
Equipamentos | 218 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0.5
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 1
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 2
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 2
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 1
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 1
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 1
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 1
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 1
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 1
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 1
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 1
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 1
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 1
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 1
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 1
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 2
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 2
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 2
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 2
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 2
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 2
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 2
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 2
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 2
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 2
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 2
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 3
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 3
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 3
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 3
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 2
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 2
Equipamentos | 223 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 2
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0.5
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 0
Equipamentos | 224 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 1
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 1
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 0
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 1
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 1
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 1
Equipamentos | 225 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 0.5
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 5
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 5
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 6
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 6
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 6
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 5
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 0
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 0
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 0
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 0
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 0
Equipamentos | 226 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 1
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 1
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 1
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 0
Equipamentos | 227 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 0
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0.5
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 1
Equipamentos | 228 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-09-01 | 0.5
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 3
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 3
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 2
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 2
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 2
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 2
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 2
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 2
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 2
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 2
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 2
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 2
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 2
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 2
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 2
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 2
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 2
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 2
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 3
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 3
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 4
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 4
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 4
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 4
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 4
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 4
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 3
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 2
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 2
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 2
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 5
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 5
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 5
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 5
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 4
Equipamentos | 229 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 4
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 1
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 1
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 1
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 1
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 1
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 6
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 6
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 6
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 6
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 6
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 6
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 6
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 2
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 2
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 2
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 2
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 8
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 8
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 8
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 8
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 8
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 8
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 8
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 2
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 2
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 2
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 2
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 8
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 10
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 10
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 10
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 8
Equipamentos | 230 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 6
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 2
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 2
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 1
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 1
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 1
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 3
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 3
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 3
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 3
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 3
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 3
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 3
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 1
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 1
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 1
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 4
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 4
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 4
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 4
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 4
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 4
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 4
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 1
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 1
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 1
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 4
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 5
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 5
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 5
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 4
Equipamentos | 231 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 3
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 2
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 2
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 2
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 2
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 2
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 2
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 3
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 4
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 4
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 4
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 4
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 4
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 4
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 4
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 4
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 2
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 2
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 2
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 2
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 5
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 5
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 5
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 5
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 5
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 5
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 5
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 2
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 3
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 3
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 3
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 4
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 6
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 6
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 6
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 5
Equipamentos | 232 | MOTONIVELADORA 140 H | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 4
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 1
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 1
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 1
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 1
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 1
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 3
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 3
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 3
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 3
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 3
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 3
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 3
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 3
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 3
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 3
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 5
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 5
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 5
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 5
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 1
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 1
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 1
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 4
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 5
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 5
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 5
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 4
Equipamentos | 233 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 3
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 2
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 2
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 2
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 2
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 2
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 2
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 3
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 4
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 4
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 4
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 4
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 4
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 4
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 4
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 4
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 2
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 2
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 2
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 2
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 5
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 5
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 5
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 5
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 5
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 5
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 5
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 2
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 3
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 3
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 3
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 4
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 6
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 6
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 6
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 5
Equipamentos | 234 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 4
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 2
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 2
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 2
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 2
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 2
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 2
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 4
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 4
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 4
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 4
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 4
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 4
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 4
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 2
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 2
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 2
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 2
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 3
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 3
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 7
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 7
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 7
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 7
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 7
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 7
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 7
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 7
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 9
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 9
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 9
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 9
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 9
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 9
Equipamentos | 235 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 7
Equipamentos | 236 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 236 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 7
Equipamentos | 236 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 7
Equipamentos | 236 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 7
Equipamentos | 236 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 7
Equipamentos | 236 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 7
Equipamentos | 236 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 7
Equipamentos | 236 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Equipamentos | 236 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Equipamentos | 236 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Equipamentos | 236 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 2
Equipamentos | 236 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 2
Equipamentos | 236 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 2
Equipamentos | 236 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 2
Equipamentos | 236 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Equipamentos | 236 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Equipamentos | 236 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Equipamentos | 236 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 0
Equipamentos | 236 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 2
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 2
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 2
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 2
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 2
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 0
Equipamentos | 239 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 0
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 1
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 1
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 1
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 1
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 1
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 1
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 1
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 1
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 2
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 2
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 2
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 2
Equipamentos | 240 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 2
Equipamentos | 246 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 246 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 6
Equipamentos | 246 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 6
Equipamentos | 246 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 6
Equipamentos | 246 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Equipamentos | 246 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 1
Equipamentos | 246 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 1
Equipamentos | 246 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 246 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 246 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 246 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 2
Equipamentos | 246 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 2
Equipamentos | 246 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 2
Equipamentos | 246 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 246 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 246 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 246 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Equipamentos | 246 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Equipamentos | 248 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 248 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 2
Equipamentos | 248 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 2
Equipamentos | 248 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0.5
Equipamentos | 248 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 2
Equipamentos | 248 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 2
Equipamentos | 248 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 248 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 3
Equipamentos | 248 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 3
Equipamentos | 248 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 3
Equipamentos | 248 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 3
Equipamentos | 248 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 3
Equipamentos | 248 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 3
Equipamentos | 248 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 3
Equipamentos | 248 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 3
Equipamentos | 249 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 249 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 249 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 249 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 249 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 249 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 249 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Equipamentos | 249 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Equipamentos | 249 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Equipamentos | 249 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Equipamentos | 249 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Equipamentos | 249 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 249 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Equipamentos | 249 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Equipamentos | 249 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0
Equipamentos | 249 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0
Equipamentos | 249 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Equipamentos | 249 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Equipamentos | 249 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Equipamentos | 249 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Equipamentos | 249 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Equipamentos | 249 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Equipamentos | 250 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 250 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 250 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 1
Equipamentos | 250 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 1
Equipamentos | 250 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 1
Equipamentos | 250 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 250 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 250 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 251 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 251 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0.5
Equipamentos | 251 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 1
Equipamentos | 251 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 1
Equipamentos | 251 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Equipamentos | 251 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 1
Equipamentos | 251 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 1
Equipamentos | 251 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 251 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 251 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 251 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 1
Equipamentos | 251 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 1
Equipamentos | 251 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 1
Equipamentos | 251 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 251 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 251 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 251 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Equipamentos | 251 | RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Equipamentos | 252 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 252 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 5
Equipamentos | 252 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 5
Equipamentos | 252 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 4
Equipamentos | 252 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 2
Equipamentos | 252 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 2
Equipamentos | 252 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 1
Equipamentos | 252 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 252 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 252 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0.5
Equipamentos | 252 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 2
Equipamentos | 252 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 2
Equipamentos | 252 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 2
Equipamentos | 252 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 2
Equipamentos | 252 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 252 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 252 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Equipamentos | 252 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Equipamentos | 254 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 254 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 254 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 254 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 254 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 254 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 254 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Equipamentos | 254 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Equipamentos | 254 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Equipamentos | 254 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Equipamentos | 254 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Equipamentos | 254 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 1
Equipamentos | 254 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 2
Equipamentos | 254 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 2
Equipamentos | 254 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 2
Equipamentos | 254 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 254 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 254 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Equipamentos | 254 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Equipamentos | 255 | MOTONIVELADORA 140 H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 255 | MOTONIVELADORA 140 H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0.5
Equipamentos | 255 | MOTONIVELADORA 140 H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 1
Equipamentos | 255 | MOTONIVELADORA 140 H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 1
Equipamentos | 255 | MOTONIVELADORA 140 H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Equipamentos | 255 | MOTONIVELADORA 140 H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 1
Equipamentos | 255 | MOTONIVELADORA 140 H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 1
Equipamentos | 255 | MOTONIVELADORA 140 H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 255 | MOTONIVELADORA 140 H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 255 | MOTONIVELADORA 140 H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 255 | MOTONIVELADORA 140 H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 2
Equipamentos | 255 | MOTONIVELADORA 140 H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 2
Equipamentos | 255 | MOTONIVELADORA 140 H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 1
Equipamentos | 255 | MOTONIVELADORA 140 H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 255 | MOTONIVELADORA 140 H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 255 | MOTONIVELADORA 140 H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 255 | MOTONIVELADORA 140 H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Equipamentos | 255 | MOTONIVELADORA 140 H | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Equipamentos | 256 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 256 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 256 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 256 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 256 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 256 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 256 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Equipamentos | 256 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Equipamentos | 256 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Equipamentos | 256 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Equipamentos | 256 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Equipamentos | 256 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 256 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 1
Equipamentos | 257 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 257 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0.5
Equipamentos | 257 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 1
Equipamentos | 257 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 1
Equipamentos | 257 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Equipamentos | 257 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 1
Equipamentos | 257 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 1
Equipamentos | 257 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 257 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 257 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 257 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 1
Equipamentos | 257 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 1
Equipamentos | 257 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 1
Equipamentos | 257 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 257 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 257 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 257 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Equipamentos | 257 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Equipamentos | 258 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 258 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 22
Equipamentos | 258 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 22
Equipamentos | 258 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 22
Equipamentos | 258 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0
Equipamentos | 258 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Equipamentos | 258 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Equipamentos | 258 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0
Equipamentos | 258 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0
Equipamentos | 258 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Equipamentos | 258 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Equipamentos | 258 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Equipamentos | 258 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Equipamentos | 259 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 259 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 259 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Equipamentos | 259 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 1
Equipamentos | 259 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 6
Equipamentos | 259 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 6
Equipamentos | 259 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 6
Equipamentos | 259 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 5
Equipamentos | 259 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 14
Equipamentos | 259 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 14
Equipamentos | 259 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 12
Equipamentos | 259 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 12
Equipamentos | 259 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 11
Equipamentos | 259 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 10
Equipamentos | 259 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 10
Equipamentos | 259 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 10
Equipamentos | 262 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 262 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 262 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 3
Equipamentos | 262 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 3
Equipamentos | 262 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 3
Equipamentos | 262 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 3
Equipamentos | 262 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 3
Equipamentos | 262 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 3
Equipamentos | 262 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Equipamentos | 262 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Equipamentos | 262 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Equipamentos | 262 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0
Equipamentos | 262 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Equipamentos | 262 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Equipamentos | 262 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0
Equipamentos | 262 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0
Equipamentos | 262 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Equipamentos | 262 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Equipamentos | 262 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Equipamentos | 262 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Equipamentos | 262 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Equipamentos | 262 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 7
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 8
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 8
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 2
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 2
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 2
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 2
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 2
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 1.5
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 2
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 2
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 2
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 2
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 2
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 2
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 2
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 1.5
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 1.5
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 5
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 6
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 6
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 6
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 4
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 4
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 4
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 3.5
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 3
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 2
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 2
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 3
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 3
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 3
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 3
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 2
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 2
Equipamentos | 292 | ESCAVADEIRA HID 35 T | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 2
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0.5
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 0
Equipamentos | 293 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | 0.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 0
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 2
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 2
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0.5
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 2
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 3
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 2
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 1
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 2
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 1
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0.5
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 3
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 3
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 3
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 4
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 3
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 3
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 3
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 3
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 0
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 0
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 0
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 1
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 1
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 1
Equipamentos | 294 | ESCAVADEIRA HID 20 T | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 0.5
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 5
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 5
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 6
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 6
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 6
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 5
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 0
Equipamentos | 295 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 0
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 1
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 1
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 1
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 1
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 1
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 1
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 1
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 1
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 1
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 1
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 1
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 1
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 1
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 1
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 1
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 1
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 0
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 0
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 0
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 0
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 0
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 0
Equipamentos | 296 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 0
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 1
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 2
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 2
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 2
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 2
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 2
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 2
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 2
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 1
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 1
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 1
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 1
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 1
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 1
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 1
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 1
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 1
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 1
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 3
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 3
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 3
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 3
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 3
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 3
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 3
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 3
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 3
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 1
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 1
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 1
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 1
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 1
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 1
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 1
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 1
Equipamentos | 297 | RETRO-ESCAVADEIRA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 1
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 9
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 9
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 7
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 5
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 4
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 3
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 4
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 4
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 3.5
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 3.5
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 3.5
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 3.5
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 3.5
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 3
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 3
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 2
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 2
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 2.5
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 5.5
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 7
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 7
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 7
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 7
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 7
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 7
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 6.5
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 4.5
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 2
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 2
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 2
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 5
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 5
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 5
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 5
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 4
Equipamentos | 298 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 4
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 1
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 1
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 1
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 1
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 1
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 6
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 6
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 6
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 6
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 6
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 6
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 6
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 2
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 2
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 2
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 2
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 8
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 8
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 8.5
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 9
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 9
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 9
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 8.5
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 2
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 2
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 2
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 2
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 8
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 10
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 10
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 10
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 8
Equipamentos | 299 | ROLO COMPACTADOR 20 T | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 6
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 3
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 3
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 2
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 2
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 1
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 1
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 2
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 2
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 4
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 4
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 4
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 4
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 4
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 4
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 4
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 1
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 1
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 1.5
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1.5
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 5
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 6
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 6
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 7
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 6
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 6
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 5.5
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 2.5
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 1
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 1
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 1
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 4
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 5
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 5
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 5
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 4
Equipamentos | 300 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 3
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 2.5
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 3
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 3
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 3
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 3
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 3
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 4
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 5
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 4
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 4
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 4
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 4
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 4
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 4
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 4
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 2
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 2
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 2
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 4
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 8
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 8
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 7.5
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 8
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 8
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 8
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 7.5
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 4
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 3
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 3
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 3
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 4
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 6
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 6
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 6
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 5
Equipamentos | 301 | MOTONIVELADORA 140 H | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 4
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 1
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 1
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 1
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 1
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 1
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 3
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 3
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 3
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 3
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 3
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 3
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 3
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 4
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 3
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 3
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 6
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 6
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 6
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 5
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 1
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 1
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 1
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 4
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 5
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 5
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 5
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 4
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 3
Equipamentos | 302 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-09-01 | 0
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 2.5
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 3
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 3
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 3
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 3
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 3
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 4
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 5
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 4
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 4
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 4
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 4
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 4
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 4
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 4
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 2
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 2
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 2
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 4
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 7
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 7
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 7.5
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 8
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 8
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 8
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 7.5
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 4
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 3
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 3
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 3
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 4
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 6
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 6
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 6
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 5
Equipamentos | 303 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 4
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 24
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 24
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 24
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 2
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 2
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 2
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 4
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 4
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 4
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 4.5
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 4.5
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 4.5
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 4.5
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0.5
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0.5
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 2.5
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 2
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 2.5
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 3.5
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 4.5
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 4
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 7.5
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 7
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 7
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 7
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 7
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 7
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 7
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 7
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 9
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 9
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 9
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 9
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 9
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 9
Equipamentos | 304 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 7
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 9
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 9
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 9
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 10
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 8
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 13
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 8
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 8
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 8
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 8
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 6
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 2
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 2
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 2
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 2
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 4
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 18
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 27
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 20
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 16
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 16
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 15
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 16
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 15
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 11
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 0
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 0
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 0
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 0
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 0
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 0
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 0
Equipamentos | 305 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | 27 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-09-01 | 0
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 2
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 9
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 9
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 9
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 9
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 9
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 7
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 4
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 4
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 4
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 4
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 4
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 4
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 4
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 2
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 0
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 0
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 0
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 0
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 0
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 0
Equipamentos | 308 | BOMBA SUBMERSÍVEL 3CV - 40M³/H | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 0
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 1
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 1
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 1
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 1
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 1
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 1
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 1
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0.5
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 1
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 3
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 1
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 1
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 1
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 1
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 1
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 2
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 2
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 2
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 2
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 2
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 0
Equipamentos | 309 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-09-01 | 0
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0.5
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 1
Equipamentos | 400 | Caminhão Comboio 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-09-01 | 0.5
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0.5
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Equipamentos | 401 | Caminhão Comboio 5.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0.5
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 1
Equipamentos | 403 | Caminhão Munck 28 T | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-09-01 | 0.5
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 1
Equipamentos | 404 | Caminhão Pipa 10.000 L | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-09-01 | 0.5
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 1
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 1
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 1
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 1
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 2
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 2
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 2
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 2
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 2
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 2
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 2
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 2
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 2
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 2
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 1
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 1
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 1
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 2
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 2
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 2
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 2
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 2
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 2
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 2
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 2
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 1
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 1
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 1
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 1
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 1
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 1
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 1
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 1
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 1
Equipamentos | 406 | Carreta Prancha | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-09-01 | 0.5
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0.5
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 1
Equipamentos | 412 | Ambulância (RG) | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-09-01 | 0.5
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 5
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 9
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 9
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 9
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 9
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 9
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 10
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 10
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 9
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 9
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 9
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 9
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 9
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 9
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 9
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 9
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 9
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 9
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 10
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 10
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 10
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 10
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 10
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 10
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 10
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 10
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 10
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 9
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 9
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 9
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 9
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 9
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 9
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 9
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 8
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 8
Equipamentos | 417 | Veículo 4x4 | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-09-01 | 4
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0.5
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 1
Equipamentos | 418 | Veículo Leve | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-09-01 | 1
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 2
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 1
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 1
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 2
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 2
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 3
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 2
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 3
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 4
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 3
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 3
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 2
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 2
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 1
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 1
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 1
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 3
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 5
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 5
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 5
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 5
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 6
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 6
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 6
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 5
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 3
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 1
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 0
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 0
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 1
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 1
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 0
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 0
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 1
Equipamentos | 424 | Micro-ônibus | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-09-01 | 1
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 2
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 4
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 4
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 4
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 4
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 4
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 5
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 5
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 4
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 4
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 4
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 4
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 4
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 4
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 4
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 3
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 3
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 3.5
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 4.5
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 6
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 6
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 7
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 6
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 6
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 5
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 5
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 4
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 3
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 4
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 4
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 4
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 4
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 4
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 4
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 4
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 3
Equipamentos | 425 | Ônibus | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-09-01 | 0
Equipamentos | 433 | Plataforma Elevatória | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 1
Mão de Obra Direta | 122 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 122 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 122 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 1
Mão de Obra Direta | 122 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 1
Mão de Obra Direta | 122 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Mão de Obra Direta | 122 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Mão de Obra Direta | 122 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 1
Mão de Obra Direta | 122 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 1
Mão de Obra Direta | 122 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 1
Mão de Obra Direta | 122 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 1
Mão de Obra Direta | 126 | AJUDANTE | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 126 | AJUDANTE | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 126 | AJUDANTE | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 4
Mão de Obra Direta | 126 | AJUDANTE | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 4
Mão de Obra Direta | 126 | AJUDANTE | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 3
Mão de Obra Direta | 126 | AJUDANTE | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 3
Mão de Obra Direta | 126 | AJUDANTE | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 4
Mão de Obra Direta | 126 | AJUDANTE | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 10
Mão de Obra Direta | 126 | AJUDANTE | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 10
Mão de Obra Direta | 126 | AJUDANTE | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 2
Mão de Obra Direta | 126 | AJUDANTE | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 2
Mão de Obra Direta | 126 | AJUDANTE | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 8
Mão de Obra Direta | 126 | AJUDANTE | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 8
Mão de Obra Direta | 126 | AJUDANTE | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 1.9882
Mão de Obra Direta | 126 | AJUDANTE | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 1.9882
Mão de Obra Direta | 127 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 127 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 3
Mão de Obra Direta | 127 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 3
Mão de Obra Direta | 127 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 3
Mão de Obra Direta | 127 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 3
Mão de Obra Direta | 127 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 127 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 127 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 3
Mão de Obra Direta | 127 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 3
Mão de Obra Direta | 127 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 3
Mão de Obra Direta | 127 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 3
Mão de Obra Direta | 127 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 3
Mão de Obra Direta | 127 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 3
Mão de Obra Direta | 127 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 3
Mão de Obra Direta | 127 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 3
Mão de Obra Direta | 127 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 3
Mão de Obra Direta | 127 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 127 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 127 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 127 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 127 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 127 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 128 | MOTORISTA | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 128 | MOTORISTA | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 2
Mão de Obra Direta | 128 | MOTORISTA | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 2
Mão de Obra Direta | 128 | MOTORISTA | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 2
Mão de Obra Direta | 128 | MOTORISTA | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 2
Mão de Obra Direta | 128 | MOTORISTA | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 128 | MOTORISTA | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 128 | MOTORISTA | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 2
Mão de Obra Direta | 128 | MOTORISTA | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 2
Mão de Obra Direta | 128 | MOTORISTA | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 2
Mão de Obra Direta | 128 | MOTORISTA | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 2
Mão de Obra Direta | 128 | MOTORISTA | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 2
Mão de Obra Direta | 128 | MOTORISTA | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 2
Mão de Obra Direta | 128 | MOTORISTA | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 2
Mão de Obra Direta | 128 | MOTORISTA | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 2
Mão de Obra Direta | 128 | MOTORISTA | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 2
Mão de Obra Direta | 128 | MOTORISTA | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 128 | MOTORISTA | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 128 | MOTORISTA | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 128 | MOTORISTA | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 128 | MOTORISTA | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 128 | MOTORISTA | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 128 | MOTORISTA | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 145 | PEDREIRO | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 145 | PEDREIRO | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 145 | PEDREIRO | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 145 | PEDREIRO | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 145 | PEDREIRO | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 145 | PEDREIRO | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Mão de Obra Direta | 145 | PEDREIRO | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 3
Mão de Obra Direta | 145 | PEDREIRO | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 5
Mão de Obra Direta | 145 | PEDREIRO | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 8
Mão de Obra Direta | 145 | PEDREIRO | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 8
Mão de Obra Direta | 145 | PEDREIRO | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 8
Mão de Obra Direta | 145 | PEDREIRO | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 2
Mão de Obra Direta | 145 | PEDREIRO | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Mão de Obra Direta | 145 | PEDREIRO | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Mão de Obra Direta | 146 | CARPINTEIRO | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 146 | CARPINTEIRO | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 146 | CARPINTEIRO | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 146 | CARPINTEIRO | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 146 | CARPINTEIRO | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 146 | CARPINTEIRO | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 6
Mão de Obra Direta | 146 | CARPINTEIRO | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 8
Mão de Obra Direta | 146 | CARPINTEIRO | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 14
Mão de Obra Direta | 146 | CARPINTEIRO | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 14
Mão de Obra Direta | 146 | CARPINTEIRO | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 14
Mão de Obra Direta | 146 | CARPINTEIRO | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 14
Mão de Obra Direta | 146 | CARPINTEIRO | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Mão de Obra Direta | 146 | CARPINTEIRO | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Mão de Obra Direta | 147 | ARMADOR | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 147 | ARMADOR | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 147 | ARMADOR | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 147 | ARMADOR | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 147 | ARMADOR | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 147 | ARMADOR | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 4
Mão de Obra Direta | 147 | ARMADOR | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 6
Mão de Obra Direta | 147 | ARMADOR | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 10
Mão de Obra Direta | 147 | ARMADOR | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 10
Mão de Obra Direta | 147 | ARMADOR | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 10
Mão de Obra Direta | 147 | ARMADOR | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 5
Mão de Obra Direta | 147 | ARMADOR | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 2
Mão de Obra Direta | 147 | ARMADOR | 10 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 2
Mão de Obra Direta | 148 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 148 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 148 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 148 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 148 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 148 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Mão de Obra Direta | 148 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Mão de Obra Direta | 149 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 149 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 149 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 149 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 149 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 149 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0.5
Mão de Obra Direta | 149 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 1
Mão de Obra Direta | 149 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 1
Mão de Obra Direta | 149 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0.5
Mão de Obra Direta | 152 | AJUDANTE | 28 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 152 | AJUDANTE | 28 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 152 | AJUDANTE | 28 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 152 | AJUDANTE | 28 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 152 | AJUDANTE | 28 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 152 | AJUDANTE | 28 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 3
Mão de Obra Direta | 152 | AJUDANTE | 28 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 12
Mão de Obra Direta | 152 | AJUDANTE | 28 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 15
Mão de Obra Direta | 152 | AJUDANTE | 28 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 28
Mão de Obra Direta | 152 | AJUDANTE | 28 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 28
Mão de Obra Direta | 152 | AJUDANTE | 28 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 28
Mão de Obra Direta | 152 | AJUDANTE | 28 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 12
Mão de Obra Direta | 152 | AJUDANTE | 28 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 4
Mão de Obra Direta | 152 | AJUDANTE | 28 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 4
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 1.5
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 3.5
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 3
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 2
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 3
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 7
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 6
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 6
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 2
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 153 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 7 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 4.5
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 9
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 8.5
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 4
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 3.5
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 4
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 4
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 4
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 2.5
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 154 | MOTORISTA | 9 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 171 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 171 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 171 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 171 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 171 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 171 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 171 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 171 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 171 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 171 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 171 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 171 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 171 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0.5
Mão de Obra Direta | 171 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 3
Mão de Obra Direta | 171 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 6
Mão de Obra Direta | 171 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 6
Mão de Obra Direta | 171 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 6
Mão de Obra Direta | 171 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 1
Mão de Obra Direta | 171 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 171 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 171 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 171 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 172 | CARPINTEIRO | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 172 | CARPINTEIRO | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 172 | CARPINTEIRO | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 172 | CARPINTEIRO | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 172 | CARPINTEIRO | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 172 | CARPINTEIRO | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 172 | CARPINTEIRO | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 172 | CARPINTEIRO | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 172 | CARPINTEIRO | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 172 | CARPINTEIRO | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 172 | CARPINTEIRO | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 172 | CARPINTEIRO | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 172 | CARPINTEIRO | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0.5
Mão de Obra Direta | 172 | CARPINTEIRO | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Mão de Obra Direta | 172 | CARPINTEIRO | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 4
Mão de Obra Direta | 172 | CARPINTEIRO | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 4
Mão de Obra Direta | 172 | CARPINTEIRO | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 4
Mão de Obra Direta | 172 | CARPINTEIRO | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 4
Mão de Obra Direta | 172 | CARPINTEIRO | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 172 | CARPINTEIRO | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 172 | CARPINTEIRO | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 172 | CARPINTEIRO | 4 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 173 | ARMADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 173 | ARMADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 173 | ARMADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 173 | ARMADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 173 | ARMADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 173 | ARMADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 173 | ARMADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 173 | ARMADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 173 | ARMADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 173 | ARMADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 173 | ARMADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 173 | ARMADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 173 | ARMADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 1
Mão de Obra Direta | 173 | ARMADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 4
Mão de Obra Direta | 173 | ARMADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 8
Mão de Obra Direta | 173 | ARMADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 8
Mão de Obra Direta | 173 | ARMADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 8
Mão de Obra Direta | 173 | ARMADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 4
Mão de Obra Direta | 173 | ARMADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 173 | ARMADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 173 | ARMADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 173 | ARMADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 174 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 174 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 174 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 174 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 174 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 174 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 174 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 174 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 174 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 174 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 174 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 174 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 174 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 174 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 174 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0.5
Mão de Obra Direta | 174 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Mão de Obra Direta | 174 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Mão de Obra Direta | 174 | SOLDADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0.5
Mão de Obra Direta | 175 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 175 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 175 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 175 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 175 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 175 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 175 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 175 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 175 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 175 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 175 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 175 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 175 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 175 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 1
Mão de Obra Direta | 175 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 1
Mão de Obra Direta | 175 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 175 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 175 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 175 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 175 | OFICIAL | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 178 | AJUDANTE | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 178 | AJUDANTE | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 178 | AJUDANTE | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 178 | AJUDANTE | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 178 | AJUDANTE | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 178 | AJUDANTE | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 178 | AJUDANTE | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 178 | AJUDANTE | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 178 | AJUDANTE | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 178 | AJUDANTE | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 178 | AJUDANTE | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 178 | AJUDANTE | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 2
Mão de Obra Direta | 178 | AJUDANTE | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 6
Mão de Obra Direta | 178 | AJUDANTE | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 13
Mão de Obra Direta | 178 | AJUDANTE | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 15
Mão de Obra Direta | 178 | AJUDANTE | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 15
Mão de Obra Direta | 178 | AJUDANTE | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 15
Mão de Obra Direta | 178 | AJUDANTE | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 2
Mão de Obra Direta | 178 | AJUDANTE | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 2
Mão de Obra Direta | 178 | AJUDANTE | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 2
Mão de Obra Direta | 178 | AJUDANTE | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 2
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 3
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 3
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 3
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 3
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 2
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 3
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 3
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 3.5
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 3
Mão de Obra Direta | 179 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 3.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 4.5
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 5
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 4
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 2.5
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 2
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 2
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 2
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 2
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 2
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 180 | MOTORISTA | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 197 | PEDREIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 197 | PEDREIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 197 | PEDREIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 197 | PEDREIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 197 | PEDREIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 197 | PEDREIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 197 | PEDREIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 197 | PEDREIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 197 | PEDREIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 197 | PEDREIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 197 | PEDREIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 5
Mão de Obra Direta | 197 | PEDREIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 5
Mão de Obra Direta | 197 | PEDREIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 5
Mão de Obra Direta | 197 | PEDREIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 5
Mão de Obra Direta | 197 | PEDREIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 5
Mão de Obra Direta | 197 | PEDREIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 5
Mão de Obra Direta | 197 | PEDREIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 5
Mão de Obra Direta | 197 | PEDREIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 5
Mão de Obra Direta | 198 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 198 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 198 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 198 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 198 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 198 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 198 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 198 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 198 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 198 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 198 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 5
Mão de Obra Direta | 198 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 5
Mão de Obra Direta | 198 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 5
Mão de Obra Direta | 198 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 5
Mão de Obra Direta | 198 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 5
Mão de Obra Direta | 198 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 5
Mão de Obra Direta | 198 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 5
Mão de Obra Direta | 198 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 5
Mão de Obra Direta | 199 | ARMADOR | 20 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 199 | ARMADOR | 20 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 199 | ARMADOR | 20 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 199 | ARMADOR | 20 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 199 | ARMADOR | 20 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 199 | ARMADOR | 20 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 199 | ARMADOR | 20 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 199 | ARMADOR | 20 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 199 | ARMADOR | 20 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 199 | ARMADOR | 20 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 199 | ARMADOR | 20 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 20
Mão de Obra Direta | 199 | ARMADOR | 20 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 20
Mão de Obra Direta | 199 | ARMADOR | 20 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 20
Mão de Obra Direta | 199 | ARMADOR | 20 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 20
Mão de Obra Direta | 199 | ARMADOR | 20 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 20
Mão de Obra Direta | 199 | ARMADOR | 20 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 20
Mão de Obra Direta | 199 | ARMADOR | 20 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 20
Mão de Obra Direta | 199 | ARMADOR | 20 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 18
Mão de Obra Direta | 200 | SOLDADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 200 | SOLDADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 200 | SOLDADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 200 | SOLDADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 200 | SOLDADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 200 | SOLDADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 200 | SOLDADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 200 | SOLDADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 200 | SOLDADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 200 | SOLDADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 200 | SOLDADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 2
Mão de Obra Direta | 200 | SOLDADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 2
Mão de Obra Direta | 202 | MONTADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 202 | MONTADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 202 | MONTADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 202 | MONTADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 202 | MONTADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 202 | MONTADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 202 | MONTADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 202 | MONTADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 202 | MONTADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 202 | MONTADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 202 | MONTADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 2
Mão de Obra Direta | 202 | MONTADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 2
Mão de Obra Direta | 202 | MONTADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 2
Mão de Obra Direta | 202 | MONTADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 2
Mão de Obra Direta | 202 | MONTADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 2
Mão de Obra Direta | 202 | MONTADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 2
Mão de Obra Direta | 202 | MONTADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 2
Mão de Obra Direta | 202 | MONTADOR | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 2
Mão de Obra Direta | 204 | AJUDANTE | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 204 | AJUDANTE | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 204 | AJUDANTE | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 204 | AJUDANTE | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 204 | AJUDANTE | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 204 | AJUDANTE | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 204 | AJUDANTE | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 204 | AJUDANTE | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 204 | AJUDANTE | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 4
Mão de Obra Direta | 204 | AJUDANTE | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 24
Mão de Obra Direta | 204 | AJUDANTE | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 24
Mão de Obra Direta | 204 | AJUDANTE | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 24
Mão de Obra Direta | 204 | AJUDANTE | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 20
Mão de Obra Direta | 204 | AJUDANTE | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 20
Mão de Obra Direta | 204 | AJUDANTE | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 20
Mão de Obra Direta | 204 | AJUDANTE | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 20
Mão de Obra Direta | 204 | AJUDANTE | 24 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 12
Mão de Obra Direta | 205 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 2.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 205 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 2.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 205 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 2.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 205 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 2.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 205 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 2.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 205 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 2.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 205 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 2.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 205 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 2.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 205 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 2.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 205 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 2.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 1
Mão de Obra Direta | 205 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 2.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 2.5
Mão de Obra Direta | 205 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 2.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 2.5
Mão de Obra Direta | 205 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 2.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 2
Mão de Obra Direta | 205 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 2.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 1.5
Mão de Obra Direta | 205 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 2.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 1
Mão de Obra Direta | 205 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 2.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 1
Mão de Obra Direta | 205 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 2.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 1
Mão de Obra Direta | 205 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 2.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0.5
Mão de Obra Direta | 206 | MOTORISTA | 6.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 206 | MOTORISTA | 6.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 206 | MOTORISTA | 6.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 206 | MOTORISTA | 6.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 206 | MOTORISTA | 6.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 206 | MOTORISTA | 6.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 206 | MOTORISTA | 6.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 206 | MOTORISTA | 6.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 206 | MOTORISTA | 6.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 206 | MOTORISTA | 6.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 6
Mão de Obra Direta | 206 | MOTORISTA | 6.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 6.5
Mão de Obra Direta | 206 | MOTORISTA | 6.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 4.5
Mão de Obra Direta | 206 | MOTORISTA | 6.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0.5
Mão de Obra Direta | 206 | MOTORISTA | 6.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0.5
Mão de Obra Direta | 206 | MOTORISTA | 6.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0.5
Mão de Obra Direta | 206 | MOTORISTA | 6.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0.5
Mão de Obra Direta | 206 | MOTORISTA | 6.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0.5
Mão de Obra Direta | 206 | MOTORISTA | 6.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 1
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 1
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 1
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 1
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 1
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 1
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 2
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 2
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 2
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 2
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 2
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 2
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 2
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 3
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 3
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 3
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 6
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 6
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 6
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 6
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 6
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 4
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 4
Mão de Obra Direta | 223 | PEDREIRO | 6 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 4
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 1
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 1
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 1
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 1
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 1
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 5
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 5
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 5
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 5
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 5
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 5
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 5
Mão de Obra Direta | 224 | CARPINTEIRO | 5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 5
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 3
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 4
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 4
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 4
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 4
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 4
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 4
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 5
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 5
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 5
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 8
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 14
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 14
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 14
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 14
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 14
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 12
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 9
Mão de Obra Direta | 225 | ARMADOR | 14 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 9
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 3
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 3
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 3
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 226 | SOLDADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 3
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 3
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 3
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 228 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 2
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 2
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 18
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 24
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 32
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 32
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 32
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 32
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 32
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 5
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 5
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 5
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 5
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 5
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 5
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 5
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 5
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 5
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 5
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 5
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 20
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 20
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 20
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 20
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 20
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 15
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 15
Mão de Obra Direta | 230 | AJUDANTE | 32 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 10
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 16
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 17
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 16
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 15
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 16
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 15
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 11
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 12
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 21
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 21
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 20
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 20
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 20
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 20
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 20
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 9
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 9
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 10
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 12
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 26
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 27
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 27
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 29
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 29
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 29
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 29
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 12
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 12
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 12
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 13
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 29
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 35
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 36
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 35
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 29
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 23.5
Mão de Obra Direta | 231 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 36 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-09-01 | 0.5
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 11
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 11
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 11
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 11
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 11
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 11
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 7
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 8
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 8
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 8
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 8
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 8
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 8
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 4
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 4
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 4
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 4
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 4
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 6
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 10
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 8
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 12
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 12
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 12
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 14
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 14
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 9
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 10
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 10
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 12
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 13
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 15
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 15
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 15
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 14
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 11
Mão de Obra Direta | 232 | MOTORISTA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 1
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 3
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 3
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 250 | PEDREIRO | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 1
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 251 | CARPINTEIRO | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 1
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 252 | ARMADOR | 1 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 8
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 8
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 8
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 253 | SOLDADOR | 8 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 257 | AJUDANTE | 35 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 257 | AJUDANTE | 35 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 4
Mão de Obra Direta | 257 | AJUDANTE | 35 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 35
Mão de Obra Direta | 257 | AJUDANTE | 35 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 35
Mão de Obra Direta | 257 | AJUDANTE | 35 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 35
Mão de Obra Direta | 257 | AJUDANTE | 35 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 22
Mão de Obra Direta | 257 | AJUDANTE | 35 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 257 | AJUDANTE | 35 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 257 | AJUDANTE | 35 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 257 | AJUDANTE | 35 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 257 | AJUDANTE | 35 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 257 | AJUDANTE | 35 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 257 | AJUDANTE | 35 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 257 | AJUDANTE | 35 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 257 | AJUDANTE | 35 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 2
Mão de Obra Direta | 257 | AJUDANTE | 35 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 10
Mão de Obra Direta | 257 | AJUDANTE | 35 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 10
Mão de Obra Direta | 257 | AJUDANTE | 35 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 10
Mão de Obra Direta | 257 | AJUDANTE | 35 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 10
Mão de Obra Direta | 257 | AJUDANTE | 35 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 10
Mão de Obra Direta | 257 | AJUDANTE | 35 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 10
Mão de Obra Direta | 257 | AJUDANTE | 35 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 10
Mão de Obra Direta | 257 | AJUDANTE | 35 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 10
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 14
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 15
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 12
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 5
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 5.5
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 6
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 6
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 5
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 5.5
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 13
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 13
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 12
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 11
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 9
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 9
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 8
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 8
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 258 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 15 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 22.5
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 23
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 23
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 2
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 2
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 7
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 7
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 7
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 6
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 15
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 15
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 13
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 13
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 12
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 11
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 11
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 11
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 259 | MOTORISTA | 23 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 1
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 4
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 4
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 1
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 6
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 6
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 6
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 5
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 5
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 5
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 5
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 5
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 1.5
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 6
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 11
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 13
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 16
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 11
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 10
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 4
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 4
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 4
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 3
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 6
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 6
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 6
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 6
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 6
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 4
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 4
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 4
Mão de Obra Direta | 302 | PEDREIRO | 16 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 1
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 1
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 1
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 1
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 1
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 6
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 6
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 6
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 5
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 5
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 5
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 5
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 5
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0.5
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 1
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 10
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 12
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 18
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 18
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 14
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 14
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 1
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 5
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 5
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 5
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 5
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 5
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 5
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 5
Mão de Obra Direta | 303 | CARPINTEIRO | 18 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 5
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 1
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 20
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 20
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 20
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 20
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 20
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 20
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 20
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 18
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 4
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 8
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 16
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 18
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 22
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 18
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 14
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 10
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 7
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 7
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 8
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 14
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 14
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 14
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 14
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 14
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 12
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 9
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 9
Mão de Obra Direta | 304 | ARMADOR | 22 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 1
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 1
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 1
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 8
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 8
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 11
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 4
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 4
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 3
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 2
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 1
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 1
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0.5
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 1
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 2
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 1.5
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 305 | SOLDADOR | 11 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 1.5
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 2
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 1
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0.5
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 306 | OFICIAL | 2 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 3
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 3
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 3
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 2
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 2
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 2
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 2
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 2
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 2
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 2
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 2
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 0
Mão de Obra Direta | 307 | MONTADOR | 3 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 6
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 6
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 4
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 3
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 38
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 53
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 59
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 58
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 46
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 66
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 58
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 58
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 28
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 28
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 21.9882
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 21.9882
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 12
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 7
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 16
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 40
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 45
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 58
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 58
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 45
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 29
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 21
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 21
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 5
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 20
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 20
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 20
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 20
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 20
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 15
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 15
Mão de Obra Direta | 309 | AJUDANTE | 66 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 10
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 33
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 35
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 31
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 23
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 21.5
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 21
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 20
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 20
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 25
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 26.5
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 25.5
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 25
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 24.5
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 24
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 24
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 10
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 9.5
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 11.5
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 24
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 45
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 45
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 45
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 49
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 47
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 47
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 42.5
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 23
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 12
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 12
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 13
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 29
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 35
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 36
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 35
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 29
Mão de Obra Direta | 310 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 49 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 23.5
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-08-01 | 0
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 35.5
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 36
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 36
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 15
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 13
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 18
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 16
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 17
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 16
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 16.5
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 14.5
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 10.5
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 10.5
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 6.5
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 6.5
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 4.5
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 4
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 8.5
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 25.5
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 38.5
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 31
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 31
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 31
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 30
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 31
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 29.5
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 22
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 10
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 10
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 12
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 13
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 15
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 15
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 15
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 14
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 11
Mão de Obra Direta | 311 | MOTORISTA | 38.5 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-09-01 | 0
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-09-01 | 77.5
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-10-01 | 78
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-11-01 | 72
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2026-12-01 | 42
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-01-01 | 80.5
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-02-01 | 105
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-03-01 | 114
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-04-01 | 104
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-05-01 | 96
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-06-01 | 146
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-07-01 | 134
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-08-01 | 127.5
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-09-01 | 96
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-10-01 | 91.5
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-11-01 | 84.4882
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2027-12-01 | 68.4882
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-01-01 | 55.5
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-02-01 | 33
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-03-01 | 80.5
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-04-01 | 162
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-05-01 | 166
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-06-01 | 191
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-07-01 | 185.5
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-08-01 | 160.5
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-09-01 | 136
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-10-01 | 107
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-11-01 | 79.5
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2028-12-01 | 38
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-01-01 | 67
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-02-01 | 70
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-03-01 | 87
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-04-01 | 95
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-05-01 | 96
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-06-01 | 86
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-07-01 | 76
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-08-01 | 62.5
Mão de Obra Direta | 354 | TOTAL MÊS | 191 | GLOBAL — NÃO ALOCAR INTEGRALMENTE AO CCA | 2029-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2026-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 12 | Gerente De Contratos | 1 | CCA | 2029-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 21 | Engenheiro De Produção | 1 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2026-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2026-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2026-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2026-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2027-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2027-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2027-03-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2027-04-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2027-05-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2027-06-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2027-07-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2027-08-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2027-09-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2027-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2027-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2027-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2028-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2028-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2028-03-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2028-04-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2028-05-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2028-06-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2028-07-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2028-08-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2028-09-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2028-10-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2028-11-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2028-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2029-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2029-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2029-03-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2029-04-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2029-05-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2029-06-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 24 | Supervisor De Obras | 3 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2026-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2026-10-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2026-11-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2026-12-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2027-01-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2027-03-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2027-04-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2027-05-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2027-06-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2027-07-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2027-08-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2027-09-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2027-10-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2027-11-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2027-12-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2028-01-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2028-02-01 | 2.5
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2028-03-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2028-04-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2028-05-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2028-06-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2028-07-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2028-08-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2028-09-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2028-10-01 | 3.5
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2028-11-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2028-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2029-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2029-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2029-03-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2029-04-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2029-05-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2029-06-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2029-07-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2029-08-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 35 | Encarregado De Obra Civil | 4 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2026-09-01 | 1.5
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2026-10-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2026-11-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2026-12-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2027-01-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2027-02-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2027-03-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2027-04-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2027-05-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2027-06-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2027-07-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2027-08-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2027-09-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2027-10-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2027-11-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2027-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2028-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2028-02-01 | 3.5
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2028-03-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2028-04-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2028-05-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2028-06-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2028-07-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2028-08-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2028-09-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2028-10-01 | 4.5
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2028-11-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2028-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2029-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2029-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2029-03-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2029-04-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2029-05-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2029-06-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2029-07-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 36 | Encarregado De Terraplenagem | 5 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 41 | Encarregado De Transportes | 1 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 49 | Engenheiro Planejamento | 1 | CCA | 2029-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 51 | Técnico De Planejamento | 1 | CCA | 2029-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 54 | Engenheiro Medição | 1 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 55 | Técnico De Medição | 1 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2026-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 65 | Engenheiro De Seguranca Do Trabalho | 1 | CCA | 2029-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2026-09-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2026-10-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2026-11-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2026-12-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2027-01-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2027-02-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2027-03-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2027-04-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2027-05-01 | 6
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2027-06-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2027-07-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2027-08-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2027-09-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2027-10-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2027-11-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2027-12-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2028-01-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2028-02-01 | 4.5
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2028-03-01 | 6
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2028-04-01 | 6
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2028-05-01 | 6
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2028-06-01 | 6
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2028-07-01 | 6
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2028-08-01 | 6
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2028-09-01 | 6
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2028-10-01 | 5.5
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2028-11-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2028-12-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2029-01-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2029-02-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2029-03-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2029-04-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2029-05-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2029-06-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2029-07-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2029-08-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 67 | Técnico Em Seguranca Do Trabalho | 6 | CCA | 2029-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2026-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 68 | Engenheiro De Qualidade | 1 | CCA | 2029-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2026-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2026-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2026-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2026-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2027-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2027-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2027-03-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2027-04-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2027-05-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2028-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2028-03-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2028-04-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2028-05-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2028-06-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2028-07-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2028-08-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2028-09-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2028-10-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2028-11-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 70 | Técnico De Qualidade | 3 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 73 | Técnico De Meio Ambiente | 1 | CCA | 2029-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2026-10-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2026-11-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2026-12-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2027-01-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2027-02-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2027-03-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2027-04-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2027-05-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2027-06-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2027-07-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2027-08-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2027-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2027-10-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2027-11-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2027-12-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2028-01-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2028-02-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2028-03-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2028-04-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2028-05-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2028-06-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2028-07-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2028-08-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2028-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2028-10-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2028-11-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2028-12-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2029-01-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2029-02-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2029-03-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2029-04-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2029-05-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2029-06-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2029-07-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2029-08-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 81 | Médico Do Trabalho | 0.5 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 83 | Técnico De Enfermagem Do Trabalho | 1 | CCA | 2029-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2026-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2026-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2026-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2026-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2027-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2027-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2027-03-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2027-04-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2027-05-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2028-02-01 | 2.5
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2028-03-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2028-04-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2028-05-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2028-06-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2028-07-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2028-08-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2028-09-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2028-10-01 | 3.5
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2028-11-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 85 | Motorista De Ambulância | 4 | CCA | 2029-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2026-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 94 | Gerente Administrativo | 1 | CCA | 2029-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 97 | Assistente Administrativo | 1 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2026-09-01 | 1.5
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2026-10-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2026-11-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2026-12-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2027-01-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2027-02-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2027-03-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2027-04-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2027-05-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2027-06-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2027-07-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2027-08-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2027-09-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2027-10-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2027-11-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2027-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2028-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2028-02-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2028-03-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2028-04-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2028-05-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2028-06-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2028-07-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2028-08-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2028-09-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2028-10-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2028-11-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2028-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2029-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2029-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2029-03-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2029-04-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2029-05-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2029-06-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2029-07-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2029-08-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 98 | Auxiliar Administrativo | 5 | CCA | 2029-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 100 | Analista De Departamento Pessoal | 1 | CCA | 2029-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 103 | Almoxarife | 1 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 106 | Prefeito | 1 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2026-09-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2026-10-01 | 8
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2026-11-01 | 8
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2026-12-01 | 8
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2027-01-01 | 8
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2027-02-01 | 8
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2027-03-01 | 8
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2027-04-01 | 8
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2027-05-01 | 8
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2027-06-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2027-07-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2027-08-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2027-09-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2027-10-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2027-11-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2027-12-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2028-01-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2028-02-01 | 10
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2028-03-01 | 16
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2028-04-01 | 16
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2028-05-01 | 16
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2028-06-01 | 16
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2028-07-01 | 16
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2028-08-01 | 16
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2028-09-01 | 16
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2028-10-01 | 14
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2028-11-01 | 12
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2028-12-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2029-01-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2029-02-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2029-03-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2029-04-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2029-05-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2029-06-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2029-07-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2029-08-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 107 | Vigia | 16 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2026-09-01 | 1.5
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2026-10-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2026-11-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2026-12-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2027-01-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2027-02-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2027-03-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2027-04-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2027-05-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2027-06-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2027-07-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2027-08-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2027-09-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2027-10-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2027-11-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2027-12-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2028-01-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2028-02-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2028-03-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2028-04-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2028-05-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2028-06-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2028-07-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2028-08-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2028-09-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2028-10-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2028-11-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2028-12-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2029-01-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2029-02-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2029-03-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2029-04-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2029-05-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2029-06-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2029-07-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2029-08-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 108 | Zelador | 5 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2028-02-01 | 2.5
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2028-03-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2028-04-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2028-05-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2028-06-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2028-07-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2028-08-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2028-09-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2028-10-01 | 2.5
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2028-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 117 | Apontador | 3 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2026-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2026-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2026-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2026-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2027-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2027-02-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2027-03-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2027-04-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2027-05-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2027-06-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2027-07-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2027-08-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2027-09-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2027-10-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2028-02-01 | 2.5
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2028-03-01 | 6
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2028-04-01 | 6
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2028-05-01 | 6
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2028-06-01 | 6
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2028-07-01 | 6
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2028-08-01 | 6
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2028-09-01 | 6
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2028-10-01 | 5.5
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2028-11-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2029-03-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2029-04-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2029-05-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2029-06-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 119 | Greidista | 6 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2026-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2026-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2026-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2026-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2027-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2027-02-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2027-03-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2027-04-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2027-05-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2027-06-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2027-07-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2027-08-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2027-09-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2027-10-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2027-11-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2027-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2028-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2028-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2028-03-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2028-04-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2028-05-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2028-06-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2028-07-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2028-08-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2028-09-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2028-10-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2028-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2028-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2029-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2029-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2029-03-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2029-04-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2029-05-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2029-06-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2029-07-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2029-08-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 120 | Motorista | 3 | CCA | 2029-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2026-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2026-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2026-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2026-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2027-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2027-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2027-03-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2027-04-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2027-05-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2027-06-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2027-07-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2027-08-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2027-09-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2027-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2027-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2027-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2028-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2028-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2028-03-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2028-04-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2028-05-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2028-06-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2028-07-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2028-08-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2028-09-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2028-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2028-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2028-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 121 | Motorista Comboio | 2 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 122 | Motorista Op De Munck | 1 | CCA | 2029-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2026-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2026-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2026-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2027-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2027-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2027-03-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2028-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2028-03-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2028-04-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2028-05-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2028-06-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2028-07-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2028-08-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2028-09-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2028-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2028-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 124 | Eletricista | 2 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2026-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2026-10-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2026-11-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2026-12-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2027-01-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2027-02-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2027-03-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2027-04-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2027-05-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2027-06-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2027-07-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2027-08-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2027-09-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2027-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2027-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2027-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2028-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2028-02-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2028-03-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2028-04-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2028-05-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2028-06-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2028-07-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2028-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2028-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2028-10-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2028-11-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2028-12-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2029-01-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2029-02-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2029-03-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2029-04-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2029-05-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2029-06-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2029-07-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2029-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 127 | Montador De Andaimes | 2 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2026-09-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2026-10-01 | 6
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2026-11-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2026-12-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2027-01-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2027-02-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2027-03-01 | 6
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2027-04-01 | 6
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2027-05-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2027-06-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2027-07-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2027-08-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2027-09-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2027-10-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2027-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2027-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2028-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2028-02-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2028-03-01 | 10
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2028-04-01 | 10
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2028-05-01 | 10
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2028-06-01 | 10
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2028-07-01 | 10
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2028-08-01 | 10
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2028-09-01 | 10
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2028-10-01 | 9
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2028-11-01 | 6
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2028-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2029-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2029-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2029-03-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2029-04-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2029-05-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2029-06-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2029-07-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2029-08-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 128 | Sinaleiro | 10 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2026-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2026-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2026-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2026-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2027-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2027-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2027-03-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2027-04-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2027-05-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2027-06-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2027-07-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2027-08-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2027-09-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2027-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2027-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2027-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2028-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2028-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2028-03-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2028-04-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2028-05-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2028-06-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2028-07-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2028-08-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2028-09-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2028-10-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2028-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2028-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2029-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2029-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2029-03-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2029-04-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2029-05-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2029-06-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2029-07-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 136 | Laboratorista | 3 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2026-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2026-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2026-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2026-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2027-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2027-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2027-03-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2027-04-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2027-05-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2027-06-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2027-07-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2027-08-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2027-09-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2027-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2027-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2027-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2028-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2028-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2028-03-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2028-04-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2028-05-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2028-06-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2028-07-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2028-08-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2028-09-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2028-10-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2028-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2028-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2029-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2029-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2029-03-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2029-04-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2029-05-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2029-06-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2029-07-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 137 | Auxiliar De Laboratorista | 3 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 138 | Encarregado De Seção Tecnica | 1 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2026-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2026-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2026-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2026-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2027-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2027-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2027-03-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2027-04-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2027-05-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2027-06-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2027-07-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2027-08-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2027-09-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2027-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2028-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2028-03-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2028-04-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2028-05-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2028-06-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2028-07-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2028-08-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2028-09-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2028-10-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2028-11-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2029-03-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2029-04-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2029-05-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2029-06-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 140 | Topógrafo | 4 | CCA | 2029-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2026-09-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2026-10-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2026-11-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2026-12-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2027-01-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2027-02-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2027-03-01 | 6
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2027-04-01 | 6
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2027-05-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2027-06-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2027-07-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2027-08-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2027-09-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2027-10-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2027-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2027-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2028-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2028-02-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2028-03-01 | 7
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2028-04-01 | 7
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2028-05-01 | 7
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2028-06-01 | 7
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2028-07-01 | 7
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2028-08-01 | 7
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2028-09-01 | 7
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2028-10-01 | 7
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2028-11-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2028-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2029-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2029-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2029-03-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2029-04-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2029-05-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2029-06-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2029-07-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2029-08-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 141 | Auxiliar De Topógrafo | 7 | CCA | 2029-09-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 150 | Engenheiro Mecânico | 1 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 151 | Supervisor De Manutenção | 1 | CCA | 2029-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 153 | Encarregado De Mecânica | 1 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 155 | Controlador De Manutenção | 1 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 156 | Auxiliar De Controlador | 1 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2026-09-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2026-10-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2026-11-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2026-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2027-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2027-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2027-03-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2027-04-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2027-05-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2027-06-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2027-07-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2027-08-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2027-09-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2027-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2027-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2028-03-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2028-04-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2028-05-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2028-06-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2028-07-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2028-08-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2028-09-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2028-10-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2028-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2029-03-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2029-04-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2029-05-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2029-06-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2029-07-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2029-08-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 157 | Master Drive | 3 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2026-09-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2026-10-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2026-11-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2026-12-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2027-01-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2027-02-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2027-03-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2027-04-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2027-05-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2027-06-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2027-07-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2027-08-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2027-09-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2027-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2027-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2028-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2028-03-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2028-04-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2028-05-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2028-06-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2028-07-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2028-08-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2028-09-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2028-10-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2028-11-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2028-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2029-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2029-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2029-03-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2029-04-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2029-05-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2029-06-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2029-07-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2029-08-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 159 | Mecânico | 5 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2026-09-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2026-10-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2026-11-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2026-12-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2027-01-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2027-02-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2027-03-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2027-04-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2027-05-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2027-06-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2027-07-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2027-08-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2027-09-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2027-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2027-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2028-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2028-03-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2028-04-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2028-05-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2028-06-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2028-07-01 | 5
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2028-08-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2028-09-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2028-10-01 | 4
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2028-11-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2028-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2029-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2029-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2029-03-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2029-04-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2029-05-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2029-06-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2029-07-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2029-08-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 161 | Ajudante De Mecânico | 5 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2026-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2026-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2026-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2027-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2027-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2027-03-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2027-04-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2027-05-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2027-06-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2027-07-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2027-08-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2027-09-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2027-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2027-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2027-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2028-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2028-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2028-03-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2028-04-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2028-05-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2028-06-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2028-07-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2028-08-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2028-09-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2028-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2028-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2028-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 162 | Lubrificador | 2 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 163 | Borracheiro | 1 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 164 | Soldador | 1 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2026-09-01 | 0.5
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2026-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2026-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2026-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2027-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2027-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2027-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2027-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2027-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2027-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2027-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2027-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2028-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2028-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2028-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2028-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2028-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2028-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2028-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2028-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2028-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2029-03-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2029-04-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2029-05-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2029-06-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2029-07-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 165 | Eletricista De Autos | 1 | CCA | 2029-09-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2026-08-01 | 0
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2026-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2026-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2026-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2026-12-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2027-01-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2027-02-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2027-03-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2027-04-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2027-05-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2027-06-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2027-07-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2027-08-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2027-09-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2027-10-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2027-11-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2027-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2028-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2028-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2028-03-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2028-04-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2028-05-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2028-06-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2028-07-01 | 3
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2028-08-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2028-09-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2028-10-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2028-11-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2028-12-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2029-01-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2029-02-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2029-03-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2029-04-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2029-05-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2029-06-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2029-07-01 | 2
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2029-08-01 | 1
MOI - RESUMO CCA | 167 | Lavador | 3 | CCA | 2029-09-01 | 0

## Chuvas_Referencia
Estação | Mês | Registros observados | Ano inicial | Ano final | Média precipitação mm | Registros consistidos | Fonte
1943007 | 1 | 83 | 1942 | 2025 | 285.2771 | 61 | 1943007_Chuvas.csv
1943007 | 2 | 80 | 1942 | 2024 | 172.6813 | 60 | 1943007_Chuvas.csv
1943007 | 3 | 82 | 1942 | 2024 | 164.561 | 63 | 1943007_Chuvas.csv
1943007 | 4 | 83 | 1942 | 2024 | 57.8916 | 63 | 1943007_Chuvas.csv
1943007 | 5 | 83 | 1942 | 2024 | 26.5277 | 63 | 1943007_Chuvas.csv
1943007 | 6 | 84 | 1942 | 2025 | 14.0429 | 63 | 1943007_Chuvas.csv
1943007 | 7 | 84 | 1942 | 2025 | 10.8512 | 63 | 1943007_Chuvas.csv
1943007 | 8 | 83 | 1942 | 2025 | 12.8253 | 63 | 1943007_Chuvas.csv
1943007 | 9 | 83 | 1942 | 2024 | 41.4711 | 63 | 1943007_Chuvas.csv
1943007 | 10 | 81 | 1942 | 2024 | 111.7642 | 63 | 1943007_Chuvas.csv
1943007 | 11 | 83 | 1941 | 2024 | 219.7096 | 63 | 1943007_Chuvas.csv
1943007 | 12 | 84 | 1941 | 2024 | 310.6369 | 64 | 1943007_Chuvas.csv
1944082 | 1 | 10 | 2014 | 2025 | 303.66 | 0 | 1944082 - chuvas.csv
1944082 | 2 | 12 | 2013 | 2025 | 155.7083 | 0 | 1944082 - chuvas.csv
1944082 | 3 | 11 | 2013 | 2025 | 138.6091 | 0 | 1944082 - chuvas.csv
1944082 | 4 | 11 | 2013 | 2025 | 66.9545 | 0 | 1944082 - chuvas.csv
1944082 | 5 | 13 | 2013 | 2025 | 12.9923 | 0 | 1944082 - chuvas.csv
1944082 | 6 | 12 | 2013 | 2025 | 11.5 | 0 | 1944082 - chuvas.csv
1944082 | 7 | 12 | 2013 | 2025 | 6.3417 | 0 | 1944082 - chuvas.csv
1944082 | 8 | 12 | 2013 | 2025 | 5.45 | 0 | 1944082 - chuvas.csv
1944082 | 9 | 12 | 2013 | 2025 | 27.2333 | 0 | 1944082 - chuvas.csv
1944082 | 10 | 11 | 2013 | 2025 | 76.5545 | 0 | 1944082 - chuvas.csv
1944082 | 11 | 10 | 2013 | 2025 | 164.44 | 0 | 1944082 - chuvas.csv
1944082 | 12 | 9 | 2013 | 2024 | 206.8111 | 0 | 1944082 - chuvas.csv

## Cronograma_Rev04
ID | UID | Atividade | Resumo | EAP | Nível | Início fonte | Fim fonte | Duração fonte | Predecessoras nativas
0 | 0 | Complexo CCA | TRUE | 0 | 0 | 2026-08-03T08:00 | 2029-09-15T18:00 | 1140.0d
1 | 1389 | Emissão de Ordem de Serviço | TRUE | 1 | 1 | 2026-08-03T09:00 | 2026-08-03T18:00 | 1.0d
2 | 1388 | ASSINATURA DE OS | FALSE | 1.1 | 2 | 2026-08-03T09:00 | 2026-08-03T18:00 | 1.0d
3 | 1387 | REUNIÃO DE KICK-OFF | FALSE | 1.2 | 2 | 2026-08-03T09:00 | 2026-08-03T18:00 | 1.0d
4 | 1390 | Implantação | TRUE | 2 | 1 | 2026-08-03T08:00 | 2029-09-15T18:00 | 1140.0d
5 | 1 | Roça Grande - RG | TRUE | 2.1 | 2 | 2026-08-03T09:00 | 2029-09-15T18:00 | 1140.0d
6 | 11 | Moita | TRUE | 2.1.1 | 3 | 2026-08-03T09:00 | 2028-01-16T18:00 | 532.0d
7 | 274 | Barragem | TRUE | 2.1.1.1 | 4 | 2026-08-03T09:00 | 2028-01-16T18:00 | 532.0d
8 | 415 | 2ª ETAPA - FECHAMENTO | TRUE | 2.1.1.1.1 | 5 | 2026-08-03T09:00 | 2027-11-25T18:00 | 480.0d
9 | 632 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | FALSE | 2.1.1.1.1.1 | 6 | 2026-08-03T09:00 | 2026-09-16T18:00 | 45.0d | 1388 SS 0.0d
10 | 635 | CANTEIRO DE OBRAS | FALSE | 2.1.1.1.1.2 | 6 | 2026-08-18T09:00 | 2026-09-16T18:00 | 30.0d | 632 SS 15.0d
11 | 1400 | SISTEMA DE BOMBEAMENTO | FALSE | 2.1.1.1.1.3 | 6 | 2026-10-02T09:00 | 2027-11-25T18:00 | 420.0d | 1324 SS 15.0d
12 | 649 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | TRUE | 2.1.1.1.1.4 | 6 | 2026-09-17T09:00 | 2026-10-12T18:00 | 26.0d
13 | 1324 | REGULARIZAÇÃO DO REJEITO FILTRADO | FALSE | 2.1.1.1.1.4.1 | 7 | 2026-09-17T09:00 | 2026-10-12T18:00 | 26.0d | 635 FS 0.0d
14 | 1367 | ATERRO | FALSE | 2.1.1.1.1.4.2 | 7 | 2026-10-17T09:00 | 2026-11-15T18:00 | 30.0d | 1324 SS 30.0d
15 | 1391 | SISTEMA DE COBERTURA | FALSE | 2.1.1.1.1.5 | 6 | 2026-10-07T09:00 | 2026-11-15T18:00 | 40.0d | 1324 SS 20.0d
16 | 1392 | GEOTÊXTIL DE PROTEÇÃO DA GEOMEMBRANA 5 | FALSE | 2.1.1.1.1.6 | 6 | 2026-10-07T09:00 | 2026-11-15T18:00 | 40.0d | 1391 SS 0.0d
17 | 655 | COBERTURA VEGETAL (GRAMA) | FALSE | 2.1.1.1.1.7 | 6 | 2026-11-06T09:00 | 2027-01-04T18:00 | 60.0d | 1392 SS 30.0d
18 | 1410 | MANUTENÇÃO PERÍODO CHUVOSO | FALSE | 2.1.1.1.1.8 | 6 | 2027-01-05T09:00 | 2027-04-17T18:00 | 103.0d | 655 FS 0.0d
19 | 659 | 3ª ETAPA - FECHAMENTO | TRUE | 2.1.1.1.2 | 5 | 2027-04-18T09:00 | 2027-07-26T18:00 | 100.0d
20 | 1397 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | TRUE | 2.1.1.1.2.1 | 6 | 2027-04-18T09:00 | 2027-05-17T18:00 | 30.0d
21 | 1396 | REGULARIZAÇÃO DO REJEITO FILTRADO | FALSE | 2.1.1.1.2.1.1 | 7 | 2027-04-18T09:00 | 2027-05-17T18:00 | 30.0d | 1410 FS 0.0d
22 | 1395 | ATERRO | FALSE | 2.1.1.1.2.1.2 | 7 | 2027-05-03T09:00 | 2027-06-01T18:00 | 30.0d | 1396 SS 15.0d
23 | 670 | SISTEMA DE COBERTURA | FALSE | 2.1.1.1.2.2 | 6 | 2027-05-03T09:00 | 2027-06-01T18:00 | 30.0d | 1395 SS 30.0d
24 | 676 | GEOTÊXTIL DE PROTEÇÃO DA GEOMEMBRANA 5 | FALSE | 2.1.1.1.2.3 | 6 | 2027-05-08T09:00 | 2027-06-06T18:00 | 30.0d | 670 SS 5.0d
25 | 685 | COBERTURA VEGETAL (GRAMA) | FALSE | 2.1.1.1.2.4 | 6 | 2027-06-02T09:00 | 2027-07-26T18:00 | 55.0d | 676 SS 25.0d
26 | 689 | 4ª ETAPA - PREPARAÇÃO E FECHAMENTO | TRUE | 2.1.1.1.3 | 5 | 2027-07-27T09:00 | 2027-12-17T18:00 | 144.0d
27 | 700 | COLCHÃO DRENANTE HORIZONTAL | FALSE | 2.1.1.1.3.1 | 6 | 2027-07-27T09:00 | 2027-09-04T18:00 | 40.0d | 685 FS 0.0d
28 | 703 | GEODRENOS VERTICAIS | FALSE | 2.1.1.1.3.2 | 6 | 2027-08-11T09:00 | 2027-09-19T18:00 | 40.0d | 700 SS 15.0d
29 | 706 | GEOTÊXTIL DE SEPARAÇÃO - ABAIXO DO COLCHÃO DRENANTE 5 | FALSE | 2.1.1.1.3.3 | 6 | 2027-08-31T09:00 | 2027-09-14T18:00 | 15.0d | 703 SS 20.0d
30 | 709 | GEOTÊXTIL DE SEPARAÇÃO - ACIMA DO COLCHÃO DRENANTE 6 | FALSE | 2.1.1.1.3.4 | 6 | 2027-09-20T09:00 | 2027-10-04T18:00 | 15.0d | 706 SS 20.0d
31 | 712 | GEOTÊXTIL DE PROTEÇÃO DA GEOMEMBRANA 4 | FALSE | 2.1.1.1.3.5 | 6 | 2027-10-02T09:00 | 2027-10-26T18:00 | 25.0d | 709 SS 12.0d
32 | 715 | SISTEMA DE COBERTURA | FALSE | 2.1.1.1.3.6 | 6 | 2027-10-02T09:00 | 2027-10-31T18:00 | 30.0d | 712 SS 0.0d
33 | 727 | COBERTURA VEGETAL (GRAMA) | FALSE | 2.1.1.1.3.7 | 6 | 2027-10-27T09:00 | 2027-12-17T18:00 | 52.0d | 712 FS 0.0d
34 | 1401 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | FALSE | 2.1.1.1.4 | 5 | 2027-12-18T09:00 | 2028-01-16T18:00 | 30.0d | 727 FS 0.0d
35 | 907 | Catita - Louro | TRUE | 2.1.2 | 3 | 2028-01-02T09:00 | 2028-11-12T18:00 | 316.0d
36 | 908 | Pilha | TRUE | 2.1.2.1 | 4 | 2028-01-02T09:00 | 2028-11-12T18:00 | 316.0d
37 | 910 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | FALSE | 2.1.2.1.1 | 5 | 2028-01-02T09:00 | 2028-02-15T18:00 | 45.0d | 1401 SS 15.0d
38 | 916 | CANTEIRO DE OBRAS | FALSE | 2.1.2.1.2 | 5 | 2028-01-17T09:00 | 2028-02-15T18:00 | 30.0d | 910 SS 15.0d
39 | 920 | LIMPEZA E SUPRESSÃO VEGETAL | TRUE | 2.1.2.1.3 | 5 | 2028-02-16T09:00 | 2028-03-01T18:00 | 15.0d
40 | 1329 | SUPRESSÃO E LIMPEZA VEGETAL | FALSE | 2.1.2.1.3.1 | 6 | 2028-02-16T09:00 | 2028-03-01T18:00 | 15.0d | 916 FS 0.0d
41 | 922 | PREENCHIMENTO | TRUE | 2.1.2.1.4 | 5 | 2028-05-21T09:00 | 2028-09-17T18:00 | 120.0d
42 | 1330 | ATERRO | FALSE | 2.1.2.1.4.1 | 6 | 2028-05-21T09:00 | 2028-09-17T18:00 | 120.0d | 926 FS 0.0d
43 | 925 | DRENAGEM | TRUE | 2.1.2.1.5 | 5 | 2028-02-21T09:00 | 2028-08-18T18:00 | 180.0d
44 | 926 | SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA - FUNDO | FALSE | 2.1.2.1.5.1 | 6 | 2028-04-21T09:00 | 2028-05-20T18:00 | 30.0d | 1370 FS 0.0d
45 | 931 | SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL | TRUE | 2.1.2.1.5.2 | 6 | 2028-03-22T09:00 | 2028-08-18T18:00 | 150.0d
46 | 932 | Canal em Concreto (CP-02) - L=1,00 H=1,00 e=0.20m | FALSE | 2.1.2.1.5.2.1 | 7 | 2028-03-22T09:00 | 2028-08-18T18:00 | 150.0d | 1370 SS 30.0d
47 | 940 | EXTRAVASOR | FALSE | 2.1.2.1.5.3 | 6 | 2028-03-22T09:00 | 2028-07-19T18:00 | 120.0d | 932 SS 0.0d
48 | 942 | SISTEMA DE CONTENÇÃO DE SEDIMENTOS - SUMP | TRUE | 2.1.2.1.5.4 | 6 | 2028-02-21T09:00 | 2028-06-04T18:00 | 105.0d
49 | 1370 | ESCAVAÇÃO | FALSE | 2.1.2.1.5.4.1 | 7 | 2028-02-21T09:00 | 2028-04-20T18:00 | 60.0d | 1329 SS 5.0d
50 | 1374 | APLICAÇÃO DE GEOCÉLULA | FALSE | 2.1.2.1.5.4.2 | 7 | 2028-03-07T09:00 | 2028-06-04T18:00 | 90.0d | 1370 SS 15.0d
51 | 1373 | APLICAÇÃO DE MANTA (GEOMEMBRANA/GEOTÊXTIL) | FALSE | 2.1.2.1.5.4.3 | 7 | 2028-03-07T09:00 | 2028-06-04T18:00 | 90.0d | 1374 SS 0.0d
52 | 948 | PLANO DE FECHAMENTO | TRUE | 2.1.2.1.6 | 5 | 2028-09-18T09:00 | 2028-10-13T18:00 | 26.0d
53 | 949 | COBERTURA E PROTEÇÃO | FALSE | 2.1.2.1.6.1 | 6 | 2028-09-18T09:00 | 2028-10-13T18:00 | 26.0d | 1330 FS 0.0d
54 | 1402 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | FALSE | 2.1.2.1.7 | 5 | 2028-10-14T09:00 | 2028-11-12T18:00 | 30.0d | 949 FS 0.0d
55 | 956 | Catita - Bezerro | TRUE | 2.1.3 | 3 | 2028-01-02T09:00 | 2028-11-12T18:00 | 316.0d
56 | 957 | Pilha | TRUE | 2.1.3.1 | 4 | 2028-01-02T09:00 | 2028-11-12T18:00 | 316.0d
57 | 959 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | FALSE | 2.1.3.1.1 | 5 | 2028-01-02T09:00 | 2028-02-15T18:00 | 45.0d | 910 SS 0.0d
58 | 965 | CANTEIRO DE OBRAS | FALSE | 2.1.3.1.2 | 5 | 2028-01-17T09:00 | 2028-02-15T18:00 | 30.0d | 959 SS 15.0d
59 | 969 | LIMPEZA E SUPRESSÃO VEGETAL | TRUE | 2.1.3.1.3 | 5 | 2028-02-16T09:00 | 2028-03-31T18:00 | 45.0d
60 | 1333 | SUPRESSÃO E LIMPEZA VEGETAL | FALSE | 2.1.3.1.3.1 | 6 | 2028-02-16T09:00 | 2028-03-31T18:00 | 45.0d | 965 FS 0.0d
61 | 971 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | TRUE | 2.1.3.1.4 | 5 | 2028-05-31T09:00 | 2028-07-29T18:00 | 60.0d
62 | 1334 | ESCAVAÇÃO | FALSE | 2.1.3.1.4.1 | 6 | 2028-05-31T09:00 | 2028-07-29T18:00 | 60.0d | 1376 FS 0.0d
63 | 974 | SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO | TRUE | 2.1.3.1.5 | 5 | 2028-07-30T09:00 | 2028-10-13T18:00 | 76.0d
64 | 1335 | ATERRO/GEOMEMBRANA | FALSE | 2.1.3.1.5.1 | 6 | 2028-07-30T09:00 | 2028-10-13T18:00 | 76.0d | 1334 FS 0.0d
65 | 977 | SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS | TRUE | 2.1.3.1.6 | 5 | 2028-04-11T09:00 | 2028-05-10T18:00 | 30.0d
66 | 1336 | GEOTUBO DRENANTE | FALSE | 2.1.3.1.6.1 | 6 | 2028-04-11T09:00 | 2028-05-10T18:00 | 30.0d | 1376 SS 10.0d
67 | 982 | DRENAGEM | TRUE | 2.1.3.1.7 | 5 | 2028-04-01T09:00 | 2028-08-28T18:00 | 150.0d
68 | 983 | SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA - FUNDO | FALSE | 2.1.3.1.7.1 | 6 | 2028-07-30T09:00 | 2028-08-28T18:00 | 30.0d | 1334 SS 60.0d
69 | 988 | SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL | TRUE | 2.1.3.1.7.2 | 6 | 2028-05-31T09:00 | 2028-08-28T18:00 | 90.0d
70 | 989 | Canal em Concreto (CP-01) - L=1,00 H=0.50 e=0.20m e Canal de Desvio - L=1,00 H=1.00 e=0.20m | FALSE | 2.1.3.1.7.2.1 | 7 | 2028-05-31T09:00 | 2028-08-28T18:00 | 90.0d | 1376 FS 0.0d
71 | 997 | EXTRAVASOR | FALSE | 2.1.3.1.7.3 | 6 | 2028-05-31T09:00 | 2028-08-28T18:00 | 90.0d | 989 SS 0.0d
72 | 999 | SISTEMA DE CONTENÇÃO DE SEDIMENTOS - SUMP | TRUE | 2.1.3.1.7.4 | 6 | 2028-04-01T09:00 | 2028-07-29T18:00 | 120.0d
73 | 1376 | ESCAVAÇÃO | FALSE | 2.1.3.1.7.4.1 | 7 | 2028-04-01T09:00 | 2028-05-30T18:00 | 60.0d | 1338 FS 0.0d
74 | 1375 | APLICAÇÃO DE GEOCÉLULA | FALSE | 2.1.3.1.7.4.2 | 7 | 2028-05-01T09:00 | 2028-07-29T18:00 | 90.0d | 1376 SS 30.0d
75 | 1377 | APLICAÇÃO DE MANTA (GEOMEMBRANA/GEOTÊXTIL) | FALSE | 2.1.3.1.7.4.3 | 7 | 2028-05-01T09:00 | 2028-07-29T18:00 | 90.0d | 1375 SS 0.0d
76 | 1005 | ACESSOS CONSTRUTIVOS | TRUE | 2.1.3.1.8 | 5 | 2028-03-02T09:00 | 2028-03-31T18:00 | 30.0d
77 | 1338 | ESCAVAÇÃO | FALSE | 2.1.3.1.8.1 | 6 | 2028-03-02T09:00 | 2028-03-31T18:00 | 30.0d | 1333 SS 15.0d
78 | 1337 | ATERRO | FALSE | 2.1.3.1.8.2 | 6 | 2028-03-02T09:00 | 2028-03-31T18:00 | 30.0d | 1338 SS 0.0d
79 | 1403 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | FALSE | 2.1.3.1.9 | 5 | 2028-10-14T09:00 | 2028-11-12T18:00 | 30.0d | 1335 FS 0.0d
80 | 1009 | São Jorge | TRUE | 2.1.4 | 3 | 2028-02-01T09:00 | 2028-12-16T18:00 | 320.0d
81 | 1010 | Pilha | TRUE | 2.1.4.1 | 4 | 2028-02-01T09:00 | 2028-12-16T18:00 | 320.0d
82 | 1012 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | FALSE | 2.1.4.1.1 | 5 | 2028-02-01T09:00 | 2028-03-16T18:00 | 45.0d | 959 SS 30.0d
83 | 1018 | CANTEIRO DE OBRAS | FALSE | 2.1.4.1.2 | 5 | 2028-02-16T09:00 | 2028-03-16T18:00 | 30.0d | 1012 SS 15.0d
84 | 1022 | LIMPEZA E SUPRESSÃO VEGETAL | TRUE | 2.1.4.1.3 | 5 | 2028-03-17T09:00 | 2028-04-05T18:00 | 20.0d
85 | 1339 | SUPRESSÃO E LIMPEZA VEGETAL | FALSE | 2.1.4.1.3.1 | 6 | 2028-03-17T09:00 | 2028-04-05T18:00 | 20.0d | 1018 FS 0.0d
86 | 1026 | SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO | TRUE | 2.1.4.1.4 | 5 | 2028-07-30T09:00 | 2028-11-16T18:00 | 110.0d
87 | 1340 | ATERRO/GEOMEMBRANA | FALSE | 2.1.4.1.4.1 | 6 | 2028-07-30T09:00 | 2028-11-16T18:00 | 110.0d | 1035 FS 0.0d
88 | 1029 | SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS | TRUE | 2.1.4.1.5 | 5 | 2028-04-11T09:00 | 2028-05-25T18:00 | 45.0d
89 | 1341 | GEOTUBO DRENANTE | FALSE | 2.1.4.1.5.1 | 6 | 2028-04-11T09:00 | 2028-05-25T18:00 | 45.0d | 1382 SS 10.0d
90 | 1034 | DRENAGEM | TRUE | 2.1.4.1.6 | 5 | 2028-04-01T09:00 | 2028-08-03T18:00 | 125.0d
91 | 1035 | SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA | FALSE | 2.1.4.1.6.1 | 6 | 2028-05-01T09:00 | 2028-07-29T18:00 | 90.0d | 1382 SS 30.0d
92 | 1040 | SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL | TRUE | 2.1.4.1.6.2 | 6 | 2028-05-16T09:00 | 2028-07-14T18:00 | 60.0d | 1382 SS 45.0d
93 | 1380 | CONCRETAGEM DAS ESTRUTURAS | FALSE | 2.1.4.1.6.2.1 | 7 | 2028-05-16T09:00 | 2028-07-14T18:00 | 60.0d
94 | 1045 | SISTEMA DE CONTENÇÃO DE SEDIMENTOS - SUMP | TRUE | 2.1.4.1.6.3 | 6 | 2028-04-01T09:00 | 2028-08-03T18:00 | 125.0d
95 | 1382 | ESCAVAÇÃO | FALSE | 2.1.4.1.6.3.1 | 7 | 2028-04-01T09:00 | 2028-07-19T18:00 | 110.0d | 1339 SS 15.0d
96 | 1381 | CONCRETAGEM DAS ESTRUTURAS | FALSE | 2.1.4.1.6.3.2 | 7 | 2028-04-16T09:00 | 2028-08-03T18:00 | 110.0d | 1382 SS 15.0d
97 | 1383 | APLICAÇÃO DE GEOCÉLULA | FALSE | 2.1.4.1.6.3.3 | 7 | 2028-04-16T09:00 | 2028-08-03T18:00 | 110.0d | 1381 SS 0.0d
98 | 1384 | CONSTRUÇÃO DOS BUEIROS - TRIPLO | FALSE | 2.1.4.1.6.3.4 | 7 | 2028-04-11T09:00 | 2028-05-10T18:00 | 30.0d | 1382 SS 10.0d
99 | 1386 | REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS | TRUE | 2.1.4.1.7 | 5 | 2028-03-17T09:00 | 2028-03-26T18:00 | 10.0d
100 | 1385 | REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE 3 POSTES | FALSE | 2.1.4.1.7.1 | 6 | 2028-03-17T09:00 | 2028-03-26T18:00 | 10.0d | 1339 SS 0.0d
101 | 1404 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | FALSE | 2.1.4.1.8 | 5 | 2028-11-17T09:00 | 2028-12-16T18:00 | 30.0d | 1340 FS 0.0d
102 | 1052 | RG5 | TRUE | 2.1.5 | 3 | 2027-03-01T09:00 | 2028-02-10T18:00 | 347.0d
103 | 1053 | Pilha | TRUE | 2.1.5.1 | 4 | 2027-03-01T09:00 | 2028-02-10T18:00 | 347.0d
104 | 1055 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | FALSE | 2.1.5.1.1 | 5 | 2027-03-01T09:00 | 2027-04-14T18:00 | 45.0d | 632 SS 210.0d
105 | 1061 | CANTEIRO DE OBRAS | FALSE | 2.1.5.1.2 | 5 | 2027-03-16T09:00 | 2027-04-14T18:00 | 30.0d | 1055 SS 15.0d
106 | 1065 | LIMPEZA E SUPRESSÃO VEGETAL | TRUE | 2.1.5.1.3 | 5 | 2027-04-15T09:00 | 2027-05-04T18:00 | 20.0d
107 | 1342 | SUPRESSÃO E LIMPEZA VEGETAL | FALSE | 2.1.5.1.3.1 | 6 | 2027-04-15T09:00 | 2027-05-04T18:00 | 20.0d | 1061 FS 0.0d
108 | 1068 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - RETALUDAMENTO | TRUE | 2.1.5.1.4 | 5 | 2027-04-25T09:00 | 2027-06-23T18:00 | 60.0d
109 | 1343 | ESCAVAÇÃO | FALSE | 2.1.5.1.4.1 | 6 | 2027-04-25T09:00 | 2027-06-23T18:00 | 60.0d | 1342 SS 10.0d
110 | 1073 | SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO | TRUE | 2.1.5.1.5 | 5 | 2027-05-10T09:00 | 2027-07-08T18:00 | 60.0d
111 | 1344 | GEOMEMBRANA | FALSE | 2.1.5.1.5.1 | 6 | 2027-05-10T09:00 | 2027-07-08T18:00 | 60.0d | 1343 SS 15.0d
112 | 1075 | DRENAGEM | TRUE | 2.1.5.1.6 | 5 | 2027-05-10T09:00 | 2028-01-11T18:00 | 247.0d
113 | 1076 | SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA - FUNDO | FALSE | 2.1.5.1.6.1 | 6 | 2027-05-10T09:00 | 2027-07-08T18:00 | 60.0d | 1343 SS 15.0d
114 | 1081 | SISTEMA DE CONTENÇÃO DE SEDIMENTOS - SUMP | TRUE | 2.1.5.1.6.2 | 6 | 2027-05-10T09:00 | 2028-01-11T18:00 | 247.0d
115 | 1350 | ESCAVAÇÃO | FALSE | 2.1.5.1.6.2.1 | 7 | 2027-05-10T09:00 | 2027-12-22T18:00 | 227.0d | 1099 SS 0.0d
116 | 1349 | CONCRETAGEM DAS ESTRUTURAS | FALSE | 2.1.5.1.6.2.2 | 7 | 2027-05-30T09:00 | 2028-01-11T18:00 | 227.0d | 1350 SS 20.0d
117 | 1092 | SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL | TRUE | 2.1.5.1.6.3 | 6 | 2027-09-07T09:00 | 2027-10-06T18:00 | 30.0d
118 | 1093 | CX01 | FALSE | 2.1.5.1.6.3.1 | 7 | 2027-09-07T09:00 | 2027-10-06T18:00 | 30.0d | 1099 SS 120.0d
119 | 1099 | DA01 + CP01 + CP02 + CC01 + CC02 + EXT01 + EXT02 - (Concreto Armado) | FALSE | 2.1.5.1.6.4 | 6 | 2027-05-10T09:00 | 2027-12-05T18:00 | 210.0d | 1343 SS 15.0d
120 | 1405 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | FALSE | 2.1.5.1.7 | 5 | 2028-01-12T09:00 | 2028-02-10T18:00 | 30.0d | 1349 FS 0.0d
121 | 1182 | RG1 | TRUE | 2.1.6 | 3 | 2026-08-03T09:00 | 2029-09-15T18:00 | 1140.0d
122 | 1181 | Pilha | TRUE | 2.1.6.1 | 4 | 2026-08-03T09:00 | 2029-09-15T18:00 | 1140.0d
123 | 1185 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | FALSE | 2.1.6.1.1 | 5 | 2026-08-03T09:00 | 2026-09-16T18:00 | 45.0d | 632 SS 0.0d
124 | 1188 | CANTEIRO DE OBRAS | FALSE | 2.1.6.1.2 | 5 | 2026-08-18T09:00 | 2026-09-16T18:00 | 30.0d | 1185 SS 15.0d
125 | 1194 | SERVIÇOS PRELIMINARES | TRUE | 2.1.6.1.3 | 5 | 2026-09-17T09:00 | 2028-03-29T18:00 | 560.0d
126 | 1195 | SUPRESSÃO VEGETAL | TRUE | 2.1.6.1.3.1 | 6 | 2026-09-17T09:00 | 2028-03-29T18:00 | 560.0d
127 | 1196 | TALUDE NORTE | FALSE | 2.1.6.1.3.1.1 | 7 | 2028-03-15T09:00 | 2028-03-29T18:00 | 15.0d | 1188 FS 545.0d
128 | 1199 | ATERRO DE REFORÇO SEÇÃO A-A' E F-F' | FALSE | 2.1.6.1.3.1.2 | 7 | 2026-09-17T09:00 | 2026-10-01T18:00 | 15.0d | 1188 FS 0.0d
129 | 1204 | ACESSO OPERACIONAL | FALSE | 2.1.6.1.3.1.3 | 7 | 2026-09-17T09:00 | 2027-03-15T18:00 | 180.0d | 1188 FS 0.0d
130 | 1207 | LIMPEZA DE TERRENO | TRUE | 2.1.6.1.3.2 | 6 | 2026-09-17T09:00 | 2028-03-29T18:00 | 560.0d
131 | 1208 | FUNDAÇÃO | FALSE | 2.1.6.1.3.2.1 | 7 | 2026-09-17T09:00 | 2026-09-26T18:00 | 10.0d | 1204 SS 0.0d
132 | 1210 | TALUDE NORTE | FALSE | 2.1.6.1.3.2.2 | 7 | 2028-03-15T09:00 | 2028-03-29T18:00 | 15.0d | 1196 SS 0.0d
133 | 1212 | ATERRO DE REFORÇO SEÇÃO A-A' E F-F' | FALSE | 2.1.6.1.3.2.3 | 7 | 2026-09-17T09:00 | 2026-10-01T18:00 | 15.0d | 1199 SS 0.0d
134 | 1214 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | TRUE | 2.1.6.1.4 | 5 | 2026-09-17T09:00 | 2029-07-27T18:00 | 1045.0d
135 | 1215 | TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO | TRUE | 2.1.6.1.4.1 | 6 | 2026-09-17T09:00 | 2027-03-15T18:00 | 180.0d
136 | 1352 | ESCAVAÇÃO - SOLO MOLE | FALSE | 2.1.6.1.4.1.1 | 7 | 2026-09-17T09:00 | 2027-03-15T18:00 | 180.0d | 1204 SS 0.0d
137 | 1351 | ESCAVAÇÃO E ATERRO | FALSE | 2.1.6.1.4.1.2 | 7 | 2026-09-17T09:00 | 2027-03-15T18:00 | 180.0d | 1352 SS 0.0d
138 | 1219 | ATERRO DE REFORÇO SEÇÃO A-A' E F-F' | FALSE | 2.1.6.1.4.2 | 6 | 2027-04-30T09:00 | 2028-10-20T18:00 | 540.0d | 1248 FS 60.0d
139 | 1222 | ATERRO DE REFORÇO SEÇÃO B-B | FALSE | 2.1.6.1.4.3 | 6 | 2028-09-21T09:00 | 2028-12-19T18:00 | 90.0d | 1219 SS 510.0d
140 | 1224 | ATERRO DO TALUDE NORTE | FALSE | 2.1.6.1.4.4 | 6 | 2027-07-29T09:00 | 2028-08-21T18:00 | 390.0d | 1219 SS 90.0d
141 | 1227 | RETALUDAMENTO GERAL | TRUE | 2.1.6.1.4.5 | 6 | 2028-06-03T09:00 | 2029-07-27T18:00 | 420.0d
142 | 1355 | ESCAVAÇÃO | FALSE | 2.1.6.1.4.5.1 | 7 | 2028-06-03T09:00 | 2029-07-27T18:00 | 420.0d | 1219 SS 400.0d
143 | 1354 | ATERRO | FALSE | 2.1.6.1.4.5.2 | 7 | 2028-06-03T09:00 | 2029-07-27T18:00 | 420.0d | 1355 SS 0.0d
144 | 1233 | RETALUDAMENTO SEÇÃO E-E' | TRUE | 2.1.6.1.4.6 | 6 | 2027-03-16T09:00 | 2028-08-06T18:00 | 510.0d
145 | 1357 | ESCAVAÇÃO | FALSE | 2.1.6.1.4.6.1 | 7 | 2027-03-16T09:00 | 2028-08-06T18:00 | 510.0d | 1351 FS 0.0d
146 | 1356 | ATERRO | FALSE | 2.1.6.1.4.6.2 | 7 | 2027-03-16T09:00 | 2028-08-06T18:00 | 510.0d | 1357 SS 0.0d
147 | 1241 | DRENAGEM | TRUE | 2.1.6.1.5 | 5 | 2027-01-30T09:00 | 2029-08-16T18:00 | 930.0d
148 | 1242 | SISTEMA DE CONTENÇÃO DE SEDIMENTOS - SUMP | TRUE | 2.1.6.1.5.1 | 6 | 2027-06-29T09:00 | 2027-12-25T18:00 | 180.0d
149 | 1360 | ESCAVAÇÃO - SOLO MOLE | FALSE | 2.1.6.1.5.1.1 | 7 | 2027-06-29T09:00 | 2027-12-25T18:00 | 180.0d | 1219 SS 60.0d
150 | 1243 | ATERRO | FALSE | 2.1.6.1.5.1.2 | 7 | 2027-06-29T09:00 | 2027-12-25T18:00 | 180.0d | 1360 SS 0.0d
151 | 1247 | DRENAGEM INTERNA | TRUE | 2.1.6.1.5.2 | 6 | 2027-01-30T09:00 | 2027-08-17T18:00 | 200.0d
152 | 1248 | SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA - FUNDO | FALSE | 2.1.6.1.5.2.1 | 7 | 2027-01-30T09:00 | 2027-02-28T18:00 | 30.0d | 1351 SS 135.0d
153 | 1253 | SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA - TALUDE NORTE | FALSE | 2.1.6.1.5.2.2 | 7 | 2027-07-29T09:00 | 2027-08-17T18:00 | 20.0d | 1224 SS 0.0d
154 | 1257 | SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL | TRUE | 2.1.6.1.5.3 | 6 | 2027-06-14T09:00 | 2029-08-16T18:00 | 795.0d
155 | 1258 | CANALETA DE BERMA (CB) TIPO 01 (Meia-Cana 0,60 m) | FALSE | 2.1.6.1.5.3.1 | 7 | 2027-06-14T09:00 | 2027-11-10T18:00 | 150.0d | 1356 SS 90.0d
156 | 1261 | CANALETA DE BERMA (CB) TIPO 02 (Meia-Cana 0,80 m) | FALSE | 2.1.6.1.5.3.2 | 7 | 2027-11-11T09:00 | 2028-05-08T18:00 | 180.0d | 1258 FS 0.0d
157 | 1264 | CANALETA TRAPEZOIDAL (CA) TIPO 3 - 0,50x0,50m | FALSE | 2.1.6.1.5.3.3 | 7 | 2028-05-09T09:00 | 2028-07-07T18:00 | 60.0d | 1261 FS 0.0d
158 | 1270 | CANALETA TRAPEZOIDAL (CA e CP) TIPO 4 - 1,00x0,80m | FALSE | 2.1.6.1.5.3.4 | 7 | 2028-07-08T09:00 | 2029-01-03T18:00 | 180.0d | 1264 FS 0.0d
159 | 1276 | CANALETA TRAPEZOIDAL (CP) TIPO 5 - 1,00x1,00m | FALSE | 2.1.6.1.5.3.5 | 7 | 2029-01-04T09:00 | 2029-08-16T18:00 | 225.0d | 1270 FS 0.0d
160 | 1282 | CANALETA TRAPEZOIDAL (CP) TIPO 6 - 2,00x1,20m | FALSE | 2.1.6.1.5.3.6 | 7 | 2029-01-04T09:00 | 2029-06-02T18:00 | 150.0d | 1276 SS 0.0d
161 | 1288 | DESCIDA DAGUA (DC) TIPO 9 - 2,00x1,00m | FALSE | 2.1.6.1.5.3.7 | 7 | 2027-08-03T09:00 | 2028-01-19T18:00 | 170.0d | 1224 SS 5.0d
162 | 1295 | DESCIDA DAGUA (DC) TIPO 10 - 2,00x1,50m | FALSE | 2.1.6.1.5.3.8 | 7 | 2027-08-03T09:00 | 2028-01-19T18:00 | 170.0d | 1224 SS 5.0d
163 | 1302 | BUEIROS (TODOS OS TIPOS) | FALSE | 2.1.6.1.5.3.9 | 7 | 2027-06-14T09:00 | 2027-09-11T18:00 | 90.0d | 1258 SS 0.0d
164 | 1306 | TRAVESSIAS DE CANAIS | FALSE | 2.1.6.1.5.3.10 | 7 | 2027-06-14T09:00 | 2027-09-11T18:00 | 90.0d | 1302 SS 0.0d
165 | 1309 | REVEGETAÇÃO DA ÁREA | TRUE | 2.1.6.1.6 | 5 | 2029-01-04T09:00 | 2029-08-16T18:00 | 225.0d
166 | 1310 | COBERTURA VEGETAL | FALSE | 2.1.6.1.6.1 | 6 | 2029-01-04T09:00 | 2029-08-16T18:00 | 225.0d | 1222 FS 15.0d
167 | 1406 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | FALSE | 2.1.6.1.7 | 5 | 2029-08-17T09:00 | 2029-09-15T18:00 | 30.0d | 1310 FS 0.0d
168 | 1120 | Complexo Paciência - CPA | TRUE | 2.2 | 2 | 2026-08-03T08:00 | 2028-12-14T18:00 | 865.0d
169 | 1121 | CPA | TRUE | 2.2.1 | 3 | 2026-08-03T08:00 | 2028-12-14T18:00 | 865.0d
170 | 1122 | Barragem - Fechamento | TRUE | 2.2.1.1 | 4 | 2026-08-03T08:00 | 2027-04-18T18:00 | 259.0d
171 | 1124 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | FALSE | 2.2.1.1.1 | 5 | 2026-08-03T09:00 | 2026-09-16T18:00 | 45.0d | 632 SS 0.0d
172 | 1130 | CANTEIRO DE OBRAS | FALSE | 2.2.1.1.2 | 5 | 2026-08-18T09:00 | 2026-09-16T18:00 | 30.0d | 1124 SS 15.0d
173 | 1134 | SERVIÇOS PRELIMINARES | TRUE | 2.2.1.1.3 | 5 | 2026-08-03T08:00 | 2026-08-03T08:00 | 0.0d
174 | 1180 | SUPRESSÃO VEGETAL | FALSE | 2.2.1.1.3.1 | 6 | 2028-03-20T09:00 | 2028-06-17T18:00 | 90.0d | 1164 SS 0.0d
175 | 1136 | LIMPEZA DE TERRENO | FALSE | 2.2.1.1.3.2 | 6 | 2028-03-20T09:00 | 2028-06-17T18:00 | 90.0d | 1180 SS 0.0d
176 | 1138 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | TRUE | 2.2.1.1.4 | 5 | 2026-09-17T09:00 | 2027-01-14T18:00 | 120.0d
177 | 1139 | ESCAVAÇÃO DE CAVAS OU VALAS - ACESSOS | FALSE | 2.2.1.1.4.1 | 6 | 2026-09-17T09:00 | 2026-10-16T18:00 | 30.0d | 1130 FS 0.0d
178 | 1141 | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL – USO GERAL - ACESSOS | FALSE | 2.2.1.1.4.2 | 6 | 2026-09-17T09:00 | 2026-10-16T18:00 | 30.0d | 1139 SS 0.0d
179 | 1143 | ESCAVAÇÃO DE CAVAS OU VALAS - PREENCHIMENTO / COBERTURA | FALSE | 2.2.1.1.4.3 | 6 | 2026-10-17T09:00 | 2027-01-14T18:00 | 90.0d | 1139 FS 0.0d
180 | 1145 | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL – PREENCHIMENTO / COBERTURA | FALSE | 2.2.1.1.4.4 | 6 | 2026-10-17T09:00 | 2027-01-14T18:00 | 90.0d | 1143 SS 0.0d
181 | 1149 | POÇOS DE BOMBEAMENTO | TRUE | 2.2.1.1.5 | 5 | 2026-09-22T09:00 | 2027-03-15T18:00 | 175.0d
182 | 1361 | INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO | FALSE | 2.2.1.1.5.1 | 6 | 2026-09-22T09:00 | 2027-03-15T18:00 | 175.0d | 1139 SS 5.0d
183 | 1151 | SISTEMA DE COBERTURA | TRUE | 2.2.1.1.6 | 5 | 2027-01-15T09:00 | 2027-03-15T18:00 | 60.0d
184 | 1362 | INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO | FALSE | 2.2.1.1.6.1 | 6 | 2027-01-15T09:00 | 2027-03-15T18:00 | 60.0d | 1145 FS 0.0d
185 | 1153 | DRENAGEM | TRUE | 2.2.1.1.7 | 5 | 2027-01-15T09:00 | 2027-04-14T18:00 | 90.0d
186 | 1154 | ESCAVAÇÃO DE CAVAS OU VALAS - (Drenagem superficial: Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | FALSE | 2.2.1.1.7.1 | 6 | 2027-01-15T09:00 | 2027-03-15T18:00 | 60.0d | 1143 FS 0.0d
187 | 1156 | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENROCAMENTO EM ADME - DMT ATÉ 1000M - DRENAGEM SUPERFICIAL | FALSE | 2.2.1.1.7.2 | 6 | 2027-03-16T09:00 | 2027-04-14T18:00 | 30.0d | 1154 FS 0.0d
188 | 1161 | COBERTURA VEGETAL | TRUE | 2.2.1.1.8 | 5 | 2027-01-15T09:00 | 2027-04-18T18:00 | 94.0d
189 | 1363 | APLICAÇÃO DE GRAMA | FALSE | 2.2.1.1.8.1 | 6 | 2027-01-15T09:00 | 2027-04-18T18:00 | 94.0d | 1145 FS 0.0d
190 | 1414 | Reforço | TRUE | 2.2.1.2 | 4 | 2028-01-05T09:00 | 2028-12-14T18:00 | 345.0d
191 | 1413 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | FALSE | 2.2.1.2.1 | 5 | 2028-01-05T09:00 | 2028-02-18T18:00 | 45.0d | 1124 SS 520.0d
192 | 1412 | CANTEIRO DE OBRAS | FALSE | 2.2.1.2.2 | 5 | 2028-01-20T09:00 | 2028-02-18T18:00 | 30.0d | 1413 SS 15.0d
193 | 1416 | SERVIÇOS PRELIMINARES | TRUE | 2.2.1.2.3 | 5 | 2028-02-19T09:00 | 2028-05-18T18:00 | 90.0d
194 | 1417 | SUPRESSÃO VEGETAL | FALSE | 2.2.1.2.3.1 | 6 | 2028-02-19T09:00 | 2028-05-18T18:00 | 90.0d | 1412 FS 0.0d
195 | 1415 | LIMPEZA DE TERRENO | FALSE | 2.2.1.2.3.2 | 6 | 2028-02-19T09:00 | 2028-05-18T18:00 | 90.0d | 1417 SS 0.0d
196 | 1163 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | TRUE | 2.2.1.2.4 | 5 | 2028-03-20T09:00 | 2028-11-14T18:00 | 240.0d
197 | 1164 | ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE SOLO OU ROCHA - TERRAPLENAGEM - TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO - SOLO MOLE | FALSE | 2.2.1.2.4.1 | 6 | 2028-03-20T09:00 | 2028-04-18T18:00 | 30.0d | 1417 SS 30.0d
198 | 1166 | REFORÇO E TRANSIÇÕES | TRUE | 2.2.1.2.4.2 | 6 | 2028-03-20T09:00 | 2028-11-14T18:00 | 240.0d
199 | 1167 | APLICAÇÃO DE AGREGADOS | FALSE | 2.2.1.2.4.2.1 | 7 | 2028-03-20T09:00 | 2028-11-14T18:00 | 240.0d | 1180 SS 30.0d
200 | 1364 | ATERRO COMPACTADO | FALSE | 2.2.1.2.4.2.2 | 7 | 2028-03-20T09:00 | 2028-11-14T18:00 | 240.0d | 1167 SS 0.0d
201 | 1173 | TALUDE DE REFORÇO OBREIRA DIREITA | TRUE | 2.2.1.2.4.3 | 6 | 2028-03-20T09:00 | 2028-11-14T18:00 | 240.0d
202 | 1174 | APLICAÇÃO DE AGREGADOS | FALSE | 2.2.1.2.4.3.1 | 7 | 2028-03-20T09:00 | 2028-11-14T18:00 | 240.0d | 1167 SS 0.0d
203 | 1407 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | FALSE | 2.2.1.2.5 | 5 | 2028-11-15T09:00 | 2028-12-14T18:00 | 30.0d | 1174 FS 0.0d
204 | 1408 | Desmobilização | TRUE | 3 | 1 | 2029-08-17T09:00 | 2029-09-15T18:00 | 30.0d
205 | 1409 | DESMOBILIZAÇÃO FINAL DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRAS | FALSE | 3.1 | 2 | 2029-08-17T09:00 | 2029-09-15T18:00 | 30.0d | 1406 SS 0.0d

## Uso_Mensal
Chave | UID tarefa | Pacote | Recurso | Unidade | Mês | Quantidade parcela | Valor parcela R$ | Linha modelo PQ
PQ-L0006-1.1.1 | 147 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2026-09 | 1 | 1540574.77 | 8
PQ-L0007-1.1.2 | 148 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | vb | 2028-02 | 1 | 385143.77 | 9
PQ-L0008-1.1.3 | 149 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | vb | 2026-09 | 1 | 1112637.29 | 10
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2026-10 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2026-11 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2026-12 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2027-01 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2027-02 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2027-03 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2027-04 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2027-05 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2027-06 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2027-07 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2027-08 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2027-09 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2027-10 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2027-11 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2027-12 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2028-01 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2028-02 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2028-03 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2028-04 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2028-05 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2028-06 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2028-07 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2028-08 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2028-09 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2028-10 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2028-11 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2028-12 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2029-01 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2029-02 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2029-03 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2029-04 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2029-05 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2029-06 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2029-07 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0011-2.1.1 | 152 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 2029-08 | 1.0286 | 149766.7577 | 13
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2026-10 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2026-11 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2026-12 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2027-01 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2027-02 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2027-03 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2027-04 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2027-05 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2027-06 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2027-07 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2027-08 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2027-09 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2027-10 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2027-11 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2027-12 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2028-01 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2028-02 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2028-03 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2028-04 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2028-05 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2028-06 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2028-07 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2028-08 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2028-09 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2028-10 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2028-11 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2028-12 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2029-01 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2029-02 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2029-03 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2029-04 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2029-05 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2029-06 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2029-07 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0016-3.1.1 | 157 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 2029-08 | 1.0286 | 267883.5909 | 18
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2026-10 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2026-11 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2026-12 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2027-01 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2027-02 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2027-03 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2027-04 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2027-05 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2027-06 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2027-07 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2027-08 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2027-09 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2027-10 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2027-11 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2027-12 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2028-01 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2028-02 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2028-03 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2028-04 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2028-05 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2028-06 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2028-07 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2028-08 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2028-09 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2028-10 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2028-11 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2028-12 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2029-01 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2029-02 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2029-03 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2029-04 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2029-05 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2029-06 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0021-4.1.1 | 162 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 2029-07 | 12.9412 | 16454.9647 | 23
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2026-10 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2026-11 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2026-12 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2027-01 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2027-02 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2027-03 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2027-04 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2027-05 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2027-06 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2027-07 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2027-08 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2027-09 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2027-10 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2027-11 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2027-12 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2028-01 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2028-02 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2028-03 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2028-04 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2028-05 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2028-06 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2028-07 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2028-08 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2028-09 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2028-10 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2028-11 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2028-12 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2029-01 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2029-02 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2029-03 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2029-04 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2029-05 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2029-06 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0022-4.1.2 | 163 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 2029-07 | 12.9412 | 15010.9882 | 24
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2026-10 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2026-11 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2026-12 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2027-01 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2027-02 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2027-03 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2027-04 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2027-05 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2027-06 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2027-07 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2027-08 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2027-09 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2027-10 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2027-11 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2027-12 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2028-01 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2028-02 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2028-03 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2028-04 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2028-05 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2028-06 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2028-07 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2028-08 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2028-09 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2028-10 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2028-11 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2028-12 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2029-01 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2029-02 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2029-03 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2029-04 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2029-05 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2029-06 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0023-4.1.3 | 164 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 2029-07 | 12.9412 | 6153.5294 | 25
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2026-10 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2026-11 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2026-12 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2027-01 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2027-02 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2027-03 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2027-04 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2027-05 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2027-06 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2027-07 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2027-08 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2027-09 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2027-10 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2027-11 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2027-12 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2028-01 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2028-02 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2028-03 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2028-04 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2028-05 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2028-06 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2028-07 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2028-08 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2028-09 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2028-10 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2028-11 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2028-12 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2029-01 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2029-02 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2029-03 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2029-04 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2029-05 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2029-06 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0024-4.1.4 | 165 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 2029-07 | 12.9412 | 6153.5294 | 26
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2026-10 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2026-11 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2026-12 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2027-01 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2027-02 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2027-03 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2027-04 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2027-05 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2027-06 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2027-07 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2027-08 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2027-09 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2027-10 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2027-11 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2027-12 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2028-01 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2028-02 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2028-03 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2028-04 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2028-05 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2028-06 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2028-07 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2028-08 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2028-09 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2028-10 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2028-11 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2028-12 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2029-01 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2029-02 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2029-03 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2029-04 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2029-05 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2029-06 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0025-4.1.5 | 166 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 2029-07 | 12.9412 | 10337.2824 | 27
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2026-10 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2026-11 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2026-12 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2027-01 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2027-02 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2027-03 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2027-04 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2027-05 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2027-06 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2027-07 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2027-08 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2027-09 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2027-10 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2027-11 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2027-12 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2028-01 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2028-02 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2028-03 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2028-04 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2028-05 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2028-06 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2028-07 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2028-08 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2028-09 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2028-10 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2028-11 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2028-12 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2029-01 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2029-02 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2029-03 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2029-04 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2029-05 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2029-06 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0026-4.1.6 | 167 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 2029-07 | 12.9412 | 10572.0353 | 28
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2026-10 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2026-11 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2026-12 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2027-01 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2027-02 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2027-03 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2027-04 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2027-05 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2027-06 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2027-07 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2027-08 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2027-09 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2027-10 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2027-11 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2027-12 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2028-01 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2028-02 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2028-03 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2028-04 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2028-05 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2028-06 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2028-07 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2028-08 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2028-09 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2028-10 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2028-11 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2028-12 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2029-01 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2029-02 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2029-03 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2029-04 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2029-05 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2029-06 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0027-4.1.7 | 168 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 2029-07 | 12.9412 | 10439.1294 | 29
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2026-10 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2026-11 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2026-12 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2027-01 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2027-02 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2027-03 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2027-04 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2027-05 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2027-06 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2027-07 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2027-08 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2027-09 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2027-10 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2027-11 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2027-12 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2028-01 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2028-02 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2028-03 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2028-04 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2028-05 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2028-06 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2028-07 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2028-08 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2028-09 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2028-10 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2028-11 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2028-12 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2029-01 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2029-02 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2029-03 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2029-04 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2029-05 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2029-06 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0028-4.1.8 | 169 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 2029-07 | 12.9412 | 8662.3059 | 30
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2026-10 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2026-11 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2026-12 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2027-01 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2027-02 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2027-03 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2027-04 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2027-05 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2027-06 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2027-07 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2027-08 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2027-09 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2027-10 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2027-11 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2027-12 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2028-01 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2028-02 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2028-03 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2028-04 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2028-05 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2028-06 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2028-07 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2028-08 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2028-09 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2028-10 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2028-11 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2028-12 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2029-01 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2029-02 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2029-03 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2029-04 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2029-05 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2029-06 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0029-4.1.9 | 170 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 2029-07 | 12.9412 | 9152.3882 | 31
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2026-10 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2026-11 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2026-12 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2027-01 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2027-02 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2027-03 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2027-04 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2027-05 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2027-06 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2027-07 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2027-08 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2027-09 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2027-10 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2027-11 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2027-12 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2028-01 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2028-02 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2028-03 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2028-04 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2028-05 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2028-06 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2028-07 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2028-08 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2028-09 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2028-10 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2028-11 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2028-12 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2029-01 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2029-02 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2029-03 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2029-04 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2029-05 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2029-06 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0031-4.2.1 | 172 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 2029-07 | 12.9412 | 1959.1647 | 33
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2026-10 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2026-11 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2026-12 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2027-01 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2027-02 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2027-03 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2027-04 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2027-05 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2027-06 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2027-07 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2027-08 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2027-09 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2027-10 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2027-11 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2027-12 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2028-01 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2028-02 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2028-03 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2028-04 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2028-05 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2028-06 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2028-07 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2028-08 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2028-09 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2028-10 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2028-11 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2028-12 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2029-01 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2029-02 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2029-03 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2029-04 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2029-05 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2029-06 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0032-4.2.2 | 173 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 2029-07 | 12.9412 | 1630.2 | 34
PQ-L0036-1.1.1 | 177 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 2026-08 | 0.25 | 369611.2875 | 38
PQ-L0036-1.1.1 | 177 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 2026-09 | 0.75 | 1108833.8625 | 38
PQ-L0037-1.1.2 | 178 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 2027-05 | 1 | 2359637.5 | 39
PQ-L0040-2.1.1 | 181 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2026-09 | 1 | 293621.54 | 42
PQ-L0043-3.1.1 | 184 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2026-10 | 1.5714 | 99057.3414 | 45
PQ-L0043-3.1.1 | 184 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2026-11 | 1.5714 | 99057.3414 | 45
PQ-L0043-3.1.1 | 184 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2026-12 | 1.5714 | 99057.3414 | 45
PQ-L0043-3.1.1 | 184 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2027-01 | 1.5714 | 99057.3414 | 45
PQ-L0043-3.1.1 | 184 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2027-02 | 1.5714 | 99057.3414 | 45
PQ-L0043-3.1.1 | 184 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2027-03 | 1.5714 | 99057.3414 | 45
PQ-L0043-3.1.1 | 184 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2027-04 | 1.5714 | 99057.3414 | 45
PQ-L0046-4.1.1 | 187 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 1000m | m² | 2028-03 | 34348.8981 | 1805378.0841 | 48
PQ-L0046-4.1.1 | 187 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 1000m | m² | 2028-04 | 34348.8981 | 1805378.0841 | 48
PQ-L0046-4.1.1 | 187 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 1000m | m² | 2028-05 | 34359.2038 | 1805919.7517 | 48
PQ-L0048-4.2.1 | 189 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m | m³ | 2028-03 | 2320.4679 | 75577.6405 | 50
PQ-L0048-4.2.1 | 189 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m | m³ | 2028-04 | 2320.4679 | 75577.6405 | 50
PQ-L0048-4.2.1 | 189 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m | m³ | 2028-05 | 2321.1641 | 75600.316 | 50
PQ-L0051-5.1.1 | 192 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³ | 2026-10 | 20683 | 413039.51 | 53
PQ-L0053-5.2.1 | 194 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em ADME - DMT até 1000m | m³ | 2026-10 | 4220 | 137614.2 | 55
PQ-L0058-5.4.2 | 199 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (material de baixa permeabilidade a ser disponibilizado pela Jaguar) | m³ | 2026-10 | 40276.6386 | 1543400.7912 | 60
PQ-L0058-5.4.2 | 199 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (material de baixa permeabilidade a ser disponibilizado pela Jaguar) | m³ | 2026-11 | 40276.6386 | 1543400.7912 | 60
PQ-L0058-5.4.2 | 199 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (material de baixa permeabilidade a ser disponibilizado pela Jaguar) | m³ | 2026-12 | 40288.7228 | 1543863.8577 | 60
PQ-L0059-5.4.3 | 200 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de solo para revestimento vegetal - DMT até 3000 m | m³ | 2027-02 | 20138.3193 | 852455.056 | 61
PQ-L0059-5.4.3 | 200 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de solo para revestimento vegetal - DMT até 3000 m | m³ | 2027-03 | 20138.3193 | 852455.056 | 61
PQ-L0059-5.4.3 | 200 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de solo para revestimento vegetal - DMT até 3000 m | m³ | 2027-04 | 20144.3614 | 852710.8181 | 61
PQ-L0061-5.1 | 202 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | und | 2026-10 | 3.333 | 433899.8723 | 63
PQ-L0061-5.1 | 202 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | und | 2026-11 | 3.333 | 433899.8723 | 63
PQ-L0061-5.1 | 202 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | und | 2026-12 | 3.334 | 434030.0553 | 63
PQ-L0062-5.2 | 203 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção do bombeamento dos lagos ( 3 linhas ) | und | 2026-10 | 0.9999 | 166093.799 | 64
PQ-L0062-5.2 | 203 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção do bombeamento dos lagos ( 3 linhas ) | und | 2026-11 | 0.9999 | 166093.799 | 64
PQ-L0062-5.2 | 203 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção do bombeamento dos lagos ( 3 linhas ) | und | 2026-12 | 1.0002 | 166143.6321 | 64
PQ-L0064-6.1 | 205 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Instalação de manta impermeável de 1,5 mm TEXTURIZADA EM AMBAS FACES | m² | 2027-01 | 56174.7486 | 737012.702 | 66
PQ-L0064-6.1 | 205 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Instalação de manta impermeável de 1,5 mm TEXTURIZADA EM AMBAS FACES | m² | 2027-02 | 56174.7486 | 737012.702 | 66
PQ-L0064-6.1 | 205 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Instalação de manta impermeável de 1,5 mm TEXTURIZADA EM AMBAS FACES | m² | 2027-03 | 56191.6027 | 737233.8279 | 66
PQ-L0067-7.1.1 | 208 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | m³ | 2027-01 | 4283.3583 | 76029.6096 | 69
PQ-L0067-7.1.1 | 208 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | m³ | 2027-02 | 4283.3583 | 76029.6096 | 69
PQ-L0067-7.1.1 | 208 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | m³ | 2027-03 | 4284.6434 | 76052.4208 | 69
PQ-L0069-7.2.1 | 210 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,10m (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | m³ | 2027-04 | 2030.5 | 941096.14 | 71
PQ-L0070-7.2.2 | 211 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,30m (Proteção à jusante do reservatório) | m³ | 2027-02 | 123.6 | 57286.128 | 72
PQ-L0070-7.2.2 | 211 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,30m (Proteção à jusante do reservatório) | m³ | 2027-03 | 123.6 | 57286.128 | 72
PQ-L0071-7.2.3 | 212 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | m³ | 2027-02 | 507.625 | 483462.05 | 73
PQ-L0071-7.2.3 | 212 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | m³ | 2027-03 | 507.625 | 483462.05 | 73
PQ-L0078-1.1.1 | 219 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 2028-01 | 0.25 | 366999.8 | 80
PQ-L0078-1.1.1 | 219 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 2028-02 | 0.75 | 1100999.4 | 80
PQ-L0079-1.1.2 | 220 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 2028-12 | 1 | 2321294.01 | 81
PQ-L0082-2.1.1 | 223 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2028-02 | 1 | 27828.7 | 84
PQ-L0088-4.1.1 | 229 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m | m³ | 2028-03 | 3027 | 268918.68 | 90
PQ-L0091-4.2.1.1 | 232 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | m³ | 2028-04 | 1761.305 | 1008065.3037 | 93
PQ-L0091-4.2.1.1 | 232 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | m³ | 2028-05 | 1761.305 | 1008065.3037 | 93
PQ-L0091-4.2.1.1 | 232 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | m³ | 2028-06 | 1761.305 | 1008065.3037 | 93
PQ-L0091-4.2.1.1 | 232 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | m³ | 2028-07 | 1761.305 | 1008065.3037 | 93
PQ-L0091-4.2.1.1 | 232 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | m³ | 2028-08 | 1761.305 | 1008065.3037 | 93
PQ-L0091-4.2.1.1 | 232 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | m³ | 2028-09 | 1761.305 | 1008065.3037 | 93
PQ-L0091-4.2.1.1 | 232 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | m³ | 2028-10 | 1761.305 | 1008065.3037 | 93
PQ-L0091-4.2.1.1 | 232 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | m³ | 2028-11 | 1761.305 | 1008065.3037 | 93
PQ-L0092-4.2.1.2 | 233 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | m³ | 2028-04 | 1953.5425 | 1048466.2597 | 94
PQ-L0092-4.2.1.2 | 233 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | m³ | 2028-05 | 1953.5425 | 1048466.2597 | 94
PQ-L0092-4.2.1.2 | 233 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | m³ | 2028-06 | 1953.5425 | 1048466.2597 | 94
PQ-L0092-4.2.1.2 | 233 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | m³ | 2028-07 | 1953.5425 | 1048466.2597 | 94
PQ-L0092-4.2.1.2 | 233 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | m³ | 2028-08 | 1953.5425 | 1048466.2597 | 94
PQ-L0092-4.2.1.2 | 233 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | m³ | 2028-09 | 1953.5425 | 1048466.2597 | 94
PQ-L0092-4.2.1.2 | 233 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | m³ | 2028-10 | 1953.5425 | 1048466.2597 | 94
PQ-L0092-4.2.1.2 | 233 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | m³ | 2028-11 | 1953.5425 | 1048466.2597 | 94
PQ-L0093-4.2.1.3 | 234 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | m³ | 2028-04 | 2002.455 | 1081005.3072 | 95
PQ-L0093-4.2.1.3 | 234 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | m³ | 2028-05 | 2002.455 | 1081005.3072 | 95
PQ-L0093-4.2.1.3 | 234 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | m³ | 2028-06 | 2002.455 | 1081005.3072 | 95
PQ-L0093-4.2.1.3 | 234 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | m³ | 2028-07 | 2002.455 | 1081005.3072 | 95
PQ-L0093-4.2.1.3 | 234 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | m³ | 2028-08 | 2002.455 | 1081005.3072 | 95
PQ-L0093-4.2.1.3 | 234 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | m³ | 2028-09 | 2002.455 | 1081005.3072 | 95
PQ-L0093-4.2.1.3 | 234 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | m³ | 2028-10 | 2002.455 | 1081005.3072 | 95
PQ-L0093-4.2.1.3 | 234 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | m³ | 2028-11 | 2002.455 | 1081005.3072 | 95
PQ-L0094-4.2.1.4 | 235 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | m³ | 2028-04 | 3750.375 | 286228.62 | 96
PQ-L0094-4.2.1.4 | 235 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | m³ | 2028-05 | 3750.375 | 286228.62 | 96
PQ-L0094-4.2.1.4 | 235 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | m³ | 2028-06 | 3750.375 | 286228.62 | 96
PQ-L0094-4.2.1.4 | 235 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | m³ | 2028-07 | 3750.375 | 286228.62 | 96
PQ-L0094-4.2.1.4 | 235 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | m³ | 2028-08 | 3750.375 | 286228.62 | 96
PQ-L0094-4.2.1.4 | 235 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | m³ | 2028-09 | 3750.375 | 286228.62 | 96
PQ-L0094-4.2.1.4 | 235 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | m³ | 2028-10 | 3750.375 | 286228.62 | 96
PQ-L0094-4.2.1.4 | 235 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | m³ | 2028-11 | 3750.375 | 286228.62 | 96
PQ-L0095-4.2.1.5 | 236 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | m³ | 2028-04 | 7224.375 | 375306.2812 | 97
PQ-L0095-4.2.1.5 | 236 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | m³ | 2028-05 | 7224.375 | 375306.2812 | 97
PQ-L0095-4.2.1.5 | 236 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | m³ | 2028-06 | 7224.375 | 375306.2812 | 97
PQ-L0095-4.2.1.5 | 236 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | m³ | 2028-07 | 7224.375 | 375306.2812 | 97
PQ-L0095-4.2.1.5 | 236 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | m³ | 2028-08 | 7224.375 | 375306.2812 | 97
PQ-L0095-4.2.1.5 | 236 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | m³ | 2028-09 | 7224.375 | 375306.2812 | 97
PQ-L0095-4.2.1.5 | 236 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | m³ | 2028-10 | 7224.375 | 375306.2812 | 97
PQ-L0095-4.2.1.5 | 236 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | m³ | 2028-11 | 7224.375 | 375306.2812 | 97
PQ-L0098-4.3.1.1 | 239 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | m³ | 2028-04 | 467.81 | 267746.3754 | 100
PQ-L0098-4.3.1.1 | 239 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | m³ | 2028-05 | 467.81 | 267746.3754 | 100
PQ-L0098-4.3.1.1 | 239 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | m³ | 2028-06 | 467.81 | 267746.3754 | 100
PQ-L0098-4.3.1.1 | 239 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | m³ | 2028-07 | 467.81 | 267746.3754 | 100
PQ-L0098-4.3.1.1 | 239 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | m³ | 2028-08 | 467.81 | 267746.3754 | 100
PQ-L0098-4.3.1.1 | 239 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | m³ | 2028-09 | 467.81 | 267746.3754 | 100
PQ-L0098-4.3.1.1 | 239 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | m³ | 2028-10 | 467.81 | 267746.3754 | 100
PQ-L0098-4.3.1.1 | 239 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | m³ | 2028-11 | 467.81 | 267746.3754 | 100
PQ-L0099-4.3.1.2 | 240 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | m³ | 2028-04 | 455.9925 | 244731.1748 | 101
PQ-L0099-4.3.1.2 | 240 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | m³ | 2028-05 | 455.9925 | 244731.1748 | 101
PQ-L0099-4.3.1.2 | 240 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | m³ | 2028-06 | 455.9925 | 244731.1748 | 101
PQ-L0099-4.3.1.2 | 240 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | m³ | 2028-07 | 455.9925 | 244731.1748 | 101
PQ-L0099-4.3.1.2 | 240 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | m³ | 2028-08 | 455.9925 | 244731.1748 | 101
PQ-L0099-4.3.1.2 | 240 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | m³ | 2028-09 | 455.9925 | 244731.1748 | 101
PQ-L0099-4.3.1.2 | 240 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | m³ | 2028-10 | 455.9925 | 244731.1748 | 101
PQ-L0099-4.3.1.2 | 240 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | m³ | 2028-11 | 455.9925 | 244731.1748 | 101
PQ-L0100-4.3.1.3 | 241 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | m³ | 2028-04 | 469.0325 | 253202.5048 | 102
PQ-L0100-4.3.1.3 | 241 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | m³ | 2028-05 | 469.0325 | 253202.5048 | 102
PQ-L0100-4.3.1.3 | 241 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | m³ | 2028-06 | 469.0325 | 253202.5048 | 102
PQ-L0100-4.3.1.3 | 241 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | m³ | 2028-07 | 469.0325 | 253202.5048 | 102
PQ-L0100-4.3.1.3 | 241 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | m³ | 2028-08 | 469.0325 | 253202.5048 | 102
PQ-L0100-4.3.1.3 | 241 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | m³ | 2028-09 | 469.0325 | 253202.5048 | 102
PQ-L0100-4.3.1.3 | 241 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | m³ | 2028-10 | 469.0325 | 253202.5048 | 102
PQ-L0100-4.3.1.3 | 241 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | m³ | 2028-11 | 469.0325 | 253202.5048 | 102
PQ-L0101-4.3.1.4 | 242 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | m³ | 2028-04 | 6778.375 | 352136.5812 | 103
PQ-L0101-4.3.1.4 | 242 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | m³ | 2028-05 | 6778.375 | 352136.5812 | 103
PQ-L0101-4.3.1.4 | 242 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | m³ | 2028-06 | 6778.375 | 352136.5812 | 103
PQ-L0101-4.3.1.4 | 242 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | m³ | 2028-07 | 6778.375 | 352136.5812 | 103
PQ-L0101-4.3.1.4 | 242 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | m³ | 2028-08 | 6778.375 | 352136.5812 | 103
PQ-L0101-4.3.1.4 | 242 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | m³ | 2028-09 | 6778.375 | 352136.5812 | 103
PQ-L0101-4.3.1.4 | 242 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | m³ | 2028-10 | 6778.375 | 352136.5812 | 103
PQ-L0101-4.3.1.4 | 242 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | m³ | 2028-11 | 6778.375 | 352136.5813 | 103
PQ-L0106-1.1.1.1 | 247 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 2026-08 | 0.25 | 151458.74 | 108
PQ-L0106-1.1.1.1 | 247 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 2026-09 | 0.75 | 454376.22 | 108
PQ-L0107-1.1.1.2 | 248 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 2028-01 | 1 | 687924.78 | 109
PQ-L0110-2.1.1 | 251 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2026-09 | 1 | 20914.61 | 112
PQ-L0113-1.3.1.1 | 254 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2026-10 | 2.4286 | 30521.8 | 115
PQ-L0113-1.3.1.1 | 254 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2026-11 | 2.4286 | 30521.8 | 115
PQ-L0113-1.3.1.1 | 254 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2026-12 | 2.4286 | 30521.8 | 115
PQ-L0113-1.3.1.1 | 254 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2027-01 | 2.4286 | 30521.8 | 115
PQ-L0113-1.3.1.1 | 254 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2027-02 | 2.4286 | 30521.8 | 115
PQ-L0113-1.3.1.1 | 254 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2027-03 | 2.4286 | 30521.8 | 115
PQ-L0113-1.3.1.1 | 254 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2027-04 | 2.4286 | 30521.8 | 115
PQ-L0116-1.4.1.1 | 257 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2026-09 | 94.964 | 291747.4512 | 118
PQ-L0116-1.4.1.1 | 257 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2026-10 | 94.964 | 291747.4512 | 118
PQ-L0116-1.4.1.1 | 257 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2026-11 | 94.964 | 291747.4512 | 118
PQ-L0116-1.4.1.1 | 257 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2026-12 | 94.964 | 291747.4512 | 118
PQ-L0116-1.4.1.1 | 257 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-03 | 63.3093 | 194498.3008 | 118
PQ-L0116-1.4.1.1 | 257 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-04 | 63.3093 | 194498.3008 | 118
PQ-L0116-1.4.1.1 | 257 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-05 | 63.3093 | 194498.3008 | 118
PQ-L0116-1.4.1.1 | 257 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-06 | 63.3093 | 194498.3008 | 118
PQ-L0116-1.4.1.1 | 257 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-07 | 63.3093 | 194498.3008 | 118
PQ-L0116-1.4.1.1 | 257 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-08 | 63.3093 | 194498.3008 | 118
PQ-L0116-1.4.1.1 | 257 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-09 | 63.3093 | 194498.3008 | 118
PQ-L0116-1.4.1.1 | 257 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-10 | 63.3093 | 194498.3008 | 118
PQ-L0116-1.4.1.1 | 257 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-11 | 63.3093 | 194498.3008 | 118
PQ-L0117-1.4.1.2 | 258 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2026-09 | 80.4 | 247004.076 | 119
PQ-L0117-1.4.1.2 | 258 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2026-10 | 80.4 | 247004.076 | 119
PQ-L0117-1.4.1.2 | 258 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2026-11 | 80.4 | 247004.076 | 119
PQ-L0117-1.4.1.2 | 258 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2026-12 | 80.4 | 247004.076 | 119
PQ-L0117-1.4.1.2 | 258 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-03 | 53.6 | 164669.384 | 119
PQ-L0117-1.4.1.2 | 258 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-04 | 53.6 | 164669.384 | 119
PQ-L0117-1.4.1.2 | 258 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-05 | 53.6 | 164669.384 | 119
PQ-L0117-1.4.1.2 | 258 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-06 | 53.6 | 164669.384 | 119
PQ-L0117-1.4.1.2 | 258 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-07 | 53.6 | 164669.384 | 119
PQ-L0117-1.4.1.2 | 258 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-08 | 53.6 | 164669.384 | 119
PQ-L0117-1.4.1.2 | 258 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-09 | 53.6 | 164669.384 | 119
PQ-L0117-1.4.1.2 | 258 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-10 | 53.6 | 164669.384 | 119
PQ-L0117-1.4.1.2 | 258 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-11 | 53.6 | 164669.384 | 119
PQ-L0120-1.5.1.1 | 261 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | m² | 2026-10 | 6545.561 | 85877.7603 | 122
PQ-L0120-1.5.1.1 | 261 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | m² | 2026-11 | 6545.561 | 85877.7603 | 122
PQ-L0122-1.5.2.1 | 263 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento de Cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | kg | 2026-10 | 8 | 0 | 124
PQ-L0122-1.5.2.1 | 263 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento de Cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | kg | 2026-11 | 8 | 0 | 124
PQ-L0125-1.6.1.1 | 266 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | m² | 2026-10 | 6605.0661 | 26156.0618 | 127
PQ-L0125-1.6.1.1 | 266 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | m² | 2026-11 | 6605.0661 | 26156.0618 | 127
PQ-L0128-1.7.1.1 | 269 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo - DMT 5,5 km | m³ | 2026-12 | 3240.185 | 158380.2428 | 130
PQ-L0128-1.7.1.1 | 269 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo - DMT 5,5 km | m³ | 2027-01 | 3240.185 | 158380.2428 | 130
PQ-L0129-1.7.1.2 | 270 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | m³ | 2026-12 | 3240.185 | 39400.6496 | 131
PQ-L0129-1.7.1.2 | 270 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | m³ | 2027-01 | 3240.185 | 39400.6496 | 131
PQ-L0133-1.8.1.1 | 274 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | m² | 2026-12 | 5400.305 | 190090.736 | 135
PQ-L0133-1.8.1.1 | 274 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | m² | 2027-01 | 5400.305 | 190090.736 | 135
PQ-L0134-1.8.1.2 | 275 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento de Calcário e fertilizante NPK 04-14-08 (500 a 700 kg/ha), composto orgânico (1600 a 1800 kg/ha) | ton | 2026-12 | 0.45 | 2496.5055 | 136
PQ-L0134-1.8.1.2 | 275 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento de Calcário e fertilizante NPK 04-14-08 (500 a 700 kg/ha), composto orgânico (1600 a 1800 kg/ha) | ton | 2027-01 | 0.45 | 2496.5055 | 136
PQ-L0135-1.8.1.3 | 276 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de aplicação de corretivos de acidez do solo | m² | 2026-12 | 5400.305 | 6804.3843 | 137
PQ-L0135-1.8.1.3 | 276 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de aplicação de corretivos de acidez do solo | m² | 2027-01 | 5400.305 | 6804.3843 | 137
PQ-L0149-2.4.1.1 | 290 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-03 | 83.3278 | 255998.7656 | 151
PQ-L0149-2.4.1.1 | 290 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-04 | 83.3278 | 255998.7656 | 151
PQ-L0149-2.4.1.1 | 290 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-05 | 83.3278 | 255998.7656 | 151
PQ-L0149-2.4.1.1 | 290 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-06 | 83.3278 | 255998.7656 | 151
PQ-L0149-2.4.1.1 | 290 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-07 | 83.3278 | 255998.7656 | 151
PQ-L0149-2.4.1.1 | 290 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-08 | 83.3278 | 255998.7656 | 151
PQ-L0149-2.4.1.1 | 290 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-09 | 83.3278 | 255998.7656 | 151
PQ-L0149-2.4.1.1 | 290 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-10 | 83.3278 | 255998.7656 | 151
PQ-L0149-2.4.1.1 | 290 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-11 | 83.3278 | 255998.7656 | 151
PQ-L0150-2.4.1.2 | 291 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-03 | 34.7778 | 106843.9411 | 152
PQ-L0150-2.4.1.2 | 291 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-04 | 34.7778 | 106843.9411 | 152
PQ-L0150-2.4.1.2 | 291 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-05 | 34.7778 | 106843.9411 | 152
PQ-L0150-2.4.1.2 | 291 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-06 | 34.7778 | 106843.9411 | 152
PQ-L0150-2.4.1.2 | 291 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-07 | 34.7778 | 106843.9411 | 152
PQ-L0150-2.4.1.2 | 291 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-08 | 34.7778 | 106843.9411 | 152
PQ-L0150-2.4.1.2 | 291 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-09 | 34.7778 | 106843.9411 | 152
PQ-L0150-2.4.1.2 | 291 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-10 | 34.7778 | 106843.9411 | 152
PQ-L0150-2.4.1.2 | 291 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-11 | 34.7778 | 106843.9411 | 152
PQ-L0153-2.5.1.1 | 294 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | m² | 2027-05 | 5621.0055 | 73747.5922 | 155
PQ-L0153-2.5.1.1 | 294 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | m² | 2027-06 | 5621.0055 | 73747.5922 | 155
PQ-L0155-2.5.2.1 | 296 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | kg | 2027-05 | 5 | 0 | 157
PQ-L0155-2.5.2.1 | 296 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | kg | 2027-06 | 5 | 0 | 157
PQ-L0158-2.6.1.1 | 299 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | m² | 2027-05 | 5672.1056 | 111740.4793 | 160
PQ-L0158-2.6.1.1 | 299 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | m² | 2027-06 | 5672.1056 | 111740.4793 | 160
PQ-L0161-2.7.1.1 | 302 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo | m³ | 2027-06 | 2340.072 | 114382.7194 | 163
PQ-L0161-2.7.1.1 | 302 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo | m³ | 2027-07 | 2340.072 | 114382.7194 | 163
PQ-L0161-2.7.1.1 | 302 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo | m³ | 2027-08 | 1170.036 | 57191.3597 | 163
PQ-L0162-2.7.1.2 | 303 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | m³ | 2027-06 | 2340.072 | 28455.2755 | 164
PQ-L0162-2.7.1.2 | 303 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | m³ | 2027-07 | 2340.072 | 28455.2755 | 164
PQ-L0162-2.7.1.2 | 303 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | m³ | 2027-08 | 1170.036 | 14227.6378 | 164
PQ-L0166-2.8.1.1 | 307 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | m² | 2027-06 | 3900.12 | 137284.224 | 168
PQ-L0166-2.8.1.1 | 307 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | m² | 2027-07 | 3900.12 | 137284.224 | 168
PQ-L0166-2.8.1.1 | 307 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | m² | 2027-08 | 1950.06 | 68642.112 | 168
PQ-L0167-2.8.1.2 | 308 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Calcário | ton | 2027-06 | 0.28 | 1553.3812 | 169
PQ-L0167-2.8.1.2 | 308 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Calcário | ton | 2027-07 | 0.28 | 1553.3812 | 169
PQ-L0167-2.8.1.2 | 308 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Calcário | ton | 2027-08 | 0.14 | 776.6906 | 169
PQ-L0168-2.8.1.3 | 309 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | m² | 2027-06 | 3900.12 | 4914.1512 | 170
PQ-L0168-2.8.1.3 | 309 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | m² | 2027-07 | 3900.12 | 4914.1512 | 170
PQ-L0168-2.8.1.3 | 309 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | m² | 2027-08 | 1950.06 | 2457.0756 | 170
PQ-L0183-3.4.1.1 | 324 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-03 | 4.9111 | 15087.8664 | 185
PQ-L0183-3.4.1.1 | 324 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-04 | 4.9111 | 15087.8664 | 185
PQ-L0183-3.4.1.1 | 324 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-05 | 4.9111 | 15087.8664 | 185
PQ-L0183-3.4.1.1 | 324 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-06 | 4.9111 | 15087.8664 | 185
PQ-L0183-3.4.1.1 | 324 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-07 | 4.9111 | 15087.8664 | 185
PQ-L0183-3.4.1.1 | 324 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-08 | 4.9111 | 15087.8664 | 185
PQ-L0183-3.4.1.1 | 324 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-09 | 4.9111 | 15087.8664 | 185
PQ-L0183-3.4.1.1 | 324 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-10 | 4.9111 | 15087.8664 | 185
PQ-L0183-3.4.1.1 | 324 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-11 | 4.9111 | 15087.8664 | 185
PQ-L0184-3.4.1.2 | 325 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-03 | 7.3778 | 22665.9351 | 186
PQ-L0184-3.4.1.2 | 325 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-04 | 7.3778 | 22665.9351 | 186
PQ-L0184-3.4.1.2 | 325 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-05 | 7.3778 | 22665.9351 | 186
PQ-L0184-3.4.1.2 | 325 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-06 | 7.3778 | 22665.9351 | 186
PQ-L0184-3.4.1.2 | 325 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-07 | 7.3778 | 22665.9351 | 186
PQ-L0184-3.4.1.2 | 325 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-08 | 7.3778 | 22665.9351 | 186
PQ-L0184-3.4.1.2 | 325 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-09 | 7.3778 | 22665.9351 | 186
PQ-L0184-3.4.1.2 | 325 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-10 | 7.3778 | 22665.9351 | 186
PQ-L0184-3.4.1.2 | 325 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 2027-11 | 7.3778 | 22665.9351 | 186
PQ-L0187-3.5.1.1 | 328 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | m³ | 2027-08 | 640 | 334572.8 | 189
PQ-L0187-3.5.1.1 | 328 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | m³ | 2027-09 | 640 | 334572.8 | 189
PQ-L0190-3.6.1.1 | 331 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Instalação de Geodrenos Verticais - Núcleo em PEAD/Filtro Não Tecido de Polipropileno (comprimento total) | m | 2027-08 | 1026.75 | 193265.1525 | 192
PQ-L0190-3.6.1.1 | 331 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Instalação de Geodrenos Verticais - Núcleo em PEAD/Filtro Não Tecido de Polipropileno (comprimento total) | m | 2027-09 | 1026.75 | 193265.1525 | 192
PQ-L0193-3.7.1.1 | 334 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | m² | 2027-09 | 4564.6949 | 89924.4895 | 195
PQ-L0196-3.8.1.1 | 337 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | m² | 2027-10 | 4692.677 | 92445.7369 | 198
PQ-L0199-3.9.1.1 | 340 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | m² | 2027-09 | 3789.5067 | 15006.4465 | 201
PQ-L0199-3.9.1.1 | 340 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | m² | 2027-10 | 3789.5067 | 15006.4465 | 201
PQ-L0202-3.10.1.1 | 343 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | m² | 2027-09 | 3755.367 | 49270.415 | 204
PQ-L0202-3.10.1.1 | 343 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | m² | 2027-10 | 3755.367 | 49270.415 | 204
PQ-L0204-3.10.1.2 | 345 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | kg | 2027-09 | 4 | 0 | 206
PQ-L0204-3.10.1.2 | 345 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | kg | 2027-10 | 4 | 0 | 206
PQ-L0207-3.11.1.1 | 348 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo | m³ | 2027-11 | 2234.625 | 109228.47 | 209
PQ-L0207-3.11.1.1 | 348 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo | m³ | 2027-12 | 2234.625 | 109228.47 | 209
PQ-L0208-3.11.1.2 | 349 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | m³ | 2027-11 | 2234.625 | 27173.04 | 210
PQ-L0208-3.11.1.2 | 349 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | m³ | 2027-12 | 2234.625 | 27173.04 | 210
PQ-L0212-3.12.1.1 | 353 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | m² | 2027-11 | 3724.375 | 131098 | 214
PQ-L0212-3.12.1.1 | 353 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | m² | 2027-12 | 3724.375 | 131098 | 214
PQ-L0213-3.12.1.2 | 354 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e aplicação de Calcário | ton | 2027-11 | 0.35 | 1941.7265 | 215
PQ-L0213-3.12.1.2 | 354 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e aplicação de Calcário | ton | 2027-12 | 0.35 | 1941.7265 | 215
PQ-L0214-3.12.1.3 | 355 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | m² | 2027-11 | 3724.375 | 4692.7125 | 216
PQ-L0214-3.12.1.3 | 355 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | m² | 2027-12 | 3724.375 | 4692.7125 | 216
PQ-L0217-3.13.1.1 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | unid | 2026-10 | 0.26667 | 69742.5173 | 219
PQ-L0217-3.13.1.1 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | unid | 2026-11 | 0.26667 | 69742.5173 | 219
PQ-L0217-3.13.1.1 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | unid | 2026-12 | 0.26667 | 69742.5173 | 219
PQ-L0217-3.13.1.1 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | unid | 2027-01 | 0.26667 | 69742.5173 | 219
PQ-L0217-3.13.1.1 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | unid | 2027-02 | 0.26667 | 69742.5173 | 219
PQ-L0217-3.13.1.1 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | unid | 2027-03 | 0.26667 | 69742.5173 | 219
PQ-L0217-3.13.1.1 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | unid | 2027-04 | 0.26667 | 69742.5173 | 219
PQ-L0217-3.13.1.1 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | unid | 2027-05 | 0.26667 | 69742.5173 | 219
PQ-L0217-3.13.1.1 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | unid | 2027-06 | 0.26667 | 69742.5173 | 219
PQ-L0217-3.13.1.1 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | unid | 2027-07 | 0.26667 | 69742.5173 | 219
PQ-L0217-3.13.1.1 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | unid | 2027-08 | 0.26667 | 69742.5173 | 219
PQ-L0217-3.13.1.1 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | unid | 2027-09 | 0.26667 | 69742.5173 | 219
PQ-L0217-3.13.1.1 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | unid | 2027-10 | 0.26667 | 69742.5173 | 219
PQ-L0217-3.13.1.1 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | unid | 2027-11 | 0.26667 | 69742.5173 | 219
PQ-L0217-3.13.1.1 | 358 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | unid | 2027-12 | 0.26667 | 69742.5173 | 219
PQ-L0218-3.13.1.2 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | m | 2026-10 | 1.3333 | 2132.68 | 220
PQ-L0218-3.13.1.2 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | m | 2026-11 | 1.3333 | 2132.68 | 220
PQ-L0218-3.13.1.2 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | m | 2026-12 | 1.3333 | 2132.68 | 220
PQ-L0218-3.13.1.2 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | m | 2027-01 | 1.3333 | 2132.68 | 220
PQ-L0218-3.13.1.2 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | m | 2027-02 | 1.3333 | 2132.68 | 220
PQ-L0218-3.13.1.2 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | m | 2027-03 | 1.3333 | 2132.68 | 220
PQ-L0218-3.13.1.2 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | m | 2027-04 | 1.3333 | 2132.68 | 220
PQ-L0218-3.13.1.2 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | m | 2027-05 | 1.3333 | 2132.68 | 220
PQ-L0218-3.13.1.2 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | m | 2027-06 | 1.3333 | 2132.68 | 220
PQ-L0218-3.13.1.2 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | m | 2027-07 | 1.3333 | 2132.68 | 220
PQ-L0218-3.13.1.2 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | m | 2027-08 | 1.3333 | 2132.68 | 220
PQ-L0218-3.13.1.2 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | m | 2027-09 | 1.3333 | 2132.68 | 220
PQ-L0218-3.13.1.2 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | m | 2027-10 | 1.3333 | 2132.68 | 220
PQ-L0218-3.13.1.2 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | m | 2027-11 | 1.3333 | 2132.68 | 220
PQ-L0218-3.13.1.2 | 359 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | m | 2027-12 | 1.3333 | 2132.68 | 220
PQ-L0222-1.1.1 | 363 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 2028-01 | 0.25 | 178971.685 | 224
PQ-L0222-1.1.1 | 363 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 2028-02 | 0.75 | 536915.055 | 224
PQ-L0223-1.1.2 | 364 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 2028-12 | 1 | 734560.22 | 225
PQ-L0226-2.2 | 367 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2028-02 | 1 | 147057.62 | 228
PQ-L0229-3.1.1 | 370 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2028-03 | 1 | 54957.19 | 231
PQ-L0229-3.1.1 | 370 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2028-04 | 1 | 54957.19 | 231
PQ-L0229-3.1.1 | 370 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2028-05 | 1 | 54957.19 | 231
PQ-L0229-3.1.1 | 370 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2028-06 | 1 | 54957.19 | 231
PQ-L0229-3.1.1 | 370 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2028-07 | 1 | 54957.19 | 231
PQ-L0229-3.1.1 | 370 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2028-08 | 1 | 54957.19 | 231
PQ-L0229-3.1.1 | 370 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2028-09 | 1 | 54957.19 | 231
PQ-L0229-3.1.1 | 370 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2028-10 | 1 | 54957.19 | 231
PQ-L0229-3.1.1 | 370 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2028-11 | 1 | 54957.19 | 231
PQ-L0232-3.1.1 | 373 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | m² | 2028-03 | 9423.9395 | 519636.024 | 234
PQ-L0235-4.1.1 | 376 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | m³ | 2028-07 | 6458.075 | 164422.5895 | 237
PQ-L0235-4.1.1 | 376 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | m³ | 2028-08 | 19374.225 | 493267.7685 | 237
PQ-L0235-4.1.1 | 376 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | m³ | 2028-09 | 19374.225 | 493267.7685 | 237
PQ-L0235-4.1.1 | 376 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | m³ | 2028-10 | 19374.225 | 493267.7685 | 237
PQ-L0238-5.1.1 | 379 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Areia | m³ | 2028-05 | 94.2 | 53914.428 | 240
PQ-L0238-5.1.1 | 379 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Areia | m³ | 2028-06 | 94.2 | 53914.428 | 240
PQ-L0239-5.1.2 | 380 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 0 | m³ | 2028-05 | 77.4 | 41540.58 | 241
PQ-L0239-5.1.2 | 380 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 0 | m³ | 2028-06 | 77.4 | 41540.58 | 241
PQ-L0240-5.1.3 | 381 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 3 | m³ | 2028-05 | 99.6 | 53768.064 | 242
PQ-L0240-5.1.3 | 381 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 3 | m³ | 2028-06 | 99.6 | 53768.064 | 242
PQ-L0241-5.1.4 | 382 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | m³ | 2028-05 | 39.6 | 18353.808 | 243
PQ-L0241-5.1.4 | 382 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | m³ | 2028-06 | 39.6 | 18353.808 | 243
PQ-L0244-5.2.1.1 | 385 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg | 2028-04 | 1352.988 | 33743.5207 | 246
PQ-L0244-5.2.1.1 | 385 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg | 2028-05 | 1352.988 | 33743.5207 | 246
PQ-L0244-5.2.1.1 | 385 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg | 2028-06 | 1352.988 | 33743.5207 | 246
PQ-L0244-5.2.1.1 | 385 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg | 2028-07 | 1352.988 | 33743.5207 | 246
PQ-L0244-5.2.1.1 | 385 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg | 2028-08 | 1352.988 | 33743.5207 | 246
PQ-L0245-5.2.1.2 | 386 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2028-04 | 1893.867 | 47233.043 | 247
PQ-L0245-5.2.1.2 | 386 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2028-05 | 1893.867 | 47233.043 | 247
PQ-L0245-5.2.1.2 | 386 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2028-06 | 1893.867 | 47233.043 | 247
PQ-L0245-5.2.1.2 | 386 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2028-07 | 1893.867 | 47233.043 | 247
PQ-L0245-5.2.1.2 | 386 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2028-08 | 1893.867 | 47233.043 | 247
PQ-L0246-5.2.1.3 | 387 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2028-04 | 3413.4908 | 85132.4606 | 248
PQ-L0246-5.2.1.3 | 387 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2028-05 | 3413.4908 | 85132.4606 | 248
PQ-L0246-5.2.1.3 | 387 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2028-06 | 3413.4908 | 85132.4606 | 248
PQ-L0246-5.2.1.3 | 387 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2028-07 | 3413.4908 | 85132.4606 | 248
PQ-L0246-5.2.1.3 | 387 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2028-08 | 3413.4908 | 85132.4606 | 248
PQ-L0247-5.2.1.4 | 388 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 2028-04 | 7.86 | 14430.4098 | 249
PQ-L0247-5.2.1.4 | 388 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 2028-05 | 7.86 | 14430.4098 | 249
PQ-L0247-5.2.1.4 | 388 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 2028-06 | 7.86 | 14430.4098 | 249
PQ-L0247-5.2.1.4 | 388 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 2028-07 | 7.86 | 14430.4098 | 249
PQ-L0247-5.2.1.4 | 388 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 2028-08 | 7.86 | 14430.4098 | 249
PQ-L0248-5.2.1.5 | 389 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | m³ | 2028-04 | 72.38 | 142493.0584 | 250
PQ-L0248-5.2.1.5 | 389 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | m³ | 2028-05 | 72.38 | 142493.0584 | 250
PQ-L0248-5.2.1.5 | 389 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | m³ | 2028-06 | 72.38 | 142493.0584 | 250
PQ-L0248-5.2.1.5 | 389 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | m³ | 2028-07 | 72.38 | 142493.0584 | 250
PQ-L0248-5.2.1.5 | 389 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | m³ | 2028-08 | 72.38 | 142493.0584 | 250
PQ-L0249-5.2.1.6 | 390 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | m² | 2028-04 | 473.4 | 203793.966 | 251
PQ-L0249-5.2.1.6 | 390 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | m² | 2028-05 | 473.4 | 203793.966 | 251
PQ-L0249-5.2.1.6 | 390 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | m² | 2028-06 | 473.4 | 203793.966 | 251
PQ-L0249-5.2.1.6 | 390 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | m² | 2028-07 | 473.4 | 203793.966 | 251
PQ-L0249-5.2.1.6 | 390 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | m² | 2028-08 | 473.4 | 203793.966 | 251
PQ-L0250-5.2.1.7 | 391 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Junta Jeene (m) | m | 2028-04 | 22.4 | 10468.864 | 252
PQ-L0250-5.2.1.7 | 391 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Junta Jeene (m) | m | 2028-05 | 22.4 | 10468.864 | 252
PQ-L0250-5.2.1.7 | 391 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Junta Jeene (m) | m | 2028-06 | 22.4 | 10468.864 | 252
PQ-L0250-5.2.1.7 | 391 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Junta Jeene (m) | m | 2028-07 | 22.4 | 10468.864 | 252
PQ-L0250-5.2.1.7 | 391 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Junta Jeene (m) | m | 2028-08 | 22.4 | 10468.864 | 252
PQ-L0252-5.3.1 | 393 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | m³ | 2028-04 | 1.6 | 1523.84 | 254
PQ-L0252-5.3.1 | 393 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | m³ | 2028-05 | 1.6 | 1523.84 | 254
PQ-L0252-5.3.1 | 393 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | m³ | 2028-06 | 1.6 | 1523.84 | 254
PQ-L0252-5.3.1 | 393 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | m³ | 2028-07 | 1.6 | 1523.84 | 254
PQ-L0252-5.3.1 | 393 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | m³ | 2028-08 | 1.6 | 1523.84 | 254
PQ-L0254-5.4.1 | 395 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Escavação, carga e transporte DMT até 10 Km | m³ | 2028-03 | 11760.33 | 953645.1597 | 256
PQ-L0254-5.4.1 | 395 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Escavação, carga e transporte DMT até 10 Km | m³ | 2028-04 | 11760.33 | 953645.1597 | 256
PQ-L0255-5.4.2 | 396 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | m² | 2028-03 | 318.525 | 4179.048 | 257
PQ-L0255-5.4.2 | 396 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | m² | 2028-04 | 743.225 | 9751.112 | 257
PQ-L0255-5.4.2 | 396 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | m² | 2028-05 | 743.225 | 9751.112 | 257
PQ-L0255-5.4.2 | 396 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | m² | 2028-06 | 318.525 | 4179.048 | 257
PQ-L0256-5.4.3 | 397 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | m² | 2028-03 | 318.525 | 102803.9438 | 258
PQ-L0256-5.4.3 | 397 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | m² | 2028-04 | 743.225 | 239875.8687 | 258
PQ-L0256-5.4.3 | 397 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | m² | 2028-05 | 743.225 | 239875.8687 | 258
PQ-L0256-5.4.3 | 397 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | m² | 2028-06 | 318.525 | 102803.9438 | 258
PQ-L0257-5.4.4 | 398 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | m² | 2028-03 | 637.05 | 12549.885 | 259
PQ-L0257-5.4.4 | 398 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | m² | 2028-04 | 1486.45 | 29283.065 | 259
PQ-L0257-5.4.4 | 398 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | m² | 2028-05 | 1486.45 | 29283.065 | 259
PQ-L0257-5.4.4 | 398 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | m² | 2028-06 | 637.05 | 12549.885 | 259
PQ-L0258-5.4.5 | 399 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | m² | 2028-03 | 318.525 | 21041.7615 | 260
PQ-L0258-5.4.5 | 399 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | m² | 2028-04 | 743.225 | 49097.4435 | 260
PQ-L0258-5.4.5 | 399 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | m² | 2028-05 | 743.225 | 49097.4435 | 260
PQ-L0258-5.4.5 | 399 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | m² | 2028-06 | 318.525 | 21041.7615 | 260
PQ-L0261-6.1.1 | 402 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Cobertura com Solo Orgânico (espessura de 0,10 m) (3) | m³ | 2028-11 | 680.4 | 8273.664 | 263
PQ-L0262-6.1.2 | 403 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomanta MacMat R (2) | m² | 2028-11 | 7087.5 | 1593482.625 | 264
PQ-L0263-6.1.3 | 404 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Argila compactada (espessura de 0,30m) (3) | m³ | 2028-11 | 2041.2 | 29903.58 | 265
PQ-L0267-1.1.1 | 408 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 2028-01 | 0.25 | 178251.7725 | 269
PQ-L0267-1.1.1 | 408 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 2028-02 | 0.75 | 534755.3175 | 269
PQ-L0268-1.1.2 | 409 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 2028-12 | 1 | 722792.19 | 270
PQ-L0271-2.1.1 | 412 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2028-02 | 1 | 20914.61 | 273
PQ-L0274-3.1.1 | 415 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2028-03 | 1 | 12567.8 | 276
PQ-L0274-3.1.1 | 415 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2028-04 | 1 | 12567.8 | 276
PQ-L0274-3.1.1 | 415 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2028-05 | 1 | 12567.8 | 276
PQ-L0274-3.1.1 | 415 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2028-06 | 1 | 12567.8 | 276
PQ-L0274-3.1.1 | 415 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2028-07 | 1 | 12567.8 | 276
PQ-L0274-3.1.1 | 415 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2028-08 | 1 | 12567.8 | 276
PQ-L0274-3.1.1 | 415 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2028-09 | 1 | 12567.8 | 276
PQ-L0274-3.1.1 | 415 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2028-10 | 1 | 12567.8 | 276
PQ-L0274-3.1.1 | 415 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2028-11 | 1 | 12567.8 | 276
PQ-L0277-4.1.1 | 418 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | m² | 2028-03 | 36912.8955 | 2035377.0579 | 279
PQ-L0277-4.1.1 | 418 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | m² | 2028-04 | 12304.2985 | 678459.0193 | 279
PQ-L0280-5.1.1 | 421 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação e tratamento da fundação - Remoção do Coluvio - Escavação e transporte considerando espessura de 10,00 m - DMT até 0,6 Km - cava do Louro (1) | m³ | 2028-06 | 8228.2673 | 254418.0234 | 282
PQ-L0280-5.1.1 | 421 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação e tratamento da fundação - Remoção do Coluvio - Escavação e transporte considerando espessura de 10,00 m - DMT até 0,6 Km - cava do Louro (1) | m³ | 2028-07 | 19199.2902 | 593642.0545 | 282
PQ-L0280-5.1.1 | 421 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação e tratamento da fundação - Remoção do Coluvio - Escavação e transporte considerando espessura de 10,00 m - DMT até 0,6 Km - cava do Louro (1) | m³ | 2028-08 | 19199.2902 | 593642.0545 | 282
PQ-L0280-5.1.1 | 421 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação e tratamento da fundação - Remoção do Coluvio - Escavação e transporte considerando espessura de 10,00 m - DMT até 0,6 Km - cava do Louro (1) | m³ | 2028-09 | 8228.2672 | 254418.0234 | 282
PQ-L0282-6.1 | 423 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | m³ | 2028-09 | 7135.2408 | 104531.2777 | 284
PQ-L0282-6.1 | 423 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | m³ | 2028-10 | 14270.4816 | 209062.5554 | 284
PQ-L0282-6.1 | 423 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | m³ | 2028-11 | 14270.4816 | 209062.5554 | 284
PQ-L0283-6.2 | 424 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | m² | 2028-09 | 1788.75 | 23468.4 | 285
PQ-L0283-6.2 | 424 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | m² | 2028-10 | 3577.5 | 46936.8 | 285
PQ-L0283-6.2 | 424 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | m² | 2028-11 | 3577.5 | 46936.8 | 285
PQ-L0285-7.1 | 426 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita (3) | m³ | 2028-04 | 11.43 | 6170.3712 | 287
PQ-L0285-7.1 | 426 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita (3) | m³ | 2028-05 | 11.43 | 6170.3712 | 287
PQ-L0286-7.2 | 427 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | m | 2028-04 | 63.5 | 5589.905 | 288
PQ-L0286-7.2 | 427 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | m | 2028-05 | 63.5 | 5589.905 | 288
PQ-L0287-7.3 | 428 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | m² | 2028-04 | 121.92 | 2401.824 | 289
PQ-L0287-7.3 | 428 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | m² | 2028-05 | 121.92 | 2401.824 | 289
PQ-L0291-8.1.1 | 432 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Areia | m³ | 2028-08 | 159.6 | 91345.464 | 293
PQ-L0291-8.1.1 | 432 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Areia | m³ | 2028-09 | 159.6 | 91345.464 | 293
PQ-L0292-8.1.2 | 433 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 0 | m³ | 2028-08 | 130.8 | 70200.36 | 294
PQ-L0292-8.1.2 | 433 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 0 | m³ | 2028-09 | 130.8 | 70200.36 | 294
PQ-L0293-8.1.3 | 434 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 3 | m³ | 2028-08 | 168.6 | 91017.024 | 295
PQ-L0293-8.1.3 | 434 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 3 | m³ | 2028-09 | 168.6 | 91017.024 | 295
PQ-L0294-8.1.4 | 435 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | m³ | 2028-08 | 66.6 | 30867.768 | 296
PQ-L0294-8.1.4 | 435 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | m³ | 2028-09 | 66.6 | 30867.768 | 296
PQ-L0297-8.2.1.1 | 438 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | (kg) | 2028-06 | 1889.538 | 47125.0777 | 299
PQ-L0297-8.2.1.1 | 438 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | (kg) | 2028-07 | 4408.922 | 109958.5147 | 299
PQ-L0297-8.2.1.1 | 438 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | (kg) | 2028-08 | 4408.922 | 109958.5147 | 299
PQ-L0297-8.2.1.1 | 438 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | (kg) | 2028-09 | 1889.538 | 47125.0777 | 299
PQ-L0298-8.2.1.2 | 439 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | (kg) | 2028-06 | 3957.426 | 98698.2044 | 300
PQ-L0298-8.2.1.2 | 439 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | (kg) | 2028-07 | 9233.994 | 230295.8104 | 300
PQ-L0298-8.2.1.2 | 439 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | (kg) | 2028-08 | 9233.994 | 230295.8104 | 300
PQ-L0298-8.2.1.2 | 439 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | (kg) | 2028-09 | 3957.426 | 98698.2044 | 300
PQ-L0299-8.2.1.3 | 440 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | (kg) | 2028-06 | 2234.6197 | 55731.4166 | 301
PQ-L0299-8.2.1.3 | 440 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | (kg) | 2028-07 | 5214.1128 | 130039.972 | 301
PQ-L0299-8.2.1.3 | 440 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | (kg) | 2028-08 | 5214.1128 | 130039.972 | 301
PQ-L0299-8.2.1.3 | 440 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | (kg) | 2028-09 | 2234.6197 | 55731.4166 | 301
PQ-L0300-8.2.1.4 | 441 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | (m³) | 2028-06 | 11.55 | 21204.9915 | 302
PQ-L0300-8.2.1.4 | 441 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | (m³) | 2028-07 | 26.95 | 49478.3135 | 302
PQ-L0300-8.2.1.4 | 441 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | (m³) | 2028-08 | 26.95 | 49478.3135 | 302
PQ-L0300-8.2.1.4 | 441 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | (m³) | 2028-09 | 11.55 | 21204.9915 | 302
PQ-L0301-8.2.1.5 | 442 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | (m³) | 2028-06 | 93.165 | 183412.0722 | 303
PQ-L0301-8.2.1.5 | 442 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | (m³) | 2028-07 | 217.385 | 427961.5018 | 303
PQ-L0301-8.2.1.5 | 442 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | (m³) | 2028-08 | 217.385 | 427961.5018 | 303
PQ-L0301-8.2.1.5 | 442 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | (m³) | 2028-09 | 93.165 | 183412.0722 | 303
PQ-L0302-8.2.1.6 | 443 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | (m²) | 2028-06 | 532.35 | 229171.3515 | 304
PQ-L0302-8.2.1.6 | 443 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | (m²) | 2028-07 | 1242.15 | 534733.1535 | 304
PQ-L0302-8.2.1.6 | 443 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | (m²) | 2028-08 | 1242.15 | 534733.1535 | 304
PQ-L0302-8.2.1.6 | 443 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | (m²) | 2028-09 | 532.35 | 229171.3515 | 304
PQ-L0303-8.2.1.7 | 444 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Junta Jeene (m) | (m) | 2028-06 | 26.31 | 12296.2416 | 305
PQ-L0303-8.2.1.7 | 444 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Junta Jeene (m) | (m) | 2028-07 | 61.39 | 28691.2304 | 305
PQ-L0303-8.2.1.7 | 444 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Junta Jeene (m) | (m) | 2028-08 | 61.39 | 28691.2304 | 305
PQ-L0303-8.2.1.7 | 444 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Junta Jeene (m) | (m) | 2028-09 | 26.31 | 12296.2416 | 305
PQ-L0305-8.3.1 | 446 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | m³ | 2028-06 | 6.45 | 6142.98 | 307
PQ-L0305-8.3.1 | 446 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | m³ | 2028-07 | 15.05 | 14333.62 | 307
PQ-L0305-8.3.1 | 446 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | m³ | 2028-08 | 15.05 | 14333.62 | 307
PQ-L0305-8.3.1 | 446 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | m³ | 2028-09 | 6.45 | 6142.98 | 307
PQ-L0307-8.4.1 | 448 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 ) | m³ | 2028-04 | 5141.715 | 142322.6712 | 309
PQ-L0307-8.4.1 | 448 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 ) | m³ | 2028-05 | 10283.43 | 284645.3424 | 309
PQ-L0307-8.4.1 | 448 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 ) | m³ | 2028-06 | 5141.715 | 142322.6712 | 309
PQ-L0308-8.4.2 | 449 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | m² | 2028-05 | 397.5806 | 5216.2578 | 310
PQ-L0308-8.4.2 | 449 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | m² | 2028-06 | 927.6881 | 12171.2682 | 310
PQ-L0308-8.4.2 | 449 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | m² | 2028-07 | 927.6881 | 12171.2682 | 310
PQ-L0308-8.4.2 | 449 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | m² | 2028-08 | 397.5806 | 5216.2578 | 310
PQ-L0309-8.4.3 | 450 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | m² | 2028-05 | 397.5806 | 128319.1467 | 311
PQ-L0309-8.4.3 | 450 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | m² | 2028-06 | 927.6881 | 299411.3423 | 311
PQ-L0309-8.4.3 | 450 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | m² | 2028-07 | 927.6881 | 299411.3423 | 311
PQ-L0309-8.4.3 | 450 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | m² | 2028-08 | 397.5806 | 128319.1467 | 311
PQ-L0310-8.4.4 | 451 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | m² | 2028-05 | 795.1612 | 15664.6766 | 312
PQ-L0310-8.4.4 | 451 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | m² | 2028-06 | 1855.3763 | 36550.9121 | 312
PQ-L0310-8.4.4 | 451 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | m² | 2028-07 | 1855.3763 | 36550.9121 | 312
PQ-L0310-8.4.4 | 451 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | m² | 2028-08 | 795.1612 | 15664.6766 | 312
PQ-L0311-8.4.5 | 452 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | m² | 2028-05 | 795.1612 | 52528.3522 | 313
PQ-L0311-8.4.5 | 452 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | m² | 2028-06 | 1855.3763 | 122566.1551 | 313
PQ-L0311-8.4.5 | 452 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | m² | 2028-07 | 1855.3763 | 122566.1551 | 313
PQ-L0311-8.4.5 | 452 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | m² | 2028-08 | 795.1612 | 52528.3522 | 313
PQ-L0313-9.1 | 454 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Aterro - Espalhamento | m³ | 2028-03 | 1109.835 | 13495.5936 | 315
PQ-L0313-9.1 | 454 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Aterro - Espalhamento | m³ | 2028-04 | 1109.835 | 13495.5936 | 315
PQ-L0314-9.2 | 455 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Corte - Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 excedente) | m³ | 2028-03 | 6456.63 | 176072.3001 | 316
PQ-L0314-9.2 | 455 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Corte - Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 excedente) | m³ | 2028-04 | 6456.63 | 176072.3001 | 316
PQ-L0318-1.1.1 | 459 | CCA - PILHA RG1 | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 2026-08 | 0.75 | 2149180.245 | 320
PQ-L0318-1.1.1 | 459 | CCA - PILHA RG1 | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 2026-09 | 0.25 | 716393.415 | 320
PQ-L0319-1.1.2 | 460 | CCA - PILHA RG1 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 2029-09 | 1 | 3056080.6 | 321
PQ-L0322-2.1.1 | 463 | CCA - PILHA RG1 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2026-08 | 1 | 209533.95 | 324
PQ-L0322-2.1.1 | 463 | CCA - PILHA RG1 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2026-09 | 1 | 209533.95 | 324
PQ-L0329-4.1.1.1 | 470 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | m² | 2028-03 | 21054 | 1106598.24 | 331
PQ-L0332-4.2.1 | 473 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | m² | 2026-09 | 20000 | 1051200 | 334
PQ-L0337-4.4.1 | 478 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | m² | 2026-09 | 2526 | 132766.56 | 339
PQ-L0341-4.5.1.1 | 482 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | m² | 2026-09 | 12000 | 133560 | 343
PQ-L0343-4.6.1 | 484 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | m² | 2028-03 | 13965 | 155430.45 | 345
PQ-L0345-4.7.1 | 486 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | m² | 2026-09 | 6000 | 66780 | 347
PQ-L0348-5.1.1 | 489 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | m³ | 2026-09 | 9943.3333 | 883365.7333 | 350
PQ-L0348-5.1.1 | 489 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | m³ | 2026-10 | 9943.3333 | 883365.7333 | 350
PQ-L0348-5.1.1 | 489 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | m³ | 2026-11 | 9943.3333 | 883365.7333 | 350
PQ-L0348-5.1.1 | 489 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | m³ | 2026-12 | 9943.3333 | 883365.7333 | 350
PQ-L0348-5.1.1 | 489 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | m³ | 2027-01 | 9943.3333 | 883365.7333 | 350
PQ-L0348-5.1.1 | 489 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | m³ | 2027-02 | 9943.3333 | 883365.7333 | 350
PQ-L0349-5.1.2 | 490 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | m³ | 2026-09 | 9943.3333 | 683604.1667 | 351
PQ-L0349-5.1.2 | 490 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | m³ | 2026-10 | 9943.3333 | 683604.1667 | 351
PQ-L0349-5.1.2 | 490 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | m³ | 2026-11 | 9943.3333 | 683604.1667 | 351
PQ-L0349-5.1.2 | 490 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | m³ | 2026-12 | 9943.3333 | 683604.1667 | 351
PQ-L0349-5.1.2 | 490 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | m³ | 2027-01 | 9943.3333 | 683604.1667 | 351
PQ-L0349-5.1.2 | 490 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | m³ | 2027-02 | 9943.3333 | 683604.1667 | 351
PQ-L0355-5.3.1 | 496 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | m³ | 2028-10 | 12038.4627 | 306499.2603 | 357
PQ-L0355-5.3.1 | 496 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | m³ | 2028-11 | 12038.4627 | 306499.2603 | 357
PQ-L0355-5.3.1 | 496 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | m³ | 2028-12 | 12042.0746 | 306591.2193 | 357
PQ-L0357-5.4.1 | 498 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | m³ | 2028-08 | 17676.16 | 450035.0336 | 359
PQ-L0357-5.4.1 | 498 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | m³ | 2028-09 | 17676.16 | 450035.0336 | 359
PQ-L0357-5.4.1 | 498 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | m³ | 2028-10 | 17676.16 | 450035.0336 | 359
PQ-L0357-5.4.1 | 498 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | m³ | 2029-03 | 70704.64 | 1800140.1344 | 359
PQ-L0357-5.4.1 | 498 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | m³ | 2029-04 | 70704.64 | 1800140.1344 | 359
PQ-L0357-5.4.1 | 498 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | m³ | 2029-05 | 70704.64 | 1800140.1344 | 359
PQ-L0357-5.4.1 | 498 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | m³ | 2029-06 | 70704.64 | 1800140.1344 | 359
PQ-L0357-5.4.1 | 498 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | m³ | 2029-07 | 53028.48 | 1350105.1008 | 359
PQ-L0357-5.4.1 | 498 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | m³ | 2029-08 | 53028.48 | 1350105.1008 | 359
PQ-L0358-5.4.2 | 499 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 2028-08 | 6207.04 | 158031.2384 | 360
PQ-L0358-5.4.2 | 499 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 2028-09 | 6207.04 | 158031.2384 | 360
PQ-L0358-5.4.2 | 499 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 2028-10 | 6207.04 | 158031.2384 | 360
PQ-L0358-5.4.2 | 499 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 2029-03 | 24828.16 | 632124.9536 | 360
PQ-L0358-5.4.2 | 499 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 2029-04 | 24828.16 | 632124.9536 | 360
PQ-L0358-5.4.2 | 499 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 2029-05 | 24828.16 | 632124.9536 | 360
PQ-L0358-5.4.2 | 499 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 2029-06 | 24828.16 | 632124.9536 | 360
PQ-L0358-5.4.2 | 499 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 2029-07 | 18621.12 | 474093.7152 | 360
PQ-L0358-5.4.2 | 499 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 2029-08 | 18621.12 | 474093.7152 | 360
PQ-L0360-5.5.1 | 501 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2028-06 | 22503.706 | 613676.0626 | 362
PQ-L0360-5.5.1 | 501 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2028-07 | 45370.375 | 1237250.1262 | 362
PQ-L0360-5.5.1 | 501 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2028-08 | 45370.375 | 1237250.1262 | 362
PQ-L0360-5.5.1 | 501 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2028-09 | 45370.375 | 1237250.1262 | 362
PQ-L0360-5.5.1 | 501 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2028-10 | 45370.375 | 1237250.1262 | 362
PQ-L0360-5.5.1 | 501 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2028-11 | 45370.375 | 1237250.1262 | 362
PQ-L0360-5.5.1 | 501 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2028-12 | 45370.375 | 1237250.1262 | 362
PQ-L0360-5.5.1 | 501 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2029-01 | 45370.375 | 1237250.1262 | 362
PQ-L0360-5.5.1 | 501 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2029-02 | 58074.08 | 1583680.1616 | 362
PQ-L0360-5.5.1 | 501 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2029-03 | 58074.08 | 1583680.1616 | 362
PQ-L0360-5.5.1 | 501 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2029-04 | 58074.08 | 1583680.1616 | 362
PQ-L0360-5.5.1 | 501 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2029-05 | 58074.08 | 1583680.1616 | 362
PQ-L0360-5.5.1 | 501 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2029-06 | 58074.08 | 1583680.1616 | 362
PQ-L0360-5.5.1 | 501 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2029-07 | 58074.08 | 1583680.1616 | 362
PQ-L0360-5.5.1 | 501 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2029-08 | 37385.189 | 1019494.104 | 362
PQ-L0361-5.5.2 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | m³ | 2028-06 | 1032.889 | 26297.3539 | 363
PQ-L0361-5.5.2 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | m³ | 2028-07 | 2082.4375 | 53018.8587 | 363
PQ-L0361-5.5.2 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | m³ | 2028-08 | 2082.4375 | 53018.8587 | 363
PQ-L0361-5.5.2 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | m³ | 2028-09 | 2082.4375 | 53018.8587 | 363
PQ-L0361-5.5.2 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | m³ | 2028-10 | 2082.4375 | 53018.8587 | 363
PQ-L0361-5.5.2 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | m³ | 2028-11 | 2082.4375 | 53018.8587 | 363
PQ-L0361-5.5.2 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | m³ | 2028-12 | 2082.4375 | 53018.8587 | 363
PQ-L0361-5.5.2 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | m³ | 2029-01 | 2082.4375 | 53018.8587 | 363
PQ-L0361-5.5.2 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | m³ | 2029-02 | 2665.52 | 67864.1392 | 363
PQ-L0361-5.5.2 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | m³ | 2029-03 | 2665.52 | 67864.1392 | 363
PQ-L0361-5.5.2 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | m³ | 2029-04 | 2665.52 | 67864.1392 | 363
PQ-L0361-5.5.2 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | m³ | 2029-05 | 2665.52 | 67864.1392 | 363
PQ-L0361-5.5.2 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | m³ | 2029-06 | 2665.52 | 67864.1392 | 363
PQ-L0361-5.5.2 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | m³ | 2029-07 | 2665.52 | 67864.1392 | 363
PQ-L0361-5.5.2 | 502 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | m³ | 2029-08 | 1715.9285 | 43687.5396 | 363
PQ-L0362-5.5.3 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | m³ | 2028-06 | 11863.297 | 302039.5416 | 364
PQ-L0362-5.5.3 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | m³ | 2028-07 | 23917.9375 | 608950.6887 | 364
PQ-L0362-5.5.3 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | m³ | 2028-08 | 23917.9375 | 608950.6887 | 364
PQ-L0362-5.5.3 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | m³ | 2028-09 | 23917.9375 | 608950.6887 | 364
PQ-L0362-5.5.3 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | m³ | 2028-10 | 23917.9375 | 608950.6887 | 364
PQ-L0362-5.5.3 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | m³ | 2028-11 | 23917.9375 | 608950.6887 | 364
PQ-L0362-5.5.3 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | m³ | 2028-12 | 23917.9375 | 608950.6887 | 364
PQ-L0362-5.5.3 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | m³ | 2029-01 | 23917.9375 | 608950.6887 | 364
PQ-L0362-5.5.3 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | m³ | 2029-02 | 30614.96 | 779456.8816 | 364
PQ-L0362-5.5.3 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | m³ | 2029-03 | 30614.96 | 779456.8816 | 364
PQ-L0362-5.5.3 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | m³ | 2029-04 | 30614.96 | 779456.8816 | 364
PQ-L0362-5.5.3 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | m³ | 2029-05 | 30614.96 | 779456.8816 | 364
PQ-L0362-5.5.3 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | m³ | 2029-06 | 30614.96 | 779456.8816 | 364
PQ-L0362-5.5.3 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | m³ | 2029-07 | 30614.96 | 779456.8816 | 364
PQ-L0362-5.5.3 | 503 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | m³ | 2029-08 | 19708.3805 | 501775.3675 | 364
PQ-L0363-5.5.4 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 2028-06 | 9607.52 | 244607.4592 | 365
PQ-L0363-5.5.4 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 2028-07 | 19370 | 493160.2 | 365
PQ-L0363-5.5.4 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 2028-08 | 19370 | 493160.2 | 365
PQ-L0363-5.5.4 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 2028-09 | 19370 | 493160.2 | 365
PQ-L0363-5.5.4 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 2028-10 | 19370 | 493160.2 | 365
PQ-L0363-5.5.4 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 2028-11 | 19370 | 493160.2 | 365
PQ-L0363-5.5.4 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 2028-12 | 19370 | 493160.2 | 365
PQ-L0363-5.5.4 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 2029-01 | 19370 | 493160.2 | 365
PQ-L0363-5.5.4 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 2029-02 | 24793.6 | 631245.056 | 365
PQ-L0363-5.5.4 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 2029-03 | 24793.6 | 631245.056 | 365
PQ-L0363-5.5.4 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 2029-04 | 24793.6 | 631245.056 | 365
PQ-L0363-5.5.4 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 2029-05 | 24793.6 | 631245.056 | 365
PQ-L0363-5.5.4 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 2029-06 | 24793.6 | 631245.056 | 365
PQ-L0363-5.5.4 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 2029-07 | 24793.6 | 631245.056 | 365
PQ-L0363-5.5.4 | 504 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 2029-08 | 15960.88 | 406364.0048 | 365
PQ-L0366-5.6.1 | 507 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2027-03 | 24185.2387 | 659531.4593 | 368
PQ-L0366-5.6.1 | 507 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2027-04 | 24185.2387 | 659531.4593 | 368
PQ-L0366-5.6.1 | 507 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2027-05 | 24185.2387 | 659531.4593 | 368
PQ-L0366-5.6.1 | 507 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2027-06 | 24185.2387 | 659531.4593 | 368
PQ-L0366-5.6.1 | 507 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2027-07 | 24185.2387 | 659531.4593 | 368
PQ-L0366-5.6.1 | 507 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2027-08 | 24185.2387 | 659531.4593 | 368
PQ-L0366-5.6.1 | 507 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2027-09 | 24185.2387 | 659531.4593 | 368
PQ-L0366-5.6.1 | 507 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2027-12 | 12107.1363 | 330161.6069 | 368
PQ-L0366-5.6.1 | 507 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2028-01 | 12107.1363 | 330161.6069 | 368
PQ-L0366-5.6.1 | 507 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2028-02 | 12107.1363 | 330161.6069 | 368
PQ-L0366-5.6.1 | 507 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2028-03 | 12107.1363 | 330161.6069 | 368
PQ-L0366-5.6.1 | 507 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2028-04 | 24214.2726 | 660323.2138 | 368
PQ-L0366-5.6.1 | 507 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2028-05 | 24214.2726 | 660323.2138 | 368
PQ-L0366-5.6.1 | 507 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2028-06 | 24185.2387 | 659531.4593 | 368
PQ-L0367-5.6.2 | 508 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | m³ | 2027-05 | 13932.3415 | 354717.4146 | 369
PQ-L0367-5.6.2 | 508 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | m³ | 2027-06 | 13932.3415 | 354717.4146 | 369
PQ-L0367-5.6.2 | 508 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | m³ | 2027-07 | 13932.3415 | 354717.4146 | 369
PQ-L0367-5.6.2 | 508 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | m³ | 2027-08 | 13932.3415 | 354717.4146 | 369
PQ-L0367-5.6.2 | 508 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | m³ | 2027-09 | 13932.3415 | 354717.4146 | 369
PQ-L0367-5.6.2 | 508 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | m³ | 2027-10 | 13932.3415 | 354717.4146 | 369
PQ-L0367-5.6.2 | 508 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | m³ | 2027-11 | 13932.3415 | 354717.4146 | 369
PQ-L0367-5.6.2 | 508 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | m³ | 2028-04 | 13932.3415 | 354717.4146 | 369
PQ-L0367-5.6.2 | 508 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | m³ | 2028-05 | 13949.067 | 355143.2458 | 369
PQ-L0367-5.6.2 | 508 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | m³ | 2028-06 | 13949.067 | 355143.2458 | 369
PQ-L0367-5.6.2 | 508 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | m³ | 2028-07 | 13949.067 | 355143.2458 | 369
PQ-L0367-5.6.2 | 508 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | m³ | 2028-08 | 13949.067 | 355143.2458 | 369
PQ-L0368-5.6.3 | 509 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | m³ | 2027-05 | 10252.8972 | 261038.7627 | 370
PQ-L0368-5.6.3 | 509 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | m³ | 2027-06 | 10252.8972 | 261038.7627 | 370
PQ-L0368-5.6.3 | 509 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | m³ | 2027-07 | 10252.8972 | 261038.7627 | 370
PQ-L0368-5.6.3 | 509 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | m³ | 2027-08 | 10252.8972 | 261038.7627 | 370
PQ-L0368-5.6.3 | 509 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | m³ | 2027-09 | 10252.8972 | 261038.7627 | 370
PQ-L0368-5.6.3 | 509 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | m³ | 2027-10 | 10252.8972 | 261038.7627 | 370
PQ-L0368-5.6.3 | 509 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | m³ | 2027-11 | 10252.8972 | 261038.7627 | 370
PQ-L0368-5.6.3 | 509 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | m³ | 2028-04 | 10252.8972 | 261038.7627 | 370
PQ-L0368-5.6.3 | 509 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | m³ | 2028-05 | 10265.2056 | 261352.1346 | 370
PQ-L0368-5.6.3 | 509 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | m³ | 2028-06 | 10265.2056 | 261352.1346 | 370
PQ-L0368-5.6.3 | 509 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | m³ | 2028-07 | 10265.2056 | 261352.1346 | 370
PQ-L0368-5.6.3 | 509 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | m³ | 2028-08 | 10265.2056 | 261352.1346 | 370
PQ-L0371-5.7.1 | 512 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 2ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2026-09 | 1243.15 | 97562.412 | 373
PQ-L0371-5.7.1 | 512 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 2ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2026-10 | 1243.15 | 97562.412 | 373
PQ-L0372-5.7.2 | 513 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO ESTRADA | m³ | 2026-09 | 38809.5 | 568559.175 | 374
PQ-L0372-5.7.2 | 513 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO ESTRADA | m³ | 2026-10 | 38809.5 | 568559.175 | 374
PQ-L0376-6.1.1.1 | 517 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | m³ | 2026-09 | 500 | 7325 | 378
PQ-L0376-6.1.1.1 | 517 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | m³ | 2026-10 | 500 | 7325 | 378
PQ-L0376-6.1.1.1 | 517 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | m³ | 2026-11 | 500 | 7325 | 378
PQ-L0376-6.1.1.1 | 517 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | m³ | 2026-12 | 500 | 7325 | 378
PQ-L0376-6.1.1.1 | 517 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | m³ | 2027-01 | 500 | 7325 | 378
PQ-L0376-6.1.1.1 | 517 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | m³ | 2027-02 | 500 | 7325 | 378
PQ-L0377-6.1.1.2 | 518 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | m³ | 2026-09 | 6666.6667 | 592266.6667 | 379
PQ-L0377-6.1.1.2 | 518 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | m³ | 2026-10 | 6666.6667 | 592266.6667 | 379
PQ-L0377-6.1.1.2 | 518 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | m³ | 2026-11 | 6666.6667 | 592266.6667 | 379
PQ-L0377-6.1.1.2 | 518 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | m³ | 2026-12 | 6666.6667 | 592266.6667 | 379
PQ-L0377-6.1.1.2 | 518 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | m³ | 2027-01 | 6666.6667 | 592266.6667 | 379
PQ-L0377-6.1.1.2 | 518 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | m³ | 2027-02 | 6666.6667 | 592266.6667 | 379
PQ-L0380-6.2.1.1 | 521 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | m³ | 2027-02 | 640 | 366297.6 | 382
PQ-L0381-6.2.1.2 | 522 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | m³ | 2027-02 | 440 | 236148 | 383
PQ-L0382-6.2.1.3 | 523 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 3 | m³ | 2027-02 | 240 | 129561.6 | 384
PQ-L0383-6.2.1.4 | 524 | CCA - PILHA RG1 | Trasporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | m³ | 2027-02 | 40 | 18539.2 | 385
PQ-L0385-6.3.1 | 526 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | m³ | 2028-09 | 510 | 291893.4 | 387
PQ-L0386-6.3.2 | 527 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | m³ | 2028-09 | 200 | 107340 | 388
PQ-L0387-6.3.3 | 528 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | m³ | 2028-09 | 40 | 18539.2 | 389
PQ-L0390-6.4.1.1 | 531 | CCA - PILHA RG1 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | m³ | 2028-01 | 355.4 | 125349.58 | 392
PQ-L0390-6.4.1.1 | 531 | CCA - PILHA RG1 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | m³ | 2028-02 | 355.4 | 125349.58 | 392
PQ-L0390-6.4.1.1 | 531 | CCA - PILHA RG1 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | m³ | 2028-03 | 355.4 | 125349.58 | 392
PQ-L0390-6.4.1.1 | 531 | CCA - PILHA RG1 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | m³ | 2028-04 | 355.4 | 125349.58 | 392
PQ-L0390-6.4.1.1 | 531 | CCA - PILHA RG1 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | m³ | 2028-05 | 355.4 | 125349.58 | 392
PQ-L0391-6.4.1.2 | 532 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | m | 2028-01 | 634.4 | 319185.672 | 393
PQ-L0391-6.4.1.2 | 532 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | m | 2028-02 | 634.4 | 319185.672 | 393
PQ-L0391-6.4.1.2 | 532 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | m | 2028-03 | 634.4 | 319185.672 | 393
PQ-L0391-6.4.1.2 | 532 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | m | 2028-04 | 634.4 | 319185.672 | 393
PQ-L0391-6.4.1.2 | 532 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | m | 2028-05 | 634.4 | 319185.672 | 393
PQ-L0393-6.5.1 | 534 | CCA - PILHA RG1 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | m³ | 2028-01 | 907 | 319898.9 | 395
PQ-L0393-6.5.1 | 534 | CCA - PILHA RG1 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | m³ | 2028-02 | 907 | 319898.9 | 395
PQ-L0393-6.5.1 | 534 | CCA - PILHA RG1 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | m³ | 2028-03 | 907 | 319898.9 | 395
PQ-L0393-6.5.1 | 534 | CCA - PILHA RG1 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | m³ | 2028-04 | 907 | 319898.9 | 395
PQ-L0393-6.5.1 | 534 | CCA - PILHA RG1 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | m³ | 2028-05 | 907 | 319898.9 | 395
PQ-L0394-6.5.2 | 535 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=086m | m | 2028-01 | 902.6 | 560604.86 | 396
PQ-L0394-6.5.2 | 535 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=086m | m | 2028-02 | 902.6 | 560604.86 | 396
PQ-L0394-6.5.2 | 535 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=086m | m | 2028-03 | 902.6 | 560604.86 | 396
PQ-L0394-6.5.2 | 535 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=086m | m | 2028-04 | 902.6 | 560604.86 | 396
PQ-L0394-6.5.2 | 535 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=086m | m | 2028-05 | 902.6 | 560604.86 | 396
PQ-L0396-6.6.1 | 537 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2028-01 | 71.5 | 1269.125 | 398
PQ-L0396-6.6.1 | 537 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2028-02 | 71.5 | 1269.125 | 398
PQ-L0397-6.6.2 | 538 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2028-01 | 50 | 1978.5 | 399
PQ-L0397-6.6.2 | 538 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2028-02 | 50 | 1978.5 | 399
PQ-L0398-6.6.3 | 539 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2028-01 | 2.5 | 4589.825 | 400
PQ-L0398-6.6.3 | 539 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2028-02 | 2.5 | 4589.825 | 400
PQ-L0399-6.6.4 | 540 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2028-01 | 34 | 64985.56 | 401
PQ-L0399-6.6.4 | 540 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2028-02 | 34 | 64985.56 | 401
PQ-L0400-6.6.5 | 541 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2028-01 | 2720 | 67836.8 | 402
PQ-L0400-6.6.5 | 541 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2028-02 | 2720 | 67836.8 | 402
PQ-L0402-6.7.1 | 543 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2028-02 | 263.4286 | 4675.8571 | 404
PQ-L0402-6.7.1 | 543 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2028-03 | 263.4286 | 4675.8571 | 404
PQ-L0402-6.7.1 | 543 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2028-04 | 263.4286 | 4675.8571 | 404
PQ-L0402-6.7.1 | 543 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2028-05 | 263.4286 | 4675.8571 | 404
PQ-L0402-6.7.1 | 543 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2028-06 | 263.4286 | 4675.8571 | 404
PQ-L0402-6.7.1 | 543 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2028-07 | 263.4286 | 4675.8571 | 404
PQ-L0402-6.7.1 | 543 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2028-08 | 263.4286 | 4675.8571 | 404
PQ-L0403-6.7.2 | 544 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2028-02 | 152.2857 | 6025.9457 | 405
PQ-L0403-6.7.2 | 544 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2028-03 | 152.2857 | 6025.9457 | 405
PQ-L0403-6.7.2 | 544 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2028-04 | 152.2857 | 6025.9457 | 405
PQ-L0403-6.7.2 | 544 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2028-05 | 152.2857 | 6025.9457 | 405
PQ-L0403-6.7.2 | 544 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2028-06 | 152.2857 | 6025.9457 | 405
PQ-L0403-6.7.2 | 544 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2028-07 | 152.2857 | 6025.9457 | 405
PQ-L0403-6.7.2 | 544 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2028-08 | 152.2857 | 6025.9457 | 405
PQ-L0404-6.7.3 | 545 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2028-02 | 7.5714 | 13900.6129 | 406
PQ-L0404-6.7.3 | 545 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2028-03 | 7.5714 | 13900.6129 | 406
PQ-L0404-6.7.3 | 545 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2028-04 | 7.5714 | 13900.6129 | 406
PQ-L0404-6.7.3 | 545 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2028-05 | 7.5714 | 13900.6129 | 406
PQ-L0404-6.7.3 | 545 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2028-06 | 7.5714 | 13900.6129 | 406
PQ-L0404-6.7.3 | 545 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2028-07 | 7.5714 | 13900.6129 | 406
PQ-L0404-6.7.3 | 545 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2028-08 | 7.5714 | 13900.6129 | 406
PQ-L0405-6.7.4 | 546 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2028-02 | 88.5714 | 169290.1143 | 407
PQ-L0405-6.7.4 | 546 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2028-03 | 88.5714 | 169290.1143 | 407
PQ-L0405-6.7.4 | 546 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2028-04 | 88.5714 | 169290.1143 | 407
PQ-L0405-6.7.4 | 546 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2028-05 | 88.5714 | 169290.1143 | 407
PQ-L0405-6.7.4 | 546 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2028-06 | 88.5714 | 169290.1143 | 407
PQ-L0405-6.7.4 | 546 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2028-07 | 88.5714 | 169290.1143 | 407
PQ-L0405-6.7.4 | 546 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2028-08 | 88.5714 | 169290.1143 | 407
PQ-L0406-6.7.5 | 547 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2028-02 | 7085.7143 | 176717.7143 | 408
PQ-L0406-6.7.5 | 547 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2028-03 | 7085.7143 | 176717.7143 | 408
PQ-L0406-6.7.5 | 547 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2028-04 | 7085.7143 | 176717.7143 | 408
PQ-L0406-6.7.5 | 547 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2028-05 | 7085.7143 | 176717.7143 | 408
PQ-L0406-6.7.5 | 547 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2028-06 | 7085.7143 | 176717.7143 | 408
PQ-L0406-6.7.5 | 547 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2028-07 | 7085.7143 | 176717.7143 | 408
PQ-L0406-6.7.5 | 547 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2028-08 | 7085.7143 | 176717.7143 | 408
PQ-L0408-6.8.1 | 549 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2028-09 | 272.3333 | 4833.9167 | 410
PQ-L0408-6.8.1 | 549 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2028-10 | 272.3333 | 4833.9167 | 410
PQ-L0408-6.8.1 | 549 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2028-11 | 272.3333 | 4833.9167 | 410
PQ-L0408-6.8.1 | 549 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2028-12 | 272.3333 | 4833.9167 | 410
PQ-L0408-6.8.1 | 549 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-01 | 272.3333 | 4833.9167 | 410
PQ-L0408-6.8.1 | 549 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-02 | 272.3333 | 4833.9167 | 410
PQ-L0408-6.8.1 | 549 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-03 | 272.3333 | 4833.9167 | 410
PQ-L0408-6.8.1 | 549 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-04 | 272.3333 | 4833.9167 | 410
PQ-L0408-6.8.1 | 549 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-05 | 272.3333 | 4833.9167 | 410
PQ-L0409-6.8.2 | 550 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2028-09 | 102.8889 | 4071.3133 | 411
PQ-L0409-6.8.2 | 550 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2028-10 | 102.8889 | 4071.3133 | 411
PQ-L0409-6.8.2 | 550 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2028-11 | 102.8889 | 4071.3133 | 411
PQ-L0409-6.8.2 | 550 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2028-12 | 102.8889 | 4071.3133 | 411
PQ-L0409-6.8.2 | 550 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-01 | 102.8889 | 4071.3133 | 411
PQ-L0409-6.8.2 | 550 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-02 | 102.8889 | 4071.3133 | 411
PQ-L0409-6.8.2 | 550 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-03 | 102.8889 | 4071.3133 | 411
PQ-L0409-6.8.2 | 550 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-04 | 102.8889 | 4071.3133 | 411
PQ-L0409-6.8.2 | 550 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-05 | 102.8889 | 4071.3133 | 411
PQ-L0410-6.8.3 | 551 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2028-09 | 5.1111 | 9383.6422 | 412
PQ-L0410-6.8.3 | 551 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2028-10 | 5.1111 | 9383.6422 | 412
PQ-L0410-6.8.3 | 551 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2028-11 | 5.1111 | 9383.6422 | 412
PQ-L0410-6.8.3 | 551 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2028-12 | 5.1111 | 9383.6422 | 412
PQ-L0410-6.8.3 | 551 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-01 | 5.1111 | 9383.6422 | 412
PQ-L0410-6.8.3 | 551 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-02 | 5.1111 | 9383.6422 | 412
PQ-L0410-6.8.3 | 551 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-03 | 5.1111 | 9383.6422 | 412
PQ-L0410-6.8.3 | 551 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-04 | 5.1111 | 9383.6422 | 412
PQ-L0410-6.8.3 | 551 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-05 | 5.1111 | 9383.6422 | 412
PQ-L0411-6.8.4 | 552 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2028-09 | 107.7778 | 205999.9778 | 413
PQ-L0411-6.8.4 | 552 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2028-10 | 107.7778 | 205999.9778 | 413
PQ-L0411-6.8.4 | 552 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2028-11 | 107.7778 | 205999.9778 | 413
PQ-L0411-6.8.4 | 552 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2028-12 | 107.7778 | 205999.9778 | 413
PQ-L0411-6.8.4 | 552 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-01 | 107.7778 | 205999.9778 | 413
PQ-L0411-6.8.4 | 552 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-02 | 107.7778 | 205999.9778 | 413
PQ-L0411-6.8.4 | 552 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-03 | 107.7778 | 205999.9778 | 413
PQ-L0411-6.8.4 | 552 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-04 | 107.7778 | 205999.9778 | 413
PQ-L0411-6.8.4 | 552 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-05 | 107.7778 | 205999.9778 | 413
PQ-L0412-6.8.5 | 553 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2028-09 | 8622.2222 | 215038.2222 | 414
PQ-L0412-6.8.5 | 553 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2028-10 | 8622.2222 | 215038.2222 | 414
PQ-L0412-6.8.5 | 553 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2028-11 | 8622.2222 | 215038.2222 | 414
PQ-L0412-6.8.5 | 553 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2028-12 | 8622.2222 | 215038.2222 | 414
PQ-L0412-6.8.5 | 553 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-01 | 8622.2222 | 215038.2222 | 414
PQ-L0412-6.8.5 | 553 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-02 | 8622.2222 | 215038.2222 | 414
PQ-L0412-6.8.5 | 553 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-03 | 8622.2222 | 215038.2222 | 414
PQ-L0412-6.8.5 | 553 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-04 | 8622.2222 | 215038.2222 | 414
PQ-L0412-6.8.5 | 553 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-05 | 8622.2222 | 215038.2222 | 414
PQ-L0414-6.9.1.1 | 555 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-01 | 270.5 | 4801.375 | 416
PQ-L0414-6.9.1.1 | 555 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-02 | 270.5 | 4801.375 | 416
PQ-L0414-6.9.1.1 | 555 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-03 | 270.5 | 4801.375 | 416
PQ-L0414-6.9.1.1 | 555 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-04 | 270.5 | 4801.375 | 416
PQ-L0414-6.9.1.1 | 555 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-05 | 270.5 | 4801.375 | 416
PQ-L0414-6.9.1.1 | 555 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-06 | 270.5 | 4801.375 | 416
PQ-L0414-6.9.1.1 | 555 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-07 | 270.5 | 4801.375 | 416
PQ-L0414-6.9.1.1 | 555 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-08 | 270.5 | 4801.375 | 416
PQ-L0415-6.9.1.2 | 556 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-01 | 108.25 | 4283.4525 | 417
PQ-L0415-6.9.1.2 | 556 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-02 | 108.25 | 4283.4525 | 417
PQ-L0415-6.9.1.2 | 556 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-03 | 108.25 | 4283.4525 | 417
PQ-L0415-6.9.1.2 | 556 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-04 | 108.25 | 4283.4525 | 417
PQ-L0415-6.9.1.2 | 556 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-05 | 108.25 | 4283.4525 | 417
PQ-L0415-6.9.1.2 | 556 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-06 | 108.25 | 4283.4525 | 417
PQ-L0415-6.9.1.2 | 556 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-07 | 108.25 | 4283.4525 | 417
PQ-L0415-6.9.1.2 | 556 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-08 | 108.25 | 4283.4525 | 417
PQ-L0416-6.9.1.3 | 557 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-01 | 5.4125 | 9936.9711 | 418
PQ-L0416-6.9.1.3 | 557 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-02 | 5.4125 | 9936.9711 | 418
PQ-L0416-6.9.1.3 | 557 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-03 | 5.4125 | 9936.9711 | 418
PQ-L0416-6.9.1.3 | 557 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-04 | 5.4125 | 9936.9711 | 418
PQ-L0416-6.9.1.3 | 557 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-05 | 5.4125 | 9936.9711 | 418
PQ-L0416-6.9.1.3 | 557 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-06 | 5.4125 | 9936.9711 | 418
PQ-L0416-6.9.1.3 | 557 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-07 | 5.4125 | 9936.9711 | 418
PQ-L0416-6.9.1.3 | 557 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-08 | 5.4125 | 9936.9711 | 418
PQ-L0417-6.9.1.4 | 558 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-01 | 85.6975 | 163797.0597 | 419
PQ-L0417-6.9.1.4 | 558 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-02 | 85.6975 | 163797.0597 | 419
PQ-L0417-6.9.1.4 | 558 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-03 | 85.6975 | 163797.0597 | 419
PQ-L0417-6.9.1.4 | 558 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-04 | 85.6975 | 163797.0597 | 419
PQ-L0417-6.9.1.4 | 558 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-05 | 85.6975 | 163797.0597 | 419
PQ-L0417-6.9.1.4 | 558 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-06 | 85.6975 | 163797.0597 | 419
PQ-L0417-6.9.1.4 | 558 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-07 | 85.6975 | 163797.0597 | 419
PQ-L0417-6.9.1.4 | 558 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-08 | 85.6975 | 163797.0597 | 419
PQ-L0418-6.9.1.5 | 559 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-01 | 6855.8 | 170983.652 | 420
PQ-L0418-6.9.1.5 | 559 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-02 | 6855.8 | 170983.652 | 420
PQ-L0418-6.9.1.5 | 559 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-03 | 6855.8 | 170983.652 | 420
PQ-L0418-6.9.1.5 | 559 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-04 | 6855.8 | 170983.652 | 420
PQ-L0418-6.9.1.5 | 559 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-05 | 6855.8 | 170983.652 | 420
PQ-L0418-6.9.1.5 | 559 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-06 | 6855.8 | 170983.652 | 420
PQ-L0418-6.9.1.5 | 559 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-07 | 6855.8 | 170983.652 | 420
PQ-L0418-6.9.1.5 | 559 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-08 | 6855.8 | 170983.652 | 420
PQ-L0420-6.10.1 | 561 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-01 | 135.75 | 2409.5625 | 422
PQ-L0420-6.10.1 | 561 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-02 | 135.75 | 2409.5625 | 422
PQ-L0420-6.10.1 | 561 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-03 | 135.75 | 2409.5625 | 422
PQ-L0420-6.10.1 | 561 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-04 | 135.75 | 2409.5625 | 422
PQ-L0420-6.10.1 | 561 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-05 | 135.75 | 2409.5625 | 422
PQ-L0420-6.10.1 | 561 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-06 | 135.75 | 2409.5625 | 422
PQ-L0420-6.10.1 | 561 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-07 | 135.75 | 2409.5625 | 422
PQ-L0420-6.10.1 | 561 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-08 | 135.75 | 2409.5625 | 422
PQ-L0421-6.10.2 | 562 | CCA - PILHA RG1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | m² | 2029-01 | 45.25 | 7797.9325 | 423
PQ-L0421-6.10.2 | 562 | CCA - PILHA RG1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | m² | 2029-02 | 45.25 | 7797.9325 | 423
PQ-L0421-6.10.2 | 562 | CCA - PILHA RG1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | m² | 2029-03 | 45.25 | 7797.9325 | 423
PQ-L0421-6.10.2 | 562 | CCA - PILHA RG1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | m² | 2029-04 | 45.25 | 7797.9325 | 423
PQ-L0421-6.10.2 | 562 | CCA - PILHA RG1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | m² | 2029-05 | 45.25 | 7797.9325 | 423
PQ-L0421-6.10.2 | 562 | CCA - PILHA RG1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | m² | 2029-06 | 45.25 | 7797.9325 | 423
PQ-L0421-6.10.2 | 562 | CCA - PILHA RG1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | m² | 2029-07 | 45.25 | 7797.9325 | 423
PQ-L0421-6.10.2 | 562 | CCA - PILHA RG1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | m² | 2029-08 | 45.25 | 7797.9325 | 423
PQ-L0422-6.10.3 | 563 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-01 | 69.625 | 2755.0613 | 424
PQ-L0422-6.10.3 | 563 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-02 | 69.625 | 2755.0613 | 424
PQ-L0422-6.10.3 | 563 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-03 | 69.625 | 2755.0613 | 424
PQ-L0422-6.10.3 | 563 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-04 | 69.625 | 2755.0613 | 424
PQ-L0422-6.10.3 | 563 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-05 | 69.625 | 2755.0613 | 424
PQ-L0422-6.10.3 | 563 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-06 | 69.625 | 2755.0613 | 424
PQ-L0422-6.10.3 | 563 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-07 | 69.625 | 2755.0613 | 424
PQ-L0422-6.10.3 | 563 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-08 | 69.625 | 2755.0613 | 424
PQ-L0423-6.10.4 | 564 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-01 | 3.5 | 6425.755 | 425
PQ-L0423-6.10.4 | 564 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-02 | 3.5 | 6425.755 | 425
PQ-L0423-6.10.4 | 564 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-03 | 3.5 | 6425.755 | 425
PQ-L0423-6.10.4 | 564 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-04 | 3.5 | 6425.755 | 425
PQ-L0423-6.10.4 | 564 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-05 | 3.5 | 6425.755 | 425
PQ-L0423-6.10.4 | 564 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-06 | 3.5 | 6425.755 | 425
PQ-L0423-6.10.4 | 564 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-07 | 3.5 | 6425.755 | 425
PQ-L0423-6.10.4 | 564 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-08 | 3.5 | 6425.755 | 425
PQ-L0424-6.10.5 | 565 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | m² | 2029-01 | 340.375 | 146528.0338 | 426
PQ-L0424-6.10.5 | 565 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | m² | 2029-02 | 340.375 | 146528.0338 | 426
PQ-L0424-6.10.5 | 565 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | m² | 2029-03 | 340.375 | 146528.0338 | 426
PQ-L0424-6.10.5 | 565 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | m² | 2029-04 | 340.375 | 146528.0338 | 426
PQ-L0424-6.10.5 | 565 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | m² | 2029-05 | 340.375 | 146528.0338 | 426
PQ-L0424-6.10.5 | 565 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | m² | 2029-06 | 340.375 | 146528.0338 | 426
PQ-L0424-6.10.5 | 565 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | m² | 2029-07 | 340.375 | 146528.0338 | 426
PQ-L0424-6.10.5 | 565 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | m² | 2029-08 | 340.375 | 146528.0338 | 426
PQ-L0425-6.10.5 | 566 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-01 | 37 | 70719.58 | 427
PQ-L0425-6.10.5 | 566 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-02 | 37 | 70719.58 | 427
PQ-L0425-6.10.5 | 566 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-03 | 37 | 70719.58 | 427
PQ-L0425-6.10.5 | 566 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-04 | 37 | 70719.58 | 427
PQ-L0425-6.10.5 | 566 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-05 | 37 | 70719.58 | 427
PQ-L0425-6.10.5 | 566 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-06 | 37 | 70719.58 | 427
PQ-L0425-6.10.5 | 566 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-07 | 37 | 70719.58 | 427
PQ-L0425-6.10.5 | 566 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-08 | 37 | 70719.58 | 427
PQ-L0426-6.10.6 | 567 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-01 | 2960 | 73822.4 | 428
PQ-L0426-6.10.6 | 567 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-02 | 2960 | 73822.4 | 428
PQ-L0426-6.10.6 | 567 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-03 | 2960 | 73822.4 | 428
PQ-L0426-6.10.6 | 567 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-04 | 2960 | 73822.4 | 428
PQ-L0426-6.10.6 | 567 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-05 | 2960 | 73822.4 | 428
PQ-L0426-6.10.6 | 567 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-06 | 2960 | 73822.4 | 428
PQ-L0426-6.10.6 | 567 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-07 | 2960 | 73822.4 | 428
PQ-L0426-6.10.6 | 567 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-08 | 2960 | 73822.4 | 428
PQ-L0428-6.11.1 | 569 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-01 | 428 | 7597 | 430
PQ-L0428-6.11.1 | 569 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-02 | 428 | 7597 | 430
PQ-L0428-6.11.1 | 569 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-03 | 428 | 7597 | 430
PQ-L0428-6.11.1 | 569 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-04 | 428 | 7597 | 430
PQ-L0428-6.11.1 | 569 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-05 | 428 | 7597 | 430
PQ-L0428-6.11.1 | 569 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-06 | 428 | 7597 | 430
PQ-L0428-6.11.1 | 569 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-07 | 428 | 7597 | 430
PQ-L0428-6.11.1 | 569 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2029-08 | 428 | 7597 | 430
PQ-L0429-6.11.2 | 570 | CCA - PILHA RG1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | m² | 2029-01 | 175 | 30157.75 | 431
PQ-L0429-6.11.2 | 570 | CCA - PILHA RG1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | m² | 2029-02 | 175 | 30157.75 | 431
PQ-L0429-6.11.2 | 570 | CCA - PILHA RG1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | m² | 2029-03 | 175 | 30157.75 | 431
PQ-L0429-6.11.2 | 570 | CCA - PILHA RG1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | m² | 2029-04 | 175 | 30157.75 | 431
PQ-L0429-6.11.2 | 570 | CCA - PILHA RG1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | m² | 2029-05 | 175 | 30157.75 | 431
PQ-L0429-6.11.2 | 570 | CCA - PILHA RG1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | m² | 2029-06 | 175 | 30157.75 | 431
PQ-L0429-6.11.2 | 570 | CCA - PILHA RG1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | m² | 2029-07 | 175 | 30157.75 | 431
PQ-L0429-6.11.2 | 570 | CCA - PILHA RG1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | m² | 2029-08 | 175 | 30157.75 | 431
PQ-L0430-6.11.3 | 571 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-01 | 140.375 | 5554.6388 | 432
PQ-L0430-6.11.3 | 571 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-02 | 140.375 | 5554.6388 | 432
PQ-L0430-6.11.3 | 571 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-03 | 140.375 | 5554.6388 | 432
PQ-L0430-6.11.3 | 571 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-04 | 140.375 | 5554.6388 | 432
PQ-L0430-6.11.3 | 571 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-05 | 140.375 | 5554.6388 | 432
PQ-L0430-6.11.3 | 571 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-06 | 140.375 | 5554.6388 | 432
PQ-L0430-6.11.3 | 571 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-07 | 140.375 | 5554.6388 | 432
PQ-L0430-6.11.3 | 571 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2029-08 | 140.375 | 5554.6388 | 432
PQ-L0431-6.11.4 | 572 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-01 | 7 | 12851.51 | 433
PQ-L0431-6.11.4 | 572 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-02 | 7 | 12851.51 | 433
PQ-L0431-6.11.4 | 572 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-03 | 7 | 12851.51 | 433
PQ-L0431-6.11.4 | 572 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-04 | 7 | 12851.51 | 433
PQ-L0431-6.11.4 | 572 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-05 | 7 | 12851.51 | 433
PQ-L0431-6.11.4 | 572 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-06 | 7 | 12851.51 | 433
PQ-L0431-6.11.4 | 572 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-07 | 7 | 12851.51 | 433
PQ-L0431-6.11.4 | 572 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 2029-08 | 7 | 12851.51 | 433
PQ-L0432-6.11.5 | 573 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | m² | 2029-01 | 115.125 | 49560.1612 | 434
PQ-L0432-6.11.5 | 573 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | m² | 2029-02 | 115.125 | 49560.1612 | 434
PQ-L0432-6.11.5 | 573 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | m² | 2029-03 | 115.125 | 49560.1612 | 434
PQ-L0432-6.11.5 | 573 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | m² | 2029-04 | 115.125 | 49560.1612 | 434
PQ-L0432-6.11.5 | 573 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | m² | 2029-05 | 115.125 | 49560.1612 | 434
PQ-L0432-6.11.5 | 573 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | m² | 2029-06 | 115.125 | 49560.1612 | 434
PQ-L0432-6.11.5 | 573 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | m² | 2029-07 | 115.125 | 49560.1612 | 434
PQ-L0432-6.11.5 | 573 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | m² | 2029-08 | 115.125 | 49560.1613 | 434
PQ-L0433-6.11.5 | 574 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-01 | 90.75 | 173454.105 | 435
PQ-L0433-6.11.5 | 574 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-02 | 90.75 | 173454.105 | 435
PQ-L0433-6.11.5 | 574 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-03 | 90.75 | 173454.105 | 435
PQ-L0433-6.11.5 | 574 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-04 | 90.75 | 173454.105 | 435
PQ-L0433-6.11.5 | 574 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-05 | 90.75 | 173454.105 | 435
PQ-L0433-6.11.5 | 574 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-06 | 90.75 | 173454.105 | 435
PQ-L0433-6.11.5 | 574 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-07 | 90.75 | 173454.105 | 435
PQ-L0433-6.11.5 | 574 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 2029-08 | 90.75 | 173454.105 | 435
PQ-L0434-6.11.6 | 575 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-01 | 7260 | 181064.4 | 436
PQ-L0434-6.11.6 | 575 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-02 | 7260 | 181064.4 | 436
PQ-L0434-6.11.6 | 575 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-03 | 7260 | 181064.4 | 436
PQ-L0434-6.11.6 | 575 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-04 | 7260 | 181064.4 | 436
PQ-L0434-6.11.6 | 575 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-05 | 7260 | 181064.4 | 436
PQ-L0434-6.11.6 | 575 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-06 | 7260 | 181064.4 | 436
PQ-L0434-6.11.6 | 575 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-07 | 7260 | 181064.4 | 436
PQ-L0434-6.11.6 | 575 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 2029-08 | 7260 | 181064.4 | 436
PQ-L0436-6.12.1 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | m | 2027-02 | 6.8327 | 18652.4512 | 438
PQ-L0436-6.12.1 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | m | 2027-03 | 6.8327 | 18652.4512 | 438
PQ-L0436-6.12.1 | 577 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | m | 2027-04 | 6.8347 | 18658.0475 | 438
PQ-L0437-6.12.2 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | m | 2027-02 | 6.666 | 44488.1507 | 439
PQ-L0437-6.12.2 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | m | 2027-03 | 6.666 | 44488.1507 | 439
PQ-L0437-6.12.2 | 578 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | m | 2027-04 | 6.668 | 44501.4985 | 439
PQ-L0438-6.12.3 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | m | 2027-02 | 4.0663 | 69982.4491 | 440
PQ-L0438-6.12.3 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | m | 2027-03 | 4.0663 | 69982.4491 | 440
PQ-L0438-6.12.3 | 579 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | m | 2027-04 | 4.0675 | 70003.4459 | 440
PQ-L0440-6.13.1 | 581 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão até 1,0 | un | 2027-02 | 3.6663 | 110217.1172 | 442
PQ-L0440-6.13.1 | 581 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão até 1,0 | un | 2027-03 | 3.6663 | 110217.1172 | 442
PQ-L0440-6.13.1 | 581 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão até 1,0 | un | 2027-04 | 3.6674 | 110250.1856 | 442
PQ-L0441-6.13.2 | 582 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão entre 1,0 e 2,0m | un | 2027-02 | 3.9996 | 227043.4134 | 443
PQ-L0441-6.13.2 | 582 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão entre 1,0 e 2,0m | un | 2027-03 | 3.9996 | 227043.4134 | 443
PQ-L0441-6.13.2 | 582 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão entre 1,0 e 2,0m | un | 2027-04 | 4.0008 | 227111.5332 | 443
PQ-L0445-7.1.1.1 | 586 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-01 | 3054.375 | 53359.9313 | 447
PQ-L0445-7.1.1.1 | 586 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-02 | 3054.375 | 53359.9313 | 447
PQ-L0445-7.1.1.1 | 586 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-03 | 3054.375 | 53359.9313 | 447
PQ-L0445-7.1.1.1 | 586 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-04 | 3054.375 | 53359.9313 | 447
PQ-L0445-7.1.1.1 | 586 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-05 | 3054.375 | 53359.9313 | 447
PQ-L0445-7.1.1.1 | 586 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-06 | 3054.375 | 53359.9313 | 447
PQ-L0445-7.1.1.1 | 586 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-07 | 3054.375 | 53359.9313 | 447
PQ-L0445-7.1.1.1 | 586 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-08 | 3054.375 | 53359.9312 | 447
PQ-L0447-7.1.2.1 | 588 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-01 | 4664.625 | 81490.9987 | 449
PQ-L0447-7.1.2.1 | 588 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-02 | 4664.625 | 81490.9987 | 449
PQ-L0447-7.1.2.1 | 588 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-03 | 4664.625 | 81490.9987 | 449
PQ-L0447-7.1.2.1 | 588 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-04 | 4664.625 | 81490.9987 | 449
PQ-L0447-7.1.2.1 | 588 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-05 | 4664.625 | 81490.9987 | 449
PQ-L0447-7.1.2.1 | 588 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-06 | 4664.625 | 81490.9987 | 449
PQ-L0447-7.1.2.1 | 588 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-07 | 4664.625 | 81490.9987 | 449
PQ-L0447-7.1.2.1 | 588 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-08 | 4664.625 | 81490.9987 | 449
PQ-L0451-7.1.4.1 | 592 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-01 | 6544 | 114323.68 | 453
PQ-L0451-7.1.4.1 | 592 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-02 | 6544 | 114323.68 | 453
PQ-L0451-7.1.4.1 | 592 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-03 | 6544 | 114323.68 | 453
PQ-L0451-7.1.4.1 | 592 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-04 | 6544 | 114323.68 | 453
PQ-L0451-7.1.4.1 | 592 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-05 | 6544 | 114323.68 | 453
PQ-L0451-7.1.4.1 | 592 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-06 | 6544 | 114323.68 | 453
PQ-L0451-7.1.4.1 | 592 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-07 | 6544 | 114323.68 | 453
PQ-L0451-7.1.4.1 | 592 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-08 | 6544 | 114323.68 | 453
PQ-L0453-7.1.5.1 | 594 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-01 | 933.375 | 16306.0613 | 455
PQ-L0453-7.1.5.1 | 594 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-02 | 933.375 | 16306.0613 | 455
PQ-L0453-7.1.5.1 | 594 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-03 | 933.375 | 16306.0613 | 455
PQ-L0453-7.1.5.1 | 594 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-04 | 933.375 | 16306.0613 | 455
PQ-L0453-7.1.5.1 | 594 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-05 | 933.375 | 16306.0613 | 455
PQ-L0453-7.1.5.1 | 594 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-06 | 933.375 | 16306.0613 | 455
PQ-L0453-7.1.5.1 | 594 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-07 | 933.375 | 16306.0613 | 455
PQ-L0453-7.1.5.1 | 594 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 2029-08 | 933.375 | 16306.0612 | 455
PQ-L0457-8.1 | 598 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | unid | 2026-09 | 0.4 | 40194.824 | 459
PQ-L0457-8.1 | 598 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | unid | 2026-10 | 0.4 | 40194.824 | 459
PQ-L0457-8.1 | 598 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | unid | 2026-11 | 0.4 | 40194.824 | 459
PQ-L0457-8.1 | 598 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | unid | 2026-12 | 0.4 | 40194.824 | 459
PQ-L0457-8.1 | 598 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | unid | 2027-01 | 0.4 | 40194.824 | 459
PQ-L0461-1.1.1 | 602 | CCA - CAVA RG5 | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 2027-03 | 0.25 | 223522.43 | 463
PQ-L0461-1.1.1 | 602 | CCA - CAVA RG5 | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 2027-04 | 0.75 | 670567.29 | 463
PQ-L0462-1.1.2 | 603 | CCA - CAVA RG5 | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 2028-02 | 1 | 778764.86 | 464
PQ-L0465-2.1.1 | 606 | CCA - CAVA RG5 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2027-04 | 1 | 167972.24 | 467
PQ-L0468-3.1.1 | 609 | CCA - CAVA RG5 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2027-05 | 0.88889 | 56830.3911 | 470
PQ-L0468-3.1.1 | 609 | CCA - CAVA RG5 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2027-06 | 0.88889 | 56830.3911 | 470
PQ-L0468-3.1.1 | 609 | CCA - CAVA RG5 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2027-07 | 0.88889 | 56830.3911 | 470
PQ-L0468-3.1.1 | 609 | CCA - CAVA RG5 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2027-08 | 0.88889 | 56830.3911 | 470
PQ-L0468-3.1.1 | 609 | CCA - CAVA RG5 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2027-09 | 0.88889 | 56830.3911 | 470
PQ-L0468-3.1.1 | 609 | CCA - CAVA RG5 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2027-10 | 0.88889 | 56830.3911 | 470
PQ-L0468-3.1.1 | 609 | CCA - CAVA RG5 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2027-11 | 0.88889 | 56830.3911 | 470
PQ-L0468-3.1.1 | 609 | CCA - CAVA RG5 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2027-12 | 0.88889 | 56830.3911 | 470
PQ-L0468-3.1.1 | 609 | CCA - CAVA RG5 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2028-01 | 0.88889 | 56830.3911 | 470
PQ-L0471-4.1.1 | 612 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (REGIÃO DA PILHA RG5) | m² | 2027-05 | 9896 | 593166.24 | 473
PQ-L0472-4.1.2 | 613 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (SUMP) | m² | 2027-05 | 4059.84 | 243346.8096 | 474
PQ-L0475-5.1.1 | 616 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) (SUMP) | m³ | 2027-05 | 4495.42 | 212768.2286 | 477
PQ-L0476-5.1.2 | 617 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) ( REGIÃO DA PILHA RG5) | m³ | 2027-05 | 14230 | 673505.9 | 478
PQ-L0477-5.1.3 | 618 | CCA - CAVA RG5 | Esvação em material de 1ª categoria - DMT até 2500m | m³ | 2027-05 | 3886.175 | 164035.4468 | 479
PQ-L0477-5.1.3 | 618 | CCA - CAVA RG5 | Esvação em material de 1ª categoria - DMT até 2500m | m³ | 2027-06 | 7772.35 | 328070.8935 | 479
PQ-L0477-5.1.3 | 618 | CCA - CAVA RG5 | Esvação em material de 1ª categoria - DMT até 2500m | m³ | 2027-07 | 3886.175 | 164035.4468 | 479
PQ-L0479-6.1 | 620 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Geomembrana de PEAD 1,5mm | m² | 2027-06 | 14230 | 186697.6 | 481
PQ-L0479-6.1 | 620 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Geomembrana de PEAD 1,5mm | m² | 2027-07 | 14230 | 186697.6 | 481
PQ-L0482-7.1.1 | 623 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Geodreno de PEAD perfurado com diâmetro nominal de 100 cm | m | 2027-06 | 45 | 3961.35 | 484
PQ-L0482-7.1.1 | 623 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Geodreno de PEAD perfurado com diâmetro nominal de 100 cm | m | 2027-07 | 45 | 3961.35 | 484
PQ-L0483-7.1.2 | 624 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de material para enrocamento | m³ | 2027-06 | 1899 | 880148.52 | 485
PQ-L0483-7.1.2 | 624 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de material para enrocamento | m³ | 2027-07 | 1899 | 880148.52 | 485
PQ-L0484-7.1.3 | 625 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação transição em Brita 0 (Dreno principal) | m³ | 2027-06 | 44 | 23614.8 | 486
PQ-L0484-7.1.3 | 625 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação transição em Brita 0 (Dreno principal) | m³ | 2027-07 | 44 | 23614.8 | 486
PQ-L0485-7.1.4 | 626 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Areia (Dreno principal, auxiliar e dreno de alivo) | m³ | 2027-06 | 650.5 | 372307.17 | 487
PQ-L0485-7.1.4 | 626 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Areia (Dreno principal, auxiliar e dreno de alivo) | m³ | 2027-07 | 650.5 | 372307.17 | 487
PQ-L0487-7.2.1 | 628 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | m³ | 2027-06 | 584.35 | 19458.855 | 489
PQ-L0487-7.2.1 | 628 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | m³ | 2027-07 | 584.35 | 19458.855 | 489
PQ-L0487-7.2.1 | 628 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | m³ | 2027-08 | 584.35 | 19458.855 | 489
PQ-L0487-7.2.1 | 628 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | m³ | 2027-09 | 584.35 | 19458.855 | 489
PQ-L0487-7.2.1 | 628 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | m³ | 2027-10 | 584.35 | 19458.855 | 489
PQ-L0487-7.2.1 | 628 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | m³ | 2027-11 | 584.35 | 19458.855 | 489
PQ-L0487-7.2.1 | 628 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | m³ | 2027-12 | 584.35 | 19458.855 | 489
PQ-L0487-7.2.1 | 628 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | m³ | 2028-01 | 404.55 | 13471.515 | 489
PQ-L0488-7.2.2 | 629 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | m³ | 2027-06 | 2020.72 | 67289.976 | 490
PQ-L0488-7.2.2 | 629 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | m³ | 2027-07 | 2020.72 | 67289.976 | 490
PQ-L0488-7.2.2 | 629 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | m³ | 2027-08 | 2020.72 | 67289.976 | 490
PQ-L0488-7.2.2 | 629 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | m³ | 2027-09 | 2020.72 | 67289.976 | 490
PQ-L0488-7.2.2 | 629 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | m³ | 2027-10 | 2020.72 | 67289.976 | 490
PQ-L0488-7.2.2 | 629 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | m³ | 2027-11 | 2020.72 | 67289.976 | 490
PQ-L0488-7.2.2 | 629 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | m³ | 2027-12 | 2020.72 | 67289.976 | 490
PQ-L0488-7.2.2 | 629 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | m³ | 2028-01 | 1398.96 | 46585.368 | 490
PQ-L0489-7.2.3 | 630 | CCA - CAVA RG5 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2027-06 | 86.45 | 3420.8265 | 491
PQ-L0489-7.2.3 | 630 | CCA - CAVA RG5 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2027-07 | 86.45 | 3420.8265 | 491
PQ-L0489-7.2.3 | 630 | CCA - CAVA RG5 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2027-08 | 86.45 | 3420.8265 | 491
PQ-L0489-7.2.3 | 630 | CCA - CAVA RG5 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2027-09 | 86.45 | 3420.8265 | 491
PQ-L0489-7.2.3 | 630 | CCA - CAVA RG5 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2027-10 | 86.45 | 3420.8265 | 491
PQ-L0489-7.2.3 | 630 | CCA - CAVA RG5 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2027-11 | 86.45 | 3420.8265 | 491
PQ-L0489-7.2.3 | 630 | CCA - CAVA RG5 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2027-12 | 86.45 | 3420.8265 | 491
PQ-L0489-7.2.3 | 630 | CCA - CAVA RG5 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2028-01 | 59.85 | 2368.2645 | 491
PQ-L0490-7.2.4 | 631 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 2027-06 | 4.3238 | 7938.1941 | 492
PQ-L0490-7.2.4 | 631 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 2027-07 | 4.3238 | 7938.1941 | 492
PQ-L0490-7.2.4 | 631 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 2027-08 | 4.3238 | 7938.1941 | 492
PQ-L0490-7.2.4 | 631 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 2027-09 | 4.3238 | 7938.1941 | 492
PQ-L0490-7.2.4 | 631 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 2027-10 | 4.3238 | 7938.1941 | 492
PQ-L0490-7.2.4 | 631 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 2027-11 | 4.3238 | 7938.1941 | 492
PQ-L0490-7.2.4 | 631 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 2027-12 | 4.3238 | 7938.1941 | 492
PQ-L0490-7.2.4 | 631 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 2028-01 | 2.9934 | 5495.6729 | 492
PQ-L0491-7.2.5 | 632 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2027-06 | 170.2701 | 325444.0529 | 493
PQ-L0491-7.2.5 | 632 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2027-07 | 170.2701 | 325444.0529 | 493
PQ-L0491-7.2.5 | 632 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2027-08 | 170.2701 | 325444.0529 | 493
PQ-L0491-7.2.5 | 632 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2027-09 | 170.2701 | 325444.0529 | 493
PQ-L0491-7.2.5 | 632 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2027-10 | 170.2701 | 325444.0529 | 493
PQ-L0491-7.2.5 | 632 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2027-11 | 170.2701 | 325444.0529 | 493
PQ-L0491-7.2.5 | 632 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2027-12 | 170.2701 | 325444.0529 | 493
PQ-L0491-7.2.5 | 632 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2028-01 | 117.8793 | 225307.4213 | 493
PQ-L0492-7.2.6 | 633 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2027-06 | 94.0355 | 56273.6643 | 494
PQ-L0492-7.2.6 | 633 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2027-07 | 94.0355 | 56273.6643 | 494
PQ-L0492-7.2.6 | 633 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2027-08 | 94.0355 | 56273.6643 | 494
PQ-L0492-7.2.6 | 633 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2027-09 | 94.0355 | 56273.6643 | 494
PQ-L0492-7.2.6 | 633 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2027-10 | 94.0355 | 56273.6643 | 494
PQ-L0492-7.2.6 | 633 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2027-11 | 94.0355 | 56273.6643 | 494
PQ-L0492-7.2.6 | 633 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2027-12 | 94.0355 | 56273.6643 | 494
PQ-L0492-7.2.6 | 633 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2028-01 | 65.1015 | 38958.6906 | 494
PQ-L0493-7.2.7 | 634 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm, fornecimento e instalação. | m² | 2027-06 | 533 | 6992.96 | 495
PQ-L0493-7.2.7 | 634 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm, fornecimento e instalação. | m² | 2027-07 | 533 | 6992.96 | 495
PQ-L0494-7.2.8 | 635 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | m² | 2027-06 | 533 | 2110.68 | 496
PQ-L0494-7.2.8 | 635 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | m² | 2027-07 | 533 | 2110.68 | 496
PQ-L0495-7.2.9 | 636 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotubo Corrugado (D = 10 cm) | m | 2027-06 | 17.5 | 1540.525 | 497
PQ-L0495-7.2.9 | 636 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotubo Corrugado (D = 10 cm) | m | 2027-07 | 17.5 | 1540.525 | 497
PQ-L0496-7.2.10 | 637 | CCA - CAVA RG5 | Sistema de Detecção de Vazamentos - Aplicação de areia | m³ | 2027-06 | 99.75 | 57090.915 | 498
PQ-L0496-7.2.10 | 637 | CCA - CAVA RG5 | Sistema de Detecção de Vazamentos - Aplicação de areia | m³ | 2027-07 | 99.75 | 57090.915 | 498
PQ-L0499-7.3.1.1 | 640 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³ | 2027-06 | 1.1347 | 22.6601 | 501
PQ-L0499-7.3.1.1 | 640 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³ | 2027-07 | 1.1347 | 22.6601 | 501
PQ-L0499-7.3.1.1 | 640 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³ | 2027-08 | 1.1347 | 22.6601 | 501
PQ-L0499-7.3.1.1 | 640 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³ | 2027-09 | 1.1347 | 22.6601 | 501
PQ-L0499-7.3.1.1 | 640 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³ | 2027-10 | 1.1347 | 22.6601 | 501
PQ-L0499-7.3.1.1 | 640 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³ | 2027-11 | 1.1347 | 22.6601 | 501
PQ-L0499-7.3.1.1 | 640 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³ | 2027-12 | 1.1347 | 22.6601 | 501
PQ-L0499-7.3.1.1 | 640 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³ | 2028-01 | 0.78556 | 15.6877 | 501
PQ-L0500-7.3.1.2 | 641 | CCA - CAVA RG5 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2027-06 | 0.6877 | 27.2123 | 502
PQ-L0500-7.3.1.2 | 641 | CCA - CAVA RG5 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2027-07 | 0.6877 | 27.2123 | 502
PQ-L0500-7.3.1.2 | 641 | CCA - CAVA RG5 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2027-08 | 0.6877 | 27.2123 | 502
PQ-L0500-7.3.1.2 | 641 | CCA - CAVA RG5 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2027-09 | 0.6877 | 27.2123 | 502
PQ-L0500-7.3.1.2 | 641 | CCA - CAVA RG5 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2027-10 | 0.6877 | 27.2123 | 502
PQ-L0500-7.3.1.2 | 641 | CCA - CAVA RG5 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2027-11 | 0.6877 | 27.2123 | 502
PQ-L0500-7.3.1.2 | 641 | CCA - CAVA RG5 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2027-12 | 0.6877 | 27.2123 | 502
PQ-L0500-7.3.1.2 | 641 | CCA - CAVA RG5 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2028-01 | 0.4761 | 18.8393 | 502
PQ-L0501-7.3.1.3 | 642 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 2027-06 | 0.0338 | 62.0544 | 503
PQ-L0501-7.3.1.3 | 642 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 2027-07 | 0.0338 | 62.0544 | 503
PQ-L0501-7.3.1.3 | 642 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 2027-08 | 0.0338 | 62.0544 | 503
PQ-L0501-7.3.1.3 | 642 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 2027-09 | 0.0338 | 62.0544 | 503
PQ-L0501-7.3.1.3 | 642 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 2027-10 | 0.0338 | 62.0544 | 503
PQ-L0501-7.3.1.3 | 642 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 2027-11 | 0.0338 | 62.0544 | 503
PQ-L0501-7.3.1.3 | 642 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 2027-12 | 0.0338 | 62.0544 | 503
PQ-L0501-7.3.1.3 | 642 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 2028-01 | 0.0234 | 42.9608 | 503
PQ-L0502-7.3.1.4 | 643 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2027-06 | 0.3549 | 678.3346 | 504
PQ-L0502-7.3.1.4 | 643 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2027-07 | 0.3549 | 678.3346 | 504
PQ-L0502-7.3.1.4 | 643 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2027-08 | 0.3549 | 678.3346 | 504
PQ-L0502-7.3.1.4 | 643 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2027-09 | 0.3549 | 678.3346 | 504
PQ-L0502-7.3.1.4 | 643 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2027-10 | 0.3549 | 678.3346 | 504
PQ-L0502-7.3.1.4 | 643 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2027-11 | 0.3549 | 678.3346 | 504
PQ-L0502-7.3.1.4 | 643 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2027-12 | 0.3549 | 678.3346 | 504
PQ-L0502-7.3.1.4 | 643 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2028-01 | 0.2457 | 469.6162 | 504
PQ-L0503-7.3.1.5 | 644 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2027-06 | 1.56 | 933.5508 | 505
PQ-L0503-7.3.1.5 | 644 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2027-07 | 1.56 | 933.5508 | 505
PQ-L0503-7.3.1.5 | 644 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2027-08 | 1.56 | 933.5508 | 505
PQ-L0503-7.3.1.5 | 644 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2027-09 | 1.56 | 933.5508 | 505
PQ-L0503-7.3.1.5 | 644 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2027-10 | 1.56 | 933.5508 | 505
PQ-L0503-7.3.1.5 | 644 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2027-11 | 1.56 | 933.5508 | 505
PQ-L0503-7.3.1.5 | 644 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2027-12 | 1.56 | 933.5508 | 505
PQ-L0503-7.3.1.5 | 644 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2028-01 | 1.08 | 646.3044 | 505
PQ-L0505-7.4.1 | 646 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³ | 2027-06 | 337.87 | 6747.2639 | 507
PQ-L0505-7.4.1 | 646 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³ | 2027-07 | 337.87 | 6747.2639 | 507
PQ-L0505-7.4.1 | 646 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³ | 2027-08 | 337.87 | 6747.2639 | 507
PQ-L0505-7.4.1 | 646 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³ | 2027-09 | 337.87 | 6747.2639 | 507
PQ-L0505-7.4.1 | 646 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³ | 2027-10 | 337.87 | 6747.2639 | 507
PQ-L0505-7.4.1 | 646 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³ | 2027-11 | 337.87 | 6747.2639 | 507
PQ-L0505-7.4.1 | 646 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³ | 2027-12 | 337.87 | 6747.2639 | 507
PQ-L0505-7.4.1 | 646 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³ | 2028-01 | 233.91 | 4671.1827 | 507
PQ-L0506-7.4.2 | 647 | CCA - CAVA RG5 | 'Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2027-06 | 256.1 | 10133.877 | 508
PQ-L0506-7.4.2 | 647 | CCA - CAVA RG5 | 'Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2027-07 | 256.1 | 10133.877 | 508
PQ-L0506-7.4.2 | 647 | CCA - CAVA RG5 | 'Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2027-08 | 256.1 | 10133.877 | 508
PQ-L0506-7.4.2 | 647 | CCA - CAVA RG5 | 'Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2027-09 | 256.1 | 10133.877 | 508
PQ-L0506-7.4.2 | 647 | CCA - CAVA RG5 | 'Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2027-10 | 256.1 | 10133.877 | 508
PQ-L0506-7.4.2 | 647 | CCA - CAVA RG5 | 'Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2027-11 | 256.1 | 10133.877 | 508
PQ-L0506-7.4.2 | 647 | CCA - CAVA RG5 | 'Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2027-12 | 256.1 | 10133.877 | 508
PQ-L0506-7.4.2 | 647 | CCA - CAVA RG5 | 'Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 2028-01 | 177.3 | 7015.761 | 508
PQ-L0507-7.4.3 | 648 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 2027-06 | 16.3917 | 30094.0138 | 509
PQ-L0507-7.4.3 | 648 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 2027-07 | 16.3917 | 30094.0138 | 509
PQ-L0507-7.4.3 | 648 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 2027-08 | 16.3917 | 30094.0138 | 509
PQ-L0507-7.4.3 | 648 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 2027-09 | 16.3917 | 30094.0138 | 509
PQ-L0507-7.4.3 | 648 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 2027-10 | 16.3917 | 30094.0138 | 509
PQ-L0507-7.4.3 | 648 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 2027-11 | 16.3917 | 30094.0138 | 509
PQ-L0507-7.4.3 | 648 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 2027-12 | 16.3917 | 30094.0138 | 509
PQ-L0507-7.4.3 | 648 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 2028-01 | 11.3481 | 20834.3172 | 509
PQ-L0508-7.4.4 | 649 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2027-06 | 97.942 | 187200.4623 | 510
PQ-L0508-7.4.4 | 649 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2027-07 | 97.942 | 187200.4623 | 510
PQ-L0508-7.4.4 | 649 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2027-08 | 97.942 | 187200.4623 | 510
PQ-L0508-7.4.4 | 649 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2027-09 | 97.942 | 187200.4623 | 510
PQ-L0508-7.4.4 | 649 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2027-10 | 97.942 | 187200.4623 | 510
PQ-L0508-7.4.4 | 649 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2027-11 | 97.942 | 187200.4623 | 510
PQ-L0508-7.4.4 | 649 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2027-12 | 97.942 | 187200.4623 | 510
PQ-L0508-7.4.4 | 649 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2028-01 | 67.806 | 129600.32 | 510
PQ-L0509-7.4.5 | 650 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2027-06 | 308.3171 | 184506.2022 | 511
PQ-L0509-7.4.5 | 650 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2027-07 | 308.3171 | 184506.2022 | 511
PQ-L0509-7.4.5 | 650 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2027-08 | 308.3171 | 184506.2022 | 511
PQ-L0509-7.4.5 | 650 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2027-09 | 308.3171 | 184506.2022 | 511
PQ-L0509-7.4.5 | 650 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2027-10 | 308.3171 | 184506.2022 | 511
PQ-L0509-7.4.5 | 650 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2027-11 | 308.3171 | 184506.2022 | 511
PQ-L0509-7.4.5 | 650 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2027-12 | 308.3171 | 184506.2022 | 511
PQ-L0509-7.4.5 | 650 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2028-01 | 213.4503 | 127735.063 | 511
PQ-L0510-7.4.6 | 651 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | m² | 2027-06 | 254.592 | 3340.247 | 512
PQ-L0510-7.4.6 | 651 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | m² | 2027-07 | 254.592 | 3340.247 | 512
PQ-L0510-7.4.6 | 651 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | m² | 2027-08 | 254.592 | 3340.247 | 512
PQ-L0510-7.4.6 | 651 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | m² | 2027-09 | 254.592 | 3340.247 | 512
PQ-L0510-7.4.6 | 651 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | m² | 2027-10 | 254.592 | 3340.247 | 512
PQ-L0510-7.4.6 | 651 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | m² | 2027-11 | 254.592 | 3340.247 | 512
PQ-L0510-7.4.6 | 651 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | m² | 2027-12 | 254.592 | 3340.247 | 512
PQ-L0510-7.4.6 | 651 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | m² | 2028-01 | 176.256 | 2312.4787 | 512
PQ-L0511-7.4.7 | 652 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | m² | 2027-06 | 254.592 | 1008.1843 | 513
PQ-L0511-7.4.7 | 652 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | m² | 2027-07 | 254.592 | 1008.1843 | 513
PQ-L0511-7.4.7 | 652 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | m² | 2027-08 | 254.592 | 1008.1843 | 513
PQ-L0511-7.4.7 | 652 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | m² | 2027-09 | 254.592 | 1008.1843 | 513
PQ-L0511-7.4.7 | 652 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | m² | 2027-10 | 254.592 | 1008.1843 | 513
PQ-L0511-7.4.7 | 652 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | m² | 2027-11 | 254.592 | 1008.1843 | 513
PQ-L0511-7.4.7 | 652 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | m² | 2027-12 | 254.592 | 1008.1843 | 513
PQ-L0511-7.4.7 | 652 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | m² | 2028-01 | 176.256 | 697.9738 | 513
PQ-L0512-7.4.8 | 653 | CCA - CAVA RG5 | Escavação manual de vala de acocoragem - 0,3x0,3m | m³ | 2027-06 | 3.978 | 1403.0406 | 514
PQ-L0512-7.4.8 | 653 | CCA - CAVA RG5 | Escavação manual de vala de acocoragem - 0,3x0,3m | m³ | 2027-07 | 3.978 | 1403.0406 | 514
PQ-L0512-7.4.8 | 653 | CCA - CAVA RG5 | Escavação manual de vala de acocoragem - 0,3x0,3m | m³ | 2027-08 | 3.978 | 1403.0406 | 514
PQ-L0512-7.4.8 | 653 | CCA - CAVA RG5 | Escavação manual de vala de acocoragem - 0,3x0,3m | m³ | 2027-09 | 3.978 | 1403.0406 | 514
PQ-L0512-7.4.8 | 653 | CCA - CAVA RG5 | Escavação manual de vala de acocoragem - 0,3x0,3m | m³ | 2027-10 | 3.978 | 1403.0406 | 514
PQ-L0512-7.4.8 | 653 | CCA - CAVA RG5 | Escavação manual de vala de acocoragem - 0,3x0,3m | m³ | 2027-11 | 3.978 | 1403.0406 | 514
PQ-L0512-7.4.8 | 653 | CCA - CAVA RG5 | Escavação manual de vala de acocoragem - 0,3x0,3m | m³ | 2027-12 | 3.978 | 1403.0406 | 514
PQ-L0512-7.4.8 | 653 | CCA - CAVA RG5 | Escavação manual de vala de acocoragem - 0,3x0,3m | m³ | 2028-01 | 2.754 | 971.3358 | 514
PQ-L0513-7.4.9 | 654 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 6,3 mm | kg | 2027-06 | 1658.28 | 41357.5032 | 515
PQ-L0513-7.4.9 | 654 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 6,3 mm | kg | 2027-07 | 1658.28 | 41357.5032 | 515
PQ-L0513-7.4.9 | 654 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 6,3 mm | kg | 2027-08 | 1658.28 | 41357.5032 | 515
PQ-L0513-7.4.9 | 654 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 6,3 mm | kg | 2027-09 | 1658.28 | 41357.5032 | 515
PQ-L0513-7.4.9 | 654 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 6,3 mm | kg | 2027-10 | 1658.28 | 41357.5032 | 515
PQ-L0513-7.4.9 | 654 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 6,3 mm | kg | 2027-11 | 1658.28 | 41357.5032 | 515
PQ-L0513-7.4.9 | 654 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 6,3 mm | kg | 2027-12 | 1658.28 | 41357.5032 | 515
PQ-L0513-7.4.9 | 654 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 6,3 mm | kg | 2028-01 | 1148.04 | 28632.1176 | 515
PQ-L0514-7.4.10 | 655 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 8 mm | kg | 2027-06 | 4966.91 | 123874.7354 | 516
PQ-L0514-7.4.10 | 655 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 8 mm | kg | 2027-07 | 4966.91 | 123874.7354 | 516
PQ-L0514-7.4.10 | 655 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 8 mm | kg | 2027-08 | 4966.91 | 123874.7354 | 516
PQ-L0514-7.4.10 | 655 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 8 mm | kg | 2027-09 | 4966.91 | 123874.7354 | 516
PQ-L0514-7.4.10 | 655 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 8 mm | kg | 2027-10 | 4966.91 | 123874.7354 | 516
PQ-L0514-7.4.10 | 655 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 8 mm | kg | 2027-11 | 4966.91 | 123874.7354 | 516
PQ-L0514-7.4.10 | 655 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 8 mm | kg | 2027-12 | 4966.91 | 123874.7354 | 516
PQ-L0514-7.4.10 | 655 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 8 mm | kg | 2028-01 | 3438.63 | 85759.4322 | 516
PQ-L0515-7.4.11 | 656 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 10 mm | kg | 2027-06 | 1760.2 | 43899.388 | 517
PQ-L0515-7.4.11 | 656 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 10 mm | kg | 2027-07 | 1760.2 | 43899.388 | 517
PQ-L0515-7.4.11 | 656 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 10 mm | kg | 2027-08 | 1760.2 | 43899.388 | 517
PQ-L0515-7.4.11 | 656 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 10 mm | kg | 2027-09 | 1760.2 | 43899.388 | 517
PQ-L0515-7.4.11 | 656 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 10 mm | kg | 2027-10 | 1760.2 | 43899.388 | 517
PQ-L0515-7.4.11 | 656 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 10 mm | kg | 2027-11 | 1760.2 | 43899.388 | 517
PQ-L0515-7.4.11 | 656 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 10 mm | kg | 2027-12 | 1760.2 | 43899.388 | 517
PQ-L0515-7.4.11 | 656 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 10 mm | kg | 2028-01 | 1218.6 | 30391.884 | 517
PQ-L0516-7.4.12 | 657 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 12,5 mm | kg | 2027-06 | 10.27 | 256.1338 | 518
PQ-L0516-7.4.12 | 657 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 12,5 mm | kg | 2027-07 | 10.27 | 256.1338 | 518
PQ-L0516-7.4.12 | 657 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 12,5 mm | kg | 2027-08 | 10.27 | 256.1338 | 518
PQ-L0516-7.4.12 | 657 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 12,5 mm | kg | 2027-09 | 10.27 | 256.1338 | 518
PQ-L0516-7.4.12 | 657 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 12,5 mm | kg | 2027-10 | 10.27 | 256.1338 | 518
PQ-L0516-7.4.12 | 657 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 12,5 mm | kg | 2027-11 | 10.27 | 256.1338 | 518
PQ-L0516-7.4.12 | 657 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 12,5 mm | kg | 2027-12 | 10.27 | 256.1338 | 518
PQ-L0516-7.4.12 | 657 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 12,5 mm | kg | 2028-01 | 7.11 | 177.3234 | 518
PQ-L0517-7.4.13 | 658 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 25 mm | kg | 2027-06 | 10708.49 | 267069.7406 | 519
PQ-L0517-7.4.13 | 658 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 25 mm | kg | 2027-07 | 10708.49 | 267069.7406 | 519
PQ-L0517-7.4.13 | 658 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 25 mm | kg | 2027-08 | 10708.49 | 267069.7406 | 519
PQ-L0517-7.4.13 | 658 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 25 mm | kg | 2027-09 | 10708.49 | 267069.7406 | 519
PQ-L0517-7.4.13 | 658 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 25 mm | kg | 2027-10 | 10708.49 | 267069.7406 | 519
PQ-L0517-7.4.13 | 658 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 25 mm | kg | 2027-11 | 10708.49 | 267069.7406 | 519
PQ-L0517-7.4.13 | 658 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 25 mm | kg | 2027-12 | 10708.49 | 267069.7406 | 519
PQ-L0517-7.4.13 | 658 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 25 mm | kg | 2028-01 | 7413.57 | 184894.4358 | 519
PQ-L0518-7.4.14 | 659 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 32 mm | kg | 2027-06 | 17859.27 | 445410.1938 | 520
PQ-L0518-7.4.14 | 659 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 32 mm | kg | 2027-07 | 17859.27 | 445410.1938 | 520
PQ-L0518-7.4.14 | 659 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 32 mm | kg | 2027-08 | 17859.27 | 445410.1938 | 520
PQ-L0518-7.4.14 | 659 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 32 mm | kg | 2027-09 | 17859.27 | 445410.1938 | 520
PQ-L0518-7.4.14 | 659 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 32 mm | kg | 2027-10 | 17859.27 | 445410.1938 | 520
PQ-L0518-7.4.14 | 659 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 32 mm | kg | 2027-11 | 17859.27 | 445410.1938 | 520
PQ-L0518-7.4.14 | 659 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 32 mm | kg | 2027-12 | 17859.27 | 445410.1938 | 520
PQ-L0518-7.4.14 | 659 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 32 mm | kg | 2028-01 | 12364.11 | 308360.9034 | 520
PQ-L0519-7.4.15 | 660 | CCA - CAVA RG5 | Gerdal W 200 x 35,9 | und | 2027-06 | 9.75 | 62969.205 | 521
PQ-L0519-7.4.15 | 660 | CCA - CAVA RG5 | Gerdal W 200 x 35,9 | und | 2027-07 | 9.75 | 62969.205 | 521
PQ-L0519-7.4.15 | 660 | CCA - CAVA RG5 | Gerdal W 200 x 35,9 | und | 2027-08 | 9.75 | 62969.205 | 521
PQ-L0519-7.4.15 | 660 | CCA - CAVA RG5 | Gerdal W 200 x 35,9 | und | 2027-09 | 9.75 | 62969.205 | 521
PQ-L0519-7.4.15 | 660 | CCA - CAVA RG5 | Gerdal W 200 x 35,9 | und | 2027-10 | 9.75 | 62969.205 | 521
PQ-L0519-7.4.15 | 660 | CCA - CAVA RG5 | Gerdal W 200 x 35,9 | und | 2027-11 | 9.75 | 62969.205 | 521
PQ-L0519-7.4.15 | 660 | CCA - CAVA RG5 | Gerdal W 200 x 35,9 | und | 2027-12 | 9.75 | 62969.205 | 521
PQ-L0519-7.4.15 | 660 | CCA - CAVA RG5 | Gerdal W 200 x 35,9 | und | 2028-01 | 6.75 | 43594.065 | 521
PQ-L0520-7.4.16 | 661 | CCA - CAVA RG5 | CH. 19,00 x 201 x 600 | und | 2027-06 | 6.5 | 4434.625 | 522
PQ-L0520-7.4.16 | 661 | CCA - CAVA RG5 | CH. 19,00 x 201 x 600 | und | 2027-07 | 6.5 | 4434.625 | 522
PQ-L0520-7.4.16 | 661 | CCA - CAVA RG5 | CH. 19,00 x 201 x 600 | und | 2027-08 | 6.5 | 4434.625 | 522
PQ-L0520-7.4.16 | 661 | CCA - CAVA RG5 | CH. 19,00 x 201 x 600 | und | 2027-09 | 6.5 | 4434.625 | 522
PQ-L0520-7.4.16 | 661 | CCA - CAVA RG5 | CH. 19,00 x 201 x 600 | und | 2027-10 | 6.5 | 4434.625 | 522
PQ-L0520-7.4.16 | 661 | CCA - CAVA RG5 | CH. 19,00 x 201 x 600 | und | 2027-11 | 6.5 | 4434.625 | 522
PQ-L0520-7.4.16 | 661 | CCA - CAVA RG5 | CH. 19,00 x 201 x 600 | und | 2027-12 | 6.5 | 4434.625 | 522
PQ-L0520-7.4.16 | 661 | CCA - CAVA RG5 | CH. 19,00 x 201 x 600 | und | 2028-01 | 4.5 | 3070.125 | 522
PQ-L0521-7.4.17 | 662 | CCA - CAVA RG5 | L. 6,35 x 101,60 | und | 2027-06 | 0.26 | 396.7834 | 523
PQ-L0521-7.4.17 | 662 | CCA - CAVA RG5 | L. 6,35 x 101,60 | und | 2027-07 | 0.26 | 396.7834 | 523
PQ-L0521-7.4.17 | 662 | CCA - CAVA RG5 | L. 6,35 x 101,60 | und | 2027-08 | 0.26 | 396.7834 | 523
PQ-L0521-7.4.17 | 662 | CCA - CAVA RG5 | L. 6,35 x 101,60 | und | 2027-09 | 0.26 | 396.7834 | 523
PQ-L0521-7.4.17 | 662 | CCA - CAVA RG5 | L. 6,35 x 101,60 | und | 2027-10 | 0.26 | 396.7834 | 523
PQ-L0521-7.4.17 | 662 | CCA - CAVA RG5 | L. 6,35 x 101,60 | und | 2027-11 | 0.26 | 396.7834 | 523
PQ-L0521-7.4.17 | 662 | CCA - CAVA RG5 | L. 6,35 x 101,60 | und | 2027-12 | 0.26 | 396.7834 | 523
PQ-L0521-7.4.17 | 662 | CCA - CAVA RG5 | L. 6,35 x 101,60 | und | 2028-01 | 0.18 | 274.6962 | 523
PQ-L0522-7.4.18 | 663 | CCA - CAVA RG5 | BR. 6,35 x 38,10 x 140 | und | 2027-06 | 19.5 | 2450.76 | 524
PQ-L0522-7.4.18 | 663 | CCA - CAVA RG5 | BR. 6,35 x 38,10 x 140 | und | 2027-07 | 19.5 | 2450.76 | 524
PQ-L0522-7.4.18 | 663 | CCA - CAVA RG5 | BR. 6,35 x 38,10 x 140 | und | 2027-08 | 19.5 | 2450.76 | 524
PQ-L0522-7.4.18 | 663 | CCA - CAVA RG5 | BR. 6,35 x 38,10 x 140 | und | 2027-09 | 19.5 | 2450.76 | 524
PQ-L0522-7.4.18 | 663 | CCA - CAVA RG5 | BR. 6,35 x 38,10 x 140 | und | 2027-10 | 19.5 | 2450.76 | 524
PQ-L0522-7.4.18 | 663 | CCA - CAVA RG5 | BR. 6,35 x 38,10 x 140 | und | 2027-11 | 19.5 | 2450.76 | 524
PQ-L0522-7.4.18 | 663 | CCA - CAVA RG5 | BR. 6,35 x 38,10 x 140 | und | 2027-12 | 19.5 | 2450.76 | 524
PQ-L0522-7.4.18 | 663 | CCA - CAVA RG5 | BR. 6,35 x 38,10 x 140 | und | 2028-01 | 13.5 | 1696.68 | 524
PQ-L0523-7.4.19 | 664 | CCA - CAVA RG5 | CH 8,00 x 100 x COR. | und | 2027-06 | 0.26 | 224.0654 | 525
PQ-L0523-7.4.19 | 664 | CCA - CAVA RG5 | CH 8,00 x 100 x COR. | und | 2027-07 | 0.26 | 224.0654 | 525
PQ-L0523-7.4.19 | 664 | CCA - CAVA RG5 | CH 8,00 x 100 x COR. | und | 2027-08 | 0.26 | 224.0654 | 525
PQ-L0523-7.4.19 | 664 | CCA - CAVA RG5 | CH 8,00 x 100 x COR. | und | 2027-09 | 0.26 | 224.0654 | 525
PQ-L0523-7.4.19 | 664 | CCA - CAVA RG5 | CH 8,00 x 100 x COR. | und | 2027-10 | 0.26 | 224.0654 | 525
PQ-L0523-7.4.19 | 664 | CCA - CAVA RG5 | CH 8,00 x 100 x COR. | und | 2027-11 | 0.26 | 224.0654 | 525
PQ-L0523-7.4.19 | 664 | CCA - CAVA RG5 | CH 8,00 x 100 x COR. | und | 2027-12 | 0.26 | 224.0654 | 525
PQ-L0523-7.4.19 | 664 | CCA - CAVA RG5 | CH 8,00 x 100 x COR. | und | 2028-01 | 0.18 | 155.1222 | 525
PQ-L0524-7.4.20 | 665 | CCA - CAVA RG5 | BR. 7,94 x 38,10 x 190 | und | 2027-06 | 19.5 | 3325.92 | 526
PQ-L0524-7.4.20 | 665 | CCA - CAVA RG5 | BR. 7,94 x 38,10 x 190 | und | 2027-07 | 19.5 | 3325.92 | 526
PQ-L0524-7.4.20 | 665 | CCA - CAVA RG5 | BR. 7,94 x 38,10 x 190 | und | 2027-08 | 19.5 | 3325.92 | 526
PQ-L0524-7.4.20 | 665 | CCA - CAVA RG5 | BR. 7,94 x 38,10 x 190 | und | 2027-09 | 19.5 | 3325.92 | 526
PQ-L0524-7.4.20 | 665 | CCA - CAVA RG5 | BR. 7,94 x 38,10 x 190 | und | 2027-10 | 19.5 | 3325.92 | 526
PQ-L0524-7.4.20 | 665 | CCA - CAVA RG5 | BR. 7,94 x 38,10 x 190 | und | 2027-11 | 19.5 | 3325.92 | 526
PQ-L0524-7.4.20 | 665 | CCA - CAVA RG5 | BR. 7,94 x 38,10 x 190 | und | 2027-12 | 19.5 | 3325.92 | 526
PQ-L0524-7.4.20 | 665 | CCA - CAVA RG5 | BR. 7,94 x 38,10 x 190 | und | 2028-01 | 13.5 | 2302.56 | 526
PQ-L0528-1.1.1 | 669 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 2028-01 | 0.25 | 191684.3325 | 530
PQ-L0528-1.1.1 | 669 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 2028-02 | 0.75 | 575052.9975 | 530
PQ-L0529-1.1.2 | 670 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 2028-12 | 1 | 806496.09 | 531
PQ-L0532-2.1.1 | 673 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2028-02 | 1 | 281683.93 | 534
PQ-L0538-4.1.1 | 679 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | m² | 2028-03 | 20661 | 1085942.16 | 540
PQ-L0539-4.1.2 | 680 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Tratamento e Regularização | m³ | 2028-03 | 21634 | 824255.4 | 541
PQ-L0540-4.1.3 | 681 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | m³ | 2028-03 | 2030.5 | 77362.05 | 542
PQ-L0540-4.1.3 | 681 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | m³ | 2028-04 | 4061 | 154724.1 | 542
PQ-L0540-4.1.3 | 681 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | m³ | 2028-05 | 4061 | 154724.1 | 542
PQ-L0540-4.1.3 | 681 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | m³ | 2028-06 | 4061 | 154724.1 | 542
PQ-L0540-4.1.3 | 681 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | m³ | 2028-07 | 4061 | 154724.1 | 542
PQ-L0540-4.1.3 | 681 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | m³ | 2028-08 | 2030.5 | 77362.05 | 542
PQ-L0542-5.1 | 683 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | m³ | 2028-08 | 3573.7381 | 52355.2629 | 544
PQ-L0542-5.1 | 683 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | m³ | 2028-09 | 6254.0416 | 91621.71 | 544
PQ-L0542-5.1 | 683 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | m³ | 2028-10 | 6254.0416 | 91621.71 | 544
PQ-L0542-5.1 | 683 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | m³ | 2028-11 | 6254.0416 | 91621.71 | 544
PQ-L0543-5.2 | 684 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | m² | 2028-08 | 2407.638 | 31588.2106 | 545
PQ-L0543-5.2 | 684 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | m² | 2028-09 | 4213.3665 | 55279.3685 | 545
PQ-L0543-5.2 | 684 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | m² | 2028-10 | 4213.3665 | 55279.3685 | 545
PQ-L0543-5.2 | 684 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | m² | 2028-11 | 4213.3665 | 55279.3685 | 545
PQ-L0545-6.1 | 686 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita (3) | m³ | 2028-03 | 19.5 | 10526.88 | 547
PQ-L0545-6.1 | 686 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita (3) | m³ | 2028-04 | 19.5 | 10526.88 | 547
PQ-L0546-6.2 | 687 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | m | 2028-03 | 104 | 9155.12 | 548
PQ-L0546-6.2 | 687 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | m | 2028-04 | 104 | 9155.12 | 548
PQ-L0547-6.3 | 688 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | m² | 2028-03 | 199.68 | 3933.696 | 549
PQ-L0547-6.3 | 688 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | m² | 2028-04 | 199.68 | 3933.696 | 549
PQ-L0548-6.4 | 689 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | UND | 2028-05 | 1 | 14575.81 | 550
PQ-L0551-7.1.1 | 692 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Areia | m³ | 2028-05 | 66.075 | 37817.3655 | 553
PQ-L0551-7.1.1 | 692 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Areia | m³ | 2028-06 | 154.175 | 88240.5195 | 553
PQ-L0551-7.1.1 | 692 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Areia | m³ | 2028-07 | 154.175 | 88240.5195 | 553
PQ-L0551-7.1.1 | 692 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Areia | m³ | 2028-08 | 66.075 | 37817.3655 | 553
PQ-L0552-7.1.2 | 693 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 0 | m³ | 2028-05 | 69.84 | 37483.128 | 554
PQ-L0552-7.1.2 | 693 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 0 | m³ | 2028-06 | 162.96 | 87460.632 | 554
PQ-L0552-7.1.2 | 693 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 0 | m³ | 2028-07 | 162.96 | 87460.632 | 554
PQ-L0552-7.1.2 | 693 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 0 | m³ | 2028-08 | 69.84 | 37483.128 | 554
PQ-L0553-7.1.3 | 694 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 3 | m³ | 2028-05 | 54.171 | 29243.6726 | 555
PQ-L0553-7.1.3 | 694 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 3 | m³ | 2028-06 | 126.399 | 68235.2362 | 555
PQ-L0553-7.1.3 | 694 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 3 | m³ | 2028-07 | 126.399 | 68235.2362 | 555
PQ-L0553-7.1.3 | 694 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 3 | m³ | 2028-08 | 54.171 | 29243.6726 | 555
PQ-L0554-7.1.4 | 695 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | m³ | 2028-05 | 27.555 | 12771.1914 | 556
PQ-L0554-7.1.4 | 695 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | m³ | 2028-06 | 64.295 | 29799.4466 | 556
PQ-L0554-7.1.4 | 695 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | m³ | 2028-07 | 64.295 | 29799.4466 | 556
PQ-L0554-7.1.4 | 695 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | m³ | 2028-08 | 27.555 | 12771.1914 | 556
PQ-L0557-7.2.1.1 | 698 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg | 2028-05 | 518.65 | 12935.131 | 559
PQ-L0557-7.2.1.1 | 698 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg | 2028-06 | 1037.3 | 25870.262 | 559
PQ-L0557-7.2.1.1 | 698 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg | 2028-07 | 518.65 | 12935.131 | 559
PQ-L0558-7.2.1.2 | 699 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2028-05 | 552.915 | 13789.7001 | 560
PQ-L0558-7.2.1.2 | 699 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2028-06 | 1105.83 | 27579.4002 | 560
PQ-L0558-7.2.1.2 | 699 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2028-07 | 552.915 | 13789.7001 | 560
PQ-L0559-7.2.1.3 | 700 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2028-05 | 160.0625 | 3991.9587 | 561
PQ-L0559-7.2.1.3 | 700 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2028-06 | 320.125 | 7983.9175 | 561
PQ-L0559-7.2.1.3 | 700 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2028-07 | 160.0625 | 3991.9588 | 561
PQ-L0560-7.2.1.4 | 701 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 2028-05 | 0.5 | 917.965 | 562
PQ-L0560-7.2.1.4 | 701 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 2028-06 | 1 | 1835.93 | 562
PQ-L0560-7.2.1.4 | 701 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 2028-07 | 0.5 | 917.965 | 562
PQ-L0561-7.2.1.5 | 702 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 2028-05 | 3.85 | 7579.418 | 563
PQ-L0561-7.2.1.5 | 702 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 2028-06 | 7.7 | 15158.836 | 563
PQ-L0561-7.2.1.5 | 702 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 2028-07 | 3.85 | 7579.418 | 563
PQ-L0562-7.2.1.6 | 703 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m³ | 2028-05 | 36 | 15497.64 | 564
PQ-L0562-7.2.1.6 | 703 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m³ | 2028-06 | 72 | 30995.28 | 564
PQ-L0562-7.2.1.6 | 703 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m³ | 2028-07 | 36 | 15497.64 | 564
PQ-L0563-7.2.1.7 | 704 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | m | 2028-05 | 1.9 | 488.87 | 565
PQ-L0563-7.2.1.7 | 704 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | m | 2028-06 | 3.8 | 977.74 | 565
PQ-L0563-7.2.1.7 | 704 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | m | 2028-07 | 1.9 | 488.87 | 565
PQ-L0565-7.2.2.1 | 706 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg | 2028-05 | 3493.6 | 87130.384 | 567
PQ-L0565-7.2.2.1 | 706 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg | 2028-06 | 6987.2 | 174260.768 | 567
PQ-L0565-7.2.2.1 | 706 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg | 2028-07 | 3493.6 | 87130.384 | 567
PQ-L0566-7.2.2.2 | 707 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2028-05 | 4456.835 | 111153.4649 | 568
PQ-L0566-7.2.2.2 | 707 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2028-06 | 8913.67 | 222306.9298 | 568
PQ-L0566-7.2.2.2 | 707 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2028-07 | 4456.835 | 111153.4649 | 568
PQ-L0567-7.2.2.3 | 708 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2028-05 | 722.5 | 18019.15 | 569
PQ-L0567-7.2.2.3 | 708 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2028-06 | 1445 | 36038.3 | 569
PQ-L0567-7.2.2.3 | 708 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2028-07 | 722.5 | 18019.15 | 569
PQ-L0568-7.2.2.5 | 709 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 2028-05 | 5.94 | 10905.4242 | 570
PQ-L0568-7.2.2.5 | 709 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 2028-06 | 11.88 | 21810.8484 | 570
PQ-L0568-7.2.2.5 | 709 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 2028-07 | 5.94 | 10905.4242 | 570
PQ-L0569-7.2.2.6 | 710 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 2028-05 | 27.67 | 54473.3756 | 571
PQ-L0569-7.2.2.6 | 710 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 2028-06 | 55.34 | 108946.7512 | 571
PQ-L0569-7.2.2.6 | 710 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 2028-07 | 27.67 | 54473.3756 | 571
PQ-L0570-7.2.2.7 | 711 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 2028-05 | 174.5 | 75120.505 | 572
PQ-L0570-7.2.2.7 | 711 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 2028-06 | 349 | 150241.01 | 572
PQ-L0570-7.2.2.7 | 711 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 2028-07 | 174.5 | 75120.505 | 572
PQ-L0571-7.2.2.8 | 712 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | m | 2028-05 | 13.2 | 3396.36 | 573
PQ-L0571-7.2.2.8 | 712 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | m | 2028-06 | 26.4 | 6792.72 | 573
PQ-L0571-7.2.2.8 | 712 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | m | 2028-07 | 13.2 | 3396.36 | 573
PQ-L0573-7.2.3.1 | 714 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg | 2028-05 | 1736.75 | 43314.545 | 575
PQ-L0573-7.2.3.1 | 714 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg | 2028-06 | 3473.5 | 86629.09 | 575
PQ-L0573-7.2.3.1 | 714 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg | 2028-07 | 1736.75 | 43314.545 | 575
PQ-L0574-7.2.3.2 | 715 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2028-05 | 2551.5 | 63634.41 | 576
PQ-L0574-7.2.3.2 | 715 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2028-06 | 5103 | 127268.82 | 576
PQ-L0574-7.2.3.2 | 715 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2028-07 | 2551.5 | 63634.41 | 576
PQ-L0575-7.2.3.3 | 716 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2028-05 | 503.25 | 12551.055 | 577
PQ-L0575-7.2.3.3 | 716 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2028-06 | 1006.5 | 25102.11 | 577
PQ-L0575-7.2.3.3 | 716 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2028-07 | 503.25 | 12551.055 | 577
PQ-L0576-7.2.3.5 | 717 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 2028-05 | 2.185 | 4011.5071 | 578
PQ-L0576-7.2.3.5 | 717 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 2028-06 | 4.37 | 8023.0141 | 578
PQ-L0576-7.2.3.5 | 717 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 2028-07 | 2.185 | 4011.5071 | 578
PQ-L0577-7.2.3.6 | 718 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 2028-05 | 15.9475 | 31395.5243 | 579
PQ-L0577-7.2.3.6 | 718 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 2028-06 | 31.895 | 62791.0486 | 579
PQ-L0577-7.2.3.6 | 718 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 2028-07 | 15.9475 | 31395.5243 | 579
PQ-L0578-7.2.3.7 | 719 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 2028-05 | 111.5 | 47999.635 | 580
PQ-L0578-7.2.3.7 | 719 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 2028-06 | 223 | 95999.27 | 580
PQ-L0578-7.2.3.7 | 719 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 2028-07 | 111.5 | 47999.635 | 580
PQ-L0579-7.2.3.8 | 720 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | m | 2028-05 | 6.825 | 1756.0725 | 581
PQ-L0579-7.2.3.8 | 720 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | m | 2028-06 | 13.65 | 3512.145 | 581
PQ-L0579-7.2.3.8 | 720 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | m | 2028-07 | 6.825 | 1756.0725 | 581
PQ-L0581-7.2.4.2 | 722 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2028-05 | 44.25 | 1103.595 | 583
PQ-L0581-7.2.4.2 | 722 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2028-06 | 88.5 | 2207.19 | 583
PQ-L0581-7.2.4.2 | 722 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2028-07 | 44.25 | 1103.595 | 583
PQ-L0582-7.2.4.3 | 723 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2028-05 | 37.5 | 935.25 | 584
PQ-L0582-7.2.4.3 | 723 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2028-06 | 75 | 1870.5 | 584
PQ-L0582-7.2.4.3 | 723 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2028-07 | 37.5 | 935.25 | 584
PQ-L0584-7.2.4.6 | 725 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 2028-05 | 0.3875 | 762.8635 | 586
PQ-L0584-7.2.4.6 | 725 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 2028-06 | 0.775 | 1525.727 | 586
PQ-L0584-7.2.4.6 | 725 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 2028-07 | 0.3875 | 762.8635 | 586
PQ-L0585-7.2.4.7 | 726 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 2028-05 | 3.01 | 1295.7749 | 587
PQ-L0585-7.2.4.7 | 726 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 2028-06 | 6.02 | 2591.5498 | 587
PQ-L0585-7.2.4.7 | 726 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 2028-07 | 3.01 | 1295.7749 | 587
PQ-L0587-7.2.5.2 | 728 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2028-05 | 41.25 | 1028.775 | 589
PQ-L0587-7.2.5.2 | 728 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2028-06 | 82.5 | 2057.55 | 589
PQ-L0587-7.2.5.2 | 728 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2028-07 | 41.25 | 1028.775 | 589
PQ-L0588-7.2.5.3 | 729 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2028-05 | 36.5 | 910.31 | 590
PQ-L0588-7.2.5.3 | 729 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2028-06 | 73 | 1820.62 | 590
PQ-L0588-7.2.5.3 | 729 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2028-07 | 36.5 | 910.31 | 590
PQ-L0590-7.2.5.5 | 731 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 2028-05 | 0.3075 | 605.3691 | 592
PQ-L0590-7.2.5.5 | 731 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 2028-06 | 0.615 | 1210.7382 | 592
PQ-L0590-7.2.5.5 | 731 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 2028-07 | 0.3075 | 605.3691 | 592
PQ-L0591-7.2.5.6 | 732 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 2028-05 | 2.6225 | 1128.96 | 593
PQ-L0591-7.2.5.6 | 732 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 2028-06 | 5.245 | 2257.9201 | 593
PQ-L0591-7.2.5.6 | 732 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 2028-07 | 2.6225 | 1128.96 | 593
PQ-L0593-7.2.6.2 | 734 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2028-05 | 32 | 798.08 | 595
PQ-L0593-7.2.6.2 | 734 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2028-06 | 64 | 1596.16 | 595
PQ-L0593-7.2.6.2 | 734 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2028-07 | 32 | 798.08 | 595
PQ-L0594-7.2.6.3 | 735 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2028-05 | 27 | 673.38 | 596
PQ-L0594-7.2.6.3 | 735 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2028-06 | 54 | 1346.76 | 596
PQ-L0594-7.2.6.3 | 735 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2028-07 | 27 | 673.38 | 596
PQ-L0596-7.2.6.6 | 737 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 2028-05 | 0.3175 | 625.0559 | 598
PQ-L0596-7.2.6.6 | 737 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 2028-06 | 0.635 | 1250.1118 | 598
PQ-L0596-7.2.6.6 | 737 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 2028-07 | 0.3175 | 625.0559 | 598
PQ-L0597-7.2.6.7 | 738 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 2028-05 | 2.375 | 1022.4138 | 599
PQ-L0597-7.2.6.7 | 738 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 2028-06 | 4.75 | 2044.8275 | 599
PQ-L0597-7.2.6.7 | 738 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 2028-07 | 2.375 | 1022.4138 | 599
PQ-L0599-7.3.1 | 740 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Corte | m³ | 2028-03 | 2970.4 | 81002.808 | 601
PQ-L0599-7.3.1 | 740 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Corte | m³ | 2028-04 | 5198.2 | 141754.914 | 601
PQ-L0599-7.3.1 | 740 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Corte | m³ | 2028-05 | 5198.2 | 141754.914 | 601
PQ-L0599-7.3.1 | 740 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Corte | m³ | 2028-06 | 5198.2 | 141754.914 | 601
PQ-L0600-7.3.2 | 741 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | m² | 2028-03 | 663.24 | 8701.7088 | 602
PQ-L0600-7.3.2 | 741 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | m² | 2028-04 | 1160.67 | 15227.9904 | 602
PQ-L0600-7.3.2 | 741 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | m² | 2028-05 | 1160.67 | 15227.9904 | 602
PQ-L0600-7.3.2 | 741 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | m² | 2028-06 | 1160.67 | 15227.9904 | 602
PQ-L0601-7.3.3 | 742 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geocécula preenchida com concreto (2) | m² | 2028-03 | 663.24 | 214060.71 | 603
PQ-L0601-7.3.3 | 742 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geocécula preenchida com concreto (2) | m² | 2028-04 | 1160.67 | 374606.2425 | 603
PQ-L0601-7.3.3 | 742 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geocécula preenchida com concreto (2) | m² | 2028-05 | 1160.67 | 374606.2425 | 603
PQ-L0601-7.3.3 | 742 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geocécula preenchida com concreto (2) | m² | 2028-06 | 1160.67 | 374606.2425 | 603
PQ-L0602-7.3.4 | 743 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fornecimento e aplicação de concreto estrutural 30 Mpa | m³ | 2028-03 | 52.8 | 103946.304 | 604
PQ-L0602-7.3.4 | 743 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fornecimento e aplicação de concreto estrutural 30 Mpa | m³ | 2028-04 | 92.4 | 181906.032 | 604
PQ-L0602-7.3.4 | 743 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fornecimento e aplicação de concreto estrutural 30 Mpa | m³ | 2028-05 | 92.4 | 181906.032 | 604
PQ-L0602-7.3.4 | 743 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fornecimento e aplicação de concreto estrutural 30 Mpa | m³ | 2028-06 | 92.4 | 181906.032 | 604
PQ-L0603-7.3.4 | 744 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | m² | 2028-03 | 663.24 | 13065.828 | 605
PQ-L0603-7.3.4 | 744 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | m² | 2028-04 | 1160.67 | 22865.199 | 605
PQ-L0603-7.3.4 | 744 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | m² | 2028-05 | 1160.67 | 22865.199 | 605
PQ-L0603-7.3.4 | 744 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | m² | 2028-06 | 1160.67 | 22865.199 | 605
PQ-L0604-7.3.5 | 745 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | m | 2028-04 | 25 | 167589 | 606
PQ-L0608-8.1.1 | 749 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Remoção e destinação de 03 (três) postes da linha de distribuição de energia com interferência na região das obras (desenergizados) | vb | 2028-03 | 1 | 19022.08 | 610

## Uso_Pendente
Chave | Pacote | Recurso | Unidade | Quantidade não distribuída | Valor não distribuído R$ | Motivo
PQ-L0012-2.1.2 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | vb | 9 | 327614.85 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0013-2.1.3 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | vb | 26 | 2734167.8 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0017-3.1.2 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | vb x mês | 9 | 2343981.42 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0018-3.1.3 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CPA (Itabirito/MG) | vb x mês | 16 | 4167078.08 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0055-5.3.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria (estéril - Barragem Santa Izabel) | m³ | 225698 | 1794299.1 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0057-5.4.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (Estéril) | m³ | 225698 | 6854448.26 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0074-8.1.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | m² | 129647 | 4563574.4 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0085-3.1.1 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 15 | 945547.35 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0130-1.7.1.3 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Levantamento Topográfico | m² | 0 | 0 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0139-2.1.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 0 | 0 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0140-2.1.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 0 | 0 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0143-2.2.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Construção de canteiro de obras | vb | 0 | 0 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0146-2.3.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Manutenção de canteiro de obras | vb | 0 | 0 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0163-2.7.1.3 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Levantamento Topográfico | m² | 0 | 0 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0172-3.1.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 0 | 0 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0173-3.1.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 0 | 0 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0176-3.1.2.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 0 | 0 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0177-3.1.2.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 0 | 0 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0180-3.3.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Manutenção de canteiro de obras | vb | 0 | 0 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0209-3.11.1.3 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Levantamento Topográfico | m² | 0 | 0 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0288-7.4 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | Unidade | 1 | 14575.81 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0325-3.1.1 | CCA - PILHA RG1 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 20 | 1512085.8 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0330-4.1.1.2 | CCA - PILHA RG1 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | m² x km | 1 | 2.83 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0333-4.2.2 | CCA - PILHA RG1 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | m² x km | 1 | 2.83 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0335-4.3.1 | CCA - PILHA RG1 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | m² x km | 1 | 2.83 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0338-4.4.2 | CCA - PILHA RG1 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | m² x km | 1 | 2.83 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0350-5.1.3 | CCA - PILHA RG1 | Momento extraordinário de transporte de solo mole - uso geral | m³ x km | 1 | 12.66 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0352-5.2.1 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | m³ | 611119 | 15559089.74 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0353-5.2.2 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 250768 | 6384553.28 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0364-5.5.5 | CCA - PILHA RG1 | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral | m³ x km | 1 | 6.88 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0369-5.6.4 | CCA - PILHA RG1 | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral | m³ x km | 1 | 6.88 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0449-7.1.3.1 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 23391 | 408640.77 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0455-7.1.6.1 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 23391 | 408640.77 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0535-3.1.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 9 | 567328.41 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0583-7.2.4.5 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 0.1 | 183.593 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0589-7.2.5.4 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 0.1 | 183.593 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0595-7.2.6.5 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 0.1 | 183.593 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar
PQ-L0605-7.3.6 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Boca de Bueiro Tubular Triplo em Concreto | Unidade | 3 | 74409.93 | V05: revisão/correspondência/soma mensal a conciliar

## Curva_Referencia
Mês | Valor parcial base R$ | Acumulado parcial R$ | Peso mês sobre PQ | Peso acumulado sobre PQ
2026-08 | 2879784.2225 | 2879784.2225 | 0.0086533 | 0.0086533
2026-09 | 10252821.7223 | 13132605.9448 | 0.030808 | 0.039461
2026-10 | 6933341.7043 | 20065947.6492 | 0.020834 | 0.060295
2026-11 | 5716566.4073 | 25782514.0565 | 0.017177 | 0.077472
2026-12 | 6002348.1861 | 31784862.2426 | 0.018036 | 0.095509
2027-01 | 4132601.4255 | 35917463.6681 | 0.012418 | 0.10793
2027-02 | 6309367.2989 | 42226830.9669 | 0.018959 | 0.12688
2027-03 | 5035321.3517 | 47262152.3186 | 0.01513 | 0.14202
2027-04 | 5237797.0562 | 52499949.3749 | 0.015739 | 0.15775
2027-05 | 7109881.4808 | 59609830.8557 | 0.021364 | 0.17912
2027-06 | 6914198.2463 | 66524029.102 | 0.020776 | 0.19989
2027-07 | 6564674.728 | 73088703.83 | 0.019726 | 0.21962
2027-08 | 5250717.8382 | 78339421.6682 | 0.015778 | 0.2354
2027-09 | 5261624.3136 | 83601045.9818 | 0.01581 | 0.25121
2027-10 | 4076776.1491 | 87677822.1309 | 0.01225 | 0.26346
2027-11 | 4194187.4997 | 91872009.6306 | 0.012603 | 0.27606
2027-12 | 3148828.7362 | 95020838.3668 | 0.0094617 | 0.28552
2028-01 | 5287227.174 | 100308065.5408 | 0.015887 | 0.30141
2028-02 | 7069762.7994 | 107377828.3402 | 0.021244 | 0.32265
2028-03 | 12309190.3324 | 119687018.6726 | 0.036987 | 0.35964
2028-04 | 14278546.306 | 133965564.9786 | 0.042905 | 0.40255
2028-05 | 13541444.1582 | 147507009.1368 | 0.04069 | 0.44324
2028-06 | 13126764.3116 | 160633773.4484 | 0.039444 | 0.48268
2028-07 | 13230562.22 | 173864335.6684 | 0.039756 | 0.52243
2028-08 | 13401142.0667 | 187265477.7352 | 0.040268 | 0.5627
2028-09 | 11315934.5819 | 198581412.3171 | 0.034003 | 0.59671
2028-10 | 10141029.9451 | 208722442.2622 | 0.030472 | 0.62718
2028-11 | 10671355.7736 | 219393798.0357 | 0.032066 | 0.65924
2028-12 | 8237616.5415 | 227631414.5773 | 0.024753 | 0.684
2029-01 | 4735863.8837 | 232367278.461 | 0.014231 | 0.69823
2029-02 | 5405730.2484 | 237773008.7093 | 0.016243 | 0.71447
2029-03 | 7837995.3364 | 245611004.0457 | 0.023552 | 0.73802
2029-04 | 7837995.3364 | 253448999.3821 | 0.023552 | 0.76157
2029-05 | 7837995.3364 | 261286994.7184 | 0.023552 | 0.78513
2029-06 | 7398668.2641 | 268685662.9826 | 0.022232 | 0.80736
2029-07 | 6790601.9921 | 275476264.9747 | 0.020405 | 0.82776
2029-08 | 5603151.2521 | 281079416.2268 | 0.016837 | 0.8446
2029-09 | 3056080.6 | 284135496.8268 | 0.009183 | 0.85378

## CF_COMPOR_Referencia
Linha | Código | Descrição | Valor fonte revisão 07 | Soma percentuais mensais
7 | 3. | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça | 1543583.82 | 200
8 | 4. | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar | 385896.03 | 200
9 | 5. | Construção de canteiro de obras central em CPA | 1114810.48 | 200
10 | 8. | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça | 5204683.8 | 200.2
11 | 9. | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar | 325292.76 | 199.98
12 | 10. | Manutenção de canteiro de obras central em CPA | 2714788.44 | 200
13 | 13. | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça | 9841661.64 | 200.2
14 | 14. | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Pilar | 2460415.41 | 199.98
15 | 15. | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CPA | 4374071.84 | 200
16 | 18. | Trator de esteiras tipo D-6 | 589274.4 | 199.92
17 | 19. | Motoniveladora | 548284 | 199.92
18 | 20. | Retroescavadeira | 217914.4 | 199.92
19 | 21. | Retroescavadeira de pequeno porte | 217914.4 | 199.92
20 | 22. | Escavadeira | 363325.6 | 199.92
21 | 23. | Carregadeira | 354662 | 199.92
22 | 24. | Caminhão traçado 6x4 | 354912.8 | 199.92
23 | 25. | Caminhão Pipa | 298284.8 | 199.92
24 | 26. | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | 329630.4 | 199.92
25 | 28. | Oficial | 66576.4 | 199.92
26 | 29. | Ajudante | 55400.4 | 199.92
27 | 33. | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1500475.89 | 200
28 | 34. | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 2455587.9 | 200
29 | 37. | Construção de canteiro avançado nas frentes de | 293095.84 | 200
30 | 40. | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de | 677622.55 | 200.06
31 | 43. | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de | 5476448.98 | 200
32 | 45. | Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de | 231002.48 | 200
33 | 48. | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª | 426897.12 | 200
34 | 50. | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª | 140272.8 | 200
35 | 52. | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª | 1857494.54 | 200
36 | 54. | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª | 7402894.4 | 200
37 | 55. | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª | 4956938.84 | 200
38 | 56. | Carga, transporte, descarga e espalhamento de solo para | 2594477.74 | 200
39 | 58. | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços | 1273321.5 | 200
40 | 59. | Fornecimento, instalação, operação e manutenção do | 490206.24 | 200
41 | 61. | Instalação de manta impermeável de 1,5 mm | 2207888.41 | 200
42 | 64. | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª | 235822.46 | 200
43 | 66. | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento | 939268.69 | 200
44 | 67. | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento | 114349.78 | 200
45 | 68. | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem | 968436.82 | 200
46 | 71. | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | 4577835.57 | 200
47 | 75. | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1489988.06 | 200
48 | 76. | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 2417090.64 | 200
49 | 79. | Construção de canteiro avançado nas frentes de | 27940.3 | 200
50 | 82. | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de | 924030.75 | 199.98
51 | 85. | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de | 264590.07 | 200
52 | 88. | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | 8132861.06 | 200
53 | 89. | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | 8448368.04 | 200
54 | 90. | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | 7809093.91 | 200
55 | 91. | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de | 2338733.85 | 200
56 | 92. | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de | 3069492.45 | 200
57 | 95. | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | 2160122.03 | 200
58 | 96. | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | 1972003.41 | 200
59 | 97. | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | 1829114.18 | 200
60 | 98. | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de | 2879995.97 | 200
61 | 103. | Mobilização de pessoal e equipamentos | 609810.87 | 200
62 | 104. | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 704282.47 | 200
63 | 107. | Construção de canteiro avançado nas frentes de | 20998.49 | 200
64 | 110. | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de | 214509.4 | 200.06
65 | 113. | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, | 2982790.75 | 200.06
66 | 114. | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, | 2525339.88 | 200.06
67 | 117. | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : | 171493.7 | 200
69 | 122. | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% | 52312.12 | 200
70 | 125. | Escavação, carga e transporte de solo - DMT 5,5 km | 318510.19 | 200
71 | 126. | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | 83791.18 | 200
73 | 130. | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | 381369.54 | 200
74 | 131. | Fornecimento de Calcário e fertilizante NPK 04-14-08 (500 | 5013.03 | 200
75 | 132. | Serviço de aplicação de corretivos de acidez do solo | 13608.77 | 200
80 | 146. | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, | 2355570.45 | 199.98
81 | 147. | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, | 983123.61 | 199.98
82 | 150. | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : | 147270.34 | 200
84 | 155. | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% | 223480.96 | 200
85 | 158. | Escavação, carga e transporte de solo | 287536.35 | 200
86 | 159. | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | 75642.83 | 200
88 | 163. | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | 344283.09 | 200
89 | 164. | Calcário | 3899.02 | 200
90 | 165. | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | 12285.38 | 200
96 | 180. | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, | 138830.87 | 199.98
97 | 181. | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, | 208560.41 | 199.98
98 | 184. | Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | 666073.6 | 200
99 | 187. | Instalação de Geodrenos Verticais - Núcleo em | 388563.27 | 200
100 | 190. | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não | 89924.47 | 200
101 | 193. | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não | 92445.74 | 200
102 | 196. | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% | 30012.89 | 200
103 | 199. | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : | 98390.62 | 200
105 | 204. | Escavação, carga e transporte de solo | 219663.64 | 200
106 | 205. | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | 57787.4 | 200
108 | 209. | Fornecimento e aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | 263015.36 | 200
109 | 210. | Fornecimento e aplicação de Calcário | 3899.02 | 200
110 | 211. | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | 9385.43 | 200
111 | 214. | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das | 1018844.32 | 200.1
112 | 215. | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área | 32072 | 200.1
113 | 219. | Mobilização de pessoal e equipamentos | 721034.09 | 200
114 | 220. | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 757033.96 | 200
115 | 223. | Construção de canteiro avançado nas frentes de | 145960.13 | 200
116 | 226. | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de | 481413.15 | 199.98
117 | 229. | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de | 525101.88 | 200
118 | 232. | Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | 1675224.66 | 200
119 | 235. | Aplicação de Areia | 108742.6 | 200
120 | 236. | Aplicação de Brita 0 | 83681.78 | 200
121 | 237. | Aplicação de Brita 3 | 97104.02 | 200
122 | 238. | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 36636.34 | 200
123 | 241. | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - | 168988.2 | 200
124 | 242. | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - | 236543.99 | 200
125 | 243. | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - | 426345 | 200
126 | 244. | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 72351.69 | 200
127 | 245. | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | 700511.74 | 200
128 | 246. | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | 1019466.9 | 200
129 | 247. | Aplicação de Junta Jeene (m) | 52437.28 | 200
130 | 249. | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 7631.12 | 200
131 | 251. | Escavação, carga e transporte DMT até 10 Km | 1922108.34 | 200
132 | 252. | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 27817.85 | 200
133 | 253. | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto | 687122.13 | 200
134 | 254. | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, | 83665.9 | 200
135 | 255. | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, | 140788.05 | 200
136 | 258. | Cobertura com Solo Orgânico (espessura de 0,10 m) (3) | 8797.57 | 200
137 | 259. | Aplicação de Geomanta MacMat R (2) | 1599648.75 | 200
138 | 260. | Aplicação de Argila compactada (espessura de 0,30m) (3) | 31495.72 | 200
139 | 264. | Mobilização de pessoal e equipamentos | 718142.9 | 200
140 | 265. | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 745218.72 | 200
141 | 268. | Construção de canteiro avançado nas frentes de | 20998.49 | 200
142 | 271. | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de | 113563.8 | 199.98
143 | 274. | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de | 2742382.05 | 200
144 | 277. | Escavação e tratamento da fundação - Remoção do Coluvio | 1730678.88 | 200
145 | 279. | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 | 550483.83 | 200
146 | 280. | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas | 117163.13 | 200
147 | 282. | Aplicação de Brita (3) | 11143.56 | 200
148 | 283. | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, | 11210.29 | 200
149 | 284. | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | 4803.65 | 200
150 | 285. | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | 14503.11 | 200
151 | 288. | Aplicação de Areia | 184239.05 | 200
152 | 289. | Aplicação de Brita 0 | 141415.73 | 200
153 | 290. | Aplicação de Brita 3 | 164374.88 | 200
154 | 291. | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 61615.66 | 200
155 | 294. | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - | 314671.06 | 200
156 | 295. | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - | 659043.34 | 200
157 | 296. | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - | 372138.68 | 200
158 | 297. | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 141757.77 | 200
159 | 298. | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | 1202232.22 | 200
160 | 299. | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | 1528554.3 | 200
161 | 300. | Aplicação de Junta Jeene (m) | 82120.53 | 200
162 | 302. | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | 41017.27 | 200
163 | 304. | Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 | 582864.81 | 200
164 | 305. | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 34722.03 | 200
165 | 306. | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto | 857660.76 | 200
166 | 307. | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, | 104431.18 | 200
167 | 308. | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, | 351461.27 | 200
168 | 310. | Volume de Aterro - Espalhamento | 28700.33 | 200
169 | 311. | Volume de Corte - Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 | 377454.59 | 200
170 | 315. | Mobilização de pessoal e equipamentos | 2897484.15 | 200
171 | 316. | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 3202960.14 | 200
172 | 319. | Construção de canteiro avançado nas frentes de | 417374 | 200
173 | 322. | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de | 1484405 | 200.2
174 | 326. | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com | 1118809.56 | 200
175 | 327. | Momento extraordinário de transporte para remoção de | 2.83 | 200
176 | 329. | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com | 1062800 | 200
177 | 330. | Momento extraordinário de transporte para remoção de | 2.83 | 200
178 | 332. | Momento extraordinário de transporte para remoção de | 2.83 | 200
179 | 334. | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com | 134231.64 | 200
180 | 335. | Momento extraordinário de transporte para remoção de | 2.83 | 200
181 | 338. | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica | 135720 | 200
182 | 340. | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica | 157944.15 | 200
183 | 342. | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica | 67860 | 200
184 | 345. | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de | 5214880.6 | 200.04
185 | 346. | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e | 4306258.8 | 200.04
186 | 347. | Momento extraordinário de transporte de solo mole - uso | 12.66 | 200.04
187 | 349. | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 15852426.86 | 200.06
188 | 350. | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE | 6504921.92 | 200.06
189 | 352. | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO | 936926.86 | 200
190 | 354. | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 11462989.76 | 200
191 | 355. | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE | 4025265.44 | 200
192 | 357. | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª | 21218816.98 | 200
193 | 358. | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | 864294.86 | 200
194 | 359. | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a | 9926900.78 | 200
195 | 360. | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE | 8039324.8 | 200
196 | 361. | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª | 7.48 | 200
197 | 363. | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª | 8486608.97 | 200
198 | 364. | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a | 4338594.7 | 200
199 | 365. | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO | 3192798.96 | 200
200 | 366. | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª | 7.48 | 200
201 | 368. | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 2ª | 194677.29 | 200
202 | 369. | Compactação de aterro sem controle do grau de | 1197661.17 | 200
203 | 373. | Compactação de aterro sem controle do grau de | 46290 | 200.04
204 | 374. | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de | 3496400 | 200.04
205 | 377. | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação | 369401.6 | 200
206 | 378. | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação | 237855.2 | 200
207 | 379. | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação | 116992.8 | 200
208 | 380. | Trasporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ | 18503.2 | 200
209 | 382. | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação | 294366.9 | 200
210 | 383. | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação | 108116 | 200
211 | 384. | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ | 18503.2 | 200
212 | 387. | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª | 626481.35 | 200
213 | 388. | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | 1601067 | 200
214 | 390. | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª | 1598814.25 | 200
215 | 391. | Instalação de canaleta meia cana d=086m | 2812636.99 | 200
216 | 393. | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª | 2624.05 | 200
217 | 394. | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de | 3959 | 200
218 | 395. | Concreto magro | 9205.05 | 200
219 | 396. | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 130336.96 | 200
220 | 397. | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 135891.2 | 200
221 | 399. | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª | 33837.4 | 200.06
222 | 400. | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de | 42202.94 | 200.06
223 | 401. | Concreto magro | 97573.53 | 200.06
224 | 402. | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 1188366.4 | 200.06
225 | 403. | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 1239008 | 200.06
226 | 405. | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª | 44975.85 | 199.98
227 | 406. | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de | 36660.34 | 199.98
228 | 407. | Concreto magro | 84686.46 | 199.98
229 | 408. | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 1859218.4 | 199.98
230 | 409. | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 1938448 | 199.98
231 | 411. | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª | 39709.4 | 200
232 | 412. | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de | 34284.94 | 200
233 | 413. | Concreto magro | 79715.73 | 200
234 | 414. | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 1314064.9 | 200
235 | 415. | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 1370063.07 | 200
236 | 417. | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª | 19928.1 | 200
237 | 418. | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau | 62401.56 | 200
238 | 419. | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de | 22051.63 | 200
239 | 420. | Concreto magro | 51548.28 | 200
240 | 421. | Fornecimento e Aplicação de Forma | 1172796.1 | 200
241 | 422. | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 567349.12 | 200
242 | 423. | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 591526.4 | 200
243 | 425. | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª | 62830.4 | 200
244 | 426. | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau | 241332 | 200
245 | 427. | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de | 44459.57 | 200
246 | 428. | Concreto magro | 103096.56 | 200
247 | 429. | Fornecimento e Aplicação de Forma | 396674.7 | 200
248 | 430. | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | 1391538.72 | 200
249 | 431. | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | 1450838.4 | 200
250 | 433. | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada | 56411.08 | 200
251 | 434. | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada | 134281.6 | 200
252 | 435. | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada | 210460.74 | 200
253 | 437. | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 | 329995.93 | 200
254 | 438. | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 | 679939.44 | 200
255 | 442. | Plantio de grama por hidrossemeadura | 428589.9 | 200
256 | 444. | Plantio de grama por hidrossemeadura | 654540.18 | 200
257 | 446. | Plantio de grama por hidrossemeadura | 410278.14 | 200
258 | 448. | Plantio de grama por hidrossemeadura | 918254.08 | 200
259 | 450. | Plantio de grama por hidrossemeadura | 130971.18 | 200
260 | 452. | Plantio de grama por hidrossemeadura | 410278.14 | 200
261 | 454. | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das | 197283.94 | 200
262 | 458. | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de | 900079.98 | 200
263 | 459. | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização | 806145.92 | 200
264 | 462. | Construção de canteiro avançado nas frentes de | 166958.61 | 200
265 | 465. | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de | 500026.8 | 199.98
266 | 468. | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e | 598905.92 | 200
267 | 469. | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e | 245701.52 | 200
268 | 472. | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e | 215510.43 | 200
269 | 473. | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e | 682186.2 | 200
270 | 474. | Esvação em material de 1ª categoria - DMT até 2500m | 665934.95 | 200
271 | 476. | Aplicação de Geomembrana de PEAD 1,5mm | 372826 | 200
272 | 479. | Aplicação de Geodreno de PEAD perfurado com diâmetro nominal | 7944.3 | 200
273 | 480. | Aplicação de material para enrocamento | 1756878.84 | 200
274 | 481. | Aplicação transição em Brita 0 (Dreno principal) | 47571.04 | 200
275 | 482. | Aplicação de Areia (Dreno principal, auxiliar e dreno de | 750924.19 | 200
276 | 484. | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - | 159887.15 | 200
277 | 485. | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - | 552900.08 | 200
278 | 486. | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de | 26327.35 | 200
279 | 487. | Aplicação de concreto magro | 61231.99 | 200
280 | 488. | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | 2510462.35 | 200
281 | 489. | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para | 433127.51 | 200
282 | 490. | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm, fornecimento e | 13964.6 | 200
283 | 491. | Aplicação de geotextil 200g/m2 | 4221.36 | 200
284 | 492. | Aplicação de geotubo Corrugado (D = 10 cm) | 3089.45 | 200
285 | 493. | Sistema de Detecção de Vazamentos - Aplicação de | 115149.41 | 200
286 | 496. | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª | 180.15 | 200
287 | 497. | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de | 209.43 | 200
288 | 498. | Aplicação de concreto magro | 478.66 | 200
289 | 499. | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | 5232.65 | 200
290 | 500. | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de | 7185.36 | 200
291 | 502. | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª | 53643.36 | 200
292 | 503. | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de | 77992.3 | 200
293 | 504. | Aplicação de concreto magro | 232132.95 | 200
294 | 505. | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | 1444056.85 | 200
295 | 506. | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de | 1420108.56 | 200
296 | 507. | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | 25655.04 | 200
297 | 508. | Aplicação de geotextil 200g/m2 | 7755.26 | 200
298 | 509. | Escavação manual de vala de acocoragem - 0,3x0,3m | 10788.03 | 200
299 | 510. | Montagem e armação de aço CA-50 - 6,3 mm | 318644.88 | 200
300 | 511. | Montagem e armação de aço CA-50 - 8 mm | 954410.86 | 200
301 | 512. | Montagem e armação de aço CA-50 - 10 mm | 338229.2 | 200
302 | 513. | Montagem e armação de aço CA-50 - 12,5 mm | 1973.42 | 200
303 | 514. | Montagem e armação de aço CA-50 - 25 mm | 2057677.54 | 200
304 | 515. | Montagem e armação de aço CA-50 - 32 mm | 3431727.42 | 200
305 | 516. | Gerdal W 200 x 35,9 | 486321 | 200
306 | 517. | CH. 19,00 x 201 x 600 | 34249.5 | 200
307 | 518. | L. 6,35 x 101,60 | 3064.42 | 200
308 | 519. | BR. 6,35 x 38,10 x 140 | 18927 | 200
309 | 520. | CH 8,00 x 100 x COR. | 1730.5 | 200
310 | 521. | BR. 7,94 x 38,10 x 190 | 25687.5 | 200
311 | 525. | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de | 773322.23 | 200
312 | 526. | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização | 836402.92 | 200
313 | 529. | Construção de canteiro avançado nas frentes de | 281110.35 | 200
314 | 532. | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de | 554418.45 | 199.98
315 | 535. | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de | 1097925.54 | 200
316 | 536. | Volume de Tratamento e Regularização | 837884.82 | 200
317 | 537. | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de | 786412.65 | 200
318 | 539. | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 | 344642.37 | 200
319 | 540. | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas | 197125.35 | 200
320 | 542. | Aplicação de Brita (3) | 19011.33 | 200
321 | 543. | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado | 18360.16 | 200
322 | 544. | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | 7867.39 | 200
323 | 545. | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | 14503.11 | 200
324 | 548. | Aplicação de Areia | 254252.2 | 200
325 | 549. | Aplicação de Brita 0 | 251694.05 | 200
326 | 550. | Aplicação de Brita 3 | 176044.92 | 200
327 | 551. | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | 84975.95 | 200
328 | 554. | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 51823.51 | 200
329 | 555. | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 55247.27 | 200
330 | 556. | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 15993.45 | 200
331 | 557. | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 3682.02 | 200
332 | 558. | Concreto 30 MPa (m³) | 29809.01 | 200
333 | 559. | Fôrma (m²) | 62020.8 | 200
334 | 560. | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | 1961.18 | 200
335 | 562. | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 349080.51 | 200
336 | 563. | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 445326.95 | 200
337 | 564. | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 72192.2 | 200
338 | 565. | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 43742.4 | 200
339 | 566. | Concreto 30 MPa (m³) | 214237.74 | 200
340 | 567. | Fôrma (m²) | 300628.6 | 200
341 | 568. | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | 13625.04 | 200
342 | 570. | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | 173536.06 | 200
343 | 571. | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 254945.88 | 200
344 | 572. | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 50284.74 | 200
345 | 573. | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 16090.43 | 200
346 | 574. | Concreto 30 MPa (m³) | 123475.11 | 200
347 | 575. | Fôrma (m²) | 192092.2 | 200
348 | 576. | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | 7044.77 | 200
349 | 578. | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 4421.46 | 200
350 | 579. | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 3747 | 200
351 | 580. | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 184.1 | 200
352 | 581. | Concreto 30 MPa (m³) | 3000.26 | 200
353 | 582. | Fôrma (m²) | 5185.63 | 200
354 | 584. | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 4121.7 | 200
355 | 585. | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 3647.08 | 200
356 | 586. | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 184.1 | 200
357 | 587. | Concreto 30 MPa (m³) | 2380.85 | 200
358 | 588. | Fôrma (m²) | 4518.04 | 200
359 | 590. | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | 3197.44 | 200
360 | 591. | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | 2697.84 | 200
361 | 592. | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | 184.1 | 200
362 | 593. | Concreto 30 MPa (m³) | 2458.28 | 200
363 | 594. | Fôrma (m²) | 4091.65 | 200
364 | 596. | Volume de Corte | 542654.95 | 200
365 | 597. | Aplicação e Fornecimento de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | 54302.78 | 200
366 | 598. | Aplicação e Fornecimento de Geocécula preenchida com | 1341320 | 200
367 | 599. | Fornecimento e aplicação de concreto estrutural 30 Mpa | 638764.5 | 200
368 | 600. | Aplicação e Fornecimento de manta geotêxtil não tecida em | 81661.43 | 200
369 | 601. | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= | 168651.25 | 200
370 | 602. | Boca de Bueiro Tubular Triplo em Concreto | 74484.45 | 200
371 | 605. | Remoção e destinação de 03 (três) postes da linha de | 18973.22 | 200

## CPU_Rev06_Indice
Linha cabeçalho | CPU | Código | Serviço | Unidade
4 | CE0075 | 1.1.1 | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb
54 | CE0073 | 1.1.2 | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | vb
104 | CE0074 | 1.1.3 | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | vb
154 | CE0076 | 2.1.1 | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb
204 | CE0077 | 2.1.2 | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | vb
254 | CE0078 | 2.1.3 | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | vb
304 | CT6504 | 3.1.1 | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x m
354 | CT6504 | 3.1.2 | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | vb x m
404 | CT6504 | 3.1.3 | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CPA (Itabirito/MG) | vb x m
454 | CT5889 | 4.1.1 | Trator de esteiras tipo D-6 | HM
504 | CT4703 | 4.1.2 | Motoniveladora | HM
554 | CT4166 | 4.1.3 | Retroescavadeira | HM
604 | CT4166 | 4.1.4 | Retroescavadeira de pequeno porte | HM
654 | CT5292 | 4.1.5 | Escavadeira | HM
704 | CN0012 | 4.1.6 | Carregadeira | HM
754 | CV0710 | 4.1.7 | Caminhão traçado 6x4 | HM
804 | CT3657 | 4.1.8 | Caminhão Pipa | HM
854 | CT2045 | 4.1.9 | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM
904 | CA1702 | 4.2.1 | Oficial | HH
954 | CA1701 | 4.2.2 | Ajudante | HH
1004 | CT1826 | 1.1.1 | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb
1054 | CT4115 | 1.1.2 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb
1104 | CT6261 | 2.1.1 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb
1155 | CM3701 | 3.1.1 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb
1205 | CT2401 | 4.1.1 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 1000m | m²
1255 | CT8944 | 4.2.1 | Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m | m³
1305 | CT0227 | 5.1.1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³
1355 | CT0241 | 5.2.1 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em ADME - DMT até 1000m | m³
1405 | CE0038 | 5.3.1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria (estéril - Barragem Santa Izabel) | m³
1455 | CE0034 | 5.4.1 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (Estéril) | m³
1505 | CE0039 | 5.4.2 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (material de baixa permeabilidade a ser disponibilizado pela Jaguar) | m³
1555 | CE0016 | 5.4.3 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de solo para revestimento vegetal - DMT até 3000 m | m³
1605 | CJ1438 | 5.1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | und
1655 | CE0041 | 5.2 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção do bombeamento dos lagos ( 3 linhas ) | und
1705 | CT4924 | 6.1 | Instalação de manta impermeável de 1,5 mm TEXTURIZADA EM AMBAS FACES | m²
1755 | CB0838 | 7.1.1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | m³
1805 | CT5275 | 7.2.1 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,10m (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | m³
1855 | CT5275 | 7.2.2 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,30m (Proteção à jusante do reservatório) | m³
1905 | CT2127 | 7.2.3 | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | m³
1955 | CT5041 | 8.1.1 | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | m²
2005 | CE0079 | 1.1.1 | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb
2055 | CE0086 | 1.1.2 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb
2105 | CE0093 | 2.1.1 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb
2155 | CE0100 | 3.1.1 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb
2205 | CB3921 | 4.1.1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m | m³
2255 | CT2473 | 4.2.1.1 | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | m³
2305 | CB0956 | 4.2.1.2 | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | m³
2355 | CB0954 | 4.2.1.3 | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | m³
2405 | CE0013 | 4.2.1.4 | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | m³
2455 | CE0012 | 4.2.1.5 | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | m³
2505 | CT2473 | 4.3.1.1 | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | m³
2555 | CB0956 | 4.3.1.2 | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | m³
2605 | CB0954 | 4.3.1.3 | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | m³
2655 | CE0012 | 4.3.1.4 | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | m³
2705 | CE0080 | 1.1.1.1 | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb
2755 | CE0087 | 1.1.1.2 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb
2805 | CE0094 | 2.1.1 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb
2855 | CE0101 | 1.3.1.1 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb
2905 | CE0045 | 1.4.1.1 | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³
2955 | CE0045 | 1.4.1.2 | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³
3005 | CT4924 | 1.5.1.1 | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | m²
3055 | CT6975 | 1.5.2.1 | Fornecimento de Cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | kg
3105 | CT0696 | 1.6.1.1 | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | m²
3155 | CT6206 | 1.7.1.1 | Escavação, carga e transporte de solo - DMT 5,5 km | m³
3205 | CB0928 | 1.7.1.2 | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | m³
3255 | CT5041 | 1.8.1.1 | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | m²
3305 | CB0433 | 1.8.1.2 | Fornecimento de Calcário e fertilizante NPK 04-14-08 (500 a 700 kg/ha), composto orgânico (1600 a 1800 kg/ha) | ton
3355 | CB1296 | 1.8.1.3 | Serviço de aplicação de corretivos de acidez do solo | m²
3405 | CE0045 | 2.4.1.1 | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³
3455 | CE0045 | 2.4.1.2 | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³
3505 | CT4924 | 2.5.1.1 | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | m²
3555 | CT6975 | 2.5.2.1 | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | kg
3605 | CT0659 | 2.6.1.1 | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | m²
3655 | CT6206 | 2.7.1.1 | Escavação, carga e transporte de solo | m³
3705 | CB0928 | 2.7.1.2 | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | m³
3755 | CT5041 | 2.8.1.1 | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | m²
3805 | CB0433 | 2.8.1.2 | Calcário | ton
3855 | CB1296 | 2.8.1.3 | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | m²
3905 | CE0045 | 3.4.1.1 | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³
3955 | CE0045 | 3.4.1.2 | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³
4005 | CB0925 | 3.5.1.1 | Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | m³
4055 | CO3856 | 3.6.1.1 | Instalação de Geodrenos Verticais - Núcleo em PEAD/Filtro Não Tecido de Polipropileno (comprimento total) | m
4105 | CT0690 | 3.7.1.1 | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | m²
4155 | CT0690 | 3.8.1.1 | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | m²
4205 | CT0696 | 3.9.1.1 | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | m²
4255 | CT4924 | 3.10.1.1 | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | m²
4305 | CT6975 | 3.10.1.2 | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | kg
4355 | CT6206 | 3.11.1.1 | Escavação, carga e transporte de solo | m³
4405 | CB0928 | 3.11.1.2 | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | m³
4455 | CT5041 | 3.12.1.1 | Fornecimento e aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | m²
4505 | CB0433 | 3.12.1.2 | Fornecimento e aplicação de Calcário | ton
4555 | CB1296 | 3.12.1.3 | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | m²
4605 | CE0071 | 3.13.1.1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | unid
4655 | CE0047 | 3.13.1.2 | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | m
4705 | CE0081 | 1.1.1 | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb
4755 | CE0088 | 1.1.2 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb
4805 | CE0095 | 2.2 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb
4855 | CE0102 | 3.1.1 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb
4905 | CE0048 | 3.1.1 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | m²
4955 | CT8208 | 4.1.1 | Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | m³
5005 | CT2473 | 5.1.1 | Aplicação de Areia | m³
5055 | CB0956 | 5.1.2 | Aplicação de Brita 0 | m³
5105 | CB0954 | 5.1.3 | Aplicação de Brita 3 | m³
5155 | CT5275 | 5.1.4 | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | m³
5205 | CB0331 | 5.2.1.1 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg
5255 | CB0331 | 5.2.1.2 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg
5305 | CB0331 | 5.2.1.3 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg
5355 | CB0399 | 5.2.1.4 | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³
5405 | CB0475 | 5.2.1.5 | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | m³
5455 | CB0404 | 5.2.1.6 | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | m²
5505 | CT0051 | 5.2.1.7 | Aplicação de Junta Jeene (m) | m
5555 | CT2127 | 5.3.1 | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | m³
5605 | CE0055 | 5.4.1 | Escavação, carga e transporte DMT até 10 Km | m³
5655 | CE0001 | 5.4.2 | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | m²
5705 | CT5882 | 5.4.3 | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | m²
5755 | CT0690 | 5.4.4 | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | m²
5805 | CE0032 | 5.4.5 | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | m²
5855 | CB0928 | 6.1.1 | Cobertura com Solo Orgânico (espessura de 0,10 m) (3) | m³
5905 | CT9818 | 6.1.2 | Aplicação de Geomanta MacMat R (2) | m²
5955 | CB0845 | 6.1.3 | Aplicação de Argila compactada (espessura de 0,30m) (3) | m³
6005 | CE0082 | 1.1.1 | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb
6055 | CE0089 | 1.1.2 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb
6105 | CE0096 | 2.1.1 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb
6155 | CE0103 | 3.1.1 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb
6205 | CE0048 | 4.1.1 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | m²
6255 | CE0017 | 5.1.1 | Escavação e tratamento da fundação - Remoção do Coluvio - Escavação e transporte considerando espessura de 10,00 m - DMT até 0,6 Km - cava do Louro (1) | m³
6305 | CB0845 | 6.1 | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | m³
6355 | CE0001 | 6.2 | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | m²
6405 | CB0954 | 7.1 | Aplicação de Brita (3) | m³
6455 | CT0584 | 7.2 | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | m
6505 | CT0690 | 7.3 | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | m²
6555 | CB9299 | 7.4 | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | Unidad
6605 | CT2473 | 8.1.1 | Aplicação de Areia | m³
6655 | CB0956 | 8.1.2 | Aplicação de Brita 0 | m³
6705 | CB0954 | 8.1.3 | Aplicação de Brita 3 | m³
6755 | CT5275 | 8.1.4 | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | m³
6805 | CB0331 | 8.2.1.1 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | (kg)
6855 | CB0331 | 8.2.1.2 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | (kg)
6905 | CB0331 | 8.2.1.3 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | (kg)
6955 | CB0399 | 8.2.1.4 | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | (m³)
7005 | CB0475 | 8.2.1.5 | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | (m³)
7055 | CB0404 | 8.2.1.6 | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | (m²)
7105 | CT0051 | 8.2.1.7 | Aplicação de Junta Jeene (m) | (m)
7155 | CT2127 | 8.3.1 | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | m³
7205 | CE0018 | 8.4.1 | Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 ) | m³
7255 | CE0001 | 8.4.2 | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | m²
7305 | CT5882 | 8.4.3 | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | m²
7355 | CT0690 | 8.4.4 | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | m²
7405 | CE0032 | 8.4.5 | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | m²
7455 | CB0928 | 9.1 | Volume de Aterro - Espalhamento | m³
7505 | CE0056 | 9.2 | Volume de Corte - Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 excedente) | m³
7555 | CE0083 | 1.1.1 | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb
7605 | CE0090 | 1.1.2 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb
7655 | CE0097 | 2.1.1 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb
7705 | CE0104 | 3.1.1 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb
7755 | CT2401 | 4.1.1.1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | m²
7805 | CT8996 | 4.1.1.2 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | m² x k
7855 | CT2401 | 4.2.1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | m²
7905 | CT8996 | 4.2.2 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | m² x k
7955 | CT8996 | 4.3.1 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | m² x k
8005 | CT2401 | 4.4.1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | m²
8055 | CT8996 | 4.4.2 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | m² x k
8105 | CE0020 | 4.5.1.1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | m²
8155 | CE0020 | 4.6.1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | m²
8205 | CE0020 | 4.7.1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | m²
8255 | CB3921 | 5.1.1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | m³
8305 | CE0011 | 5.1.2 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | m³
8355 | CB6006 | 5.1.3 | Momento extraordinário de transporte de solo mole - uso geral | m³ x k
8405 | CT8208 | 5.2.1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | m³
8455 | CT8208 | 5.2.2 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³
8505 | CT8208 | 5.3.1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | m³
8555 | CT8208 | 5.4.1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | m³
8605 | CT8208 | 5.4.2 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³
8655 | CE0056 | 5.5.1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³
8705 | CT8208 | 5.5.2 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | m³
8755 | CT8208 | 5.5.3 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | m³
8805 | CT8208 | 5.5.4 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³
8855 | CT5675 | 5.5.5 | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral | m³ x k
8905 | CE0056 | 5.6.1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³
8955 | CT8208 | 5.6.2 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | m³
9005 | CT8208 | 5.6.3 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | m³
9055 | CT5675 | 5.6.4 | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral | m³ x k
9105 | CI1264 | 5.7.1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 2ª categoria - DMT até 1000m | m³
9155 | CB0845 | 5.7.2 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO ESTRADA | m³
9205 | CB0845 | 6.1.1.1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | m³
9255 | CB3921 | 6.1.1.2 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | m³
9305 | CT2473 | 6.2.1.1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | m³
9355 | CB0956 | 6.2.1.2 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | m³
9405 | CB0954 | 6.2.1.3 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 3 | m³
9455 | CT5275 | 6.2.1.4 | Trasporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | m³
9505 | CT2473 | 6.3.1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | m³
9555 | CB0956 | 6.3.2 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | m³
9605 | CT5275 | 6.3.3 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | m³
9655 | CI1250 | 6.4.1.1 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | m³
9705 | CT3528 | 6.4.1.2 | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | m
9755 | CI1250 | 6.5.1 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | m³
9805 | CT1266 | 6.5.2 | Instalação de canaleta meia cana d=086m | m
9855 | CB0838 | 6.6.1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³
9905 | CT6071 | 6.6.2 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m²
9955 | CB0399 | 6.6.3 | Concreto magro | m³
10005 | CB0368 | 6.6.4 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³
10055 | CB0331 | 6.6.5 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg
10105 | CB0838 | 6.7.1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³
10155 | CT6071 | 6.7.2 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m²
10205 | CB0399 | 6.7.3 | Concreto magro | m³
10255 | CB0368 | 6.7.4 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³
10305 | CB0331 | 6.7.5 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg
10355 | CB0838 | 6.8.1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³
10405 | CT6071 | 6.8.2 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m²
10455 | CB0399 | 6.8.3 | Concreto magro | m³
10505 | CB0368 | 6.8.4 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³
10555 | CB0331 | 6.8.5 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg
10605 | CB0838 | 6.9.1.1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³
10655 | CT6071 | 6.9.1.2 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m²
10705 | CB0399 | 6.9.1.3 | Concreto magro | m³
10755 | CB0368 | 6.9.1.4 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³
10805 | CB0331 | 6.9.1.5 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg
10855 | CB0838 | 6.10.1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³
10905 | CE0027 | 6.10.2 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | m²
10955 | CT6071 | 6.10.3 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m²
11005 | CB0399 | 6.10.4 | Concreto magro | m³
11055 | CB0404 | 6.10.5 | Fornecimento e Aplicação de Forma | m²
11105 | CB0368 | 6.10.5 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³
11155 | CB0331 | 6.10.6 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg
11205 | CB0838 | 6.11.1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³
11255 | CE0027 | 6.11.2 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | m²
11305 | CT6071 | 6.11.3 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m²
11355 | CB0399 | 6.11.4 | Concreto magro | m³
11405 | CB0404 | 6.11.5 | Fornecimento e Aplicação de Forma | m²
11455 | CB0368 | 6.11.5 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³
11505 | CB0331 | 6.11.6 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg
11555 | CT0697 | 6.12.1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | m
11605 | CT0662 | 6.12.2 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | m
11655 | CT6041 | 6.12.3 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | m
11705 | CT3755 | 6.13.1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão até 1,0 | un
11755 | CT3756 | 6.13.2 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão entre 1,0 e 2,0m | un
11805 | CB3901 | 7.1.1.1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m²
11855 | CB3901 | 7.1.2.1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m²
11905 | CB3901 | 7.1.3.1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m²
11955 | CB3901 | 7.1.4.1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m²
12005 | CB3901 | 7.1.5.1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m²
12055 | CB3901 | 7.1.6.1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m²
12105 | CE0072 | 8.1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | unid
12155 | CE0084 | 1.1.1 | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | vb
12205 | CE0091 | 1.1.2 | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb
12255 | CE0098 | 2.1.1 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb
12305 | CE0105 | 3.1.1 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb
12355 | CE0023 | 4.1.1 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (REGIÃO DA PILHA RG5) | m²
12405 | CE0023 | 4.1.2 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (SUMP) | m²
12455 | CE0053 | 5.1.1 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) (SUMP) | m³
12505 | CE0053 | 5.1.2 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) ( REGIÃO DA PILHA RG5) | m³
12555 | CE0024 | 5.1.3 | Esvação em material de 1ª categoria - DMT até 2500m | m³
12605 | CT4924 | 6.1 | Aplicação de Geomembrana de PEAD 1,5mm | m²
12655 | CT0584 | 7.1.1 | Aplicação de Geodreno de PEAD perfurado com diâmetro nominal de 100 cm | m
12705 | CT5275 | 7.1.2 | Aplicação de material para enrocamento | m³
12755 | CB0956 | 7.1.3 | Aplicação transição em Brita 0 (Dreno principal) | m³
12805 | CT2473 | 7.1.4 | Aplicação de Areia (Dreno principal, auxiliar e dreno de alivo) | m³
12855 | CT7005 | 7.2.1 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | m³
12905 | CT7005 | 7.2.2 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | m³
12955 | CT6071 | 7.2.3 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m²
13005 | CB0399 | 7.2.4 | Aplicação de concreto magro | m³
13055 | CB0368 | 7.2.5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³
13105 | CB0403 | 7.2.6 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m²
13155 | CT4924 | 7.2.7 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm, fornecimento e instalação. | m²
13205 | CT0661 | 7.2.8 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | m²
13255 | CT0584 | 7.2.9 | Aplicação de geotubo Corrugado (D = 10 cm) | m
13305 | CT2473 | 7.2.10 | Sistema de Detecção de Vazamentos - Aplicação de areia | m³
13355 | CT0227 | 7.3.1.1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³
13405 | CT6071 | 7.3.1.2 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m²
13455 | CB0399 | 7.3.1.3 | Aplicação de concreto magro | m³
13505 | CB0368 | 7.3.1.4 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³
13555 | CB0403 | 7.3.1.5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m²
13605 | CT0227 | 7.4.1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³
13655 | CT6071 | 7.4.2 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m²
13705 | CB0399 | 7.4.3 | Aplicação de concreto magro | m³
13755 | CB0368 | 7.4.4 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³
13805 | CB0403 | 7.4.5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m²
13855 | CT4924 | 7.4.6 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | m²
13905 | CT0661 | 7.4.7 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | m²
13955 | CI1250 | 7.4.8 | Escavação manual de vala de acocoragem - 0,3x0,3m | m³
14005 | CB0331 | 7.4.9 | Montagem e armação de aço CA-50 - 6,3 mm | kg
14055 | CB0331 | 7.4.10 | Montagem e armação de aço CA-50 - 8 mm | kg
14105 | CB0331 | 7.4.11 | Montagem e armação de aço CA-50 - 10 mm | kg
14155 | CB0331 | 7.4.12 | Montagem e armação de aço CA-50 - 12,5 mm | kg
14205 | CB0331 | 7.4.13 | Montagem e armação de aço CA-50 - 25 mm | kg
14255 | CB0331 | 7.4.14 | Montagem e armação de aço CA-50 - 32 mm | kg
14305 | CE0065 | 7.4.15 | Gerdal W 200 x 35,9 | und
14355 | CE0066 | 7.4.16 | CH. 19,00 x 201 x 600 | und
14405 | CE0067 | 7.4.17 | L. 6,35 x 101,60 | und
14455 | CE0068 | 7.4.18 | BR. 6,35 x 38,10 x 140 | und
14505 | CE0069 | 7.4.19 | CH 8,00 x 100 x COR. | und
14555 | CE0070 | 7.4.20 | BR. 7,94 x 38,10 x 190 | und
14605 | CE0085 | 1.1.1 | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | vb
14655 | CE0092 | 1.1.2 | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb
14705 | CE0099 | 2.1.1 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb
14756 | CE0106 | 3.1.1 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb
14806 | CT2401 | 4.1.1 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | m²
14856 | CE0057 | 4.1.2 | Volume de Tratamento e Regularização | m³
14906 | CE0057 | 4.1.3 | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | m³
14956 | CB0845 | 5.1 | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | m³
15006 | CE0001 | 5.2 | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | m²
15056 | CB0954 | 6.1 | Aplicação de Brita (3) | m³
15106 | CT0584 | 6.2 | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | m
15156 | CT0690 | 6.3 | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | m²
15206 | CB9299 | 6.4 | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | UND
15256 | CT2473 | 7.1.1 | Aplicação de Areia | m³
15306 | CB0956 | 7.1.2 | Aplicação de Brita 0 | m³
15356 | CB0954 | 7.1.3 | Aplicação de Brita 3 | m³
15406 | CT5275 | 7.1.4 | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | m³
15456 | CB0331 | 7.2.1.1 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg
15506 | CB0331 | 7.2.1.2 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg
15556 | CB0331 | 7.2.1.3 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg
15606 | CB0399 | 7.2.1.4 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³
15656 | CB0475 | 7.2.1.5 | Concreto 30 MPa (m³) | m³
15706 | CB0404 | 7.2.1.6 | Fôrma (m²) | m³
15756 | CT6194 | 7.2.1.7 | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | m
15806 | CB0331 | 7.2.2.1 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg
15856 | CB0331 | 7.2.2.2 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg
15906 | CB0331 | 7.2.2.3 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg
15956 | CB0399 | 7.2.2.5 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³
16006 | CB0475 | 7.2.2.6 | Concreto 30 MPa (m³) | m³
16056 | CB0404 | 7.2.2.7 | Fôrma (m²) | m²
16106 | CT6194 | 7.2.2.8 | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | m
16156 | CB0331 | 7.2.3.1 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg
16206 | CB0331 | 7.2.3.2 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg
16256 | CB0331 | 7.2.3.3 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg
16306 | CB0399 | 7.2.3.5 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³
16356 | CB0475 | 7.2.3.6 | Concreto 30 MPa (m³) | m³
16406 | CB0404 | 7.2.3.7 | Fôrma (m²) | m²
16456 | CT6194 | 7.2.3.8 | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | m
16506 | CB0331 | 7.2.4.2 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg
16556 | CB0331 | 7.2.4.3 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg
16606 | CB0399 | 7.2.4.5 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³
16656 | CB0475 | 7.2.4.6 | Concreto 30 MPa (m³) | m³
16706 | CB0404 | 7.2.4.7 | Fôrma (m²) | m²
16756 | CB0331 | 7.2.5.2 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg
16806 | CB0331 | 7.2.5.3 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg
16856 | CB0399 | 7.2.5.4 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³
16906 | CB0475 | 7.2.5.5 | Concreto 30 MPa (m³) | m³
16956 | CB0404 | 7.2.5.6 | Fôrma (m²) | m²
17006 | CB0331 | 7.2.6.2 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg
17056 | CB0331 | 7.2.6.3 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg
17106 | CB0399 | 7.2.6.5 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³
17156 | CB0475 | 7.2.6.6 | Concreto 30 MPa (m³) | m³
17206 | CB0404 | 7.2.6.7 | Fôrma (m²) | m²
17256 | CE0056 | 7.3.1 | Volume de Corte | m³
17306 | CE0001 | 7.3.2 | Aplicação e Fornecimento de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | m²
17356 | CE0037 | 7.3.3 | Aplicação e Fornecimento de Geocécula preenchida com concreto (2) | m²
17406 | CB0475 | 7.3.4 | Fornecimento e aplicação de concreto estrutural 30 Mpa | m³
17456 | CT0690 | 7.3.4 | Aplicação e Fornecimento de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | m²
17506 | CT6044 | 7.3.5 | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | m
17556 | CT6178 | 7.3.6 | Boca de Bueiro Tubular Triplo em Concreto | Unidad
17606 | CE0059 | 8.1.1 | Remoção e destinação de 03 (três) postes da linha de distribuição de energia com interferência na região das obras (desenergizados) | vb
17656 |  | CB0153 | AREIA GROSSA FORN E APLIC | m³
17706 |  | CB0331 | ARMADURA DE AÇO CA-50 | kg
17756 |  | CB0365 | CONCRETO USINADO FCK>=15MPA | m³
17806 |  | CB0367 | CONCRETO USINADO FCK 20 MPA | m³
17856 |  | CB0399 | CONCRETO USINADO FCK 10MPA | m³
17906 |  | CB0404 | FORMA | M2
17956 |  | CB0407 | FORMA COMP. RESINADO. 12MM | m²
18006 |  | CB0475 | CONCRETO USINADO FCK 30MPA | m3
18056 |  | CB0835 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA | M2
18106 |  | CB0838 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE CAVAS OU VALAS MAT 1ª | m³
18156 |  | CB3911 | CIMBRAMENTO METÁLICO ESCORAM. DE ESTR. VERTIC. | m²
18206 |  | CC0011 | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 | M3
18256 |  | CE0036 | CARGA, TRANSP, DESC, ESPALH MAT 1ª DMT 1000M | M3
18306 |  | CE0043 | BOMBEAMENTO BOMBA SUBMERSIVEL | UN/MES
18356 |  | CE0049 | ESCAV, CARG, TRANSP, DESC, ESPAL SOLO SUPERF 1500M | m³
18406 |  | CE0051 | MOMENTO REMOÇÃO VEGETAÇÃO | m³ x k
18456 |  | CE0052 | ESCAV, CARG, TRANSP, DESC, ESPAL SOLO SUPERF 1000M | m³
18506 |  | CE0053 | ESCAV, CARG, TRANSP, DESC, ESPAL SOLO SUPERF 1000M | m³
18556 |  | CE0107 | REFEITORIO FRENTE DE SERVIÇO | UN
18606 |  | CE0108 | COMPACTACAO DE ATERRO S/ CONTROLE | m³
18656 |  | CI1250 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS OU VALAS MAT 1ª | m³
18706 |  | CK0020 | GERADOR 4,5 KVA | H
18756 |  | CK0105 | GERADOR 50 KVA | H
18806 |  | CN0012 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | HM
18856 |  | CN0346 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | H
18906 |  | CR0001 | RETOMADA DE PULMÃO | M3
18956 |  | CT0056 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | H
19006 |  | CT0227 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE CAVAS OU VALAS MAT 1ª ATÉ 3M | m³
19056 |  | CT0250 | CONCRETO CICLOPICO 30% PEDRA 15MPA - C/ APLICACAO | M3
19106 |  | CT0696 | MANTA GEOTEXTIL RT31 | m²
19156 |  | CT2045 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | HM
19206 |  | CT2046 | ROLO COMPACTADOR 20 T | h
19256 |  | CT2350 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | H
19306 |  | CT3575 | CHAPA DE AÇO ASTM A-36 | KG
19356 |  | CT3657 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | HM
19406 |  | CT4128 | CONSTRUÇÃO CANTEIRO ROÇA GRAND E - CAETÉ | vb
19456 |  | CT4166 | RETRO-ESCAVADEIRA | HM
19506 |  | CT4703 | MOTONIVELADORA 140 H | HM
19556 |  | CT5292 | ESCAVADEIRA HID 20 T | HM
19606 |  | CT5805 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | H
19656 |  | CT5889 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | HM
19706 |  | CT6402 | ESCAVADEIRA HID 35 T | H
19756 |  | CT7005 | ESCAV, CARG, TRANSP, DESC, ESPAL 1ª CAT 1000M | m³
19806 |  | CT8059 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | H
19856 |  | CT8208 | COMPACTACAO DE ATERRO 98% DO PROCTOR NORMAL | m³
19906 |  | CT8811 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | vb
19971 |  | CT8944 | ESCAV, CARG, TRANSP, DESC, ESPAL SOLO SUPERF 1000M | m³
20021 |  | CV0136 | REATERRO DE VALAS 100% PN | M3
20071 |  | CV0710 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | HM
20121 |  | CX0301 | LANC/ADENS CONCRETO USINADO | M3
20171 |  | CA0048 | ANDAIME TUBULAR TIPO ROHR | M3
20221 |  | CB0365 | CONCRETO USINADO FCK>=15MPA | m³
20271 |  | CB0399 | CONCRETO USINADO FCK 10MPA | m³
20321 |  | CD3209 | GERADOR 20 KVA | H
20371 |  | CH4563 | INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA | VB
20421 |  | CK0020 | GERADOR 4,5 KVA | H
20471 |  | CK0104 | MAQUINA DE SOLDA | H
20521 |  | CK0401 | GERADOR 100 KVA | H
20571 |  | CL0001 | EQUIPE DE IMPLANTAÇÃO | VB
20621 |  | CN0012 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | HM
20671 |  | CN0346 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | H
20721 |  | CQ5463 | ESTRUTURA DO CANTEIRO | VB
20779 |  | CR0001 | RETOMADA DE PULMÃO | M3
20829 |  | CT0056 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | H
20879 |  | CT0417 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | VB
20931 |  | CT2045 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | HM
20981 |  | CT2046 | ROLO COMPACTADOR 20 T | h
21031 |  | CT3657 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | HM
21081 |  | CT4116 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | VB
21138 |  | CT4703 | MOTONIVELADORA 140 H | HM
21188 |  | CT5292 | ESCAVADEIRA HID 20 T | HM
21238 |  | CT5889 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | HM
21288 |  | CT6402 | ESCAVADEIRA HID 35 T | H
21338 |  | CT6930 | ESTRUTURAS DE LOCAÇÃO MENSAL | VB X M
21388 |  | CT6931 | MOBILIÁRIO PARA CANTEIRO | VB
21448 |  | CV0710 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | HM
21498 |  | CX0301 | LANC/ADENS CONCRETO USINADO | M3
21548 |  | CK0020 | GERADOR 4,5 KVA | H
21598 |  | CN0012 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | HM
21648 |  | CT5043 | CERCA CANTEIRO C/ MOURÃO E 5 FIOS | M
21698 |  | CT5805 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | H
21748 |  | CT7101 | PORTÃO ALAMBRADO MALHA 2" FIO 12 TUBO GALVANIZ. 2" | m²
21798 |  | CV0710 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | HM
21848 |  | CX0301 | LANC/ADENS CONCRETO USINADO | M3
21898 |  | CK0020 | GERADOR 4,5 KVA | H
21948 |  | CT1605 | ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:4 | M3

## Uso_Recursos_Visao
Chave | Pacote | Recurso | Unidade | Qtd base | Qtd sem distribuição | Valor pendente R$ | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 | 2026-12 | 2027-01 | 2027-02 | 2027-03 | 2027-04 | 2027-05 | 2027-06 | 2027-07 | 2027-08 | 2027-09 | 2027-10 | 2027-11 | 2027-12 | 2028-01 | 2028-02 | 2028-03 | 2028-04 | 2028-05 | 2028-06 | 2028-07 | 2028-08 | 2028-09 | 2028-10 | 2028-11 | 2028-12 | 2029-01 | 2029-02 | 2029-03 | 2029-04 | 2029-05 | 2029-06 | 2029-07 | 2029-08 | 2029-09
PQ-L0006-1.1.1 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0007-1.1.2 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0008-1.1.3 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0011-2.1.1 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 0
PQ-L0012-2.1.2 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | vb | 9 | 9 | 327614.85
PQ-L0013-2.1.3 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | vb | 26 | 26 | 2734167.8
PQ-L0016-3.1.1 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | vb x mês | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 0
PQ-L0017-3.1.2 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | vb x mês | 9 | 9 | 2343981.42
PQ-L0018-3.1.3 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CPA (Itabirito/MG) | vb x mês | 16 | 16 | 4167078.08
PQ-L0021-4.1.1 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Trator de esteiras tipo D-6 | HM | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 0 | 0
PQ-L0022-4.1.2 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Motoniveladora | HM | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 0 | 0
PQ-L0023-4.1.3 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira | HM | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 0 | 0
PQ-L0024-4.1.4 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Retroescavadeira de pequeno porte | HM | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 0 | 0
PQ-L0025-4.1.5 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Escavadeira | HM | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 0 | 0
PQ-L0026-4.1.6 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Carregadeira | HM | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 0 | 0
PQ-L0027-4.1.7 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão traçado 6x4 | HM | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 0 | 0
PQ-L0028-4.1.8 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Caminhão Pipa | HM | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 0 | 0
PQ-L0029-4.1.9 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | HM | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 0 | 0
PQ-L0031-4.2.1 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Oficial | HH | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 0 | 0
PQ-L0032-4.2.2 | COMPLEXO CCA - INSTALAÇÕES | Ajudante | HH | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 12.9412 | 0 | 0
PQ-L0036-1.1.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0037-1.1.2 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0040-2.1.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0043-3.1.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5714 | 1.5714 | 1.5714 | 1.5714 | 1.5714 | 1.5714 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0046-4.1.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 1000m | m² | 103057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34348.8981 | 34348.8981 | 34359.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0048-4.2.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m | m³ | 6962.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.4679 | 2320.4679 | 2321.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0051-5.1.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³ | 20683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0053-5.2.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em ADME - DMT até 1000m | m³ | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0055-5.3.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria (estéril - Barragem Santa Izabel) | m³ | 225698 | 225698 | 1794299.1
PQ-L0057-5.4.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (Estéril) | m³ | 225698 | 225698 | 6854448.26
PQ-L0058-5.4.2 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (material de baixa permeabilidade a ser disponibilizado pela Jaguar) | m³ | 120842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40276.6386 | 40276.6386 | 40288.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0059-5.4.3 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de solo para revestimento vegetal - DMT até 3000 m | m³ | 60421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20138.3193 | 20138.3193 | 20144.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0061-5.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | und | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.333 | 3.333 | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0062-5.2 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Fornecimento, instalação, operação e manutenção do bombeamento dos lagos ( 3 linhas ) | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9999 | 0.9999 | 1.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0064-6.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Instalação de manta impermeável de 1,5 mm TEXTURIZADA EM AMBAS FACES | m² | 168541.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56174.7486 | 56174.7486 | 56191.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0067-7.1.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | m³ | 12851.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4283.3583 | 4283.3583 | 4284.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0069-7.2.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,10m (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | m³ | 2030.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0070-7.2.2 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,30m (Proteção à jusante do reservatório) | m³ | 247.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0071-7.2.3 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | m³ | 1015.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.625 | 507.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0074-8.1.1 | BARRAGEM DE CPA - PACIENCIA - FECHAMENTO | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | m² | 129647 | 129647 | 4563574.4
PQ-L0078-1.1.1 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0079-1.1.2 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0082-2.1.1 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0085-3.1.1 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 15 | 15 | 945547.35
PQ-L0088-4.1.1 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m | m³ | 3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0091-4.2.1.1 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | m³ | 14090.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761.305 | 1761.305 | 1761.305 | 1761.305 | 1761.305 | 1761.305 | 1761.305 | 1761.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0092-4.2.1.2 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | m³ | 15628.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953.5425 | 1953.5425 | 1953.5425 | 1953.5425 | 1953.5425 | 1953.5425 | 1953.5425 | 1953.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0093-4.2.1.3 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | m³ | 16019.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.455 | 2002.455 | 2002.455 | 2002.455 | 2002.455 | 2002.455 | 2002.455 | 2002.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0094-4.2.1.4 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | m³ | 30003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750.375 | 3750.375 | 3750.375 | 3750.375 | 3750.375 | 3750.375 | 3750.375 | 3750.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0095-4.2.1.5 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | m³ | 57795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7224.375 | 7224.375 | 7224.375 | 7224.375 | 7224.375 | 7224.375 | 7224.375 | 7224.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0098-4.3.1.1 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | m³ | 3742.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.81 | 467.81 | 467.81 | 467.81 | 467.81 | 467.81 | 467.81 | 467.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0099-4.3.1.2 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | m³ | 3647.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.9925 | 455.9925 | 455.9925 | 455.9925 | 455.9925 | 455.9925 | 455.9925 | 455.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0100-4.3.1.3 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | m³ | 3752.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.0325 | 469.0325 | 469.0325 | 469.0325 | 469.0325 | 469.0325 | 469.0325 | 469.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0101-4.3.1.4 | CCA - BARRAGEM DE PACIENCIA - REFORÇO | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | m³ | 54227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6778.375 | 6778.375 | 6778.375 | 6778.375 | 6778.375 | 6778.375 | 6778.375 | 6778.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0106-1.1.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0107-1.1.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0110-2.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0113-1.3.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4286 | 2.4286 | 2.4286 | 2.4286 | 2.4286 | 2.4286 | 2.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0116-1.4.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 949.64 | 0 | 0 | 0 | 94.964 | 94.964 | 94.964 | 94.964 | 0 | 0 | 63.3093 | 63.3093 | 63.3093 | 63.3093 | 63.3093 | 63.3093 | 63.3093 | 63.3093 | 63.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0117-1.4.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 804 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 0 | 0 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0120-1.5.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | m² | 13091.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6545.561 | 6545.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0122-1.5.2.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento de Cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | kg | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0125-1.6.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | m² | 13210.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6605.0661 | 6605.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0128-1.7.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo - DMT 5,5 km | m³ | 6480.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240.185 | 3240.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0129-1.7.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | m³ | 6480.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240.185 | 3240.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0130-1.7.1.3 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Levantamento Topográfico | m² | 0 | 0 | 0
PQ-L0133-1.8.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | m² | 10800.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400.305 | 5400.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0134-1.8.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento de Calcário e fertilizante NPK 04-14-08 (500 a 700 kg/ha), composto orgânico (1600 a 1800 kg/ha) | ton | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0135-1.8.1.3 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de aplicação de corretivos de acidez do solo | m² | 10800.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400.305 | 5400.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0139-2.1.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 0 | 0 | 0
PQ-L0140-2.1.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 0 | 0 | 0
PQ-L0143-2.2.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Construção de canteiro de obras | vb | 0 | 0 | 0
PQ-L0146-2.3.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Manutenção de canteiro de obras | vb | 0 | 0 | 0
PQ-L0149-2.4.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 749.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3278 | 83.3278 | 83.3278 | 83.3278 | 83.3278 | 83.3278 | 83.3278 | 83.3278 | 83.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0150-2.4.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7778 | 34.7778 | 34.7778 | 34.7778 | 34.7778 | 34.7778 | 34.7778 | 34.7778 | 34.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0153-2.5.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | m² | 11242.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5621.0055 | 5621.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0155-2.5.2.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0158-2.6.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | m² | 11344.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5672.1056 | 5672.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0161-2.7.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo | m³ | 5850.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340.072 | 2340.072 | 1170.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0162-2.7.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | m³ | 5850.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340.072 | 2340.072 | 1170.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0163-2.7.1.3 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Levantamento Topográfico | m² | 0 | 0 | 0
PQ-L0166-2.8.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | m² | 9750.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900.12 | 3900.12 | 1950.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0167-2.8.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Calcário | ton | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0168-2.8.1.3 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | m² | 9750.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900.12 | 3900.12 | 1950.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0172-3.1.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 0 | 0 | 0
PQ-L0173-3.1.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 0 | 0 | 0
PQ-L0176-3.1.2.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 0 | 0 | 0
PQ-L0177-3.1.2.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 0 | 0 | 0
PQ-L0180-3.3.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Manutenção de canteiro de obras | vb | 0 | 0 | 0
PQ-L0183-3.4.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9111 | 4.9111 | 4.9111 | 4.9111 | 4.9111 | 4.9111 | 4.9111 | 4.9111 | 4.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0184-3.4.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | m³ | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3778 | 7.3778 | 7.3778 | 7.3778 | 7.3778 | 7.3778 | 7.3778 | 7.3778 | 7.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0187-3.5.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | m³ | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0190-3.6.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Instalação de Geodrenos Verticais - Núcleo em PEAD/Filtro Não Tecido de Polipropileno (comprimento total) | m | 2053.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.75 | 1026.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0193-3.7.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | m² | 4564.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4564.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0196-3.8.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | m² | 4692.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4692.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0199-3.9.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | m² | 7579.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3789.5067 | 3789.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0202-3.10.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda, testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | m² | 7510.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3755.367 | 3755.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0204-3.10.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | kg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0207-3.11.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Escavação, carga e transporte de solo | m³ | 4469.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234.625 | 2234.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0208-3.11.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | m³ | 4469.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234.625 | 2234.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0209-3.11.1.3 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Levantamento Topográfico | m² | 0 | 0 | 0
PQ-L0212-3.12.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | m² | 7448.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3724.375 | 3724.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0213-3.12.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e aplicação de Calcário | ton | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0214-3.12.1.3 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | m² | 7448.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3724.375 | 3724.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0217-3.13.1.1 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | unid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0218-3.13.1.2 | CCA - BARRAGEM DE MOITA - MINA DE ROÇA GRANDE | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0222-1.1.1 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0223-1.1.2 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0226-2.2 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0229-3.1.1 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0232-3.1.1 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | m² | 9423.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9423.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0235-4.1.1 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | m³ | 64580.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6458.075 | 19374.225 | 19374.225 | 19374.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0238-5.1.1 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Areia | m³ | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0239-5.1.2 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 0 | m³ | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0240-5.1.3 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Brita 3 | m³ | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0241-5.1.4 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | m³ | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0244-5.2.1.1 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg | 6764.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352.988 | 1352.988 | 1352.988 | 1352.988 | 1352.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0245-5.2.1.2 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 9469.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893.867 | 1893.867 | 1893.867 | 1893.867 | 1893.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0246-5.2.1.3 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 17067.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3413.4908 | 3413.4908 | 3413.4908 | 3413.4908 | 3413.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0247-5.2.1.4 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0248-5.2.1.5 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | m³ | 361.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.38 | 72.38 | 72.38 | 72.38 | 72.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0249-5.2.1.6 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | m² | 2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.4 | 473.4 | 473.4 | 473.4 | 473.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0250-5.2.1.7 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Junta Jeene (m) | m | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0252-5.3.1 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | m³ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0254-5.4.1 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Escavação, carga e transporte DMT até 10 Km | m³ | 23520.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11760.33 | 11760.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0255-5.4.2 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | m² | 2123.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.525 | 743.225 | 743.225 | 318.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0256-5.4.3 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | m² | 2123.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.525 | 743.225 | 743.225 | 318.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0257-5.4.4 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | m² | 4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.05 | 1486.45 | 1486.45 | 637.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0258-5.4.5 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | m² | 2123.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.525 | 743.225 | 743.225 | 318.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0261-6.1.1 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Cobertura com Solo Orgânico (espessura de 0,10 m) (3) | m³ | 680.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0262-6.1.2 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Geomanta MacMat R (2) | m² | 7087.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7087.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0263-6.1.3 | CCA - CAVA CATITA - LOURO | Aplicação de Argila compactada (espessura de 0,30m) (3) | m³ | 2041.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0267-1.1.1 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0268-1.1.2 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0271-2.1.1 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0274-3.1.1 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0277-4.1.1 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | m² | 49217.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36912.8955 | 12304.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0280-5.1.1 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação e tratamento da fundação - Remoção do Coluvio - Escavação e transporte considerando espessura de 10,00 m - DMT até 0,6 Km - cava do Louro (1) | m³ | 54855.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8228.2673 | 19199.2902 | 19199.2902 | 8228.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0282-6.1 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | m³ | 35676.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7135.2408 | 14270.4816 | 14270.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0283-6.2 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | m² | 8943.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788.75 | 3577.5 | 3577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0285-7.1 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita (3) | m³ | 22.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 11.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0286-7.2 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | m | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0287-7.3 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | m² | 243.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.92 | 121.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0288-7.4 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | Unidade | 1 | 1 | 14575.81
PQ-L0291-8.1.1 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Areia | m³ | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0292-8.1.2 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 0 | m³ | 261.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0293-8.1.3 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Brita 3 | m³ | 337.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.6 | 168.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0294-8.1.4 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | m³ | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0297-8.2.1.1 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | (kg) | 12596.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.538 | 4408.922 | 4408.922 | 1889.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0298-8.2.1.2 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | (kg) | 26382.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3957.426 | 9233.994 | 9233.994 | 3957.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0299-8.2.1.3 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | (kg) | 14897.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234.6197 | 5214.1128 | 5214.1128 | 2234.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0300-8.2.1.4 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | (m³) | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 26.95 | 26.95 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0301-8.2.1.5 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | (m³) | 621.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.165 | 217.385 | 217.385 | 93.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0302-8.2.1.6 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | (m²) | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.35 | 1242.15 | 1242.15 | 532.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0303-8.2.1.7 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Junta Jeene (m) | (m) | 175.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.31 | 61.39 | 61.39 | 26.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0305-8.3.1 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | m³ | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 15.05 | 15.05 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0307-8.4.1 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 ) | m³ | 20566.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5141.715 | 10283.43 | 5141.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0308-8.4.2 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | m² | 2650.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.5806 | 927.6881 | 927.6881 | 397.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0309-8.4.3 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | m² | 2650.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.5806 | 927.6881 | 927.6881 | 397.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0310-8.4.4 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | m² | 5301.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.1612 | 1855.3763 | 1855.3763 | 795.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0311-8.4.5 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | m² | 5301.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.1612 | 1855.3763 | 1855.3763 | 795.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0313-9.1 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Aterro - Espalhamento | m³ | 2219.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.835 | 1109.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0314-9.2 | CCA - CAVA CATITA - BEZERRO | Volume de Corte - Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 excedente) | m³ | 12913.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6456.63 | 6456.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0318-1.1.1 | CCA - PILHA RG1 | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0319-1.1.2 | CCA - PILHA RG1 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PQ-L0322-2.1.1 | CCA - PILHA RG1 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0325-3.1.1 | CCA - PILHA RG1 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 20 | 20 | 1512085.8
PQ-L0329-4.1.1.1 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | m² | 21054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0330-4.1.1.2 | CCA - PILHA RG1 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | m² x km | 1 | 1 | 2.83
PQ-L0332-4.2.1 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | m² | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0333-4.2.2 | CCA - PILHA RG1 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | m² x km | 1 | 1 | 2.83
PQ-L0335-4.3.1 | CCA - PILHA RG1 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | m² x km | 1 | 1 | 2.83
PQ-L0337-4.4.1 | CCA - PILHA RG1 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | m² | 2526 | 0 | 0 | 0 | 2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0338-4.4.2 | CCA - PILHA RG1 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | m² x km | 1 | 1 | 2.83
PQ-L0341-4.5.1.1 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | m² | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0343-4.6.1 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | m² | 13965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0345-4.7.1 | CCA - PILHA RG1 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | m² | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0348-5.1.1 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | m³ | 59660 | 0 | 0 | 0 | 9943.3333 | 9943.3333 | 9943.3333 | 9943.3333 | 9943.3333 | 9943.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0349-5.1.2 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | m³ | 59660 | 0 | 0 | 0 | 9943.3333 | 9943.3333 | 9943.3333 | 9943.3333 | 9943.3333 | 9943.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0350-5.1.3 | CCA - PILHA RG1 | Momento extraordinário de transporte de solo mole - uso geral | m³ x km | 1 | 1 | 12.66
PQ-L0352-5.2.1 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | m³ | 611119 | 611119 | 15559089.74
PQ-L0353-5.2.2 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 250768 | 250768 | 6384553.28
PQ-L0355-5.3.1 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | m³ | 36119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12038.4627 | 12038.4627 | 12042.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0357-5.4.1 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | m³ | 441904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17676.16 | 17676.16 | 17676.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70704.64 | 70704.64 | 70704.64 | 70704.64 | 53028.48 | 53028.48 | 0
PQ-L0358-5.4.2 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 155176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6207.04 | 6207.04 | 6207.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24828.16 | 24828.16 | 24828.16 | 24828.16 | 18621.12 | 18621.12 | 0
PQ-L0360-5.5.1 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 725926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22503.706 | 45370.375 | 45370.375 | 45370.375 | 45370.375 | 45370.375 | 45370.375 | 45370.375 | 58074.08 | 58074.08 | 58074.08 | 58074.08 | 58074.08 | 58074.08 | 37385.189 | 0
PQ-L0361-5.5.2 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | m³ | 33319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.889 | 2082.4375 | 2082.4375 | 2082.4375 | 2082.4375 | 2082.4375 | 2082.4375 | 2082.4375 | 2665.52 | 2665.52 | 2665.52 | 2665.52 | 2665.52 | 2665.52 | 1715.9285 | 0
PQ-L0362-5.5.3 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | m³ | 382687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11863.297 | 23917.9375 | 23917.9375 | 23917.9375 | 23917.9375 | 23917.9375 | 23917.9375 | 23917.9375 | 30614.96 | 30614.96 | 30614.96 | 30614.96 | 30614.96 | 30614.96 | 19708.3805 | 0
PQ-L0363-5.5.4 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | m³ | 309920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9607.52 | 19370 | 19370 | 19370 | 19370 | 19370 | 19370 | 19370 | 24793.6 | 24793.6 | 24793.6 | 24793.6 | 24793.6 | 24793.6 | 15960.88 | 0
PQ-L0364-5.5.5 | CCA - PILHA RG1 | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral | m³ x km | 1 | 1 | 6.88
PQ-L0366-5.6.1 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 290339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24185.2387 | 24185.2387 | 24185.2387 | 24185.2387 | 24185.2387 | 24185.2387 | 24185.2387 | 0 | 0 | 12107.1363 | 12107.1363 | 12107.1363 | 12107.1363 | 24214.2726 | 24214.2726 | 24185.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0367-5.6.2 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | m³ | 167255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13932.3415 | 13932.3415 | 13932.3415 | 13932.3415 | 13932.3415 | 13932.3415 | 13932.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13932.3415 | 13949.067 | 13949.067 | 13949.067 | 13949.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0368-5.6.3 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | m³ | 123084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10252.8972 | 10252.8972 | 10252.8972 | 10252.8972 | 10252.8972 | 10252.8972 | 10252.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10252.8972 | 10265.2056 | 10265.2056 | 10265.2056 | 10265.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0369-5.6.4 | CCA - PILHA RG1 | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral | m³ x km | 1 | 1 | 6.88
PQ-L0371-5.7.1 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 2ª categoria - DMT até 1000m | m³ | 2486.3 | 0 | 0 | 0 | 1243.15 | 1243.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0372-5.7.2 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO ESTRADA | m³ | 77619 | 0 | 0 | 0 | 38809.5 | 38809.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0376-6.1.1.1 | CCA - PILHA RG1 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | m³ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0377-6.1.1.2 | CCA - PILHA RG1 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | m³ | 40000 | 0 | 0 | 0 | 6666.6667 | 6666.6667 | 6666.6667 | 6666.6667 | 6666.6667 | 6666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0380-6.2.1.1 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | m³ | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0381-6.2.1.2 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | m³ | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0382-6.2.1.3 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 3 | m³ | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0383-6.2.1.4 | CCA - PILHA RG1 | Trasporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | m³ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0385-6.3.1 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | m³ | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0386-6.3.2 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | m³ | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0387-6.3.3 | CCA - PILHA RG1 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | m³ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0390-6.4.1.1 | CCA - PILHA RG1 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | m³ | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.4 | 355.4 | 355.4 | 355.4 | 355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0391-6.4.1.2 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | m | 3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.4 | 634.4 | 634.4 | 634.4 | 634.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0393-6.5.1 | CCA - PILHA RG1 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | m³ | 4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0394-6.5.2 | CCA - PILHA RG1 | Instalação de canaleta meia cana d=086m | m | 4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.6 | 902.6 | 902.6 | 902.6 | 902.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0396-6.6.1 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0397-6.6.2 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0398-6.6.3 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0399-6.6.4 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0400-6.6.5 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 5440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0402-6.7.1 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.4286 | 263.4286 | 263.4286 | 263.4286 | 263.4286 | 263.4286 | 263.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0403-6.7.2 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2857 | 152.2857 | 152.2857 | 152.2857 | 152.2857 | 152.2857 | 152.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0404-6.7.3 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5714 | 7.5714 | 7.5714 | 7.5714 | 7.5714 | 7.5714 | 7.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0405-6.7.4 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5714 | 88.5714 | 88.5714 | 88.5714 | 88.5714 | 88.5714 | 88.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0406-6.7.5 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 49600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7085.7143 | 7085.7143 | 7085.7143 | 7085.7143 | 7085.7143 | 7085.7143 | 7085.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0408-6.8.1 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3333 | 272.3333 | 272.3333 | 272.3333 | 272.3333 | 272.3333 | 272.3333 | 272.3333 | 272.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0409-6.8.2 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8889 | 102.8889 | 102.8889 | 102.8889 | 102.8889 | 102.8889 | 102.8889 | 102.8889 | 102.8889 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0410-6.8.3 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1111 | 5.1111 | 5.1111 | 5.1111 | 5.1111 | 5.1111 | 5.1111 | 5.1111 | 5.1111 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0411-6.8.4 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7778 | 107.7778 | 107.7778 | 107.7778 | 107.7778 | 107.7778 | 107.7778 | 107.7778 | 107.7778 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0412-6.8.5 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 77600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8622.2222 | 8622.2222 | 8622.2222 | 8622.2222 | 8622.2222 | 8622.2222 | 8622.2222 | 8622.2222 | 8622.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0414-6.9.1.1 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.5 | 270.5 | 270.5 | 270.5 | 270.5 | 270.5 | 270.5 | 270.5 | 0
PQ-L0415-6.9.1.2 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.25 | 108.25 | 108.25 | 108.25 | 108.25 | 108.25 | 108.25 | 108.25 | 0
PQ-L0416-6.9.1.3 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4125 | 5.4125 | 5.4125 | 5.4125 | 5.4125 | 5.4125 | 5.4125 | 5.4125 | 0
PQ-L0417-6.9.1.4 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 685.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6975 | 85.6975 | 85.6975 | 85.6975 | 85.6975 | 85.6975 | 85.6975 | 85.6975 | 0
PQ-L0418-6.9.1.5 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 54846.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6855.8 | 6855.8 | 6855.8 | 6855.8 | 6855.8 | 6855.8 | 6855.8 | 6855.8 | 0
PQ-L0420-6.10.1 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.75 | 135.75 | 135.75 | 135.75 | 135.75 | 135.75 | 135.75 | 135.75 | 0
PQ-L0421-6.10.2 | CCA - PILHA RG1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | m² | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 0
PQ-L0422-6.10.3 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.625 | 69.625 | 69.625 | 69.625 | 69.625 | 69.625 | 69.625 | 69.625 | 0
PQ-L0423-6.10.4 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0
PQ-L0424-6.10.5 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | m² | 2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.375 | 340.375 | 340.375 | 340.375 | 340.375 | 340.375 | 340.375 | 340.375 | 0
PQ-L0425-6.10.5 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0
PQ-L0426-6.10.6 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 23680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 0
PQ-L0428-6.11.1 | CCA - PILHA RG1 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | m³ | 3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 0
PQ-L0429-6.11.2 | CCA - PILHA RG1 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | m² | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0
PQ-L0430-6.11.3 | CCA - PILHA RG1 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.375 | 140.375 | 140.375 | 140.375 | 140.375 | 140.375 | 140.375 | 140.375 | 0
PQ-L0431-6.11.4 | CCA - PILHA RG1 | Concreto magro | m³ | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
PQ-L0432-6.11.5 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento e Aplicação de Forma | m² | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.125 | 115.125 | 115.125 | 115.125 | 115.125 | 115.125 | 115.125 | 115.125 | 0
PQ-L0433-6.11.5 | CCA - PILHA RG1 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | m³ | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 0
PQ-L0434-6.11.6 | CCA - PILHA RG1 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | kg | 58080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 0
PQ-L0436-6.12.1 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | m | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8327 | 6.8327 | 6.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0437-6.12.2 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.666 | 6.666 | 6.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0438-6.12.3 | CCA - PILHA RG1 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | m | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0663 | 4.0663 | 4.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0440-6.13.1 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão até 1,0 | un | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6663 | 3.6663 | 3.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0441-6.13.2 | CCA - PILHA RG1 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão entre 1,0 e 2,0m | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9996 | 3.9996 | 4.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0445-7.1.1.1 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 24435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054.375 | 3054.375 | 3054.375 | 3054.375 | 3054.375 | 3054.375 | 3054.375 | 3054.375 | 0
PQ-L0447-7.1.2.1 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 37317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4664.625 | 4664.625 | 4664.625 | 4664.625 | 4664.625 | 4664.625 | 4664.625 | 4664.625 | 0
PQ-L0449-7.1.3.1 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 23391 | 23391 | 408640.77
PQ-L0451-7.1.4.1 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 52352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6544 | 6544 | 6544 | 6544 | 6544 | 6544 | 6544 | 6544 | 0
PQ-L0453-7.1.5.1 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.375 | 933.375 | 933.375 | 933.375 | 933.375 | 933.375 | 933.375 | 933.375 | 0
PQ-L0455-7.1.6.1 | CCA - PILHA RG1 | Plantio de grama por hidrossemeadura | m² | 23391 | 23391 | 408640.77
PQ-L0457-8.1 | CCA - PILHA RG1 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | unid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0461-1.1.1 | CCA - CAVA RG5 | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0462-1.1.2 | CCA - CAVA RG5 | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0465-2.1.1 | CCA - CAVA RG5 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0468-3.1.1 | CCA - CAVA RG5 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0471-4.1.1 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (REGIÃO DA PILHA RG5) | m² | 9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0472-4.1.2 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (SUMP) | m² | 4059.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4059.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0475-5.1.1 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) (SUMP) | m³ | 4495.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4495.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0476-5.1.2 | CCA - CAVA RG5 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) ( REGIÃO DA PILHA RG5) | m³ | 14230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0477-5.1.3 | CCA - CAVA RG5 | Esvação em material de 1ª categoria - DMT até 2500m | m³ | 15544.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886.175 | 7772.35 | 3886.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0479-6.1 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Geomembrana de PEAD 1,5mm | m² | 28460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14230 | 14230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0482-7.1.1 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Geodreno de PEAD perfurado com diâmetro nominal de 100 cm | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0483-7.1.2 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de material para enrocamento | m³ | 3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0484-7.1.3 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação transição em Brita 0 (Dreno principal) | m³ | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0485-7.1.4 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de Areia (Dreno principal, auxiliar e dreno de alivo) | m³ | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.5 | 650.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0487-7.2.1 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | m³ | 4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.35 | 584.35 | 584.35 | 584.35 | 584.35 | 584.35 | 584.35 | 404.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0488-7.2.2 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | m³ | 15544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020.72 | 2020.72 | 2020.72 | 2020.72 | 2020.72 | 2020.72 | 2020.72 | 1398.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0489-7.2.3 | CCA - CAVA RG5 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.45 | 86.45 | 86.45 | 86.45 | 86.45 | 86.45 | 86.45 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0490-7.2.4 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 33.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3238 | 4.3238 | 4.3238 | 4.3238 | 4.3238 | 4.3238 | 4.3238 | 2.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0491-7.2.5 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 1309.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2701 | 170.2701 | 170.2701 | 170.2701 | 170.2701 | 170.2701 | 170.2701 | 117.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0492-7.2.6 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 723.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0355 | 94.0355 | 94.0355 | 94.0355 | 94.0355 | 94.0355 | 94.0355 | 65.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0493-7.2.7 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm, fornecimento e instalação. | m² | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0494-7.2.8 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | m² | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0495-7.2.9 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotubo Corrugado (D = 10 cm) | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0496-7.2.10 | CCA - CAVA RG5 | Sistema de Detecção de Vazamentos - Aplicação de areia | m³ | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.75 | 99.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0499-7.3.1.1 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³ | 8.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 1.1347 | 1.1347 | 1.1347 | 1.1347 | 1.1347 | 1.1347 | 0.78556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0500-7.3.1.2 | CCA - CAVA RG5 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6877 | 0.6877 | 0.6877 | 0.6877 | 0.6877 | 0.6877 | 0.6877 | 0.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0501-7.3.1.3 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0338 | 0.0338 | 0.0338 | 0.0338 | 0.0338 | 0.0338 | 0.0338 | 0.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0502-7.3.1.4 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3549 | 0.3549 | 0.3549 | 0.3549 | 0.3549 | 0.3549 | 0.3549 | 0.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0503-7.3.1.5 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0505-7.4.1 | CCA - CAVA RG5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | m³ | 2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.87 | 337.87 | 337.87 | 337.87 | 337.87 | 337.87 | 337.87 | 233.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0506-7.4.2 | CCA - CAVA RG5 | 'Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | m² | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.1 | 256.1 | 256.1 | 256.1 | 256.1 | 256.1 | 256.1 | 177.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0507-7.4.3 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto magro | m³ | 126.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3917 | 16.3917 | 16.3917 | 16.3917 | 16.3917 | 16.3917 | 16.3917 | 11.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0508-7.4.4 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | m³ | 753.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.942 | 97.942 | 97.942 | 97.942 | 97.942 | 97.942 | 97.942 | 67.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0509-7.4.5 | CCA - CAVA RG5 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | m² | 2371.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.3171 | 308.3171 | 308.3171 | 308.3171 | 308.3171 | 308.3171 | 308.3171 | 213.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0510-7.4.6 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | m² | 1958.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.592 | 254.592 | 254.592 | 254.592 | 254.592 | 254.592 | 254.592 | 176.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0511-7.4.7 | CCA - CAVA RG5 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | m² | 1958.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.592 | 254.592 | 254.592 | 254.592 | 254.592 | 254.592 | 254.592 | 176.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0512-7.4.8 | CCA - CAVA RG5 | Escavação manual de vala de acocoragem - 0,3x0,3m | m³ | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.978 | 3.978 | 3.978 | 3.978 | 3.978 | 3.978 | 3.978 | 2.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0513-7.4.9 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 6,3 mm | kg | 12756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658.28 | 1658.28 | 1658.28 | 1658.28 | 1658.28 | 1658.28 | 1658.28 | 1148.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0514-7.4.10 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 8 mm | kg | 38207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4966.91 | 4966.91 | 4966.91 | 4966.91 | 4966.91 | 4966.91 | 4966.91 | 3438.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0515-7.4.11 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 10 mm | kg | 13540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760.2 | 1760.2 | 1760.2 | 1760.2 | 1760.2 | 1760.2 | 1760.2 | 1218.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0516-7.4.12 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 12,5 mm | kg | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0517-7.4.13 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 25 mm | kg | 82373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10708.49 | 10708.49 | 10708.49 | 10708.49 | 10708.49 | 10708.49 | 10708.49 | 7413.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0518-7.4.14 | CCA - CAVA RG5 | Montagem e armação de aço CA-50 - 32 mm | kg | 137379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17859.27 | 17859.27 | 17859.27 | 17859.27 | 17859.27 | 17859.27 | 17859.27 | 12364.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0519-7.4.15 | CCA - CAVA RG5 | Gerdal W 200 x 35,9 | und | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0520-7.4.16 | CCA - CAVA RG5 | CH. 19,00 x 201 x 600 | und | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0521-7.4.17 | CCA - CAVA RG5 | L. 6,35 x 101,60 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0522-7.4.18 | CCA - CAVA RG5 | BR. 6,35 x 38,10 x 140 | und | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0523-7.4.19 | CCA - CAVA RG5 | CH 8,00 x 100 x COR. | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0524-7.4.20 | CCA - CAVA RG5 | BR. 7,94 x 38,10 x 190 | und | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0528-1.1.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0529-1.1.2 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0532-2.1.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0535-3.1.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | vb | 9 | 9 | 567328.41
PQ-L0538-4.1.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | m² | 20661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0539-4.1.2 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Tratamento e Regularização | m³ | 21634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0540-4.1.3 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | m³ | 20305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030.5 | 4061 | 4061 | 4061 | 4061 | 2030.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0542-5.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | m³ | 22335.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3573.7381 | 6254.0416 | 6254.0416 | 6254.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0543-5.2 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | m² | 15047.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.638 | 4213.3665 | 4213.3665 | 4213.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0545-6.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita (3) | m³ | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0546-6.2 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | m | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0547-6.3 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | m² | 399.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.68 | 199.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0548-6.4 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0551-7.1.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Areia | m³ | 440.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.075 | 154.175 | 154.175 | 66.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0552-7.1.2 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 0 | m³ | 465.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.84 | 162.96 | 162.96 | 69.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0553-7.1.3 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Brita 3 | m³ | 361.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.171 | 126.399 | 126.399 | 54.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0554-7.1.4 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | m³ | 183.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.555 | 64.295 | 64.295 | 27.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0557-7.2.1.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg | 2074.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.65 | 1037.3 | 518.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0558-7.2.1.2 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 2211.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.915 | 1105.83 | 552.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0559-7.2.1.3 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 640.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.0625 | 320.125 | 160.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0560-7.2.1.4 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0561-7.2.1.5 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 7.7 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0562-7.2.1.6 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m³ | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 72 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0563-7.2.1.7 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | m | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 3.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0565-7.2.2.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg | 13974.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3493.6 | 6987.2 | 3493.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0566-7.2.2.2 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 17827.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4456.835 | 8913.67 | 4456.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0567-7.2.2.3 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.5 | 1445 | 722.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0568-7.2.2.5 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 23.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 11.88 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0569-7.2.2.6 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 110.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.67 | 55.34 | 27.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0570-7.2.2.7 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.5 | 349 | 174.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0571-7.2.2.8 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | m | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0573-7.2.3.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | kg | 6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.75 | 3473.5 | 1736.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0574-7.2.3.2 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 10206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2551.5 | 5103 | 2551.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0575-7.2.3.3 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.25 | 1006.5 | 503.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0576-7.2.3.5 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.185 | 4.37 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0577-7.2.3.6 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 63.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9475 | 31.895 | 15.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0578-7.2.3.7 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5 | 223 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0579-7.2.3.8 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | m | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.825 | 13.65 | 6.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0581-7.2.4.2 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.25 | 88.5 | 44.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0582-7.2.4.3 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 75 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0583-7.2.4.5 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 0.1 | 0.1 | 183.593
PQ-L0584-7.2.4.6 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3875 | 0.775 | 0.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0585-7.2.4.7 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 6.02 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0587-7.2.5.2 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 82.5 | 41.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0588-7.2.5.3 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 73 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0589-7.2.5.4 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 0.1 | 0.1 | 183.593
PQ-L0590-7.2.5.5 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3075 | 0.615 | 0.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0591-7.2.5.6 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 10.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6225 | 5.245 | 2.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0593-7.2.6.2 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | kg | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0594-7.2.6.3 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | kg | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 54 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0595-7.2.6.5 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | m³ | 0.1 | 0.1 | 183.593
PQ-L0596-7.2.6.6 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Concreto 30 MPa (m³) | m³ | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3175 | 0.635 | 0.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0597-7.2.6.7 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fôrma (m²) | m² | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 4.75 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0599-7.3.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Volume de Corte | m³ | 18565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970.4 | 5198.2 | 5198.2 | 5198.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0600-7.3.2 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | m² | 4145.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.24 | 1160.67 | 1160.67 | 1160.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0601-7.3.3 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de Geocécula preenchida com concreto (2) | m² | 4145.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.24 | 1160.67 | 1160.67 | 1160.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0602-7.3.4 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Fornecimento e aplicação de concreto estrutural 30 Mpa | m³ | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0603-7.3.4 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Aplicação e Fornecimento de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | m² | 4145.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.24 | 1160.67 | 1160.67 | 1160.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0604-7.3.5 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PQ-L0605-7.3.6 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Boca de Bueiro Tubular Triplo em Concreto | Unidade | 3 | 3 | 74409.93
PQ-L0608-8.1.1 | CCA - CAVA SÃO JORGE | Remoção e destinação de 03 (três) postes da linha de distribuição de energia com interferência na região das obras (desenergizados) | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DCMA_Fonte_Estatica
Indicador | Resultado | Interpretação
Fonte | MPP Rev04; universo de 131 tarefas não resumo; 128 vínculos para essas tarefas | Extração nativa; não representa V05 aprovado
Antecipações | 0 | Contagem estática da fonte
Vínculos com espera | 0.4375 | Referência usual ≤5%; fonte acima do limite
Vínculos TI | 0.32031 | Referência usual ≥90%; fonte abaixo do limite
Completude da avaliação | Não concluída | Não emitir aprovação de 14 pontos com dados parciais

## Inventario_Recebido
ZIP | Arquivo | Bytes | SHA256 | Tratamento
5.zip | 5/CPA-SIS-GM-055-RT-0200-00.pdf | 3129540 | 1e5d3355f3e5342c9fa26e6cdd63b1a9817809a05809a03d85f1169a2c898934 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
5.zip | 5/CPA-SIS-GM-055-RT-0201-00.pdf | 13921485 | 5a7befcf7609828f14e072926aeb481e5a6a800dfc4d81441e2c021fdf09812d | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
5.zip | 5/CPA-SIS-GM-055-RT-0202-00.pdf | 5122059 | 49e78ae2be181f654f713feed4b41fa301a37c16390258569eebe89eccfcee5e | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
5.zip | 5/CPA-SIS-GM-055-RT-0204-00.docx | 2545618 | 6fdeef2764b4f39dc38b8f569f535082bda803dfb800ff6915d07ea58ab0bf65 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
5.zip | 5/CPA-SIS-GM-055-RT-0204-00.pdf | 1187177 | 280fdf1e80c088d187076ac3de2fe911101016e04cb9ee0178cf1e235bcd6917 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
4.zip | 4/CPA-SIS-GM-055-PQ-0201-00.xlsx | 111282 | 15fd60cea23f59e1430be39e8b662eb39bd5876f1c1194d5e5c98ffb223ecb4e | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
4.zip | 4/CPA-SIS-GM-055-PQ-0203-00.pdf | 223440 | 83158e0a6f39d1794ad095ed939aa67c89be31dfb1d0dccfc3d567f89ecdc65d | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
4.zip | 4/CPA-SIS-GM-055-PQ-0203-00.xlsx | 111410 | b9fce4b729ab41d7d1f3124ec767b035b4e8c7b56e1b18636c8c283d2d0e26ec | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
4.zip | 4/CPA-SIS-GM-055-RT-0200-00.docx | 27255467 | bdcb3924418bff1d7ad840a8b59f50cb8f7d4f3c618b771cd4fef58f1101961d | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
-00 - Proposta Técnica.zip | -00 - Proposta Técnica/PROPOSTA TÉCNICA REV05.pdf | 3090026 | 8379b40784aac8fdd0cdca079d5caa3fecd47eaaf4056b2ee49fc27d6f0e0fdd | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 01 - Apresentação Institucional.zip | Anexo 01 - Apresentaç╞o Institucional/RETC - Apresentaç╞o Institucional.pdf | 3534281 | b6f234959b5f36ab5b8dfd0fab6508f23a2864ad41f52f0e7173c8f96e74c530 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 01 - Apresentação Institucional.zip | Anexo 01 - Apresentaç╞o Institucional/TERRAÇO - Apresentaç╞o Institucional_compressed.pdf | 10657573 | eef0be3e278e5a15f41aa282920df04b0884f777df0ccc5157c9ebb3a629bc3f | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
-Anexo 02 - Cronograma.zip | -Anexo 02 - Cronograma/CR - Complexo CCA-CPA - Rev04.mpp | 7843840 | a91c725d35b554a2a4a7008267e555d266a962888f2d61359755fbe59632f6a3 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
-Anexo 02 - Cronograma.zip | -Anexo 02 - Cronograma/Cronograma - CCA - Rev04.pdf | 795694 | f2e546088d1f5c5e86506fdd95f6f6446bf570b109c1dec283929508fd0be1ab | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
-Anexo 03 - Histogramas.zip | -Anexo 03 - Histogramas/HISTOGRAMAS REV06 - CCA.xlsm | 3690114 | 2b9d165e9b21ef607053437844aa1348236f00f5f7872d3d6ae54babc076f897 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
-Anexo 03 - Histogramas.zip | -Anexo 03 - Histogramas/~$HISTOGRAMAS REV01.xlsm | 165 | 6bca2ba349f905b7293e7d24818de258ea4f5e3d218f58d5d5d3bc59f93330d9 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
-Anexo 03 - Histogramas.zip | -Anexo 03 - Histogramas/~$HISTOGRAMAS REV06 - CCA.xlsm | 165 | c8d81187a5cd9a7c2e0a926113322f5a88370c0988adfb0d6c9900b80f39fd90 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
-Anexo 04 - Indice de Produtividade.zip | -Anexo 04 - Indice de Produtividade/CPU sem preço x Produtividades Rev06 - CCA.xlsx | 678819 | ddda60acb16082d0caa02eb23eaebb761418141bb9ae6f48290a299499243046 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 05 - Atestado de Capacidade Técnica.zip | Anexo 05 - Atestado de Capacidade Técnica/ATESTADO - 4600030517 - Instalaç╞o de Geomembrana - ANGLO 06_.pdf | 710926 | 19c23b61bd80965221b29b55779c4a97c2d7d0b39859930b6ba0c6472709c90f | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 05 - Atestado de Capacidade Técnica.zip | Anexo 05 - Atestado de Capacidade Técnica/ATESTADO - 4600034940 - Limpeza do reservatório Dique 02 - ANGLO 08_.pdf | 702375 | e8b75ac14344d9fdacf6dfe2c252b251ad359a53650374cd686345dc77033410 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 05 - Atestado de Capacidade Técnica.zip | Anexo 05 - Atestado de Capacidade Técnica/Atestado MMX - Barragem B1A em Igarapé.pdf | 277282 | a234e4fcec3648f259ca4f6e54275f3b0e0e0301e237d0e68b3c06d6ff3390db | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 05 - Atestado de Capacidade Técnica.zip | Anexo 05 - Atestado de Capacidade Técnica/ATESTADO SAMARCO TUBULAÇ╟O PEAD.pdf | 39758 | ee641a114c7e236da4e1708c4d774ff75564f33850b6bc972c4def823c592f29 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 05 - Atestado de Capacidade Técnica.zip | Anexo 05 - Atestado de Capacidade Técnica/Atestado Vale - 002609 - Estabilizaç╞o e Reabilitaç╞o da PDE Itabiruçu.pdf | 852766 | e8455b903b1593acc6f240edc4664c7f7f44bb275e4a63ef656140f6ea13ad58 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 05 - Atestado de Capacidade Técnica.zip | Anexo 05 - Atestado de Capacidade Técnica/Atestado Vale - 1511934 - Barragem Doutor Timbopeba.pdf | 1006890 | 89ecc906c11775dff57ec270232dcb9dcc5d79f0941d30c874c5bbaa2879c95a | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 05 - Atestado de Capacidade Técnica.zip | Anexo 05 - Atestado de Capacidade Técnica/Atestado Vale - 1883397 - Barragem Campo Grande.pdf | 881622 | d3f147bffc214734a6a2fa9caf9d207668f55088e5853e379c6b59f62a6e8e21 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 05 - Atestado de Capacidade Técnica.zip | Anexo 05 - Atestado de Capacidade Técnica/Atestado Vale - 2258489 - Drenagens Monjolo.pdf | 2169877 | 88ed3c98599b7112b387d95d6b4927b76271bf72806217b7d170270b1127c653 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 05 - Atestado de Capacidade Técnica.zip | Anexo 05 - Atestado de Capacidade Técnica/Atestado Vale - 4600014056 - Estabilizaç╞o Taludes MAC (Vale 28).pdf | 1005884 | bd2154633fb56edb4e2de758c9e1664144006fd695bd167e2b8eb773a3e51522 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 05 - Atestado de Capacidade Técnica.zip | Anexo 05 - Atestado de Capacidade Técnica/Atestado Vale - 5500063958 - Obras Civis Projeto Britagem Morro 1 (Vale 47).pdf | 6826638 | 4bafd4c03667f78fcc95f5a4b15de1141524e21a9f15b60b2d249d48459bbed1 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 05 - Atestado de Capacidade Técnica.zip | Anexo 05 - Atestado de Capacidade Técnica/Atestado Vale - 5500086839 - Dique Cava da Mata (Vale 52).pdf | 1311168 | 79c661b78f024f12c0cb199cc4c1a13b7bf47e91f032683abc0d0f447c43f647 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 05 - Atestado de Capacidade Técnica.zip | Anexo 05 - Atestado de Capacidade Técnica/Atestado_CT_21000431_ Barragem B01 - YAMANA 01.pdf | 1860988 | 2e7efeaa3a7c85eb57896dfd37cf8f2fbf2312a4016f677ad4734310b2fdf913 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 07 - Curriculos.zip | Anexo 07 - Curriculos/ANALISTA DE QUALIDADE - PABLINE SILVA.pdf | 125275 | d9f2e017d864accb435126b8cf934ec5be27d6a1485201c7b9038f7aa38594ba | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 07 - Curriculos.zip | Anexo 07 - Curriculos/ENG. PLANEJAMENTO - HÉLIO PAPINI.pdf | 127866 | 3831df7b39438d20033baeb6212443423c40f4fa690490a6cdd61c34c9d3a431 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 07 - Curriculos.zip | Anexo 07 - Curriculos/ENG. PRODUÇ╟O - RONALDO SILVA.pdf | 136676 | da5ae5fe1afa98f0c39926ce8e4b12e1cbc55711c6c8c8828e3b2b88bd045a4f | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 07 - Curriculos.zip | Anexo 07 - Curriculos/ENG. PRODUÇ╟O - SASTRE PENA.pdf | 134342 | 926c018a8e127c993c8f9feffbf3af0fcb10644bd08af688799c0c95a8365d0d | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 07 - Curriculos.zip | Anexo 07 - Curriculos/ENG. SEGURANÇA - ANDRÉ BARROS.pdf | 141678 | 78826c810907b7e41f18e33fb3d2894c2205c6c1ccbb7b28d9612bead18bf51e | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 07 - Curriculos.zip | Anexo 07 - Curriculos/ENG. SEGURANÇA - DANIEL ALVES FERREIRA.pdf | 144371 | 6876ddc7a2d67110732a39d73fbf54a3c80db5969b1f2ebc89740e2eb8fc3f9f | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 07 - Curriculos.zip | Anexo 07 - Curriculos/ENGENHEIRA DE QUALIDADE.pdf | 178532 | f402b1f349f9d3b7e997f0fe6bf8104285cdb87e2584b067b850268b99adfe1a | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 07 - Curriculos.zip | Anexo 07 - Curriculos/GERENTE ADMINISTRATIVO - LIDELSON MAINI JUNIOR.pdf | 434442 | 8f56eebedac0c18083055de77fee067366f31d4898c70ed6eb1d61f16761ee6d | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 07 - Curriculos.zip | Anexo 07 - Curriculos/GERENTE ADMINISTRATIVO - ROGÉRIO MORICI .pdf | 126235 | 3c05851b40ac8cc45c99b58037dc741051250e2c3f6d30339bfac2e5f3952da3 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 07 - Curriculos.zip | Anexo 07 - Curriculos/GERENTE DE CONTRATO - MARCOS BARRETO.pdf | 506886 | 359aa2fa6cf029857163f2523ba5e65b2808a40430515b78e36a4d4be97de890 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 07 - Curriculos.zip | Anexo 07 - Curriculos/GERENTE DE CONTRATO - RENATO COSTA.pdf | 440324 | 8025878ede6906c558291fc7df545504b0df9ad2ecbea4127ae71be77c26d200 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 07 - Curriculos.zip | Anexo 07 - Curriculos/SUPERVISOR DE OBRAS - WENDER.pdf | 445111 | 42390dcd2ce454f9d3468bbea33bce982a7ae35148502eceb47e13c271df1c6c | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 07 - Curriculos.zip | Anexo 07 - Curriculos/TECNICO DE QUALIDADE.pdf | 100220 | 25145005cd15c65c815836a06086aaefc9f53ed8d7a7d3a79add6d5696c4a396 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 08 - Certificações.zip | Anexo 08 - CertificaçΣes/Certificado - Excelente Lugar para se trabalhar.pdf | 72256 | bec04c6a2cd7c3f73cac045185a85f8f1a9f7b1d2bebeb76c0f1b5cb3650be1a | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 08 - Certificações.zip | Anexo 08 - CertificaçΣes/CERTIFICADO TERRAÇO ISO 14001_2027.pdf | 648540 | 3651cf6558adc8800597e097c58ed7404a407275db133ad3e58ccbc9907de10c | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 08 - Certificações.zip | Anexo 08 - CertificaçΣes/CERTIFICADO TERRAÇO ISO 45001_2028.pdf | 937098 | f4fbfb918c0feff03987dae15bd4967642f4cfd14876fba943a1517912f41593 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 08 - Certificações.zip | Anexo 08 - CertificaçΣes/CERTIFICADO TERRAÇO ISO 9001_2027.pdf | 648274 | d0d17f0857d1d22f3700ca5cc4cd2f841a20dcfe53bfc14146c7153a14a84a7f | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 10 - Organograma.zip | Anexo 10 - Organograma/Organograma da Obra.pdf | 198922 | a7205be6f18f2ae9462fc38e341ee15d9af4c000a5348f624335d96d984ada1e | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 10 - Organograma.zip | Anexo 10 - Organograma/Organograma Matriz.pdf | 534937 | 047e05ed5076f612a053d9a8ac49e39a76f85507ea1cebe9c6e999c75a95fd57 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 11 - Curva de Quantidades Previstas.zip | Anexo 11 - Curva de Quantidades Previstas/Curva de Quantidades Previstas Rev04 - CCA.xlsx | 18444 | 5bf430b5d926b51c98284d4e9df06da5a52b11498020256b2ceca6da6e60b471 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 09 - Plano de Manut. de Equipamentos.zip | Anexo 09 - Plano de Manut. de Equipamentos/Modelo de Plano de Manutenç╞o.pdf | 647832 | 6489a8c87242580994147b352beece5b30871d2e5d1c58a2ed8597f672025ba5 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 09 - Plano de Manut. de Equipamentos.zip | Anexo 09 - Plano de Manut. de Equipamentos/PRO-MAN-001 - ANEXO 02 - RELATαRIO DE EQUIPAMENTOS PARADOS.xlsx | 48455 | 09cf73288a0ddb1e388adbc30fb41c3f01cbb9c98119cfa82e00df39795edb10 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 09 - Plano de Manut. de Equipamentos.zip | Anexo 09 - Plano de Manut. de Equipamentos/PRO-MAN-001 - ANEXO 03 - ORDEM DE SERVIÇO.pdf | 257234 | e7dfb78e4d85bcd6c0355155a870311b46c6de95832fa719154fe8b14c3fe601 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 09 - Plano de Manut. de Equipamentos.zip | Anexo 09 - Plano de Manut. de Equipamentos/PRO-MAN-001 - ANEXO 05 - INSPEÇ╟O MEC╢NICA DE V.L.pdf | 132470 | a9529eae2e17dc305c2ca95a35d356c3786f156f630814cef3050652059a6d68 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 09 - Plano de Manut. de Equipamentos.zip | Anexo 09 - Plano de Manut. de Equipamentos/PRO-MAN-001 - ANEXO 06 - INSPEÇ╟O MEC╢NICA DE VP.pdf | 236609 | 89d9463cb28dc936799adbe7175e6778acc94f2b4edffb52d6438859f8758282 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 09 - Plano de Manut. de Equipamentos.zip | Anexo 09 - Plano de Manut. de Equipamentos/PRO-MAN-001 - ANEXO 09 - RELATαRIO DE AVARIA.pdf | 286090 | d6d4a249d5a7615b20e2d6e02493ee4538f544f72454006403d894931c8f7e89 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 09 - Plano de Manut. de Equipamentos.zip | Anexo 09 - Plano de Manut. de Equipamentos/PRO-MAN-001 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.pdf | 504950 | 7bd864bf175bd0662b38a4de8aebe54c26e0b6c544b66dd1df726cc1c19c7b60 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Anexo 13 - Layout de Canteiro.zip | Anexo 13 - Layout de Canteiro/Layout do Canteiro - CCA-Model.pdf | 350916 | ed398a580a3edc0cacf5e7edc45ca1e9dddf50d206ecd19cbd7386afa05e4952 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
-Anexo 12 - Curva de Avanço Fisico.zip | -Anexo 12 - Curva de Avanço Fisico/Curva Avanço Fisico_Rev05 - CCA.xlsx | 29880 | b7bbaf225edbb2ecc728fc5d9886ca735f86fd419248646de45b84715d052e4e | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Chuvas.zip | Chuvas/ANA - Chuvas CCA/Estacao_1943007_CSV_2026-05-25T13_01_15.629Z.zip | 43984 | 4bc1ac67a6860905e2e47c61dec4e02c729a4765e93bc94ac07090321bc3526a | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Chuvas.zip | Chuvas/ANA - Chuvas CCA/Estacao_1943007_CSV_2026-05-25T13_01_15.629Z/1943007_Chuvas.csv | 539093 | a1d6c3bcb0fb5a09fcd6f995f3c765c6b16ee16c1dfc1549bde61accf7f04500 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo
Chuvas.zip | Chuvas/ANA - Chuvas/1944082 - chuvas.csv | 28509 | 905a50e7e9e9228a6d035917b59b03a010fc69df198cee29d6c51e3909e71708 | Inventariado; material de planejamento priorizado; currículos/atestados institucionais não usados para inferir efetivo

## Auditoria_Estrutural
Verificacao | Resultado | Detalhe
UIDs unicos tarefas | PASS
UIDs unicos recursos | PASS
UIDs unicos atribuicoes | PASS
UIDs unicos calendarios | PASS
399 nomes unicos | PASS
Nomes sem separadores e ate 255 caracteres | PASS
Referencias de tarefas recursos e calendarios | PASS
Contagens preservadas | PASS
Envelopes e soma dos 7531 registros temporais | PASS | Tolerancia maxima 0,500001 segundo por atribuicao: arredondamento do Work total pelo serializador
Orcamento base preservado | PASS | 332796121.115786
Custos das atribuicoes preservados | PASS
Inicio e fim geral abrangem envelopes | PASS | 2026-08-01T07:00:00 / 2029-09-30T16:00:00
Nenhuma precedencia artificial criada | PASS | Rede executiva segue pendente; nao certificado DCMA
365 itens de cadastro material e 34 de trabalho | PASS
Quantidades e custos de 365 itens XML x Excel | PASS
Distribuido mais pendente igual ao orçamento | PASS
Formulas sem referencias quebradas ou vinculos externos | PASS
Campos personalizados com tipos e identificadores corretos | PASS
Textos personalizados com ate 255 caracteres | PASS
Leitura MPXJ: contagens e referencias | PASS | 607 tarefas, 399 recursos, 1446 atribuicoes
Leitura de chaves fornecimento custos e pesos de 365 itens | PASS | Campos Text7/Text8 Number4/Number7 conferidos individualmente
1081 atribuicoes de Trabalho x consumo mensal Excel | PASS | Tolerancia 0,500001 segundo por atribuicao; diferença total menor que 0,02 h
Serializacao e releitura independente | PASS | Arquivo de teste separado; XML da entrega preservado
Microsoft Project nativo | PENDENTE | Confirmar abertura como novo projeto e recalculo
DCMA 14 pontos | NAO APROVADO | Minuta mensal; falta rede executiva conciliada

## Mapa_Nomes_Project
UID | Codigo fonte | Nome no Project V05 | Descricao completa | Nome V04 recusado | Tipo
1 | PQ-L0006-1.1.1 | R00001 | Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | R00001 - Construção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | Material contratual
2 | PQ-L0007-1.1.2 | R00002 | Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | R00002 - Construção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | Material contratual
3 | PQ-L0008-1.1.3 | R00003 | Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | R00003 - Construção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | Material contratual
4 | PQ-L0011-2.1.1 | R00004 | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | R00004 - Manutenção de canteiro de obras central em CCA Roça Grande (Caeté/MG) | Material contratual
5 | PQ-L0012-2.1.2 | R00005 | Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | R00005 - Manutenção de canteiro de obras central em CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | Material contratual
6 | PQ-L0013-2.1.3 | R00006 | Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | R00006 - Manutenção de canteiro de obras central em CPA (Itabirito/MG) | Material contratual
7 | PQ-L0016-3.1.1 | R00007 | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | R00007 - Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Roça Grande (Caeté/MG) | Material contratual
8 | PQ-L0017-3.1.2 | R00008 | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | R00008 - Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CCA Pilar (Santa Bárbara/MG) | Material contratual
9 | PQ-L0018-3.1.3 | R00009 | Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CPA (Itabirito/MG) | R00009 - Manutenção de acessos - Caminho de serviço - CPA (Itabirito/MG) | Material contratual
10 | PQ-L0021-4.1.1 | R00010 | Trator de esteiras tipo D-6 | R00010 - Trator de esteiras tipo D-6 | Material contratual
11 | PQ-L0022-4.1.2 | R00011 | Motoniveladora | R00011 - Motoniveladora | Material contratual
12 | PQ-L0023-4.1.3 | R00012 | Retroescavadeira | R00012 - Retroescavadeira | Material contratual
13 | PQ-L0024-4.1.4 | R00013 | Retroescavadeira de pequeno porte | R00013 - Retroescavadeira de pequeno porte | Material contratual
14 | PQ-L0025-4.1.5 | R00014 | Escavadeira | R00014 - Escavadeira | Material contratual
15 | PQ-L0026-4.1.6 | R00015 | Carregadeira | R00015 - Carregadeira | Material contratual
16 | PQ-L0027-4.1.7 | R00016 | Caminhão traçado 6x4 | R00016 - Caminhão traçado 6x4 | Material contratual
17 | PQ-L0028-4.1.8 | R00017 | Caminhão Pipa | R00017 - Caminhão Pipa | Material contratual
18 | PQ-L0029-4.1.9 | R00018 | Rolo compactador vibratório pé de carneiro | R00018 - Rolo compactador vibratório pé de carneiro | Material contratual
19 | PQ-L0031-4.2.1 | R00019 | Oficial | R00019 - Oficial | Material contratual
20 | PQ-L0032-4.2.2 | R00020 | Ajudante | R00020 - Ajudante | Material contratual
21 | PQ-L0036-1.1.1 | R00021 | Mobilização de pessoal e equipamentos | R00021 - Mobilização de pessoal e equipamentos | Material contratual
22 | PQ-L0037-1.1.2 | R00022 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | R00022 - Desmobilização de pessoal e equipamentos | Material contratual
23 | PQ-L0040-2.1.1 | R00023 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | R00023 - Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Material contratual
24 | PQ-L0043-3.1.1 | R00024 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | R00024 - Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Material contratual
25 | PQ-L0046-4.1.1 | R00025 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 1000m | R00025 - Supressão vegetal - destocamento e limpeza de árvores - arbustos - vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 1000m | Material contratual
26 | PQ-L0048-4.2.1 | R00026 | Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m | R00026 - Escavação - carga e transporte - descarga e espalhamento de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m | Material contratual
27 | PQ-L0051-5.1.1 | R00027 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | R00027 - Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3.0m | Material contratual
28 | PQ-L0053-5.2.1 | R00028 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em ADME - DMT até 1000m | R00028 - Carga - transporte - descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em ADME - DMT até 1000m | Material contratual
29 | PQ-L0055-5.3.1 | R00029 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria (estéril - Barragem Santa Izabel) | R00029 - Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria (estéril - Barragem Santa Izabel) | Material contratual
30 | PQ-L0057-5.4.1 | R00030 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (Estéril) | R00030 - Carga - transporte - descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (Estéril) | Material contratual
31 | PQ-L0058-5.4.2 | R00031 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (material de baixa permeabilidade a ser disponibilizado pela Jaguar) | R00031 - Carga - transporte - descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1700m (material de baixa permeabilidade a ser disponibilizado pela Jaguar) | Material contratual
32 | PQ-L0059-5.4.3 | R00032 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de solo para revestimento vegetal - DMT até 3000 m | R00032 - Carga - transporte - descarga e espalhamento de solo para revestimento vegetal - DMT até 3000 m | Material contratual
33 | PQ-L0061-5.1 | R00033 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração, tratamentos necesários, bomba e manutenção | R00033 - Fornecimento - instalação - operação e manutenção de poços de bombeamento incluindo perfuração - tratamentos necesários - bomba e manutenção | Material contratual
34 | PQ-L0062-5.2 | R00034 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção do bombeamento dos lagos ( 3 linhas ) | R00034 - Fornecimento - instalação - operação e manutenção do bombeamento dos lagos ( 3 linhas ) | Material contratual
35 | PQ-L0064-6.1 | R00035 | Instalação de manta impermeável de 1,5 mm TEXTURIZADA EM AMBAS FACES | R00035 - Instalação de manta impermeável de 1.5 mm TEXTURIZADA EM AMBAS FACES | Material contratual
36 | PQ-L0067-7.1.1 | R00036 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | R00036 - Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1.5m | Material contratual
37 | PQ-L0069-7.2.1 | R00037 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,10m (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | R00037 - Carga - transporte - descarga e espalhamento de enrocamento D50-0.10m (Canal C1 - Canal C2 - Descidas D'água/Passagem Molhada) | Material contratual
38 | PQ-L0070-7.2.2 | R00038 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de enrocamento D50-0,30m (Proteção à jusante do reservatório) | R00038 - Carga - transporte - descarga e espalhamento de enrocamento D50-0.30m (Proteção à jusante do reservatório) | Material contratual
39 | PQ-L0071-7.2.3 | R00039 | Argamassa (Canal C1, Canal C2, Descidas D'água/Passagem Molhada) | R00039 - Argamassa (Canal C1 - Canal C2 - Descidas D'água/Passagem Molhada) | Material contratual
40 | PQ-L0074-8.1.1 | R00040 | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | R00040 - Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | Material contratual
41 | PQ-L0078-1.1.1 | R00041 | Mobilização de pessoal e equipamentos | R00041 - Mobilização de pessoal e equipamentos | Material contratual
42 | PQ-L0079-1.1.2 | R00042 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | R00042 - Desmobilização de pessoal e equipamentos | Material contratual
43 | PQ-L0082-2.1.1 | R00043 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | R00043 - Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Material contratual
44 | PQ-L0085-3.1.1 | R00044 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | R00044 - Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Material contratual
45 | PQ-L0088-4.1.1 | R00045 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m | R00045 - Escavação - carga - transporte - descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m | Material contratual
46 | PQ-L0091-4.2.1.1 | R00046 | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | R00046 - Espalhamento e adensamento de transição (areia) | Material contratual
47 | PQ-L0092-4.2.1.2 | R00047 | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | R00047 - Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | Material contratual
48 | PQ-L0093-4.2.1.3 | R00048 | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | R00048 - Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | Material contratual
49 | PQ-L0094-4.2.1.4 | R00049 | Escavação, carga, transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1,5 KM Pilha santa Isabel | R00049 - Escavação - carga - transporte e espalhamento e Compactação de aterro (reforço em estéril) - DMT - 1.5 KM Pilha santa Isabel | Material contratual
50 | PQ-L0095-4.2.1.5 | R00050 | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1,5 KM Pilha Santa Isabel | R00050 - Escavação - carga - transporte e espalhamento e compactação de aterro (reforço em enrocamento) - DMT - 1.5 KM Pilha Santa Isabel | Material contratual
51 | PQ-L0098-4.3.1.1 | R00051 | Espalhamento e adensamento de transição (areia) | R00051 - Espalhamento e adensamento de transição (areia) | Material contratual
52 | PQ-L0099-4.3.1.2 | R00052 | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | R00052 - Espalhamento e compactação de transição (brita nº 0) | Material contratual
53 | PQ-L0100-4.3.1.3 | R00053 | Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | R00053 - Espalhamento e compactação de transição (brita nº 3) | Material contratual
54 | PQ-L0101-4.3.1.4 | R00054 | Escavação, carga, transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1,5 KM Pilha Santa Isabel | R00054 - Escavação - carga - transporte e espalhamento e compactação de aterro sem controle do grau de compactação (enrocamento) - DMT 1.5 KM Pilha Santa Isabel | Material contratual
55 | PQ-L0106-1.1.1.1 | R00055 | Mobilização de pessoal e equipamentos | R00055 - Mobilização de pessoal e equipamentos | Material contratual
56 | PQ-L0107-1.1.1.2 | R00056 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | R00056 - Desmobilização de pessoal e equipamentos | Material contratual
57 | PQ-L0110-2.1.1 | R00057 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | R00057 - Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Material contratual
58 | PQ-L0113-1.3.1.1 | R00058 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | R00058 - Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Material contratual
59 | PQ-L0116-1.4.1.1 | R00059 | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | R00059 - Regularização - Aterro - Transporte - lançamento - descarregamento - espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | Material contratual
60 | PQ-L0117-1.4.1.2 | R00060 | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | R00060 - Regularização - Corte - Transporte - lançamento - descarregamento - espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | Material contratual
61 | PQ-L0120-1.5.1.1 | R00061 | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda,testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | R00061 - Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1.5 mm : geomembrana - equipamentos de solda - testes - acessórios - veículo/combustível - hospedagem e refeições. | Material contratual
62 | PQ-L0122-1.5.2.1 | R00062 | Fornecimento de Cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | R00062 - Fornecimento de Cordão de solda de PEAD e=4.0 mm (peso total) | Material contratual
63 | PQ-L0125-1.6.1.1 | R00063 | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | R00063 - Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | Material contratual
64 | PQ-L0128-1.7.1.1 | R00064 | Escavação, carga e transporte de solo - DMT 5,5 km | R00064 - Escavação - carga e transporte de solo - DMT 5.5 km | Material contratual
65 | PQ-L0129-1.7.1.2 | R00065 | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | R00065 - Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | Material contratual
66 | PQ-L0130-1.7.1.3 | R00066 | Levantamento Topográfico | R00066 - Levantamento Topográfico | Material contratual
67 | PQ-L0133-1.8.1.1 | R00067 | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | R00067 - Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | Material contratual
68 | PQ-L0134-1.8.1.2 | R00068 | Fornecimento de Calcário e fertilizante NPK 04-14-08 (500 a 700 kg/ha), composto orgânico (1600 a 1800 kg/ha) | R00068 - Fornecimento de Calcário e fertilizante NPK 04-14-08 (500 a 700 kg/ha) - composto orgânico (1600 a 1800 kg/ha) | Material contratual
69 | PQ-L0135-1.8.1.3 | R00069 | Serviço de aplicação de corretivos de acidez do solo | R00069 - Serviço de aplicação de corretivos de acidez do solo | Material contratual
70 | PQ-L0139-2.1.1.1 | R00070 | Mobilização de pessoal e equipamentos | R00070 - Mobilização de pessoal e equipamentos | Material contratual
71 | PQ-L0140-2.1.1.2 | R00071 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | R00071 - Desmobilização de pessoal e equipamentos | Material contratual
72 | PQ-L0143-2.2.1.1 | R00072 | Construção de canteiro de obras | R00072 - Construção de canteiro de obras | Material contratual
73 | PQ-L0146-2.3.1.1 | R00073 | Manutenção de canteiro de obras | R00073 - Manutenção de canteiro de obras | Material contratual
74 | PQ-L0149-2.4.1.1 | R00074 | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | R00074 - Regularização - Aterro - Transporte - lançamento - descarregamento - espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | Material contratual
75 | PQ-L0150-2.4.1.2 | R00075 | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | R00075 - Regularização - Corte - Transporte - lançamento - descarregamento - espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | Material contratual
76 | PQ-L0153-2.5.1.1 | R00076 | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda,testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | R00076 - Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1.5 mm : geomembrana - equipamentos de solda - testes - acessórios - veículo/combustível - hospedagem e refeições. | Material contratual
77 | PQ-L0155-2.5.2.1 | R00077 | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | R00077 - Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4.0 mm (peso total) | Material contratual
78 | PQ-L0158-2.6.1.1 | R00078 | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | R00078 - Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | Material contratual
79 | PQ-L0161-2.7.1.1 | R00079 | Escavação, carga e transporte de solo | R00079 - Escavação - carga e transporte de solo | Material contratual
80 | PQ-L0162-2.7.1.2 | R00080 | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | R00080 - Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | Material contratual
81 | PQ-L0163-2.7.1.3 | R00081 | Levantamento Topográfico | R00081 - Levantamento Topográfico | Material contratual
82 | PQ-L0166-2.8.1.1 | R00082 | Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | R00082 - Aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | Material contratual
83 | PQ-L0167-2.8.1.2 | R00083 | Calcário | R00083 - Calcário | Material contratual
84 | PQ-L0168-2.8.1.3 | R00084 | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | R00084 - Serviço de aplicação de corretivos de acidez | Material contratual
85 | PQ-L0172-3.1.1.1 | R00085 | Mobilização de pessoal e equipamentos | R00085 - Mobilização de pessoal e equipamentos | Material contratual
86 | PQ-L0173-3.1.1.2 | R00086 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | R00086 - Desmobilização de pessoal e equipamentos | Material contratual
87 | PQ-L0176-3.1.2.1 | R00087 | Mobilização de pessoal e equipamentos | R00087 - Mobilização de pessoal e equipamentos | Material contratual
88 | PQ-L0177-3.1.2.2 | R00088 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | R00088 - Desmobilização de pessoal e equipamentos | Material contratual
89 | PQ-L0180-3.3.1.1 | R00089 | Manutenção de canteiro de obras | R00089 - Manutenção de canteiro de obras | Material contratual
90 | PQ-L0183-3.4.1.1 | R00090 | Regularização - Aterro - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | R00090 - Regularização - Aterro - Transporte - lançamento - descarregamento - espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | Material contratual
91 | PQ-L0184-3.4.1.2 | R00091 | Regularização - Corte - Transporte, lançamento, descarregamento, espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | R00091 - Regularização - Corte - Transporte - lançamento - descarregamento - espalhamento e compactação de rejeito filtrado (98% do Proctor Normal) | Material contratual
92 | PQ-L0187-3.5.1.1 | R00092 | Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | R00092 - Aplicação de Brita 0/Brita 1 (volume total) | Material contratual
93 | PQ-L0190-3.6.1.1 | R00093 | Instalação de Geodrenos Verticais - Núcleo em PEAD/Filtro Não Tecido de Polipropileno (comprimento total) | R00093 - Instalação de Geodrenos Verticais - Núcleo em PEAD/Filtro Não Tecido de Polipropileno (comprimento total) | Material contratual
94 | PQ-L0193-3.7.1.1 | R00094 | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | R00094 - Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | Material contratual
95 | PQ-L0196-3.8.1.1 | R00095 | Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | R00095 - Serviço de instalação e costura do geotêxtil não tecido 100% polipropileno #400 g/m² | Material contratual
96 | PQ-L0199-3.9.1.1 | R00096 | Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | R00096 - Serviço de instalação do geotêxtil não tecido 100% poliéster #400 g/m² | Material contratual
97 | PQ-L0202-3.10.1.1 | R00097 | Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1,5 mm : geomembrana, equipamentos de solda,testes, acessórios, veículo/combustível, hospedagem e refeições. | R00097 - Serviço de instalação da geomembrana PEAD 1.5 mm : geomembrana - equipamentos de solda - testes - acessórios - veículo/combustível - hospedagem e refeições. | Material contratual
98 | PQ-L0204-3.10.1.2 | R00098 | Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4,0 mm (peso total) | R00098 - Forecimeto de cordão de solda de PEAD e=4.0 mm (peso total) | Material contratual
99 | PQ-L0207-3.11.1.1 | R00099 | Escavação, carga e transporte de solo | R00099 - Escavação - carga e transporte de solo | Material contratual
100 | PQ-L0208-3.11.1.2 | R00100 | Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | R00100 - Espalhamento e nivelamento do solo orgânico | Material contratual
101 | PQ-L0209-3.11.1.3 | R00101 | Levantamento Topográfico | R00101 - Levantamento Topográfico | Material contratual
102 | PQ-L0212-3.12.1.1 | R00102 | Fornecimento e aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | R00102 - Fornecimento e aplicação de rolo de grama tipo esmeralda | Material contratual
103 | PQ-L0213-3.12.1.2 | R00103 | Fornecimento e aplicação de Calcário | R00103 - Fornecimento e aplicação de Calcário | Material contratual
104 | PQ-L0214-3.12.1.3 | R00104 | Serviço de aplicação de corretivos de acidez | R00104 - Serviço de aplicação de corretivos de acidez | Material contratual
105 | PQ-L0217-3.13.1.1 | R00105 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas | R00105 - Fornecimento - instalação - operação e manutenção das bombas | Material contratual
106 | PQ-L0218-3.13.1.2 | R00106 | Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0,38m²) | R00106 - Fornecimento e instalação de tubos PEAD 600 mm (com área lateral de furos maior que 0.38m²) | Material contratual
107 | PQ-L0222-1.1.1 | R00107 | Mobilização de pessoal e equipamentos | R00107 - Mobilização de pessoal e equipamentos | Material contratual
108 | PQ-L0223-1.1.2 | R00108 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | R00108 - Desmobilização de pessoal e equipamentos | Material contratual
109 | PQ-L0226-2.2 | R00109 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | R00109 - Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Material contratual
110 | PQ-L0229-3.1.1 | R00110 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | R00110 - Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Material contratual
111 | PQ-L0232-3.1.1 | R00111 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | R00111 - Supressão vegetal - destocamento e limpeza de árvores - arbustos - vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1.5 KM | Material contratual
112 | PQ-L0235-4.1.1 | R00112 | Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | R00112 - Espalhamento e compactação controlada proctor normal 98 % | Material contratual
113 | PQ-L0238-5.1.1 | R00113 | Aplicação de Areia | R00113 - Aplicação de Areia | Material contratual
114 | PQ-L0239-5.1.2 | R00114 | Aplicação de Brita 0 | R00114 - Aplicação de Brita 0 | Material contratual
115 | PQ-L0240-5.1.3 | R00115 | Aplicação de Brita 3 | R00115 - Aplicação de Brita 3 | Material contratual
116 | PQ-L0241-5.1.4 | R00116 | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | R00116 - Aplicação de Enrocamento D= 15cm | Material contratual
117 | PQ-L0244-5.2.1.1 | R00117 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | R00117 - Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado - diâmetro - 6.3mm | Material contratual
118 | PQ-L0245-5.2.1.2 | R00118 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | R00118 - Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado - diâmetro - 8.0mm | Material contratual
119 | PQ-L0246-5.2.1.3 | R00119 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | R00119 - Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado - diâmetro - 10.0mm | Material contratual
120 | PQ-L0247-5.2.1.4 | R00120 | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | R00120 - Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | Material contratual
121 | PQ-L0248-5.2.1.5 | R00121 | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | R00121 - Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | Material contratual
122 | PQ-L0249-5.2.1.6 | R00122 | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | R00122 - Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | Material contratual
123 | PQ-L0250-5.2.1.7 | R00123 | Aplicação de Junta Jeene (m) | R00123 - Aplicação de Junta Jeene (m) | Material contratual
124 | PQ-L0252-5.3.1 | R00124 | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | R00124 - Construção de enrocamento Argamassado - L=4.0 H=0.5 | Material contratual
125 | PQ-L0254-5.4.1 | R00125 | Escavação, carga e transporte DMT até 10 Km | R00125 - Escavação - carga e transporte DMT até 10 Km | Material contratual
126 | PQ-L0255-5.4.2 | R00126 | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | R00126 - Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | Material contratual
127 | PQ-L0256-5.4.3 | R00127 | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | R00127 - Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20.0 Mpa - slump de 3" a 4". (2) | Material contratual
128 | PQ-L0257-5.4.4 | R00128 | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | R00128 - Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster - agulhado - com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | Material contratual
129 | PQ-L0258-5.4.5 | R00129 | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | R00129 - Aplicação de Tensor Multidirecional - tipo TX603 - ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | Material contratual
130 | PQ-L0261-6.1.1 | R00130 | Cobertura com Solo Orgânico (espessura de 0,10 m) (3) | R00130 - Cobertura com Solo Orgânico (espessura de 0.10 m) (3) | Material contratual
131 | PQ-L0262-6.1.2 | R00131 | Aplicação de Geomanta MacMat R (2) | R00131 - Aplicação de Geomanta MacMat R (2) | Material contratual
132 | PQ-L0263-6.1.3 | R00132 | Aplicação de Argila compactada (espessura de 0,30m) (3) | R00132 - Aplicação de Argila compactada (espessura de 0.30m) (3) | Material contratual
133 | PQ-L0267-1.1.1 | R00133 | Mobilização de pessoal e equipamentos | R00133 - Mobilização de pessoal e equipamentos | Material contratual
134 | PQ-L0268-1.1.2 | R00134 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | R00134 - Desmobilização de pessoal e equipamentos | Material contratual
135 | PQ-L0271-2.1.1 | R00135 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | R00135 - Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Material contratual
136 | PQ-L0274-3.1.1 | R00136 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | R00136 - Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Material contratual
137 | PQ-L0277-4.1.1 | R00137 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1,5 KM | R00137 - Supressão vegetal - destocamento e limpeza de árvores - arbustos - vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito (1) - DMT 1.5 KM | Material contratual
138 | PQ-L0280-5.1.1 | R00138 | Escavação e tratamento da fundação - Remoção do Coluvio - Escavação e transporte considerando espessura de 10,00 m - DMT até 0,6 Km - cava do Louro (1) | R00138 - Escavação e tratamento da fundação - Remoção do Coluvio - Escavação e transporte considerando espessura de 10.00 m - DMT até 0.6 Km - cava do Louro (1) | Material contratual
139 | PQ-L0282-6.1 | R00139 | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | R00139 - Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1.0 metro. (3) | Material contratual
140 | PQ-L0283-6.2 | R00140 | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | R00140 - Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | Material contratual
141 | PQ-L0285-7.1 | R00141 | Aplicação de Brita (3) | R00141 - Aplicação de Brita (3) | Material contratual
142 | PQ-L0286-7.2 | R00142 | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | R00142 - Aplicação de Geotubo drenante - corrugado - flexível - fabricado em PEAD - Ø >= 100mm | Material contratual
143 | PQ-L0287-7.3 | R00143 | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | R00143 - Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | Material contratual
144 | PQ-L0288-7.4 | R00144 | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | R00144 - Caixa Coletora em Concreto - 1.0 m x 1.0 m x 1.0m e=0.15m | Material contratual
145 | PQ-L0291-8.1.1 | R00145 | Aplicação de Areia | R00145 - Aplicação de Areia | Material contratual
146 | PQ-L0292-8.1.2 | R00146 | Aplicação de Brita 0 | R00146 - Aplicação de Brita 0 | Material contratual
147 | PQ-L0293-8.1.3 | R00147 | Aplicação de Brita 3 | R00147 - Aplicação de Brita 3 | Material contratual
148 | PQ-L0294-8.1.4 | R00148 | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | R00148 - Aplicação de Enrocamento D= 15cm | Material contratual
149 | PQ-L0297-8.2.1.1 | R00149 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | R00149 - Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado - diâmetro - 6.3mm | Material contratual
150 | PQ-L0298-8.2.1.2 | R00150 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | R00150 - Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado - diâmetro - 8.0mm | Material contratual
151 | PQ-L0299-8.2.1.3 | R00151 | Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | R00151 - Montagem e aplicação de aço CA-50 nervurado - diâmetro - 10.0mm | Material contratual
152 | PQ-L0300-8.2.1.4 | R00152 | Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | R00152 - Aplicação de lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | Material contratual
153 | PQ-L0301-8.2.1.5 | R00153 | Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | R00153 - Aplicação de concreto 30 MPa (m³) | Material contratual
154 | PQ-L0302-8.2.1.6 | R00154 | Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | R00154 - Fornecimento e aplicação de fôrma (m²) | Material contratual
155 | PQ-L0303-8.2.1.7 | R00155 | Aplicação de Junta Jeene (m) | R00155 - Aplicação de Junta Jeene (m) | Material contratual
156 | PQ-L0305-8.3.1 | R00156 | Construção de enrocamento Argamassado - L=4,0 H=0,5 | R00156 - Construção de enrocamento Argamassado - L=4.0 H=0.5 | Material contratual
157 | PQ-L0307-8.4.1 | R00157 | Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 ) | R00157 - Escavação - carga e transporte DMT até 0.2 Km - ( Aterro 6.1 ) | Material contratual
158 | PQ-L0308-8.4.2 | R00158 | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | R00158 - Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | Material contratual
159 | PQ-L0309-8.4.3 | R00159 | Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20,0 Mpa, slump de 3" a 4". (2) | R00159 - Aplicação de Geocécula PEAD de 150mm preenchida com concreto convencional fck => 20.0 Mpa - slump de 3" a 4". (2) | Material contratual
160 | PQ-L0310-8.4.4 | R00160 | Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | R00160 - Aplicação de manta geotêxtil não tecida em poliéster - agulhado - com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | Material contratual
161 | PQ-L0311-8.4.5 | R00161 | Aplicação de Tensor Multidirecional, tipo TX603, ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | R00161 - Aplicação de Tensor Multidirecional - tipo TX603 - ou Similar - Fornecimento e Instalação(2) | Material contratual
162 | PQ-L0313-9.1 | R00162 | Volume de Aterro - Espalhamento | R00162 - Volume de Aterro - Espalhamento | Material contratual
163 | PQ-L0314-9.2 | R00163 | Volume de Corte - Escavação, carga e transporte DMT até 0,2 Km - ( Aterro 6.1 excedente) | R00163 - Volume de Corte - Escavação - carga e transporte DMT até 0.2 Km - ( Aterro 6.1 excedente) | Material contratual
164 | PQ-L0318-1.1.1 | R00164 | Mobilização de pessoal e equipamentos | R00164 - Mobilização de pessoal e equipamentos | Material contratual
165 | PQ-L0319-1.1.2 | R00165 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | R00165 - Desmobilização de pessoal e equipamentos | Material contratual
166 | PQ-L0322-2.1.1 | R00166 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | R00166 - Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Material contratual
167 | PQ-L0325-3.1.1 | R00167 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | R00167 - Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Material contratual
168 | PQ-L0329-4.1.1.1 | R00168 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | R00168 - Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | Material contratual
169 | PQ-L0330-4.1.1.2 | R00169 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | R00169 - Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | Material contratual
170 | PQ-L0332-4.2.1 | R00170 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | R00170 - Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | Material contratual
171 | PQ-L0333-4.2.2 | R00171 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | R00171 - Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | Material contratual
172 | PQ-L0335-4.3.1 | R00172 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | R00172 - Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | Material contratual
173 | PQ-L0337-4.4.1 | R00173 | Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | R00173 - Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | Material contratual
174 | PQ-L0338-4.4.2 | R00174 | Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | R00174 - Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro | Material contratual
175 | PQ-L0341-4.5.1.1 | R00175 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | R00175 - Limpeza superficial do aterro - remoção de materia organica com rapagem de até 0.30m - DMT até 2000m | Material contratual
176 | PQ-L0343-4.6.1 | R00176 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | R00176 - Limpeza superficial do aterro - remoção de materia organica com rapagem de até 0.30m - DMT até 2000m | Material contratual
177 | PQ-L0345-4.7.1 | R00177 | Limpeza superficial do aterro, remoção de materia organica com rapagem de até 0,30m - DMT até 2000m | R00177 - Limpeza superficial do aterro - remoção de materia organica com rapagem de até 0.30m - DMT até 2000m | Material contratual
178 | PQ-L0348-5.1.1 | R00178 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | R00178 - Escavação - carga - transporte - descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | Material contratual
179 | PQ-L0349-5.1.2 | R00179 | Escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | R00179 - Escavação - carga - transporte - descarga - espalhamento e compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO (FUNDAÇÃO) | Material contratual
180 | PQ-L0350-5.1.3 | R00180 | Momento extraordinário de transporte de solo mole - uso geral | R00180 - Momento extraordinário de transporte de solo mole - uso geral | Material contratual
181 | PQ-L0352-5.2.1 | R00181 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | R00181 - Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | Material contratual
182 | PQ-L0353-5.2.2 | R00182 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | R00182 - Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | Material contratual
183 | PQ-L0355-5.3.1 | R00183 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | R00183 - Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COMPACTADO | Material contratual
184 | PQ-L0357-5.4.1 | R00184 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | R00184 - Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO | Material contratual
185 | PQ-L0358-5.4.2 | R00185 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | R00185 - Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | Material contratual
186 | PQ-L0360-5.5.1 | R00186 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | R00186 - Escavação - carga - transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | Material contratual
187 | PQ-L0361-5.5.2 | R00187 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | R00187 - Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (própria geometria do retaludamento geral) | Material contratual
188 | PQ-L0362-5.5.3 | R00188 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | R00188 - Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser destinado para Talude norte ou Seção A-A') | Material contratual
189 | PQ-L0363-5.5.4 | R00189 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | R00189 - Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO DE COBERTURA | Material contratual
190 | PQ-L0364-5.5.5 | R00190 | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral | R00190 - Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral | Material contratual
191 | PQ-L0366-5.6.1 | R00191 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | R00191 - Escavação - carga - transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m | Material contratual
192 | PQ-L0367-5.6.2 | R00192 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material, podendo ser rejeito, solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | R00192 - Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - REJEITO (a ser inspecionado no ato da escavação e definida a destinação de acordo com o tipo de material - podendo ser rejeito - solo ou a mistura de ambos - destimanção Talude Norte ou Seção A-A') | Material contratual
193 | PQ-L0368-5.6.3 | R00193 | Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | R00193 - Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal - SOLO COBERTURA | Material contratual
194 | PQ-L0369-5.6.4 | R00194 | Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral | R00194 - Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral | Material contratual
195 | PQ-L0371-5.7.1 | R00195 | Escavação, carga, transporte e descarga de material de 2ª categoria - DMT até 1000m | R00195 - Escavação - carga - transporte e descarga de material de 2ª categoria - DMT até 1000m | Material contratual
196 | PQ-L0372-5.7.2 | R00196 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO ESTRADA | R00196 - Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO ESTRADA | Material contratual
197 | PQ-L0376-6.1.1.1 | R00197 | Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | R00197 - Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - ATERRO PRAÇA DE TRABALHO | Material contratual
198 | PQ-L0377-6.1.1.2 | R00198 | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | R00198 - Escavação - carga - transporte - descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m (uso de escavadeira braço longo) | Material contratual
199 | PQ-L0380-6.2.1.1 | R00199 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | R00199 - Transporte - descarga e estocagem - recarga - aplicação e adensamento de filtro de areia | Material contratual
200 | PQ-L0381-6.2.1.2 | R00200 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | R00200 - Transporte - descarga e estocagem - recarga e aplicação de brita nº 0 | Material contratual
201 | PQ-L0382-6.2.1.3 | R00201 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 3 | R00201 - Transporte - descarga e estocagem - recarga e aplicação de brita nº 3 | Material contratual
202 | PQ-L0383-6.2.1.4 | R00202 | Trasporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | R00202 - Trasporte - descarga e estocagem - recarga e aplicaçaõ de enrocamento | Material contratual
203 | PQ-L0385-6.3.1 | R00203 | Transporte, descarga e estocagem, recarga, aplicação e adensamento de filtro de areia | R00203 - Transporte - descarga e estocagem - recarga - aplicação e adensamento de filtro de areia | Material contratual
204 | PQ-L0386-6.3.2 | R00204 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicação de brita nº 0 | R00204 - Transporte - descarga e estocagem - recarga e aplicação de brita nº 0 | Material contratual
205 | PQ-L0387-6.3.3 | R00205 | Transporte, descarga e estocagem, recarga e aplicaçaõ de enrocamento | R00205 - Transporte - descarga e estocagem - recarga e aplicaçaõ de enrocamento | Material contratual
206 | PQ-L0390-6.4.1.1 | R00206 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | R00206 - Escavação manual de cavas ou valas - material de 1ª categoria - profundidade até 1.5m | Material contratual
207 | PQ-L0391-6.4.1.2 | R00207 | Instalação de canaleta meia cana d=0,6m | R00207 - Instalação de canaleta meia cana d=0.6m | Material contratual
208 | PQ-L0393-6.5.1 | R00208 | Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m | R00208 - Escavação manual de cavas ou valas - material de 1ª categoria - profundidade até 1.5m | Material contratual
209 | PQ-L0394-6.5.2 | R00209 | Instalação de canaleta meia cana d=086m | R00209 - Instalação de canaleta meia cana d=086m | Material contratual
210 | PQ-L0396-6.6.1 | R00210 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | R00210 - Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1.50m | Material contratual
211 | PQ-L0397-6.6.2 | R00211 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | R00211 - Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Material contratual
212 | PQ-L0398-6.6.3 | R00212 | Concreto magro | R00212 - Concreto magro | Material contratual
213 | PQ-L0399-6.6.4 | R00213 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | R00213 - Concreto estrutural FCK 25 Mpa | Material contratual
214 | PQ-L0400-6.6.5 | R00214 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | R00214 - Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | Material contratual
215 | PQ-L0402-6.7.1 | R00215 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | R00215 - Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1.50m | Material contratual
216 | PQ-L0403-6.7.2 | R00216 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | R00216 - Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Material contratual
217 | PQ-L0404-6.7.3 | R00217 | Concreto magro | R00217 - Concreto magro | Material contratual
218 | PQ-L0405-6.7.4 | R00218 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | R00218 - Concreto estrutural FCK 25 Mpa | Material contratual
219 | PQ-L0406-6.7.5 | R00219 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | R00219 - Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | Material contratual
220 | PQ-L0408-6.8.1 | R00220 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | R00220 - Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1.50m | Material contratual
221 | PQ-L0409-6.8.2 | R00221 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | R00221 - Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Material contratual
222 | PQ-L0410-6.8.3 | R00222 | Concreto magro | R00222 - Concreto magro | Material contratual
223 | PQ-L0411-6.8.4 | R00223 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | R00223 - Concreto estrutural FCK 25 Mpa | Material contratual
224 | PQ-L0412-6.8.5 | R00224 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | R00224 - Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | Material contratual
225 | PQ-L0414-6.9.1.1 | R00225 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | R00225 - Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1.50m | Material contratual
226 | PQ-L0415-6.9.1.2 | R00226 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | R00226 - Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Material contratual
227 | PQ-L0416-6.9.1.3 | R00227 | Concreto magro | R00227 - Concreto magro | Material contratual
228 | PQ-L0417-6.9.1.4 | R00228 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | R00228 - Concreto estrutural FCK 25 Mpa | Material contratual
229 | PQ-L0418-6.9.1.5 | R00229 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | R00229 - Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | Material contratual
230 | PQ-L0420-6.10.1 | R00230 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | R00230 - Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1.50m | Material contratual
231 | PQ-L0421-6.10.2 | R00231 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | R00231 - Reaterro compactado de cavas ou valas - sem controle de grau de compactação - manual | Material contratual
232 | PQ-L0422-6.10.3 | R00232 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | R00232 - Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Material contratual
233 | PQ-L0423-6.10.4 | R00233 | Concreto magro | R00233 - Concreto magro | Material contratual
234 | PQ-L0424-6.10.5 | R00234 | Fornecimento e Aplicação de Forma | R00234 - Fornecimento e Aplicação de Forma | Material contratual
235 | PQ-L0425-6.10.5 | R00235 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | R00235 - Concreto estrutural FCK 25 Mpa | Material contratual
236 | PQ-L0426-6.10.6 | R00236 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | R00236 - Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | Material contratual
237 | PQ-L0428-6.11.1 | R00237 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,50m | R00237 - Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1.50m | Material contratual
238 | PQ-L0429-6.11.2 | R00238 | Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual | R00238 - Reaterro compactado de cavas ou valas - sem controle de grau de compactação - manual | Material contratual
239 | PQ-L0430-6.11.3 | R00239 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | R00239 - Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Material contratual
240 | PQ-L0431-6.11.4 | R00240 | Concreto magro | R00240 - Concreto magro | Material contratual
241 | PQ-L0432-6.11.5 | R00241 | Fornecimento e Aplicação de Forma | R00241 - Fornecimento e Aplicação de Forma | Material contratual
242 | PQ-L0433-6.11.5 | R00242 | Concreto estrutural FCK 25 Mpa | R00242 - Concreto estrutural FCK 25 Mpa | Material contratual
243 | PQ-L0434-6.11.6 | R00243 | Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | R00243 - Montagem e armação de aço CA-50 (qualquer diâmetro) | Material contratual
244 | PQ-L0436-6.12.1 | R00244 | BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0,8m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | R00244 - BUEIRO TIPO 7 - CIRCULAR D=0.8m - Escavação mecanizada em valas até 1.5m - instalação e reaterro. | Material contratual
245 | PQ-L0437-6.12.2 | R00245 | BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | R00245 - BUEIRO TIPO 8 - CIRCULAR D=1.5m - Escavação mecanizada em valas até 1.5m - instalação e reaterro. | Material contratual
246 | PQ-L0438-6.12.3 | R00246 | BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1,5m - Escavação mecanizada em valas até 1,5m, instalação e reaterro. | R00246 - BUEIRO TIPO 8 - CELULAR DUPLO D=1.5m - Escavação mecanizada em valas até 1.5m - instalação e reaterro. | Material contratual
247 | PQ-L0440-6.13.1 | R00247 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão até 1,0 | R00247 - Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios) - vão até 1.0 | Material contratual
248 | PQ-L0441-6.13.2 | R00248 | Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios), vão entre 1,0 e 2,0m | R00248 - Travessia em grade metálica para trem-tipo até 45t (6 apoios) - vão entre 1.0 e 2.0m | Material contratual
249 | PQ-L0445-7.1.1.1 | R00249 | Plantio de grama por hidrossemeadura | R00249 - Plantio de grama por hidrossemeadura | Material contratual
250 | PQ-L0447-7.1.2.1 | R00250 | Plantio de grama por hidrossemeadura | R00250 - Plantio de grama por hidrossemeadura | Material contratual
251 | PQ-L0449-7.1.3.1 | R00251 | Plantio de grama por hidrossemeadura | R00251 - Plantio de grama por hidrossemeadura | Material contratual
252 | PQ-L0451-7.1.4.1 | R00252 | Plantio de grama por hidrossemeadura | R00252 - Plantio de grama por hidrossemeadura | Material contratual
253 | PQ-L0453-7.1.5.1 | R00253 | Plantio de grama por hidrossemeadura | R00253 - Plantio de grama por hidrossemeadura | Material contratual
254 | PQ-L0455-7.1.6.1 | R00254 | Plantio de grama por hidrossemeadura | R00254 - Plantio de grama por hidrossemeadura | Material contratual
255 | PQ-L0457-8.1 | R00255 | Fornecimento, instalação, operação e manutenção das bombas (SUMP) | R00255 - Fornecimento - instalação - operação e manutenção das bombas (SUMP) | Material contratual
256 | PQ-L0461-1.1.1 | R00256 | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | R00256 - Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | Material contratual
257 | PQ-L0462-1.1.2 | R00257 | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | R00257 - Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | Material contratual
258 | PQ-L0465-2.1.1 | R00258 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | R00258 - Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Material contratual
259 | PQ-L0468-3.1.1 | R00259 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | R00259 - Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Material contratual
260 | PQ-L0471-4.1.1 | R00260 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (REGIÃO DA PILHA RG5) | R00260 - Limpeza do terreno - Supressão vegetal - destocamento e limpeza de árvores - arbustos - vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (REGIÃO DA PILHA RG5) | Material contratual
261 | PQ-L0472-4.1.2 | R00261 | Limpeza do terreno - Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (SUMP) | R00261 - Limpeza do terreno - Supressão vegetal - destocamento e limpeza de árvores - arbustos - vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 2500m (SUMP) | Material contratual
262 | PQ-L0475-5.1.1 | R00262 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) (SUMP) | R00262 - Limpeza do terreno - Escavação - carga - transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) (SUMP) | Material contratual
263 | PQ-L0476-5.1.2 | R00263 | Limpeza do terreno - Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) ( REGIÃO DA PILHA RG5) | R00263 - Limpeza do terreno - Escavação - carga - transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 2500m (limpeza superficial max 30cm) ( REGIÃO DA PILHA RG5) | Material contratual
264 | PQ-L0477-5.1.3 | R00264 | Esvação em material de 1ª categoria - DMT até 2500m | R00264 - Esvação em material de 1ª categoria - DMT até 2500m | Material contratual
265 | PQ-L0479-6.1 | R00265 | Aplicação de Geomembrana de PEAD 1,5mm | R00265 - Aplicação de Geomembrana de PEAD 1.5mm | Material contratual
266 | PQ-L0482-7.1.1 | R00266 | Aplicação de Geodreno de PEAD perfurado com diâmetro nominal de 100 cm | R00266 - Aplicação de Geodreno de PEAD perfurado com diâmetro nominal de 100 cm | Material contratual
267 | PQ-L0483-7.1.2 | R00267 | Aplicação de material para enrocamento | R00267 - Aplicação de material para enrocamento | Material contratual
268 | PQ-L0484-7.1.3 | R00268 | Aplicação transição em Brita 0 (Dreno principal) | R00268 - Aplicação transição em Brita 0 (Dreno principal) | Material contratual
269 | PQ-L0485-7.1.4 | R00269 | Aplicação de Areia (Dreno principal, auxiliar e dreno de alivo) | R00269 - Aplicação de Areia (Dreno principal - auxiliar e dreno de alivo) | Material contratual
270 | PQ-L0487-7.2.1 | R00270 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | R00270 - Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - ACESSO | Material contratual
271 | PQ-L0488-7.2.2 | R00271 | Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | R00271 - Escavação mecanizada em material de 1ª categoria - SUMP | Material contratual
272 | PQ-L0489-7.2.3 | R00272 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | R00272 - Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Material contratual
273 | PQ-L0490-7.2.4 | R00273 | Aplicação de concreto magro | R00273 - Aplicação de concreto magro | Material contratual
274 | PQ-L0491-7.2.5 | R00274 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | R00274 - Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | Material contratual
275 | PQ-L0492-7.2.6 | R00275 | Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | R00275 - Aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação - inclusive escoramento de estruturas verticais | Material contratual
276 | PQ-L0493-7.2.7 | R00276 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm, fornecimento e instalação. | R00276 - Aplicação de geomembrana de PEAD 1.5mm - fornecimento e instalação. | Material contratual
277 | PQ-L0494-7.2.8 | R00277 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | R00277 - Aplicação de geotextil 200g/m2 | Material contratual
278 | PQ-L0495-7.2.9 | R00278 | Aplicação de geotubo Corrugado (D = 10 cm) | R00278 - Aplicação de geotubo Corrugado (D = 10 cm) | Material contratual
279 | PQ-L0496-7.2.10 | R00279 | Sistema de Detecção de Vazamentos - Aplicação de areia | R00279 - Sistema de Detecção de Vazamentos - Aplicação de areia | Material contratual
280 | PQ-L0499-7.3.1.1 | R00280 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | R00280 - Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3.0m | Material contratual
281 | PQ-L0500-7.3.1.2 | R00281 | Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | R00281 - Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Material contratual
282 | PQ-L0501-7.3.1.3 | R00282 | Aplicação de concreto magro | R00282 - Aplicação de concreto magro | Material contratual
283 | PQ-L0502-7.3.1.4 | R00283 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | R00283 - Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | Material contratual
284 | PQ-L0503-7.3.1.5 | R00284 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | R00284 - Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação - inclusive escoramento de estruturas verticais | Material contratual
285 | PQ-L0505-7.4.1 | R00285 | Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m | R00285 - Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3.0m | Material contratual
286 | PQ-L0506-7.4.2 | R00286 | 'Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | R00286 - 'Regularização de fundo de cavas ou valas de fundo de cavas ou valas | Material contratual
287 | PQ-L0507-7.4.3 | R00287 | Aplicação de concreto magro | R00287 - Aplicação de concreto magro | Material contratual
288 | PQ-L0508-7.4.4 | R00288 | Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | R00288 - Aplicação de concreto armado FCK 25 MPa | Material contratual
289 | PQ-L0509-7.4.5 | R00289 | Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais | R00289 - Fornecimento e aplicação de forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação - inclusive escoramento de estruturas verticais | Material contratual
290 | PQ-L0510-7.4.6 | R00290 | Aplicação de geomembrana de PEAD 1,5mm | R00290 - Aplicação de geomembrana de PEAD 1.5mm | Material contratual
291 | PQ-L0511-7.4.7 | R00291 | Aplicação de geotextil 200g/m2 | R00291 - Aplicação de geotextil 200g/m2 | Material contratual
292 | PQ-L0512-7.4.8 | R00292 | Escavação manual de vala de acocoragem - 0,3x0,3m | R00292 - Escavação manual de vala de acocoragem - 0.3x0.3m | Material contratual
293 | PQ-L0513-7.4.9 | R00293 | Montagem e armação de aço CA-50 - 6,3 mm | R00293 - Montagem e armação de aço CA-50 - 6.3 mm | Material contratual
294 | PQ-L0514-7.4.10 | R00294 | Montagem e armação de aço CA-50 - 8 mm | R00294 - Montagem e armação de aço CA-50 - 8 mm | Material contratual
295 | PQ-L0515-7.4.11 | R00295 | Montagem e armação de aço CA-50 - 10 mm | R00295 - Montagem e armação de aço CA-50 - 10 mm | Material contratual
296 | PQ-L0516-7.4.12 | R00296 | Montagem e armação de aço CA-50 - 12,5 mm | R00296 - Montagem e armação de aço CA-50 - 12.5 mm | Material contratual
297 | PQ-L0517-7.4.13 | R00297 | Montagem e armação de aço CA-50 - 25 mm | R00297 - Montagem e armação de aço CA-50 - 25 mm | Material contratual
298 | PQ-L0518-7.4.14 | R00298 | Montagem e armação de aço CA-50 - 32 mm | R00298 - Montagem e armação de aço CA-50 - 32 mm | Material contratual
299 | PQ-L0519-7.4.15 | R00299 | Gerdal W 200 x 35,9 | R00299 - Gerdal W 200 x 35.9 | Material contratual
300 | PQ-L0520-7.4.16 | R00300 | CH. 19,00 x 201 x 600 | R00300 - CH. 19.00 x 201 x 600 | Material contratual
301 | PQ-L0521-7.4.17 | R00301 | L. 6,35 x 101,60 | R00301 - L. 6.35 x 101.60 | Material contratual
302 | PQ-L0522-7.4.18 | R00302 | BR. 6,35 x 38,10 x 140 | R00302 - BR. 6.35 x 38.10 x 140 | Material contratual
303 | PQ-L0523-7.4.19 | R00303 | CH 8,00 x 100 x COR. | R00303 - CH 8.00 x 100 x COR. | Material contratual
304 | PQ-L0524-7.4.20 | R00304 | BR. 7,94 x 38,10 x 190 | R00304 - BR. 7.94 x 38.10 x 190 | Material contratual
305 | PQ-L0528-1.1.1 | R00305 | Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | R00305 - Instalações provisórias e definitivas - Mobilização de pessoal e equipamentos | Material contratual
306 | PQ-L0529-1.1.2 | R00306 | Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | R00306 - Instalações provisórias e definitivas - Desmobilização de pessoal e equipamentos | Material contratual
307 | PQ-L0532-2.1.1 | R00307 | Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | R00307 - Construção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Material contratual
308 | PQ-L0535-3.1.1 | R00308 | Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | R00308 - Manutenção de canteiro avançado nas frentes de serviço | Material contratual
309 | PQ-L0538-4.1.1 | R00309 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira | R00309 - Supressão vegetal - destocamento e limpeza de árvores - arbustos - vegetação rasteira | Material contratual
310 | PQ-L0539-4.1.2 | R00310 | Volume de Tratamento e Regularização | R00310 - Volume de Tratamento e Regularização | Material contratual
311 | PQ-L0540-4.1.3 | R00311 | Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | R00311 - Limpeza e Tratamento da Fundação - Espessura média de 1 metro. | Material contratual
312 | PQ-L0542-5.1 | R00312 | Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1,0 metro. (3) | R00312 - Volume de Aterro - Argila Compactada - Camada de 1.0 metro. (3) | Material contratual
313 | PQ-L0543-5.2 | R00313 | Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | R00313 - Aplicação de Geomembrana de PEAD - 2mm - Texturizada nas duas faces (2) | Material contratual
314 | PQ-L0545-6.1 | R00314 | Aplicação de Brita (3) | R00314 - Aplicação de Brita (3) | Material contratual
315 | PQ-L0546-6.2 | R00315 | Aplicação de Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø >= 100mm | R00315 - Aplicação de Geotubo drenante - corrugado - flexível - fabricado em PEAD - Ø >= 100mm | Material contratual
316 | PQ-L0547-6.3 | R00316 | Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | R00316 - Aplicação de Geotêxtil tipo Bidim RT-21² (2) | Material contratual
317 | PQ-L0548-6.4 | R00317 | Caixa Coletora em Concreto - 1,0 m x 1,0 m x 1,0m e=0,15m | R00317 - Caixa Coletora em Concreto - 1.0 m x 1.0 m x 1.0m e=0.15m | Material contratual
318 | PQ-L0551-7.1.1 | R00318 | Aplicação de Areia | R00318 - Aplicação de Areia | Material contratual
319 | PQ-L0552-7.1.2 | R00319 | Aplicação de Brita 0 | R00319 - Aplicação de Brita 0 | Material contratual
320 | PQ-L0553-7.1.3 | R00320 | Aplicação de Brita 3 | R00320 - Aplicação de Brita 3 | Material contratual
321 | PQ-L0554-7.1.4 | R00321 | Aplicação de Enrocamento D= 15cm | R00321 - Aplicação de Enrocamento D= 15cm | Material contratual
322 | PQ-L0557-7.2.1.1 | R00322 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | R00322 - Aço CA-50 nervurado - diâmetro - 6.3mm | Material contratual
323 | PQ-L0558-7.2.1.2 | R00323 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | R00323 - Aço CA-50 nervurado - diâmetro - 8.0mm | Material contratual
324 | PQ-L0559-7.2.1.3 | R00324 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | R00324 - Aço CA-50 nervurado - diâmetro - 10.0mm | Material contratual
325 | PQ-L0560-7.2.1.4 | R00325 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | R00325 - Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | Material contratual
326 | PQ-L0561-7.2.1.5 | R00326 | Concreto 30 MPa (m³) | R00326 - Concreto 30 MPa (m³) | Material contratual
327 | PQ-L0562-7.2.1.6 | R00327 | Fôrma (m²) | R00327 - Fôrma (m²) | Material contratual
328 | PQ-L0563-7.2.1.7 | R00328 | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | R00328 - Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | Material contratual
329 | PQ-L0565-7.2.2.1 | R00329 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | R00329 - Aço CA-50 nervurado - diâmetro - 6.3mm | Material contratual
330 | PQ-L0566-7.2.2.2 | R00330 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | R00330 - Aço CA-50 nervurado - diâmetro - 8.0mm | Material contratual
331 | PQ-L0567-7.2.2.3 | R00331 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | R00331 - Aço CA-50 nervurado - diâmetro - 10.0mm | Material contratual
332 | PQ-L0568-7.2.2.5 | R00332 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | R00332 - Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | Material contratual
333 | PQ-L0569-7.2.2.6 | R00333 | Concreto 30 MPa (m³) | R00333 - Concreto 30 MPa (m³) | Material contratual
334 | PQ-L0570-7.2.2.7 | R00334 | Fôrma (m²) | R00334 - Fôrma (m²) | Material contratual
335 | PQ-L0571-7.2.2.8 | R00335 | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | R00335 - Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | Material contratual
336 | PQ-L0573-7.2.3.1 | R00336 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 6.3mm | R00336 - Aço CA-50 nervurado - diâmetro - 6.3mm | Material contratual
337 | PQ-L0574-7.2.3.2 | R00337 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | R00337 - Aço CA-50 nervurado - diâmetro - 8.0mm | Material contratual
338 | PQ-L0575-7.2.3.3 | R00338 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | R00338 - Aço CA-50 nervurado - diâmetro - 10.0mm | Material contratual
339 | PQ-L0576-7.2.3.5 | R00339 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | R00339 - Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | Material contratual
340 | PQ-L0577-7.2.3.6 | R00340 | Concreto 30 MPa (m³) | R00340 - Concreto 30 MPa (m³) | Material contratual
341 | PQ-L0578-7.2.3.7 | R00341 | Fôrma (m²) | R00341 - Fôrma (m²) | Material contratual
342 | PQ-L0579-7.2.3.8 | R00342 | Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | R00342 - Junta Fungenband Tipo O-22 (m) | Material contratual
343 | PQ-L0581-7.2.4.2 | R00343 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | R00343 - Aço CA-50 nervurado - diâmetro - 8.0mm | Material contratual
344 | PQ-L0582-7.2.4.3 | R00344 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | R00344 - Aço CA-50 nervurado - diâmetro - 10.0mm | Material contratual
345 | PQ-L0583-7.2.4.5 | R00345 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | R00345 - Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | Material contratual
346 | PQ-L0584-7.2.4.6 | R00346 | Concreto 30 MPa (m³) | R00346 - Concreto 30 MPa (m³) | Material contratual
347 | PQ-L0585-7.2.4.7 | R00347 | Fôrma (m²) | R00347 - Fôrma (m²) | Material contratual
348 | PQ-L0587-7.2.5.2 | R00348 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | R00348 - Aço CA-50 nervurado - diâmetro - 8.0mm | Material contratual
349 | PQ-L0588-7.2.5.3 | R00349 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | R00349 - Aço CA-50 nervurado - diâmetro - 10.0mm | Material contratual
350 | PQ-L0589-7.2.5.4 | R00350 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | R00350 - Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | Material contratual
351 | PQ-L0590-7.2.5.5 | R00351 | Concreto 30 MPa (m³) | R00351 - Concreto 30 MPa (m³) | Material contratual
352 | PQ-L0591-7.2.5.6 | R00352 | Fôrma (m²) | R00352 - Fôrma (m²) | Material contratual
353 | PQ-L0593-7.2.6.2 | R00353 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 8.0mm | R00353 - Aço CA-50 nervurado - diâmetro - 8.0mm | Material contratual
354 | PQ-L0594-7.2.6.3 | R00354 | Aço CA-50 nervurado, diâmetro - 10.0mm | R00354 - Aço CA-50 nervurado - diâmetro - 10.0mm | Material contratual
355 | PQ-L0595-7.2.6.5 | R00355 | Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | R00355 - Lastro - Concreto Magro - 5MPa (m³) | Material contratual
356 | PQ-L0596-7.2.6.6 | R00356 | Concreto 30 MPa (m³) | R00356 - Concreto 30 MPa (m³) | Material contratual
357 | PQ-L0597-7.2.6.7 | R00357 | Fôrma (m²) | R00357 - Fôrma (m²) | Material contratual
358 | PQ-L0599-7.3.1 | R00358 | Volume de Corte | R00358 - Volume de Corte | Material contratual
359 | PQ-L0600-7.3.2 | R00359 | Aplicação e Fornecimento de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | R00359 - Aplicação e Fornecimento de Geomembrana de PEAD - 2mm (2) | Material contratual
360 | PQ-L0601-7.3.3 | R00360 | Aplicação e Fornecimento de Geocécula preenchida com concreto (2) | R00360 - Aplicação e Fornecimento de Geocécula preenchida com concreto (2) | Material contratual
361 | PQ-L0602-7.3.4 | R00361 | Fornecimento e aplicação de concreto estrutural 30 Mpa | R00361 - Fornecimento e aplicação de concreto estrutural 30 Mpa | Material contratual
362 | PQ-L0603-7.3.4 | R00362 | Aplicação e Fornecimento de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | R00362 - Aplicação e Fornecimento de manta geotêxtil não tecida em poliéster - agulhado - com resistência a tração de 21kN/m ( tipo Bidim RT 21) (2) | Material contratual
363 | PQ-L0604-7.3.5 | R00363 | Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | R00363 - Bueiro Triplo do Sistama Extravasor - ø=0.6m. e L= 25.0m. | Material contratual
364 | PQ-L0605-7.3.6 | R00364 | Boca de Bueiro Tubular Triplo em Concreto | R00364 - Boca de Bueiro Tubular Triplo em Concreto | Material contratual
365 | PQ-L0608-8.1.1 | R00365 | Remoção e destinação de 03 (três) postes da linha de distribuição de energia com interferência na região das obras (desenergizados) | R00365 - Remoção e destinação de 03 (três) postes da linha de distribuição de energia com interferência na região das obras (desenergizados) | Material contratual
10001 | IE0203 | R10001 | BETONEIRA 320 L | R10001 - BETONEIRA 320 L | Trabalho
10002 | IE0704 | R10002 | GERADOR 100 KVA | R10002 - GERADOR 100 KVA | Trabalho
10003 | IE1232 | R10003 | MAQUINA DE SOLDA | R10003 - MAQUINA DE SOLDA | Trabalho
10004 | IE1506 | R10004 | PA CARREGADEIRA TIPO W20 | R10004 - PA CARREGADEIRA TIPO W20 | Trabalho
10005 | IE1706 | R10005 | RETRO-ESCAVADEIRA | R10005 - RETRO-ESCAVADEIRA | Trabalho
10006 | IE1715 | R10006 | ROLO COMPACTADOR 20 T | R10006 - ROLO COMPACTADOR 20 T | Trabalho
10007 | IE1720 | R10007 | ROLO COMPACTADOR 12T PC | R10007 - ROLO COMPACTADOR 12T PC | Trabalho
10008 | IE1913 | R10008 | CAMINHÃO PIPA 20.000 L | R10008 - CAMINHÃO PIPA 20.000 L | Trabalho
10009 | IE1933 | R10009 | TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | R10009 - TRATOR AGRICOLA C/ GRADE | Trabalho
10010 | IE1946 | R10010 | CAMINHÃO MUNCK 30 TON | R10010 - CAMINHÃO MUNCK 30 TON | Trabalho
10011 | IE2341 | R10011 | EXTRUSORA | R10011 - EXTRUSORA | Trabalho
10012 | IE3320 | R10012 | MAQUINA DE SOLDA - ELETROFUSÃO 1200 MM | R10012 - MAQUINA DE SOLDA - ELETROFUSÃO 1200 MM | Trabalho
10013 | IE4102 | R10013 | GERADOR 4,5 KVA | R10013 - GERADOR 4.5 KVA | Trabalho
10014 | IE4103 | R10014 | GERADOR 50 KVA | R10014 - GERADOR 50 KVA | Trabalho
10015 | IE4104 | R10015 | GERADOR 20 KVA | R10015 - GERADOR 20 KVA | Trabalho
10016 | IE8002 | R10016 | TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | R10016 - TRATOR ESTEIRAS CAT D6 | Trabalho
10017 | IE8404 | R10017 | CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | R10017 - CAMINHÃO BASCULANTE 8x4 18 M3 | Trabalho
10018 | IE8414 | R10018 | CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | R10018 - CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 16 M3 | Trabalho
10019 | IE8914 | R10019 | PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | R10019 - PLACA VIBRATORIA TIPO CM-20 | Trabalho
10020 | IE9054 | R10020 | MOTONIVELADORA 140 H | R10020 - MOTONIVELADORA 140 H | Trabalho
10021 | IE9099 | R10021 | ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | R10021 - ESCAV HID 20 T BRAÇO LONGO | Trabalho
10022 | IE9903 | R10022 | ESCAVADEIRA HID 35 T | R10022 - ESCAVADEIRA HID 35 T | Trabalho
10023 | IE9909 | R10023 | ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | R10023 - ESCAV HID 35 T C/ ROMPEDOR | Trabalho
10024 | IE9912 | R10024 | ESCAVADEIRA HID 20 T | R10024 - ESCAVADEIRA HID 20 T | Trabalho
10025 | IH0011 | R10025 | PEDREIRO | R10025 - PEDREIRO | Trabalho
10026 | IH0012 | R10026 | ARMADOR | R10026 - ARMADOR | Trabalho
10027 | IH0034 | R10027 | ELETRICISTA | R10027 - ELETRICISTA | Trabalho
10028 | IH0301 | R10028 | CARPINTEIRO | R10028 - CARPINTEIRO | Trabalho
10029 | IH1338 | R10029 | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | R10029 - OPERADOR DE MAQUINA PESADA | Trabalho
10030 | IH1901 | R10030 | AJUDANTE | R10030 - AJUDANTE | Trabalho
10031 | IH1902 | R10031 | SOLDADOR | R10031 - SOLDADOR | Trabalho
10032 | IH1906 | R10032 | MOTORISTA | R10032 - MOTORISTA | Trabalho
10033 | IH1908 | R10033 | OFICIAL | R10033 - OFICIAL | Trabalho
10034 | IH6070 | R10034 | MONTADOR | R10034 - MONTADOR | Trabalho

## Compatibilidade_V05
Verificacao | Resultado
399 nomes distintos, 6 caracteres ASCII alfanumericos | PASS
Nenhum outro elemento XML alterado em relacao a V04 | PASS
Descricoes completas preservadas no Excel e CSV | PASS
Microsoft Project nativo | PENDENTE
Leitura MPXJ, contagens, referencias e custos | PASS
365 chaves contratuais e custos apos leitura | PASS
Causa da rejeicao na V04 | Nao confirmada
Modelo enviado | Referencia comparada; nenhum arquivo original substituido